## Hoja1
CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL BETÉ Y LAS VEREDAS DE PAINA, TANGUI, BAUDO GRANDE, BAUDOSITO Y PUNE PERTENECIENTES A LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL MEDIO DEPARTAMENTO DEL CHOCO.
CONTRATISTA | CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN |  | OBRA |  | DESVIACIÓN
NUMERO DE CONTRATO (OBRA) | DG-085-2025 |  |  |  |  | 94.99% |  | 6.549% |  | -88.44%
NUMERO DE CONTRATO (MME) | GGC 1365-2014
Fecha de Corte | 2026-04-30
Descripción | Ponderación [%] | Cantidades Proyectadas | Cantidades Programadas | Cantidades Ejecutadas | Materiales Suministrados | Program. Actividad [%] | Porcentaje Program. [%] | Avance Actividad [%] | Porcentaje Avance [%] | Desviación Actividad [%] | Porcentaje Desviación [%]
Replanteo Red MT/BT | 2% | 44.19 | 44.19 | 1.613 | 0 | 100% | 2% | 3.65% | 0.073% | -96.35% | -1.927%
Despeje de Zona Boscosa y Tala de Arboles | 2% | 38.831 | 38.831 | 1.707 | 0 | 100% | 2% | 4.396% | 0.08792% | -95.6% | -1.912%
Suministro e Instalación Y Cimentación de Postes de MT | 30% | 488 | 488 | 26 | 0 | 100% | 30% | 5.328% | 1.598% | -94.67% | -28.4%
Suministro e Instalación Y Cimentación de Postes de BT | 8% | 162 | 162 | 97 | 62 | 100% | 8% | 59.88% | 4.79% | -40.12% | -3.21%
Vestida y Armada de Postes MT | 9% | 541 | 541 | 0 | 122 | 100% | 9% | 0% | 0% | -100% | -9%
Vestida y Armada de Postes BT | 4% | 213 | 213 | 0 | 68 | 100% | 4% | 0% | 0% | -100% | -4%
Suministro, Instalación y Cimentación de Templete de MT | 4% | 457 | 457 | 0 | 160 | 100% | 4% | 0% | 0% | -100% | -4%
Suministro, Instalación y cimentación de Templete de BT | 2% | 150 | 150 | 0 | 1956.1 | 100% | 2% | 0% | 0% | -100% | -2%
Tendido de Red para cable de Guarda | 5% | 42322.12 | 42322.12 | 0 | 3691 | 100% | 5% | 0% | 0% | -100% | -5%
Suministro e Instalación de Templete para Cable de Guarda | 2% | 457 | 457 | 0 | 34 | 100% | 2% | 0% | 0% | -100% | -2%
Suministro e instalación de SPT de MT | 1% | 450 | 450 | 0 | 107 | 100% | 1% | 0% | 0% | -100% | -1%
Suministro e instalación de SPT de BT | 1% | 60 | 60 | 0 | 20 | 100% | 1% | 0% | 0% | -100% | -1%
Tendido de Red MT | 10% | 38831 | 38831 | 0 | 1489 | 100% | 10% | 0% | 0% | -100% | -10%
Tendido de Red BT | 2% | 5356 | 5356 | 0 | 1489 | 100% | 2% | 0% | 0% | -100% | -2%
Suministro e Instalación y cimentación de Torrecilla | 2% | 4 | 4 | 0 | 1489 | 100% | 2% | 0% | 0% | -100% | -2%
Suministro e Instalación de Transformadores - Incluye Configuración | 2% | 25 | 25 | 0 | N/A | 100% | 2% | 0% | 0% | -100% | -2%
Instalación caja de Derivación | 1% | 196 | 196 | 0 | 1439 | 100% | 1% | 0% | 0% | -100% | -1%
Suministro e Instalación de Acometidas | 2% | 602 | 602 | 0 | N/A | 100% | 2% | 0% | 0% | -100% | -2%
Suministro e Instalación de Medidores | 4% | 602 | 450 | 0 | 1224 | 74.75% | 2.99% | 0% | 0% | -74.75% | -2.99%
Suministro e Instalación de Redes Internas Domicialiarias | 3% | 602 | 602 | 0 | 0 | 100% | 3% | 0% | 0% | -100% | -3%
Suministro e Instalación de Banco de Condensadores | 1% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Capacitación de Usuarios | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Certificación RETIE | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Compenzación ambiental | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Total | 100% | [5 empty] | 94.99% |  | 6.549% |  | -88.44%