Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DESAJTU | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado y pliego de condiciones. De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | Area Administrativa. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración) |
| 2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Pliego de condiciones inadecuado, o requisitos del proceso imprecisos. | Retrazos o suspensión del proceso de contratación. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJTU | Revisión jurídica y técnica del Pliego de condiciones y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Area de Asistencia Legal y demas involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | A partir la apertura del proceso | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades administrativa, juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal |
| 3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Restructuración y puesta en marcha nuevamente el proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJTU | Revisión jurídica y tecnico de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Area Administrativa. | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | El monitoreo se realiza con el apoyo entre la unidad juridica y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal |
| 4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DESAJTU | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Area Administrativa. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Mediane consultas en SECOP II por la División de estructuración | Semanal |
| 5 | General | Externo | Seleción | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) | Posible | catastrofico | 8 | riesgo extremo | CONTRATISTA | Cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de un proceso de selección, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e Interventoría | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Requiriendo al contratista periódicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Semanal |
| 6 | General | Externo | Seleción | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | DESAJTU | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad deberá solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | SI | Area Administrativa. | Desde la apertura de ofertas economicas | Hasta la publicación del informe de evaluación economica | Verificación de precios a partir de la Guía de Colombia Compra Eficiente | Una vez se reciben las ofertas económicas |
| 7 | General | Externo | contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA y SU GARANTE | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se puede hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta, hacer los reportes necesarios y aplicar la inhabilidad a la que hace referencia el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así como los demás efectos de las normas de contratación pública | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | Desde el plazo maximo de firma del contrato | Hata la fecha maxima para adjudicar | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene maximo 5 días para suscribir el contrato. | Una vez dentro de los 5 dias previos a la adjudicaciópn del proceso contractual. |
| 8 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo tributario que pueda incidir en la actividad contractual. Igualmente el contratista asumira las modificaciones y ajustes requeridos para la adecuada ejecucion del contrato, en cuanto a normativad tributaria. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Area de Asistencia Legal y contratista e interventoria | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la adjudicación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ambitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual |
| 9 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista como requisito para cada pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor e interventor del contrato y contratista | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Posterior culminación del contrato por caducidad | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual |
| 10 | General | Interno | contractual | Operacional | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. | Retardo, omision en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados , es decir incumplimiento del contrato. | probable | Mayor | 5 | Riesgo Alto | CONTRATISTA y SU GARANTE | El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento a la Unidad de Compras Publicas. Se harán efectivas las garantías que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor e interventor del contrato y contratista | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual |
| 11 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Los riesgos causados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, huelgas, toque de queda) | Retarda o paraliza la ejecución del contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJTU - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual |
| 12 | General | Externo | Ejecución | naturaleza | Riesgos por fuerza mayor por fenómenos naturales: los fenómenos naturales constituyen fuerza mayor cuando por ellos se originan riesgos imprevisibles e irresistibles, caso en el cual la responsabilidad debe ser asumida por la entidad pública, en principio; no obstante, cuando por las características de la zona geográfica o terreno se tenga por conocida la ocurrencia de tales riesgos derivados de la temporada invernal, tempestades, sequías, etc., en este caso ya no sería un fenómeno imprevisible e intempestivo, de manera que la asunción de los riesgos sería a cargo del contratista. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DESAJTU - CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente y tecnicamente a partir de los estudios y diseños que previamente acompañan a la obra; las caracteristicas del suelo, zona geográfica y demás del sitio donde se implementara el proyecto junto con eventos externos de origen natural que puedan incidir en la ejecución del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventor del contrato y contratista | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | Al momento de proyectar y conformar el contenido de estudio previo se verifican tales aspectos tecnicos | Mensual |
| 13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | La Supervisión y el interventor hará seguimiento de la responsabilidad del contratista. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | Supervisor e interventor del contrato y contratista | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente |
| 14 | General | Externo | Contractual | Jurídico | Pérdida o sustitución de los integrantes del equipo de trabajo requerido para el desarrollo del contrato. | Retraso en la ejecucion de las actividades objeto del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA y SU GARANTE | El interventor deberá verificar el cumplimiento de la especificaciones técnicas de personal y el contratista debera ejecutar un plan de contingencia para subsanar el retraso so pena de hacer efectivas las garantias por la falta incurrida por el contratista | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventor del contrato y contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | interventor y contratista verificará mensualmente el cumplimiento del personal ofrecido | Mensual |
| 15 | General | Interno | Contractual | Operacional | Aquellos riesgos emanados de la mayor duración del contrato: consisten en la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato, por lo cual es necesario que el personal con que se cuenta deban seguir siendo empleados en la ejecución del mismo, lo que produce mayores costos al contratista. Estos riesgos deben ser asumidos por la parte responsable de que la ejecución del contrato se prolongue. Si es por fuerza mayor, debe resolverse de acuerdo con esta teoría. | Tarda la entrega y la culminación del objeto contractualmente establecido. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA y SU GARANTE | A través de la interventoría se verificara el cumplimiento del cronograma del proyecto y el contratista debera ejecutar un plan de contigencia para subsanar el retraso, so pena de hacer efectivas las garantias. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventor del contrato y contratista | A partir de que se genera o presenta la necesidad de prolongar la duración del contrato. | Hasta su culminación y consecución efectiva del contrato. | La interventoría y la supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento obligacional de tal forma que se determine o se establezca las razones que justifiquen la prolongación del contrato. | Semanal |
| 16 | General | Interno | Contractual | Operacional | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, pues él al ganar el proceso de selección y firmar el contrato ha demostrado o ha tenido que demostrar que tiene la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Raro | catastrofico | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | La interventoría verificarán permanentemente el cumplimiento. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras) | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Seguimiento en sito por la interventoría y solicitud de informes de avance del contrato. | Mensual |
| 17 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Garantizar el cumlimiento de normas vigentes de seguridad en el trabajo. Constuir y mantener vigente la garantía de cumplimiento y el contratista debera ejecutar un plan de contigencia para subsanar el retraso, so pena de hacer efectivas las garantias. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor e interventoría del contrato | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza respectiva de cumplimiento y monitoreo permanente | Semanal |
| 18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados por la licencia de construcción y demas permisos relacionados con las obligaciones de la obra: las sanciones a qué se expone la entidad y el contratista por la inexistencia de estas licencias | Demoras en la ejecucion del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Seguimiento estricto de las obligaciones derivadas del contrato de obra. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista, interventoría y supervisor del contrato | Desde la apertura del proceso | Hasta la culminación del contrato | Por medio de informes | Semanal |
| 19 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Riesgos derivados de planos o diseños defectuosos: Estos riesgos hacen referencia a la realización de los planos o diseños sin tener en cuenta las normas técnicas existentes para ello, o no estando acorde con las realidades materiales o no se encuentran actualizados. | Puede darse un rediseño que genera un retraso en la ejecución del contrato o una obstaculización del mismo. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | el contratista asumira las modificaciones y ajustes requeridas para la adecuada ejecucion de la fase II, en cuanto a normativa tecnica y plazos de ejecucion. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e interventoría | Desde la estructuración de los diseños o planos . | Hasta la entrega de los mismos optimizando verificando y evaluando la calidad de los mismos | Realizando el seguimiento permanente de la ejecución del contrato, hasta su entrega y puesta en funcionamiento. | Mensual |
| 20 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo derivado de defectos en el ánalisis, estructuración, valoración y diseño del documento denominado "Cronograma de actividades de Obra". Se presenta cuando el Contratista elabora y entrega a la Entidad un cronograma de actividades que no atiende de forma real y objetiva las condiciones técnicas de la obra, resultando insuficiente y con altas probabilidades de no cumplirse en los terminos allí contenidos, impactando negativamente la ejecución contractual. | Incrementa tiempos de ejecución de la obra y de costos del valor del contrato. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | A través de la Interventoría se realizará una revisión acuciosa, razonable, objetiva y minuciosa del documento denominado "Cronograma de Actividades" entregado por el Contratista, de modo que, éste se ajuste a la realidad técnica del contrato, lo anterior, teniendo en cuenta criterios como el plazo de ejecución, valor, especificaciones técnicas del objeto contratado, entre otros. De ser necesario se aplicará el régimen sancionatorio que se haya establecido en el contrato. | Raro | mayor | 6 | Riesgo alto | SI | Contratista e Interventoría | Desde la suscripción del contrato y/o acta de inicio. | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente por parte de la Interventoría contratada. | Semanal |
| 21 | Especifico | Externo | Contractual y Ejecución | Económico | El riesgo cambiario se refiere a la eventual variación de los flujos de un proyecto, debido a que sus ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de cambio frente a monedas distintas. Por ejemplo, se da cuando los ingresos, los costos o la deuda están asociados a más de un tipo de moneda, y por lo tanto, están sujetos a pérdidas o ganancias potenciales por fluctuaciones en las tasas de cambio. | Incremento del valor del contrato | Posible | Moderado | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | El anticipo entregado al contratista de obra deberá ser utilizado exclusivamente para la adquisición de elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato como materiales y equipos especiales; esenciales para la ejecución de las actividades de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dándole prioridad a aquellos materiales y equipos que no sean de fabricación nacional y que se puedan adquirir anticipadamente con la finalidad de congelar precios expuestos al riesgo cambiario. Los conceptos de inversión del anticipo deberán ser sustentados por el contratista en el Plan de Inversión del Anticipo, sobre el cual se autorizarán previamente los pagos o rembolsos que efectúe la fiduciaria conforme al mismo plan, el cual deberá ser puesto a consideración de la interventoría quien lo aprobará con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría, igualmente para las modificaciones que para este plan se requieran realizar. | Posible | Moderado | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista e Interventoría | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización de la ejecución de las prestaciones | Desde la elaboración del estudio del sector que determine bajo aspectos objetivos y reales los posibles cambios a futuro de acuerdo a las circunstancias históricas | Mensual |
| 22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto o daños a los bienes del contratista con los cuales ejecuta la obra, cuyo cuidado es responsabilidad del Contratista. | Retraso en la ejecución del contrato. | Posible | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Monitoreo y Vigilancia permanente por parte del Contratista | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el recibo y entrega de obra | Aprobación de la póliza respectiva | Semanal |
| 23 | Específico | Externo | Contractual - Ejecución | operacional | Cierre o suspensión del sitio autorizado para la disposición final de escombros. | Retraso o paralización de la ejecución del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | A través del Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto, el constructor presenta el sitio de disposición de los RCD (Residuos de Construcción y Demolición), los permisos de la autoridad competente, lo anterior debe ser validado por el interventor de la obra | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e Interventoría | Desde el inicio de la ejecución | Hasta el recibo y entrega de obra | Con la aprobación del Plan de Gestión Ambiental y los informes mensuales ambientales por parte de la interventoría | Mensual |
| 24 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de materiales defectuosos, usados o sin los requerimientos técnicos necesarios: Estos riesgos se configuran cuando se emplea materiales defectuosos, usados o que no llenan los requerimientos técnicos que se necesitan para ejecutar la obra. El Contratista debe asumirlos pues se ha obligado en el contrato a conseguir los materiales para construir la obra y respetando la calidad. | Puede darse un retraso en la ejecución del contrato o una obstaculización del mismo. Incremento en el valor del contrato | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | INTERVENTORIA - CONTRATISTA | La Interventoría verificará permanentemente los materiales que se integran dentro de la ejecución de la obra contratada, viabilizando la óptima calidad de los materiales a utilizar de acuerdo a los estándares mínimos técnicos de los mismos. De ser necesario se aplicará el régimen sancionatorio que se haya establecido en el contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e Interventoría | Desde el inicio del contrato | Hasta el recibo y entrega de la obra | Se verificará a través de la intervontoría los materiales utilizados contrastándolos con los mínimos requeridos contractualmente. | Semanal |
| 25 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos surgidos por la disponibilidad de materiales: Se presentan cuando no le es posible al Contratista conseguir los materiales de que precisa para la construcción de la obra y el suministro de mobiliario. El Contratista debe asumir estos riesgos, por cuanto en el contrato se ha obligado a proveerse de los materiales necesarios para ejecutar la obra | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | A partir de la suscripción del contrato a través de la interventoría hará el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e Interventoría | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Semanal |
| 26 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Riesgo derivado del cambio en los precios o valores de los materiales a emplearse en la ejecución del objeto contractual. En este caso, los precios de los materiales deben variar de tal forma que supongan un incremento considerable de los costos del contrato para el Contratista. | Incremento en el valor del contrato inicialmente establecido. | Raro | Moderado | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | El contratista deberá contemplar la posible variación de precios al momento de establecer el presupuesto correspondiente a la Fase II del proyecto y durante su ejecución. En este sentido, el contratista debe tener en cuenta que, bajo ninguna circunstancia, se incrementará el valor del contrato como consecuencia de variaciones en los costos de los materiales necesarios para la obra. Sin embargo, se exceptúa de lo anterior la situación contemplada en la Condición Resolutoria Expresa, según la cual se podrá dar lugar al incremento del presupuesto si ocurre un incremento superior al 15% en el valor del presupuesto estimado por la entidad para la Fase II. En dicho caso: 1. El contratista y la interventoría deberán comunicar formalmente a la entidad la situación derivada del incremento. 2. La entidad tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la recepción de dicha comunicación, para pronunciarse sobre la continuidad o suspensión de la Fase II del proyecto, con base en el impacto del incremento en el presupuesto. Este tratamiento busca mitigar el riesgo financiero asociado a la variación de precios, estableciendo límites claros y condiciones específicas para la ejecución del proyecto. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e Interventoría | Desde la consecución del proyecto | Hasta la adjudicación | Seguimiento de la ejecución por parte de la Interventoría | Mensual |
| 27 | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico | Causados por obras adicionales que se deben hacer para asegurar la funcionalidad, calidad o estabilidad: las nuevas obras o adicionar algunas a la prevista, ya que de no realizarse la obra inicialmente contemplada no sería funcional o útil. | retrasos y mayores costos en la ejecución del contrato hasta tanto se solvente la necesidad de esas obras adicionales | Posible | Moderado | 3 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Este riesgo sera asumidos por el contratista teniendo en cuenta la estructura del proyecto. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e Interventoría | Desde la fecha en la cual se hace necesario las obras adicionales y se determina quien las asume. | Hasta la realización de las obras adicionales propuestas. | Seguimiento de la ejecución por parte de la Interventoría | Mensual |
| 28 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de defectos en la calidad de la obra o de su inestabilidad: Se relaciona con los daños o deterioros que sufre la obra, debidas a su construcción por parte del Contratista. Estos riesgos los asume el Contratista, como constructor de la obra. | La consecución deficiente del objeto propuesto y la imposibilidad de hacer uso de los bienes objeto de la obra. | posible | Catastrofico | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | A través de la interventoría se verificarán durante la vigencia de las garantias de la obra el cumplimiento total y la calidad de los bienes, obras y servicios entregados y/o prestados. En el escenario donde se presenten daños o deterioros en la obra se hará efectiva por el garantia. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | Interventoría y Contratista | Una vez se presenten los hechos constitutivos que afectan la calidad y estabilidad de la obra | Hasta que se realicen los correctivos requeridos o se hagan efectivas las garantías. | La Interventoría | Mensual |
| 29 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | Falla en telecomunicaciones, servicios públicos, operación de equipos y herramientas, energía, vías de acceso, comunicaciones, cuyo uso sea necesario para la ejecución del contrato. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El Contratista se obliga a realizar todos los trámites necesarios con el fin de obtener los servicios y demás inherentes a la obra en los tiempos y cumpliendo los requisitos requeridos. De ser necesario se aplicará el régimen sancionatorio que se haya establecido en el contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreando permanentemente de las actividades que se gestionen ante las autoriodades encargadas. | Semanal |
| 30 | Específico | Interno | Liquidación | Jurídico | No existe mutuo acuerdo entre las partes para liquidar el contrato. | Perdida de competencia para la entidad y sanciones para el servidor público e incumplimiento para el contratista. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJTU - CONTRATISTA | La Supervisión, con el apoyo de la División de contratos hará seguimiento de la obligación en los plazos establecidos para la liquidación del contrato. De ser necesario se aplicará el régimen sancionatorio que se haya establecido en el contrato y/o se aplicara la Liquidación unilateral del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | El Contratista, la Interventoría y supervision | Desde la entrega y recibo de las obras objeto del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente por parte de la Interventoría contratada y la Unidad encargada del proyecto. | Permanente |
| 31 | Especifico | Interno | contractual | Operacional | Cuando el contratista de obra desarrolle una insuficiente planeación de la ejecución del proyecto, y como consecuencia de esto cuente con materiales, mobiliario y equipos antes de la etapa de instalacion y no cuente con el espacio para el almacenamiento del mismo. | Mayores costos debido bodegaje o almacenamiento de materiales, mobiliario y equipos | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Contar con una programación para la provision de materiales y elementos necesarios acorde con la programacion de obra del proyecto objeto del contrato. A partir de la suscripción del contrato, el interventor hara el seguimiento permanente en el cumplimiento obligacional y estado de ejecución del contrato. | Probable | mayor | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista e Interventoría | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | A través de la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Permanente |
| 32 | Específico | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del Contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del Contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurará la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de pólizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Permanente |
| 33 | General | Externo | Ejecución | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | Probable | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista e interventor | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Cada mes |
| 34 | General | Externo | Ejecución | Jurídico | Los riesgos por fuerza mayor por declaratoria de estado de emergencia o desastre de tipo económico, social, político, ecológico, sanitario o similar que sean decretadas por el Gobierno Nacional o entidad Departamental o Municipal, según corresponda, que pueden presentarse en la ejecución del contrato de obra pública, que impidan o dificulten de forma grave el normal desempeño y funciones del personal de la obra, trámites o suministro de equipos o materiales. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DESAJTU - CONTRATISTA | Las partes en la relación negocial deberán acatar las normas y condiciones establecidas y realizar el monitoreo pertinente y permanente para aquellas situaciones y eventos externos que puedan incidir en la ejecución del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista, Interventoría y Unidad encargada del proyecto. | Durante la ejecución del contrato | Hasta que se subsane la condición que generó el retrazo o parálisis en la ejecución, o hasta la liquidación del contrato, según corresponda. | Seguimiento permanente de la normatividad generada durante la emergencia decretada. | Permanente |
| 35 | Específico | externo | Ejecución | Transporte Materiales y Equipos | Escasez de medios de transporte adecuados para el traslado de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obras. | Alteración de la programación que afecta el tiempo de ejecución de la obra. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El Contratista deberá contar con la logística, para el almacenaje, trasiego, cargue, embarque y desembarque de los materiales y el personal adecuado para la atención de estas actividades en el menor tiempo posible y continuar con las actividades del proyecto. Contar con medios alternos para el transporte de materiales y equipos. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría y Contratista | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente | Permanente |
| 36 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Naturaleza | Epidemias de fiebre amarilla, dengue, Coronavirus (Covid-19), malaria, enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras o mordeduras de reptiles o insectos venenosos. | Disminución en la mano de obra y rendimientos en las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato de Obra. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El Contratista debe implementar los mecanismos y protocolos establecidos, así como desarrollar campañas de socializacion y capacitacion acerca de prevencion del contagio del virus. El Contratista deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud publica y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades, vacunación al personal vinculado, asi como actividades y metodos que repelan la cercania de reptiles e insectos venenosos; el personal debe contar con una adecuada dotacion de EPP de seguridad industrial y de Bioseguridad de acuerdo con los protocolos establecidos para tal fin por el contratista. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Implementación y seguimiento a los informes y normas epidemiologicas emitidas por las autoridades de salud, seguimiento del uso de EPP de seguridad industrial y bioseguridad , verificacón del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de la actividad. | Permanente |
| 37 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Riesgos derivados por daños a terceros: Se refieren a que, con motivo de la ejecución del contrato, se causan lesiones físicas a terceros o daños a sus bienes, incluso a los del Estado. Estos riesgos los asume el Contratista, trasladándolos a la aseguradora, siendo responsabilidad civil extracontractual, ya que los terceros no hacen parte en el contrato. | Retrazo o paralisis de la obra mientras se presenta, de ser necesario, la demanda correspondiente por daño a los bienes de la Entidad o a un tercero externo. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Constituir y mantener vigente la garantía de responsabilidad extracontractual y seguimiento de la Interventoría en la ejecución del contrato verificando la prestación o realización de la obra bajo los lineamientos mínimos de seguridad. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría y Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo permanente | Permanente |
| 38 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en el trámite de los permisos y/o licencias que requiera el Contratista para la ejecución de las obras, tales como, pero no limitados a: I. Permiso de movilidad, PMT. II. Permiso de excavación. III. Permiso para trabajos nocturnos. IV. Permiso sitio disposición final. V. Permiso de canteras. VI. Aprobación de empresas de servicios publicos etc. VII. Permiso de ocupación de cauce. | Reprogramación de actividades. Retraso en el inicio de la ejecución de las actividades. Tiempos muertos. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Realizar la verificación de los inicios de los procesos del trámite de permisos y/o licencias requeridos y el avance de los mismos. Implementar un cronograma de seguimiento a los trámites, llevar una relación de las personas responsables en las entidades y designar un responsable con experiencia para ejecutar está labor. Previo a iniciar las actividades de obra el contratista deberá contar con los permisos y/o licencias debidamente aprobados y mantenerlos vigentes durante todo el plazo de ejecución del contrato. Establecer holguras suficientes en el cronograma del proyecto. Requerir la participación del Interventor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Interventoría y Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la obtención de los permisos respectivos. | Seguimiento permanente Reuniones de seguimiento | Previo al inicio de la ejecución de las actividades de obra y en cada comité técnico de seguimiento a las actividades |
| 39 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en el trámite de licencias y permisos con las entidades públicas que se puedan ver afectadas durante la ejecución de las actividades del contrato (empresa prestadora de servicios publicos, RETIE, RETILAP, etc). | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. Incumplimientos. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Realizar la verificación de los inicios de los procesos de trámite de licencias y permisos con las entidades públicas y el avance de los mismos. Implementar un cronograma de seguimiento a los trámites, llevar una relación de las personas responsables en las entidades y designar una persona para ejecutar está labor. Establecer holguras suficientes en el cronograma del proyecto. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Interventoría y Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la obtención de los permisos respectivos. | Seguimiento permanente | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance. |
| 40 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Errores u omisiones en la implementación de los procedimientos requeridos para la ejecución de las actividades, por falta de direccionamiento de dichas actividades por parte del personal de dirección del contratista. | Reprocesos en la ejecución de las actividades. Repetición de toma de datos y procesamiento de la información. Sanciones por afectación de los servicios del CSJ | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Verificar la correcta ejecución de las actividades y asignar un responsable de realizar el direccionamiento de las mismas. Requerir la participación del Interventor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | Raro | Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminacion del contrato | Seguimiento permanente | Durante todo el plazo de ejecución del contrato, en cada comité de seguimiento de avance. |
| 41 | Específico | Interno | Contractual | Operacional | No contar con el contrato de Interventoría requerido para la ejecución del contrato derivado del presente proceso. Debido a procesos de contratación fallidos u órdenes judiciales o administrativas que impiden adjudicar o ejecutar el contrato de interventoría. | No se puede iniciar la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 4 | Bajo | DESAJTU | ls suscripcion del acta de inicio de la obra esta supeditada a la adjudiciacion del contrato de interventoria, el CSJ evaluará eventuales acciones a tomar. | Raro | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Area Administrativa. | Acta de inicio | Acta de inicio | Seguimiento Precontractual | Quincenal |
| 42 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | En la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y diseños se pueden presentar demoras en el cierre de trámites de licencias, permisos, aprobaciones y autorizaciones que se requieran para terminar procesos propios de la etapa. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, las entidades encargadas no atienden oportunamente la gestión requerida. | Algunas de las actividades o frentes de obra se atrasan en su ejecucion. No se puede iniciar la ejecucion de las obras o se atrasan las actividades afectadas por los permisos. | Probable | Moderado | 6 | Medio | DESAJTU - CONTRATISTA | El contratista al momento de hacer oferta y cronograma, debe considerar los plazos de trámites e incluir un lapso prudencial por eventuales cambios o atrasos y así obrar con diligencia, incluyendo las labores de trámite de cierre de los permisos, aprobaciones y autorizaciones. Si el trámite tomare más tiempo del estimado y no fuere imputable al contratista, el CSJ evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato o acompañamiento a coordinaciones interinstitucionales. Si: (1) el trámite tomare más tiempo del estimado para las actividades de aprobaciones, (2) supera el plazo de la fase de aprobaciones, y (3) no fuere imputable al contratista, el CSJ evaluará eventuales acciones a tomar. | Posible | Menor | 6 | Riesgo Medio | SI | Interventoría, Contratista y unidad tecnica. | Acta de inicio fase I | Acta de recibo de la fase I | Comité de seguimiento | Semanal |
| 43 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Los recursos asiganados dentro del anticipo del proyecto sean utilizados para otras actividades diferentes a las establecidas en el contrato. | desfinanciancion del proyecto, por un mal manejo del anticipo. | Probable | Moderado | 7 | Medio | CONTRATISTA Y SU GARANTE | El interventor debera realiazar seguimineto al plan de manejo del anticipo. | Posible | Menor | 7 | Riesgo Medio | SI | Interventoría, Contratista | Acta de inicio | Acta de liquidacion del contrato | Comité de seguimiento | Semanal |
| 44 | Específico | Externo | Postcontractual | Operacional | La no atención de una postventa por parte del contratista, una vez se haya confirmado que la problemática no obedece a mal uso, falta mantenimiento o el requerimiento se presenta extemporáneamente según lo definido en las pólizas. | Deterioro de las obras construidas. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA Y SU GARANTE | La Supervisión y el interventor harán seguimiento de la responsabilidad del contratista, en caso de omisión el interventor deberá solicitar la aplicación de las garantías que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | El Contratista, la Interventoría y supervision | Desde la entrega y recibo de las obras objeto del contrato. | Hasta la terminación de la vigencia del amparo de Estabilidad y calidad de la obra | Seguimiento permanente | Permanente |
| 45 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | Retrasos en la aprobacion del PAC por parte del Ministerio de hacienda y Credito Publico para realizar pagos durante la ejecucion del proyecto. | Retraso en la ejecucion del objeto contractual | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista debera implementar acciones que permita la adecuada ejecucion del contrato de acuerdo al cronograma del proyecto para cada una de las fases. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | El Contratista | Desde el acta de inicio del contrato | Hasta la terminación de la vigencia del amparo de Estabilidad y calidad de la obra | Seguimiento permanente | Permanente |
| 46 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | Ejecución de actividades sin aporbación previa | Incumplimiento normativo y observación por entes de control. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Seguimiento y control por parte de la interventoría y supervisión del contrato. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | El Contratista, la Interventoría y supervision | Acta de inicio | Acta de liquidacion del contrato | Comité de seguimiento | Semanal |
| 47 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | Falta de trazabilidad entre cronograma aprobado y ejecución real | Actividades ejecutadas antes de estar programadas, y ausencia de comparativos entre avance programado vs. Ejecutado | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA E INTERVENTORIA | Seguimiento riguroso al cumplimiento del cronograma de obra y las actualizaciones del mismo. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | La Interventoría y supervision | Acta de inicio | Acta de liquidacion del contrato | Comité de seguimiento | Semanal |
| 48 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | Afectaciones operativas no contempladas | Interferencias por audiencias judiciales que interrumpieron entre 2 y 4 horas diarias la ejecución contractual | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Análisis de entorno operativo en estudios previos. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | El Contratista, la Interventoría y supervision | Acta de inicio | Acta de liquidacion del contrato | Comité de seguimiento | Semanal |
| 49 | Específico | Externo | Ejecucion | Ambiental | Gestión inadecuada o inexistente de residuos peligrosos (asbesto) | No se consideró el desmonte de cubiertas en asbesto como un riesgo ambiental específico en la matriz ni se definieron medidas claras de mitigación. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | INTERVENTORIA- SUPERVISOR | Verificación de certificados de disposición final emitidos por operadores autorizados. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | la Interventoría y supervision | Acta de inicio | Acta de liquidacion del contrato | Comité de seguimiento | Semanal |
| 50 | Específico | Externo | Ejecucion | Ambiental | Incumplimiento de obligaciones contractuales ambientales | Falta de informes, soportes seguimiento y control a las obligaciones ambientales establecidas | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Gestión con entidades certificadas para disposición de residuos. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | El Contratista, la Interventoría y supervision | Acta de inicio | Acta de liquidacion del contrato | Comité de seguimiento | Semanal |
| 51 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | Riesgos de seguridad y salud en el trabajo (SST) | Información incompleta y no detallada Asociado a actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | INTERVENTORIA- SUPERVISOR | Exigir documentación de certificaciones SST y reforzar supervisión. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | la Interventoría y supervision | Acta de inicio | Acta de liquidacion del contrato | Comité de seguimiento | Semanal |
| 52 | Específico | Externo | Ejecucion | Ambiental | Falta de segregación de residuos en la fuente | Falta evidencia documentada sobre la segregación de residuos en obra. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA, INTERVENTOR, SUPERVISOR | Implementar registros detallados sobre segregación en la fuente. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | El Contratista, la Interventoría y supervision | Acta de inicio | Acta de liquidacion del contrato | Comité de seguimiento | Semanal |
| 53 | Específico | Externo | Ejecucion | Ambiental | Debilidades en la disposición de residuos peligrosos, RCD y RAEES. | No se presentan certificaciones de disposición de residuos peligrosos, residuos de demolición y construcción y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | Probable | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA, INTERVENTOR, SUPERVISOR | Asegurar documentación ambiental y monitorear cumplimiento del PMA. | Posible | Moderado | 5 | Riesgo Medio | NO | El Contratista, la Interventoría y supervision | Acta de inicio | Acta de liquidacion del contrato | Comité de seguimiento | Semanal |