## Hoja1
Numero Actividad | Detalle Actividad | AVANCES | RESULTADOS | DIFICULTADES Y SOLUCIONES | Resultados acumulados PDD 2024 a 2026
1.1 | Diseñar y ejecutar el plan para el fortalecimiento del ecosistema de CTeI para la salud a fin de contribuir a la generación y la apropiación social de nuevo conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con las problemáticas relevantes en salud pública de Bogotá.
2.1 | Desarrollar el plan de fortalecimiento de la relación docencia servicio e investigación de la unidad seleccionada por cada Subred Integrada de Servicios de Salud.
3.1 | Desarrollar las estrategias para el fortalecimiento de los conocimientos y competencias del talento humano en salud y de la comunidad, para la toma de decisiones en salud basadas en evidencia científica. | A la fecha a través de la plataforma Aprender Salud se ha logrado capacitar un total de 8578 (aprobados) personas a partir de un total de 13199 personas inscritas, 1216 personas han consultado los recursos abiertos. Con corte a 31 de mayo de 2026. Se cuenta con una oferta actual de 88 recursos en la Plataforma Aprender Salud. De acuerdo con el tipo de aula corresponden a: Aula cerrada: 42 Aula abierta: 25 Aula Invertida: 9 Automatícula: 12 | Plataforma Aprender Salud, con 88 recursos virtuales ofertados relacionados a continuación: Tipo de Aula: Curso cerrado 1. Atención Integral de las Enfermedades Cerebro Cardio Vasculares y metabólicas 2. Abordaje en salud a personas trans 3. Abordaje integral a la persona con consumo de sustancias Psicoactivas (FARMACODEPENDENCIA-UTC2) Avanzado 4. Abordaje integral a la persona con consumo de sustancias Psicoactivas (FARMACODEPENDENCIA-UTC1) Básico 5. Abordaje Integral a Víctimas de Violencia Sexual (MEDICINA Y ENFERMERÍA) 6. Abordaje Integral a Víctimas de Violencia Sexual (PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL) 7. Abordaje Integral de Cáncer de cuello uterino 8. Abordaje Integral en Cáncer de mama 9. Abordaje integral en salud mental 10. Abordaje integral en tuberculosis y lepra 11. Aproximación multidimensional a la Demencia 12. Atención diferencial en salud a personas LGBTI 13. Atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia - AIEPI Clínico 14. Atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia - AIEPI comunitario 15. Bioseguridad 16. Consejería en alimentación saludable dirigido a profesionales de la salud 17. Contaminación del aire y salud (IBOCA) 18. Caja de herramientas promoción en salud mental basado en mindfulness y resiliencia 19. Curso teórico práctico en consejería en lactancia materna en el marco de las Rutas Integrales de Atención en Salud (DPSS-UDEA) 20. Curso virtual de estrategia APS y enfoques poblacional diferencial en el modelo de prestación de servicios. (DPSS-UDEA) 21. Curso virtual en atención y cuidado materno perinatal en el marco de la Ruta Integral de Atención en Salud (DPSS-UDEA) 22. Curso Virtual en medicina transfusional: procesos seguros desde la asistencia técnica (DPSS-UDEA) Avanzado 23. Curso virtual fortalecimiento de competencias y habilidades en los médicos generales en Manejo y control de la Hipertensión Arterial en el marco de la ruta integral de atención en salud para Alteraciones cardio– cerebro – vascular – metabólicas manifiestas en la atención primaria en salud. (DPSS-UDEA) 24. Curso virtual para el fortalecimiento de competencias en la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud en todos los momentos de curso de vida (DPSS-UDEA) 25. Curso virtual Programa de acción para superar las brechas en salud mental (mhGAP) en el marco de la Ruta de Salud Mental 26. Enfermedades y cardiopatías congénitas (Fase 1) 27. Enfoque diferencial en el servicio a la ciudadanía 28. Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia Integral (IAMII) 29. Fundamentos legales de interrupción voluntaria del embarazo 30. Hospital generador de vida - Donación de órganos 31. Humanicemos la atención en salud 32. Integridad científica 33. Introducción en salud sexual y reproductiva (RED FOCUS) 34. Lavado de manos 35. Manejo de residuos 36. Medicina Transfusional básico 37. Misión médica 38. Prevencion de sífilis estrategia combinada - GOPA 39. Primer respondiente 40. Primeros auxilios en salud mental-cuidado integral 41. Seguridad del paciente 42. TIBS - Tiendas barriales saludables Tipo de aula: Abierta 1. Abordaje Integral a Víctimas de Violencia Sexual (Caja de herramientas) 2. Bogotá gestiona: estrategias de aprendizaje para el uso de VESPA 3. Bogotá previene: Herramientas para ejecutar programas de prevención de consuno de sustancias psicoactivas 4. Caja de herramientas promoción en salud mental basado en mindfulness y resiliencia 5. Cápsulas de conocimiento para la SDS 6. Espacio educativo para padres, madres y cuidadores (SALUD MENTAL- ALIMENTACIÓN SALUDABLE- SALUD ORAL) 7. Farmacovigilancia 8. Guía del capacitador en Salud Mental 9. Guía del capacitador SPA 10. Habilidades pedagógicas (Modelo pedagógico) 11. Lactancia materna para comunidad 12. Manejo de duelo ((OPS-UDEA) 13. Manejo de estrés en el trabajo (Burn Out) (OPS-UDEA) 14. PAI WEB 2.0 15. Por tu salud mental... ¡únete al parche! (Caja de herramientas para jovenes) 16. Prevención de la xenofobia 17. Prevención, criterios de riesgo y manejo de la Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) 18. Promoción de la donación de sangre para comunidad 19. Promoción de la donación de sangre para Escolares 20. Promoción de la donación de sangre para Lideres 21. Vacunación contra el COVID -19 Personal administrativo 22. Vacunación contra el COVID -19 Personal vacunador 23. Viruela Símica comunidad 24. Viruela Símica para IPS 25. Ruta institucional para el manejo del coronavirus. Tipo de Aula: Invertida 1. Bioseguridad en odontología 2. Capacitación en RIPS 3. Guías de práctica clínica 4. Medicamentos de control especial 5. Reactivo vigilancia 6. Resolución 482 de 2018 7. Tecnovigilancia 8. Telesalud y telemedicina 9. Vigilancia en Salud Ambiental Tipo de aula: Automatrícula 1. Modelo MAS Bienestar (otros sectores) 2. Modelo MAS Bienestar (personal salud) 3. Modelo MAS Bienestar AIEPI comunitario 4. Promotores del bienestar emocional 5. Proyectos de iniciativa comunitaria 6. Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, Modelo + Bienestar/ otros sectores 7. EAD3 8. Habilidades en Investigación 9. Promotores del cuidado (Acciones de cuidado - COVID 19) 10. Inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo (SST) para contratistas 11. Inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo (SST) para personal de planta 12 SGI - Sistema de gestión Institucional - Conociendo el ADN Institucional | Con el propósito de dar respuesta a las dificultades relacionadas con la dispersión, desactualización y baja accesibilidad de la información, se avanza en la estructuración e implementación de un proceso sistemático de actualización semanal de los datos. Dicha información es consolidada a partir de rutinas automatizadas desarrolladas en código R, lo que permite garantizar la consistencia, calidad y trazabilidad de los datos desde su origen. Posteriormente, la información procesada es cargada y visualizada en Power BI, facilitando su consulta mediante tableros dinámicos y estandarizados. Esta solución contribuye significativamente a optimizar el acceso oportuno a la información, mejorar los tiempos de análisis y fortalecer la toma de decisiones, al contar con datos actualizados, confiables y presentados de forma clara para los distintos actores involucrados.
3.2 | Encuentros orientados en la articulación de estrategias de cooperación local, nacional e internacional para el fortalecimiento del ecosistema de CTeI y el sistema de salud de la ciudad.
3.3 | Realizar alianzas, memorando de entendimiento, cartas de intención o convenios, como estrategias de cooperación local, nacional e internacional para el fortalecimiento del ecosistema de CTeI y el sistema de salud de la ciudad​.
3.4 | Desarrollar el plan de divulgación científica y académica de la SDS, en el marco del fortalecimiento del ecosistema de CTeI.
3.5 | Asistencia profesional y técnica, para el fortalecimiento del lineamiento de propiedad intelectual de la Secretaria Distrital de Salud, en el marco del fortalecimiento del ecosistema de CTeI.
3.6 | Asistencia profesional, técnica y operativa requerida para desarrollar la gestion del CDEIS para el fortalecimiento del ecosistema de CTeI.
3.7 | Fomentar las investigaciones orientadas a los retos en salud de la ciudad y la toma de decisiones, según la agenda del Plan de Desarrollo.
3.8 | Mantener y divulgar la plataforma virtual del módulo de investigación alojado en SaluData, para visibilizar las capacidades de investigación de la ciudad incluyendo la memoria histórica en investigación de la entidad.​
3.9 | Diseñar e implementar un plan de trabajo de la Red Publica Distrital de investigación que incluye la vinculación de nuevos aliados.​
3.10 | Fortalecer los comités de ética de investigación en salud de la SDS y la SISS.
3.11 | Fortalecer la generación del nuevo conocimiento de los Grupos de investigación de la SDS para la toma de decisiones orientadas a la calidad en la prestación de los servicios de salud, en el marco del fortalecimiento del ecosistema distrital de CTI
3.12 | Fortalecer los servicios editoriales para la revista de investigaciones y boletín de investigaciones, para la apropiación social de nuevo conocimiento en la toma de decisiones en salud.
3.13 | Gestionar e implementar las tecnologías requeridas para la apropiación social en CTeI​
4.1 | Diseñar y ejecutar el plan de gestión, investigación y desarrollo institucional del IDCBIS como actor del ecosistema distrital de CTI en salud.
5.1 | Desarrollo de investigaciones para laboratorio de alta Contención biológica y la generación de conocimiento en el LDSP como un centro de investigación en Salud Publica regional
5.2 | Desarrollo de líneas de investigación del grupo de Investigación en Salud Ambiental.
5.3 | Realizar Jornadas, seminarios, cursos, talleres, asesorías para desarrollo de capacidades y ejecución de acciones en CTI, publicaciones científicas y en investigación