## TABLERO
|  | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA | [30 empty] | Peso de cada proceso: | 25
SECRETARÍA GENERAL
MONITOREO Y CUMPLIMIENTO ESTRATÉGICO
TABLERO DE CONTROL ESTRATEGICO
INFORMACIÓN GENERAL Y PROGRAMACIÓN | [17 empty] | MONITOREO Y CUMPLIMIENTO
TEMA ESTRATEGICO | ACTIVIDADES | ACCIONES | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDAD | [11 empty] | % EJECUCIÓN MENSUAL ACTIVIDAD | [11 empty] | % GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL TEMA ESTRATEGICO | REGISTRO DE AVANCE | EVIDENCIA LINK REPOSITORIO
[6 empty] | INDICADOR | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | META | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | DIC | % ACUMULADO
[29 empty] | TOTAL | #REF!
CAMBIO DE SEDE | Definir traslado por parte de la Alta Dirección | Remitir informe que establezca el contexto para el cambio de sede. | Informe enviado por correo electrónico | SAF | ABRIL | % de avance del cambio de sede | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | * Se remitió mediante correo electrónico el informe de contexto al Secretario General.
|  | Decisión por parte de la Alta Dirección | Actas que contenga la decisión | Alta Dirección | JUNIO
| Establecer y desarrollar plan de trabajo para el traslado a la nueva sede | Definir responsables del organizar el traslado | Conformación de grupo interdisciplinario (Equipo Líder Traslado) | Alta Dirección (Ministro, Secretaria General) | Por definir | % de avance del cambio de sede | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Validar permisos requeridos para el traslado | Permisos y/o autorizaciones | Equipo Líder Traslado | Por definir
|  | Establecer presupuesto | CDP 2025; Solicitud de Vigencias Futuras; Sondeos de mercado | Equipo Líder Traslado | Por definir
|  | Definir y/o validar requerimientos mínimos de la nueva sede | Criterios de selección; Definición de la nueva sede | Equipo Líder Traslado | Por definir
|  | Definir e implementar la logística para el traslado a la nueva sede | Cronogramas (Contratación; Traslado; Socialización de traslado); Documentos de estructuración proceso contractual (Justificaciones, Sondeos de mercado, Estudios previos, Contrato de arrendamiento, Polizas); Informes de avance del proceso de traslado | Equipo Líder Traslado | Por definir
PLAN PARCIAL CIUDAD CAN | Acuerdos con la Agencia Nacional Inmobiliaria - ANIM | Remitir informe con el contexto del Plan Parcial Ciudad CAN y del convenio con ANIM | Informe enviado por correo electrónico | SAF | ABRIL | % de avance en los acuerdos del Plan Parcial Ciudad CAN | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | * Se remitió mediante correo electrónico el informe de contexto al Secretario General. * El día 23 de mayo se llevó a cabo reunión en el despacho del Secretario General en el cual se detallaron los aspectos relevantes a tener en cuenta para el oficio que se debe enviar a la ANIM.
|  | Gestionar reunión con la ANIM | Mesa de trabajo | SG | Por definir | [25 empty] | * Se radicó memorando a la ANIM, para solicitar el reintegro delpredio entregado por convenio GGC-285-2014 (ANIM), en este se realizó la solicitud de reunión.
|  | Realizar comentarios al proyecto de resolución de la ANIM | Oficio (MME a la ANIM) | SG | Por definir
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA SAF | Elaborar el plan de trabajo para la actualización de la documentación de la SAF | Identificar y priorizar los documentos a actualizar y a eliminiar | Lista de documentos para eliminar | SAF | MAYO | % de avance de documentos revisados y actualizados | 0% | 0% | 10% | 30% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 10% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | * El día martes 6 de mayo de se remitió el listados maestro de documentos mediante correo electrónico a los grupos de la SAF con el fin que ellos determinen cuales documentos deben actualizarse, cuales eliminarse y cuales están actualizados. Esta información nos la harán llegar el día 14 de mayo de 2025 * Se solicitó el día 2 de mayo mediante correo electrónico a la Oficina de Planeación la eliminación del formato acta de de Aceptación de Oferta, y se recibió respuesta de la confirmación de la eliminación el día 6 de mayo de 2025. * Se realizó reunión con el proceso de Gestión Contractual el día lunes 5 de mayo, con el fin de determinar cuales son los ajustes que requeire el procedimiento de sancionatorios. *Se determinaron los documentos que se van a actualizar, a eliminar y cuales estan actualizados.
|  | Solicitar los documentos (procedimientos, instructivos, guías manuales, formatos) identificados para eliminar | Lista de documentos priorizados para actualizar | SAF | JUNIO | [25 empty] | Se adjunta la lista de documentos priorizados para actualizar conforme las necesidades de la Subdirección Administrativa y Financiera.
|  | Actualizar los documentos priorizados | Documentos actualizados | SAF | OCTUBRE
LIQUIDACIONES | Desarrollar un módulo en NEON para el seguimiento y gestión de liquidación de contratos y convenios. | Realizar el levantamiendo del desarrollo con Megasoft. | Formato Historia de Usuario | SAF- Grupo de Gestión Contractual | JULIO | % de avance de la implementación del módulo de liquidacionesen NEÓN | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 50% | 0% | 20% | 0% | 100% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | Se elaboró la historia de usuario documento mediante el cual se realizó la solicitud a Megasoft para el desarrollo en la plataforma NEON.
|  | Realizar mesas de trabajo en el ambiente de pruebas. | Grabaciones y/o actas de las mesas de trabajo. | SAF- Grupo de Gestión Contractual | SEPTIEMBRE
|  | Realizar la implementación del desarrollo en ambiente de producción. | Acta de entrega | SAF- Grupo de Gestión Contractual | NOVIEMBRE
SEGUIMIENTO COMISIONES EXTEMPORÁNEAS | Disminuir en 12% las comisiones extemporáneas con respecto al primer trimestre de 2025. | Construir estrategia para la disminución de comisiones extemporáneas | Documento con la estrategia a implementar | SAF- Grupo de Comisiones | MAYO | % de avance al seguimiento de las comisiones extemporáneas | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | Se llevó a cabo reunión con el Grupo de Comisiones el día 22 de mayo, para definir la estrategia. Se elaboró la estrategia para la reducción de comisiones.
|  | Implementar la estrategia | Memorando de socialización Socializaciones en teams Piezas gráficas Reporte semanal de extemporaneidad en comisiones | SAF- Grupo de Comisiones | JULIO | [25 empty] | Se proyectó la circular la cual se encuentra en revisión. Se regresó el proyecto de Circular al Grupo de Comisiones con las observaciones de la Subdirección Administrativa y Financiera para ajustes y versión final.
|  | Elaborar un informe de resultados mensual de la implementación de la estrategia a partir del mes agosto | Informe de resultados Presentación comité directivo. | SAF- Grupo de Comisiones | DICIEMBRE
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL | Cumplimiento de acuerdos de gestión presupuestales. | Remitir informes de ejecución presupuestal mensuales. | Informe ejecución presupuestal y correos electrónicos. | SAF- Grupo de Presupuesto | MAYO-NOVIEMBRE | % de seguimiento a la gestión presupuestal | 0% | 0% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15% | 0% | 100% | 0% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 14% | Se remitió correo electrónico el día 02 de mayo de 2025 a todas las dependencias del MME en donde se adjuntó el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal. De igual forma, durante el mes de mayo se han llevado a cabo diferentes reuniones de seguimiento a las dependencias del MME en conjunto con la Oficina de Planeación y Gestión Contractual, en las cuales se revisan los acuerdos de gestión (presupuesto), Plan de Adquisiciones y Ejecución Presupuestal
|  | Realizar mesas de seguimiento presupuestal mensuales con las dependencias a partir del mes de mayo hasta noviembre de 2025. | Grabación de teams - notas de seguimiento mensual | SAF- Grupo de Presupuesto | MAYO-NOVIEMBRE
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO SEDES | Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura de las sedes del MME | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de contratación de la iniciativa de inversión "Cálculo de la huella de carbono e inventario de gases de efecto invernadero GEI 2025/ Certificados de carbono neutralidad para emisiones residuales " | Matriz de seguimiento del avance del cronograma cada dos meses | SAF- Gestión Administrativa | MAYO - DICIEMBRE | % de seguimiento a la gestión presupuestal del proyecto SEDES | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | De acuerdo al seguimiento realizado se observa que para este proyecto a la fecha ya se estructuró la invitación publica en Grupo de Gestión Contractual para el cargue del proceso en SECOP II, actualmente se encuentra en el flujo de aprobación de Neón.
|  | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de contratación de la iniciativa de inversión "Realizar obras de mejoras y adecuaciones de la infraestructura de las sedes el Ministerio de Minas y Energía " | Matriz de seguimiento del avance del cronograma cada dos meses | SAF- Gestión Administrativa | MAYO - DICIEMBRE | [25 empty] | Para este proyecto se evidencia que a la fecha ya se cerraron las solicitudes de información proveedores SIP 014 2025 Y SIP017 2025, de igual forma, se adelantó la estructuración de los estudios de mercado del proceso con el componente financiero y se procedió a unificar objetos proyectos “sedes” e “institucional” en el componente energético. El próximo paso a ejecutar es la radicación en el flujo de Neón para cargue en SECOP II
|  | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de contratación de la iniciativa de inversión "Optimización y adecuación de los sistemas de distribución de agua en los baños de la sede Archivo Central del Ministerio de Minas y Energía" | Matriz de seguimiento del avance del cronograma cada dos meses | SAF- Gestión Administrativa | MAYO - DICIEMBRE | [25 empty] | Para este proyecto ya se finalizó la elaboración de los estudios de mercado y está en proceso de estructuración los estudios previos con el fin de dejarlos radicados en el mes de mayo.
CAPACITACIONES SAF | Fortalecer el conocimiento de los funcionarios y contratistas | Elaborar el cronograma de capacitaciones para contratistas y funcionarios en temas relacionados con la actividades de la Subdirección Administrativa y Financiera | Cronograma de capacitaciones | SAF | MAYO-SEPTIEMBRE | % de avance en la ejecución de las capacitaciones | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | * Se llevo a cabo la capacitación en Daño Antijurídico en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el día 28 de abril de 2025 a las 9:00 a.m. para todos los funcionarios y contratistas de la SAF. * Se logró coordinación interinstitucional con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para recibir capacitación presencial para los colaboradores y conductores del MME. Se solicitó a la Subdirección de Talento Humano el poyo logístico para ejecutar esta capacitación.
|  | Ejecutar el cronograma de capacitaciones programado | Listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones | SAF | MAYO-SEPTIEMBRE
[29 empty] | TOTAL | #REF!
Note on D17: Aleja: Validar informe Dr. Mario

## % AVANCE
TEMA ESTRATEGICO | ACTIVIDADES | % EJECUCIÓN MENSUAL POR ACTIVIDAD | % GENERAL DE CUMPLIMIENTO DEL TEMA ESTRATEGICO
ESTRUCTURA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL | MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO | #REF! | #REF!
| FUSIÓN IPSE CON LA ANH (ANE - AGENCIA NACIONAL DE ENERGÍA) | #REF! | #REF!
| FORMALIZACION LABORAL | #REF! | #REF!
| AJUSTE REGLAMENTACIÓN FONENERGIA | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  | #REF!
GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC | CENTRO DE MONITOREO SECTORIAL | #REF! | #REF!
| ESTRATEGIA DE GOBIERNO Y MONITOREO DEL DATO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL | #REF! | #REF!
| CONTRATACIÓN INFRAESTRUCTURA TI | #REF! | #REF!
| SOLUCIONES TECNOLOGICAS CON TECNOLOGIAS EMERGENTES | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  | #REF!
CONTRATACION PERSONAS NATURALES 5 PROYECTOS DE INVERSION | CONTRATACION 292 PERSONAS NATURALES | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  | #REF!
CONTRATACION Y SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS SECRETARIA GENERAL | CONTRATACION 71 BIENES Y SERVICIOS | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  | #REF!
NEGOCIACIÓN SINDICAL | INSTALACIÓN Y APERTURA DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN | 100% | 50%
| DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN | 0% | 0%
| FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS ALCANZADOS | 0% | 0%
| CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN | 0% | 0%
| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  | #REF!
CONFORMACION GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ACTIVOS | Realizar el Diagnostico Institcional de activos- | #REF! | #REF!
| Conformar la mesa de trabajo institucional | #REF! | #REF!
| Definición del grupo de trabajo | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  | #REF!
TRASLADO SEDE MINISTERIO | Definir traslado por parte de la Alta Dirección | #REF! | #REF!
| Acuerdos con la Agencia Nacional Inmobiliaria - ANIM | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  | #REF!
CONFORMACION GRUPO INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Conformar la mesa de trabajo institucional | #REF! | #REF!
| Definición del grupo de trabajo | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  | #REF!