## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-10-32-1275-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 17 de Junio de 2026
[19 empty] | Proyectó: | Andrés Felipe Echeverri López
OBJETO: |  |  |  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS, INTEGRADAS AL CENTRO DE MONITOREO C-4 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | [14 empty] | Revisó | Andres Leonardo Colorado Hernandez
[19 empty] | Aprobó | Ricardo Alexander Vásquez González
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No entrega de respuesta a las consultas que le son efectuadas. | No entrega de las respuestas o soluciones que deba tomar la entidad soportada en los productos que debe entregar el contratista. | 2 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Genera dificultades en el proceso que puede afectar la escogencia de la mejor oferta | 3 | 4 | 5 | Medio | No | Entidad Contratante | Etapa precontractual | Hasta la fecha de la adjudicación del contrato | Establecer en los estudios previos y en la invitación, los motivos de exclusión en el cumplimiento de las obligaciones | Siempre | 2 | Riesgo alto
2 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas planteadas por la Secretaría, necesariamente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 2 | 4 | 4 | Bajo | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Generando un dialogo asertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento | 3 | Riesgo medio
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las exigencias de las fichas técnicas objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado | Impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la contratación. | 4 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | Establecer una poliza de cumplimiento del contrato , equivalente 15% Del valor del contrato, con un termino de duración del contrato y seis (6) meses más. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | De inmediato | Dentro de los tres días siguientes al incumplimiento | Seguimiento al cumplimiento de los parámetros | Una vez | 5
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | los elementos entregados, no cumple con las características técnicas exigidas | Dificulta el desarrollo de los planes, programas y proyectos que se programaron con la ejecución del objeto a contratar | 3 | 4 | 5 | Medio | Contratista | Establecer una poliza de cumplimiento del contrato , equivalente 15% Del valor del contrato, con un termino de duración del contrato y seis (6) meses más. | 3 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad Contratante | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento en la etapa de ejecución del contrato por parte del supervisor | Por evento
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | En el desarrollo de la actividad, se presenten una responsabilidad civil extracontractual | Dificulta desarrollo de la actividad, se presenten una responsabilidad civil extracontractual | 3 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | Establecer una poliza de Responsabilidad civil extracontractual , equivalente 200 SMMLV Del valor del contrato, con un Término de duración del contrato | 3 | 3 | 4 | Bajo | Si | Entidad Contratante | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento en la etapa de ejecución del contrato por parte del supervisor | Por evento
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación