## Detallado (hidden)
COOPCAFAM
CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NIIF - IFRS AÑO 2014-2015
Proyectos paralelos
| Entregable | 2014 | [52 empty] | 2015
N° | Tema | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo
| Etapa I. Adaptación y Diagnóstico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Planeación Proyecto Conversión NIIF | bar: Enero 2
2 | Elaboración cronograma Proyecto Conversión NIIF | bar: Enero 5
3 | Definición de grupo de implementación | bar: Enero 4
4 | Creación equipo de trabajo NIIF | bar: Enero 4
5 | Capacitación de Directivos y Lideres de Proceso | bar: Febrero 3 to Febrero 4
6 | Lanzamiento del proyecto NIIF en Directivas de la Cooperativa | bar: Marzo 1
7 | Entrevistas para comprensión de los negocios de la Cooperativa | bar: Marzo 1 to Marzo 2
8 | Identificación de los impactos en estados financieros, tributarios, económicos, sistemas de información, sistemas de comunicación, recursos humanos, indicadores financieros, impactos contables y financieros de la Implementación de las NIIF. Elaboración del documento diagnóstico implementación de NIIF. | bar: Marzo 1 to Abril 5
9 | Elaboración cuadros comparativos bajo COL - GAAP vs NIIF y capacitaciones de principales normas | bar: Marzo 3 to Marzo 4
10 | Elaboración de matriz sobre impacto financiero y grado de complejidad en la implementación | bar: Abril 4 to Abril 5
11 | Presentación inicial impactos en sistemas de información | bar: Abril 4 to Abril 5
12 | Presentación de Informe diagnóstico al Comité de NIIF, Gerencia y Comité Directivo | bar: Mayo 1
13 | Presentación ante miembros del Consejo Administrativo | bar: Abril 5 to Mayo 1
Etapa II. Implementación balance de apertura 31/12/2014
14 | Requerimientos específicos y casos prácticos para parametrizar sistemas de información | bar: Abril 1 to Mayo 4
15 | Conteo físico de elementos de PP&E | bar: Septiembre 1 to Octubre 4
16 | Realización de avalúos técnicos, determinación de valores residuales, vidas útiles remanentes y depreciación por componentes | bar: Septiembre 1 to Octubre 4
17 | Elaboración del manual de políticas contables NIIF | bar: Mayo 1 to Julio 1
18 | Definición controles internos para políticas contables NIIF | bar: Mayo 1 to Julio 1
19 | Aprobación políticas contables NIIF | bar: Julio 1; Septiembre 3 to Septiembre 4
20 | Entrega de manual de políticas a Gerencia, Consejo Admistrativo y Revisoría Fiscal de políticas aprobadas bajo NIIF | bar: Julio 1; Septiembre 5
Conversión de prueba para medir impactos cuantitativos: | bar: Julio 1; Septiembre 5
21 | Selección de las exenciones y excepciones para la elaboración del Balance de Apertura de prueba NIIF con corte 31 de diciembre de 2014 | bar: Julio 1 to Julio 2
22 | Elaboración y capacitación de guías trabajo y planillas para conversión a NIIF (Word) Balance de Apertura de prueba NIIF con corte 31 de diciembre de 2014 | bar: Julio 1 to Julio 2
23 | Solicitud de información para conversión de cifras de prueba a todas las Áreas de la Cooperativa | bar: Julio 1 to Julio 2
24 | Diligenciamiento equipo NIIF de planillas soporte de la conversión NIIF (Excel) | bar: Julio 3 to Agosto 4
26 | Elaboración de Balance de Apertura de prueba NIIF con corte 31 de diciembre de 2014 | bar: Julio 3 to Agosto 4
25 | Revisión GT FAST de planillas | bar: Julio 3 to Agosto 4
26 | Homologación y creación de plan de cuentas contables para NIIF | bar: Julio 3 to Agosto 4
27 | Validación y pruebas al sistema de información bajo contabilidades simultáneas | bar: Julio 3 to Diciembre 5
Conversión oficial del Balance de Apertura: | bar: Febrero 1 to Marzo 3
28 | Elaboración y capacitación de guías trabajo y planillas para conversión a NIIF (Word) | bar: Febrero 1 to Marzo 3
29 | Solicitud de información para conversión de cifras de prueba a todas las áreas de la Cooperativa | bar: Febrero 1 to Marzo 3
30 | Diligenciamiento equipo NIIF de planillas soporte de la conversión NIIF (Excel) | bar: Febrero 1 to Marzo 3
31 | Elaboración de balance de apertura a diciembre 31 de diciembre de 2014 para GRUPO 2 | bar: Febrero 1 to Marzo 3
32 | Elaboración de papeles de trabajo de la conversión bajo NIIF | bar: Febrero 1 to Marzo 3
33 | Revisión GT FAST de planillas | bar: Marzo 4 to Marzo 5
34 | Análisis del resultado en impacto en los estados financieros según el resultado de la conversión a NIIF Directivas y Gerente de la Cooperativa | bar: Marzo 4 to Marzo 5
35 | Cálculo de indicadores financieros bajo NIIF | bar: Marzo 4 to Marzo 5
Etapa III.Seguimiento
36 | Revisión de resultados de contabilizaciones paralelas en libro NIIF | bar: Enero 2 to Marzo 5
37 | Elaboración de Manual de Revelaciones bajo NIIF | bar: Enero 2 to Marzo 5
38 | Capacitaciones Gerencia, Consejo de Administración y otros usuarios de la información contable NIIF | bar: Enero 2 to Marzo 5

## Cronograma
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
PLAN DE ACCIÓN - CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN MARCO NORMATIVO DE LA RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y SUS MODIFICACIONES
AÑO 2026
N° | Actividad | Responsable | JUNIO |  |  |  | JULIO
|  |  | 1 - 5 | 8 - 12 | 15 - 19 | 22 - 30 | 1 - 3 | ´6 - 10 | 13 - 17 | 22 - 26
1 | Elaboración plan de trabajo. | KRESTON | - Plan de trabajo
2 | Diagnostico inicial beneficencia | KRESTON |  | - Documento MPC
3 | Mesas de trabajo con diferentes áreas de la entidad para solicitar información adicional cuando sea requerido o socializar documento manual de políticas contables y procedimientos | KRESTON - BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA |  |  | - Actas de reunión
4 | Borrador del manual de politicas contables | KRESTON |  |  |  | - Entrega de documento revisado
5 | Revisión de procedimientos | KRESTON |  |  | - Entrega documento
6 | Entrega politicas contables | KRESTON | [6 empty] | - Entrega documento
Nota
Los tiempos para el cumplimiento de las actividades planteadas, son estimados y dependen del envío oportuno de la información por parte del BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA