## Hoja1
f | MEDIO DE ASIGNACION CORREO/FOREST | PROCESO/RAD FOREST | FECHA ASIGNACIÓN FOREST | FECHA RECIBIDO CORREO | FECHA MESA/ RECORRIDO | HORA | TIPO | SOLICITANTE | CONCEJO/ EDIL/ GOBIERNO/ OTRO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TEMA MESA | QUIEN ASIGANA | QUIEN COPIA EN EL CORREO | FECHA ASIGNACIÓN A COORDINADOR | COORDINADOR | INGENIERO QUE ATIENDE | ASISTIO CONVOCADA | COMPROMISOS PACTADOS | COMPROMISO ASIGNADO/QUIEN | FECHA PARA CUMPLIR | COMPROMISO FINALIZADO RESPUESTA ENVIADA O CT O EE | ESTADO | MES MESA | AÑO | Columna 1
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-06-10 | 11:15 AM | RECORRIDO/VISITA | Javier Ricardo Acero López | Concejo de Bogotá | KR 103 23G 47 | 9. Fontibón | Revisión de árbol en riesgo en el espacio público | Juan Guillermo Jimenez |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Autorización por emergencia para tala del árbol verificado en riesgo en la dirección KR 103 23G-47 | Andrea Bohórquez B. |  | Se autoriza tala de emergencia del árbol con código SIGAU 09013703000194 mediante acta ABB-20242773-00066 | Pend | 6 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-06-11 | 5:00 PM | MESA | Julian Uscategui Pastrana | Concejo de Bogotá | KR 69K 73 58 | 10. Engativá | Acompañamiento consejo ciudadano de seguridad, problemáticas del sector | Andres Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Verificar la competencia de la SDA en el tema de vertimiento de residuos químicos y generación de olores en el espacio público por parte de la fábrica de cosméticos empresa NOVACOLOR SAS, ubicada en la Carrera 69 R # 77 – 44, dedicada a la producción de pigmentos cosméticos, colorantes industriales, colorantes sintéticos, pigmentos de aluminio, pigmentos metalizados, pigmentos fluorescentes, solventes, colorantes plásticos, | Andrea Bohórquez B. Traslado a Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual |  | Se remite memorando a la subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual mediante proceso Forest 6730151 | OK | 6 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-06-16 | 5:30 PM | RECORRIDO/VISITA | Armando Guiérrez González | Concejo de Bogotá | CL 13 79C 11 favidi | 9. Fontibón | Se solicita la realización de dos Recorridos de Gestión Territorial, en la zona verde ubicada en la CLL 13 79C-11 Conjunto Residencial FAVIDI. Revisión de individuos arbóreos en zona verde posterior al conjunto en mención. | Andrés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente se informa a la comunidad que no es posible instalar cercas vivas en el espacio público de uso público, se informa que se realizará recorrido diurno para evidenciar el arbolado que presenta condiciones físicas y sanitarias deficientes para ser intervenido con el tratamiento silvicultural del caso. | Andrea Bohórquez B. |  | Se realiza autorización de tala del arbolado en condición de riesgo mediante acta ABB-20242773-00064 | Pend | 6 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-06-17 | 3:00 pm | MESA | SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA | Concejo de Bogotá | Sala de Juntas de la Presidencia del Concejo de Bogotá | 13. Teusaquillo | Revisión de gestiones y problemáticas del Barrio Santa Cecilia Baja. localidad Usaquén | Andrés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Se realiza la revisión de antecedentes del arbolado y problemática informada desde la oficina del Concejal, se programa recorrido de verificación silvicultural para el día 18/06/2025. | Andrea Bohórquez B. | 2025-06-18 | Se realiza recorrido registrado mediante acta ABB-20242773-00082. No se evidencian árboles en riesgo dentro del espacio público. | OK | 6 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-06-18 | 3:00 pm | RECORRIDO/VISITA | SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA | Concejo de Bogotá | CLL 164 A KR 4 | 1. Usaquén | Revisión de estado de arbolado en el sector ubicado detrás de las casas de la CLL 164 A KR 4 , Barrio Santa Cecilia Baja | Andrés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | No se evidencian árboles en riesgo dentro del espacio público de uso público, por lo cual no se adquieren compromisos en esta visita. | N/A |  | N/A | Pend | 6 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-06-19 | 5:00 pm | MESA | SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA | Concejo de Bogotá | CL 164 B 5 A 12 | 1. Usaquén | Gestiones silviculturales a realizar en el barrio Santa Cecilia Baja, reunión con la comunidad | Andrés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Revisión de antecedentes para inicio de proceso sancionatorio por tala ilegal de árboles en predio privado de la Calle 164 A carrera 4, Revisión del Plan de podas cuando la EAAB lo radique a la SDA | SSFFS |  | Actualmente se adelanta el proceso sancionatorio por parte del ingeniero Alejandro Sánchez. El plan de podas de EAAB para el sector aún no ha sido radicado a la SDA. | Pend | 6 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-07-15 | 2:00 p.m. | RECORRIDO/VISITA | Fabián Andrés Puentes Sierra / Lina Pinzón Arias | Concejo de Bogotá | Calle 66 # 113 C - 20 | 10. Engativá | Recuperación y mantenimiento parque Sabana el Dorado. revisión estado de los árboles del parque | Andés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Recorrido y verificación del estado del arbolado del parque, teniendo en cuenta los resultados de lo verificado, generar autorizaciones silviculturales respectivas. | Andrea Bohórquez B. SSFFS | 2025-07-15 | Se realiza recorrido el 15/07/2025 registrado mediante acta ABB-20242773-00093, se evidencia arbolado en riesgo evaluado y autorizado para tala, poda de emergencia de estabilidad y tratamiento integral. Lo anterior autorizado mediante actas ABB-20242773-00094, ABB-20242773-00095, ABB-20242773-00096. | OK | 7 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-07-16 | 2:00 pm | RECORRIDO/VISITA | Fabián Andrés Puentes Sierra / Lina Pinzón Arias | Concejo de Bogotá | CL 80 73 A 21 | 10. Engativá | Verificación del estado de árboles para poda y tala del parque aledaño al conjunto Recinto de San Francisco y de árboles colindantes con el humedal Santa María del Lago | Andrés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Se realiza recorrido y verificación del arbolado identificando que se encuentra en espacio público y tiene código SIGAU, por lo cual es objeto de poda por parte de la UAESP. Se verifica el arbolado del humedal colindante en interferencia con el Conjunto Residencial en mención. Se realizarán las gestiones del caso para hacer las podas de los árboles respectivamente. | Andrea Bohórquez B. SSFFS |  | Se remite oficio a la UAESP mediante proceso 6708431 solicitando la poda del arbolado del parque. La administración del Humedal Santa María del Lago realiza las gestiones correspondientes y el arbolado colindante es podado. | Pend | 7 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-07-17 | 2:00 pm | MESA | Sandra Forero Ramírez | Concejo de Bogotá | Autonorte 175 50 Homecenter sala de juntas | 11. Suba | Arbolado para poda en el sector, arbolado con ratones, arbolado en riesgo | Andrés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Se realizará recorrido en la zona contigua a Homecenter para verificar el estado de los árboles y evidenciar los que se encuentran en riesgo, y tomar las acciones según sea el caso. | Andrea Bohórquez B. |  | Se realizó recorrido el día 17/07/2025 y mediante el acta ABB-20242773-00124 se autorizó la tala de emergencia de los árboles secos en riesgo presentes en el espacio privado. Mediante acta ABB-20242773-00123 se autorizó la tala de los árboles en riesgo en el espacio público. | Pend | 7 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-07-29 | 5:00 pm | RECORRIDO/VISITA | Fabián Andrés Puentes | Concejo de Bogotá | CL 147 94C 75 | 11. Suba | Revisión de arbolado parque aledaño y conjunto residencial | Andrés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Evaluación de arbolado en riesgo en parque del espacio público de uso público y en el espacio provado. Realizar visita diurna para la evaluación. | Andrea Bohórquez B. |  | Se realiza recorrido el día 31 de julio de 2025, y se autoriza la tala por emergencia de dos árboles en espacio público. Lo anterior mediante acta ABB-20242773-000121. Se realiza recorrido y se autoriza la tala de un árbol en espacio privado, mediante acta ABB-20242773-000124 | Pend | 7 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-07-30 | 2:00 pm | RECORRIDO/VISITA | Fabian Andrés Puentes / Claudia Paola Ríos | Concejo de Bogotá | CL 132 95D 08 | 11. Suba | Revisión del arbolado presente en los parques aledaños, árboles en riesgo y poda | Andrés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Revisión y gestiones para manejo silvicultural del arbolado en riesgo, poda de arbolado con riesgo eléctrico y poda de arbolado de parques aledaños. | Andrea Bohórquez B. |  | Se realiza recorrido y según lo evidenciado mediante proceso Forest 6717313 se requiere a ENEL para realizar la poda de emergencia del árbol en riesgo eléctrico. Mediante acta ABB-20242773-000123 se autoriza la tala de 7 árboles. | Pend | 7 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-08-11 | 4:00 pm | RECORRIDO/VISITA | Julián Uscátegui Pastrana | Concejo de Bogotá | CL 165 A 8H 65 | 1. Usaquén | Revisión árboles de poda y en riesgo de caída en andenes , parque y zona verde aledaña. | Andrés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Revisión silvicultural detallada programada para el mes de septiembre de 2025 y generación de los conceptos técnicos a que haya lugar. | Andrea Bohórquez B. |  | Se programa recorrido para el mes de septiembre de 2025 | Pend | 8 | 2025
| BASE DE ENLACE |  |  |  | 2025-08-13 | 5:30 pm | RECORRIDO/VISITA | Claudia Paola Ríos Cardozo | Juntas de Administradoras Locales | KR 71 120 98 | 11. Suba | Revisión arbolado de sonas verdes, parque y andenes en riesgo y para poda | Andrés Albarracín |  |  | ANDRES ALBARRACIN | Andrea Bohórquez B. Cédula 52,359,064 correo electrónico andrea.bohorquez@ambientebogota.gov.co | SI | Realizar recorrido diurno para identificar exactamente los árboles en riesgo y realizar oficio a la UAESP solicitando las podas de los árboles del sector. | Andrea Bohórquez B. |  | Se programa recorrido para septiembre | Pend | 8 | 2025
| FOREST | 2025ER133341 | 2025-06-20 |  | 2025-07-10 | 3:00 pm | RECORRIDO/VISITA | Michael Stiven González Romero | Juntas de Administradoras Locales | Cra 16 C No. 156-13 | 1. Usaquén | ÁRBOLES EN CONDICIÓN DE RIESGO | YOLIMA CORTÉS |  | 2025-06-24 | ANDRES ALBARRACIN | ANDREA BOHÓRQUEZ | [6 empty] | 7 | 2025