## CADENA DE VALOR
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
HITO | PRODUCTO PRINCIPAL | ITEM | ACTIVIDADES | VALOR | MANO DE OBRA - CALIFICADA | MANO DE OBRA - NO CALIFICADA | MATERIALES | EQUIPOS | TRANSPORTE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  |  | 0 | bar: MES 1 to MES 2
| PAVIMENTACIÓN VIAS URBANAS | 1 | REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA | 3571040 |  | 357104 | 1785520 | 357104 | 1071312 | bar: MES 3
|  | 2 | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS | 249798577.82 |  | 24979857.782 | 124899288.91 | 24979857.782 | 74939573.346 | bar: MES 4 to MES 6
|  | 3 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | 1319862161.69 |  | 131986216.169 | 659931080.845 | 131986216.169 | 395958648.507 | bar: MES 6 to MES 10
|  | 4 | CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES | 139878421.62 |  |  | 69939210.81 | 13987842.162 | 41963526.486 | bar: MES 7 to MES 10
|  | 5 | ACUEDUCTO | 44265228 |  |  | 22132614 | 4426522.8 | 13279568.4 | bar: MES 4 to MES 8
|  | 6 | ALCANTARILLADO | 269735375.24 |  | 26973537.524 | 134867687.62 | 26973537.524 | 80920612.572 | bar: MES 4 to MES 8
|  | 7 | COMPONENTE GLOBAL SST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | 110110000 | bar: MES 3 to MES 10
|  | 8 | COMPONENTE GLOBAL DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) | 40730200 | bar: MES 3 to MES 10
COSTO DIRECTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 2846957624
VALOR INTERVENORIA |  |  |  | 326064760 | bar: MES 3 to MES 10
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 3173022384
LIQUIDACION |  |  |  |  | 0 | 184296715.475 | 1013555402.185 | 202711080.437 | 608133241.311 | bar: MES 11 to MES 12
CIERRE PROYECTO | bar: MES 11 to MES 12
ELABORÓ
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND

## PRESUPUESTO GRAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
PRESUPUESTO GENERAL
ICCU | ITEM | ACTIVIIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNT. | VALOR TOTAL
| 1 | REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA |  |  |  | 3571040
1.22 | 1.2 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO | M2 | 55 | 64928 | 3571040 | ok
| 2 | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | 249798577.82
2.9 | 2.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 2697.8 | 29781 | 80343181.8 | ok
16.4 | 2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 369.02 | 63372 | 23385535.44 | ok
16.7 | 2.3 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 1350.02 | 35020 | 47277700.4 | ok
16.8 | 2.4 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 496.82 | 198849 | 98792160.18 | ok
| 3 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | 1319862161.69
3.2 | 3.1 | SUBBASE GRANULAR | M3 | 631.73 | 274247 | 173250057.31 | ok le quite lo de INVIAS
3.2 | 3.2 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN | M3 | 765.5 | 1138087 | 871205598.5 | OK
4.22 | 3.3 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 14699.66 | 9002 | 132326339.32 | OK
4.42 | 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 3071.46 | 13736 | 42189574.56 | OK
4.33 | 3.5 | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI | ML | 1294 | 77968 | 100890592 | OK
| 4 | ESCALERAS |  |  |  | 139878421.62
4.13 | 4.1 | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 53.25 | 1545106 | 82276894.5 | ok
10.3 | 4.2 | BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML | 212.58 | 270964 | 57601527.12 | ok
| 5 | ACUEDUCTO |  |  |  | 44265228
1.11 | 5.1 | COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2" | UND | 32 | 36368 | 1163776 | ok
11.36 | 5.2 | REGISTRO 1/2" . INC ACCESORIOS | UND | 32 | 97677 | 3125664 | ok
1.22 | 5.3 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2" | ML | 18 | 21093 | 379674 | ok
1.23 | 5.4 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4" | ML | 526 | 46802 | 24617852 | ok
1.24 | 5.5 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8" | ML | 78 | 192029 | 14978262 | ok
| 6 | ALCANTARILLADO |  |  |  | 269735375.24
3.25 | 6.1 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 270 | 77167 | 20835090 | ok
3.26 | 6.2 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML | 18 | 108272 | 1948896 | ok
3.27 | 6.3 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12" | ML | 37 | 155285 | 5745545 | ok
3.28 | 6.4 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16" | ML | 264 | 237911 | 62808504 | ok
2.9 | 6.5 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" | M3 | 121.88 | 190758 | 23249585.04 | ok
4.1 | 6.6 | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UND | 16 | 1285827 | 20573232 | ok
4.2 | 6.7 | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML | 25.6 | 1003277 | 25683891.2 | ok
4.3 | 6.8 | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UND | 16 | 1249386 | 19990176 | ok
4.9 | 6.9 | SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100 | UND | 6 | 3632993 | 21797958 | ok
3.5 | 6.1 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 38 | 398112 | 15128256 | ok
10.5 | 6.11 | MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN | UND | 38 | 289137 | 10987206 | ok
11.34 | 6.12 | RED SANITARIA PVC-S 6". INC ACCESORIOS | ML | 98 | 141521 | 13869058 | ok
3.12 | 6.13 | SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" | UND | 38 | 172875 | 6569250 | Se cambio la actividad
3.29 | 6.14 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20" | ML | 54 | 380532 | 20548728 | ok
SUBTOTAL COSTO DE LA OBRA | [5 empty] | 2027110804
| 7 | COMPONENTE GLOBAL SST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  | 5.432% | 110110000
| 8 | COMPONENTE GLOBAL DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) |  |  | 2.009% | 40730200
|  | A.I.U |  |  | 33% | 669006620
| 9 | REALIZAR INTERVENTORIA |  |  | 16.09% | 326064760
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 3173022384
[5 empty] | DESCRIPCION A.I.U | PORCENTAJE
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN | 27%
[5 empty] | IMPREVISTO | 1%
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  |  |  | UTILIDAD | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U | 33%
FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO DE 2026

## AIU
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.)
MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
| Duración estimada del proyecto en meses | [5 empty] | 8
| Costo directo de la Obra | [5 empty] | 2027110804
ÍTEM | CONCEPTO | [5 empty] | % SOBRE COSTO TOTAL | VALOR PARCIAL
1 | GASTOS DE LEGALIZACIÓN E IMPUESTOS* | [5 empty] | 9% | 182439972.36
1.1 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | [5 empty] | 4% | 81084432.16
1.2 | ESTAMPILLA CULTURA | [5 empty] | 1.5% | 30406662.06
1.3 | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | [5 empty] | 2% | 40542216.08
1.4 | TASA PRODEPORTE | [5 empty] | 1.5% | 30406662.06
2 | PERSONAL OBRA Y ADMINISTRATIVO | [5 empty] | 18% | 364940000
2.1 | STAFF DE OBRA (INCLUYE PRESTACIONES SOCIALES) | Cantidad | Vr. Básico | Factor Prestacional | Tiempo (mes) | Dedicación | % SOBRE COSTO TOTAL | Vr. Parcial
| Director de Obra | 1 | 6500000 | 1.65 | 8 | 100% | 4.233% | 85800000
| Residente Obra - Ing. Civil | 1 | 3600000 | 1.65 | 8 | 100% | 2.344% | 47520000
| Inspector de Obra | 1 | 2200000 | 1.82 | 8 | 100% | 1.58% | 32032000
| Residente SST | 1 | 3600000 | 1.65 | 8 | 100% | 2.344% | 47520000
| Especialista en Vías y/o Pavimentos | 1 | 4000000 | 1.65 | 8 | 51% | 1.328% | 26928000
| Asesor Ambiental | 1 | 4000000 | 1.65 | 8 | 50% | 1.302% | 26400000
| Contador | 1 | 3000000 | 1.82 | 8 | 50% | 1.077% | 21840000
2.2 | Arriendo de oficina y Bodega | 1 | 2800000 | 1 | 8 | 100% | 1.105% | 22400000
2.3 | Dotacion Oficina (Alquiler equipos de computo, escritorios, papeleria) | 1 | 1500000 | 1 | 8 | 100% | 0.592% | 12000000
2.4 | ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD | 1 | 1062500 | 1 | 8 | 100% | 0.4193% | 8500000
2.5 | Comisión topografica (1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, EQUIPOS DE PRECISION ) | 1 | 8500000 | 1 | 8 | 50% | 1.677% | 34000000
A. | ADMINISTRACIÓN
|  | SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 27% | 547379972
B. | IMPREVISTOS
|  | SUBTOTAL IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 20271108
C. | UTILIDAD
|  | SUBTOTAL UTILIDAD |  |  |  |  | 5% | 101355540
| TOTAL AIU DE COSTOS TOTAL | [5 empty] | 33% | 669006620
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND

## ENSAYOS DE OBRA
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
RELACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - OBRA
ENSAYOS DE LABORATORIOS | UND | VALOR UNITARIO | CANT. | VALOR TOTAL
Analisis Granulometrico de los agregados grueso y fino | UND | 180000 | 2 | 360000
Equivalente de arena de suelos y agregados finos | UND | 180000 | 3 | 540000
Determinacion de la cantidad de material que pasa el tamiz de 75 mm (No 200) en los agregados petreos mediante lavado | UND | 140000 | 2 | 280000
Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el metodo del cono y la arena | UND | 280000 | 2 | 560000
Proctor Modificado | UND | 450000 | 2 | 900000
Porcentaje de caras fracturadas | UND | 180000 | 2 | 360000
CBR metodo 1 (material granular) | UND | 700000 | 2 | 1400000
CBR PDC | UND | 700000 | 3 | 2100000
Diseño de mezclas de concreto (comprension) | UND | 1000000 | 2 | 2000000
, |  |  |  | 8500000
VALOR POR MES DE ENSAYOS |  |  |  | 1062500
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND

## INTERVENTORIA
PRESUPUESTO INTERVENTORIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
DESCRIPCION / DETALLE | CANT | UND | DEDICAC(2) | F.M.(3) | SALARIO (4) | TIEMPO (5) | COSTO TOTAL (6)
A. COSTO DE PERSONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 1 | UND | 20% | 2.18 | 6500000 | 8 | 22672000
RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 1 | UND | 100% | 2.18 | 3600000 | 8 | 62784000
INSPECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA | 1 | UND | 100% | 2.35 | 2200000 | 8 | 41360000
ESPECIALISTA EN INGENIERIA EN VIAS | 1 | UND | 20% | 2.18 | 4000000 | 8 | 13952000
ESPECIALISTA HIDRAULICO | 1 | UND | 30% | 2.18 | 4000000 | 8 | 20928000
ESPECIALISTA AMBIENTAL | 1 | UND | 30% | 2.18 | 4000000 | 8 | 20928000
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A) | [6 empty] | 182624000
B. COSTO APOYO PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
Contador | 1 | UND | 20% | 2.35 | 3000000 | 8 | 11280000
Secretaria | 1 | UND | 100% | 2.35 | 2000000 | 8 | 37600000
SUBTOTAL COSTO DE APOYO LOGISTICO (B) | [6 empty] | 48880000
C. COSTO APOYO LOGISTICO
Comisión topografica (1 TOPOGRAFO, 1 CADENERO, EQUIPOS DE PRECISION ) | 1 | UND | 50% | 1 | 8500000 | 8 | 34000000
Ensayos de Laboratorio | 1 | UND | 100% | 1 | 1062500 | 8 | 8500000
SUBTOTAL COSTO DE APOYO LOGISTICO (B) | [6 empty] | 42500000
COSTO TOTAL INTERVENTORIA = A + B + C | [6 empty] | 274004000
IVA | [5 empty] | 19% | 52060760
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA | [6 empty] | 326064760
(2) Factor de dedicación: porcentaje de dedicación de cada una de las personas que se proponen para la ejecución del contrato. El porcentaje máximo de 100% será asignado por el proponente a la persona que se dedicará de tiempo completo
(3) Factor multiplicador: comprende las prestaciones sociales, horas extras y demás gastos adicionales.
(4) Salario mensual
(5) Tiempo estimado de la duración del contrato de consultoría en MESES
(6) Costo total = (Cantidad X Dik X FM X Salario X Tiempo) / 100
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND

## ENSAYOS DE INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
RELACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - INTERVENTORIA
ENSAYOS DE LABORATORIOS | UND | VALOR UNITARIO | CANT. | VALOR TOTAL
Analisis Granulometrico de los agregados grueso y fino | UND | 180000 | 2 | 360000
Equivalente de arena de suelos y agregados finos | UND | 180000 | 3 | 540000
Determinacion de la cantidad de material que pasa el tamiz de 75 mm (No 200) en los agregados petreos mediante lavado | UND | 140000 | 2 | 280000
Densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el metodo del cono y la arena | UND | 280000 | 2 | 560000
Proctor Modificado | UND | 450000 | 2 | 900000
Porcentaje de caras fracturadas | UND | 180000 | 2 | 360000
CBR metodo 1 (material granular) | UND | 700000 | 2 | 1400000
CBR PDC | UND | 700000 | 3 | 2100000
Diseño de mezclas de concreto (comprension) | UND | 1000000 | 2 | 2000000
, |  |  |  | 8500000
VALOR POR MES DE ENSAYOS |  |  |  | 1062500
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND

## APU
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA |  |  |  | ITEM: | 1.1 | 1.1 | 19491
ACTIVIDAD: | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN |  |  |  | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
ESTACIÓN DE TOPOGRAFÍA |  |  | DÍA | 168122 | 200 | 840.61
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 190.21 | 1 | 190.21
[5 empty] | Subtotal | 1030.82
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
DURMIENTE ORDINARIO |  |  | M | 3672 | 0.1 | 367.2
PUNTILLA CON CABEZA 2" |  |  | LB | 7178 | 0.05 | 358.9
HILO ROJO |  |  | M | 250 | 0.4 | 100
ESTACA DE MADERA |  |  | UND | 600 | 0.4 | 240
MOJÓN EN CONCRETO |  |  | UND | 18000 | 0.05 | 900
[5 empty] | Subtotal | 1966.1
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
TOPOGRAFO | 1 | 205905.6 | 200% | 411811.2 | 200 | 2059.056
CADENERO | 1 | 98634.9 | 200% | 197269.8 | 200 | 986.349
AYUDANTE (1) AA | 1 | 75873 | 200% | 151746 | 200 | 758.73
[5 empty] | Subtotal | 3804.135
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 6801.06 |  |  | 6801
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 1836.2862
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 68.0106
|  |  | UTILIDAD | 5% | 340.053
[5 empty] | SUBTOTAL | 2244.3498
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 9045.4 |  |  | 9045.33
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CAPITULO: | REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA |  |  |  | ITEM: | 1.2
ACTIVIDAD: | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M, INC RETIRO |  |  |  | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO | [6 empty] | 1.2 | 4863356
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
MARTILLO DEMOLEDOR |  |  | HR | 120000 | 12 | 10000
PLANTA ELECTRICA |  |  | HR | 100000 | 12 | 8333.3333
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 7085.6496 | 1 | 7085.6496
[5 empty] | Subtotal | 25418.9829
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
DERECHO A BOTADERO |  |  | M3 | 7798 | 1 | 7798
[5 empty] | Subtotal | 7798
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
OFICIAL (1) AA | 1 | 114392 | 200% | 228784 | 12 | 19065.3333
AYUDANTE (1) AA | 2 | 75873 | 200% | 151746 | 12 | 12645.5
[5 empty] | Subtotal | 31710.8333
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 64927.82
29781
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 17530.5114
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 649.2782
|  |  | UTILIDAD | 5% | 3246.391
[5 empty] | SUBTOTAL | 21426.1806
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 86354 |  |  | 39608.73
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | 1.3 | 281994
CAPITULO: | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | ITEM: | 2.1
ACTIVIDAD: | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
RETROEXCAVADORA 75 HP |  |  | HR | 164614 | 20 | 8230.7
[5 empty] | Subtotal | 8230.7
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
DERECHO A BOTADERO |  |  | M3 | 7798 | 1 | 7798
[5 empty] | Subtotal | 7798
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | VOL-PESO O CANT. | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
MATERIAL EXCAVADO |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 1823 | 11849.5
[5 empty] | Subtotal | 11849.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
OFICIAL (1) AA | 1 | 114392 | 200% | 228784 | 200 | 1143.92
AYUDANTE (1) AA | 1 | 75873 | 200% | 151746 | 200 | 758.73
[5 empty] | Subtotal | 1902.65 |  |  | 63372
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 29781
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 8040.87
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 297.81
|  |  | UTILIDAD | 5% | 1489.05
[5 empty] | SUBTOTAL | 9827.73 |  |  | 84284.76
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 39608.73
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | 2.1 | 38140
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | ITEM: | 2.2
ACTIVIDAD: | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 2709.74 | 1 | 2709.74
[5 empty] | Subtotal | 2709.74
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
Desperdicio
[5 empty] | Subtotal | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | VOL-PESO O CANT | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
MATERIAL EXCAVADO |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 995 | 6467.5
[5 empty] | Subtotal | 6467.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
AYUDANTE (5) AA | 1 | 379363 | 200% | 758726 | 14 | 54194.7143
[5 empty] | Subtotal | 54194.7143
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 63371.9543 |  |  | 35020
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 17110.4277
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 633.7195
|  |  | UTILIDAD | 5% | 3168.5977
[5 empty] | SUBTOTAL | 20912.7449
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 84284.6992 |  |  | 46576.6
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | ITEM: | 2.3 | 2.2 | 143002
ACTIVIDAD: | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) |  |  | DIA | 185713 | 16.7 | 11120.5389
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 1138.09 | 1 | 1138.09
[5 empty] | Subtotal | 12258.6289
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
AYUDANTE (3) AA | 1 | 227618 | 200% | 455236 | 20 | 22761.8
[5 empty] | Subtotal | 22761.8
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 35020.4289
198849
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 9455.5158
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 350.2043
|  |  | UTILIDAD | 5% | 1751.0214
[5 empty] | SUBTOTAL | 11556.7415
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 46577.1705
264469.17
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  |  | ITEM: | 2.4
ACTIVIDAD: | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL | 2.3 | 57397
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) |  |  | DIA | 185713 | 16.7 | 11120.5389
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 1517.45 | 1 | 1517.45
[5 empty] | Subtotal | 12637.9889
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
RECEBO COMÚN |  |  | M3 | 19629 | 1.3 | 25517.7
[5 empty] | Subtotal | 25517.7
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | VOL-PESO O CANT. | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
TRANSP. RECEBO |  | 1.3 | 55 | 71.5 | 1823 | 130344.5
[5 empty] | Subtotal | 130344.5
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
AYUDANTE (4) AA | 1 | 303490 | 200% | 606980 | 20 | 30349
[5 empty] | Subtotal | 30349
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 198849.1889
274247
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 53689.281
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 1988.4919
|  |  | UTILIDAD | 5% | 9942.4594
[5 empty] | SUBTOTAL | 65620.2323
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 264469.4213
364748.51
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | ITEM: | 3.1
ACTIVIDAD: | SUBBASE GRANULAR |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL | 2.4 | 249714
MOTONIVELADORA 120 HP |  |  | HR | 207934 | 25 | 8317.36
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS |  |  | HR | 149084 | 25 | 5963.36
VIBROCOMPACTADOR 8 TON |  |  | HR | 155951 | 25 | 6238.04
[5 empty] | Subtotal | 20518.76
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
SUBBASE GRANULAR |  |  | M3 | 36063 | 1.3 | 46881.9
[5 empty] | Subtotal | 46881.9
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | VOL-PESO O CANT. | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
TRANSP. SUBASE | M3-KM | 1.3 | 86 | 111.8 | 1823 | 203811.4
[5 empty] | Subtotal | 203811.4
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
AYUDANTE (2) AA | 1 | 151745 | 200% | 303490 | 100 | 3034.9
[5 empty] | Subtotal | 3034.9
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 274246.96
1138087
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 74046.6792
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 2742.4696
|  |  | UTILIDAD | 5% | 13712.348
[5 empty] | SUBTOTAL | 90501.4968
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 364749
1513655.71
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | ITEM: | 3.2 | 2.5 | 2352
ACTIVIDAD: | CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y CONSTRUCCIÓN UNIÓN |  |  |  | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
FORMALETA PAVIMENTO |  |  | M | 2287 | 7 | 16009
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 30614.07 | 1 | 30614.07
TROMPO 2 SACOS |  |  | DIA | 103967 | 8 | 12995.875
VIBRADOR PARA CONCRETO |  |  | DIA | 86639 | 8 | 10829.875
CORTADORA DE PAVIMENTO |  |  | HR | 93265 | 8 | 11658.125
[5 empty] | Subtotal | 82106.945
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
CEMENTO GRIS |  |  | KG | 796 | 480 | 382080
TRITURADO EN MUNICIPIO |  |  | M3 | 226345 | 0.71 | 160704.95
ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO |  |  | M3 | 122085 | 0.73 | 89122.05
AGUA |  |  | LT | 80 | 220 | 17600
ADITIVOS |  |  | LT | 28180 | 0.3 | 8454
CINTILLA DE POLIURETANO |  |  | M | 199 | 1.6 | 318.4
ANTISOL |  |  | KG | 20000 | 1.6 | 32000
SELLANTE ELASTOMÉRICO CON BASE EN POLIURETANO, AUTONIVELANTE |  |  | M | 3970 | 1.6 | 6352
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI |  |  | KG | 6651 | 8 | 53208
[5 empty] | Subtotal | 749839.4
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
OFICIAL (1) AA | 1 | 114392 | 200% | 228784 | 2.73 | 83803.663
AYUDANTE (4) AA | 1 | 303490 | 200% | 606980 | 2.73 | 222336.9963
9002
[5 empty] | Subtotal | 306140.6593
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1138087.0043
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 307283.4912
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 11380.87
|  |  | UTILIDAD | 5% | 56904.3502 |  |  |  | 11972.66
[5 empty] | SUBTOTAL | 375568.7114
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 1513655.7158
[7 empty] | 3.1 | 115826
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | ITEM: | 3.3
ACTIVIDAD: | ACERO FIGURADO 60000 PSI |  |  |  | UNIDAD: | KG
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 59.46 | 1 | 59.46
[5 empty] | Subtotal | 59.46
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
ACERO DE REFUERZO 6000 PSI |  |  | KG | 6651 | 1.05 | 6983.55
ALAMBRE NEGRO No. 18 |  |  | KG | 13725 | 0.03 | 411.75
SEGUETA |  |  | UNIDAD | 7160 | 0.05 | 358
[5 empty] | Subtotal | 7753.3
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA AA | 1 | 190265 | 200% | 380530 | 320 | 1189.1562
[5 empty] | Subtotal | 1189.1562
13736
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 9001.9162
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 2430.5174
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 90.0192
|  |  | UTILIDAD | 5% | 450.0958
[5 empty] | SUBTOTAL | 2970.6324
18268.88
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 11972.5486
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | 3.2 | 249714
CAPITULO: | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | ITEM: | 3.4
ACTIVIDAD: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) |  |  |  | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 165.45 | 1 | 165.45
[5 empty] | Subtotal | 165.45
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
GEOTEXTIL ESTABI FILTRO SEPARACIÓN NT 2500 |  |  | M2 | 9274 | 1.1 | 10201.4
HILO 100% POLIÉSTER PARA COSTURA GEOTEXTIL |  |  | M | 30 | 2 | 60
[5 empty] | Subtotal | 10261.4
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
OFICIAL (1) AA | 1 | 114392 | 200% | 228784 | 115 | 1989.4261
AYUDANTE (1) AA | 1 | 75873 | 200% | 151746 | 115 | 1319.5304
77968
[5 empty] | Subtotal | 3308.9565
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 13735.8065
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 3708.6678
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 137.3581
|  |  | UTILIDAD | 5% | 686.7903 |  |  |  | 103697.44
[5 empty] | SUBTOTAL | 4532.8162
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 18268.6227
[7 empty] | 3.3 | 1579
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |  |  |  | ITEM: | 3.5
ACTIVIDAD: | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI |  |  |  | UNIDAD: | M
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
FORMALETA METÁLICA SARDINEL (ML) |  |  | DÍA | 464 | 0.2 | 2320
[5 empty] | Subtotal | 2320
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
CONCRETO 2500 PSI |  |  | M3 | 606366 | 0.062 | 37594.692
[5 empty] | Subtotal | 37594.692
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
OFICIAL (1) AA | 1 | 114392 | 200% | 228784 | 10 | 22878.4
AYUDANTE (1) AA | 1 | 75873 | 200% | 151746 | 10 | 15174.6
[5 empty] | Subtotal | 38053
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 77967.692
1545106
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 21051.2768
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 779.6769
|  |  | UTILIDAD | 5% | 3898.3846
[5 empty] | SUBTOTAL | 25729.3384
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 103697.0304
2054990.98
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES |  |  |  | ITEM: | 4.1
ACTIVIDAD: | ESCALERA MACIZA 3500 PSI |  |  |  | UNIDAD: | M3 | 3.4 | 403273
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
VIBRADOR PARA CONCRETO |  |  | DIA | 86639 | 25 | 3465.56
FORMALETA ENTREPISOS |  |  | M2 | 15400 | 0.12 | 128333.3333
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 27180.71 | 1 | 27180.71
SECCION DE 1,4 POR 1,4 H=2,0 - ANDAMIO CER |  |  | DIA | 32822 | 2.1 | 15629.5238
[5 empty] | Subtotal | 174609.1271
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
ALAMBRE NEGRO NO. 18 |  |  | KG | 13725 | 0.12 | 1647
CONCRETO 3500 PSI |  |  | M3 | 702057 | 1.03 | 723118.71
PUNTILLA CON CABEZA 2" |  |  | LB | 7178 | 1.5 | 10767
REPISA EN ORDINARIO |  |  | M | 4400 | 2.76 | 12144
TABLA BURRA ORDINARIO 0.30 |  |  | M | 8600 | 9.21 | 79206
[5 empty] | Subtotal | 826882.71
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA AA | 1 | 190265 | 200% | 380530 | 0.7 | 543614.2857
[5 empty] | Subtotal | 543614.2857
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1545106.1229
270964
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 417178.6532
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 15451.0612
|  |  | UTILIDAD | 5% | 77255.3061
[5 empty] | SUBTOTAL | 509885.0205
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 2054991.1434
360382.12
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES |  |  |  | ITEM: | 4.2
ACTIVIDAD: | BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE |  |  |  | UNIDAD: | M | 3.5 | 1318593
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 3805.3 | 1 | 3805.3
[5 empty] | Subtotal | 3805.3
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
PLATINA HIERRO 1 1/4 X 1/4 |  |  | M2 | 12599 | 1.1 | 13858.9
SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23" |  |  | KG | 28483 | 0.7 | 19938.1
TUBO AN PARA CERRAMIENTO 2" |  |  | ML | 31800 | 1.1 | 34980
TUBO AN 1 1/2" |  |  | ML | 29509 | 3.3 | 97379.7
ESMALTE SINTÉTICO |  |  | GLN | 119799 | 0.08 | 9583.92
ANTICORROSIVO |  |  | GLN | 73599 | 0.08 | 5887.92
DISOLVENTE THINNER |  |  | GLN | 59807 | 0.08 | 4784.56
ANCLAJE 3/8" |  |  | GLN | 2320 | 2 | 4640
[5 empty] | Subtotal | 191053.1
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA DD | 1 | 228318 | 200% | 456636 | 6 | 76106
[5 empty] | Subtotal | 76106
36368
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 270964.4
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 73160.388
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 2709.644
|  |  | UTILIDAD | 5% | 13548.22
[5 empty] | SUBTOTAL | 89418.252
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 360382
48369.44
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ACUEDUCTO |  |  |  | ITEM: | 5
ACTIVIDAD: | COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2" |  |  |  | UNIDAD: | UNIDAD | 3.6 | 11431
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 523.23 | 1 | 523.23
[5 empty] | Subtotal | 523.23
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2" |  |  | UN | 24480 | 1 | 24480
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS |  |  | UN | 30022 | 0.03 | 900.66
[5 empty] | Subtotal | 25380.66
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 40 | 10464.6
[5 empty] | Subtotal | 10464.6
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 36368 |  |  | 97677
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 9819.36
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 363.68
|  |  | UTILIDAD | 5% | 1818.4
[5 empty] | SUBTOTAL | 12001.44
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 48369.44 |  |  | 129910.41
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ACUEDUCTO |  |  |  | ITEM: | 5.2 | 3.7 | 1142133
ACTIVIDAD: | REGISTRO 1/2" |  |  |  | UNIDAD: | UNIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 1308.08 | 1 | 1308.08
[5 empty] | Subtotal | 1308.08
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
REGISTRO RED WHITE TOYO 1/2" |  |  | UN | 65799 | 1 | 65799
UNIVERSAL PVC 1/2" |  |  | UN | 4408 | 1 | 4408
[5 empty] | Subtotal | 70207
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 16 | 26161.5
[5 empty] | Subtotal | 26161.5
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 97676.58
21093
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 26372.6766
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 976.7658
|  |  | UTILIDAD | 5% | 4883.829
[5 empty] | SUBTOTAL | 32233.2714
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 129909.8514
28053.69
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ACUEDUCTO |  |  |  | ITEM: | 5.3
ACTIVIDAD: | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2" |  |  |  | UNIDAD: | UNIDAD | 3.8 | 832063
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 392.42 | 1 | 392.42
[5 empty] | Subtotal | 392.42
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2" |  |  | ML | 12252 | 1 | 12252
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS |  |  | UNIDAD | 30022 | 0.02 | 600.44
[5 empty] | Subtotal | 12852.44
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 53.33 | 7848.9406
[5 empty] | Subtotal | 7848.9406
46802
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 21093
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 5695.11
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 210.93
|  |  | UTILIDAD | 5% | 1054.65
[5 empty] | SUBTOTAL | 6960.69 |  |  | 62246.66
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 28053.69
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | 4.1 | 909320
CAPITULO: | ACUEDUCTO |  |  |  | ITEM: | 5.4
ACTIVIDAD: | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4" |  |  |  | UNIDAD: | UNIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 52.32 | 1 | 52.32
[5 empty] | Subtotal | 52.32
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4" |  |  | ML | 44502 | 1 | 44502
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS |  |  | UNIDAD | 30022 | 0.04 | 1200.88
[5 empty] | Subtotal | 45702.88
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 400 | 1046.46
[5 empty] | Subtotal | 1046.46
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 46801.66
192029
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 12636.4482
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 468.0166
|  |  | UTILIDAD | 5% | 2340.083
[5 empty] | SUBTOTAL | 15445
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 62246.66
255398.57
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES (PUENTE) |  |  |  | ITEM: | 5.5
ACTIVIDAD: | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8" |  |  |  | UNIDAD: | UNIDAD
I. EQUIPO | [6 empty] | 4.2 | 1039668
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 1308.08 | 1 | 1308.08
[5 empty] | Subtotal | 1308.08
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8" |  |  | ML | 162158 | 1 | 162158
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS |  |  | UNIDAD | 30022 | 0.08 | 2401.76
[5 empty] | Subtotal | 164559.76
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 16 | 26161.5
[5 empty] | Subtotal | 26161.5
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 192029.34 |  |  | 77167
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 51847.9218
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 1920.2934
|  |  | UTILIDAD | 5% | 9601.467
[5 empty] | SUBTOTAL | 63369.6822
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 255399.0222 |  |  | 102632.11
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.1 | 4.3 | 43621
ACTIVIDAD: | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" |  |  |  | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 380.53 | 1 | 380.53
[5 empty] | Subtotal | 380.53
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" |  |  | ML | 67375 | 1 | 67375
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS |  |  | UNIDAD | 30022 | 0.06 | 1801.32
[5 empty] | Subtotal | 69176.32
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 55 | 7610.6182
[5 empty] | Subtotal | 7610.6182
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 77167.4682
108272
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 20835.2164
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 771.6747
|  |  | UTILIDAD | 5% | 3858.3734
[5 empty] | SUBTOTAL | 25465
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 102632.4682
144001.76
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.2
ACTIVIDAD: | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" |  |  |  | UNIDAD: | ML | 4.4 | 1210152
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 387.58 | 1 | 387.58
[5 empty] | Subtotal | 387.58
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" |  |  | ML | 98031 | 1 | 98031
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS |  |  | UNIDAD | 30022 | 0.07 | 2101.54
[5 empty] | Subtotal | 100132.54
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 54 | 7751.5556
[5 empty] | Subtotal | 7751.5556
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 108271.6756
155285
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 29233.3524
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 1082.7168
|  |  | UTILIDAD | 5% | 5413.5838
[5 empty] | SUBTOTAL | 35730
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 144001.6756
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [8 empty] | 206529.05
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.3
ACTIVIDAD: | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12" |  |  |  | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL | 4.5 | 11431
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 392.45 | 1 | 392.45
[5 empty] | Subtotal | 392.45
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12" |  |  | ML | 144942 | 1 | 144942
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS |  |  | UNIDAD | 30022 | 0.07 | 2101.54
[5 empty] | Subtotal | 147043.54
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 53.33 | 7848.9406
[5 empty] | Subtotal | 7848.9406
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 155284.9306
237911
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 41926.9313
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 1552.8493
|  |  | UTILIDAD | 5% | 7764.2465
[5 empty] | SUBTOTAL | 51244.0271
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 206528.9576
316421.63
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.4
ACTIVIDAD: | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16" |  |  |  | UNIDAD: | ML | 5.1 | 7778
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 523.23 | 1 | 523.23
[5 empty] | Subtotal | 523.23
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16" |  |  | ML | 224521 | 1 | 224521
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS |  |  | UNIDAD | 30022 | 0.08 | 2401.76
[5 empty] | Subtotal | 226922.76
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 40 | 10464.6
[5 empty] | Subtotal | 10464.6
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 237910.59
190758
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 64235.8593
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 2379.1059
|  |  | UTILIDAD | 5% | 11895.5295
[5 empty] | SUBTOTAL | 78511
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 316421.59
253708.14
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.5
ACTIVIDAD: | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" |  |  |  | UNIDAD: | M3 | 5.2 | 163173
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) |  |  | DIA | 185713 | 20 | 9285.65
[5 empty] | Subtotal | 9285.65
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO |  |  | M3 | 122085 | 1.3 | 158710.5
[5 empty] | Subtotal | 158710.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
AYUDANTE (3) AA | 1 | 227618 | 200% | 455236 | 20 | 22761.8
[5 empty] | Subtotal | 22761.8
1285827
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 190757.95
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 51504.6465
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 1907.5795
|  |  | UTILIDAD | 5% | 9537.8975
[5 empty] | SUBTOTAL | 62950.1235
1710149.91
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 253708.0735
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | 5.3 | 286896
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.6
ACTIVIDAD: | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) |  |  |  | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
FORMALETA ENTREPISOS |  |  | MS | 15400 | 3 | 5133.3333
VIBRADOR PARA CONCRETO |  |  | D | 86639 | 12 | 7219.9167
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 13306.85 | 1 | 13306.85
[5 empty] | Subtotal | 25660.1
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI |  |  | M3 | 681499 | 0.6 | 408899.4
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI |  |  | KG | 9002 | 65 | 585130
[5 empty] | Subtotal | 994029.4
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
OFICIAL (1) AA | 1 | 114392 | 200% | 228784 | 2 | 114392
AYUDANTE (2) AA | 1 | 151745 | 200% | 303490 | 2 | 151745
[5 empty] | Subtotal | 266137 |  |  | 1003277
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1285827
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 347173.29
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 12858.27
|  |  | UTILIDAD | 5% | 64291.35 |  |  |  | 1334358.41
[5 empty] | SUBTOTAL | 424322.91
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 1710149.91
[7 empty] | 5.4 | 136135
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.7
ACTIVIDAD: | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) |  |  |  | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 13306.85 | 1 | 13306.85
[5 empty] | Subtotal | 13306.85
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
LADRILLO TOLETE RECOCIDO |  |  | UND | 900 | 415 | 373500
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA |  |  | M3 | 619683 | 0.4 | 247873.2
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA |  |  | M3 | 958403 | 0.09 | 86256.27
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI |  |  | KG | 9002 | 1.8 | 16203.6
[5 empty] | Subtotal | 723833.07
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
OFICIAL (1) AA | 1 | 114392 | 200% | 228784 | 2 | 114392
AYUDANTE (4) AA | 1 | 151745 | 200% | 303490 | 2 | 151745
[5 empty] | Subtotal | 266137
1249386
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1003276.92
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 270884.7684
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 10032.7692
|  |  | UTILIDAD | 5% | 50163.846
[5 empty] | SUBTOTAL | 331081.3836
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 1334358.3036 |  |  | 1661683.38
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.8 | 5.5 | 26298
ACTIVIDAD: | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) |  |  |  | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
FORMALETA ENTREPISOS |  |  | MS | 15400 | 0.6 | 25666.6667
VIBRADOR PARA CONCRETO |  |  | D | 86639 | 12 | 7219.9167
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 13306.85 | 1 | 13306.85
[5 empty] | Subtotal | 46193.4333
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI |  |  | M3 | 681499 | 0.4 | 272599.6
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI |  |  | KG | 9002 | 30 | 270060
ARO Y TAPA POZOS INSPECCIÓN EN HF LIVIANO |  |  | UNIDAD | 394396 | 1 | 394396
[5 empty] | Subtotal | 937055.6
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
OFICIAL (1) AA | 1 | 114392 | 200% | 228784 | 2 | 114392
AYUDANTE (4) AA | 1 | 151745 | 200% | 303490 | 2 | 151745
[5 empty] | Subtotal | 266137
3632993
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 1249386.0333
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 337334.229
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 12493.8603
|  |  | UTILIDAD | 5% | 62469.3017
[5 empty] | SUBTOTAL | 412297.391
4831880.69
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 1661683.4243
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | 5.6 | 17973
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.9
ACTIVIDAD: | SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100 |  |  |  | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
CONCRETO 2000 PSI |  |  | M3 | 582580 | 0.13 | 75735.4
CONCRETO 3500 PSI |  |  | M3 | 702057 | 1.5 | 1053085.5
FORMALETA SUMIDEROS |  |  | UNIDAD | 40000 | 9.14 | 365600
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI |  |  | KG | 6651 | 47 | 312597
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI |  |  | KG | 6600 | 40 | 264000
REJILLA Y MARCO HTA 0.7X0.3 |  |  | UNIDAD | 231290 | 1 | 231290
[5 empty] | Subtotal | 2302307.9
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
OFICIAL (1) AA | 1 | 114392 | 200% | 228784 | 0.4 | 571960
AYUDANTE (2) AA | 1 | 151745 | 200% | 303490 | 0.4 | 758725
[5 empty] | Subtotal | 1330685
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 3632992.9 |  |  | 398112
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 980908.083
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 36329.929
|  |  | UTILIDAD | 5% | 181649.645
[5 empty] | SUBTOTAL | 1198887.657
529488.96
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 4831880.557
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | 5.7 | 749305
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.1
ACTIVIDAD: | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 |  |  |  | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 7610.6 | 1 | 7610.6
[5 empty] | Subtotal | 7610.6
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI |  |  | KG | 6651 | 0.9 | 5985.9
ALAMBRE NEGRO NO. 18 |  |  | KG | 13725 | 0.03 | 411.75
ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO |  |  | M3 | 122085 | 0.11 | 13429.35
ARENA LAVADA DE RÍO EN MUNICIPIO |  |  | M3 | 122085 | 0.03 | 3662.55
CEMENTO GRIS |  |  | KG | 796 | 57.19 | 45523.24
GRAVILLA DE RÍO EN MUNICIPIO |  |  | M3 | 179463 | 0.16 | 28714.08
LADRILLO TOLETE COMÚN |  |  | UNIDAD | 788 | 168 | 132384
RECEBO COMÚN |  |  | M3 | 19629 | 0.11 | 2159.19
[5 empty] | Subtotal | 232270.06
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | VOL-PESO O CANT. | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
TRASN. RECEBO |  | 0.11 | 55 | 6.05 | 995 | 6019.75
[5 empty] | Subtotal | 6019.75
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA AA | 1 | 190265 | 200% | 380530 | 2.5 | 152212
289137
[5 empty] | Subtotal | 152212
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 398112.41
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 107490.3507
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 3981.1241 |  |  |  | 384552.21
|  |  | UTILIDAD | 5% | 19905.6205
[5 empty] | SUBTOTAL | 131377.0953
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 529489
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.11
ACTIVIDAD: | MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN |  |  |  | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 4566.36 | 1 | 4566.36
[5 empty] | Subtotal | 4566.36
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
ACERO DE REFUERZO 37000 PSI |  |  | KG | 6600 | 8.4 | 55440
PLATINA HIERRO 1 1/4 X 1/4 |  |  | ML | 12599 | 2.12 | 26709.88
SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23" |  |  | KG | 28483 | 0.2 | 5696.6
ÁNGULO HIERRO 2" X 1/4" X 6 M |  |  | ML | 31368 | 3.36 | 105396.48
[5 empty] | Subtotal | 193242.96
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA DD | 1 | 228318 | 200% | 456636 | 5 | 91327.2
[5 empty] | Subtotal | 91327.2
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 289136.52
141521
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 78066.8604
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 2891.3652
|  |  | UTILIDAD | 5% | 14456.826
[5 empty] | SUBTOTAL | 95415.0516
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 384551.5716
188222.93
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.12
ACTIVIDAD: | RED SANITARIA PVC-S 6" |  |  |  | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 1046.46 | 1 | 1046.46
[5 empty] | Subtotal | 1046.46
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
TUBO PVC SANITARIO 6" |  |  | ML | 82155 | 1.05 | 86262.75
CODO 90 1/4 CXC SANITARIO 6" |  |  | UNIDAD | 167678 | 0.1 | 16767.8
SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4 |  |  | UNIDAD | 95799 | 0.1 | 9579.9
LIMPIADOR PVC 1/4 |  |  | UNIDAD | 69350 | 0.1 | 6935
[5 empty] | Subtotal | 119545.45
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 20 | 20929.2
[5 empty] | Subtotal | 20929.2
172947
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 141521.11
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 38210.6997
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 1415.2111
|  |  | UTILIDAD | 5% | 7076.0555
[5 empty] | SUBTOTAL | 46701.9663
230019.51
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 188223.0763
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.13
ACTIVIDAD: | SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" |  |  |  | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 392.42 | 1 | 392.42
[5 empty] | Subtotal | 392.42
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
ABRAZADERA AJUSTABLE AMARRE |  |  | UNIDAD | 7930 | 2 | 15860
ADHESIVO CARTUCHO X 310ML |  |  | UNIDAD | 84399 | 0.04 | 3375.96
SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" |  |  | UNIDAD | 145470 | 1 | 145470
[5 empty] | Subtotal | 164705.96
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 53.33 | 7848.9406
[5 empty] | Subtotal | 7848.9406
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 172947.3206
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 46695.7766
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 1729.4732
|  |  | UTILIDAD | 5% | 8647.366
[5 empty] | SUBTOTAL | 57072.6158
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 230019.9363
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
CAPITULO: | ALCANTARILLADO |  |  |  | ITEM: | 6.14
ACTIVIDAD: | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20" |  |  |  | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | REND. | VALOR- PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR |  |  | GL | 523.23 | 1 | 523.23
[5 empty] | Subtotal | 523.23
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | VR. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR- PARCIAL
TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20" |  |  | ML | 414206.97 | 1 | 414206.97
LUBRICANTE PVC 500 GRAMOS |  |  | UNIDAD | 30022 | 0.08 | 2401.76
[5 empty] | Subtotal | 416608.73
III. TRANSPORTES
MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | M3-KM | VR. UNITARIO | VALOR- PARCIAL
[5 empty] | Subtotal | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | CANTIDAD | VR. JORNAL | % PREST | JORNAL TOTAL | REND/DIA | VALOR- PARCIAL
MANO DE OBRA BB | 1 | 209292 | 200% | 418584 | 40 | 10464.6
[5 empty] | Subtotal | 10464.6
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 427596.56
__________________________________ EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND |  |  | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR TOTAL
|  |  | ADMINISTRACIÓN | 27% | 64235.8593
|  |  | IMPREVISTOS | 1% | 2379.1059
|  |  | UTILIDAD | 5% | 11895.5295
[5 empty] | SUBTOTAL | 78511
|  | PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 506107.56

## FACTOR PRESTACIONAL
FACTOR PRESTACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | %
| A | SALARIO BÁSICO | 100%
| B | PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES | 64.79%
|  | Subisdio de transporte | 0%
|  | Cesantías Anuales | 8.33%
|  | Interereses Cesantías | 1%
|  | Prima anual | 8.33%
|  | Vacaciones anuales | 4.17%
|  | Pensión | 12%
|  | Salud | 8.5%
|  | Riesgos Profesionales | 6.96%
|  | SENA | 2%
|  | ICBF | 3%
|  | Seguridad industrial y ocupacional | 4.5%
|  | Dotación | 0%
|  | FIC | 1%
|  | Otros (Examenes de ingreso, ausencias justificadas, indemnizaciones) | 1%
|  | Caja de Compensación Familiar | 4%
| F.M | A+B+C+D+E | 164.8%
| F.M | FACTOR PRESTACIONAL | 1.65
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND
FACTOR PRESTACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | %
| A | SALARIO BÁSICO | 100%
| B | PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES | 82.02%
|  | Subisdio de transporte | 14.23%
|  | Cesantías Anuales | 8.33%
|  | Interereses Cesantías | 1%
|  | Prima anual | 8.33%
|  | Vacaciones anuales | 4.17%
|  | Pensión | 12%
|  | Salud | 8.5%
|  | Riesgos Profesionales | 6.96%
|  | SENA | 2%
|  | ICBF | 3%
|  | Seguridad industrial y ocupacional | 4.5%
|  | Dotación | 3%
|  | FIC | 1%
|  | Otros (Examenes de ingreso, ausencias justificadas, indemnizaciones) | 1%
|  | Caja de Compensación Familiar | 4%
| F.M | A+B+C+D+E | 182%
| F.M | FACTOR PRESTACIONAL | 1.82
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND

## FACTOR MULTIPLICADOR
FACTOR MULTIPLICADOR
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | %
| A | SALARIO BÁSICO | 100%
| B | PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES | 63.29%
|  | Subisdio de transporte | 0%
|  | Cesantías Anuales | 8.33%
|  | Interereses Cesantías | 1%
|  | Prima anual | 8.33%
|  | Vacaciones anuales | 4.17%
|  | Pensión | 12%
|  | Subsidio familiar | 4%
|  | Salud | 8.5%
|  | Riesgos Profesionales | 6.96%
|  | SENA | 2%
|  | ICBF | 3%
|  | Dotación | 0%
|  | Otros (Examenes de ingreso, ausencias justificadas, indemnizaciones) | 1%
|  | Caja de Compensación Familiar | 4%
| C | ADMINISTRACION Y GASTOS INDIRECTOS | 25.5%
|  | Oficina | 15%
|  | Servicios Públicos | 3%
|  | Gastos de Transporte y/o Vehiculos | 3%
|  | Seguridad industrial y ocupacional | 4.5%
| D | COSTOS DE LEGALIZACION | 9%
|  | Estampilla Pro - Deporte | 1.5%
|  | Estampilla Pro - Cultura | 1.5%
|  | Estampilla Pro - Adulto Mayor | 4%
|  | Estampilla Pro - Justicia Familiar | 2%
| D | HONORARIOS | 19.91%
| F.M | A+B+C+D+E | 217.7%
| F.M | FACTOR MULTIPLICADOR | 2.177%
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND
FACTOR MULTIPLICADOR
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
| ITEM | DESCRIPCIÓN | %
| A | SALARIO BÁSICO | 100%
| B | PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES | 80.52%
|  | Subisdio de transporte | 14.23%
|  | Cesantías Anuales | 8.33%
|  | Interereses Cesantías | 1%
|  | Prima anual | 8.33%
|  | Vacaciones anuales | 4.17%
|  | Pensión | 12%
|  | Subsidio familiar | 4%
|  | Salud | 8.5%
|  | Riesgos Profesionales | 6.96%
|  | SENA | 2%
|  | ICBF | 3%
|  | Dotación | 3%
|  | Otros (Examenes de ingreso, ausencias justificadas, indemnizaciones) | 1%
|  | Caja de Compensación Familiar | 4%
| C | ADMINISTRACION Y GASTOS INDIRECTOS | 25.5%
|  | Oficina | 15%
|  | Servicios Públicos | 3%
|  | Gastos de Transporte y/o Vehiculos | 3%
|  | Seguridad industrial y ocupacional | 4.5%
| D | COSTOS DE LEGALIZACION | 9%
|  | Estampilla Pro - Deporte | 1.5%
|  | Estampilla Pro - Cultura | 1.5%
|  | Estampilla Pro - Adulto Mayor | 4%
|  | Estampilla Pro - Justicia Familiar | 2%
| D | HONORARIOS | 19.91%
| F.M | A+B+C+D+E | 234.9%
| F.M | FACTOR MULTIPLICADOR | 2.349%
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND

## PGIO
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) COMPONENTE GLOBAL SST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL POR CAPITULO
1 | PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL. |  |  |  |  | 5600000
1.1. | PROYECTO 1: CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA (DAGA - 1.2 – 02)
1.1.1. | Medios audiovisuales | ud | 4 | 400000 | 1600000
1.1.2. | Refrigerios | ud | 4 | 400000 | 1600000
1.1.3. | Alquiler de Aula | ud | 4 | 600000 | 2400000
1.2. | PROYECTO 2: CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES (DAGA - 1.3 – 03) |  |  |  |  | *
1.2.1 | Permiso de ocupación de cauce | ud | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Permiso de Aprovechamiento del Recurso Hidrico | ud | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Permiso de Aprovechamiento forestal y/o manejo de la vegetación | ud | 0 | 0 | 0
2 | PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS |  |  |  |  | 6510000
2.1. | PROYECTO 3: MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PAC-2.1-03)
2.1.1. | Plástico Negro - 10 Rollo Polietileno (1Rollo/Frente - Cada 2 mes) + 2 Rollo/Frente (Protección suelo Fabricación de Concreto) | ud | 3 | 350000 | 1050000
2.1.2. | Riego con Carro tanque | ud | 5 | 250000 | 1250000
2.2. | PROYECTO 4: SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRAS Y SITIOS TEMPORALES (PAC-2.3-04)
2.2.1. | Señales temporal en fase de construcción en Acrílico: Prohibición prevención, Obligación, informativas | ud | 3 | 150000 | 450000
2.2.2. | Señal Preventiva (2 por frente de Trabajo) | ud | 2 | 500000 | 1000000
2.3. | PROYECTO 5: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES (PAC-2.4-05)
2.3.1. | Paquetes de Sacos Plásticos. Resistencia 20Kg 2. 2 Paquete/Mes | ud | 12 | 30000 | 360000
2.3.2. | Contenedores de residuos solidos- Gris - Azul - Verde | ud | 2 | 150000 | 300000
2.3.3. | Contenedores de residuos solidos especiales Rojo | ud | 2 | 150000 | 300000
2.4. | PROYECTO 6:MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y LODOS (PAC-2.4-07)
2.4.1 | Plastico para cubierta de material en transporte de 18 m2 | und | 12 | 150000 | 1800000
3. | PROGRAMA 3. GESTION HIDRICA |  |  |  |  | 65400000
3.1. | PROYECTO 5. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES (PGH-3.1-06)
3.1.1. | Rollo plástico polietileno | ud | 4 | 350000 | 1400000
3.2. | PROYECTO 6. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIALES (PGH-3.2-07)
3.2.1. | Alquiler de baños ( Por 8 meses ) | ud | 4 | 2000000 | 64000000
4. | PROGRAMA 4. GESTION PARA LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS |  |  |  |  | 0
4.1. | 75RA
4.1.1. | Aviso de protección de flora | ud | 0 | 0 | 0
4.2. | PROYETO 8. PROTECCION DE FAUNA (PBSE - 4.3 - 09)
4.2.1. | Aviso de Conservación de la Fauna | ud | 0 | 0 | 0
5 | PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  | 2000000
5.1. | PROYECTO 9: INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORAL (PMIT - 5.1 – 10)
5.1.1. | Señalización para equipos de higiene y seguridad industrial | ud | 2 | 150000 | 300000
5.1.2. | Extintores | ud | 2 | 250000 | 500000
5.1.3. | Botiquín | ud | 2 | 400000 | 800000
5.1.4. | Alquiler de Camilla | ud | 2 | 200000 | 400000
6 | PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL |  |  |  |  | 30600000
6.1. | PROYECTO 10: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN (PGS - 6.2 – 11)
6.1.2. | Actas de Vecindad | ud | 50 | 500000 | 25000000
6.1.3. | Reuniones con la comunidad (Folletos - Cartillas) | ud | 4 | 300000 | 1200000
6.1.4. | Refrigerios (100) | ud | 4 | 400000 | 1600000
6.1.5. | Alquiler de Aula | ud | 4 | 600000 | 2400000
6.1.6 | Hidratación | ud | 4 | 100000 | 400000
RESUMEN DEL COSTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PAGA
1 | PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL. |  |  |  |  | 5600000
2 | PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS |  |  |  |  | 6510000
3 | PROGRAMA 3. GESTION HIDRICA |  |  |  |  | 65400000
4 | PROGRAMA 4. GESTION PARA LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS |  |  |  |  | 0
5 | PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  |  | 2000000
6 | PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL |  |  |  |  | 30600000
| VALOR TOTAL PAGA |  |  |  |  | 110110000
EDWIN ORTEGA PAVA ING. CIVIL MP. No. 25202119191 CND

## PMT
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA.
ITEM | DESCRIPCION | UD | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL
1 | PLAN DE MANEJO DE TRAFICO ( DISPOSITIVOS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS)
1 | DISPOSITIVOS DE CONTROL
1.1 | DELINEADORES TUBULARES (COLOMBINAS) | und | 24 | 59900 | 1437600
1.2 | BARRERAS PLASTICAS (MALETINES TIPO NEWJERSEY) | und | 4 | 588900 | 2355600
1.3 | CINTA PLASTICA "PELIGRO NO PASE" DE 100 M | und | 10 | 20900 | 209000
2 | SEÑALIZACIÓN
2.1 | SEÑALES PREVENTIVAS | und | 4 | 258900 | 1035600
2.2 | SEÑALES REGLAMENTARIAS | und | 8 | 258900 | 2071200
2.3 | SEÑALES INFORMATIVAS | und | 6 | 258900 | 1553400
3 | EQUIPOS VARIOS
3.1 | CHALECOS REFLECTIVOS | und | 2 | 33900 | 67800
4 | PERSONAL
4.1 | AUXILIAR DE TRANSITO (Por 8 meses) | und | 2 | 2000000 | 32000000
TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO ( DISPOSITIVOS, SEÑALIZACION Y EQUIPOS) |  |  |  |  | 40730200
TOTAL PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO
COTIZACIONES

## 1.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | M2
CAPITULO | 1 | REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA
ITEM: | 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | [7 empty] | 1.1 | 4223
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 - SECTOR LA OLLITA A |  | 55 | 5 |  | 1 | 275
TRAMO CALLE 10 - SECTOR LA OLLITA B |  | 18 | 18 |  | 1 | 324
TRAMO CRA 2 |  | 100 | 5 |  | 1 | 500
TRAMO CRA 3 |  | 320 | 5 |  | 1 | 1600
TRAMO CALLE 5 |  | 54 | 5 |  | 1 | 270
TRAMO CALLE 3 |  | 80 | 4.5 |  | 1 | 360
TRAMO ADOLFO LEON A |  | 45 | 6 |  | 1 | 270
TRAMO ADOLFO LEON B |  | 48 | 4 |  | 1 | 192
TRANSVERSAL 4 |  | 108 | 4 |  | 1 | 432
SUB-TOTAL | [5 empty] | 4223
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 4223
OBSERVACIONES:

## 1.2
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | M2
CAPITULO | 1 | REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA
ITEM: | 1.1 | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRANSVERSAL 4 |  | 54 | 4 |  | 1 | 216
SUB-TOTAL | [5 empty] | 216
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 216
OBSERVACIONES:

## 2.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | M3
CAPITULO | 2 | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS
ITEM: | 2.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | [7 empty] | 2.1 | 2697.8
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
SANITARIO 8" |  | 90 | 0.6 | 1.4 | 1 | 75.6
ACUEDUCTO |  | 178 | 0.6 | 1 | 1 | 106.8
PLUVIAL 14" |  | 72 | 0.9 | 1.5 | 1 | 97.2
PLUVIAL 18" |  | 30 | 1.2 | 1.45 | 1 | 52.2
PLUVIAL 10" |  | 18 | 0.8 | 1.4 | 1 | 20.16
SUMIDEROS |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 5.76
POZOS |  | 6 |  |  | 1.7 | 10.2
VIA (600M2) |  |  | 600 | 0.5 | 1 | 300
TRAMO CRA 2
VIA |  | 100 | 5 | 0.5 | 1 | 250
PLUVIAL 18" |  | 24 | 1.2 | 1.4 | 1 | 40.32
TRAMO CRA 3
VIA |  | 320 | 5 | 0.5 | 1 | 800
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" |  | 126 | 0.6 | 1.1 | 1 | 83.16
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12" |  | 37 | 0.8 | 1.1 | 1 | 32.56
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 18" |  | 72 | 1.2 | 1.112 | 1 | 96.0804
POZOS |  | 9 |  |  | 1.7 | 15.3
TRAMO CALLE 5 |  | 54 | 5 | 0.4 | 1 | 108
TRAMO CALLE 3 |  | 80 | 4.5 | 0.4 | 1 | 144
TRAMO ADOLFO LEON A |  | 45 | 6 | 0.4 | 1 | 108
TRAMO ADOLFO LEON B |  | 48 | 4 | 0.4 | 1 | 76.8
TRANSVERSAL 4
SANITARIO 16" |  | 54 | 1.2 | 1.8 | 1 | 116.64
ACUEDUCTO 4" |  | 54 | 0.6 | 1 | 1 | 32.4
PLUVIAL 20" |  | 54 | 1.2 | 1.9 | 1 | 123.12
POZOS |  | 1 |  | 3.5 | 1 | 3.5
SUB-TOTAL | [5 empty] | 2697.8
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 2697.8
OBSERVACIONES:

## 2.2
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | M3
CAPITULO | 2 | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS
ITEM: | 2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | [7 empty] | 2.2 | 369.02
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
CAJAS |  | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 20 | 14.08
ACOMETIDAS SANITARIAS |  | 3.2 | 0.6 | 1.3736 | 20 | 52.7445
DOMICILIARIAS |  | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 20 | 10.24
TRAMO CRA 3
TUBERIA PVC UNIÓN MECANICA RDE 26 4" |  | 312 | 0.6 | 1 | 1 | 187.2
TUBERIA PVC UNIÓN MECANICA RDE 26 6" |  | 78 | 0.6 | 1.1 | 1 | 51.48
TRANSVERSAL 4
ACUEDUCTO 4" |  | 54 | 0.6 | 1 |  | 32.4
CAJAS |  | 12 |  |  |  | 7.68
ACOMETIDAS SANITARIAS |  | 12 | 0.6 | 1.5 |  | 10.8
DOMICILIARIAS |  | 12 | 0.5 | 0.4 |  | 2.4
SUB-TOTAL | [5 empty] | 369.02
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 369.02
OBSERVACIONES:

## 2.3
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | M3
CAPITULO | 2 | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS
ITEM: | 2.3 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | [7 empty] | 2.3 | 1350.02
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
SANITARIO 8" |  | 90 | 0.6 | 1.4 | 1.14 | 86.184
ACUEDUCTO |  | 178 | 0.6 | 1 | 1.14 | 121.752
PLUVIAL 14" |  | 72 | 0.9 | 1.5 | 1.14 | 110.808
PLUVIAL 18" |  | 30 | 1.2 | 1.45 | 1.14 | 59.508
PLUVIAL 10" |  | 18 | 0.8 | 1.4 | 1.14 | 22.9824
ACOMETIDAS SANITARIAS |  | 3.2 | 0.6 | 1.3736 | 20 | 52.7445
DOMICILIARIAS |  | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 20 | 10.24
TRAMO CRA 2
PLUVIAL 18" |  | 24 | 1.2 | 1.4 | 1.14 | 45.9648
TRAMO CRA 3
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" |  | 126 | 0.6 | 1.1 | 1.14 | 94.8024
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12" |  | 37 | 0.8 | 1.1 | 1.14 | 37.1184
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 18" |  | 72 | 1.2 | 1.112 | 1.14 | 109.5317
TUBERIA PVC UNIÓN MECANICA RDE 26 4" |  | 312 | 0.6 | 1 | 1.14 | 213.408
TUBERIA PVC UNIÓN MECANICA RDE 26 6" |  | 78 | 0.6 | 1.1 | 1.1429 | 58.8364
TRANSVERSAL 4
SANITARIO 16" |  | 54 | 1.2 | 1.8 | 1.1429 | 133.3077
ACUEDUCTO 4" |  | 54 | 0.6 | 1 | 1.1429 | 37.0299
PLUVIAL 20" |  | 54 | 1.2 | 1.9 | 1.1429 | 140.7136
ACOMETIDAS SANITARIAS |  | 12 | 0.6 | 1.5 | 1.1429 | 12.3433
DOMICILIARIAS |  | 12 | 0.5 | 0.4 | 1.1429 | 2.743
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1350.02
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 1350.02
OBSERVACIONES:

## 2.4
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | M3
CAPITULO | 2 | REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS
ITEM: | 2.4 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | [7 empty] | 2.4 | 496.82
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
VIA |  | 5.7 | 76 | 0.1 | 1 | 43.32
TRAMO CRA 2
VIA |  | 100 | 5 | 0.1 | 1 | 50
TRAMO CRA 3
VIA |  | 320 | 5 | 0.1 | 1 | 160
TRAMO CALLE 5 |  | 54 | 5 | 0.1 | 1 | 54
TRAMO CALLE 3 |  | 80 | 4.5 | 0.1 | 1 | 80
TRAMO ADOLFO LEON A |  | 45 | 6 | 0.1 | 1 | 45
TRAMO ADOLFO LEON B |  | 48 | 4 | 0.1 | 1 | 48
TRANSVERSAL 4
VIA |  | 55 | 3 | 0.1 | 1 | 16.5
SUB-TOTAL | [5 empty] | 496.82
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 496.82
OBSERVACIONES:

## 3.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | M3
CAPITULO | 3 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM: | 3.1 | SUBBASE GRANULAR | [7 empty] | 3.1 | 631.73
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
VIA |  | 5.7 | 76 | 0.15 | 1 | 64.98
TRAMO CRA 2
VIA |  | 100 | 5 | 0.15 | 1 | 75
TRAMO CRA 3
VIA |  | 320 | 5 | 0.15 | 1 | 240
TRAMO CALLE 5 |  | 54 | 5 | 0.15 | 1 | 54
TRAMO CALLE 3 |  | 80 | 4.5 | 0.15 | 1 | 80
TRAMO ADOLFO LEON A |  | 45 | 6 | 0.15 | 1 | 45
TRAMO ADOLFO LEON B |  | 48 | 4 | 0.15 | 1 | 48
TRANSVERSAL 4
VIA |  | 55 | 3 | 0.15 | 1 | 24.75
SUB-TOTAL | [5 empty] | 631.73
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 631.73
OBSERVACIONES:

## 3.2
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | M3
CAPITULO | 3 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM: | 3.1 | CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y CONSTRUCCIÓN UNIÓN | [7 empty] | 3.1 | 765.5
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
VIA |  | 5.7 | 75 | 0.2 | 1 | 85.5
TRAMO CRA 2
VIA |  | 100 | 5 | 0.2 | 1 | 100
TRAMO CRA 3
VIA |  | 320 | 5 | 0.2 | 1 | 320
TRAMO CALLE 5 |  | 54 | 5 | 0.2 | 1 | 54
TRAMO CALLE 3 |  | 80 | 4.5 | 0.2 | 1 | 80
TRAMO ADOLFO LEON A |  | 45 | 6 | 0.2 | 1 | 45
TRAMO ADOLFO LEON B |  | 48 | 4 | 0.2 | 1 | 48
TRANSVERSAL 4
VIA |  | 55 | 3 | 0.2 | 1 | 33
SUB-TOTAL | [5 empty] | 765.5
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 765.5
OBSERVACIONES:

## 3.3
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | KG
CAPITULO | 3 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM: | 3.3 | ACERO FIGURADO 37000 PSI | [7 empty] | 3.3 | 14699.66
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL KG | ESQUEMA
|  | LARGO | AREA | PESO kg | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
LOSAS |  | 1 | 341 | 0.994 | 4546.6667 | 4519.3867
SOPORTES PARRILA |  | 0.45 |  | 0.99 | 200 | 89.1
TRAMO CRA 2
LOSAS |  | 1 | 92 | 0.994 | 1226.6667 | 1219.3067
SOPORTES PARRILA |  | 0.45 |  | 0.99 | 100 | 44.55
TRAMO CRA 3
LOSAS |  | 1 | 352 | 0.994 | 4693.3333 | 4665.1733
SOPORTES PARRILA |  | 0.45 |  | 0.99 | 250 | 111.375
ESCALERAS
ESCALERA |  | 2.4 |  | 0.994 | 702 | 1674.6912
|  | 49.1 |  | 0.994 | 36 | 1756.9944
ZAPATAS |  | 20 |  | 0.994 | 1.2 | 23.856
COLUMNAS O PEDESTALES |  | 1 |  | 0.994 | 24 | 23.856
DESCANSOS |  | 2.4 |  | 0.994 | 60 | 143.136
|  | 1.1 |  | 0.994 | 60 | 65.604
TRANSVERSAL 4
|  | 1 | 24 | 0.994 | 320 | 318.08
|  | 0.45 |  | 0.99 | 100 | 44.55
SUB-TOTAL | [5 empty] | 14699.66
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 14699.66
OBSERVACIONES:

## 3.4
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | M2
CAPITULO | 3 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM: | 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | [7 empty] | 3.4 | 3071.46
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
VIA |  | 5.7 | 76 | 1 | 1.05 | 454.86
TRAMO CRA 2
VIA |  | 100 | 5 | 1 | 1.05 | 525
TRAMO CRA 3
VIA |  | 320 | 5 | 1 | 1.05 | 1680
TRAMO CALLE 5 |  | 54 | 5 |  | 1.05 | 56.7
TRAMO CALLE 3 |  | 80 | 4.5 |  | 1.05 | 84
TRAMO ADOLFO LEON A |  | 45 | 6 |  | 1.05 | 47.25
TRAMO ADOLFO LEON B |  | 48 | 4 |  | 1.05 | 50.4
TRANSVERSAL 4
VIA |  | 55 | 3 | 1 | 1.05 | 173.25
SUB-TOTAL | [5 empty] | 3071.46
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 3071.46
OBSERVACIONES:

## 3.5
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PEATONALES, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI CUNDINAMARCA. | [5 empty] | UNIDAD | M
CAPITULO | 3 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM: | 3.5 | BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15X40 CM EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI | [7 empty] | 3.5 | 1294
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CRA 2
VIA |  | 100 |  |  | 2 | 200
TRAMO CRA 3
VIA |  | 320 |  |  | 2 | 640
TRAMO CALLE 5 |  | 54 |  |  | 2 | 108
TRAMO CALLE 3 |  | 80 |  |  | 2 | 160
TRAMO ADOLFO LEON A |  | 45 |  |  | 2 | 90
TRAMO ADOLFO LEON B |  | 48 |  |  | 2 | 96
SUB-TOTAL | [5 empty] | 1294
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 1294
OBSERVACIONES:

## 4.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | M3
CAPITULO | 4 | CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES
ITEM: | 4.1 | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | [7 empty] | 4.1 | 53.25
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
ESCALERA
DESCANSOS |  | 32.4 | 2.4 | 0.17 | 1 | 13.2192
HUELLAS |  | 0.3 | 2.4 | 0.17 | 200 | 24.48
LOSAS INFERIORES |  | 61.4 | 1.2 | 0.15 | 1 | 11.052
ZAPATAS |  | 1 | 1.2 | 0.3 | 12.5 | 4.5
SUB-TOTAL | [5 empty] | 53.25
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 53.25
OBSERVACIONES:

## 4.2
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | ML
CAPITULO | 4 | CONSTRUIR ESTRUCTURAS ESPECIALES
ITEM: | 4.2 | BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1 1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | [7 empty] | 4.2 | 212.58
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
BARANDA PARA ESCALERA |  | 106.29 |  |  | 2 | 212.58
SUB-TOTAL | [5 empty] | 212.58
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 212.58
OBSERVACIONES:

## 5.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | UND
CAPITULO | 5 | ACUEDUCTO
ITEM: | 5.1 | COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2" | [7 empty] | 5.1 | 32
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CRA 2
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 8
TRAMO CALLE 10
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
TRANSVERSAL 4
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
SUB-TOTAL | [5 empty] | 32
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 32
OBSERVACIONES:

## 5.2
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | UND
CAPITULO | 5 | ACUEDUCTO
ITEM: | 5.2 | REGISTRO 1/2" | [7 empty] | 5.2 | 32
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CRA 2
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 8
TRAMO CALLE 10
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
TRANSVERSAL 4
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
SUB-TOTAL | [5 empty] | 32
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 32
OBSERVACIONES:

## 5.3
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | ML
CAPITULO | 5 | ACUEDUCTO
ITEM: | 5.3 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 2" | [7 empty] | 5.3 | 18
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CRA 2
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CALLE 10
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 18 | 18
SUB-TOTAL | [5 empty] | 18
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 18
OBSERVACIONES:

## 5.4
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | ML
CAPITULO | 5 | ACUEDUCTO
ITEM: | 5.4 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4" | [7 empty] | 5.4 | 526
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CRA 2
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 312 | 312
TRAMO CALLE 10
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 160 | 160
TRANSVERSAL 4
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 54 | 54
SUB-TOTAL | [5 empty] | 526
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 526
OBSERVACIONES:

## 5.5
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | ML
CAPITULO | 5 | ACUEDUCTO
ITEM: | 5.5 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 8" | [7 empty] | 5.5 | 78
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CRA 2
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CALLE 10
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 78 | 78
SUB-TOTAL | [5 empty] | 78
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 78
OBSERVACIONES:

## 6.1
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | ML
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.1 | TTUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | [7 empty] | 6.1 | 270
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CRA 2
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 126 | 126
TRAMO CALLE 10
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 90 | 90
TRANSVERSAL 4
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 54 | 54
SUB-TOTAL | [5 empty] | 270
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 270
OBSERVACIONES:

## 6.2
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | ML
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.2 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | [7 empty] | 6.2 | 18
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CRA 2
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CALLE 10
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 18 | 18
SUB-TOTAL | [5 empty] | 18
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 18
OBSERVACIONES:

## 6.3
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | ML
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.3 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12" | [7 empty] | 6.3 | 37
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CRA 2
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 37 | 37
TRAMO CALLE 10
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SUB-TOTAL | [5 empty] | 37
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 37
OBSERVACIONES:

## 6.4
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | ML
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.4 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16" | [7 empty] | 6.4 | 264
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CRA 2
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 42 | 42
TRAMO CRA 3
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 114 | 114
TRAMO CALLE 10
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 54 | 54
TRANSVERSAL 4
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 54 | 54
SUB-TOTAL | [5 empty] | 264
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 264
OBSERVACIONES:

## 6.5
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | M3
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.5 | RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" | [7 empty] | 6.5 | 121.88
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
SANITARIO 8" |  | 90 | 0.6 | 0.12 | 1 | 6.48
PLUVIAL 14" |  | 72 | 0.9 | 0.12 | 1 | 7.776
PLUVIAL 18" |  | 30 | 1.2 | 0.12 | 1 | 4.32
PLUVIAL 10" |  | 18 | 0.8 | 0.12 | 1 | 1.728
ACOMETIDAS SANITARIAS |  | 3.2 | 0.6 | 0.12 | 20 | 4.608
TRAMO CRA 2
PLUVIAL 18" |  | 24 | 1.2 | 0.12 | 1 | 3.456
TRAMO CRA 3
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" |  | 126 | 0.6 | 0.12 | 1 | 9.072
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 12" |  | 37 | 0.8 | 0.12 | 1 | 3.552
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 18" |  | 72 | 1.2 | 0.12 | 1 | 10.368
TUBERIA PVC UNIÓN MECANICA RDE 26 4" |  | 312 | 0.6 | 0.12 | 1 | 22.464
TUBERIA PVC UNIÓN MECANICA RDE 26 6" |  | 78 | 0.6 | 0.12 | 1 | 5.616
TRANSVERSAL 4
SANITARIO 16" |  | 54 | 1.2 | 1.8 | 0.15 | 17.496
ACUEDUCTO 4" |  | 54 | 0.6 | 1 | 0.15 | 4.86
PLUVIAL 20" |  | 54 | 1.2 | 1.9 | 0.15 | 18.468
ACOMETIDAS SANITARIAS |  | 12 | 0.6 | 1.5 | 0.15 | 1.62
SUB-TOTAL | [5 empty] | 121.88
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 121.88
OBSERVACIONES:

## 6.6
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | UND
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.6 | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | [7 empty] | 6.6 | 16
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
PLACAS DE FONDO PARA POZO |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6
TRAMO CRA 2
PLACAS DE FONDO PARA POZO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TRAMO CRA 3
PLACAS DE FONDO PARA POZO |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 8
TRANSVERSAL 4
PLACAS DE FONDO PARA POZO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUB-TOTAL | [5 empty] | 16
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 16
OBSERVACIONES:

## 6.7
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | ML
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.7 | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | [7 empty] | 6.7 | 25.6
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
PLACAS DE FONDO PARA POZO |  | 1 | 1 | 1.6 | 6 | 9.6
TRAMO CRA 2
PLACAS DE FONDO PARA POZO |  | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6
TRAMO CRA 3
PLACAS DE FONDO PARA POZO |  | 1 | 1 | 1.6 | 8 | 12.8
TRANSVERSAL 4
PLACAS DE FONDO PARA POZO |  | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6
SUB-TOTAL | [5 empty] | 25.6
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 25.6
OBSERVACIONES:

## 6.8
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | UND
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.8 | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | [7 empty] | 6.8 | 16
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
PLACA CUBIERTA PARA POZO |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6
TRAMO CRA 2
PLACA CUBIERTA PARA POZO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TRAMO CRA 3
PLACA CUBIERTA PARA POZO |  | 1 | 1 | 1 | 8 | 8
TRANSVERSAL 4
PLACA CUBIERTA PARA POZO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
SUB-TOTAL | [5 empty] | 16
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 16
OBSERVACIONES:

## 6.9
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | UND
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.9 | SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100 | [7 empty] | 6.9 | 6
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
SUMIDERO |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
TRAMO CRA 2
SUMIDERO |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
TRAMO CRA 3
SUMIDERO |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
SUB-TOTAL | [5 empty] | 6
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 6
OBSERVACIONES:

## 6.10
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | UND
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.1 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | [7 empty] | 6.1 | 38
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
CAJA DE INSPECCION |  | 1 | 1 | 1 | 20 | 20
TRAMO CRA 2
CAJA DE INSPECCION |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
CAJA DE INSPECCION |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6
TRANSVERSAL 4
CAJA DE INSPECCION |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
SUB-TOTAL | [5 empty] | 38
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 38
OBSERVACIONES:

## 6.11
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | UND
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.11 | MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN | [7 empty] | 6.11 | 38
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
MARCO DE CAJA DE INSPECCION |  | 1 | 1 | 1 | 20 | 20
TRAMO CRA 2
MARCO DE CAJA DE INSPECCION |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
MARCO DE CAJA DE INSPECCION |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6
TRANSVERSAL 4
MARCO DE CAJA DE INSPECCION |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
SUB-TOTAL | [5 empty] | 38
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 38
OBSERVACIONES:

## 6.12
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | UND
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.11 | RED SANITARIA PVC-S 6" | [7 empty] | 6.11 | 98
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
RED SANITARIA PVC-S 6" |  | 4 | 1 | 1 | 20 | 80
TRAMO CRA 2
RED SANITARIA PVC-S 6" |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
RED SANITARIA PVC-S 6" |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6
TRANSVERSAL 4
RED SANITARIA PVC-S 6" |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
SUB-TOTAL | [5 empty] | 98
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 98
OBSERVACIONES:

## 6.13
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE CAPARRRAPÍ
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | UND
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.13 | SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 10 X 6" | [7 empty] | 6.13 | 38
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRAMO CALLE 10 LA OLLITA
SILLA YEE |  | 1 | 1 | 1 | 20 | 20
TRAMO CRA 2
SILLA YEE |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TRAMO CRA 3
SILLA YEE |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 6
TRANSVERSAL 4
SILLA YEE |  | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
SUB-TOTAL | [5 empty] | 38
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 38
OBSERVACIONES:

## 6.14
REPUBLICA DE COLOMBIA |  | MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE CAPARRAPI
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [5 empty] | UNIDAD | ML
CAPITULO | 6 | ALCANTARILLADO
ITEM: | 6.14 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20"
UBICACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | TOTAL | ESQUEMA
|  | LARGO | ANCHO | ALTO | CANT
TRAMOS
TRANSVERSAL 4
VIA |  | 1 | 1 | 1 | 54 | 54
SUB-TOTAL | [5 empty] | 54
SUB-TOTAL REDONDEADO | [5 empty] | 54
OBSERVACIONES: