## TRAMITES
| NOMBRE | RESPONSABLES SALUD PUBLICA | RESPONSABLES TIC | AVANCE AL 17 DE FEBRERO 2026 | AVANCE AL 10 DE JUNIO 2026
1 | solicitud visita | Angie Gomez Lady Torres | Lorena Neuta | Ya en funcionamiento.
2 | Aplicativo Medicamentos de Control Especial | Edinson Díaz - Nidia Tinjacá | Bryan Orozco / Miguel Pardo / Lorena Neuta | El aplicativo continua en desarrollo por parte de la Ingeniera Lorena Neuta. Se iniciaron pruebas en el ambiente QA en diciembre de 2025, sin embargo debido a conflictos en el cargue de la información diligenciada en la ventanilla de trámites fue necesario regresar al ambiente local de pruebas mientras realiza la depuración correspondientes y se soluciona el inconveniente antes descrito. Va a ingresar otro ingeniero para apoyar este trámite y que este listo en abril 2026. Esta pendiente ajuste con base en anexo de la Resolución 116. Se asignaron dos ingenieros para la entrega del proyecto parcialmente con el acompañamiento de la ing Lorena .Se revisará y analizará el cronograma de actividades
3 | SIIAS | Diana Castro Libia Ramírez | Martha Suarez | A la fecha SIIAS capta la información de SISVEA pero en el marco del contrato para el nuevo SISVEA se tienen contempladas las variables que se deben captar de SIIAS. Una vez se aborde esta interoperabilidad, se convocará a los profesionales
4 | Autorización para concesión de aguas para el consumo humano: TRÁMITE EN LINEA | Carolina Buitrago | Edgar Ruiz - Jeimmy Conto | Se llevaron a cabo las validaciones por parte de TIC y de VSP. Pendiente firma de concepto técnico para luego enviar a producción y posteriormente se hacen pruebas con Edgar y se genera asistencia a los equipos de las subredes para manejo del aplicativo. Pendiente claudiaacualización de manual para los usuarios por parte de la Dirección TIC | Se han realizado pruebas del flujo del trámite en las cuales ha participado la referente del tramite desde VSA, las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte, Sur y Sur Occidente, y la Dirección TIC. La última prueba efectuada en el enlace de producción se llevó a cabo el 29 de mayo, evidenciándose un funcionamiento adecuado del flujo del trámite. No obstante, se considera pertinente incluir en el manual de usuario un apartado específico sobre el proceso de registro en la Ventanilla Única Ágil en Línea, así como el procedimiento de acceso posterior a la Ventanilla de Aguas, con el fin de garantizar que los usuarios realicen inicialmente su registro en la Ventanilla Única. Lo anterior obedece a que, durante las pruebas realizadas, se evidenció que el sistema no permite el registro de información cuando el usuario no se encuentra previamente registrado en la Ventanilla Única Ágil en Línea. Para el mes de Julio se tiene proyectado iniciar con las capacitaciones del funcionamiento del tramite a todos los profesionales de la vigilancia del SUBSIVICAP de cada una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud. Por su parte, desde la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública se está realizando la revisión y ajuste de los manuales correspondientes a cada tipo de usuario.
5 | Interoperabilidad SIVIGILA D.C – LABVANTAGE: | Diana Castro Lady Torres Libia Ramírez | Lorena Neuta | Labvantage capta las variables de SISVEA y este tambien las definidas de Labvantage se están captando en el ambiente de pruebas QA. Se requieren ajustes especificos
6 | Autorizaciones para personas capacitadoras en manejo adecuado de alimentos: TRÁMITE EN LINEA | Mauricio Alarcón | Alfadir Castro / Jose Mauricio Patiño | Se requiere diligenciar ajustes para lo cual esta pendiente definición de reunión con la Dirección TIC. Se asigna nuevos ingenieros - Se realizará el acercamiento y levantamiento de información y actualizacion y/o revisión de FT023
7 | Licencias de equipos de Rayos X Veterinario e Industrial: TRÁMITE EN LINEA | Oscar Pérez | Jesus Neira | Pendiente continuar avance por parte de la Dirección TIC para lo cual esa dependencia citará a reunión. Esta prevista la entrega para el 6 de marzo. Se realizará ajuste de cronograma de acuerdo con el memorando 2026-IE-04555, enviado desde la Dirección TIC
8 | Certificado de capacidad de dispensación y adecuación de dispositivos ópticos: TRÁMITE EN LINEA | Oscar Pérez | Edgar Mauricio Ruiz | A partir de Enero 2026, se publico la Version 2 de este aplicativo en la Ventanilla de tramites version 3. Se envio memo a la direcciónTIC solicitando bloqueo de acceso a los ciudadanos en la Ventanilla de Tramites Versión 1 . Se informó por correo electrónico que ya se hizo bloqueo y los trámites estan ingresando sin dificultad
9 | Licencia de Control de Calidad de los establecimientos que prestan el servicio de protección radiológica: TRÁMITE PARCIALMENTE EN LINEA | Oscar Pérez | Jesus Neira - Patricia Gomez | Pendiente retomar reuniones para finalizar la revisión de historias de Usuario.
10 | Trámite de inscripción de centros de estética y esteticistas. APERTURA DE CENTROS DE ESTETICA Y SIMILARES TRÁMITE EN LINEA | Kelly Mutis | Bryan Orozco / Miguel Pardo | Se ralizará el acercamiento a traves de agenda para inicial el proyecto y solicitar la actualizacind el formato FT023.
Inscripción y autorización sanitaria de expendio de productos cárnicos TRÁMITE EN LINEA
Inscripción y autorización sanitaria de vehículos transportadores de productos cárnicos: TRÁMITE EN LINEA
Reporte diagnóstico de zoonosis para establecimientos veterinarios: SERVICIO EN LINEA