## INDETERMINADOS
CRONOGRAMA RADICACION INFORMES TECNICOS PREDIOS INDETERMINADOS 2026
NUMERO | CPF | PROFESIONAL CONSOLIDA | NOMBRE | PORCENTAJE (%) | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01
[5 empty] | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1 | 427-3​ | ANDRÉS MUÑOZ | SEDE A RURAL GRAN COLOMBIA​ | 90% |  |  | X | X | [7 empty] | SEMANA SANTA
2 | 1203-2​ | MAURICIO VELÁSQUEZ | DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D JOSE ANTONIO RICAURTE​ | 70% |  |  |  |  | X | X
3 | 423-4​ | OSCAR CHARRY | SEDE A EL RODEO​ | 85% | [6 empty] | X | X
4 | 912-2​ | ANDRÉS MUÑOZ | SEDE A ANTONIO VAN UDEN​ | 90% | [8 empty] | X | X
5 | 303-1​ | MAURICIO VELÁSQUEZ | LOS PINOS SEDE B EFRAIN CAÑAVERA​ | 90% | [10 empty] | X |  |  | X
6 | 1821-1​ | OSCAR CHARRY | RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA​ | 70% | [14 empty] | X | X
7 | 312-3​ | ANDRÉS MUÑOZ | SEDE A ANTONIO JOSE URIBE​ | 70% | [16 empty] | X | X
8 | 716-1​ | MAURICIO VELÁSQUEZ | CEDID SAN PABLO SEDE C NUEVA GRANADA​ | 70% | [18 empty] | X | X
9 | 1931-4 | OSCAR CHARRY | EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B MINUTO DE MARIA​ | 70% | [20 empty] | X | X
10 | 1510-1​ | ANDRÉS MUÑOZ | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B REPÚBLICA DE MÉXICO​ | 85% | [22 empty] | X | X
11 | 1949-2​ | MAURICIO VELÁSQUEZ | LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B​ | 70% | [24 empty] | X | X
12 | 1071​-4 | OSCAR CHARRY | VILLA AMALIA​ | 70% | [26 empty] | X | X
13 | 1966-2​ | ANDRÉS MUÑOZ | LA ARABIA SEDE B NACIONES UNIDAS I​ | 70% | [28 empty] | X | X
14 | 1960-7 | MAURICIO VELÁSQUEZ | SANTA BARBARA SEDE B | 70% | [30 empty] | X | X
15 | 621-2 | OSCAR CHARRY | ISLA DEL SOL SEDE A | 0%
NOTA: | El orden en la radicación de los informes puede variar dependiendo de la dificultad en la consecución de documentos asociados a cada cpf o a priorización por solicitud de organos o entes de control o similares

## FISCAL
1 | 912-2​ | SEDE A ANTONIO VAN UDEN​ | FISCAL
2 | 303-1​ | LOS PINOS SEDE B EFRAIN CAÑAVERA​ | FISCAL
3 | 1931-4 | EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B MINUTO DE MARIA​ | FISCAL
4 | 1071​-4 | VILLA AMALIA​ | PENDIENTE LEER EXPEDIENTE

## PRIVADO
1 | 427-3​ | SEDE A RURAL GRAN COLOMBIA​ | PRIVADO
2 | 1203-2​ | DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D JOSE ANTONIO RICAURTE​ | PRIVADO
3 | 716-1​ | CEDID SAN PABLO SEDE C NUEVA GRANADA​ | PRIVADO
4 | 1949-2​ | LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B​ | PRIVADO
5 | 1966-2​ | LA ARABIA SEDE B NACIONES UNIDAS I​ | PRIVADO

## BALDIO
1 | 423-4​ | SEDE A EL RODEO​ | BALDIO
2 | 1844-2​ | REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA​ | BALDIO
3 | 312-3​ | SEDE A ANTONIO JOSE URIBE​ | BALDIO
4 | 1821-1​ | RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA​ | BALDIO
5 | 1510-1​ | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B REPÚBLICA DE MÉXICO​ | BALDIO