## INDETERMINADOS
PREDIOS INDETERMINADOS CON INFORME TECNICO RADICADO O PROYECTADO
NUMERO | CPF | NOMBRE | % AVANCE | ESTADO | NATURALEZA | OBSERVACIONES
1​ | 1931-5​ | EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B MINUTO DE MARIA​ | 100% | EXCLUIDO |  | Después del estudio técnico se logró establecer que el predio no se utiliza por la SED.
2 | 1844-2​ | REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA​ | 100% | EXCLUIDO |  | Devolución, ya no se requiere por cobertura - población disminuyó.
3 | 1703-1​ | LA CANDELARIA SEDE A LA CONCORDIA​ | 100% | RESOLUCIÓN REGISTRADA | BALDÍO | Resolución registrada, le fue asignado el FMI 50C-2255752.
4 | 1908-2​ | CANADA SEDE A​ | 100% | ESTUDIO APROBADO | PRIVADO | Estudio Técnico 146 del 16-12-2025 - En radicación de carpeta para demanda de prescripción adquisitiva de dominio.
5 | 1908-3 | CANADA SEDE A​ | 100% | ESTUDIO APROBADO | PRIVADO | Estudio Técnico 146 del 16-12-2025 - En radicación de carpeta para demanda de prescripción adquisitiva de dominio.
6 | 1812-5 | EL LIBERTADOR​ | 92.5% | ESTUDIO APROBADO SED | BALDÍO | Estudio Técnico 101 del 6-10-2025, Resolución 028 del 27-1-2026 - Resolución radicada en ORIP.
7 | 427-3​ | SEDE A RURAL GRAN COLOMBIA​ | 90% | ESTUDIO ENVIADO PARA REVISIÓN | PRIVADO | Observaciones atendidas el 18/02/2026.
8 | 1203-2​ | DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO SEDE D JOSE ANTONIO RICAURTE​ | 90% | ESTUDIO ENVIADO PARA REVISIÓN | BALDÍO | Informe radicado el 17/02/2026.
9 | 423-4​ | SEDE A EL RODEO​ | 90% | ESTUDIO ENVIADO PARA REVISIÓN | BALDÍO | Observaciones atendidas el 24/02/2026.
10 | 912-2​ | SEDE A ANTONIO VAN UDEN​ | 90% | ESTUDIO ENVIADO PARA REVISIÓN | FISCAL | Observaciones atendidas el 20/03/2026.
11 | 303-1​ | LOS PINOS SEDE B EFRAIN CAÑAVERA​ | 90% | ESTUDIO ENVIADO PARA REVISIÓN | FISCAL | Observaciones atendidas el 9/04/2026.
12 | 1821-1​ | RESTREPO MILLAN SEDE B ISABEL II DE INGLATERRA​ | 90% | ESTUDIO ENVIADO PARA REVISIÓN | BALDÍO | Enviado para revisión de Nuris el 24/04/2026.
13 | 312-3​ | SEDE A ANTONIO JOSE URIBE​ | 90% | ESTUDIO ENVIADO PARA REVISIÓN | BALDÍO | Enviado para revisión de Nuris el 13/05/2026.
14 | 716-1​ | CEDID SAN PABLO SEDE C NUEVA GRANADA​ | 70% | ESTUDIO ELABORADO | PRIVADO | Pendiente envío de escritura pública de adquisición del predio por parte del AGN.
15 | 1931-4 | EL MINUTO DE BUENOS AIRES SEDE B MINUTO DE MARIA​ | 70% | ESTUDIO URBANÍSTICO | APARENTEMENTE FISCAL | Informe urbanístico preliminar, pendiente culminación de estudio (jurídico y catastral)
16 | 1510-1​ | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B REPÚBLICA DE MÉXICO​ | 85% | DEFINICIÓN INFORME JURÍDICO | BALDÍO O BALDÍO INADJUDICABLE | Informe urbanístico preliminar, pendiente culminación de estudio (jurídico y catastral)
17 | 1949-2​ | LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR SEDE B​ | 70% | ESTUDIO URBANÍSTICO | APARENTEMENTE BALDÍO | Informe urbanístico preliminar, pendiente culminación de estudio (jurídico y catastral)
18 | 1071​-4 | VILLA AMALIA​ | 43%​ | REVISIÓN DE DOCUMENTOS | POR ESTABLECER | Expediente solicitado
19 | 1966-2​ | LA ARABIA SEDE B NACIONES UNIDAS I​ | 51%​ | ESTUDIO URBANÍSTICO | APARENTEMENTE PRIVADO | Expediente solicitado
20 | 1960-7 | SANTA BARBARA SEDE B | 40% | REVISIÓN DE DOCUMENTOS | POR ESTABLECER | Expediente solicitado
21 | 621-4 | ISLA DEL SOL SEDE A | 40% | REVISIÓN DE DOCUMENTOS | POR ESTABLECER | Expediente solicitado
22 | 116-4 | CRISTÓBAL COLÓN SEDE A | 0% | PENDIENTE SOLICITUD EXPEDIENTE | POR ESTABLECER | Pendiente solicitud de expediente
23 | 116-7 | CRISTÓBAL COLÓN SEDE A | 0% | PENDIENTE SOLICITUD EXPEDIENTE | POR ESTABLECER | Pendiente solicitud de expediente

## % ACTIVIDADES
# | Actividad | ACTIVIDAD J-T-C | % PARA BALDIO | % PARA PUBLICO | % PARA PRIVADO | 130-1 | 201-1 | 404-1 | 407-8 | 440-1 | 457-1 | 461-1 | 621-2 | 714-2 | 802-2 | 1014-3 | 1218-1 | 1703-1 | 1808-3 | 1808-4 | 1808-5 | 1808-6 | 1808-7 | 1825-1 | 1827-1 | 1901-1 | 1955-1 | 1959-29 | 1959-30 | 1959-31 | 1959-33 | 1959-46 | 1959-47 | 1959-3 | 1959-8 | 1959-11 | 1959-21 | 1959-28 | 1960-7 | 2033-1
1 | Solicitud de información (expediente virtual y físico DADEP) | J-T-C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2 | Validar antecedentes (bases de datos, expedientes físicos-virtual, escaneo de planos, documentos, consulta de predios en URL de IDECA, DADEP, SIGDEP, VUR etc.) | J-T-C | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
3 | Descargar FMI en carpetas drive | J-T-C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
4 | Descargar CHIPS En carpetas drive | J-T-C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
5 | Elaborar de esquemas gráficos – identificar colindantes tabla CHIP - Indeterminados | T-C | 2.5 | N/A | N/A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
6 | Identificar si tiene levantamiento topográfico vigente | T-C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
7 | Validar el número de predios que conforman el CPF | J-T-C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
8 | Realizar consultas a SDP (uso y señalamiento en el plano e incorporación urbanística) | T-C | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
9 | Realizar consultas a entidades sobre afectaciones identificadas | T-C | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
10 | Superposición de planos (urbanístico, catastral, levantamiento topográfico, afectaciones) | T-C | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
11 | Composición del mapa en extensión. APRX o. MXD y salidas graficas en .pdf y .jpg | C | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
12 | Plano localización base cartografía oficial (Plano resolución de baldío) | C | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
13 | Georeferenciación del plano urbanístico con respecto a imagen ráster o cobertura vector del municipio de Bogotá D.C. | T-C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [12 empty] | 2.5
14 | Elaborar matriz de rastreo predios matrices (actividad técnico-jurídica) | J-T-C | 2.5 | N/A | N/A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
15 | Elaborar estudio de Folios - resultado de la matriz | J-T-C | 2.5 | N/A | N/A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
16 | Solicitar y obtención de documentos (escrituras, resoluciones, sentencias, planos, etc.) | J | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
17 | Solicitud manzanas conservadas | T | 2.5 | N/A | N/A | [12 empty] | 2.5
18 | Solicitud certificado de cabida y linderos sin fines registrales | C | 2.5 | N/A | N/A | [12 empty] | 2.5
19 | Solicitud de carencia registral | J | 2.5 | N/A | N/A | [12 empty] | 2.5
20 | Conformación expediente | J-T-C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
21 | Elaborar estudio de títulos | J | 5 |  | 5 | [12 empty] | 5
22 | Informe técnico - jurídico SED. | J-T-C | 10 | 40 | 35 | [12 empty] | 10
23 | Informe técnico - jurídico DADEP | J-T-C | 5 | 5 | 5 | [12 empty] | 5
24 | Realizar comité evaluación de baldíos (actividad técnico-jurídica) | J-T-C | 2.5 | N/A | N/A | [12 empty] | 2.5
25 | Elaborar resoluciones de Baldíos | J | 2.5 | N/A | N/A | [12 empty] | 2.5
26 | Radicación resolución de baldío SNR | J | 2.5 | N/A | N/A | [12 empty] | 2.5
27 | Inscribir en el Folio de Matricula Inmobiliaria | J | 2.5 | N/A | N/A | [12 empty] | 2.5
28 | Actualización base de datos SED | J-T-C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | [12 empty] | 2.5
29 | Elaborar Actas de entrega | J-T-C
30 | Tramite firmas acta de entrega - abajo | J-T-C
31 | Incorporación o modificación de incorporación SIDEP | J-T-C
32 | Emitir certificación registro del patrimonio inmobiliario | J-T-C
| TOTAL |  | 100 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7.5 | 7.5
Para el caso de los cambio de categoria los % de avance se toman solo con las actividades efectivamente realizadas, y se valoran dentro del % total del componente ejecutado
A=ACLARACION
R=REPETIDA
Note on B28: DIANA CAROLINA RODRIGUEZ TOBO:

## GRÁFICO
ITEM | AVANCE
ACTAS NUEVAS | 100
TRANSFERENCIA ENTIDADES | 100
INDETERMINADOS | 84.47
ACTAS POR NOVAR | 99.39
LOTES PARA DEVOLVER | 91.66
| 475.52 | 95.104

## SUMA INDT
100 | 100
100 | 100
100 | 100
100 | 100
92.5 | 92.5
90 | 90
90 | 90
90 | 90
85 | 85
85 | 85
80 | 80
70 | 70
70 | 70
70 | 70
70 | 70
70 | 70
64 | 64
51 | 51
43 | 82.0833
84.4722