## Planta Asfalto Caliente
ITEM | SISTEMA | ACTIVIDAD | TÉCNICOS | TIEMPO (HORAS/HOMBRE)
1 | SISTEMA NEUMATICO | REALIZAR CAMBIO DE LA EMPAQUETADURA DEL CILINDRO NEUMATICO DE COMPUERTA DESCARGUE DE ASFALTO | 2 | 3
2 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO DEL RETENEDOR DE LA CAJA REDUCTORA DEL MEZCLADOR | 2 | 6
3 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO PALETAS MEZCLADOR | 1 | 0.75
4 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | CAMBIO DE MANGAS FILTRO DE MANGAS | 1 | 0.15
5 | SISTEMA EXHAUSTOR | REVISION DE DAMPER DEL EXAHUSTOR POR FALLA EN LAS COMPUERTAS | 1 | 2
6 | SISTEMA EXHAUSTOR | DESMONTE DE BELIMO PARA REVISIÓN POR FALLA EN LOS ENGRANAJES INTERNOS | 1 | 3
7 | GENERAL PLANTA | ENGRASE GENERAL | 2 | 4
8 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | DESMONTE DE MOTOREDUCTOR DE TORNILLO BAJO FILTRO | 2 | 6
9 | SISTEMA MEZCLADOR | LIMPIEZA MEZCLADOR PARA CAMBIO DE BATEAS | 2 | 2
10 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO DE BATEAS | 2 | 1
11 | GENERAL PLANTA | ADECUACION ANDAMIO PARA RELIZAR TRABAJOS EN EL MEZCLADOR | 2 | 1
12 | SISTEMA ZARANDA | REPARACION DE CHUT QUE ENTREGA DEL ELEVADOR A LA ZARANDA | 2 | 2
13 | SISTEMA ELEVADOR DE AGREGADOS | REVISION GENERAL DE ELEVADOR DE AGREGADOS (88 CANGILONES) | 2 | 3
14 | SISTEMA ELEVADOR DE AGREGADOS | REVISION GENERAL DE ELEVADOR DE AGREGADOS (42 CANGILONES) | 2 | 2
15 | SISTEMA ZARANDA | CAMBIO MALLA ZARANDA | 3 | 8
16 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO DE RODAMIENTO MANGUITO Y CHUMACERA EJES DEL MEZCLADOR | 2 | 5
17 | SISTEMA MEZCLADOR | MONTAJE Y DESMONTAJE PIÑON GEMELO | 2 | 2
18 | SISTEMA MEZCLADOR | FABRICACIÓN MEDIA LUNAS DE EJES EN EL MEZCLADOR | 1 | 3
19 | SISTEMA QUEMADOR TURBO | MANTENIMIENTO A BOMBA DE COMBUSTIBLE VIKING G32 | 2 | 4
20 | SISTEMA INYECCION DE ASFALTO | MANTENIMIENTO A BOMBA DE ASFALTO LQ 34 | 2 | 2
21 | SISTEMA QUEMADOR TURBO | LIMPIEZA DE BOQUILLA DEL QUEMADOR DEL TAMBOR SECADOR | 1 | 0.125
22 | SISTEMA NEUMATICO | MANTENIMIENTO GENERAL AL COMPRESOR DEL AIRE GENERAL DE LA PLANTA (LIMPIEZA Y VERIFICACION FUNCIONAMIENTO | 1 | 2
23 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | ENGRASE EN LOS RODAMIENTOS DEL EXHAUSTOR | 1 | 1
24 | SISTEMA QUEMADOR TURBO | MANTENIMIENTO AL ENFOCADOR DEL QUEMADOR DEL TAMBOR SECADOR | 1 | 1
25 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO GENERAL DE EJES HEXAGONALES, CAMISAS, PALETAS Y CABALLETES DEL MEZCLADOR | 3 | 16
26 | SISTEMA ZARANDA | FABRICACION BASE DEL MOTOR DE LA ZARANDA | 2 | 6
27 | SISTEMA ZARANDA | CAMBIO DE RODAMIENTO EJE ARBOL EN LA ZARANDA | 2 | 6
28 | SISTEMA ZARANDA | REPARACION SISTEMA DE TENSION DEL MOTOR DE LA ZARANDA | 1 | 1
29 | SISTEMA MEZCLADOR | CORRECION DE FUGAS EN EL MEZCLADOR Y LIMPIEZA DE LA COMPUERTA | 2 | 2
30 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | CAMBIO DE TORNILLOS DE AJUSTE DE LA ESTRUCTURA EN EL EXHAUSTOR | 2 | 3
31 | SISTEMA INYECCION DE COMBUSTIBLE | LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE CC3 | 1 | 1
32 | SISTEMA INYECCION DE COMBUSTIBLE | MANTENIMIENTO EN LA FOTOCELDA DEL QUEMADOR DEL TAMBOR SECADOR | 1 | 1
33 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | REVISION GENERAL A LOS TORNILLOS DE EVACUACION DE FINOS | 1 | 2
34 | SISTEMA QUEMADOR TURBO | AJUSTE DEL ANILLO DEL ENFOCADOR DEL QUEMADOR DEL TAMBOR SECADOR | 1 | 1
35 | SISTEMA INYECCION ASFALTO | CAMBIO DE BOMBA DE ASFALTO LQ 34 | 2 | 4
36 | SISTEMA SECADOR | REVISION GENERAL DEL TAMBOR SECADOR | 1 | 1
37 | SISTEMA EXHAUSTOR | CAMBIO DE LOS RODAMIENTOS DEL EXHAUSTOR. | 2 | 5
38 | SISTEMA EXHAUSTOR | BALANCEO DINAMICO EXAHUSTOR | 1 | 4
39 | SISTEMA ELECTRICO | REVISION TERMINALES Y EMPALMES DE ACOMETIDA | 1 | 3
40 | SISTEMA SECADOR | CAMBIO DEL REDUCTOR DEL TAMBOR SECADOR | 2 | 12
41 | SISTEMA SECADOR | AJUSTE EN LA CADENA DE TRACCION DEL TAMBOR SECADOR | 2 | 2.5
42 | SISTEMA NEUMATICO | CAMBIO DE ELECTROVALVULA NEUMATICA DE APERTURA Y CIERRE DE LA COMPUERTA EN UNA DE LAS TOLVAS DE SELECCIÓN DE AGREGADOS | 1 | 0.5
43 | SISTEMA ELECTRICO | REALIZAR MTTO Y VERIFICAR CONEXIONES EN BORNES DE MOTORES DE LA PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE. | 1 | 8
44 | SISTEMA ELECTRICO | REVISAR CONEXIONES EN TABLEROS EXTERNOS Y VERIFICAR CABLEADO | 2 | 1
45 | SISTEMA NEUMATICO | REALIZAR ASEO Y MTTO PREVENTIVO A LOS COMPRESORES | 1 | 1.5
46 | SISTEMA EXHAUSTOR | MONTAJE DE LOS BELIMOS EN EL SISTEMA DEL DAMPER DEL EXHAUSTOR | 1 | 2
47 | SISTEMA SECADOR | CAMBIO DE LA CADENA Y EL PIÑON DEL SISTEMA DE TRACCION DEL TAMBOR SECADOR | 2 | 5
48 | SISTEMA SECADOR | REVISION GENERAL AL SISTEMA DE TRACCION DEL TAMBOR SECADOR | 1 | 0.5
49 | SISTEMA ELECTRICO | INSTALACION TAPAS A BORNE PORTACABLES UBICADA EN TANQUES DE ASFALTO CALIENTE | 1 | 2
50 | SISTEMA ELECTRICO | MANTENIMIENTO ELECRICO A LOS TABLEROS | 1 | 3
51 | SISTEMA ELECTRICO | REVISION DE EXTENCIONES Y CAMBIO TOMAS MANOFASICAS CON POLO Y TOMAS AEREAS | 1 | 3
52 | SISTEMA ELECTRICO | CONEXIÓN Y AJUSTE DE MOTOR ZARANDA | 1 | 2
53 | SISTEMA ELECTRICO | SE REALIZO DESMONTE Y MONTAJE DE MOTOR MEZCLADOR | 2 | 4
54 | SISTEMA ELECTRICO | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AL MOTOR DE MEZCLADOR | 1 | 3
55 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | CAMBIO DE RODAMIENTO TORNILLO DE FINOS | 1 | 1
56 | SISTEMA NEUMATICO | CAMBIO DE VALVULA DE AIRE EN LA ENTRADA DEL FILTRO | 1 | 1
57 | GENERAL PLANTA | SE REALIZO CAMBIO DE SIRENA | 1 | 1
58 | SISTEMA NEUMATICO | MANTENIMIENTO GENERAL AL COMPRESOR DE LA PLANTA 1 | 2 | 3
59 | SISTEMA MEZCLADOR | ARREGLO DE LA COMPUERTA DEL MEZCLADOR | 2 | 3
60 | SISTEMA EXHAUSTOR | SE AJUSTA EL SOPORTE DE EXAHUSTOR, SE LUBRICO Y SE ALINEO | 1 | 1
61 | SISTEMA ELECTRICO | DESMONTE DE MOTOR DE 10HP A 1800 RPM Y MONTAJE DE UN MOTOR DE 15HP A 1800RPM EN LA BANDA LANZADORA, CON CAMBIO DE POLEAS ENTRE MOTORES | 2 | 3
62 | SISTEMA ELECTRICO | REVISION A CONTACTOR Y CAMBIO | 1 | 1
63 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO DE CHUMACERA DE MEZCLADOR | 1 | 2
64 | SISTEMA MEZCLADOR | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA MODIFICAR CANAL DE COLECTOR DE ENTRADA A MEZCLADOR | 1 | 2.5
65 | SISTEMA MEZCLADOR | TOMA DE MEDIDAS DEL PIÑON MEZCLADOR Y ELABORACION DEL PLANO | 1 | 3
67 | SISTEMA ALIMENTACION ASFALTO | CORRECCION DE FUGAS EN PATIN DE ASFALTO | 1 | 2
68 | SISTEMA LANZADOR | MANTENIMIENTO REDUCTOR BANDAS LANZADORAS | 1 | 1
69 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO DE BRAZOS DE MEZCLADOR | 2 | 3
70 | SISTEMA MEZCLADOR | LEVANTAMIENTO DE PLANO PARA MECANIZADO DE ACOPLE | 1 | 1
71 | SISTEMA SECADOR | RECONSTRUCCIÓN DE PIÑON DE ACOPLE DE CADENA DE TAMBOR SECADOR | 1 | 3
72 | SISTEMA ZARANDA | TENSION EN LAS CORREAS DE LA ZARANDA | 1 | 1
73 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | ARREGLO DE CUÑA DEL ACOPLE DEL REDUCTOR TORNILLO INCLINADO | 1 | 2
74 | SISTEMA SECADOR | SE REALIZO CAMBIO DEL CONO DE QUEMADOR | 1 | 2
75 | SISTEMA SECADOR | DESMONTE DEL SISTEMA DE TRASMISION DEL TAMBOR SECADOR | 2 | 4.5
76 | SISTEMA GENERAL | ALISTAMIENTO A LA PLANTA | 2 | 2
77 | SISTEMA TOLVAS DE PESAJE | FABRICACION DE TUBO CON UNION PARA TERMOCUPLA | 1 | 1
78 | SISTEMA ELEVADOR DE AGREGADOS | DESATASCAMIENTO DEL ELEVADOR | 2 | 1
79 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | MONTAJE DE TORNILLO SINFÍN DE FINOS | 2 | 4
80 | SISTEMA ZARANDA | REPARACION DE TOLVAS DE ENTREGA ZARANDA | 2 | 3
81 | SISTEMA LANZADOR | ARREGLO EN RASPADOR BANDAS RECOLECTORAS | 1 | 1
82 | SISTEMA SECADOR | FIJACION DE ANILLO DEL ENFOCADOR DE LLAMA DEL TAMBOR SECADOR | 1 | 2
83 | SISTEMA ZARANDA | ENGRASE EN ZARANDA | 1 | 1.5
84 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | LIMPIEZA E INSPECCION DE UN MODULO EN EL FILTRO DE MANGAS | 2 | 3
85 | SISTEMA LANZADOR | CAMBIO DE BANDA EN TOLVA 2 DE ALIMENTACION | 2 | 4
86 | SISTEMA LANZADOR | CAMBIO DE BANDA DE 20" E INSTALACION DE FALDONES CON PERFORACION PARA GRAPAS. | 2 | 5
87 | SISTEMA MEZCLADOR | CORTE DE EJES DE LOS BRAZOS DEL MEZCLADOR Y CAMISAS | 1 | 2
88 | SISTEMA MEZCLADOR | SE COLOCAN LAMINAS PARA ARREGLAR CABALLETE | 2 | 1
89 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | NIVELACION DE LUBRICANTE EN EL REDUCTOR DEL TORNILLO INCLINADO | 1 | 1
90 | SISTEMA ELEVADOR DE AGREGADOS | SE HACE REPARACION TOLVA DE DESCAGAR ELEVADOR DE AGREGADOS | 1 | 1.5
91 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO DE BRAZO EN MEZCLADOR | 2 | 2
92 | SISTEMA TOLVAS DE PESAJE | SE FABRICA SOPORTE DEL CILINDRO NEUMATICO DEL SISTEMA DE DESCARGA ARIDOS | 1 | 2
93 | SISTEMA MEZCLADOR | MONTAJE DE REDUCTOR EN EL MEZCLADOR | 2 | 1
94 | SISTEMA MEZCLADOR | ARMADO DE SUPLEMENTO PARA BASE DE MOTOR MEZCLADOR | 1 | 3
95 | SISTEMA MEZCLADOR | ARMADO DE BASE PARA MOTOR | 1 | 2
96 | SISTEMA ELECTRICO | CAMBIO DE RODAMENTOS 6316 A MOTOR DE 100 HP | 1 | 2
97 | SISTEMA CONTROL | INSTALACION DE VARIADOR DE 50A PARA EL TAMBOR SECADOR | 1 | 4
98 | SISTEMA CONTROL | INSTALACION DE TERMOCUPLA EN LA SALIDA DE AGREGADOS DEL TAMBOR SECADOR | 1 | 2
99 | GENERAL PLANTA | INSTALACION DE UN REFLECTOR EN EL ELEVADOR | 1 | 1
100 | SISTEMA ALIMENTACION COMBUSTIBLE | CAMBIO DE UN EMPAQUE EN ACOPLE PATIN DE COMBUSTIBLE | 1 | 2
101 | SISTEMA SECADOR | REPARACION DE COLECTOR DEL QUEMADOR | 1 | 2
102 | SISTEMA SECADOR | MONTAJE DE MANPARA QUEMADOR | 2 | 4
103 | SISTEMA SECADOR | MONTAJE DE CONO INOXIDABE Y ESCUDO DE QUEMADOR | 2 | 3
104 | SISTEMA SECADOR | PRUEBAS DEL CAÑON QUEMADOR | 1 | 1
105 | SISTEMA ZARANDA | REPARACION EN LINEA DE ARBOL ZARANDA | 3 | 7
106 | SISTEMA MEZCLADOR | INSTALACION DE CABALLETE | 2 | 3
107 | SISTEMA MEZCLADOR | LIMPIEZA RIELES DE LA COMPUERTA PARA PERMITIR CIERRE DE LA MISMA | 1 | 1
108 | SISTEMA ZARANDA | SE REALIZO LIMPIEZA GENERAL DE ZARANDA ITEM NP-358 MANO DE OBRA MECANICA 2,5 | 2 | 1
109 | SISTEMA MEZCLADOR | REFORZAR ESTRUCTURA MEZCLADOR | 2 | 2
110 | SISTEMA MEZCLADOR | DESMONTE DE PIÑONES DEL MEZCLADOR | 2 | 3
111 | SISTEMA MEZCLADOR | LIMPIEZA DE CAJA REDUCTORA DEL MEZCLADOR | 2 | 1
112 | SISTEMA MEZCLADOR | DESMONTE DE EJE DEL MEZCLADOR | 2 | 8
113 | SISTEMA MEZCLADOR | DESMONTE DE RODAMIENTO EJE DEL MEZCLADOR | 2 | 2
114 | SISTEMA MEZCLADOR | REPARACION COMPUERTA DEL MEZCLADOR | 2 | 2
115 | SISTEMA MEZCLADOR | MONTAJE DE COMPUERTA DE MEZCLADOR | 2 | 4
116 | SISTEMA MEZCLADOR | MONTAJE DE PIÑONES GEMELOS DEL MEZCLADOR | 2 | 3
117 | SISTEMA MEZCLADOR | ARMADO DE EJES DE MEZCLADOR | 4 | 24
118 | SISTEMA ZARANDA | ARREGLO TAPA DE LA ZARANDA, SE REFORZO LA TAPA DE LA ZARANDA PARA DISMINUIR LA VIBRACION | 2 | 2
119 | SISTEMA SECADOR | RETIRO DE AISLAMIENTO INOXIDABLE EN EL TAMBOR SECADOR | 2 | 4
120 | SISTEMA EXHAUSTOR | DESMONTE ROTOR DEL EXHAUSTOR | 2 | 8
121 | SISTEMA ELEVADOR DE AGREGADOS | DESMONTE DEL REDUCTOR DEL ELEVADOR DESARME DE LA CAJA DE ENGRANAJES | 2 | 2
122 | SISTEMA ELEVADOR DE AGREGADOS | DESMONTE DEL MOTOR ELEVADOR DE AGREGADOS | 2 | 1
123 | SISTEMA ELEVADOR DE AGREGADOS | MONTAJE DEL REDUCTOR DEL ELEVADOR | 2 | 3
124 | SISTEMA LANZADOR | DESMONTE TAMBOR DE COLA DE ALIMENTADOR | 2 | 3
125 | SISTEMA ALIMENTACION ASFALTO | ARREGLO CILINDRO OLLA DE PESAJE DE ASFALTO | 1 | 1
126 | SISTEMA SECADOR | CORTE DE PALETAS TAMBOR SECADOR Y ARMADO PALETAS TAMBOR SECADOR | 1 | 1
127 | SISTEMA ALUMENTACION ASFALTO | REVISION BOMBAS DE ASFALTO | 2 | 1
128 | SISTEMA CALORIFICO | CAMBIO REGISTRO VALVULA DE ACEITE TERMICO" VALVULA DE CORTINA 1 | 2 | 2
129 | SISTEMA CALORIFICO | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUEMADOR CALDERA (DESMONTAJE LIMPIEZA Y MONTAJE) | 2 | 5
130 | SISTEMA MEZCLADOR | DESMONTE COMPUERTAS DEL MEZCLADOR | 2 | 2
131 | SISTEMA SECADOR | DESMOTAJE DE TRUNION PLANTA 1 | 2 | 3
132 | SISTEMA SECADOR | MOTAJE DE TRUNION PLANTA 1 | 2 | 3
133 | SISTEMA SECADOR | ALINEACION DE TRUNION PLANTA 1 | 2 | 2
134 | SISTEMA SECADOR | DESMONTAJE CADENA CATALINA | 2 | 1
135 | SISTEMA ZARANDA | DESMONTE DE RESORTE DE LA ZARANDA | 2 | 2
136 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO DE EJES HEXAGONALES, CAMISAS Y PALETAS EN EL MEZCLADOR | 1 | 1
137 | SISTEMA CALORIFICO | REPARACIÓN DEL TURBO DEL QUEMADOR CON FIBRA DE VIDRIO | 1 | 3
138 | SISTEMA ELEVADOR DE AGREGADOS | SISTEMA ELEVADOR DE CANGILONES/SOLDAR COMPUERTAS DEL ELEVADOR DE AGREGADOS | 2 | 1
139 | SISTEMA SECADOR | MONTAJE CAÑON ENFOCADOR DE LA LLAMA | 2 | 4
140 | SISTEMA SECADOR | DESMONTAJE CAÑON ENFOCADOR DE LA LLAMA | 2 | 4
141 | SISTEMA SECADOR | REVISION NIVELACION Y ARREGLO TURBO | 1 | 1
142 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | DESTAPAR DUCTOS Y REVISION DEL SEPARADOR ESTATICO | 2 | 2
143 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | REPARAR FUGAS DEL CICLON | 2 | 2
144 | SISTEMA MEZCLADOR | COLOCAR MEDIA LUNAS EN EL MEZCLADOR | 2 | 2
145 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | CAMBIO DE ACTUADOR EN VALVULA DE LENTEJA FILTRO DE FINOS | 2 | 1
146 | SISTEMA ALIMENTACION COMBUSTIBLE | CAMBIO DE MANOMETRO DE COMBUSTIBLE | 1 | 1
147 | SISTEMA ZARANDA | RECOSTRUCCION DE MARCOS PORTAMALLAS EN LA ZARANDA | 2 | 2
148 | SISTEMA FILTRO DE MANGAS | REVISION Y TOMA DE MEDIDAS PALETAS CICLON | 1 | 1
149 | SISTEMA NEUMATICO | CAMBIO Y ADECUACION UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE AIRE EN COMPUERTA MEZCLADOR | 1 | 1
150 | SISTEMA CALORIFICO | NIVELACIÓN DE ACEITE TÉRMICO 50 GLS DE ACEITE TÉRMICO | 2 | 0.5

## Planta Asfalto Frio
ITEM | SISTEMA | ACTIVIDAD | TÉCNICOS | TIEMPO (HORAS/HOMBRE)
1 | TOLVAS EN FRIO | MANTENIMIENTO GENERAL REDUCTOR | 2 | 5
2 | TOLVAS EN FRIO | REPARACION SOLDADURAS TOLVAS EN FRIO | 2 | 2
3 | TOLVAS EN FRIO | REVISION DE SISTEMA TRASMISION(CADENA Y PIÑONES Y REDUCTOR | 2 | 1
4 | TOLVAS EN FRIO | REVISION GENERAL BANDAS DE ALIMENTACION | 1 | 1
5 | TOLVAS EN FRIO | REVISION RODILLOS BANDAS TRANSPORTADORAS | 1 | 1
6 | TOLVAS EN FRIO | DESMONTAJE RODILLO | 1 | 0.125
7 | TOLVAS EN FRIO | MONTAJE RODILLO | 1 | 0.125
8 | TOLVAS EN FRIO | DEMONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
9 | TOLVAS EN FRIO | MONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
10 | TOLVAS EN FRIO | DEMONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
11 | TOLVAS EN FRIO | MONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
12 | TOLVAS EN FRIO | CAMBIO RODAMIENTOS TAMBOR DE COLA | 1 | 1
13 | TOLVAS EN FRIO | CAMBIO RODAMIENTOS TAMBOR DE CABEZA | 1 | 1
14 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA RECOLECTORA | REVISION BANDA RECOLECTORA | 1 | 1
15 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA RECOLECTORA | DESMONTAJE RODILLO | 1 | 0.125
16 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA RECOLECTORA | MONTAJE RODILLO | 1 | 0.125
17 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA RECOLECTORA | CAMBIO Y REPARACION DE ARTESAS | 2 | 2
18 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA RECOLECTORA | DEMONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
19 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA RECOLECTORA | MONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
20 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA RECOLECTORA | DEMONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
21 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA RECOLECTORA | MONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
22 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA RECOLECTORA | CAMBIO RODAMIENTOS TAMBOR DE COLA | 1 | 1
23 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA RECOLECTORA | CAMBIO RODAMIENTOS TAMBOR DE CABEZA | 1 | 1
24 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZADORA | REVISION BANDA RECOLECTORA | 1 | 1
25 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZADORA | DESMONTAJE RODILLO | 1 | 0.125
26 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZADORA | MONTAJE RODILLO | 1 | 0.125
27 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZADORA | CAMBIO Y REPARACION DE ARTESAS | 2 | 2
28 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZADORA | DEMONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2.5
29 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZADORA | MONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2.5
30 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZADORA | DEMONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2.5
31 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZADORA | MONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2.5
32 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZADORA | CAMBIO RODAMIENTOS TAMBOR DE COLA | 1 | 1
33 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZADORA | CAMBIO RODAMIENTOS TAMBOR DE CABEZA | 1 | 1
34 | SISTEMA MEZCLADOR | LIMPIEZA FLAUTA IRRIGACION DE EMULSION | 1 | 0.5
35 | SISTEMA MEZCLADOR | LIMPIEZA MEZCLADOR | 2 | 3
36 | SISTEMA MEZCLADOR | REVISION GENERAL MEZCLADOR | 1 | 0.5
37 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO PALETA MEZCLADOR | 2 | 0.5
38 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO BRAZO MEZCLADOR | 2 | 1
39 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO RODAMIENTO EJE MEZCLADOR | 2 | 1.5
40 | SISTEMA MEZCLADOR | CAMBIO CHUMACERA EJE MEZCLADOR | 2 | 1.5
41 | SISTEMA MEZCLADOR | DESMONTAJE PIÑONES GEMELOS | 2 | 1
42 | SISTEMA MEZCLADOR | MONTAJE PIÑONES GEMELOS | 2 | 1
43 | SISTEMA MEZCLADOR | RECALZADO CARACOL DE DESCARGA EJES MEZCLADOR | 2 | 3
44 | SISTEMA MEZCLADOR | DESMONTAJE ROLADO PISO MEZCLADOR | 2 | 6
45 | SISTEMA MEZCLADOR | MONTAJE ROLADO PISO MEZCLADOR | 2 | 4
46 | SISTEMA MEZCLADOR | REVISION DE SISTEMA TRASMISION(CADENA Y PIÑONES Y REDUCTOR) | 2 | 1
47 | SISTEMA INYECCION DE EMULSION | LIMPIEZA BOMBA DE EMULSION | 1 | 1
48 | SISTEMA INYECCION DE EMULSION | DESMONTAJE BOMBA DE EMULSION H 124 | 2 | 0.75
49 | SISTEMA INYECCION DE EMULSION | MANTENIMIENTO A BOMBA DE EMULSION H 124 | 1 | 4
50 | SISTEMA INYECCION DE EMULSION | MONTAJE BOMBA DE EMULSION H 124 | 2 | 0.75
51 | SISTEMA INYECCION DE EMULSION | REVISION ELECTRICA | 2 | 2
52 | SISTEMA INYECCION DE EMULSION | LIMPIEZA BOMBA DE EMULSION KK 224 | 1 | 1
53 | SISTEMA INYECCION DE EMULSION | DESMONTAJE BOMBA DE EMULSION KK 224 | 2 | 0.75
54 | SISTEMA INYECCION DE EMULSION | MANTENIMIENTO A BOMBA DE EMULSION KK 224 | 1 | 4
55 | SISTEMA INYECCION DE EMULSION | MONTAJE BOMBA DE EMULSION KK 224 | 2 | 0.75
56 | SISTEMA INYECCION DE EMULSION | REVISION ELECTRICA | 2 | 2
57 | SISTEMA INYECCION DE AGUA | DESMONTAJE BOMBA DE DOSIFICACION DE AGUA | 2 | 0.5
58 | SISTEMA INYECCION DE AGUA | MANTENIMIENTO A BOMBA DE DOSIFICACION DE AGUA | 1 | 2
59 | SISTEMA INYECCION DE AGUA | MONTAJE BOMBA DE DOSIFICACION DE AGUA | 2 | 0.5
60 | SISTEMA INYECCION DE AGUA | REVISION ELECTRICA | 2 | 2
61 | SISTEMA INYECCION DE AGUA | REVISION TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA | 1 | 1
62 | SISTEMA INYECCION DE AGUA | REVISION TUBERIAS TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA | 1 | 1
63 | SISTEMA ALMACENAMIENTO DE EMULSION | REVISION TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 1 | 1
64 | SISTEMA ALMACENAMIENTO DE EMULSION | REVISION TUBERIAS TANQUES DE ALMACENAMIENTO | 1 | 1
65 | SISTEMA ALMACENAMIENTO DE EMULSION | DESMONTAJE VALVULAS TIPO BRIDA 3" | 2 | 1.5
66 | SISTEMA ALMACENAMIENTO DE EMULSION | MONTAJE VALVULAS TIPO BRIDA 3" | 2 | 1.5
67 | SISTEMA ALMACENAMIENTO DE EMULSION | DESMONTAJE VALVULAS TIPO BRIDA 2" | 2 | 1.5
68 | SISTEMA ALMACENAMIENTO DE EMULSION | MONTAJE VALVULAS TIPO BRIDA 2" | 2 | 1.5
69 | SISTEMA ALMACENAMIENTO DE EMULSION | DESMONTAJE VALVULAS TIPO CORTINA 2" | 1 | 1
70 | SISTEMA ALMACENAMIENTO DE EMULSION | MONTAJE VALVULAS TIPO BRIDA 2" | 1 | 1
71 | SISTEMA CONTROL | REVISION GENERAL ELECTRICA | 1 | 2
72 | SISTEMA CONTROL | MONTAJE VARIADOR DE VELOCIDAD TOLVA | 2 | 1.5
73 | SISTEMA CONTROL | DESMONTAJE VARIADOR DE VELOCIDAD TOLVA | 2 | 1.5
74 | SISTEMA CONTROL | CAMBIO DE INDICADORES MULETILLAS O SELECTORES | 1 | 0.5

## Trituradora
ITEM | SISTEMA | ACTIVIDAD | TECNICOS | TIEMPO (HORAS/HOMBRE)
1 | ALIMENTADOR | DESMONTAJE MALLA | 2 | 2
2 | ALIMENTADOR | MONTAJE MALLA | 2 | 1.5
3 | ALIMENTADOR | REVISION ESTRUCTURA. | 1 | 0.5
4 | ALIMENTADOR | REVISION ELECTRICA MOTOR | 1 | 1
5 | ALIMENTADOR | CAMBIO CORREAS MOTOR ALIMENTADOR | 2 | 1
6 | ALIMENTADOR | ALINEACION MOTOR ALIMENTADOR | 2 | 1
7 | ALIMENTADOR | LIMPIEZA ALIMENTADOR | 3 | 3
8 | GENERAL PLANTA | LUBRICACION GENERAL | 2 | 3
9 | GENERAL PLANTA | REVISION TABLERO DE CONTROL Y POTENCIA | 2 | 2
10 | IMPACTOR | REVISION DE CORREAS | 1 | 0.125
11 | IMPACTOR | CAMBIO DE CORREAS | 2 | 2
12 | IMPACTOR | REVISION BLINDAJES IMPACTOR | 2 | 1
13 | IMPACTOR | CAMBIO BLINDAJE IMPACTOR | 1 | 2
14 | IMPACTOR | REVISION MANDIBULAS IMPACTOR | 1 | 1
15 | IMPACTOR | CAMBIO MANDIBULAS IMPACTOR | 2 | 16
16 | IMPACTOR | REVISION MARTILLOS IMPACTOR | 2 | 1
17 | IMPACTOR | DESMONTAJE MARTILLO IMPACTOR | 2 | 0.5
18 | IMPACTOR | MONTAJE MARTILLO IMPACTOR | 2 | 0.5
19 | IMPACTOR | REVISION MOTOR Y ALINEACION | 2 | 1
20 | IMPACTOR | ENGRASE RODAMIENTOS IMPACTOR | 1 | 0.1
21 | IMPACTOR | REVISION CHUTE DE DESCARGA | 1 | 0.1
22 | IMPACTOR | REVISION RODAMIENTOS TAMBOR DE COLA | 1 | 0.1
23 | IMPACTOR | CAMBIO RODAMIENTOS TAMBOR DE COLA | 2 | 1
24 | IMPACTOR | REVISION RODAMIENTOS TAMBOR DE CABEZA | 1 | 0.1
25 | IMPACTOR | CAMBIO RODAMIENTOS TAMBOR DE CABEZA | 2 | 1
26 | IMPACTOR | MONTAJE DE RODAMIENTOS | 2 | 5
27 | IMPACTOR | MONTAJE DE RODAMIENTOS | 2 | 5
28 | ZARANDA | REVISION MALLA | 1 | 0.25
29 | ZARANDA | MONTAJE DE MALLA (SEGÚN ESTADO) | 2 | 2
30 | ZARANDA | DEMONTAJEMONTAJE DE MALLA (SEGÚN ESTADO) | 2 | 2
31 | ZARANDA | REVISION MOTOR ZARANDA | 1 | 0.5
32 | ZARANDA | REVISION ESTRUCTURA. | 1 | 0.25
33 | ZARANDA | REVISION CHUTE DE DESCARGA | 1 | 0.25
34 | ZARANDA | REVISION ELECTRICA | 2 | 0.25
35 | ZARANDA | REVISION CAMBIO DE CAMAS MALLAS | 2 | 2
36 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZAZADORA 1 | ALINEACION BANDA | 2 | 0.5
37 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZAZADORA 1 | DEMONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
38 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZAZADORA 1 | MONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
39 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZAZADORA 1 | DEMONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
40 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZAZADORA 1 | MONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
41 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZAZADORA 2 | ALINEACION BANDA | 2 | 0.5
42 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZAZADORA 2 | DEMONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
43 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZAZADORA 2 | MONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
44 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZAZADORA 2 | DEMONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
45 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA LANZAZADORA 2 | MONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
46 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 1 | ALINEACIÓN BANDA | 2 | 0.5
47 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 1 | DEMONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
48 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 1 | MONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
49 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 1 | DEMONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
50 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 1 | MONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
51 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 1 | DESMONTAJE RODILLO | 1 | 0.125
52 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 1 | MONTAJE RODILLO | 1 | 0.125
53 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 2 | ALINEACION BANDA | 2 | 0.5
54 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 2 | DEMONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
55 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 2 | MONTAJE TAMBOR DE CABEZA | 2 | 2
56 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 2 | DEMONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
57 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 2 | MONTAJE TAMBOR DE COLA | 2 | 2
58 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 2 | DESMONTAJE RODILLO | 1 | 0.125
59 | SISTEMA TRANSPORTE BANDA APILADORA 2 | MONTAJE RODILLO | 1 | 0.125