Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓ N | SOCIAL O POLÍTICO | Posibles bloqueos de vías, alteraciones de orden público o presencia de actores armados en el municipio de Gachalá que impidan el acceso del personal, maquinaria y materiales a la obra, generando suspensión de actividades | Retrasos en el cronograma, suspensión temporal del contrato y posibles sobrecostos. | 1 | 2 | 2 | BAJO | ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHALÁ | LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHALÁ dispondrá de la seguridad para que se lleve a cabo correctamente la ejecución del contrato | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | Supervisor | Durante la Ejecución del contrato | Verificación de condiciones de orden público con autoridades locales Actas de comité de obra | Durante la ejecución del proceso |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURAL | Eventos climáticos adversos (lluvias intensas, deslizamientos) que afecten la ejecución de la obra y el acceso al sitio. | Retrasos, daños en obra ejecutada y aumento de costos. | 1 | 2 | 2 | BAJO | ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHALÁ Y CONTRATISTA | Programación de obra según condiciones climáticas históricas Pólizas de seguro | 1 | 1 | 1 | BAJO | NO | Supervisor | Durante la Ejecución del contrato | Seguimiento al cronograma | Durante la ejecución del proceso |
| 3 | ESPECIFCO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ejecución de actividades sin cumplir las especificaciones técnicas definidas en los estudios y diseños aprobados. | Reprocesos, incumplimiento contractual, sanciones y posible terminación. | 3 | 4 | 12 | ALTO | CONTRATISTA | Aprobación previa de materiales y procedimientos Interventoría técnica permanente Ensayos de calidad y actas de recibo parcial | 3 | 3 | 9 | ALTO | SI | Supervisor | Durante la Ejecución del contrato | Informes de interventoría | Cada informe presentado. |
| 4 | GENERAL | INTERNO | PRECONTRACTUAL | PERACIONALES | Errores u omisiones en los documentos del proceso contractual (pliegos, estudios previos, contrato) que generen inconsistencias jurídicas o técnicas. | Retrasos, adiciones contractuales | 3 | 4 | 12 | ALTO | ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHALA | Revisión jurídica, técnica y financiera previa a publicación Uso de listas de chequeo Validación por comité de contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor | Durante la etapa precontractual | Control documental. | Precontractual |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Variación en los precios de materiales, insumos y mano de obra y variación de la TRM o inflación durante la ejecución del contrato. | Afectación del equilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Realización del estudio de mercado por parte del contratista con proyección al cronograma de ejecución y cambio de vigencia. La entidad podrá estudiar reconocimiento de mayores costos en insumos de origen nacional o extranjero, cuando la variación de estos supere el 15% del valor del insumo estipulado en el presupuesto oficial. | 1 | 3 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | Durante la Ejecución del contrato | Revisión financiera periódica | Cada informe presentado. |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Retrasos en la obtención de licencias, permisos o disponibilidad de áreas necesarias para la ejecución de la obra. | Suspensión del contrato y retrasos significativos. | 3 | 3 | 9 | ALTO | CONTRATISTA | El municipio como contratante deberá con antelación al inicio de las actividades del contratista, prever las acciones que puedan afectar la debida ejecución de la obra, del desarrollo propio de las actividades de la administración | 1 | 3 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | Durante la Ejecución del contrato | Seguimiento permanente para verificar las actividades detalladas de los informes | Durante la ejecución del proceso |
| 7 | GENERAL | INTERNO / EXTERNO | PRECONTRACTUAL- EJECUCIÓN | LEGAL | Posibles actos de corrupción como colusión entre proponentes, manipulación de procesos de selección, pagos indebidos, alteración de informes de avance o aprobación de obras no ejecutadas. | Financieras: Pérdida de recursos públicos Pagos por obras no ejecutadas o de mala calidad Sobrecostos injustificados Legales: Investigaciones por entes de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía) Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Nulidad del contrato Reputacionales: Pérdida de confianza ciudadana | 2 | 5 | 10 | ALTO | ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHALÁ Y CONTRATISTA | Publicación de toda la información en SECOP interventoría independiente Declaración de conflictos de interés Trazabilidad de pagos contra avance físico real | 2 | 4 | 8 | MEDIO | SI | Supervisor / Interventor / Oficina de Control Interno | Durante la Ejecución del contrato | Revisión de informes de interventoría vs avance físico real Verificación de trazabilidad de pagos | Informes de interventoría y supervisión |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | PRECONTRACTUAL- EJECUCIÓN | LEGAL | Falta de disponibilidad jurídica, conflictos de propiedad, o ausencia de permisos sobre los predios donde se ejecutará la obra, que impidan el inicio o continuidad de las actividades constructivas. | Imposibilidad de iniciar la obra Suspensión parcial o total | 1 | 2 | 2 | BAJO | ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHALÁ Y CONTRATISTA | Socialización con los propietarios de los inmuebles en los que la obra tendrá intervención. | 2 | 4 | 8 | MEDIO | SI | Supervisor | Durante la Ejecución del contrato | Informes de avance de la obra | Durante la ejecución del proceso |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Errores u omisiones en estudios y diseños que generen cambios en obra. | Adiciones, retrasos, reprocesos | 3 | 5 | 15 | ALTO | ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHALÁ | Revisión técnica especializada | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Si | Supervisor | Precontractual | Elaboración de estudios previos en función de la necesidad a satisfacer. | Precontractual |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento en tiempos, calidad o recursos, por parte del bajo desempeño del contratista | retrasos, incumplimiento contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Informes de seguimiento de la interventoría y supervisión del contrato. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Si | Supervisor / Interventor | Durante la Ejecución del contrato | Informes de avance de la obra | Durante la ejecución del proceso |