## Hoja1
TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO
Adquisición de equipos de cómputo requeridos para garantizar la operación y funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Técnico | Definición inadecuada de las especificaciones técnicas de los equipos requeridos | Adquisición de equipos que no satisfacen las necesidades operativas y tecnológicas de la Entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Validación técnica de requerimientos, análisis de sector y revisión de especificaciones por el área técnica | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Durante la etapa de planeación | Publicación del proceso | Revisión técnica y aprobación de estudios previos | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas con valores superiores al presupuesto oficial | Posible declaratoria desierta o necesidad de ajuste presupuestal | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Estudio de mercado, análisis económico y definición adecuada del presupuesto oficial | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Durante elaboración del estudio económico | Antes de adjudicación | Verificación económica por comité evaluador | Durante evaluación
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores en la evaluación técnica, jurídica o económica de las ofertas | Observaciones, retrasos o riesgos disciplinarios y jurídicos | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Conformación de comité evaluador interdisciplinario y aplicación de criterios objetivos | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Durante evaluación de ofertas | Adjudicación | Seguimiento y revisión del comité evaluador | Durante evaluación
4 | Específico | Externo | Selección | Económico | Variación en precios de equipos tecnológicos y componentes importados | Incremento de costos por variación TRM o mercado tecnológico | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El oferente asume riesgos comerciales y financieros derivados de su oferta | 3 | 4 | 7 | Alto | Sí | Contratista | Desde presentación de la oferta | Ejecución contractual | Seguimiento de mercado y TRM | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en entrega de equipos por disponibilidad de inventario o logística | Afectación en cronograma y renovación tecnológica institucional | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cronograma, control logístico y aplicación de garantías | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Inicio de ejecución contractual | Entrega total de equipos | Supervisión contractual y seguimiento de entregas | Semanal
6 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas de hardware o defectos de fabricación | Interrupción del servicio y afectación de usuarios | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Aplicación de garantía de fábrica y soporte técnico especializado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución y garantía | Finalización de garantía | Seguimiento de incidentes y garantías | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad de la información | Entrega de equipos con software no licenciado o alterado | Riesgos legales y vulnerabilidades de seguridad informática | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de licencias OEM y certificados de originalidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Entrega de equipos | Recibo a satisfacción | Validación por área técnica | En cada entrega
8 | General | Externo | Ejecución | Fuerza mayor | Eventos de fuerza mayor o restricciones de importación | Retrasos en entrega o ejecución contractual | 2 | 4 | 6 | Medio | Compartido | Aplicación de planes de contingencia y análisis de impacto | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista y Entidad | Durante ejecución | Superación del evento | Seguimiento contractual | Cuando ocurra
9 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Daños o pérdidas durante transporte y entrega de equipos | Pérdida de bienes o retrasos en instalación | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Embalaje adecuado, seguros y control logístico | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Transporte de equipos | Entrega final | Verificación física de entregas | En cada entrega
1 | General | Interno | Planeación | Técnico | Definición inadecuada de las especificaciones técnicas de los equipos requeridos | Adquisición de equipos que no satisfacen las necesidades operativas y tecnológicas de la Entidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Validación técnica de requerimientos, análisis de sector y revisión de especificaciones por el área técnica | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Durante la etapa de planeación | Publicación del proceso | Revisión técnica y aprobación de estudios previos | Permanente
2 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de ofertas con valores superiores al presupuesto oficial | Posible declaratoria desierta o necesidad de ajuste presupuestal | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Estudio de mercado, análisis económico y definición adecuada del presupuesto oficial | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Durante elaboración del estudio económico | Antes de adjudicación | Verificación económica por comité evaluador | Durante evaluación
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores en la evaluación técnica, jurídica o económica de las ofertas | Observaciones, retrasos o riesgos disciplinarios y jurídicos | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Conformación de comité evaluador interdisciplinario y aplicación de criterios objetivos | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Durante evaluación de ofertas | Adjudicación | Seguimiento y revisión del comité evaluador | Durante evaluación
4 | Específico | Externo | Selección | Económico | Variación en precios de equipos tecnológicos y componentes importados | Incremento de costos por variación TRM o mercado tecnológico | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | El oferente asume riesgos comerciales y financieros derivados de su oferta | 3 | 4 | 7 | Alto | Sí | Contratista | Desde presentación de la oferta | Ejecución contractual | Seguimiento de mercado y TRM | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en entrega de equipos por disponibilidad de inventario o logística | Afectación en cronograma y renovación tecnológica institucional | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al cronograma, control logístico y aplicación de garantías | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Inicio de ejecución contractual | Entrega total de equipos | Supervisión contractual y seguimiento de entregas | Semanal
6 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Entrega de equipos que no cumplen especificaciones técnicas | Rechazo de bienes y retrasos en puesta en funcionamiento | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Validación técnica durante recibo y exigencia de certificaciones del fabricante | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista y Supervisor | Durante ejecución | Recibo a satisfacción | Verificación técnica y pruebas de funcionamiento | En cada entrega
7 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas de hardware o defectos de fabricación | Interrupción del servicio y afectación de usuarios | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Aplicación de garantía de fábrica y soporte técnico especializado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución y garantía | Finalización de garantía | Seguimiento de incidentes y garantías | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad de la información | Entrega de equipos con software no licenciado o alterado | Riesgos legales y vulnerabilidades de seguridad informática | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Verificación de licencias OEM y certificados de originalidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Entrega de equipos | Recibo a satisfacción | Validación por área técnica | En cada entrega
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Supervisión inadecuada del contrato | Riesgos de incumplimiento y afectación contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Supervisión permanente y controles de ejecución contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad Estatal | Durante ejecución contractual | Liquidación del contrato | Informes de supervisión | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en tiempos de garantía y soporte | Afectación en continuidad operativa de los usuarios | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Exigencia de amparos de calidad y soporte técnico | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Inicio de garantía | Finalización de garantía | Seguimiento de tickets y tiempos de atención | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Fuerza mayor | Eventos de fuerza mayor o restricciones de importación | Retrasos en entrega o ejecución contractual | 2 | 4 | 6 | Medio | Compartido | Aplicación de planes de contingencia y análisis de impacto | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista y Entidad | Durante ejecución | Superación del evento | Seguimiento contractual | Cuando ocurra
12 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Daños o pérdidas durante transporte y entrega de equipos | Pérdida de bienes o retrasos en instalación | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Embalaje adecuado, seguros y control logístico | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Transporte de equipos | Entrega final | Verificación física de entregas | En cada entrega
Extremo
Alto
Medio
Bajo