## Dirleny Varela
PROGRAMACIÓN CON FUNCIONALES
Requerimiento | Nombre del proyecto | Mes | Fecha | Etapa del ciclo de vida | Actividad | Horas programadas | Horas Ejecutadas | Evidencia de la mesa de trabajo en Sharepoint | Evidencia de la mesa de trabajo en pdf.
REQ-77249 | ASISTENTE ELEBORACIÓN SANCIONATORIO FASE 1 | Mayo | 2026-05-06 | Despliegue | Se realiza sesión de despliegue del Agente | 5 | 5 | https://anla.sharepoint.com/:li:/s/OTI_GANTI/IwBBGZxGVBDtSYPDara0gzGOAfMgoPh0ps8lor75-PdCdX0?e=2C0NL9 | Reporte de Reuniones Usuario Funcional Yiseth Varela.pdf
SIN | SOLUCIÓN INDICE ELECTRÓNICO DOCUMENTACIÓN Y PAGINADO | Mayo | 2026-05-06 | Validación de HU | Se realiza sesión para validar requerimientos de HU06 | 1 | 1 | https://anla.sharepoint.com/:li:/s/OTI_GANTI/IwAhjhrLBaL6Qr_ILTHh9EPZAeO-EoHI5XNr9Wa8lu8tkg0?e=Sjl9Cy | Reporte de Reuniones Usuario Funcional Yiseth Varela.pdf
SIN | SOLUCIÓN INDICE ELECTRÓNICO DOCUMENTACIÓN Y PAGINADO | Mayo | 2026-05-11 | Validación de HU | Se realiza sesión para validar permisos de desarrollo de HU06 | 2 | 2 | https://anla.sharepoint.com/:li:/s/OTI_GANTI/IwAOwP7-s_wCTrVnPzJZHSLpAbbrpIKT0RY_Pj3zYFbEI0U?e=PaFF4F | Reporte de Reuniones Usuario Funcional Yiseth Varela.pdf
SIN | SOLUCIÓN INDICE ELECTRÓNICO DOCUMENTACIÓN Y PAGINADO | Mayo | 2026-05-20 | Validación de HU | Se realiza sesión para verificación de cumplimiento de requerimiento de HU06 | 1 | 1 | https://anla.sharepoint.com/:li:/s/OTI_GANTI/IwCJcyx1VGoPQoJCC2EVrOgSAXFvyZkjRAsO1cNtdz2hQIQ?e=V9Qah2 | Reporte de Reuniones Usuario Funcional Yiseth Varela.pdf
REQ-80138 | REGALIAS (INFORMES) | Mayo | 2026-05-22 | Pruebas | Se realiza sesión de pruebas unitarias | 1 | 1 | https://anla.sharepoint.com/:li:/s/OTI_GANTI/IwBlAA1961kvT6LKcU2TZoEkAUds6e94tKoQqiZEEH4uxxY?e=t6HwzM | Reporte de Reuniones Usuario Funcional Yiseth Varela.pdf
REQ-80138 | REGALIAS (INFORMES) | Mayo | 2026-05-22 | RFC | Se realiza Mesa Técnica para minutograma | 1 | 1 | https://anla.sharepoint.com/:li:/s/OTI_GANTI/IwAFlwl2JNlhSqrkdYaXaeIgAYQmtbc5JPjtRlcn_-eiuow?e=a00MvY | Reporte de Reuniones Usuario Funcional Yiseth Varela.pdf
REQ-80138 | REGALIAS (INFORMES) | Mayo | 2026-05-28 | Despliegue | Se realiza sesión de despliegue del Agente | 5 | 5 | https://anla.sharepoint.com/:li:/s/OTI_GANTI/IwBlAA1961kvT6LKcU2TZoEkAUds6e94tKoQqiZEEH4uxxY?e=PE92j3 | Reporte de Reuniones Usuario Funcional Yiseth Varela.pdf
REQ-80138 | REGALIAS (INFORMES) | Mayo | 2026-05-29 | Pruebas | Se realiza sesión de pruebas post producción | 1 | 1 | https://anla.sharepoint.com/:li:/s/OTI_GANTI/IwCarIuHDrkNQaF0_bJReqzjAVYa3z4nvrVYzguMsGbQGGY?e=ifD5B8 | Reporte de Reuniones Usuario Funcional Yiseth Varela.pdf