## Cronograma
| CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA– DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA | [7 empty] | VERSIÓN |  | 1
| BGA - 030 - 2026 | [7 empty] | PÁGINA
| CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN– CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA– DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA OBRA CIVIL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA SEDE JUDICIAL DE CONFINES SANTANDER, ASÍ COMO LA OBRA ELÉCTRICA, DE ILUMINACIÓN Y DEMÁS REQUERIDAS EN DICHA EDIFICACIÓN, EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES EXIGIDAS POR LA ENTIDAD. | [7 empty] | 1 | DE | 1
FECHA
[9 empty] | DD | MM | AAAA
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [7 empty] | 19 | 6 | 2026
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANTIDAD | MES JUNIO 2026 | MES JULIO 2026 |  |  |  |  | MES AGOSTO 2026 |  |  |  | MES SEPTIEMBRE 2026 |  |  |  | MES OCTUBRE 2026 |  |  |  |  | MES NOVIEMBRE 2026
| I. OBRA CIVIL SEDE JUDICIAL CONFINES |  |  | SEM 22-28 | SEM 29-5 JULIO | SEM 6-12 | SEM 13-19 | SEM 20-26 | SEM 27-2 | SEM 3-9 | SEM 10-16 | SEM 17 - 23 | SEM 24-30 | SEM 31-6 | SEM 7-13 | SEM 14-20 | SEM 21-27 | SEM 28-4 | SEM 5-11 | SEM 12-18 | SEM 19-25 | SEM 26-1 | SEM 2-8 | SEM 8-11
PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo | m2 | 130
1.2 | Instalacion de plastico negro para proteger construcción | m2 | 60
1.3 | Instalación durante la obra de cerramiento en polisombra sostenido con madera resistente apoyada en recipiente pesado no anclado al piso a una altura de 3.0 mts alrededor del juzgado separada 1,50 mts de las fachadas. | ml | 39.5
DEMOLICIONES, DESCAPOTES Y RETIROS
2.1 | Demolición de placa de concreto e=0,10 mts zona norte. | m2 | 4.51
2.2 | Demolición de pañete en mortero comun muros norte, sur y occidente en bahareque y tapia pisada interno y externo. | m2 | 161.35
2.3 | Retiro de maleza en la zona norte del juzgado. | m2 | 8.5
2.4 | Desmonte de voladizo fachadas sur . Conservar teja de arcilla en lugar seguro para su reutilización | ml | 11.66
2.5 | Regata sobre muro desnudo tipo cajuela de 30 mm conservando los bordes y vertices, incluye superficie en lechada de cal apagada. | ml | 247.9
2.6 | Retiro de pintura deteriorada de puertas, ventanas y capiteles en madera ambas caras hasta dejar superficie original. | m2 | 5.46
2.7 | Retiro de pañete en mal estado zonas no tradionales | m2 | 3
EXCAVACIONES
3.1 | Excavación en material comun con retiro a lugar seguro de suelo costado norte | m3 | 10.85
PERFORACIONES
4.1 | Perforaciones en muro de contención de 1" según plano con instalación de geodren NT 2000 o similar. | m2 | 6.41
4.2 | Perforaciones en muros de bahareque y tapia pisada con broca especial y tecnica de protección sin perdida o arrastre del material del muro con inyección de lechada tradicional. | m2 | 152.78
RELLENOS
5.1 | Relleno con material seleccionado y compactado | m3 | 12.52
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
6.1 | Suministro e instalación de tabla en madera 20 x 2 cms en sapan o similar inmunizado y protegido con Profilan o simialr según diseño. Incluye cajas de traslapo, muescas de borde, avellanados y terminaciones | ml | 247.9
6.2 | Suministro e instalación de tornillo roscado de 1/2" con arandelas y tuercas, según diseño, para junta de confinamiento, incluye lechada tradicional de cal y arena o ladrillo con cuña de madera en los extremos. | m2 | 155
6.3 | Platina metalica de 1/8" para vanos, según especificaciones. Incluye tornillos | und | 22
6.4 | Platina metalica de 3/16" para esquinero, según especificaciones. Incluye tornillos. | und | 6
CUBIERTAS
7.1 | Construcción total de voladizo de cubierta costado sur (fachada principal). Incluye durmientes, machimbre, manto asfaltico, mortero de pega, teja, inmunizado de madera, sellado y pintura esmalte | m2 | 9.33
7.2 | Suministro e instalación de flanche metalico calibre 26 muro occidental sobre actual flanche. | m | 7.21
REVOQUE TRADICIONAL
8.1 | Suministro e instalación de malla tipo zaranda metalica adosada al muro con tapa metalica de gaseosa cada 50 cm. Ambos sentidos | m2 | 161.35
8.2 | Aplicación de revoque tradicional en cal y arenilla según especificación, e=variable | m2 | 161.35
CONCRETO
9.1 | Placa de concreto reforzado e=12 cm costado norte con pendiente del 2%, malla electrosoldad de 8,5 mm. | m2 | 13.42
DISPOSICION DE AGUAS LLUVIAS
10.1 | Caja aguas lluvias según diseño en base de concreto y muros de ladrillo macizo, pañetada con medias cañas y pendiente. | und | 1
10.2 | Tuberia de 4" aguas lluvias PVC incluye accesorios de fijacion | ml | 6.54
10.3 | Suministro e instalación de canal metalica cal 22 según diseño exterior incluye salida de 4" y fijaciones metalicas cada 50 cm. | ml | 12.7
10.4 | Reinstalación de bajantes aguas lluvias 4" PVC incluye regata en muro y piso, accesorios, fijaciones. | ml | 10.57
ACABADOS
11.1 | Pintura para muros interior y exterior mezcla real apichada de cal y agua, tres manos | m2 | 148.94
11.2 | Pintura para socalo de muros interior mezcla real apichada de cal, mina de color y agua, tres manos | m2 | 11.09
11.3 | Suministro e instalación de fachaleta en muro fachada sur según diseño actual. | m2 | 5.2
11.4 | Inmunizado, sellado y pintado de puertas, ventanas y capiteles ambas caras en madera en esmalte color habano o tabaco, incluye varillas de acero. | m2 | 9.66
11.5 | Pintura vinilo tipo 1 a 3 manos muros no tradicionales | m2 | 157.57
11.6 | Pintura en esmalte color marrón carpinteria metalica interior. | m2 | 9.86
11.7 | Reposición pañetes en mortero no tradicional 1:4 | m2 | 5.19
11.8 | Reinstalacion de acabado de piso en fachaleta en gres según diseño actual. | ml | 2
ACTIVIDADES ELECTRICAS, DATOS Y DEMAS REQUERIDAS
14.1 | Desmonte de luminarias y/o bombillos incluye desmonte de cableado, canaletas y accesorios de soporte | und | 12
14.2 | Desmonte de puntos electricos incluye desmonto de cableado, canaletas, Tableros y accesorios de soporte | und | 8
14.3 | Suministro, Transporte E Instalación De Salida Para Iluminación 110 V, Incluye Caja Octogonal, Caja Rectangular, Interruptor Sencillo, Conectores, Cable Cu 3x12 Thwnn Lszh, Ducto EMT pintado de color segun especificacion Ø 1/2", Clavija Aerea Tipo Hembra 15 A, Clavija Aerea Tipo Macho 15 A, Cable Encauchetado 3x16 Awg Thwn Lszh | und | 14
14.4 | Suministro, Transporte E Instalación De Panel Led 120x30 Cm, 45 W, 6500 K, colgante Incluye Marco Soporte, kit de suspension (guayas) Elementos De Sujeción Y Fijación De La Lámpara | und | 8
14.5 | Suministro, Transporte E Instalación De Panel Led Cuadrada 60x60 Cm, 48 W, 6500 K,colgante Incluye Marco Soporte, kit de suspension (guayas), Elementos De Sujeción Y Fijación De La Lámpara | und | 2
14.6 | Suministro, Transporte E Instalación De Bombillo Led (20-40w), Incluye roseta, Elementos De Sujeción Y Fijación De La Lámpara | und | 4
14.7 | Desmonte y reubicacion de tablero de circuitos. | und | 2
14.8 | Suministro, Transporte E Instalación De Salida Tomacorriente 110 V, Incluye: Cable Cu 3x12 Awh Thwnn Lszh, Toma Blanca 20 A, caja y tapa. | und | 11
14.9 | Suministro, Transporte E Instalación De Salida Toma Regulada 110 V, Incluye: Cable Cu 3x12 Awh Thwnn Lszh, Toma Naranja 20 A caja y tapa. | und | 4
14.10 | Suministro, Transporte E Instalación De Salida Voz Y Datos, Incluye: Herrajes, Jack, Face Plate, Cable Utp Categoria 6a , Ponchado Del Cable Y Marcación | und | 6
14.11 | Suministro, Transporte E Instalación De Canaleta Metalica 12x5 Cm, En Pintura Electrostatica Blanca, Con Separador, Incluye: Elementos De Fijación Y Soporte | m | 40.36
14.12 | Suministro E Instalación De Troquel Metálico Piramidal Triple 12 X 5 Blanco | und | 5
14.13 | Suministro E Instalación De Troquel Metálico Piramidal doble 12 X 5 Blanco | und | 2
14.14 | Suministro E Instalación De Troquel Metálico Piramidal Sencillo 12 X 5 Blanco | und | 2
14.15 | Suministro e instalación de persiana en aluminio Incluye marco | m2 | 1.53
14.16 | Desmonte, suministro e instalacion de cerradura metalica | und | 3
14.17 | Desmonte y reintalacion de placa informativa | und | 1
14.18 | Desmonte, Suministro e instalacion de tapa para gabinte metalico de medidor electrico | und | 1
14.19 | Desmonte, Suministro e instalacion de asiento sanitario | und | 1
14.20 | Desmonte de lavamanos existente y Suministro e instalacion lavamanos, incluye griferia, sifon desague y acople sanitario. | und | 1
14.21 | Desmonte, suministro e instalacion de soportes de flanche | und | 10
LIMPIEZA GENERAL
12.1 | Aseo y limpieza general de cada espacio interno y externo del juzgado. | glb | 1
12.2 | Retiro de escombros a sitio seguro avalado por la autoridad local o regional.(Municipio de San Gil). | glb | 1
OTRAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SIN AIU)
13.1 | Retiro de muebles, equipos, archivos, documentos y demas elementos no fijos del juzgado a lugar seguro previamente informado por la seccional | glb | 1
13.2 | Tramite y obtención de licencia de construcción ante la alcaldia de confines. | glb | 1
13.3 | Suministro e instalación de medidas de seguridad en movilidad tales como avisos, conos, captafaro nocturno, entre otros que garanticen la movilidad en la esquina de la carrera 6 y calle 2. | glb | 1
14.22 | Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m | und | 6
14.23 | Gabinete Rack 9ur, incluye Elementos de soporte y fijacion | und | 1
14.24 | Suministro e instalacion de Ups 3 Kva Incluye cometida electrica, canalizacion Y Todo Lo Necesario Para Su Instalacion | und | 1