## Hoja1
ITEM | PROCESO | FECHA | FORMULADOR TECNICO | DOCUMENTOS | FECHA | FORMULADOR FINANCIERO | DOCUMENTOS | FECHA | ASIGNACION DE ABOGADO | DOCUMENTOS | DEFINITIVO YEINI (FABIAN) | FECHA | RESPUESTA YEINI | FECHA
1 | Adquisición de insumos y elementos así como para la prestación de servicios para las conmemoraciones de la estrategia SALUD MENTAL | 25/05/2026 10/06/2026 24/06/2026 | Maritza Milena Perez Cespedes Fabian Oswaldo Arcos Munoz | Anexo tecnico, excel nuevo formato cotizacion -------------------------------------- nueva revisión y ajuste del estudio de mercado correspondiente al proceso para la adquisición de insumos de salud mental -------------------------------- Se remite documentos al area de contratacion | 26/05/2026 01/06/2026 03/06/2026 10/06/2026 24/06/2026 | John Alejandro Florez Ulloa Mateo Vasquez Duque Maria Paula Alarcon Motta | ANEXO TÉCNICO INSUMOS SALUD MENTAL 2026 ----- Nuevo formato cotizacion ----------------- Excel estudio de mercado ------------------------------------------ estudio de mercado revisado y ajustado ---------------------------- Documentos financieros ajustados
2 | Solicitud de información – Avance estudio de mercado y componente financiero- BOGOTANIEDAD | 26/05/2026 10/06/2026 11/06/2026 | Monica Alexandra Gomez Sarmiento | Borrador Estudio previo Ajustes Estudio de mercado Ajustes Estudio de mercado | 01/06/2026 10/06/2026 12/06/2026 | María Paula Alarcón Motta Cesar Augusto Paiba Ardila Maria Paula Alarcon Motta Maria Paula Alarcon Motta | Revision lider financiera ----------- Envio ajuste de Estudio de mercado --------------------- documentos financieros |  |  |  | Para su revisión y verificación. | 26/0672026
3 | SOLICITUD DE VALIDACION DE CONCEPTOS TECNICOS DE LA PROPUESTA | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-01 | Maria Paula Alarcon Motta | Comparacion ofertas Internet ALCB
4 | Fortalecimiento y Dotación de Elementos Deportivos | 2026-06-01 | Luis Eduardo Bravo Marino | Carpeta compartida proceso
5 | SUBASTA EQUIPAMIENTOS 2026 | 2026-06-01 | Leidy Marcela Moreno Barrera | Carpeta compartida proceso
6 | REMISIÓN DE DOCUMENTOS PRECONTACTURALES PROCESO CLÍNICA VETERINARIA VIGENCIA 2026 PRIMERA REVISION | 2026-06-03 | [5 empty] | 2026-06-03 | Monica Viviana Garcia Mendieta | Carpeta con proceso
7 | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL | 04/06/2026 18/06/2026 | Christian David Gutierrez Medina | Estudios previos -------------------------- nuevamente estudio previo ajustado | 2026-06-04 | Diana Carolina Guevara Duarte | Cotizaciones, analisis del mercado, estudio del mercado, propuesta economica | 11/06/2026 17/06/2026 | Deiby Alexander Ortiz Cely | Observaciones Estudios previos -------------------- revisión del estudio previo, solicito su apoyo con el fin de aclarar las observaciones | En atención al asunto, remito de manera integral los documentos técnicos que forman parte del proceso de fortalecimiento empresarial, vigencia 2026. | 2026-06-04
8 | EVENTO RECREODEPORTIVO | 2026-06-04 |  |  | 04/06/2026 12/06/2026 | Diana Carolina Guevara Duarte Maria Paula Alarcon Motta | Analisis de mercado, propuesta economica, estudio de mercado, estudio previos ----------------------------------- correcciones solicitadas por el Dr. Daniel, Analisis de mercado, propuesta economica | 2026-06-05 | Jairo Rafael Fruto Hernandez | Se informa que el formulador jurídico del presente proceso es el ABOGADO JAIRO FRUTO, copiado en este correo electrónico.
9 | OPERADOR LOGISTICO | 12/06/2026 17/06/2026 | Christian David Gutierrez Medina | documentos técnicos del proceso de operador logístico, vigencia 2026, de manera integral, con los ajustes solicitados por el Dr. Daniel. ------------------------------------- solicitar las DTS y fichas EBI Actualizadas de los siguientes proyectos -------------------------------- Remito DTS y Fichas EBI de los proyectos asociados | 05/06/2026 09/06/2026 11/06/2026 | Paula Melissa Cardenas Cuervo Maria Paula Alarcon Motta Paula Melissa Cardenas Cuervo | Propuesta economica, analisis de mercado, estudio del mercado ------------------- ultimas modificaciones solicitadas desde la parte técnica Propuesta economica, analisis de mercado, estudio del mercado ----------------------------------------- documentos financieros del proceso mencionado en el asunto con los ajustes solicitados por el Dr. Daniel el día de ayer 11 de junio.
10 | CONVENIO SSCJ | 05/06/2026 2670672026 | Maria Fernanda Romero | documentos convenio cámara de video vigilancia-SDSCJ Solicita asigancion de abogado al proceso | 09/06/2026 10/06/2026 | Maria Paula Alarcon Motta | documentos convenio cámara de video vigilancia-SDSCJ anexo tecnico estudio previo | 2026-06-17 | Claudia Patricia Baez Gonzalez (SCJ) | Estudio de previos definitivos
11 | Solicitud prioritaria de revisión de valores cotizados de Dispositivos de Asistencia Personal – CIA 804-2025 | 2026-06-09 |  | documentos cotizacion, estudios previos | 2026-06-09 | Adriana Patricia Lozano Montero | cotización de los Dispositivos de Asistencia Personal, y de acuerdo con lo tratado en la mesa de trabajo realizada entre los profesionales del Despacho de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
12 | PROCESO CONECTIVIDAD | 2026-06-18 | Fabian Oswaldo Arcos Munoz | ANEXO TECNICO CONECTI... ESTUDIO PREVIO CONECTI... CONCEPTO TECNICO Y EC... MATRIZ_DE_RIESGOS_CON... Anexo Ficha - 26 Criterios so... PROPUESTA RENATA CONEC... REQUERIMIENTO FICHA AM... | 2026-06-18 |  | PROCESO CONECTIVIDAD |  |  |  | Fabian Oswaldo Arcos Munoz Remite proce para revision de la doc Yeini | 23/0672026
13 | Maria Fernanda Romero | 2026-06-09 | Fabian Oswaldo Arcos Munoz | Re: ARTICULACION ESTUDIO DE SECTOR Y COTIZACION PROCESO MANTENIMIENTO SG-SST | solicitud de cotizacion | Maria Fernanda Romero
14 | Fabian Oswaldo Arcos Munoz | 2026-06-10 | Fabian Oswaldo Arcos Munoz | ESTUDIO SECTOR DIA PROPUESTA ECONOMICA. ANALISIS DE MERCADO ANEXO TECNICO DIA COTIZACIONES DEL PROCES EP DIA DEL COMUNAL 2026 MATRIZ DE RIESGOS DIA 1.ESTUDIO DE MERCADO | solicitud de cotizacion | Maria Fernanda Romero | Propuesta economica, analisis de mercado, estudio del mercado
15 | PROCESO DOT ORG DE SEGURIDAD (MOTOS) | 2026-06-11 | Maria Fernanda Romero | proceso contractual de dotación de policía ajustado de acuerdo a las observaciones presentadas por el Dr. Daniel Marín; | 10/06/2026 11/06/2026 | Jheny Cecilia Bolanos Claros Yenny Lorena Ballen Jimenez (DESPACHO) | Documentos financieros Estudio de mercado, propuesta economica ------------------------------------- Estudios previos documento del proceso con observaciones por parte del Dr. Daniel
16 | PROCESO INTEGRAL DIA DEL COMUNAL | 2026-06-23 | Fabian Oswaldo Arcos Munoz | enviar el proceso de la referencia, debidamente estructurado desde la parte técnica |  |  |  | 2026-06-23 | ABOGADO ELKIN SANABRIA | Estudio del sector; propuesta economica; Analisis de mercado; Anexo tecnico; cotizaciones; EP dia comunal, Matriz de riesgo, Estudio de mercado | Por medio de la presente, me permito enviar de manera integral el proceso de la referencia, para su respectiva revisión. | 2026-06-10 | Los documentos fueron verificados y pueden ser enviados al área de contratación para dar continuidad al proceso de verificación jurídica. | 2026-06-23
17 | PROCESO MANTENIMIENTO SG-SST | 12/06/2026 18/06/2026 | Maria Fernanda Romero | documentos ajustados de acuerdo a las observaciones presentadas por el Dr. Daniel Marín de acuerdo a la justificación técnica en cuanto al mantenimiento preventivo y al mantenimiento correctivo ------------------------------------ cotización con el ajuste de la bolsa y quitando los elementos de desfibrilador y los parches | 25/06/2026 26/06/2026 | Maria Paula Alarcon Motta | Se remiten documentos definitivos financieros a Maria Fernanada Romero --------------------------------------- Documentos ajustados enviados a Maria Fernanda Romero
18 | PROCESO EXTINTORES |  |  |  | 12/06/2026 24/06/2026 26/06/2026 | Cesar Augusto Paiba Ardila Maria Paula Alarcon Motta | Clasificación de Códigos UNSPSC, lista de necesidades y anexo técnico del proceso de Extintores ----------------------------- envia documentos financieros a Leidy Marcela Moreno ------------------------ Se envian documentos ajustados del proceso a Leidy Marcela Moreno
19 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA SILVOPASTORIL | [6 empty] | 2026-06-12 | Camila Andrea Avila Santamaria | Solicitud de envio de documentos ajustados
20 | SUBASTA PROCEDA Y SEPARACION EN LA FUENTE | 2026-06-16 | Nicole Juliana Arteaga Bello | documentos revisados y corregidos para trámites de cotización
21 | FORTALECIMIENTO Y DOTACION | 2026-06-16 | Luis Eduardo Bravo Marino | evisión y firma del documento denominado Estudio Previo
22 | ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | 2026-06-22 | Giovanni Villarraga Torres | anexo técnico y el formato de cotización estudio de mercado
23 | CONVENIO MAS CULTURA | 2026-06-24 | Angie Carolina Pulido Velasquez | Comite, ficha tecnica (remitido a fabian) |  |  |  | 23/06/2026 24/06/2026 | ABOGADA NATALIA TAUTA | Documentos del convenio ---------------------- emitir los documentos precontractuales relacionados con el Convenio Interadministrativo "MAS CULTURA LOCAL". Lo anterior, junto con los comentarios y sugerencias correspondientes a la revisión número 1.
24 | EXCEDENTES FINANCIEROS - CULTURA | [6 empty] | 2026-06-23 | ABOGADO JUAN JOSE GUTIERREZ | Estudios previos; Anexo tecnico; Minuta; Matriz de riesgos; Acuerdo Local -------------------------------- Remite comentarios al anexo técnico, de acuerdo a algunas dudas que me surgieron, en cuanto al estudio previo y minuta lo encuentro ajustado para continuar con el tramite (Monica viviana garcia)
25 | OFERTA ECONÓMICA SABERES ANCESTRATES INDÍGENAS |  |  |  | 2026-06-23 | Maria Paula Alarcon Motta | verificación de la oferta económica ------------------------ Estudio del sector |  |  |  | Remite el correo Fabian para su revision | 26/0672026
26 | SUBASTA MAQUINARIA AMARILLA |  |  |  | 2026-06-24 | Maria Paula Alarcon Motta | Documentos financieros
27 | CONVENIO NARP |  |  |  | 2026-06-24 | Maria Paula Alarcon Motta | Estudio del sector