CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE INTRANET IDIPRON

Junio 2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE(Opcional)	3

3.	CONDICIONES GENERALES	3

4.	DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO	3

4.1.	Estado actual de la Intranet Institucional	3

5.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ESTADO DE AVANCE	4

6.	RESUMEN DE AVANCE	5

7.	CONTROL DE CAMBIOS	6

8.	REVISIÓN Y APROBACIÓN	6

# OBJETIVO

Documentar y hacer seguimiento al cronograma de actividades del plan de mejoramiento de la Intranet Institucional del IDIPRON, registrando el estado actual de avance de cada hito, desde la fase de análisis y planificación hasta la puesta en producción oficial, en el marco de las actividades de la Oficina de Tecnologías de las Comunicaciones e Información — OTIC.

# ALCANCE

El presente documento aplica a todas las actividades relacionadas con el despliegue, aseguramiento, integración y personalización de la Intranet Institucional basada en WordPress, desplegada en el servidor atlas (IP 10.80.11.19) del clúster Hyper-V institucional. Inicia con el diagnóstico del estado de la intranet anterior y finaliza con la puesta en producción oficial y el cierre del plan de mejoramiento.

# CONDICIONES GENERALES

- El seguimiento al cronograma debe realizarse con periodicidad quincenal por parte del responsable de la OTIC.

- Cualquier modificación a las fechas o alcance de las actividades debe ser aprobada por la Jefatura de la OTIC y registrada en el control de cambios del presente documento.

- Las actividades de las Fases 4 y 5 (personalización y contenidos, pruebas y puesta en producción) deben articularse con las áreas funcionales de la entidad para garantizar la pertinencia de los contenidos.

- El cierre formal del plan de mejoramiento debe reportarse ante el ente de control correspondiente con las evidencias documentales generadas durante el proceso.

# DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO

# Estado actual de la Intranet Institucional

La Intranet Institucional del IDIPRON se encuentra actualmente en fase de prueba funcional. A la fecha de elaboración del presente documento, se han alcanzado los siguientes hitos:

| Componente | Estado / Valor |
| --- | --- |
| Plataforma CMS | WordPress 6.8.5 (última versión estable) |
| URL de acceso | http://intranet.idipron.gov.co |
| IP del servidor | 10.80.11.19 /23 — Servidor atlas, nodo FRANCFORT (Hyper-V) |
| Integración Directorio Activo (LDAP) | ✔ Integración LDAP completada — autenticación con credenciales corporativas |
| Personalización de plantilla | 🔲 Pendiente — constituye el principal hito por ejecutar |
| HTTPS / TLS | ⏳ Pendiente — certificado TLS por emitir |

4.2 Convenciones de estado

| Convención de estados |  |
| --- | --- |
| ✔ Completado | Actividad finalizada y verificada |
| ⏳ Pendiente | Actividad en proceso o con tareas pendientes de completar |
| 🔲 Por iniciar | Actividad programada, aún no iniciada |

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ESTADO DE AVANCE

| N.° | Actividad / Hito | Inicio | Fin | Estado | Observaciones / Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 — ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN |  |  |  |  |  |
| 1 | Diagnóstico del estado de la intranet anterior y levantamiento de requisitos | Ene 2026 | Ene 2026 | ✔ Completado | Se identificaron brechas funcionales y de seguridad en la plataforma anterior. |
| 2 | Evaluación de opciones de despliegue: servidor propio vs. hosting cPanel | Ene 2026 | Feb 2026 | ✔ Completado | Benchmarking realizado. Puntuación: Opción A 4.53/5 vs Opción B 2.83/5. |
| 3 | Definición de arquitectura tecnológica: WordPress + Docker + LDAP/AD | Feb 2026 | Feb 2026 | ✔ Completado | Se seleccionó despliegue en servidor propio con Docker e integración LDAPS. |
| FASE 2 — INFRAESTRUCTURA Y HARDENING |  |  |  |  |  |
| 4 | Aprovisionamiento del servidor atlas en clúster Hyper-V nodo FRANCFORT | Mar 2026 | Mar 2026 | ✔ Completado | VM Gen 1: 4 vCPU, 8 GB RAM, 60 GB SO + 100 GB datos. IP: 10.80.11.19/23. |
| 5 | Instalación Ubuntu Server 24.04.3 LTS y configuración base del sistema | Mar 2026 | Mar 2026 | ✔ Completado | SO instalado. Zona horaria America/Bogota. NTP sincronizado. Sistema actualizado. |
| 6 | Hardening: SSH puerto 65443, UFW, Fail2Ban, política de contraseñas | Mar 2026 | Mar 2026 | ✔ Completado | Score Lynis inicial: 70/100 sobre 253 pruebas. Ver informe técnico de hardening. |
| 7 | Instalación Wazuh v4.14.4 yClamAV — integración con SIEM institucional | Mar 2026 | Mar 2026 | ✔ Completado | Agente conectado al Manager 10.80.10.15. Monitoreo activo de seguridad. |
| 8 | Configuración 2FA Google Authenticator para usuario guillermo_vallejo | Abr 2026 | Abr 2026 | ⏳ Pendiente | 2FA activo para jleonf. Pendiente configuración para guillermo_vallejo. |
| FASE 3 — DESPLIEGUE WORDPRESS Y CONFIGURACIÓN CMS |  |  |  |  |  |
| 9 | Instalación WordPress 6.8.5 (última versión estable) con stack Docker | Abr 2026 | Abr 2026 | ✔ Completado | WordPress operativo en http://10.80.11.19. CMS en modo prueba funcional. |
| 10 | Configuración del dominio institucional intranet.idipron.gov.co | Abr 2026 | Abr 2026 | ✔ Completado | Intranet disponible en http://intranet.idipron.gov.co en la red interna. |
| 11 | Integración LDAP/AD — autenticación con credenciales corporativas | Abr 2026 | Abr 2026 | ✔ Completado | Plugin LDAP configurado. Usuarios acceden con usuario y contraseña del AD. |
| 12 | Habilitación HTTPS / TLS en la intranet institucional | May 2026 | May 2026 | ⏳ Pendiente | Certificado TLS pendiente de emisión por CA interna o Let's Encrypt. |
| FASE 4 — PERSONALIZACIÓN Y CONTENIDOS |  |  |  |  |  |
| 13 | Selección y personalización de plantilla/tema institucional WordPress | May 2026 | Jun 2026 | 🔲 Por iniciar | Pendiente definición de paleta, tipografía y estructura de navegación IDIPRON. |
| 14 | Diseño y publicación de estructura de menús y secciones | May 2026 | Jun 2026 | 🔲 Por iniciar | Pendiente concertación con áreas funcionales sobre módulos y contenidos. |
| 15 | Carga de contenidos iniciales: noticias, documentos, directorios y servicios | Jun 2026 | Jul 2026 | 🔲 Por iniciar | Pendiente entrega de insumos de contenido por parte de cada dependencia. |
| 16 | Instalación y configuración de plugins de funcionalidades de intranet | Jun 2026 | Jun 2026 | 🔲 Por iniciar | BuddyPress, Redis Object Cache, Wordfence, WP Mail SMTP, UpdraftPlus. |
| FASE 5 — PRUEBAS, PUESTA EN PRODUCCIÓN Y CIERRE |  |  |  |  |  |
| 17 | Pruebas funcionales con grupo piloto de funcionarios de la entidad | Jul 2026 | Jul 2026 | 🔲 Por iniciar | Pendiente selección del grupo piloto por parte de la Jefatura de la OTIC. |
| 18 | Ajustes y correcciones derivados de las pruebas piloto | Jul 2026 | Jul 2026 | 🔲 Por iniciar | Pendiente retroalimentación del grupo piloto. |
| 19 | Capacitación a funcionarios y comunicación oficial de lanzamiento | Ago 2026 | Ago 2026 | 🔲 Por iniciar | Pendiente coordinación con Comunicaciones y Talento Humano. |
| 20 | Puesta en producción oficial y cierre del plan de mejoramiento | Ago 2026 | Ago 2026 | 🔲 Por iniciar | Cierre formal del plan de mejoramiento ante el ente de control. |

# RESUMEN DE AVANCE

| Fase | ✔ Completadas | ⏳ Pendientes | 🔲 Por iniciar |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Análisis y Planificación (3 act.) | 3 | 0 | 0 |
| Fase 2 — Infraestructura y Hardening (5 act.) | 4 | 1 | 0 |
| Fase 3 — Despliegue WordPress (4 act.) | 3 | 1 | 0 |
| Fase 4 — Personalización y Contenidos (4 act.) | 0 | 0 | 4 |
| Fase 5 — Pruebas y Producción (4 act.) | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL (20 actividades) | 10 (50%) | 2 (10%) | 8 (40%) |

# CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS | FECHA (DD/MM/AAAA) | ELABORÓ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Creación del documento. Se documenta el cronograma del plan de mejoramiento de la Intranet Institucional IDIPRON con los avances a la fecha. | 01/06/2026 | GUILLERMO ALBERTO VALLEJO MESA Profesional OTIC Oficina de Tecnologías de las Comunicaciones e Información — OTIC |

# REVISIÓN Y APROBACIÓN

|  | NOMBRE | CARGO | FECHA (DD/MM/AAAA) |
| --- | --- | --- | --- |
| REVISÓ | GUILLERMO ALBERTO VALLEJO MESA | WebMaster | 01/06/2026 |
| APROBACIÓN LÍDER DE PROCESO | ANDREA CAROLINA CRUZ OMAÑA | Jefe de Oficina Código 006 Grado 01 | 01/06/2026 |