## Pendientes-Ing.Jabonero
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROFESIONAL TECNICO ATJ | AÑO | MES | FECHA DE COMISION TOPOGRAFIA | OBSERVACIONES
Bolivar | Mompox | José Mantilla - Laura Alonso | 2025 | JULIO | 09/07/2025 al 11/07/25 | NO SE HIZO ENTREGA DE INSUMOS DEL LEVANTAMIENTO REALIZADO. en el informe de comision reportaste que se realiza fotocontrol de mz de los Barrios Boca Grande, Divino niño y barrio la Granja.
Córdoba | Lorica | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | 2025 | SEPTIEMBRE | 23/09/25 al 25/09/25 | La información no cuenta con ningún tipo de identificación predial en la tabla de atributos. Se encontró información en diferentes sectores lo cuales no se especifican. En el informe de comision reportaste: Levantamiento en Barrios: Portal del Norte, Brisas del Sinú, Cristo Rey y Santo Domingo.
Caquetá | Doncello | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2025 | OCTUBRE | 21/10/25 al 23/10/25 | La información no cuenta con ningún tipo de identificación predial en la tabla de atributos. Se encontró información en diferentes sectores lo cuales no se especifican.
Meta | Granada - San Martin | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2025 | OCTUBRE | 21/10/25 al 23/10/25 | La información no cuenta con ningún tipo de identificación predial en la tabla de atributos
Cesar | La Paz - San Diego | José Mantilla - Laura Alonso | 2025 | NOVIEMBRE | 05/11/25 al 07/11/25 | El archivo nombrado LA PAZ contiene 2 archivos tipo shape, los cuales a la hora de abrir arrojan un error, por lo tanto no se pudo visualizar la información contenida allí. Municipio San Diego: Centro Poblado Pitilla: La información no cuenta con ningún tipo de identificación predial en la tabla de atributos
Antioquia | Arboletes - Necocli | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | 2025 | NOVIEMBRE | 19/11/25 al 21/11/25 | La información no cuenta con ningún tipo de identificación predial en la tabla de atributos Necocli: Se encontró información en diferentes sectores lo cuales no se especifican.

## TOPOGRAFIA Y PRODUCTOS-2025
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROFESIONAL TECNICO ATJ | ING. TOPOGRAFICO | AÑO | MES | FECHA DE COMISION TOPOGRAFIA | CANTIDAD MZ GENERADAS POR TOPOGRAFIA | CANTIDAD PLANO GENERAL GENERADOS POR TOPOGRAFIA | CANTIDAD CPP GENERADOS POR TOPOGRAFIA | FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTO AL TECNICO | OBSERVACIONES DE TOPOGRAFIA | CANCELADO | FECHA DE ENTREGA DE INSUMOS DE TOPOGRAFIA | FECHA DE ASIGNACIÓN A DIBUJO | DIBUJANTE ASIGNADO | CANTIDAD CPP GENERADOS POR DIBUJO | FECHA DE ENTREGA DE DIBUJO AL TECNICO | OBSERVACIONES DIBUJO | ESTADO
Atlantico | Luruaco | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2022 | [6 empty] | Se solicitarón los productos Se hizo entrega de la información mediante correo el dia 22 de julio. | ENTREGADO
Chocó | Quibdo | Rafael Pineda | Carlos Jabonero | 2022 | [6 empty] | Se solicita ajuste de 72 CPP generados en el año 2022. Se cargara la inforacion en el repositorio para futuras consultas | ENTREGADO
Antioquia | Andes | Paola Espindola - Luisa Nieto | William Frutos | 2023 |  | 2023 |  |  |  | 2024-07-23 |  | ENTREGADO
Antioquia | Copacabana | Paola Espindola - Luisa Nieto | Cesar Aponte | 2023 |  | 2023 |  |  | 42 | 2024-12-01 |  | ENTREGADO
Vaupés | Taraira | Ingrid Socha - Carolina Morales | Olivani Durán | 2023 | [5 empty] | 2025-07-17 | Solicitud de incluir cotas en los planos manzaneros, solicitado por Ingid el 25/06/25 Rta a consultas por parte de Olivani 17/07/25 | ENTREGADO | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Jersson Gil | 26 | 2025-11-10 | Generacion de planos manzaneros. 10/11 Se realiza entrega de (2) CPP | ENTREGADO
Antioquia | Toledo | Paola Espindola - Luisa Nieto | Cesar Aponte | 2023 |  | 2023 |  |  | 50 | 2024-12-01 |  | ENTREGADO
Cesar | Aguachica | Paola Espindola - Luisa Nieto | Cesar Aponte | 2024 |  | 16/04/24 al 18/04/24 | 4 | 1 |  | 2024-05-20 |  | ENTREGADO
Casanare | Aguazul | Carolina Morales | Juan Sanjuanelo | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se cuenta con Ortofoto. Entregado a Carolina-Ingrid | ENTREGADO | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Elizabeth Castro |  | 2025-03-21 |  | ENTREGADO
Cesar | Agustin Codazzi | Paola Espindola - Luisa Nieto | Olivani Durán | 2024 |  | 26/06/24 al 28/06/24 | 53 | 1 |  | 14/08/2024 - 23/08/2024 | Sector 5 y Pastora | ENTREGADO
Antioquia | Amalfi | Paola Espindola - Luisa Nieto | Olivani Durán | 2024 |  | 08/05/24 al 10/05/24 | 26 | 3 |  | 2024-07-19 |  | ENTREGADO
Choco | Bahia solano | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo | Cesar Aponte | 2024 |  | 2024 | 16 |  |  |  | Se entregaron planos manzaneros del Corregimiento El Valle. Entrega manzaneros a Rafael 19 de marzo .shp El Valle entrega 7 de abril | ENTREGADO
Cesar | Bosconia | Paola Espindola - Luisa Nieto | William Frutos | 2024 |  | 25/06/24 al 27/06/24 | 52 MZ Vista Hermosa 1 y Vista Hermosa 2 |  |  | 16/09/24 - 20/09/24 27/06/25 13/08/2025 | INCLUIR NPN EN MANZANEROS SOLICITADO EL 10 DE JUNIO 2025 ENTREGADO EL 27 DE JUNIO 2025 El 13 de Agosto Jose Mantilla solicita el envío de los planos manzaneros correspondientes a los barrios Vista Hermosa 1 y Vista Hermosa 2, ubicados en el Municipio de Bosconia, Cesar. El 13 de Agosto William hizo entrega de 52 MZ Vista hermosa 1 y 2. | ENTREGADO | 29/09/2025 02/10/25 | 29/09/2025 02/10/25 | Paulina Cardona | 30 (Sol 1 y 2) 27 (29/10) | 14/10/2025 29/10/25 | Entrega de insumos el 29 de sept y 02/10 Solicitud 1 #31 Predios: Se realizo entrega de 31 CPP el día 09/10/2025 Solicitud 2 #70 Predios: 14/10/2025 Comision de Xavier para validar frentes El día 21 de Octubre se realizo entrega de insumos correspondientes a la comisión de Xavier 29/10/25 se generan 27 CPP | ENTREGADO
Sucre | Caimitos | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | William Frutos | 2024 |  | 2024 |  |  | 107 | 2025-04-03 | El 03 de abril William hizo entrega Temenusca y Jose Mantilla la generación de 107 CPPC, evidenciando que se generaron 30 predios nuevos en la zona nor-occidental del casco urbano. | ENTREGADO
Antioquia | Chigorodo | Paola Espindola - Luisa Nieto | Cesar Aponte | 2024 |  | 01/10/24 al 03/10/24 | 9 | 1 | 37 | 7/11/2024 30/06/25 | AJUSTES EN PLANOS SOLICITADO EL 10 DE JUNIO DE 2025 PLANOS ENTREGADOS EL 30 DE JUNIO DE 2025 | ENTREGADO
Cordoba | Chinu | Paola Espindola - Luisa Nieto | William Frutos | 2024 |  | 2024 | 132 |  |  |  | Se entregaron planos manzaneros Predios de la Gobernación. El 19 de Marzo se hizo entrega de 132 CPP de Chinu Cordoba generados por William a Juan Camilo Bohorquez. | ENTREGADO
Cordoba | Cienaga de Oro | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo | Cesar Aponte | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se entregaron planos manzaneros del Sector Berastegui. | ENTREGADO
Sucre | Corozal | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2024 |  | 2024 | 19 |  |  | 2025-06-02 | Entrega MZ Correg Las Flores y un plano general | ENTREGADO
Cesar | Curumani | Paola Espindola - Luisa Nieto | William Frutos | 2024 |  | 13/08/24 al 15/08/24 | 3 | 1 |  | 2024-10-21 |  | ENTREGADO
Cesar | El copey | Paola Espindola - Luisa Nieto | Juan Sanjuanelo | 2024 |  | 25/06/24 al 27/06/24 | 94 |  |  | 14/08/24 - 22/11/24 | Entrega directa de Topografia al Mpio | ENTREGADO | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Elizabeth Castro | 108 | 8/07/2025 11/07/2025 | Barrio 13 de mayo | ENTREGADO
Sucre | El Roble | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | William Frutos | 2024 |  | 2024 | 77 |  |  | 08/04/25 15/09/25 | Entrega MZ y plano general de la Cabecera Municipal | ENTREGADO
Antioquia | Envigado | Paola Espindola - Luisa Nieto | Olivani Durán | 2024 |  | 01/10/24 al 03/10/24 |  |  | 19 | 2024-10-30 |  | ENTREGADO
Antioquia | Estrella | Paola Espindola - Luisa Nieto | Cesar Aponte | 2024 |  | 06/03/24 al 08/03/24 |  |  | 28 | 2024-03-22 |  | ENTREGADO
Sucre | Galeras | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | Juan Sanjuanelo | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se cuenta con Ortofoto. | ENTREGADO |  |  | Elizabeth Castro | 5 | 2025-06-11 | CQ-VB FIRMA 5 CPP GALERAS POR OLIVANI Solicitado por Diana | ENTREGADO
Cesar | Gamarra | Paola Espindola - Luisa Nieto | William Frutos | 2024 |  | 29/10/24 al 31/10/24 | [5 empty] | ENTREGADO | 2025-03-03 |  | Elizabeth Castro | 232 | 2025-04-02 | Entrega a CQ 21/03 | ENTREGADO
Antioquia | Giraldo | Paola Espindola - Luisa Nieto | Olivani Durán | 2024 |  | 13/08/24 al 15/08/24 | 8 |  | 30 | 26/09/2024 - 30/10/2024 |  | ENTREGADO | 2025-03-05 | 5/03/2025 3/06/2025 | Jersson Gil | 3 1 34 | 10/03/2025 4/06/2025 30/10/2025 | Paulina genero el cpp de junio Se solicitaron ajustes el 17 y se hizo entrega el 30 de octubre | ENTREGADO
Cesar | Gonzalez | Paola Espindola - Luisa Nieto | Olivani Durán | 2024 |  | 16/07/24 al 18/07/24 | 45 | 6 | 118 16 24 | 12/08/2024 - 21/08/2024 - 15/10/24 30/05/25 | 46 CPP Correg. San Isidro y 72 ZU 16 CPP Solicitados por Jose Dario 24 cpp generados y entregados el 28/07/25 | ENTREGADO | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Juan Jose Guerra | 24 | 2025-07-25 | Jose Mantilla solicita la generación de 24 planos individuales según la revisión realizada por parte del Municipio de Gonzalez adjunta SHP. Y ORTOFOTOS. Juan hace entrega el 6 de agosto de los 5 CPP San Isidro | ENTREGADO
Amazonas | Leticia | Paola Espindola - Luisa Nieto | William Frutos | 2024 |  | 27/11/24 al 29/11/24 | 32 |  |  | 2025-03-25 |  | ENTREGADO
Cordoba | Lorica | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo | Juan Sanjuanelo | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se cuenta con Ortofoto. Se entregaron Mz | ENTREGADO
Atlantico | Malambo | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2024 | ABRIL | 01/04/25 al 03/04/25 |  |  |  |  | No se realizo levantamiento, se realizo apoyo técnico, no se puede volar debido a que la zona de interes se encuentra dentro del cono de aproximación del aeropuerto. Se debe definir la lista de predios a titular, se realizara verificación en comision de Luruaco - Malambo | ENTREGADO
La Guajira | Manaure | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo | Juan Sanjuanelo | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se cuenta con Ortofoto. Sector Aeropuerto. | ENTREGADO
Cesar | Manaure Balcon del Cesar | Paola Espindola - Luisa Nieto | Olivani Durán | 2024 |  | 10/07/24 al 12/07/24 | 8 | 1 | 11 | 20/08/2024 - 10/09/2024 | Entrega Mz con ortofoto | ENTREGADO
Cordoba | Monitos | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo | Cesar Aponte | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se entregaron planos manzaneros del Corregimiento La Rada. | ENTREGADO
Casanare | Monterrey | Ingrid Socha - Carolina Morales | Juan Sanjuanelo | 2024 |  | 2024 |  |  | 193 |  | Se cuenta con Ortofoto. Se generaron 193 CPP - correcciones x ingrid 14 abril | ENTREGADO | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Paulina Cardona | 193 | 2025-05-16 | Se solicitarón correcciones por el tecnico el 14 abril y el 29 abril | ENTREGADO
Sucre | Ovejas | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | Olivani Durán | 2024 |  | 2024 |  |  | 29 | 2025-03-18 | Entrega de planos manzaneros. | ENTREGADO
Cesar | Pailitas | Paola Espindola - Luisa Nieto | Cesar Aponte | 2024 |  | 02/04/24 al 04/04/24 | 2 |  |  | 2024-06-29 | Entrega .shp y .dwg al Mpio | ENTREGADO
Cesar | Pelaya | José Mantilla - Laura Alonso | Cesar Aponte | 2024 |  | 16/07/24 al 18/07/24 | 57 | 1 |  | 2024-08-23 | Solicitud ajustes a planos mz por parte del Mpio, solicitado por José, Seguna solicitud 17 de marzo. Se entregaran CPP elaborados por cesar y relacion de colindantes Se realiza primera entrega de 253 cpp | ENTREGADO | 2025-04-14 | 21/04/2025 25/04/2025 | Juan Jose Guerra | 341 303 304 | 22/04/2025 28/04/2025 21/07/2025 04/11/2025 30/12/25025 | 15/05/2025 ELIZABETH ENTREGO PELAYA III EL 20 DE MAYO Se hizo entrega de nomenclatura vial el 15 de julio para generación de CPP Solicitud de ajuste por Jose Dario el 15 de septiembre Envio de observaciones para revision del Mpio por Juan el 30 de Sept Entrega 304 CPP 30/10/25 | ENTREGADO
Nariño | Policarpa | Rafael Pineda | Olivani Durán | 2024 | [5 empty] | 2025-04-09 | El 08 de Abril el Municipio solicita apoyo en entregar información ya que se tiene mesa de trabajo día 20250411. El 09 de Abril Olivani hizo entrega de información requerida. | ENTREGADO
Cesar | Pueblo Bello | Paola Espindola - Luisa Nieto | Juan Sanjuanelo | 2024 |  | 15/10/24 al 17/10/24 |  |  |  |  | Se cuenta con Ortofoto. Se asigno a dibujo 649 CPP (333 Jersson y 316 Juan) | ENTREGADO | 2025-03-28 | 2025-04-01 | Jersson Gil | 647 CPP | 2025-06-24 | 316 CPP Pueblo Bello - JUAN JOSE 333 CPP Pueblo Bello - JERSSON | ENTREGADO
Cesar | Pueblo Bello | Paola Espindola - Luisa Nieto | Olivani Durán | 2024 |  | 10/07/24 al 12/07/24 | 21 | 1 |  | 2024-08-21 |  | ENTREGADO
Antioquia | Puerto Berrio | Paola Espindola - Luisa Nieto | Juan Sanjuanelo | 2024 |  | 12/06/24 al 14/06/24 | 31 |  | 36 | 2024-07-29 |  | ENTREGADO
Antioquia | Puerto Berrio | Paola Espindola - Luisa Nieto | Juan Sanjuanelo | 2024 |  | 24/09/24 al 26/09/24 |  |  | 36 15 15 20 | 24/10/24 19/11/24 22/11/24 05/12/24 |  | ENTREGADO
Amazonas | Puerto Nariño | Paola Espindola - Luisa Nieto | William Frutos - Olivani Duran | 2024 | AGOSTO | 28/08/24 al 30/08/24 | 36 |  |  | 2024-11-20 | Esta en revision de William los CPP para su firma. Se hizo entrega de los certificados. | ENTREGADO | 14/07/2025 12/08/2025 | 2025-07-15 | Elizabeth Castro | 27 JULIO: Elizabet entrega (127 CPPC) de Puerto Nariño Amazonas a topografía William Frutos. El 12 de Agosto Elizabet hizo entrega de V2 Puerto Nariño Amazonas a Jose Mantilla | 2025-08-14 | Generacion de CPP y RTL Elizabeth hace entrega de 40 CPP el 6 agosto El 13 de Agosto Jose Mantilla hace devolución de insumos para ajustes correspondientes. | ENTREGADO
Santander | Puerto Wilches | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2024 |  | 2024 |  |  | 265 | 26/03/2025 2/09/2025 | Se entregarón planos manzaneros por parte de Cesar el 31 de octubre de 2024. Se entregarón planos manzaneros por parte de William el 04 de Septiembre de 2024. Se solicito un plano general de loteo del Barrio Terraplén el 19 de febrero 2025, mediante correo electronico por parte de José Dario. Se encuentra pendiente entrega de CPP. Se encuentra pendiente entrega de plano gral. Se realiza entrega de 265 CPP. 2/09/2025 ENTREGA A DIBUJO | ENTREGADO | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Juan Jose Guerra | 267 | 2025-11-12 | Se solicita generar CPP ajustados con las observaciones de terreno levantadas por Natalia. 12/11 Se realizo entrega de (267) cpp | ENTREGADO
Santander | Puerto Wilches | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2024 |  | 2024 |  |  | 265 | 26/03/2025 2/09/2025 | Se entregarón planos manzaneros por parte de Cesar el 31 de octubre de 2024. Se entregarón planos manzaneros por parte de William el 04 de Septiembre de 2024. Se solicito un plano general de loteo del Barrio Terraplén el 19 de febrero 2025, mediante correo electronico por parte de José Dario. Se encuentra pendiente entrega de CPP. Se encuentra pendiente entrega de plano gral. Se realiza entrega de 265 CPP. 2/09/2025 ENTREGA A DIBUJO | ENTREGADO | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Juan Jose Guerra | 276 | 2025-09-15 | Se solicita generar CPP ajustados por Cesar | ENTREGADO
La Guajira | Riohacha | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo | Olivani Durán | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se entregarón planos manzaneros del Sector Nueva Jerusalen. En espera de observaciones del mpio | ENTREGADO
Santander | Sabana de torres | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | Juan Sanjuanelo | 2024 |  | 2024 |  |  | 302 | 2025-05-08 | Se cuenta con Ortofoto. Se entregarón planos manzaneros de 3 barrios el 29 de agosto de 2024. Ferias, Lagos y Barrios unidos. Se hablo con Jose y se identiicaron pr cpp | ENTREGADO | 2025-03-21 | 2025-04-08 | Elizabeth Castro | 302 | 2025-05-08 |  | ENTREGADO
Sucre | Sampues | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | Olivani Durán | 2024 | [5 empty] | 22/07/25 15/09/25 | Entrega de planos manzaneros. NO se han solicitado CPP. 2 PR DE > EXT Entrega el 15 de septiembre de mz de lo sectores de La Esperanza y La Gloria de Dios | ENTREGADO | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Jersson Gil | 130 | 2025-10-29 | Barrio La Bendición de Dios | ENTREGADO
Cesar | San Alberto | Paola Espindola - Luisa Nieto |  | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Cancelada, predios no viables por anotación de URT | CANCELADO
Cordoba | San Bernardo del Viento | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo | Cesar Aponte | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se entregaron planos manzaneros del Corregimiento Jose Manuel de Altamira. | ENTREGADO
Cesar | San Diego | Paola Espindola - Luisa Nieto | Cesar Aponte | 2024 |  | 16/04/24 al 18/04/24 | 12 | 1 |  | 2024-06-06 | Corregimiento Los Tupes | ENTREGADO |  | 2025-05-26 | Juan Jose Guerra | 18 | 2025-06-12 | 18 cpp y rtl san diego - cesar, CENTRO POBLADO El Rincon SE INFORMA A JOSE D EL 29 DE MAYO LAS INCONSISTENCIAS | ENTREGADO
Atlantico | Santa Lucia | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2024 | [5 empty] | 2025-04-07 | Entregado Shape para dibujo | ENTREGADO | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Paulina Cardona |  | 2025-05-12 |  | ENTREGADO
Antioquia | Santafe de Antioquia | Paola Espindola - Luisa Nieto | Olivani Durán | 2024 |  | 30/10/24 al 01/11/24 |  |  | 17 |  | Entregado Shape para dibujo. Olivani entrega 36 CPP | ENTREGADO | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Juan Jose Guerra | 36 | 2025-04-22 |  | ENTREGADO
Magdalena | Sitio Nuevo | Rafael Pineda | William Frutos | 2024 |  | 2024 | 82 |  |  | 2025-08-23 | NO se han recibido productos topograficos. Centro Poblado Palermo. Entrega MANZANEROS. El 03 de Abril William hizo entrega de se obtuvieron e identificaron un total de 1237 predios El 23/08 se hace entrega de 82 MZ | ENTREGADO
Arauca | Tame | Carolina Morales | Cesar Aponte | 2024 |  | 2024 | 22 |  | 101 |  | Genereacion de CPP de 22 mz - 101 CPP - correcciones 12 mayo por el tecnico | ENTREGADO | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Paulina Cardona | 103 | 2025-05-12 |  | ENTREGADO
Cordoba | Tierralta | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo | Olivani Durán | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se entregaron planos manzaneros del Sector El Roble. Se requiere programar comision de verificacion de linderos por topografia | ENTREGADO | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Elizabeth Castro | 15 | 2025-10-28 | Generar 15 CPP - Barrio El Roble | ENTREGADO
Antioquia | Toledo | Paola Espindola - Luisa Nieto | Cesar Aponte | 2024 |  | 10/12/24 al 12/12/24 29/07/2025 al 31/07/2025 |  |  | 82 34 | 14/03/25 02/07/25 27/07/25 | EL 02 DE JULIO, CESAR HIZO ENTREGA AL MPIO DE 34 CPP CESAR HACE ENTREGA DE 8 CPP EL 27 DE JULIO | ENTREGADO
Nariño | Tumaco | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | Olivani Durán | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se entregaron planos manzaneros del barrio Aeropuerto el 10 de octubre de 2024, por Olivani a Rafael Se entregaron 16 CPP del Barrio Aeropuerto y 13 CPP del Centro Poblado Llorente, de un total de 1000; el 25 de octubre de 2024. Se hace entrega de manzaneros a Rafael el 11 de abril | ENTREGADO | 2025-04-16 |  | Elizabeth Castro | 29 | 2025-04-25 | Obervaciones sobre 2 planos para Elizabeth ENTREGADO 14 DE JULIO | ENTREGADO
Antioquia | Turbo | Paola Espindola - Luisa Nieto | William Frutos - Olivani Duran | 2024 |  | 16/10/24 al 18/10/24 |  |  | 8 40 19 | 07/11/24 08/11/24 12/11/24 | Revision de 15 mz para generar CPP. | ENTREGADO | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Juan Jose Guerra |  | 23/04/2025 8/05/2025 | Juan-Entrega sph revision 21-03 Elizabeth-GENERAR 1 CPP Y RTL CON BASE EN EL GEOPORTAL | ENTREGADO
La Guajira | Uribia | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo | Olivani Durán | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se entregaron planos manzaneros de los Sectores Aeropuerto I y Transformación. Olivani hizo entrega de planos manzaneros y CPPC enviados en el 2022, el 18 febrero de 2025. El 8 de agosto, OPCION LEGAL comparte insumos tecnicos con los que realizan la legalizacion en los mismos sectores con el proposito de unificar insumos tecnicos con titulación, los recibe Juan Camilo. Se hace entrega de planos actualiados por OPCION LEGAL el 2 de sept de 2025 | ENTREGADO
Meta | Vista Hermosa | Carolina Morales | Olivani Durán | 2024 |  | 2024 |  |  |  |  | Se entrega plano general con ortofoto, plano general sin ortofoto y plano general con manzaneros y prediacion | ENTREGADO | 13/04/2025 y 23/04/2025 y 28/04/25 |  | Paulina Cardona | 130 | 2025-05-15 | RTL 65 Caño Amarillo - Vistahermosa POR PAULINA | ENTREGADO
Caldas | Anserma | Jhohan Quintero - Carolina Neira | Carlos Jabonero | 2025 | AGOSTO | 27/08/25 al 29/08/25 |  |  |  | 2025-10-17 | Entrega SHP para generacion de 368 CPP por parte del Municipio | ENTREGADO | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Juan Jose Guerra | 25 | 2025-12-19 | Solicitud generacion CPP Se entregaron planos manzaneros y archivos kmz y shp | ENTREGADO
Antioquia | Arboletes - Necocli | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | Carlos Jabonero | 2025 | NOVIEMBRE | 19/11/25 al 21/11/25 |  |  |  | 2025-12-30 |  | ENTREGADO
Meta | Granada - San Martin | Ingrid Socha - Carolina Morales | Carlos Jabonero | 2025 | OCTUBRE | 21/10/25 al 23/10/25 |  |  |  | 28/11/2025 17/12/2025 (San Martin) | 18/11 Ingrid hace aclaración de adiciones a tener en cuenta para la entrega de producto de acuerdo con comisión: 1. se agregaron 2 predios 2. 2 predios estaban mal solicitados en cuanto al código catastral, en la columna observaciones dejo el código sin embargo, revisar en donde le aparece la ubicación de los puntos tomados en campo. 3. 2 predios se evidencian con subdivisiones, aparte de la mz donde se hizo el vuelo 4. Envío el kmz de los 7 predios a priorizar. 17/12 se hace entrega de San Martin | ENTREGADO | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Juan Jose Guerra | 61 | 2025-12-22 | Se solicita generar productos de San Martin Se requiere ajuste de insumos por Juan a Carlos Jabonero el 16 de dic. | ENTREGADO
Bolivar | Arjona | José Mantilla - Laura Alonso | Olivani Durán | 2025 | OCTUBRE | 01/10/25 al 03/10/25 | 3 | 1 |  | 2025-11-18 | Se realizara la entrega de los planos manzaneros de los dos sectores levantados en el municipio de Arjona. Arjona Limonal y Arjona Sector 2. 18/11 Se realizo entrega de (3) planos manzaneros de los sectores (Limonal, Sector 2 (3)) y (1) Plano Gral | ENTREGADO
Quindío | Armenia - Risaralda | Jhohan Quintero - Carolina Neira | Olivani Durán | 2025 | JUNIO | 17/06/25 al 19/06/25 | 7 |  |  | 30/08/2025: Risaralda | Sin informe de comision Se levanto un predio de mayor extension en Armenia. Se levantaron 42 predios en el Municipio de risaralda. | ENTREGADO | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Jersson Gil | 52 | 2025-10-30 | Solicitud de CPP | ENTREGADO
Choco | Bahia solano | Rafael Pineda | William Frutos | 2025 | JUNIO | 25/06/25 al 26/06/25 | 3 | 1 |  | 2025-08-15 | Barrio Las Brisas. 17/08/25 entrega del plano general del barrio Las Brisas | ENTREGADO
Meta | Barranca de Upia - Cabuyaro | Ingrid Socha - Carolina Morales | Olivani Durán | 2025 | OCTUBRE | 29/10/25 al 31/10/25 | 15 Cabuyaro 21 Barranca de Upia |  |  | 2025-12-12 | Se realizara la entrega de los planos manzaneros de los sectores levantados en los municipios | ENTREGADO
Caldas | Belalcazar | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | Cesar Aponte | 2025 | ABRIL | 21/04/25 al 23/04/25 |  |  | 37 | 2025-06-13 | Entrega de insumos producto del levantamiento | ENTREGADO
Caldas | Belalcazar | Jhohan Quintero - Carolina Neira | Cesar Aponte | 2025 | NOVIEMBRE | 04/11/25 al 06/11/25 | 6 |  | 31 | 2025-12-16 | Barrio La Cabaña Barrio Hospital | ENTREGADO
Valle del Cauca | Buenaventura | Rafael Pineda | William Frutos - Olivani Duran | 2025 | MARZO | 26/03/25 al 28/03/25 |  |  |  | 2025-04-15 | Se hizo entrega el 15 de abril de ORTOFOTO Se hizo entrega de mz el 29 de abril | ENTREGADO
Valle del Cauca | Buenaventura | Rafael Pineda | William Frutos - Olivani Duran | 2025 | MAYO | 21/05/25 al 23/05/25 | 36 |  |  | 11/07/2025 15/07/2025 | Sector Juan XXIII Entrega de MZ - WILLIAM | ENTREGADO
Valle del Cauca | Buenaventura | Rafael Pineda | Elizabeth Castro | 2025 | OCTUBRE | 07/10/25 al 10/10/25
Sucre | Caimitos-Morroa- Since | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2025 | JUNIO | 17/06/25 al 19/06/25 | 46 Since |  | Caimito: 94 CPP (24 Jul) Caimito: 132 CPP (7 dic) | Caimito: 25 julio Morroa: 19 agosto San luis de Since: 30 agosto | La comision se realizo por Carlos y Cesar EN SAN LUIS DE SINCE SE ENTREGAN MZ CAIMITO Y MORROA ENTREGA CPP. Se presentaron observaciones a los productos de Caimito, por Diana dirigido a Will, el 13 de agosto. Entreja de mz Since el 20 de septiembre por cesar | ENTREGADO | Morroa: 19 agosto | Morroa: 19 agosto | Juan Jose Guerra | 124 | 2025-09-02 | El 20 de Agosto Juan Jose confirma entrega de producto para el día 29 de Agosto. | ENTREGADO
Bolivar | Calamar | José Mantilla - Laura Alonso | Cesar Aponte | 2025 | NOVIEMBRE | 26/11/25 al 28/11/25
Antioquia | Carepa | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | Olivani Durán | 2025 | OCTUBRE | 22/10/25 al 24/10/25 | 12 |  |  | 2025-12-03 | Se realizo entrega de (12) Manzaneros con longitudes y (1)Manzanero , para verificación en campo y así proceder a la realización de Certificados Planos. | ENTREGADO
Antioquia | Caucasia | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | Carlos Jabonero | 2025 | AGOSTO | 13/08/25 al 15/08/25 |  |  | 474 | 2025-10-31 | Se entregaran restitución para dibujo | ENTREGADO | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Elizabeth Castro | 250 (15/11/25) 37 (20/11/2025) (25/11/25) TOTAL 468 | 2025-11-19 | Se solicita generar 474 CPP. 1ra entrega 250 CPP 2da entrega 37 CPP | ENTREGADO
Caldas | Chinchina | Jhohan Quintero - Carolina Neira | Olivani Durán | 2025 | AGOSTO | 13/08/25 al 15/08/25 | 11 |  |  | 2025-09-11 | Realizo entrega de (11) Mz | ENTREGADO | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Paulina Cardona |  | 2025-07-17 | Generar 6 CPP y RTL con base en la informacion del Geoportal El 08 de julio pasa a firma de William | ENTREGADO
Boyacá | Chiquinquira | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga | William Frutos | 2025 | SEPTIEMBRE | 24/09/25 al 26/09/25 | 12 |  |  | 2025-10-27 | Entrega de manzaneros y certificados de 60 predios del barrio cerros de la alameda | ENTREGADO
Cordoba | Cienaga de Oro | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | Olivani Durán | 2025 | MAYO | 28/05/25 al 30/05/25 | 5 | 1 | 33 | 2025-07-18 | Se levanto el sector "Sector Nuevo" y se tomaron medidas del lev. Realizado por Cesar Aponte Olivani hace entrega de 5 mz y 1 Gral de Cienaga y 33 CPP Sector Berastegui El 21 de Julio. | ENTREGADO
Sucre | Corozal | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2025 | MARZO | 25/03/25 al 27/03/25 | 18 | 1 |  | 2025-06-02 | Corregimiento Piletas 1 gral y 18 manzanas con aprox 269 predios Se hace entrega de 9 mz adicionales del corregimiento Las Tinas el 31 de agosto de 2025 Piletas, Los Palmitos el 14 de Septiembre | ENTREGADO
Meta | Cumaral | Ingrid Socha - Carolina Morales | Olivani Durán | 2025 | JULIO | 09/07/25 al 11/07/2025 |  |  | 6 (18/10/25) | 25/08/2025 05/11/2025 | Comision en San Nicolas. Olivani hizo entrega de CPP San Nicolas y Cumaral a Ingrid. Quedando pendientes tres planos del predio rural, el cual presenta dos subdivisiones. Pendiente programar reunión con el Municipio y el Técnico. El 08 de Agosto Ingrid entrega a Olivani excel que resume la cantidad de predios intervenidos en comisión de Cumaral para la generación de CPP Entrega SECTOR San Nicolas 18/20 Se debe corregir sector San Nicolas y falta entrega de un CPP de Villa Nidia 20 0ctubre | ENTREGADO
Meta | Cumaral | Ingrid Socha - Carolina Morales | Olivani Durán | 2025 | SEPTIEMBRE | 2025-09-12 | 1 |  |  | 15-18/10/2025 | Entrega productos Centro Poblado Veracruz | ENTREGADO
Cesar | Curumani | José Mantilla - Laura Alonso | Cesar Aponte | 2025 | JULIO | 29/07/25 al 31/07/25 | 12 |  |  | 2025-08-31 | 320 hogares barrio Villa Nazly Se hace entrega de 12 planos mz, se esta a la espera de observaciones por parte de Jose D para enviar a dibujo. Aprox 275 pr. | ENTREGADO
Cesar | La Paz - San Diego | José Mantilla - Laura Alonso | Carlos Jabonero | 2025 | NOVIEMBRE | 05/11/25 al 07/11/25 |  |  |  | 2025-12-10 | Barrio La Flora | ENTREGADO
Norte de Santander | Durania | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Olivani Durán | 2025 | MAYO | 7/05/25 al 9/05/25 | 12 | 1 | 5 | 22/05/25 1/07/2025 | Barrio al limite del perimetro urbano. ENTREGA DE 5 CPP Y MZ 01 Agosto Diana Mendez solicita generación de certificados planos Olivani hizo entrega de planos Manzaneros 20/11 Olivani realiza entrega de Shape conforme a solicitud | ENTREGADO | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Jersson Gil | 102 | 2025-09-09 | Se debe resolver una inquietd con Diana y proceder con la elaboración de CPP Se hizo entrega de un segundo grupo de insumos Devuelto para correccion y ajustes el 14 de noviembre 18/11 Se realizo entrega de los ajustes solicitados de 4 predios: (MZ 2 lote 10, MZ 2 lote 23, MZ 2 lote 10 y MZ 2 lote 7.) 27/11 Se realizo entrega de los CPPC correspondientes a las manzanas 3 y 10 para un total de 42 predios, adicional 4 CPPC que fueron corregidos | ENTREGADO
Cesar | El copey | José Mantilla - Laura Alonso | Carlos Jabonero | 2025 | ABRIL | 29/04/25 al 30/04/25 |  |  |  |  | Barrio Villa Azul, Villa del Cesar, Camilo Torres 9/06/2025 - ENTREGADO 12 JUNIO SHP PARA DIBUJO REQUIRIO AJUSTE EN MANZANEROS Y 20 MZ PARA MPIO EL 16 DE JUNIO | ENTREGADO | 24/06/2025 07/07/25 | 24/06/2025 07/07/25 | Jersson - Juan Jose | 267 Villa Azul 72 Camilo Torres 162 villa del Cesar 38 Villa Azul | 09/07/2025 23/07/25 30/09/25 | barrio Villa del Cesar-Jersson ENTREGO 23 JULIO barrio Villa Azul-Juan ENTREGO 8 JULIO Camilo Torres - Jersson ENTREGO 9 JULIO Villa Azul - Jersson 30 SEPTIEMBRE | ENTREGADO
Cesar | El copey | José Mantilla - Laura Alonso | Carlos Jabonero | 2025 | JULIO | 16/07/25 al 18/07/25 | 13 | 13 | 3 | 2025-07-23 | 23 de Julio Carlos Jabonero entrega 3 Planos Generales a Jose Mantilla sector 13 de mayo Juan Jose entrego de 146 CPPC del sector de 13 de mayo - CCarlos Jabonero certifica que ya se encuentran validados y firmados | ENTREGADO | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Juan Jose Guerra | 146 |  | se hizo entrega para generación de CPP Entrega de 146 CPPC del sector de 13 de mayo | ENTREGADO
Cesar | El Copey | José Mantilla - Laura Alonso | Carlos Jabonero | 2025 | JULIO | 16/07/25 al 18/07/25 |  |  | 252 Rita Alicia | 2025-09-10 | Manaure: Barrios la Guajira y barrio la curva, Sabanas de Leon El Copey: 13 de Mayo 13 de Agosto Jose Mantilla solicita los planos manzaneros y un plano general del Barrio Camilo Torres. EL COPEY: Barrio Rita Alicia | ENTREGADO
Cesar | El Copey | José Mantilla - Laura Alonso | Carlos Jabonero | 2025 |  |  |  |  | 268 |  | barrio Villa Azul | ENTREGADO | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Jersson Gil | 252 | 2025-10-10 | Barrio Rita Alicia | ENTREGADO
Bolivar | Mompox | José Mantilla - Laura Alonso | Carlos Jabonero | 2025 | JULIO | 09/07/2025 al 11/07/25 |  |  |  | 2025-08-30 | Se realiza fotocontrol de mz de los Barrios Boca Grande, Divino niño y barrio la Granja. Poligono del area del divino niño se entregará el viernes 24 de octubre | ENTREGADO
Santander | Giron | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | Carlos Jabonero | 2025 | JULIO | 29/07/25 al 31/07/25 | 2 | 3 |  | 2025-09-15 | Comision se realiza por Carlos y William Entrega Ortofotos Entrega de Manzaneros para los Barrios: Las Brisas, Colinas del Viento y valle de los caballeros. Se hace entrega de Ortofoto del centro histórico el 19/08/25 Se hace entrega de planos generales y mz de os barrios Los Alpes, Valle de los caballeros y Cataluña | ENTREGADO | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Juan Jose Guerra | 628 | 2025-12-01 | Generados con base en el levantamiento topografico realizado por MVCT | ENTREGADO
Córdoba | Lorica | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | Carlos Jabonero | 2025 | SEPTIEMBRE | 23/09/25 al 25/09/25 |  |  |  | 2025-11-14 | Levantamiento en Barrios: Portal del Norte Brisas del Sinú Cristo Rey Santo Domingo 15 Nov se entregan mz de 2 barrios: Cristo Rey y Santo Domingo | ENTREGADO
Cesar | La Paz - Manaure Balcon del Cesar | José Mantilla - Laura Alonso | Carlos Jabonero | 2025 | AGOSTO | 19/08/25 al 22/08/25 | 15 La Flora | 1 Sabanas del Cesar 1 6 de Enero 2 La Flora | 257 La Flora | 06/10/2025 18/11/2025 (La Flora) | Entrega de los productos de los dos Mpios. LA PAZ: Barrio del 6 de enero | ENTREGADO
Caquetá | Doncello | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | Carlos Jabonero | 2025 | OCTUBRE | 21/10/25 al 23/10/25 |  |  |  | 2025-11-20 |  | ENTREGADO
Atlántico | Polonuevo | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2025 | DICIEMBRE | 3/12/25 al 5/12/24 |  |  |  | 30/01/2026 18/21/22/mar/2026 | Barrios El Pereque, Alfonso lopez y El Golf | EN TRÁMITE
Bolivar | Santa Rosa | José Mantilla - Laura Alonso | Cesar Aponte | 2025 | NOVIEMBRE | 19/11/2025 al 21/11/2025 |  |  |  | 22/12/2025 14/26/mar/2026 | 26/11/2025 Se realizara la entrega el día 22 de diciembre para los barrios: Barrio Las Vegas Barrio Villa Rosa Berrio Centro | EN TRÁMITE
Norte de Santander | Los Patios | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2025 | SEPTIEMBRE | 24/09/25 al 26/09/25 |  |  | 60 | 2025-10-21 | Entrega de manzaneros y certificados de 60 predios Se amplia por aumento en cantidad de predios y generación de cpp | ENTREGADO
Norte de Santander | Los Patios - Villa del Rosario | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2025 | AGOSTO | 04/08/25 al 06/08/25 |  | 8 CPP Villa del Rosario | 10 CPP Villa del Rosario 40 CPP Los Patios 2 CPP Barrio San Judas Tadeo | 30/08/25 Villa del Rosario 1 Septiembre: Los Patios 02/10/25 Barrio San Judas Tadeo | Villa del Rosario, el Municipio hace entrega de insumos y manifiesta su necesidad de titular (10) predios rurales. Municipio Los Patios, se plantea la posibilidad de entregar Cartografía al Equipo Técnico del Municipio. Compromiso se programa entrega de 40 productos cartograficos | ENTREGADO
La Guajira | Manaure | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | Cesar Aponte | 2025 | MAYO | 7/05/25 al 9/05/25 | 19 | 1 |  | 2025-07-01 | Entrega 25 dias habiles desde el 9 de mayo Sector Salinas Urbano. | ENTREGADO | 2025-07-01 | 2025-07-11 | Paulina Cardona | 151 | 2025-09-05 | Se entregan insumos con numeración IGAC el 11 de julio. | ENTREGADO
La Guajira | Manaure | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo | Cesar Aponte | 2025 | MAYO | 7/05/25 al 9/05/25 | 21 | 1 |  | 2025-07-04 | Entrega 25 dias habiles desde el 9 de mayo Corregimiento El Pajaro | ENTREGADO
Casanare | Mani | Ingrid Socha - Carolina Morales | Carlos Jabonero | 2025 | JUNIO | 03/06/25 al 05/06/25 | [6 empty] | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Juan Jose Guerra | 39 | 2025-10-29 | Ajustes solicitados a CPP generados previamente | ENTREGADO
Casanare | Mani | Ingrid Socha - Carolina Morales | Carlos Jabonero | 2025 | JUNIO | 03/06/25 al 05/06/25 |  |  |  | 2025-08-13 | El 12 de Agosto Ingrid hizo entrega de insumos suministrados por el Municipio Mani Casanare del Predio 00-01-0004-0378-000. El 13 de Agosto Carlos hizo entrega de primeros planos (7) para la generación de CPP. | ENTREGADO | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Juan Jose Guerra | 68 | 29/08/2025 | Se entrega insumos a Juan para generar 14 CPP. Total 50. El día 20 de Agosto Juan Jose se compromete a entregar el día 29 de Agosto | ENTREGADO
Meta | Mapiripan | Ingrid Socha - Carolina Morales | Cesar Aponte | 2025 | JUNIO | 04/06/25 al 06/06/25 |  |  | 112 5 | 01/08/2025 06/10/2025 | Entrega MZ y CPP 28 Julio Cesar hace entrega de 112 CPPC correspondientes al Estudio Topográfico desarrollado en el casco urbano del municipio. 21 de Agosto Ingrid hace entrega de excel con observaciones encontradas en CPPC entregados por Topografía, solicita apoyo con la revisión y ajustes correspondientes. 25/08/2025 Ingrid solicito la generación de CPP de mayor extensión requeridos por parte del Mpio. | ENTREGADO
Antioquia | Medellin | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | Olivani Durán | 2025 | JULIO | 29/07/25 al 31/07/25 | 4 | 1 |  | 22 de agosto 13/09/25 | Juan bobo y San Martin | ENTREGADO | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Paulina Cardona | 66 | 2025-09-11 | Se solicito apoyo en Verificar y ajustar las medidas de frente.Incorporar los predios adicionales identificados en campo. Dibujar los quiebres de las manzanas, teniendo en cuenta el levantamiento topográfico. 18/11 Olivani devuelve producto solicitar ajustar: El número de manzana debe registrarse como 0016 y no como (16). // El N.º predial corresponde a la concatenación de “COD_MZ & CODPRE”. // Aportar el marco que encierra el cuadro de colindantes. | ENTREGADO
Antioquia | Medellin | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | Olivani Durán | 2025 | JULIO | 29/07/25 al 31/07/25 |  |  |  | 22 de agosto 13/09/25 | Juan bobo y San Martin | ENTREGADO
Antioquia | Medellin - Copacabana - Giraldo | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | William Frutos - Olivani Duran | 2025 | JUNIO | 10/06/25 al 13/06/25 | 1 GIRALDO | 33 Giraldo | 1 GIRALDO | Giraldo 25/07 Medellin 01/08 Copacabana 25/07 | Entrega MZ Olivani: Medellin y Giraldo William: Copacabana El 21 de Julio, Olivani hace entrega de fotos en crudo del sector de Copacabana con el fin de generar ortofotos a William. El 24 de Julio olivani hace entrraga de (1) Manzanero y (1) CPP Giraldo El 28 de Julio, Carlos Carvajal solicita a Olivani hacer entrega de insumos (Esto teniendo en cuenta que en la entrega que antecede, se encuentra los predios 3061001001000100030 y 3061001001001000014, quedando como faltante los planos manzaneros de los predios 3061001001001700010 y 3061001001001600017). recordar que para el día en que se realizó esta primera entrega del municipio de Giraldo (25/07/2025) se tenia tenía programada la entrega del municipio de Copacabana. El 30 de Julio William, hizo entrega de insumos para dibujo. El 02 de Agosto William, hizo entrega de CPP Copacabana Antioquía a Carlos Carvajal. El 12 de Agosto Olivani hizo entrega de MZ Barrio la Mesa Giraldo 12 Agosto Carlos solicita la generación de CPP Barrio la Mesa Municipio Giraldo | ENTREGADO | 31/07/2025 19/08/25 | 30/07/2025 19/08/25 | Elizabeth Castro |  | 06/08/2025 30/08/25 | entrega de insumos para cpp de copacabana por william. 31 de Julio Elizabeth entrega 32 CPPC correspondiente a Copacabana Antioquia. Entrega de 33 CPP Giraldo el 30 de agosto por Jersson | ENTREGADO
Tolima | Melgar | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | Olivani Durán | 2025 | SEPTIEMBRE | 02/09/25 al 04/09/25 | 3 | 1 |  | 2025-10-15 | Entregados mananeros para ajuste o toma de medidas en terreno | ENTREGADO
Antioquia | Mutata - Chigirodo - Turbo | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | Olivani Durán | 2025 | NOVIEMBRE | 19/11/25 al 21/11/25 |  |  | Mutata Chigorodó Turbo | 30/12/2025 10/03/2026 | 26/11 Se realizara entrega del plano manzanero de la parte levantada en los municipios de Mutata, Chigorodó y Turbo, Antioquia. | ENTREGADO
Cordoba | Monteria | Paola Espindola - Luisa Nieto | Carlos Jabonero | 2025 | ABRIL | 08/04/25 al 10/04/25 27/08/2025 al 29/08/2025 |  |  |  | 2025-05-15 | Levantamiento de 150 mejoras | ENTREGADO | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Juan Jose Guerra | 150 | 2025-06-30 | ENVIADOS A CARLOS EL 29 DE JUNIO PARA RAPROBACION DE CARLOS | ENTREGADO
Córdoba | Monteria | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | Juan Jose Guerra | 2025 | NOVIEMBRE | 19/11/25 al 21/11/25
Antioquia | Yondo | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | William Frutos | 2025 | OCTUBRE | 15/10/25 al 17/10/25 |  |  |  | 18/11/2025 16/03/2026 | Se realizara entrega a nivel planos manzanas el 18/11/2025 | ENTREGADO
Boyacá | Muzo | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga | William Frutos | 2025 | JUNIO | 18/06/25 al 20/06/25 |  |  |  | 2025-08-13 | Se hace entrega por parte de Jose Mauricio insumos para tener en cuenta en la elaboración de productos de topografia el 11 de agosto El 12 de Agosto William se compromete a realizar entrega de CPP Y RTL programados para entrega el 11 a Jose Mantilla, despues de realizar ajustes. El 12 de Agosto William hizo entrega de 1 CPP Barrio La Trinidad y La Paz El 13 de Agosto Jose Mauricio solicita a William ajustar las medidas de cada uno de los lotes de municipio Muzo | ENTREGADO | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Elizabeth Castro |  | 2025-09-04 | Se solicito apoyo en la edición de las tablas de colindancias, generadas en ArcGIS Pro, información de vértices y colindantes. Devolucion con ajustes por parte de Mauricio el 9 de septiembre Entrega de productos ajustados el 15 de septiembre | ENTREGADO
Cundinamarca | Nariño | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga | Cesar Aponte | 2025 | OCTUBRE | 08/10/25 al 10/10/25 | 11 |  |  | 2025-11-24 | 24/11 Cesar realizo entrega de (11) Manzanas | ENTREGADO
Sucre | San Antonio de Pamitos | Diana Méndez - Temenusca del Alba | William Frutos | 2025 | NOVIEMBRE | 05/11/25 al 07/11/25 |  |  |  | 17/12/2025 16/03/2026 | Barrio 20 de noviembre | ENTREGADO
Valle del Cauca | Palmira | Rafael Pineda | William Frutos | 2025 | ABRIL | 09/04/25 al 11/04/25 |  |  |  | 2025-05-09 | Levantamiento de Vias | ENTREGADO | 2025-05-09 | 2025-06-10 | Elizabeth Castro |  | 2025-07-27 | ENTREGA PLANOS DE VIAS | ENTREGADO
Sucre | Palmitos | Jose Mantilla - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2025 | MARZO | 25/03/25 al 27/03/25 |  |  |  | 2025-04-27 | barrios Villa Ruth y El Remanso | ENTREGADO
Cauca | Piendamo | Rafael Pineda | William Frutos - Olivani Duran | 2025 | ABRIL | 5/04/25 al 6/04/25 |  |  |  | 20/05/2025 30/05/2025 22/08/25 | ENTREGA SALIDAS GRAFICAS DE IDENTIFICACION DE OCUPACION SOBRE PREDIOS DEL MVCT ENTREGADO SALIDAS GRAFICAS DE IDENTIFICACION DE OCUPACION SOBRE PREDIOS DEL MVCT 22/08/25 ENTREGA DE PLANOS MANZANEROS PARA CARACTERIZACION | ENTREGADO
Atlántico | Piojo | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Olivani Durán | 2025 | OCTUBRE | 15/10/25 al 17/10/25 | 9 |  |  | 2025-11-26 | Sector Hibacharo 28/11 Se realizo entrega de (9) Planos manzaneros con longitudes | ENTREGADO
Sucre | San Marcos | Diana Méndez - Temenusca del Alba | William Frutos | 2025 | AGOSTO | 27/08/25 al 29/08/25 |  |  |  | 30/10/2025 12/03/2026 | Barrio Puerto López 40 pr dispersos aprox Barrio San José 40 pr dispersos aprox Se reagenda por apoyo en los planos manzaneros de caracterización | ENTREGADO
Antioquia | Puerto Berrio | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | William Frutos | 2025 |  | 15/10/25 al 17/10/25 | 64 | 1 |  | 2025-12-19 | Se realiza entrega a nivel de planos manzanas y plano general | ENTREGADO | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Paulina Cardona | 192 (Elizabeth) | 2025-12-31 | Generacion CPP Puerto Berrio (Paulina-Elizabeth) | EN TRÁMITE
Guainia | Puerto Inirida | Ingrid Socha - Carolina Morales | Carlos Jabonero | 2025 | MARZO | 25/03/25 al 27/03/25 |  |  |  | 2025-07-26 | Se entrego ortofoto Se esta modificando el urbanismo sector Casablanca | ENTREGADO
Guainia | Puerto Inirida | Ingrid Socha - Carolina Morales | Carlos Jabonero | 2025 | MAYO | 21/05/25 al 23/05/25 |  |  |  | 2025-07-26 | levantamiento sector casa blanca ORTOFOTO INTEGRADA PUERTO INIRIDA PENDIENTE ENTREGA MZ Y CPP DE CASA BLANCA DOS SECTORES ADICIONALES LOS VA A AJUSTAR EL DEPTO Y NOS ENVIAN INSUMOS PARA CPP. 27 de Julio Carlos Jabonero hace entrega de (Plano General Urbanístico Actualizada) corresponde al ajuste realizado a la base del barrio Casablanca en la Ciudad de Puerto Inirida. Se entrego DWG se requiere plano a nivel manzana | ENTREGADO
Meta | Puerto Rico | Ingrid Socha - Carolina Morales | William Frutos | 2025 | MAYO | 22/05/25 al 24/05/25 | 41 |  | 267 (18/10/25) | 30/05/2025 06/06/2025 26/06/2025 18 octubre | entrega para el día 25 de mayo del 2025. Se proyecta un potencial de 241 predios potenciales, dispersos por todo el casco urbano del municipio. Se entregará plano en CAD de urbanismo de las torres de torres de Villa Suarez 3 y Torres de Samuel, proyectados para el 27 de mayo del 2025. plano levantamiento urbanístico Torres de Samuel y Villa Suárez III, Puerto Rico - Meta 41 mz entregados el 6 de junio Se entregan nuevamente planos mz ajustados el 24 de junio FALTAN 2 MZ SEGUN INFORMA INGRID EN CORREO DEL 25/06 Observaciones para ajuste 22 agosto. Se hace entrega el 18 de octubre de 267 Se debe realizar ajustes solicitados por Ingrid 25 octubre 14/11 Se realizo entrega de CPPC con las observaciones ajustadas | ENTREGADO
Norte de Santander | Rangonvalia - Pamplona | Diana Méndez - Temenusca del Alba | William Frutos | 2025 | JULIO | 23/07/25 al 25/07/25 | 13 Pamplona 9 Rangonvalia |  |  | 03/09/2025 02/10/25 Rangonvalia | Realizara entrega de CPP al par técnico el 29 de Agosto para los Municipios de Ragonvalia y Pamplona. Se hace entrega de 13 MZ de Pamplona, en espera de observaciones de Diana para pasar a dibujo. Se hace entregade 9 MZ de Rangonvalia. 18/11 Se realizo entrega de Shape | ENTREGADO | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Jersson Gil | 26 | 2025-09-24 | Pamplona 26 CPP el 24 de sept | ENTREGADO
Antioquia | Remedios | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | William Frutos | 2025 | JULIO | 2/07/25 al 4/07/25 |  |  |  | 2025-12-26 | Dos sectores, corregimiento de santa Isabel y corregimiento de la Cruzada. El 22 de Agosto William emite correo confirmando entrega para el día 25/08/2025 por perdida de información se reagenda entrega. | ENTREGADO | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Paulina Cardona | 377 | 2025-12-31 | CPPC | ENTREGADO
Atlantico | Repelon | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2025 | ABRIL | 01/04/25 al 03/04/25 | 25 | 1 |  | 13/05/25 13/09/25 | se realizará durante la comision de Corozal con Diana. Se hara entrega 1 semana despues de comision Se realizo visita y se hace entrega de 25 mz corregimiento Villa Rosa del municipio de Repelón El 13 de septiembre se envia nuevamente los planos mz con origen unico nacional del correg. Villa Rosa | ENTREGADO
La Guajira | Riohacha | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | William Frutos | 2025 | SEPTIEMBRE | 10/09/25 al 12/09/25 | 2 Villanueva (25/11/25) |  | 34 Los Trupillos | 19 de Septiembre (Los Trupillos) 10 de Noviembre (Villa Nueva) | Se realizará entrega de productos de topografía al par técnico jurídico para revisión de manzanas para verificación y caracterización del barrio Los Trupillos (19 de septiemnbre) El 29 de Septiembre se realiza entrega de 34 CPP manzaneros completos del barrio Los Trupillos. Se realizará entrega de productos de topografía al par técnico jurídico para revisión de CPPC para verificación del barrio Villa Nueva (10 de octubre) Se reagenda entrega por apoyos en otros frentes de trabajo del MVCT | ENTREGADO
Caldas | Salamina | Jhohan Quintero - Carolina Neira | Olivani Durán | 2025 | NOVIEMBRE | 05/11/25 al 07/11/25 | 5 |  |  | 2025-12-19 | Entrega planos manzaneros de los sectores barrio Bajo y barrio Policía | ENTREGADO
Sucre | Sampues | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Cesar Aponte | 2025 | AGOSTO | 19/08/25 al 21/08/25 | 29 (18/10/25) | 3 |  | 20/09/25 03/10/25 18/10/25 | Barrio Peralonso 20 septiembre 80 CPP Barrio El Oasis 20 septiembre 60 CPP Barrio Las Acacias 3 octubre 70 CPP Barrio Calle Nueva 3 octubre 50 CPP ENTREGA 18 OCT | ENTREGADO
Meta | Orocue | Ingrid Socha - Carolina Morales | William Frutos | 2025 | AGOSTO | 20/08/25 al 22/08/25 |  |  |  | 2025-10-31 | Entrega de planos manzaneros de las urbanizaciones Antonio Licioni, José Eustasio Rivera y Jacinto Moreno | ENTREGADO
Córdoba | San Bernardo del Viento | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | Cesar Aponte | 2025 | SEPTIEMBRE | 09/09/25 al 11/09/25 | 35 Corregimiento (Paso Nuevo) 2 Corregimiento (Jose Manuel) | 1 Corregimiento (Paso Nuevo) 1 Corregimiento (Jose Manuel) |  | 2025-11-12 | Realizo programación de entrega de los productos cartográficos: Corregimiento Paso Nuevo 200 Predios 600 Beneficiarios - 14 de octubre de 2025 Corregimiento José Manuel 50 Predios 150 Beneficiarios - 30 de octubre de 2025 12/11 Se realizo entrega de (35) planos de manzana y (1) de localización para Paso Nuevo 12/11 Se realizo entrega de (2) planos de manzana y uno de localización para Corregimiento José Manuel. | ENTREGADO
Antioquia | San Juan de Uraba | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | Carlos Jabonero | 2025 | MAYO | 7/05/25 al 9/05/25 |  |  |  | 2025-06-30 | Revision de 101 CPP generados por Juan Jose. El 23 de julio Carlos Jabonero entrega correo con 101 CPPC firmados remitidos a técnico. | ENTREGADO | 2025-07-07 |  | Juan Jose Guerra | 101 | 2025-07-11 | Entregados para revision de Carlos Jabonero el 11 de Julio | ENTREGADO
Amazonas | Leticia | José Mantilla - Laura Alonso | William Frutos | 2025 |  | 26/11/25 al 28/11/25 | 32 |  |  | 30/12/2025 13/04/2026 | Se entregará plano manzanero | ENTREGADO
Caquetá | San Viente del Caguan | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | Cesar Aponte | 2025 | OCTUBRE | 21/10/25 al 24/10/25 | 30 |  |  | 2025-11-05 | Se hace entrega de 2 salidas graficas con definición de manzanas. Will hace entrega de información del procesamiento GNSS y cálculo de coordenadas del levantamiento cartográfico y verificación RTK con el fin de realizar el ajuste de fotogrametría. El 11 de dic se hace entrega de 30 manzaneros | ENTREGADO
Magdalena | Ariguani | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | William Frutos | 2025 | NOVIEMBRE | 19/11/25 al 21/11/25 |  |  |  | 24/12/2025 20/03/2026 |  | ENTREGADO
Antioquia | Santafe de Antioquia | Paola Espindola - Luisa Nieto | Olivani Durán | 2025 | MARZO | 12/03/25 al 14/03/25 |  |  | 17 | 2025-03-10 | 200 Pr levantados - Sector Altos de Salinas | ENTREGADO
Antioquia | Segovia | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | Cesar Aponte | 2025 | JULIO | 8/07/2025 al 10/07/25 | 33 Fraguas |  | 47 Campoalegre | Campoalegre: 14/08/2025 Fraguas: 29 de Octubre | Campoalegre Sector Machuca O fraguas | ENTREGADO
Sucre | Sincelejo - Tolu | Diana Méndez - Temenusca del Alba | William Frutos | 2025 | MAYO | 7/05/25 al 9/05/25 | 19 Rafel Nuñez Sincelejo |  | 39 Tolú Sucre | Tolu: 7/07/2025 Sincelejo: 1/08/25 | Se levantaron los barrios Rafael Nuñez y Santa Cecilia de Sincelejo y un sector de Tolu El 07de Julio William entrega 39 CPP correspondientes a Tolú El 02 de Agosto William entrega 19 Manzaneros correspondientes al Barrio Rafael Nuñez Sincelejo El 17 de Septiembre realizo entrega de 2 Manzaneros Barrio Guerreros y 1 CPPC Tolú Barrio Guerreros | ENTREGADO | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Elizabeth Castro |  | 2025-08-05 | 04 de Agosto William solicita ajustar CPPC de Tolú 05 de agosto Elizabeth hace entrega de CPP ajustados | ENTREGADO
Atlantico | Soledad | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Olivani Durán | 2025 | AGOSTO | 27/08/25 al 29/08/25 |  |  |  | 2025-09-25 | Entrega de Manzaneros | ENTREGADO
Atlántico | Soledad | Diana Méndez - Temenusca del Alba | Olivani Durán | 2025 | AGOSTO | 27/08/25 al 29/08/25 | 3 | 3 |  | 2025-10-03 | Sector Villa Carmen 2 | ENTREGADO
Cordoba | Tierralta | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | Olivani Durán | 2025 | JULIO | 2/07/25 al 4/07/25 | 7 |  |  | 27/08/2025 12/08/2025 | levantamiento topográfico del barrio La Selva. 29 Julio Olivani envia shape para la elaboración de los certificados planos correspondientes al sector Ceiba del municipio de Tierra Alta. 12 Agosto Olivani entrega imagen para elaboración de CPP sector Ceiba de las manzanas (0568, 0667, 0674, 0681, 0688, 0693 y 0694). 25 Agosto Olivani entrega CPP la Ceiba correspondientes de las manzanas 0568 y 0667. | ENTREGADO | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Jersson Gil | 98 350 | 30/08/2025 12/09/25 | 29 Julio Olivani envia shape para la elaboración de los certificados planos correspondientes al sector Ceiba del municipio de Tierra Alta. 12 Agosto Olivani entrega imagen para elaboración de CPP sector Ceiba de las manzanas (0568, 0667, 0674, 0681, 0688, 0693 y 0694) En total son 350 productos, se haran entregas parcialesl, la segunda entrega se realizara el 10 de septiembre | ENTREGADO
Nariño | Tumaco | Rafael Pineda | Carlos Jabonero | 2025 | SEPTIEMBRE | 02/09/25 al 04/09/25 | 12/11 Se realizo entrega de (2) planos de manzana y uno de localización para Corregimiento José Manuel. | 12/11 Se realizo entrega de (2) planos de manzana y uno de localización para Corregimiento José Manuel. | 1 | 2025-10-15 | Levantamiento del predio La Mariposa | ENTREGADO
Meta | Uribe | Ingrid Socha - Carolina Morales | William Frutos | 2025 | AGOSTO | 04/08/25 al 06/08/25 |  |  | 96 | 2025-12-08 | William hara entrega de productos a nivel de CPPC para verificación y aprobación por parte de planeación municipal. Se reagenda por apoyo en los planos manzaneros de caracterización | ENTREGADO
Meta | Vista Hermosa | Ingrid Socha - Carolina Morales | William Frutos - Olivani Duran | 2025 | MARZO | 19/03/25 al 21/03/25 |  |  |  |  | Comision realizada 19-20-21 marzo - 3 Pr > ext. Levantados - Caño Amarillo y Santo Domingo Entrega sector Santo Domingo - Entrega Parcial - PENDIENTE ENTREGA II - ENTREGA III MPIO (ingrid entrego 14 abril) entrega plano general y manzaneros de Santo Domingo (05 mayo) - SOLICITUD DE AJUSTE POR INGRID 6 MARZO. Se entrego el 14 mayo y se asigno a juan Jose para renumeración | ENTREGADO | 2025-05-16 |  | Paulina Cardona | 144 | 2025-07-10 | Generacion 144 CPP y RTL Vista Hermosa-Caño Amarillo Se envio el 27 de junio para CQ del tecnico, quien devuelve con observaciones el 4/7/25 Se entregaran productos ajustados el 10 de julio. | ENTREGADO
Magdalena | El Reten | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | William Frutos | 2025 | DICIEMBRE | 03/12/25 al 05/12/25 |  |  |  | 31/12/2025 20/03/2026 | Entrega de manzaneros de 300 Pr Zona Urbana | ENTREGADO
Cundinamarca | Zipaquira | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga | Carlos Jabonero | 2025 | ABRIL | 23/04/25 al 24/04/25 |  |  |  | 2025-05-19 | Entrega de insumos producto del levantamiento Entrega de producto topografico: restitución + 14 MZ Y 1 PLANO GRAL | ENTREGADO | 2025-05-27 | 2025-06-10 | Jersson Gil |  |  | OBSERVACIONES JOSEM ENTREGA CPP PRUEBA 20 JUNIO POR JERSSON JOSEM INFORMA QUE NO SE DEBEN GENERAR CPP, EL COMPROMISO CON EL MPIO FUE MZ | ENTREGADO
Huila | Aipe | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | [10 empty] | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Juan Jose Guerra | 69 | 2025-10-23 | Generar 715 CPP 23 de Octubre: despues del analisis de la información se pudieron generar 69 CPPC | ENTREGADO
Caldas | Anserma | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [9 empty] | ENTREGADO |  | 2025-06-07 | Paulina Cardona | 2 | 2025-06-11 | CQ-VB FIRMA 2 CPP ANSERMA POR OLIVANI | ENTREGADO
Caldas | Anserma | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [9 empty] | ENTREGADO |  | 2025-06-07 | Paulina Cardona | 15 | 2025-06-11 | CQ-VB FIRMA 2 CPP ANSERMA POR OLIVANI | ENTREGADO
Caldas | Anserma | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [7 empty] | 2025-07-28 | 28 Julio Cesar entrega 1 CPP (17042010003780001000) con firma | ENTREGADO | 2025-07-28 | 2025-07-25 | Paulina Cardona | 1 | 2025-07-28 | Solicitud 1 CPP Entregado Cesar 18 julio para CQ y firma. Entrega final al Tecnico el 28/07 | ENTREGADO
Caldas | Anserma | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [7 empty] | 2025-07-15 | Revision de 6 CPP generados por Paulina | ENTREGADO | 2025-07-15 | 2025-07-04 | Paulina Cardona | 6 | 2025-07-14 | Generar 6 CPP con base en la informacion del Geoportal Enviado a William para CQ y firma el 14 julio | ENTREGADO
Caldas | Anserma | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-09-13 | 2025-09-15 | Paulina Cardona | 1 | 2025-09-15 | Solicitud 1 CPP 170420100000000070009000000000 | ENTREGADO
Caldas | Anserma | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Paulina Cardona | 1 | 2025-09-22 | Solicitud 1 CPP y RTL 170420100000000070015000000000 | ENTREGADO
Caldas | Anserma | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Paulina Cardona | 5 | 2025-09-24 | Solicitud 5 CPP y RTL | ENTREGADO
Caldas | Anserma | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Jersson Gil | 4 | 2025-12-04 | Solicitud 4 CPP y RTL GDB IGAC 03/12 Se realizo entrega de 1 CPP 170420100000001430006000000000 | ENTREGADO
Caldas | Anserma | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Elizabeth Castro | 2 | 2025-10-29 | Solicitud 2 CPP y RTL | ENTREGADO
Caldas | Aranzazu | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [12 empty] | Elizabeth Castro | 1 | 2025-11-18 |  | ENTREGADO
Arauca | Arauca | Ingrid Socha - Carolina Morales | Cesar Aponte | [5 empty] | 48 | 2025-08-15 | Se cuenta con plano urbanistico. (500 pr) Se solicita generar 47 CPP con base en el Insumo topográfico compartido por opción legal - DEUT del sector bello horizonte en el año 2024 | ENTREGADO | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Paulina Cardona | 47 | 2025-08-21 | Se hizo entrega de los insumos necesarios para la generación de las salidas graficas solicitadas por la territorial. | ENTREGADO
Arauca | Arauca | Ingrid Socha - Carolina Morales | Cesar Aponte | [5 empty] | 132 | 2025-10-29 | CPP de las manzanas Ñ, Q, D, C correspondientes al lote 26 del sector de Bello Horizonte, requeridos por el municipio | ENTREGADO | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Paulina Cardona | 132 | 2025-11-15 | Generar 132 CPP | ENTREGADO
Caldas | Belalcazar | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [8 empty] | El 11 de Julio Jhohan solicita elaboración del CPPC y RTL del predio 17088010001120006000 que corresponde a los archivos Word y Excel aquí adjuntos | ENTREGADO | 2025-06-24 | 24/06/2025 11/07/205 | Paulina Cardona |  | 2025-06-25 | RTL de 1 CPP El 11 de julio Jhohan solicita adjuntar el archivo RTL | ENTREGADO
Risaralda | Belen de Umbria | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Elizabeth Castro | 1 | 2025-10-20 | 10 CPP | ENTREGADO
Cundinamarca | Beltran | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga | [10 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Juan Jose Guerra | 64 | 2025-10-28 | Generación de 64 CPP con base en informacion del geoportal. Se realizará entrega el día 17/10/2025 | ENTREGADO
Cesar | Bosconia | José Mantilla - Laura Alonso | [10 empty] | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Elizabeth Castro |  | 2025-11-01 | Generar 61 RTL | ENTREGADO
Cauca | Cajibio | Rafael Pineda | [12 empty] | Juan Jose Guerra |  |  | Se solicita generar mz catastral 19-130-01-00-00-00-0003 con base en la. Info del geoportal | ENTREGADO
Quindío | Calarca | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Paulina Cardona | 34 | 08/08/2025 19/08/2025 | Se solicita generar 36 CPP con base en la información del geoportal. Hizo entrega el 11 de agosto a Jhohan para firma El 15 de Agosto Jhohan solicita ajuste en 3 RTL correspondientes al municipio de Calarcá - Quindío. El 19 de Agosto Paulina hizo entrega de los 3 RTL con los ajustes requeridos. | ENTREGADO
Quindío | Calarca | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Jersson Gil | 290 | 2025-11-12 | Se solicita generar 294 CPP 27/11 Se realizo entrega de los Planos Manzaneros (164) 03/12 Se realizo entrega de las correcciones solicitadas | ENTREGADO
Boyacá | Cerinza | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga | Cesar Aponte | [7 empty] | 28 Julio. Cesar entrega por correo 11 CPP de municipio de Cerinza, Boyacá con la firma que respalda su revisión. respondiendo a Paulina correo del 23 de Julio. | ENTREGADO | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Paulina Cardona | 11 | 2025-08-19 | Solicitud 11 CPP Paulina envia correo con 11 CPPC a Cesar para revisión y firma. Se presenta solicitud de ajuste por parte de Jose Mauricio el 14 de agosto Jose Mauricio relaciona datos requeridos en la solicitud 15 de Agosto El 19 de Agosto Paulina hizo entrega de 11 CPP | ENTREGADO
Quindío | Circasia | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Elizabeth Castro | 1 | 2025-10-03 | 1 CPP + RTL | ENTREGADO
Quindío | Cordoba | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [7 empty] | 2025-08-12 | 12 de Agosto Jhohan hizo devolución del predio 16 manzana 11 Municipio Corboda - Quindio | ENTREGADO |  | 2025-08-12 | Juan Jose Guerra | 32 | 2025-08-17 | Entrega de 32 CPP | ENTREGADO
Antioquia | El Bagre | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | [10 empty] | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Elizabeth Castro |  |  | Generación de CPP con levantamiento aportado por Mpio Elizabeth presenta observaciones el 17 de agosto para que desde el componente tecnico se complemente, la información esta pendiente por Carlos Felipe | ENTREGADO
Antioquia | El Bagre | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | [11 empty] | 2025-05-07 | Juan Jose Guerra |  | 2025-05-09 | CORREGIR CPP Y GENERAR RTL CON BASE EN EL GEOPORTAL | ENTREGADO
Cesar | El Copey | José Mantilla - Laura Alonso | [10 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Juan Jose Guerra | 128 | 2025-12-04 | Solicitaron CPPC del barrio Camilo Torres, con base en el levantamiento topografico | ENTREGADO
Quindío | Filandia | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Juan Jose Guerra |  | 2025-10-07 | Generar 1 CPP y RTL | ENTREGADO
Quindío | Genova | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Paulina Cardona | 30 | 2025-11-11 | Generación de 30 CPP con base en la gdb catastral 19/11 Jhohan solicita ajustes en la entrega realizada de los RTL : MZ 120 PR 09: El lindero 2 aparece con una distancia de 0,06 m lo cual no concuerda. MZ 120 PR 10: El cuadro de linderos no concuerda con el dibujo. MZ 120 PR 15: Lindero 2 colinda con el predio 010 y no consigo mismo 015. MZ 124 PR 23: Lindero 3 colinda con el predio 024 y no consigo mismo 023. MZ 130 PR 03: El cuadro de distancias y colindantes no concuerda con el dibujo. 19/11 Paulina realizo entrega de correcciones solicitadas | ENTREGADO
Caldas | La Dorada | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Elizabeth Castro | 8 CPP y Salidas Graficas | 2025-10-27 | Generar 8 planos manzaneros para caracterización | ENTREGADO
La Guajira | Maicao | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | [10 empty] | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Elizabeth Castro | 33 | 2025-12-03 | Solicitud de generacion de 33 CPP, se suministra insumo | ENTREGADO
Meta | Mesetas | Ingrid Socha - Carolina Morales | [10 empty] | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Jersson Gil | 103 | 2025-11-05 | Generacion de planos manzaneros con GDB catastral 11 DE NOV ingrid solicita ajustes y planos faltantes 18/11 Se realizo entrega de ajustes y se recibe VoBo por parte de Ingrid | ENTREGADO
Meta | Mesetas | Ingrid Socha - Carolina Morales | [10 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Jersson Gil | 4 | 2025-12-05 | Solicitud de 10 planos manzaneros 05/12 Se realizo entrega de (4) Planos manzaneros | ENTREGADO
Huila | Neiva | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | William Frutos |  |  |  | 7 |  | 1 | 2025-08-19 | Solicitan (1) CPP del predio denominado AEROPUERTO, con insumo del municipio. El 13 de Agosto verifica y realizara entrega de producto el 14 para pasar a Elizabet para la generación de CPP. Se hace entrega de mz para verificacion del tecnico Natalia | ENTREGADO
Atlantico | Palmar de Varela | Diana Méndez - Temenusca del Alba | [11 empty] | 2025-03-20 | Jersson - Juan Jose |  | 2025-04-01 | Solicitud de generación con información de Datos Abiertos IGAC | ENTREGADO
Caldas | Quimbaya | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [11 empty] | 2025-05-07 | Paulina Cardona |  | 2025-05-09 | GENERAR 1 CPP Y RTL CON BASE EN EL GEOPORTAL | ENTREGADO
Quindío | Quimbaya | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [11 empty] | 2025-05-23 |  | 2 | 2025-05-26 | entrega 2 cpp para revision de olivani | ENTREGADO
Huila | Rivera | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | [10 empty] | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Juan Jose Guerra | 58 | 2025-12-10 | Genrados con GDB IGAC | ENTREGADO
Quindío | Salento | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Paulina Cardona | 9 | 2025-09-10 | Generar 10 CPP con base en la información del GEOPORTAL No se encontro el predio 636900100000000050236000000000 en la GDB | ENTREGADO
Risaralda | Santa Rosa de Cabal | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Paulina Cardona | 38 | 2025-07-17 | Generar 41 CPP y RTL con base en la informacion del Geoportal Se entregan el 11 para revision de William y devuelve observaciones el 16 de julio | ENTREGADO
Risaralda | Santa Rosa de Cabal | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Paulina Cardona | 6 | 2025-09-30 | Generacion de 6 CPP con base en la informacion de geoportal | ENTREGADO
Risaralda | Santa Rosa de Cabal | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [11 empty] | 2025-11-18 | Juan Jose Guerra | 3 | 2025-11-24 |  | ENTREGADO
Caldas | Supia | Jhohan Quintero - Carolina Neira | [10 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-02 | Elizabeth Castro | 44 | 2025-08-26 | Generación de CPP con base en el Geoportal Se realiza consulta por elizabeth y se atiende por jhohan el 19 de agosto. | ENTREGADO
Huila | Tello | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | [10 empty] | 2025-12-18 | 2025-12-22 | Juan Jose Guerra | 376 | 2025-12-30 | Solicitud 398 CPP | ENTREGADO
Córdoba | Tierralta | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | [10 empty] | 2025-10-06 | 2025-10-20 | Elizabeth Castro | 213 | 2025-10-24 | Generar 213 CPP | ENTREGADO
Huila | Timana | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | [10 empty] | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Elizabeth Castro | 105 CPP 75 CPP | 08/10/25 14/10/25 | Generacion de 231 CPP con base en la informacion de geoportal El día 08/10 realiza entrega de 105 CPP. El día 10/10 se realizara la entrega la entrega de 126 CPP El dia 14/10 se realiza entrega de 75 CPP | ENTREGADO
Nariño | Tumaco | Rafael Pineda |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 29 CPP INURBE: El 13 de agosto William hizo entrega Planos requeridos shapes de las manzanas y los predios a transferir en Tumaco Barri o Villa Karoley. El 15 de agosto William hace entrega de ajustes requeridos | ENTREGADO |  | 2025-06-10 | Elizabeth Castro |  | 2025-07-02 | SUMINISTRAR INFO DE LEVANT CPP - Solicitado el 03 de junio Y ENTREGADO 12 DE JUNIO ENTREGA A CARLOS PARA REVISION Y FIRMA EL 25 DE JUNIO. ENTREGADO A RAFAEL-JUAN DIEGO Y JUAN CARLOS FAJARDO EL 02 DE JULIO | ENTREGADO
Antioquia | Turbo | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | [10 empty] | 2025-09-16 | 2025-09-17 | Paulina Cardona | 372 Elizabeth 358 Juan Jose 295 Paulina 380 Jersson 1405 CPP TOTAL | 03-14-29/10/25 Elizabeth 23/10/25 Paulina 07-14/10/25 Juan José 27/10/25 (Paulina 2Ent) 27/10/2025 Jersson 11/11/25 PARA FIRMA DE OLIVANI | Generacion 1494 CPP entre 4 dibujantes Elizabeth: 03/10/25 (372) . Entrega correcciones (274) 28/10/25. (89) 29/10/25 Juan Jose: 1ra entrega (136) 07/10/2025 - 2da entraga (222) 14/10/25 Paulina: 1a entrega (110) 23/10/2025 - 2da entraga (185) 27/10/2025 Jersson: 27/10/2025 entrega (380) | ENTREGADO
Antioquia | Turbo | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | [10 empty] | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Paulina Cardona | 79 | 2025-11-04 | Generacion 79 CPP Barrio Vélez | ENTREGADO
La Guajira | Uribia | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | [10 empty] | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Paulina Cardona |  | 2025-10-09 | Generar 62 CPP | ENTREGADO
La Guajira | Uribia | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | [10 empty] | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Paulina Cardona | 15 | 2025-10-23 | Generar 15 CPP | ENTREGADO
Cundinamarca | Utica | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga | Cesar Aponte | [6 empty] | 2025-07-27 | Cesar dio VoBo Se recibe observaciones de Jose Mauricio el 4 agosto. Entrega de productos ajustados por Paulina. | ENTREGADO | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Paulina Cardona | 25 | 2025-07-22 | Solicitud 25 CPP. Se recibe observaciones de Jose Mauricio el 4 agosto. Se entrega certificados ajustados en agosto 8. | ENTREGADO
Casanare | Villa Nueva | Ingrid Socha - Carolina Morales | [10 empty] | 12/11/2025 17/12/2025 | 12/11/2025 17/12/2025 | Paulina Cardona | 38 17 | 25/11/2025 19/12/2025 | 19/11 Se realiza entrega de (38) planos manzaneros del Municipio San Agustín. 25/11/2025 Se realizará entrega de los sectores Santa Helena y Caribayona Se hace entrega en dic de 17 cpp solicitados por Juan Camilo | ENTREGADO
Meta | Vista Hermosa | Ingrid Socha - Carolina Morales | [10 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Paulina Cardona |  | 2025-12-09 | Solicitud 198 RTL | ENTREGADO
Meta | Vista Hermosa | Ingrid Socha - Carolina Morales | [10 empty] | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Elizabeth Castro | 235 | 2025-09-18 | Se solicita la genracion de 231 CPP con base en insumos enviados por el Municipio, producto del levantamiento topografico realizado por la entidad territorial Se devolvieron los cpp y se deben ajustar | ENTREGADO
Meta | Barranca de Upia | Ingrid Socha - Carolina Morales | Olivani Durán | 2025 | OCTUBRE | 29/10/25 al 31/10/25 |  |  |  | 2026-04-01 | 50 predios | ENTREGADO | [6 empty] | EN TRÁMITE
Note on Q107: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: jersson - Giraldo 19 agosto

## LISTAS_ok (hidden)
DEPARTAMENTOS | DUPLA | ESTADO | DIBUJANTE | TOPOGRAFOS | DUPLAS
Antioquia | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | EN TRÁMITE | Juan Jose Guerra | Carlos Jabonero | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado
Atlántico | Diana Méndez - Temenusca del Alba | ENTREGADO | Jersson Gil | Cesar Aponte | Diana Méndez - Temenusca del Alba
Norte de Santander | Diana Méndez - Temenusca del Alba | CANCELADO | Paulina Cardona | Elizabeth Castro | Ingrid Socha - Carolina Morales
Sucre | Diana Méndez - Temenusca del Alba |  | Elizabeth Castro | Jersson Gil | Jhohan Quintero - Carolina Neira
Arauca | Ingrid Socha - Carolina Morales |  | Olivani Durán | Juan Jose Guerra | José Mantilla - Laura Alonso
Casanare | Ingrid Socha - Carolina Morales |  | Carlos Jabonero | Juan Sanjuanelo | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Guainia | Ingrid Socha - Carolina Morales |  | Cesar Aponte | Olivani Durán | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Meta | Ingrid Socha - Carolina Morales |  | William Frutos | Paulina Cardona | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Vaupés | Ingrid Socha - Carolina Morales |  |  | William Frutos | Rafael Pineda
Caldas | Jhohan Quintero - Carolina Neira |  |  |  | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo
Quindío | Jhohan Quintero - Carolina Neira |  |  |  | Paola Espindola - Luisa Nieto
Risaralda | Jhohan Quintero - Carolina Neira |  |  |  | Jose Mantilla - Temenusca del Alba
Amazonas | José Mantilla - Laura Alonso |  |  |  | Carolina Morales
Bolivar | José Mantilla - Laura Alonso
Cesar | José Mantilla - Laura Alonso
Guaviare | José Mantilla - Laura Alonso
Córdoba | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
La Guajira | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Magdalena | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Bogotá D.C. | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Boyacá | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Cundinamarca | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Caquetá | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Huila | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Putumayo | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Santander | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Tolima | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Vichada | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Cauca | Rafael Pineda
Chocó | Rafael Pineda
Nariño | Rafael Pineda
Valle del Cauca | Rafael Pineda

## LISTAS (hidden)
DEPARTAMENTOS | DUPLA | ESTADO | DIBUJANTE | ING. TOPOGRAFICO | DUPLAS
Amazonas | José Mantilla - Laura Alonso | EN TRÁMITE | Juan Jose Guerra | Carlos Jabonero | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado
Antioquia | Carlos Carvajal - Alejandra Tirado | ENTREGADO | Jersson Gil | Cesar Aponte | Diana Méndez - Temenusca del Alba
Arauca | Ingrid Socha - Carolina Morales | CANCELADO | Paulina Cardona | Elizabeth Castro | Ingrid Socha - Carolina Morales
Atlántico | Diana Méndez - Temenusca del Alba |  | Elizabeth Castro | Jersson Gil | Jhohan Quintero - Carolina Neira
Bogotá D.C. | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga |  | Olivani Durán | Juan Jose Guerra | José Mantilla - Laura Alonso
Bolivar | José Mantilla - Laura Alonso |  | Carlos Jabonero | Juan Sanjuanelo | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Boyacá | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga |  | Cesar Aponte | Olivani Durán | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Caldas | Jhohan Quintero - Carolina Neira |  | William Frutos | Paulina Cardona | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Caquetá | Natalia Valderrama - Catherine Díaz |  |  | William Frutos - Olivani Duran | Rafael Pineda
Casanare | Ingrid Socha - Carolina Morales |  |  | William Frutos | Juan Camilo Bohorquez - Cristian Clavijo
Cauca | Rafael Pineda |  |  |  | Paola Espindola - Luisa Nieto
Cesar | José Mantilla - Laura Alonso |  |  |  | Jose Mantilla - Temenusca del Alba
Chocó | Rafael Pineda |  |  |  | Carolina Morales
Córdoba | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Cundinamarca | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga
Guainia | Ingrid Socha - Carolina Morales
Guaviare | José Mantilla - Laura Alonso
Huila | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
La Guajira | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Magdalena | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia
Meta | Ingrid Socha - Carolina Morales
Nariño | Rafael Pineda
Norte de Santander | Diana Méndez - Temenusca del Alba
Putumayo | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Quindío | Jhohan Quintero - Carolina Neira
Risaralda | Jhohan Quintero - Carolina Neira
Santander | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Sucre | Diana Méndez - Temenusca del Alba
Tolima | Natalia Valderrama - Catherine Díaz
Valle del Cauca | Rafael Pineda
Vaupés | Ingrid Socha - Carolina Morales
Vichada | Natalia Valderrama - Catherine Díaz

## Solicitudes_Topografia_2026
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROFESIONAL TECNICO ATJ | ING. TOPOGRAFICO | AÑO | MES | FECHA DE COMISION TOPOGRAFIA | CANTIDAD MZ GENERADAS POR TOPOGRAFIA | CANTIDAD PLANO GENERAL GENERADOS POR TOPOGRAFIA | CANTIDAD CPP GENERADOS POR TOPOGRAFIA | FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTO AL TECNICO | OBSERVACIONES DE TOPOGRAFIA | CANCELADO
Bolivar | Cartagena | Paola Espindola - Luisa Nieto | Olivani Durán | 2026 | MARZO | 11/03/2025 al 13/03/2025 |  |  |  | 2026-04-10 | MZ CON TUTELA DE 277 | ENTREGADO
Bolivar | Santa Catalina | José Mantilla - Laura Alonso | Cesar Aponte | 2026 | MARZO |  |  |  |  | 2026-03-30 |  | ENTREGADO
Caldas | Belalcazar | Juan Camilo Bohórquez - Jesulin Espitia | Olivani Durán | 2026 | MARZO | 18/03/2026 al 20/03/2026 |  |  |  | 2026-05-08 |  | ENTREGADO
Tolima | San Antonio | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | Cesar Aponte | 2026 | MARZO | [6 empty] | ENTREGADO
Antioquia | La Meseta _ San Antonio |  | Olivani Durán | 2026 | MARZO | 24/03/2026 al 27/03/2026 |  |  |  | 2026-05-29 |  | ENTREGADO
Arauca | Fortul | Ingrid Socha - Carolina Morales | William Frutos | 2026 | ABRIL | 08/04/2026 al 10/04/2026 |  |  |  | 2026-05-14 |  | ENTREGADO
Cundinamarca | Guataqui | Mauricio Pachón - Rodrigo Zuluaga | William Frutos | 2026 | ABRIL | 08/04/2026 al 10/04/2026 |  |  |  | 2026-05-29 |  | ENTREGADO
Meta | Vista Hermosa | Ingrid Socha - Carolina Morales | William Frutos | 2026 | ABRIL | 28/04/2026 al 30/04/2026 |  |  |  | 2026-05-29 |  | EN TRÁMITE
Antioquia | San Carlos |  | Olivani Durán | 2026 | MAYO | 20/05/2026 al 22/05/2026 |  |  |  | 2026-06-26 |  | EN TRÁMITE
Santander | San Gil |  | William Frutos | 2026 | JUNIO | 27/05/2026 al 29/05/2026 |  |  |  | 2026-06-26 |  | EN TRÁMITE
Casanare | Sabana Larga | Ingrid Socha - Carolina Morales | Olivani Durán | 2026 | JUNIO | 27/05/2026 al 29/05/2026 |  |  |  | 2026-07-01 |  | EN TRÁMITE
Leticia | Amazonas | José Mantilla - Laura Alonso | Olivani Durán | 2026 | JUNIO | 10/06/2026 al 12/06/2026 |  |  |  | 2026-07-17 |  | EN TRÁMITE
Turbo | Choco |  | Olivani Durán | 2026 | JUNIO | 2024-11-01 | [5 empty] | EN TRÁMITE
Cumaral | Meta | Ingrid Socha - Carolina Morales | Olivani Durán | 2025 |  |  | Pendiente Planos 25-may |  |  |  |  | EN TRÁMITE
Cabuyaro | Meta | Ingrid Socha - Carolina Morales | Olivani Durán | 2025 |  |  | Pendiente dos planos mayo |  |  |  |  | EN TRÁMITE

## Solicitudes-Dibujo_2026
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROFESIONAL TECNICO ATJ | AÑO | MES | INSUMOS | FECHA DE ASIGNACIÓN A DIBUJO | DIBUJANTE ASIGNADO | CANTIDAD CPP-MZ GENERADOS POR DIBUJO | FECHA DE ENTREGA DE DIBUJO AL TECNICO | OBSERVACIONES DIBUJO | ESTADO
Caqueta | San Vicente del Caguan | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | FEBRERO | Suministrados por el Mpio | 2026-02-04 | Elizabeth Castro | 35 | 2026-02-24 | Se solicita generacion de 35 planos manzaneros | ENTREGADO
Meta | Vista Hermosa | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | FEBRERO | Suministrados por el Mpio | 2026-02-04 | Elizabeth Castro | 83 | 2026-02-23 | Se solicito ajustes de CPP, sector Santo Domingo | ENTREGADO
Choco | Bahia Solano | Rafael Pineda | 2026 | FEBRERO | Levantamiento MVCT | 2026-02-10 | Paulina Cardona | 83 | 2026-02-16 | se solicita generar CPP y MZ | ENTREGADO
Tolima | Casabianca | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | FEBRERO | Base Gráfica Catastral | 2026-02-11 | Elizabeth Castro | 12 | 2026-02-16 | Se solicito generar CPP | ENTREGADO
Huila | Iquira | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | FEBRERO | Base Gráfica Catastral | 2026-02-12 | Elizabeth Castro | 1 | 2026-02-16 | Se solicita generar un CPPC del predio 413570100000000340004000000000 | ENTREGADO
Meta | Uribe | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | FEBRERO | Levantamiento MVCT | 2026-02-12 | Elizabeth Castro | 103 | 2026-03-09 | Se solicito generar CPP | ENTREGADO
Cesar | Gonzalez | José Mantilla - Laura Alonso | 2026 | FEBRERO | Levantamiento MVCT | 2026-02-17 | Paulina Cardona | 9 | 2026-02-19 | Se solicita 9 CPP del Centro poblado San Isidro | ENTREGADO
Bolivar | Arjona | José Mantilla - Laura Alonso | 2026 | FEBRERO | Base Gráfica Catastral | 2026-02-17 | Paulina Cardona | 45 | 2026-02-20 | Se solicito generar CPP | ENTREGADO
Huila | Altamira | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | FEBRERO | Base Gráfica Catastral | 2026-02-23 | Paulina Cardona | 128 | 2026-03-20 | Correo Entregado | ENTREGADO
Caqueta | El Doncello | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | FEBRERO | Levantamiento MVCT | 2026-02-20 | Paulina Cardona | 617 | 2026-03-11 | Inconsistencias Base Catastral | ENTREGADO
Meta | Granada | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-04 | Juan Jose Guerra |  |  | Se solicito generar 70 CPP | ENTREGADO
Meta | San Martin | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | MARZO | Base Gráfica Catastral | 2026-03-04 | Juan Jose Guerra |  |  | Se solicito generar 48 CPP | ENTREGADO
Meta | Mesetas | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | MARZO | Base Gráfica Catastral | 09-ma | Juan Jose Guerra | 9 | 2026-03-10 |  | ENTREGADO
Bolivar | Santa Catalina | José Mantilla - Laura Alonso | 2026 | MARZO | Base Gráfica Catastral | 2026-03-10 | Elizabeth Castro | 51 |  | Se solicita 51 CPP Santa Catalina base IGAC Apoyo cesar aponte | ENTREGADO
Quindio | Cordoba | Juan Camilo Bohorquez - Carolina Neira | 2026 | MARZO | Base Gráfica Catastral | 2026-03-12 | Paulina Cardona | 72 | 2026-06-16 | Se solicita 72 CPP y RTL Se reprogramo entrega faltaban | ENTREGADO
Cordoba | Lorica | Juan Camilo Bohorquez Salcedo | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-13 | Elizabeth Castro | 410 | 2026-04-06 | 410 predios a dibujar | ENTREGADO
Antioquia | Necocli | Daniel Fernando Ramirez | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-13 | Juan Jose Guerra | 87 | 2026-04-14 | 87 predios a dibujar | ENTREGADO
Cesar | Pitilla | Jose Dario Mantilla Mayorga | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-13 | Paulina Cardona | 125 | 2026-04-11 | 125 predios a dibujar - Corregimiento de Sandiego | ENTREGADO
Antioquia | Arboletez | Daniel Fernando Ramirez | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-13 | Juan Jose Guerra | 89 | 46135 | 89 predios a dibujar | ENTREGADO
Cesar | La Paz | Jose Dario Mantilla Mayorga | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-13 | Juan Jose Guerra | 448 | 2026-04-03 | 448 predios a dibujar | ENTREGADO
Antioquia | Puerto Berrio | Daniel Fernando Ramirez | 2026 | MARZO | Base Gráfica Catastral | 2026-03-13 | Juan Jose Guerra | 106 | 2026-04-01 | 106 RTL | ENTREGADO
Meta | Barranca de Upia | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | MARZO | Levantamiento MVCT | 2026-03-31 | Paulina Cardona | 48 | 2026-04-13 | 48 Predios | ENTREGADO
Entrerrios | Antioquia | Daniel Fernando Ramirez | 2026 | ABRIL | Base Gráfica Catastral | 2026-04-06 | Carlos Felipe Carvajal | 7 | 2026-04-09 | 7 RTL | ENTREGADO
Valle del Cauca | Buenaventura | Rafael Pineda | 2026 | ABRIL | Base Gráfica Catastral | 2026-04-22 | Paulina Cardona | 567 | 2026-05-14 | Se generan los CPP por Juan Jose y Paulina | ENTREGADO
Meta | Gaumal | ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | ABRIL | Levantamiento MVCT | 2026-04-21 | Paulina Cardona | 112 | 2026-04-23 | 112 PREDIOS | ENTREGADO
| San Vicente Caguan | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | MAYO | Levantamiento MVCT | 2026-05-07 | Paulina Cardona | 216 | 2026-05-12 | 216 CPP | ENTREGADO
Huila | El Agrado | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | MAYO | Base Gráfica Catastral | 2026-05-13 | Paulina Cardona | 30 | 2026-05-19 | 26 CPP | ENTREGADO
Tolima | Flandes | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | MAYO | Base Gráfica Catastral | 2026-05-13 | Juan Jose Guerra | 205 | 2026-06-19 | 205 NPN | ENTREGADO
Meta | Mesetas | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | MAYO | Base Gráfica Catastral | 2026-05-19 | Paulina Cardona | 169 | 2026-06-16 | 169 CPP | ENTREGADO
Pitalito | Huila | Natalia Valderrama - Catherine Díaz | 2026 | MAYO | Base Gráfica Catastral | 2026-05-20 | Carlos Felipe Carvajal | 131 | 2026-06-17 | 131 CPP | ENTREGADO
Amazonas | Puerto Narino | Jose Dario Mantilla Mayorga | 2026 | JUNIO | Base Gráfica Catastral | 2026-06-02 | Paulina Cardona | 50 | 2026-06-19 | 50 CPP | ENTREGADO
Norcasia | Caldas | Juan Camilo Bohorquez - Carolina Neira | 2026 | JUNIO | Base Gráfica Catastral | 2026-06-03 | Juan Jose Guerra | 119 | 2026-07-03 | 119 CPP | EN TRÁMITE
Tebaida | Quindio | Juan Camilo Bohorquez - Carolina Neira | 2026 | JUNIO | Base Gráfica Catastral | 2026-06-03 | Carlos Felipe Carvajal | 320 |  | 320 CPP | EN TRÁMITE
Pijao | Quindio | Juan Camilo Bohorquez - Carolina Neira | 2026 | JUNIO | Base Gráfica Catastral | 2026-06-06 | Juan Jose Guerra | 68 | 2026-07-15 | 68 CPP | EN TRÁMITE
Cabuyaro | Meta | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | JUNIO | Levantamiento MVCT | 2026-06-08 | Juan Jose Guerra | 22 | 2026-06-16 | 22 CPP FALTANTES | ENTREGADO
La Guajira | Manaure | Juan Camilo Bohorquez Salcedo | 2026 | JUNIO | Base Gráfica Catastral | 2026-06-22 | Paulina Cardona |  |  | No ha enviado fecha | EN TRÁMITE
Riohacha | La Guajira | Juan Camilo Bohorquez Salcedo | 2026 | JUNIO | Base Gráfica Catastral | 2026-06-22 | Carlos Felipe Carvajal |  |  |  | EN TRÁMITE
Luruaco | Atlantico | Diana Mendez Gil | 2026 | JUNIO | Base Gráfica Catastral | 2026-06-23 | Juan Jose Guerra | 18 |  | 18 CPP | EN TRÁMITE
Anserma | Caldas | Juan Camilo Bohorquez - Carolina Neira | 2026 | JUNIO | Base Gráfica Catastral | 2026-06-23 | Juan Jose Guerra |  | 2026-06-23 |  | ENTREGADO
Uribe | Meta | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | JUNIO | Levantamiento MVCT |  | Juan Jose Guerra | 120 |  | 120 cpp Pendiente correcciones 4-jun | EN TRÁMITE
Granada | Meta | Ingrid Socha - Carolina Morales | 2026 | JUNIO | Levantamiento MVCT |  | Juan Jose Guerra | 9 |  | 9 Planos nivel MZ devuelto 8-jun | EN TRÁMITE
Dabeiba | Antioquia |  | 2026 | JUNIO | Levantamiento MVCT |  | Paulina Cardona |  |  |  | EN TRÁMITE