ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO INTERADMINISTRATIVO No. ICFES-312-2025 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES y

LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Entre los suscritos, LUIS GONZAGA MARTINEZ SIERRA mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía N° 71.676.818 de Medellín – Antioquia, nombrado en el empleo denominado Secretario General Grado 03 mediante Resolución N° 000380 del 14 de agosto de 2025 y debidamente posesionado mediante Acta N° 15 del 14 de agosto de 2025, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución interna de delegación de funciones 154 del 09 de abril del 2024 la cual fue corregida mediante Resolución No. 000373 del 11 de agosto del 2025, Por la cual se modifica un error formal de la Resolución número 000154 del 09 de abril de 2024, quien obrando en nombre y representación del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES, empresa estatal de carácter social, entidad pública descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, identificada con el N.I.T. 860.024.301-6, quien en adelante se llamará El Icfes y  ARNULFO TRASLAVIÑA SÁCHICA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.338.460 expedida en Villavicencio, quien desempeña el cargo denominado Vicerrector General, nombrado mediante Resolución Nº 0082 del 12 de febrero 2024, actuando de conformidad con la delegación efectuada mediante Resolución Nº 0205 del 08 de marzo de 2024, modificada mediante Resolución Nº 0347 del 17 de abril de 2024, obrando en nombre y representación de LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, identificada con NIT. 800.225.340-8, constituida mediante Decreto 84 del 23 de enero de 1980, reconocida institucionalmente mediante Resolución Nº 12972 del 23 de julio de 1982 y transformada mediante Ley 805 de 2003 quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, suscriben el Acta de Liquidación Bilateral del Contrato electrónico Interadministrativo No. ICFES-312-2025, de acuerdo con lo dispuesto a continuación:

- GENERALIDADES

| CONTRATANTE: | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes. |
| --- | --- |
| CONTRATISTA: | LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA |
| TIPOLOGIA (CONTRATO/CONVENIO) | Contrato Interadministrativo |
| NÚMERO DEL PROCESO (Indicar cuando es proceso de selección no causal directa): | ICFES-CD-305-2025 |
| NÚMERO DEL CONTRATO: | ICFES-312-2025 |
| SUPERVISOR - indicar cargo y nombre: | SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS - WILFREDO MACHADO PALACIOS |
| OBJETO: | Prestación de servicios para la codificación de respuestas a las preguntas abiertas, ensayos y demás instrumentos de evaluación, correspondientes a los diferentes exámenes y pruebas a cargo del Icfes en 2025. |
| ALCANCE DEL OBJETO: | Los servicios por contratar son los descritos en el Anexo técnico, el cual hace parte integral del contrato, así como la propuesta allegada por el contratista |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: | 08/05/2025 |
| FECHA DE INICIO (Debe coincidir con los datos del acta de inicio): | 15/05/2025 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: | 31/12/2025 |
| PRÓRROGA Nro. 1: (Indicar cuantas prórrogas se haya suscrito) | N/A |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: | 31/12/2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($4.589.458.433) |
| ADICIÓN Nro. 1 (Si aplica) | N/A |
| DISMINUCIÓN DEL VALOR | $649.337.755 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $3.940.120.678 |

- ASPECTOS PRESUPUESTALES

| TIPO |  | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  | COMPROMISO PRESUPUESTAL |  | VALOR COMPROMETIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDP | VF | No. CERTIFICADO | VALOR INICIAL | No. REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA DE EXPEDICION |  |
| X |  | 14675 | $4.589.458.433 | 15081 | 09/05/2025 | $4.589.458.433 |

| FORMA DE PAGO (Relacionar la forma de pago como esta en el contrato) | El Icfes desembolsará el valor del contrato, para cada una de las pruebas, de la siguiente forma: - Un primer pago correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor inicial de la prueba, de acuerdo con la entrega del cronograma de actividades; el módulo, sistema o plataforma tecnológica para la gestión de la información de contratación; y el nombramiento de la totalidad del equipo de codificación previa convocatoria, selección y asignación; documentado y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato. - Un pago de hasta el setenta por ciento (70%) del valor total de la prueba de acuerdo con las sesiones y codificaciones efectivamente ejecutadas, valor resultante de multiplicar los precios unitarios ofertados por el contratista por las cantidades realmente ejecutadas de cada prueba, una vez finalice la codificación y se valide por parte de la supervisión, previa entrega a satisfacción por parte del - integrantes del equipo de codificación y la ejecución de la totalidad de obligaciones pactadas contractualmente al supervisor del contrato. - Los pagos requieren presentación de la factura, constancia de recibido a satisfacción expedida por los supervisores del contrato, informe de ejecución contractual, certificación bancaria y el documento que acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago se realizará siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos; las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. |
| --- | --- |

- GARANTÍAS

| GARANTÍAS INICIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE APROBACIÓN |  |  | TIPO |  |  |
| 15/05/2025 |  |  | CUMPLIMIENTO |  |  |
| Garante (Aseguradora) | Amparo (clase) | Valor asegurado | Vigencia |  | No. |
|  |  |  | Desde | Hasta |  |
| SURAMERICANA | Cumplimiento | $458.945.843 | 08/05/2025 | 01/07/2026 | 4271327 |
|  | Calidad del servicio | $458.945.843 | 08/05/2025 | 31/1272026 |  |
|  | Pago de salarios | $229.472.922 | 08/05/2025 | 31/12/2028 |  |

- PAGOS

El contratista con ocasión a la ejecución del contrato ha recibido los siguientes pagos:

| ANTICIPO (SI APLICA) | % SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO | FECHA DESEMBOLSO | VALOR ANTICIPO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

| RESUMEN DE PAGOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. PAGO | FECHA DEL PAGO | VALOR EJECUTADO | PERIODO DE EJECUCION |  | VALOR PAGADO | % DE AMORTIZACION ANTICIPO (si aplica) | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO (si aplica) |
|  |  |  | DESDE | HASTA |  |  |  |
| 1 | 28/07/2025 | $107.940.069 | 15/05/2025 | 14/07/2025 | $107.940.069 | N/A | N/A |
| 2 | 28/07/2025 | $475.707.022 | 15/05/2025 | 14/07/2025 | $475.707.022 | N/A | N/A |
| 3 | 11/11/2025 | $784.595.829 | 15/05/2025 | 25/08/2025 | $784.595.829 | N/A | N/A |
| 4 | 27/11/2025 | $175.298.999 | 12/06/2025 | 25/08/2025 | $175.298.999 | N/A | N/A |
| 5 | 28/11/2025 | $273.004.049 | 08/09/2025 | 31/10/2025 | $273.004.049 | N/A | N/A |
| 6 | 29/11/2025 | $325.385.063 | 1/11/2025 | 30/11/2025 | $325.385.063 | N/A | N/A |
| 7 | 30/04/2026 | $377.366.732 | 1/11/2025 | 30/11/2025 | $377.366.732 | N/A | N/A |
| 8 | 30/04/2026 | $945.356.051 | 01/12/2025 | 31/12/2025 | $945.356.051 | N/A | N/A |
| TOTAL |  | $3.464.653.814 |  |  | $3.464.653.814 |  |  |

Valor pendiente de pago: $0

Valor pendiente por amortizar: $0

- BALANCE FINANCIERO

Se procede a liquidar conforme al siguiente detalle

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas adiciones) | $4.589.458.433 |
| --- | --- |
| VALOR EJECUTADO | $3.464.653.814 |
| VALOR APLICACIÓN ANS | $0 |
| SALDOS LIBERADOS | $649.337.755 |
| SALDOS POR LIBERAR | $475.466.864 |
| VALOR A PAGADO | $3.464.653.814 |

- DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN

- Contrato electrónico Administrativo No. ICFES-312-2025

- Constancia de Ejecución Financiera del Contrato electrónico, expedida el 12 de mayo de 2026 por la Subdirección Financiera y Contable.

- Informe Final de Supervisión del Contrato Interadministrativo No. ICFES-312-2025 y los informes que soportan cada uno de los pagos suscritos por el Supervisor del Contrato electrónico.

- CONSTANCIAS Y/O OBSERVACIONES

De acuerdo con lo mencionado en el Informe Final de Supervisión, el supervisor solicita liberar para el contrato ICFES-312-2025 el valor de $475.466.864, suma que esta descrita en la tabla de liberaciones del presente informe final y en la Constancia de Ejecución Financiera, suma que corresponde a la diferencia que se generó entre las cantidades proyectadas y las realmente ejecutadas por el contratista. Es de aclarar que, el presupuesto para la ejecución del contrato de codificación se realiza sobre la base de una cantidad proyectada de codificaciones, la cual puede variar según el número real de inscritos a la prueba correspondiente

Justificación de la liberación: dicha liberación corresponde a la diferencia que se generó entre las cantidades proyectadas y las realmente ejecutadas por el contratista. Es de aclarar que, el presupuesto para la ejecución del contrato de codificación se realiza sobre la base de una cantidad proyectada de codificaciones, la cual puede variar según el número real de inscritos a la prueba correspondiente

De acuerdo con los documentos allegados por el supervisor del contrato electrónico a las carpetas que integran al mismo, el Contratista cumplió durante toda la vigencia del contrato, con las obligaciones que se derivan del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El supervisor del contrato verificó y certificó que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, de conformidad con el Informe Final de Supervisión suscrito en el mes de abril de 2026.

- SALVEDADES DEL CONTRATISTA

En cuanto a la posibilidad de dejar salvedades el contratista manifiesta:

El contratista no presenta salvedades con respecto a la liquidación del contrato.

- Que en mérito de lo anteriormente expuesto las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el contrato ELECTRÓNICO INTERADMINISTRATIVO No. ICFES-312-2025 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES y LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

SEGUNDO: Liberar la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($475.466.864) teniendo en cuenta el Balance Financiero, una vez suscrita la presente Acta.

TERCERO: Declararse a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones o adelantar acciones de tipo legal derivadas del mismo.

La presente liquidación se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II.

| Elaboró y Proyectó | Harol Mauricio López | cargo | Abogado Contratista | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisó | Víctor Raúl Tovar Méndez | cargo | Coordinador Grupo Interno de Contratación | Firma |  |
| Aprobó | David Fernando Diaz Palacio | Cargo | Subdirector Abastecimiento y Servicios Generales | Firma |  |
| Revisó | xxxxxxxxxx | Cargo | Contratista-Secretaría General | Firma |  |
| Aprobó | Luis Gonzaga Martínez Sierra | cargo | Secretario General | Firma |  |