## Formato Bitácora Trazabilidad H
Bitácora Semanal de Ejecución Contractual - Gestión Documental
Dependencia: Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar
Contratista: Gineth Paola Rojas Rodriguez
Contrato No: CPS-490-2026
Mes: Marzo de 2026
Fecha | Descripción Técnica de la Actividad Realizada | Obligación No. | Producto / Evidencia
2026-03-02 | Se realizó el diseño y estructuración de las carpetas en Google Drive para el área de Gestión Documental, optimizando la categorización de la información. Asimismo, se gestionó el flujo de paz y salvos, desde su recepción y trámite para firma de la líder de área, hasta la entrega formal al encargado de préstamos para su archivo final. |  | pdf de driver - foto de los paz y salvos que firmo la lider
2026-03-03 | Diseñé y ejecuté la división del inventario digital en Google Drive, distribuyendo las cargas de trabajo entre los compañeros encargados. Esta acción permitió el inicio organizado de la fase de revisión y validación de las propuestas ganadoras vigencia 2012 asignadas al área. Realicé el diseño y elaboración de las listas de chequeo para el control documental del área. Asimismo, participé activamente en las mesas de trabajo bincenales convocadas por la Lider, orientadas al seguimiento de metas y evaluación de actividades |  | lista de chequeo, pdf driver, acta de runion pdf
2026-03-04 | Novedad de salud informada a la líder de área. Actividades en etapa de ajuste cronológico para el cumplimiento de las obligaciones contractuales vigentes, sin embargo estuve atendiendo el celular lo que requeria mi lider en el caso de las evidencias de la cuenta de cobro
2026-03-05 | Realicé una visita de inspección técnica al depósito (sótano) de Gestión de Calidad para la verificación del estado y contenido de la vigencia 2012. Se llevó a cabo el levantamiento de medidas y registro fotográfico para determinar la viabilidad técnica de instalación de estantería de archivo (estands). Adicionalmente, brindé asistencia técnica en mesa de trabajo con el equipo del área ambiental (ULATA), proporcionando los lineamientos normativos para la correcta organización y transferencia de sus archivos. |  | pdf de acta y eviencia fotografica
2026-03-06 | Elaboración del inventario digital (Excel) para el control de propuestas no ganadoras (Vigencia 2012). Adicionalmente, participé en sesión de coordinación con el equipo de Gestión Policiva para la socialización de directrices sobre la gestión de comunicaciones oficiales y la aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en sus procesos,unificar el informe de acuerdo a lo indicado en el grupo GD- CONTRATISTAS para cargarlo en el trámite de pago |  | pdf del acta, pdf driver de la elaboracion del inventario
2026-03-07 | FIN DE SEMANA | NO APLICA | NO APLICA
2026-03-08
2026-03-09 | Elaboración del inventario digital (Excel) para el control de propuestas no ganadoras (Vigencia 2012). Adicionalmente, participé en mesa de trabajo con el equipo de Gestión Policiva para la socialización de directrices sobre la gestión de comunicaciones oficiales y la aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en sus procesos. |  | pdf del acta, pdf driver de la elaboracion del inventario
2026-03-10 | INCAPACIDAD MEDICA |  | PDF DE LA INCAPACIDAD
2026-03-11 | INCAPACIDAD MEDICA |  | PDF DE LA INCAPACIDAD
2026-03-12 | En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al área de Gestión Documental, realicé el control de calidad y validación de los expedientes contractuales CPS 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correcta conformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa , Elaboración del inventario digital (Excel) para el control de propuestas no ganadoras (Vigencia 2012). Adicionalmente, participé en mesa de trabajo con el equipo de Gestión Policiva para la socialización de directrices sobre la gestión de comunicaciones oficiales y la aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en sus procesos |  | pdf del acta, pdf driver de la elaboracion del inventario
2026-03-13 | En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al área de Gestión Documental, realicé el control de calidad y validación a jhon de los expedientes contractuales CPS 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correcta conformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa |  | pdf del acta, pdf driver de la elaboracion del inventario
2026-03-14 | FIN DE SEMANA | NO APLICA | NO APLICA
2026-03-15
2026-03-16 | En atención a la Obligación Específica No. 2, referente al reporte y seguimiento del proceso de préstamo documental y requerimientos de entes de control, me encuentro adelantando la gestión para recuperar los expedientes que superan los 15 días de préstamo | 2 | pdf de driver
2026-03-17 | En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al área de Gestión Documental, realicé el control de calidad y validación Leidy de los expedientes contractuales CVA 016-CARPETA -1-4, CVA 018-CARPETA 5-10, CVA 021-CARPETA -1-3 Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correcta conformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa |  | pdf del acta, pdf driver de la elaboracion del inventario
2026-03-18 | Asistencia a reunión de seguimiento mensual y planeación del equipo de trabajo, Participación en mesa técnica de control de calidad para la estandarización de procesos documentales, Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. |  | pdf de acta de reunion y mesa de trabajo
2026-03-19 | Lideré y ejecuté la jornada de capacitación sobre 'Gestión, Clasificación y Conservación Documental' dirigida al personal administrativo del area gestion policiva e inspecciones. El objetivo principal fue estandarizar los criterios de organización (foliación, limpieza y rotulación) necesarios para llevar a cabo el traslado físico de expedientes al área de Gestión Documental de la ALCB, garantizando el cumplimiento de las Tablas de Retención Documental (TRD). En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al área de Gestión Documental, realicé el control de calidad y validación a yeison de los expedientes contractuales CPS 097 carpeta 1, cps 110 carpeta 1-4, cps 124 carpeta 1-2. Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correctaconformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa |  | pdf de acta de reunion y mesa de trabajo
2026-03-20 | Apoye en mesa de trabajo con el equipo de Gestión Policiva para la socialización de directrices sobre la gestión de comunicaciones oficiales y la aplicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en sus procesos en el orden de los derechos de peticion y comunicaciones oficiales internas y externas |  | pdf de acta y eviencia fotografica
2026-03-21 | FIN DE SEMANA | NO APLICA | NO APLICA
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28 | FIN DE SEMANA | NO APLICA | NO APLICA
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31 | RECESO SEMANA SANTA | NO APLICA | NO APLICA
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06 | Asisti a una reunion mensual de qeuipo de trabajo, realizace control de calidad a 40 carpetas de CVA 020-024 vigencia 2012, En atención a la Obligación Específica No. 2, referente al reporte y seguimiento del proceso de préstamo documental y requerimientos de entes de control, me encuentro adelantando la gestión para recuperar los expedientes que superan los 15 días de préstamo
2026-04-07 | Participación en mesa técnica de control de calidad para la estandarización de procesos documentales en el area de CDI, Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental diligensamiento del formato de limpieza.
2026-04-08 | Participación en mesa técnica de control de calidad para la estandarización de procesos documentales en el area de ambiente proecto 2024-2025, Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental
2026-04-09 | Realice la elaboracion de carpetas en el driver para el mes de abril, Realice la visita a el Doctor Jose gonzales Policivo para la recuperacion de expedientes el cual indica que entrego los expedientes 1520-1655-7910
2026-04-10 | En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al área de Gestión Documental, realicé el control de calidad y validación de los expedientes contractuales de la tecnica Diana CIA 030-CARPETA -1-18, realice la auditoria con el tecnico Andres Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correcta conformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa
2026-04-11 | Asistencia a reunión de seguimiento para dar claridad con el area de Policivo para tener encuenta los lineamientos que se deben de tener encuenta para las mesas de trabajo con los encargados de cada area.En atención a la Obligación Específica No. 2, referente al reporte y seguimiento del proceso de préstamo documental y requerimientos de entes de control, me encuentro adelantando la gestión para recuperar los expedientes que superan los 15 días de préstamo
2026-04-12 | Se reporta novedad del dia de hoy por asistencia a exámenes médicos. Se realizaron los ajustes necesarios en el cronograma personal para dar cumplimiento a los productos contractuales sin afectar el objeto del contrato
2026-04-13 | Participación en mesa técnica de control de calidad para la estandarización de procesos documentales en el area del area de policivo con Esperanza y Victor en apoyo con la tecnica DianaI, se proporsionaron unos videos de apoyo, se les dejo una lista de chequeo, y toda la informacion de los lineamiento correspodientes para los documentos memorandos y derechos de peticion, En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al área de Gestión Documental, realicé el control de calidad y validación de los expedientes contractuales de la tecnico Jhon CPS 034 carpeta 1,2,3, realice la auditoria con el tecnico Andres Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correcta conformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa
2026-04-14 | En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al área de Gestión Documental, realicé el control de calidad y validación Leidy de los expedientes contractuales CIA 108 carpeta 1-10 Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correcta conformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa
2026-04-15 | Participación en mesa técnica de control de calidad para la estandarización de procesos documentales en el area del area de policivo con Esperanza y Victor en apoyo con la tecnica DianaI, se proporsionaron unos videos de apoyo, se les dejo una lista de chequeo, y toda la informacion de los lineamiento correspodientes para los documentos memorandos y derechos de peticion, En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al área de Gestión Documental, realicé el control de calidad y validación de los expedientes contractuales de la tecnico Jhon CPS 034 carpeta 1,2,3, realice la auditoria con el tecnico Andres Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correcta conformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa
2026-04-16 | INCAPACIDAD MEDICA
2026-04-17 | Asistencia a reunión de seguimiento mensual y planeación del equipo de trabajo, En atención a la Obligación Específica No. 2, referente al reporte y seguimiento del proceso de préstamo documental y requerimientos de entes de control, me encuentro adelantando la gestión para recuperar los expedientes que superan los 15 días de préstamo,Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental.
2026-04-18 | FIN DE SEMANA
2026-04-19
2026-04-20 | Participación en la jornada de transferencia de conocimiento sobre Control de Calidad en Actuaciones Administrativas, liderada por el técnico Andrés del área de Gestión Documental. Durante la sesión se abordaron los criterios técnicos para la verificación, validación y mejora de los procesos administrativos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los estándares institucionales.
2026-04-21 | En atención a la Obligación Específica No. 2, referente al reporte y seguimiento del proceso de préstamo documental y requerimientos de entes de control, me encuentro adelantando la gestión para recuperar los expedientes que superan los 15 días de préstamo, Participación en mesa técnica de control de calidad para la estandarización de procesos documentales policivo juridico con la tecnica Diana
2026-04-22 | Asistencia a reunión de seguimiento para el plan de pagos,convocada por la lider Laura, En atención a la Obligación Específica No. 2, referente al reporte y seguimiento del proceso de préstamo documental y requerimientos de entes de control, me encuentro adelantando la gestión para recuperar los expedientes que superan los 15 días de préstamo,Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas del técnico Jhon, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental
2026-04-23 | Participación en mesa técnica de control de calidad para la estandarización de procesos documentales en el area de ambiente convocada por Lucero, asistio la tecnica Diana, Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental, Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas del técnico Jhon, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental
2026-04-24 | Se garantizó la continuidad del servicio y el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo. A pesar de la novedad reportada el día de hoy que no asisti, la ejecución contractual se mantuvo bajo los parámetros de oportunidad y eficiencia, entregando los productos correspondientes sin afectar la trazabilidad ni los procesos del área de gestión.
2026-04-25 | FIN DE SEMANA
2026-04-26
2026-04-27 | En relación con la ejecución de mis obligaciones contractuales, informo que el día hoy tuve que salir mas temprano presenté una novedad personal, la cual fue comunicada oportunamente al líder del proceso. Es importante resaltar que dicha novedad no generó traumatismos en la operación ni retrasos en el cronograma, toda vez que las actividades y entregables a mi cargo se encuentran al día y bajo los estándares de calidad requeridos por el área. Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas del técnico Jhon, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental, tambien se realizo en el driver el diligensamiento del formato de limpieza
2026-04-28 | Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas del técnico Jhon, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental, Se realizó la subsanación y ajuste técnico del informe mensual de actividades, atendiendo las observaciones de la supervisión para asegurar la precisión de la información reportada. Paralelamente, se brindó apoyo profesional al área, colaborando en la gestión de procesos prioritarios y asegurando la continuidad operativa de las metas contractuales vigentes
2026-04-29 | Se realizó la organización y estructuración del repositorio digital (Google Drive) del área de Gestión Documental para el mes de mayo. La actividad incluyó la creación de carpetas técnicas para los informes mensuales y el cargue sistemático de las evidencias documentales, asegurando la trazabilidad y el soporte de las actuaciones administrativas del periodo. Participación en mesa de trabajo con el Área de Policivo, con el objetivo de verificar el estado de avance en el manejo y organización técnica de los memorandos y derechos de petición. Durante la sesión, se brindaron lineamientos para asegurar que la documentación cumpla con los estándares archivísticos requeridos para su posterior transferencia documental.
2026-04-30 | En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al área de Gestión Documental, realicé el control de calidad y validación Leidy y con el tecnico Andres de los expedientes contractuales COP 123 carpeta 1-18 Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correcta conformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa
2026-05-01 | FIN DE SEMANA
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04 | Asistencia a reunión de seguimiento mensual convocada por la lider Laura,Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas si actua 8653,8654,8657 del técnico Jhon, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental, asisti a una capacitacion liderada por nivel central sobre sensibilizacion atencion a la ciudadania
2026-05-05 | Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas si actua 8658-8659-8663-8664-8665-8666-8667-8668-8670-8671-8673-8674-8675-8677-8678-8679 del técnico Jhon, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental, realicé el control de calidad y validación Leidy y con el tecnico Andres de los expedientes contractuales COP 123 carpeta 18-23 Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correcta conformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa
2026-05-06 | Participación en mesa técnica de control de calidad para la estandarización de procesos documentales en el area de ambiente convocada por el area de infraestructura, asistio la compañera Leidy, Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental diligensamiento del formato de limpieza.
2026-05-07 | Asisti a una cita odontologica, informe a la lider Laura
2026-05-08 | Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas si actua 7022-6621-7027-9202-9779-9853-9212 del técnico Andres, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental, asisti a mesa de trabajo en el area de Policivo APGJ revision de memorandos cronologia y foliacion vigencia 2024-2025 con la tecnica Diana
2026-05-09 | FIN DE SEMANA
2026-05-10
2026-05-11 | Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas si actua 853-097-2008 del técnico Andres, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental, asisti a mesa de trabajo en el area de Policivo ocupaciones ilegales con el tecnico jhon , se revisio cronologia, foliacion, actas de la vigencia 2022-2023-2024
2026-05-12 | INCAPACIDAD MEDICA
2026-05-13 | INCAPACIDAD MEDICA
2026-05-14 | INCAPACIDAD MEDICA
2026-05-15 | INCAPACIDAD MEDICA
2026-05-16 | FIN DE SEMANA
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19 | Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas si actua 452-5667-6274-7528-6390-8987-6997-92-9445-8101-8988-6780- del técnico Andres, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental,Asistencia a reunión de seguimiento mensual convocada por la lider Laura,Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental, asisti y participe en la capacitacion politica publica LGBTI en el auditorio de ALCB.
2026-05-20 | Asisti a una cita de procedimiento basico cirugia con mi hijo, informe a la lider Laura. Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas si actua 9166-9057-6769-9605-8057- del técnico Andres, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, Participación en mesa técnica de control de calidad para la estandarización de procesos documentales en el area de ambiente convocada por Kevin, asistio el tecnico Andres, Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental diligensamiento del formato de limpieza.
2026-05-21 | asisti a mesa de trabajo en el area de Policivo ocupaciones ilegales con el tecnico jhon , se revisio el formato fuid, formato de control, se realizo la punteo para asi proceder a recibir una caja con 6 carpetas par traslado al area de gestion documental, se le entrego formato fuid a la lider Laura con la respetiva caja en la oficina personal de la lider
2026-05-22 | Control de calidad Paola CVA 045-2012 3 carpetas ya quedaron auditadas con sus respectivas observaciones CVA 046-2012 7 carpetas ya quedaron auditadas con sus respectivas observaciones, asisti a una mesa de trabajo con el tecnico jhon en el area de planeacion cps 1156-2024 en la cual se verifico la carperta contractual y quedo por compromiso los pendientes para nueva mesa de trrabajo, Asisti Desarrollo de recuperacion de expedientes en el area policivo juridico
2026-05-23 | FIN DE SEMANA
2026-05-24
2026-05-25 | Asisti a mesa de trabajo en el area de Planeacion con la compañera leidy , se revisio el contrato cps 513-2025,en el cual se organizo cronologicamente y en la parte contractual se reviso y se informo que debe de anexar los documentos minuta, poliza, acta de inicio, memorando de apoyo, Asisti Desarrollo de la Visita y Seguimiento en el area policivo juridico
2026-05-26 | no asisti
2026-05-27 | Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental, En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al área de Gestión Documental, realicé el control de calidad y validación de los expedientes 5467-7800- 5744-7431-contractuales auditoria al tecnico Andres Esta actividad consistió en la verificación de requisitos documentales y la correcta conformación de las carpetas para garantizar su integridad y cumplimiento normativo. apoye en gestión administrativa y operativa
2026-05-28 | Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas si actua -7574-7446-7702-7577- del técnico Andres, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental
2026-05-29 | Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas si actua-7884-7889-7703-7737 del técnico Andres, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental
2026-05-30 | FIN DE SEMANA
2026-05-31
2026-06-01 | Asistencia a reunión de seguimiento mensual convocada por la lider Laura,Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. Asisti a mesa de trabajo en el area de planeacion cps 213-2025 con el tecnico jhon
2026-06-02 | Participación en mesa técnica de trabajo area de ambiente vivero para la estandarización de procesos documentales en el area, asistio tecnico apoyo Diana Ortiz, Participación en mesa técnica de trabajo area de planeacion social CAI 1692-2024, para la estandarización de procesos documentales en el area, asistio tecnico apoyo Jhon Arias Participación en mesa técnica de trabajo area de planeacion cps 1566-2024 para la estandarización de procesos documentales en el area, asistio tecnico apoyo Diana Ortiz. Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental
2026-06-03 | Se realizó el control de calidad a las actuaciones administrativas si actua-7759-7752-7707-7714-7717-7719-7726-7728-7729-7732-7734-738-7741-7749-679-678-675-670-668-667-1145-1162-1163-1164-1198-1200-1201-1202-1204-1205-1206-1209-1210-1211-1212-1255-1254-1253-1251-1248-1247-1246-1247-1248-1241-1240-1237-1236-1235-1234 del técnico Andres, identificando diversas novedades en la fase de revisión. Dichos hallazgos fueron comunicados y subsanados de manera inmediata bajo mi orientación, garantizando que el producto final cumpla con los estándares técnicos y normativos del área de gestión documental
2026-06-04 | Participación en mesa técnica de trabajo area de POLICIVO agpj para la estandarización de procesos documentales en el area, asistio tecnico apoyo Diana Ortiz, se realizo visitas de recuperacion de expedientes por las diferentes areas de la alcb
2026-06-05 | Asistencia a reunión de seguimiento mensual convocada por la lider Laura,Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. (puntos que se trataron en la reunion fueron las actas de las reuniones, la imortancia y el commpromiso de cada uno en la traferencia y seguimiento al inventario
2026-06-06 | FIN DE SEMANA
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09 | Asistencia a reunión de punteo convocada por la lider Laura, para la realiacion de el inventrio de la trasferencia ,Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. En cumplimiento de las obligaciones contractuales y atendiendo a la asignación y contingencia coordinada por la líder de contrato —con motivo de la solicitud y aprobación de su suspensión contractual programada del 16 de junio al 30 de junio de 2026—, se procedió a asumir el apoyo, la coordinación operativa y el control de calidad en el proceso de preparación de transferencias documentales de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar durante los días descritos, ejecutando las siguientes acciones:
2026-06-10 | Socializacion tareas pendientes gestion documental desde el 16-06-2026- al 30-06-2026, Punteo y Verificación Técnica: Se realizó el cotejo pieza a pieza y la verificación física de los expedientes frente a los inventarios documentales en sus versiones V1 y V2 del Formato Único de Inventario Documental (FUID), garantizando la correspondencia exacta entre los documentos físicos y el registro archivístico. Rotulación de Unidades de Conservación: Se ejecutó y supervisó el proceso de rotulación de carpetas y cajas conforme a las TRD (Tablas de Retención Documental) y los lineamientos del Archivo General de la Nación, asegurando la debida identificación e indexación de los fondos documentales.Asignación y Control de Calidad: Se lideró la distribución de cargas de trabajo y la auditoría de control de calidad sobre los inventarios V1 y V2. Esto incluyó la revisión estricta de criterios de ordenación cronológica, foliación, eliminación de material metálico y estado de conservación de los archivos.Alistamiento para Transferencia de Archivo: Se consolidaron, validaron y dejaron a punto los inventarios definitivos y las unidades de conservación revisadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para proceder de manera efectiva con la transferencia documental formal.
2026-06-11 | Socializacion tareas pendientes gestion documental desde el 16-06-2026- al 30-06-2026, Punteo y Verificación Técnica: Se realizó el cotejo pieza a pieza y la verificación física de los expedientes frente a los inventarios documentales en sus versiones V1 y V2 del Formato Único de Inventario Documental (FUID), garantizando la correspondencia exacta entre los documentos físicos y el registro archivístico. Rotulación de Unidades de Conservación: Se ejecutó y supervisó el proceso de rotulación de carpetas y cajas conforme a las TRD (Tablas de Retención Documental) y los lineamientos del Archivo General de la Nación, asegurando la debida identificación e indexación de los fondos documentales.Asignación y Control de Calidad: Se lideró la distribución de cargas de trabajo y la auditoría de control de calidad sobre los inventarios V1 y V2. Esto incluyó la revisión estricta de criterios de ordenación cronológica, foliación, eliminación de material metálico y estado de conservación de los archivos.Alistamiento para Transferencia de Archivo: Se consolidaron, validaron y dejaron a punto los inventarios definitivos y las unidades de conservación revisadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para proceder de manera efectiva con la transferencia documental formal.
2026-06-12 | Asistencia a reunión de seguimiento mensual convocada por la lider Laura,Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. Socializacion tareas pendientes gestion documental desde el 16-06-2026- al 30-06-2026, Punteo y Verificación Técnica: Se realizó el cotejo pieza a pieza y la verificación física de los expedientes frente a los inventarios documentales en sus versiones V1 y V2 del Formato Único de Inventario Documental (FUID), garantizando la correspondencia exacta entre los documentos físicos y el registro archivístico. Rotulación de Unidades de Conservación: Se ejecutó y supervisó el proceso de rotulación de carpetas y cajas conforme a las TRD (Tablas de Retención Documental) y los lineamientos del Archivo General de la Nación, asegurando la debida identificación e indexación de los fondos documentales.Asignación y Control de Calidad: Se lideró la distribución de cargas de trabajo y la auditoría de control de calidad sobre los inventarios V1 y V2. Esto incluyó la revisión estricta de criterios de ordenación cronológica, foliación, eliminación de material metálico y estado de conservación de los archivos.Alistamiento para Transferencia de Archivo: Se consolidaron, validaron y dejaron a punto los inventarios definitivos y las unidades de conservación revisadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para proceder de manera efectiva con la transferencia documental formal.
2026-06-13 | FIN DE SEMANA
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16 | ,Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. En cumplimiento de las obligaciones contractuales y atendiendo a la asignación y contingencia coordinada por la líder de contrato —con motivo de la solicitud y aprobación de su suspensión contractual programada del 16 de junio al 30 de junio de 2026—, se procedió a asumir el apoyo, la coordinación operativa y el control de calidad en el proceso de preparación de transferencias documentales de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar durante los días descritos, ejecutando las siguientes acciones:, Punteo y Verificación Técnica: Se realizó el cotejo pieza a pieza y la verificación física de los expedientes frente a los inventarios documentales en sus versiones V1 y V2 del Formato Único de Inventario Documental (FUID), garantizando la correspondencia exacta entre los documentos físicos y el registro archivístico. Rotulación de Unidades de Conservación: Se ejecutó y supervisó el proceso de rotulación de carpetas y cajas conforme a las TRD (Tablas de Retención Documental) y los lineamientos del Archivo General de la Nación, asegurando la debida identificación e indexación de los fondos documentales.Asignación y Control de Calidad: Se lideró la distribución de cargas de trabajo y la auditoría de control de calidad sobre los inventarios V1 y V2. Esto incluyó la revisión estricta de criterios de ordenación cronológica, foliación, eliminación de material metálico y estado de conservación de los archivos.Alistamiento para Transferencia de Archivo: Se consolidaron, validaron y dejaron a punto los inventarios definitivos y las unidades de conservación revisadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para proceder de manera efectiva con la transferencia documental formal.
2026-06-17 | Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. En cumplimiento de las obligaciones contractuales y atendiendo a la asignación y contingencia coordinada por la líder de contrato —con motivo de la solicitud y aprobación de su suspensión contractual programada del 16 de junio al 30 de junio de 2026—, se procedió a asumir el apoyo, la coordinación operativa y el control de calidad en el proceso de preparación de transferencias documentales de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar durante los días descritos, ejecutando las siguientes acciones:, Punteo y Verificación Técnica: Se realizó el cotejo pieza a pieza y la verificación física de los expedientes frente a los inventarios documentales en sus versiones V1 y V2 del Formato Único de Inventario Documental (FUID), garantizando la correspondencia exacta entre los documentos físicos y el registro archivístico. Rotulación de Unidades de Conservación: Se ejecutó y supervisó el proceso de rotulación de carpetas y cajas conforme a las TRD (Tablas de Retención Documental) y los lineamientos del Archivo General de la Nación, asegurando la debida identificación e indexación de los fondos documentales.Asignación y Control de Calidad: Se lideró la distribución de cargas de trabajo y la auditoría de control de calidad sobre los inventarios V1 y V2. Esto incluyó la revisión estricta de criterios de ordenación cronológica, foliación, eliminación de material metálico y estado de conservación de los archivos.Alistamiento para Transferencia de Archivo: Se consolidaron, validaron y dejaron a punto los inventarios definitivos y las unidades de conservación revisadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para proceder de manera efectiva con la transferencia documental formal.
2026-06-18 | Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. En cumplimiento de las obligaciones contractuales y atendiendo a la asignación y contingencia coordinada por la líder de contrato —con motivo de la solicitud y aprobación de su suspensión contractual programada del 16 de junio al 30 de junio de 2026—, se procedió a asumir el apoyo, la coordinación operativa y el control de calidad en el proceso de preparación de transferencias documentales de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar durante los días descritos, ejecutando las siguientes acciones:, Punteo y Verificación Técnica: Se realizó el cotejo pieza a pieza y la verificación física de los expedientes frente a los inventarios documentales en sus versiones V1 y V2 del Formato Único de Inventario Documental (FUID), garantizando la correspondencia exacta entre los documentos físicos y el registro archivístico. Rotulación de Unidades de Conservación: Se ejecutó y supervisó el proceso de rotulación de carpetas y cajas conforme a las TRD (Tablas de Retención Documental) y los lineamientos del Archivo General de la Nación, asegurando la debida identificación e indexación de los fondos documentales.Asignación y Control de Calidad: Se lideró la distribución de cargas de trabajo y la auditoría de control de calidad sobre los inventarios V1 y V2. Esto incluyó la revisión estricta de criterios de ordenación cronológica, foliación, eliminación de material metálico y estado de conservación de los archivos.Alistamiento para Transferencia de Archivo: Se consolidaron, validaron y dejaron a punto los inventarios definitivos y las unidades de conservación revisadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para proceder de manera efectiva con la transferencia documental formal.
2026-06-19 | No asisti
2026-06-20 | FIN DE SEMANA
2026-06-21
2026-06-22 | Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. En cumplimiento de las obligaciones contractuales y atendiendo a la asignación y contingencia coordinada por la líder de contrato —con motivo de la solicitud y aprobación de su suspensión contractual programada del 16 de junio al 30 de junio de 2026—, se procedió a asumir el apoyo, la coordinación operativa y el control de calidad en el proceso de preparación de transferencias documentales de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar durante los días descritos, ejecutando las siguientes acciones:, Punteo y Verificación Técnica: Se realizó el cotejo pieza a pieza y la verificación física de los expedientes frente a los inventarios documentales en sus versiones V1 y V2 del Formato Único de Inventario Documental (FUID), garantizando la correspondencia exacta entre los documentos físicos y el registro archivístico. Rotulación de Unidades de Conservación: Se ejecutó y supervisó el proceso de rotulación de carpetas y cajas conforme a las TRD (Tablas de Retención Documental) y los lineamientos del Archivo General de la Nación, asegurando la debida identificación e indexación de los fondos documentales.Asignación y Control de Calidad: Se lideró la distribución de cargas de trabajo y la auditoría de control de calidad sobre los inventarios V1 y V2. Esto incluyó la revisión estricta de criterios de ordenación cronológica, foliación, eliminación de material metálico y estado de conservación de los archivos.Alistamiento para Transferencia de Archivo: Se consolidaron, validaron y dejaron a punto los inventarios definitivos y las unidades de conservación revisadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para proceder de manera efectiva con la transferencia documental formal.
2026-06-23 | Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. En cumplimiento de las obligaciones contractuales y atendiendo a la asignación y contingencia coordinada por la líder de contrato —con motivo de la solicitud y aprobación de su suspensión contractual programada del 16 de junio al 30 de junio de 2026—, se procedió a asumir el apoyo, la coordinación operativa y el control de calidad en el proceso de preparación de transferencias documentales de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar durante los días descritos, ejecutando las siguientes acciones:, Punteo y Verificación Técnica: Se realizó el cotejo pieza a pieza y la verificación física de los expedientes frente a los inventarios documentales en sus versiones V1 y V2 del Formato Único de Inventario Documental (FUID), garantizando la correspondencia exacta entre los documentos físicos y el registro archivístico. Rotulación de Unidades de Conservación: Se ejecutó y supervisó el proceso de rotulación de carpetas y cajas conforme a las TRD (Tablas de Retención Documental) y los lineamientos del Archivo General de la Nación, asegurando la debida identificación e indexación de los fondos documentales.Asignación y Control de Calidad: Se lideró la distribución de cargas de trabajo y la auditoría de control de calidad sobre los inventarios V1 y V2. Esto incluyó la revisión estricta de criterios de ordenación cronológica, foliación, eliminación de material metálico y estado de conservación de los archivos.Alistamiento para Transferencia de Archivo: Se consolidaron, validaron y dejaron a punto los inventarios definitivos y las unidades de conservación revisadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para proceder de manera efectiva con la transferencia documental formal. apoyo en mesa de trabajo con el area de planeacion freddy mendez con la tecnica yeimy
2026-06-24 | Ejecución de actividades de soporte administrativo y operativo en el área de Gestión Documental. En cumplimiento de las obligaciones contractuales y atendiendo a la asignación y contingencia coordinada por la líder de contrato —con motivo de la solicitud y aprobación de su suspensión contractual programada del 16 de junio al 30 de junio de 2026—, se procedió a asumir el apoyo, la coordinación operativa y el control de calidad en el proceso de preparación de transferencias documentales de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar durante los días descritos, ejecutando las siguientes acciones:, Punteo y Verificación Técnica: Se realizó el cotejo pieza a pieza y la verificación física de los expedientes frente a los inventarios documentales en sus versiones V1 y V2 del Formato Único de Inventario Documental (FUID), garantizando la correspondencia exacta entre los documentos físicos y el registro archivístico. Rotulación de Unidades de Conservación: Se ejecutó y supervisó el proceso de rotulación de carpetas y cajas conforme a las TRD (Tablas de Retención Documental) y los lineamientos del Archivo General de la Nación, asegurando la debida identificación e indexación de los fondos documentales.Asignación y Control de Calidad: Se lideró la distribución de cargas de trabajo y la auditoría de control de calidad sobre los inventarios V1 y V2. Esto incluyó la revisión estricta de criterios de ordenación cronológica, foliación, eliminación de material metálico y estado de conservación de los archivos.Alistamiento para Transferencia de Archivo: Se consolidaron, validaron y dejaron a punto los inventarios definitivos y las unidades de conservación revisadas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para proceder de manera efectiva con la transferencia documental formal. apoyo en mesa de trabajo con el area de planeacion sandra morales con el tecnico andres comba
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27 | FIN DE SEMANA
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15