## Matriz de Riesgos
Planeación
Selección
[6 empty] | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS OBJETO: "Contratar la prestación de servicios para realizar la verificación técnica de eficiencia energética en las Direcciones Territoriales propias de la SSPD, incluyendo diagnóstico de consumos y demanda, mediciones eléctricas en sitio, identificación de oportunidades de mejora, plan de acción y evaluación técnico-económica de medidas de ahorro y gestión de la energía." | [16 empty] | Clase | General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. | Fuente | Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). | Contratación
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |  | Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis |  | Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales) | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgos Operacionales | Riesgos Financieros | Riesgos Regulatorios | Riesgos de la Naturaleza: | Riesgos Ambientales | Riesgos Tecnológicos
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Imposibilidad de acceso a tableros eléctricos, cuartos técnicos o áreas restringidas para instalar los equipos de medición. | Retrasos en la toma de información y en el cronograma contractual. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | SSP | Coordinar previamente los accesos, designar acompañamiento institucional y programar visitas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SSPD | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato | Seguimiento a la disponibilidad de acceso a tableros eléctricos y áreas de intervención mediante revisión de cronogramas, actas de visita, reportes del contratista y registros del supervisor. | cada vez que se programen actividades de medición.
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Instalación incorrecta de analizadores de red o equipos de medición por parte del contratista. | Obtención de datos erróneos y afectación de la calidad del diagnóstico energético. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Personal calificado, revisión técnica de instalación y validación de registros. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato | Verificación de los registros de instalación, revisión técnica de la ubicación de los equipos y validación de datos obtenidos. | Durante la instalación de los equipos y al inicio de cada medición.
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daño, pérdida o mal funcionamiento de los equipos de medición durante la ejecución. | Pérdida de información y necesidad de repetir mediciones. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Equipos calibrados, mantenimiento preventivo y equipos de respaldo. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato | Revisión de reportes de funcionamiento, registros de mantenimiento y novedades presentadas durante la ejecución. | Permanente durante el período de medición.
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Información incompleta o desactualizada de planos eléctricos, diagramas unifilares e inventario de cargas. | Limitaciones para el análisis técnico y retrasos en la elaboración del informe. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | SSPD | Entrega previa de información técnica disponible y validación inicial. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SSPD | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato | Verificación de la información suministrada por la entidad y contraste con las condiciones encontradas en campo. | Al inicio de la ejecución y cuando se identifiquen inconsistencias.
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Las mediciones se realizan en periodos atípicos de operación del edificio./Interrupciones no programadas del servicio de energía durante el periodo de medición. | Pérdida parcial de registros y necesidad de ampliar el periodo de monitoreo./Pérdida parcial de registros y necesidad de ampliar el periodo de monitoreo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%) | Definir ventanas de medición representativas y validar condiciones operativas./ Reprogramación de actividades y respaldo de información. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SSPD | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato | Revisión de los horarios de operación y análisis de representatividad de la información recolectada. / Seguimiento a incidentes reportados por la entidad, operador de red o contratista que afecten las mediciones. | Durante la planeación y validación de resultados./ Cada vez que se presente una interrupción del servicio.
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El informe no contiene el análisis requerido de armónicos, potencia reactiva, calidad de energía o pérdidas energéticas. | Rechazo de entregables y retraso en la terminación contractual. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Revisión técnica previa de entregables y supervisión permanente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SSPD | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato | Revisión técnica de los entregables por parte del supervisor y del equipo técnico designado. | En cada entrega parcial y en el informe final.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | Accidente eléctrico durante la instalación o retiro de equipos de medición. | Lesiones al personal, suspensión de actividades y posibles sanciones. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Aplicación de procedimientos de trabajo seguro, EPP y personal certificado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato | Verificación del cumplimiento de procedimientos de trabajo seguro, permisos de trabajo y uso de EPP. | Durante cada actividad de intervención eléctrica.
8 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | No firma de contrato en los terminos establecidos | Retraso en la prestación de los servicios. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Establecer plazo en el Invitacion del proceso para cumplir requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Realizar requerimientos escritos al contratista desde el momento de la adjudicación y designación de supervisión. Iniciar el proceso de ejecución de la garantía de seriedad de la oferta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | SSPD | Durante el proceso de selección | Inicio del contrato | Seguimiento al cumplimiento de a cronograma del proceso y evaluación del mismo. | Durante el proceso de selección y ejecución del contrato
9 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | El contratista presenta información inconsistente para acreditar requisitos. | Generación de incumplimiento del contrato. Retraso en la ejecución del contrato. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%) | La Entidad deberá verificar la información suministrada por el contratista y la entidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SSPD | Durante el proceso de selección | Firma acta de inicio | Seguimiento y verificación confrontando y revisando los documentos aportados y los requisitos exigidos. | Toda vez que se finalice el envío de la documentación requerida para aprobación por parte del comité evaluador.
10 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución del contrato como RP y garantías. Nadie se presenta al proceso de contratación. | Retraso en la ejecución del contrato. Que el proceso de contratación se declare como desierto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Establecer plazos en la Invitación del proceso, para cumplir requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como con los requisitos para suscribir el acta de inicio. En los que se requeriría verifiar que se cuente con la poliza y firma del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SSPD | Legalización contrato | Firma acta de inicio | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato para la firma de acta de inicio | Previo a la firma del acta de inicio
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Errores cometidos en documentos elaborados por el contratista para el pago y trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato. | Retraso en los pagos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Indicar los requisitos, el proceso, anexos y plataformas a utilizar para la correcta radicación de facturas, señalando plazos de entrega de los documentos del contrato y anexos de las facturas. Enviar las prefacturas con antelación para reducir la posibilidad de cometer errores. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA / SSPD | Inicio del envío de la prefactura. | Hasta la aprobación del pago. | Verificación de la documentación entregada. | Toda vez que se efectue el pago de las facturas correspondientes.
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Falta de capacidad financiera del contratista para asumir los costos propios de la ejecución contractual. No considerar valores de recorridos y traslados. | Contrato sin ejecutar debido a la falta de capacidad financiera del contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Solicitar crédito por su cuenta y riesgo. Establecer acuerdos entre las partes, para lo cual se deberá formalizar por escrito y de manera clara, un acuerdo entre el contratista y el supervisor del contrato de la entidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SSPD | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de contrato. | Realizando controles y seguimientos períodicos con respecto a la ejcución de las actividades programadas. | Durante la ejecución del contrato.
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Huelgas, disturbios, problemas de orden público y demás situaciones externas que impidan o retrasen la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución de las actividades.H17 | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%) | Mantener comunicación con las partes interesadas y evaluar la ejecucuón del contrato por medio del desarrollo de plan de contingencia. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SSPD | Inicio o durante la ejecución del contrato. | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitorear fuentes de información confiables y evaluando las políticas de la entidad que puedan influir en la ejecución del contrato. | Permanente hasta dar por terminado los hechos solicares o políticos presentados.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se presenta retrasos en la entrega de los certificados de calibración y trazabilidad e informes | Se afecta la ejecución del contrato, puede generarse incumplimeinto de obligaciones y actividades pactadas. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Ejecutar memorandos de requerimientos por incuplimiento para exigir los mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones del contratista para dar cumplimiento a las garantías señaladas en el estudio previo. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | El tratamiento se realizará toda vez que se incumpla con las obligaciones contractuales pactadas. | Toda vez que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales. | Fijar los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del 10% que cubra el térmio de ejecución del contrato. | De acuerdo a cronograma de actividades aprobado por el supervisor.
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato. | Retraso en el balance final de la ejecución y dilaciones en los términos legales para la liquidación y caducidad de la acción. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en la invitación al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo o solicitar la liquidación judicial. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Etapa de liquidación. | Hasta finalizar la etapa de liquidación del contrato. | Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable proceder con la liquidación del unilateral del contrato | En la etapa contractual y poscontractual.
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística y desplazamientos a las diferentes direcciones territoriales. | Sobrecostos de la mano de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Dejar claro en pliegos de contratación los términos de condiciones (Ubicación y direcciones de las sedes y direcciones territoriales para la entrega, mantenimientos respectivos y calibraciones de las básculas). | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Previo a la ejecución. | Al inicio del contrato. | Por medio de firmas de aprobación de pliego de condiciones. | Cada vez que se vaya realizar desplazamientos durante la ejecución del contrato.
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cierres viales que no permitan llegar a las direcciones territoriales a ejecutar el trabajo | Retrasos en la ejecución de las actividades. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Hacer revisiones periódicas del estado de las vías y estar informado previo a las actividades prouestas en el cronograma establecido inicialmente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento. | Al finalizar la ocurrencia del evento. | Por medio de reportes del IDEAM previos a la comisión, accidentes viales que se reportan en los noticieros. | Cada vez que se vaya a realizar comisiones o traslados a algunas de las territoriales asignadas para la ejecución del contrato.
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante contingencia del estado de emergencia, económica, social o sanitaria. | Suspensión del servicio prestado por el contratista | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Aplicación inmediata de las disposiciones gubernamentales. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA / SSPD | En la ocurrencia del evento. | Al finalizar la ocurrencia del evento. | A traves de observacones dentro del proceso y ofertas presentadas. | En la ejecución del contrato.
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Demora en la legalización, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas del contrato por parte del CONTRATISTA. | El CONTRATISTA no radica completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según instructivo y lo manifestado en el contrato o suspensión imputable a éste. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA / SSPD (50% x 50%) | La Entidad debe indicarle al CONTRATISTA de forma clara y precisa la documentación requerida para la legalización del contrato, suspensiones, adiciones, modificaciones y/o prórrogas a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Durante la ejecución del contrato. | Hasta firmar el documento de aceptación según el trámite que corresponda. | Acompañamiento administrativo, jurídico y/o financiero a que haya lugar por parte de la Entidad al CONTRATISTA respecto de los documentos requeridos para cada caso. | Cuando haya lugar.
20 | [8 empty] | 0 | Riesgo Bajo |  |  |  |  | 0 | Riesgo Bajo
Note on W13: ====== ID#AAABkB2QBkg Johana Marina Valencia Alegria (2025-05-23 20:45:42) EXISTE UN CRONOGRAMA ESTABLECIDO?, HICE UNO PERO A NIVEL MUY GENERAL, NO SE SI TENDRÍA QUE HACER OTRO PARA EL TEMA DE PAGOS, PARA SABER EN QUE FECHA HABRIA PLAZO DE PAGAR Y TENER UN MAYOR CONTROL DEL PROCESO...

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 40000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 396000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 400000 | 1796000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2000000 | 5796000
|  | Mayor | 15% | 30% | 6000000 | 12000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 40000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SSPD hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SSPD acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato