## Matriz Riesgos
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Debilidad en la estructuración de los estudios previos frente a la definición de los requisitos técnicos y juridicos habilitantes del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos de la entidad. | lmposibilidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y calibración y de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos de la entidad. Baja confidencialidad de los datos reportados del pesaje para la construcción del indicador GA-01 del componente de gestión ambiental Incumplimiento al Plan de Acción de la SARC. Impacto en la imagen institucional del DNP | PROBABLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | DNP - Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadania - Subdirección de Contratación. | Realizar el debido análisis técnico y juridico en los estudios previos y en el estudio de sector y de mercado, para la definición de los requisitos técnicos y juridicos habilitantes que permitan determinar las caracteristicas técnicas y juridicas de la necesidad a contratar y que permitan una alta prularidad de oferentes. | IMPROBABLE (2) | INSIGNIFICANTE (1) | 3 | BAJO | SI | DNP - Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadania Subdirección de Contratación. | Desde la definiciòn de la necesidad en el plan anual de adquisiciònes | Hasta la aprobaciòn por parte del ordenador del gasto | Verificar que se conforme un equipo multidisciplinario, con las competencias y conocimientos necesarios conforme lo establece el manual de contratación para que revise, valide y estructure los requisitos técnicos y juridicos habilitantes y con ello garanticen la pluralidad de oferentes y cumplimiento de dichos requisitos Verificar que los estudios previos contengan la validación y aprobación de los requisitos técnicos y juridicos habilitantes y anexos técnicos debidamente establecidos por los profesionales que lo estructuraron de acuerdo con el manual de contratación. | Permanente durante la etapa de planeación.
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO | Que el presupuesto resulte insuficiente para adelantar el proceso mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de equipos de medición y pesaje para residuos sólidos | lmposibilidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos de la entidad. Baja confidencialidad de los datos reportados del pesaje para la construcción del indicador GA-01 del componente de gestión ambiental Incumplimiento al Plan de Acción de la SARC. Impacto en la imagen institucional del DNP | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | DNP | Elaborar el estudio de sector y mercado que permita determinar los cantidades, precios unitarios y valores totales de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje para residuos sólidos, de conformidad con la Guia de elaboracion del estudios del sector de la agencia Nacional de contratacion publica de Colombia compra eficiente. En el evento de ser menor el presupuesto, gestionar los recursos para las adiciones correspondientes. | IMPROBABLE (2) | INSIGNIFICANTE (1) | 3 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía y la Subdirección de Contratación | Desde la Inclusión de la necesidad en el Plan anual de Adquisiciones. | Hasta la aprobaciòn por parte del ordenador del gasto. | Verificar la realización del estudio del sector y de mercado que permita determinar las cantidades , valor unitario y valor total de cada uno de los servicios solicitados y con ello determinar el precio del servicio. Verificar que los recursos se hallan gestionado para adelantar el proceso contractual de mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos de la entidad resulte suficiente para la satisfacción de la necesidad. | Permanente en la etapa de planeación del contrato.
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que no se presenten proveedores y/o que las ofertas presentadas tengan errores, o no cumplan con los requisitos técnicos y juridicos habilitantes establecidos para el proceso. | Declaración desierta del proceso. lmposibilidad de realizar el mantenimiento prevnitivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos de la entidad. Baja confidencialidad de los datos reportados del pesaje para la construcción del indicador GA-01 del componente de gestión ambiental Incumplimiento a lo establecido en el PLAN DE ACCIÓN SARC 2026. Impacto en la imagen institucional del DNP | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | DNP | Establecer claramente en los estudios previos los requisitos técnicos y juridicos habilitantes acordes a la modalidad de selección, que permita la mayor participación de oferentes. Realizar publicación oportuna del proceso en el sistema de contratación publica secop II | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía y la Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso de selección en la plataforma de secop II | Hasta el cierre del proceso y apertura de ofertas y/o la declaración de desierto del proceso de contratación | Verificar que los requisitos técnicos y juridicios habilitantes se encuentren definidos adecuadamente y aseguren la presentación de las ofertas errores, de tal forma que haya pluralidad de oferentes que cumplan con los requisitos requeridos por la entidad y el anexo tecnico Verificar que se haya realizado la publicación del proceso de selección y hacer seguimiento de su interés en participar a través de las observaciones que se presentan y reiterar la convocatoria cuando se dé apertura formal de este. | Durante la etapa de selección
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas. | Demoras en la adjudicación del proceso. Declaración desierta del proceso. lmposibilidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos de la entidad. Incumplimiento a lo establecido en el PLAN DE ACCIÓN SARC 2025. Sanciones a la Entidad. Impacto en la imagen institucional del DNP | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | DNP | Designar conforme al manual de contratación, las personas competentes para realizar la evaluación de los requisitos técncios y juridicios habilitantes. Estudiar y comprender por parte del comité evaluador designado los criterios técnicos y jurídicos establecidos en el estudio previo y anexo tecnico desde la publicación del proceso, para que sean aplicados correctamente en la etapa de evaluación. Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada la evaluación de las propuestas, con el fin de evitar errores en la misma, antes de la publicación de la evaluación definitiva del proceso. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | RIESGO BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía y la Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso en el Secop II. | Adjudicación o declaración de desierta del proceso. | Realizar las designaciones de los evaluadores desde la publicación del proceso, con el fin de que se den por parte de la Subdirección de Contratación los accesos al proceso en el Secop II y realizar por todos los involucrados el seguimiento a observaciones y publicación de documentos. Verificar que los requisitos y demás criterios se evalúen conforme a los establecido en el estudio previo y anexo tecnico Verificar que la evaluación definitiva y los documentos de soporte sea coherente con el resultado de evaluación realizada por el Comité Evaluador Designado. Gestionar correctamente la plataforma del SECOP II durante el proceso de selección por el profesional encargado de la Subdirección de Contratación, con el fin de que los documentos que se publiquen sean los definitivos, que se haga dentro de los términos de ley y se permita la vista pública de éstos | Durante el periodo de selección
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN Y SELECCIÓN | FINANCIERO | Que durante le evaluacion de proponentes se encuentre inmerso en un precio artificialmente bajo. | Declaratoria desierta del proceso. lmposibilidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos de la entidad Mala prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos de la entidad Incumplimiento a lo establecido en el PLAN DE ACCIÓN SARC 2026. Impacto en la imagen institucional del DNP Retraso en la satisfacción de la necesidad. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | DNP | Elaboración de un estudio sector y de mercado que permita establecer la fluctuación de los precios del servicio para definir el valor donde se puede incurrir en precios artificialmente bajos de conformidad con la guia para la determinación de precios artificialmente bajos de CCE. En caso de encontrarse el proponente en precio artificialmente bajos, se deberá realizar el respectivo requerimiento al oferente antes de la adjudicación para que explique el valor de su oferta cuando esta sea ostensiblemente menor al valor del mercado. | IMPROBABLE (2) | INSIGNIFICANTE (1) | 3 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía y la Subdirección de Contratación | Desde la solicitud de cotizaciones y elaboración del Estudio de Mercado | Hasta la adjudicación del contrato. | Verificación de las Condiciones que rigen el mercado para la prestación del servicio requerido, estableciendo las condiciones de oferta y demanda adecuadas que permita determinar de manera clara los valores unitarios de las actividades a contratar. Validar si la propuesta presentada por el proveedor contiene precios artificialmente bajos de confiormidad con la guia para la estimación de precios artificialmente bajos de CCE y en caso tal requerir al proveedor la debida justificación. | Durante la etapa de planeación y selección
6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | TECNOLÓGICO | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | lmposibilidad de realizar el mantenimiento y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos de la entidad. Baja confidencialidad de los datos reportados del pesaje para la construcción del indicador GA-01 del componente de gestión ambiental Incumplimiento al Plan de Acción de la SARC. Impacto en la imagen institucional del DNP. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | DNP-Subdirección de Contratación | Seguimiento y verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) Realizar el seguimiento a la aplicación del protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso de contratación en el SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Hasta la adjudicación del proceso de contratación | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública – SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) Verificar la aplicación del seguimiento a la aplicación del protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente. | Durante la etapa de seleccion
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Demoras en la firma y/o aprobación del contrato, y cargue de las garantías en la plataforma del secop II, por parte del contratista y del ordenador del gasto | lmposibilidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos de la entidad. Baja confiabilidade los datos reportados del pesaje para la construcción del indicador GA-01 del componente de gestión ambiental Incumplimiento al Plan de Acción de la SARC. Impacto en la imagen institucional del DNP. Demora en el inicio de ejecución del contrato. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | Contratista - DNP | Establecer plazos especificos para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. Seguimiento por parte del abogado asignado de la Subdirección de contratación. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la publicación del contrato | Hasta el incio de la ejecucion del contrato | Verificar los plazos para la firma del contrato. Cumplimiento en la entrega por parte del contratista y aprobación de las garantías por parte del DNP. | Etapa de perfeccionamiento y legalización del contrato
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento en la calidad respecto del mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje, y sobre los certificados emitidos por el contratista | Declaración de Incumplimiento al contratista. Sanciones para el Contratista. Baja confiabilidad de los datos reportados del pesaje para la construcción del indicador GA-01 del componente de gestión ambiental Imposibilidad en el cumplimiento del plan de Acción SARC Errores en los resultados arrojados luego del proceso de medición y pesaje de los residuos sólidos. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento constante de la prestacion de los servicos solicitados, lo anterior a traves de la verificacion sobre el mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje. Hacer efectivas las garantías suscritas por el contratista Revisión de los certificados por parte del supervisor para garantizar que estos sean presentados de acuerdo con los lineamientos y especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso (Anexo técnico) | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato DNP | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la liquidación y/o terminación del contrato | Validación constante por parte del supervisor frente a la prestacion de los servicios solicitados. Verificar el cumplimiento de las solicitudes del supervisor; Realizar seguimiento a las garantías suscritas por el contratista; Verificación de la ejecución de las actividades establecidas en los documentos previos para el cumplimiento del objeto y su Anexo Técnico | Durante la ejecución del contrato
9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambio normativo y tecnico en la regulación para al mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje de residuos sólidos. | Incremento en el valor y en las condiciones técnicas para el desarrollo de las actividades contratadas. Incumplimiento al Plan de Acción de la SARC. Impacto en la imagen institucional del DNP. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | DNP/ CONTRATISTA | Revisar los cambios normativos y las regulaciones para atender los posibles impactos financieros y tecnicos, sobre el mantenimiento preventivo y correctivo y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad Hacer monitoreo constante de las cargas impositivas adicionales que se puedan presentar a nivel nacional y territorial. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor del Contrato DNP y Contratista | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la terminación y/o liquidación del contrato. | Realizar seguimiento constante a los cambios normativos y las regulaciones, para atender posibles impactos financieros y técnicos sobre el mantenimiento preventivo y correctico y calibración de los equipos de medición y pesaje de los residuos sólidos. Llevar a cabo la evaluación de impacto de las regulaciones en la estructura, costos y componente técnico que dió origen al inicio del proceso y modificar en caso que sea considerado. | Durante la ejecución del contrato
10 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN / EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Posibles conflictos de interés, inhabilidades o incompatibilidades de los estructuradores, comité evaluador, proponentes, equipo de trabajo o contratista durante las etapas de selección y ejecución. | Ocurrencia de actuaciones fraudulentas o corruptas. Afectación del normal funcionamiento de la administración pública. Pérdida de transparencia en el proceso contractual. Desconfianza en la gestión pública. Posibles nulidades, reclamaciones o investigaciones disciplinarias y fiscales. Afectación de la imagen institucional de la entidad. | Posible (3) | Moderado (3) | 6 | Alto | DNP – PROPONENTES – CONTRATISTA | No aceptar favores, dádivas ni regalos del sector privado durante el proceso de contratación ni durante la ejecución del contrato. Tampoco realizar asesorías a empresas del sector relacionado con el objeto contractual mientras exista intervención en el proceso o en su ejecución. Adelantar el proceso de selección y la ejecución contractual con observancia de los principios de la función administrativa y de la contratación pública. Así mismo, solicitar en la carta de presentación de la propuesta y la certificación de no encontrarse incursos en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés. | RARO(1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Estructuradores, Contratista– Supervisor, Comité Evaluador del proceso. | la estructuración del proceso | Ejecución del contrato | Verificar que el proceso contractual esté ajustado a los principios de la función administrativa y la contratación estatal; verificar que en la carta de presentación de la propuesta esté contenida la declaración expresa de que los proponentes no esten incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, y en la etapa de ejecución se verificará certificado de que no existe conflicto de interés en los integrantes de los equipos de trabajo ofertado. | Planeación – ejecución del contrato

## Calificación
PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA | VALORACIÓN |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el valor del contrato más del treinta por ciento (30%).
CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir ) |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 y 4 |  | Riesgo Bajo