## Hoja1
PLAN DE TRABAJO CONTRATO MSPS-2575-2025
Elaborado por: |  | OSWALDO SUAREZ MARTINEZ
No. | OBLIGACION | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Elaborar un plan de trabajo y cronograma de actividades y presentarlo para aprobación del supervisor, de acuerdo con los formatos establecidos, donde se indique el desarrollo del seguimiento y monitoreo a realizar en el territorio nacional, sobre las políticas públicas en salud. | Formular un plan de trabajo detallado por actividades, en el cual se evidencie el seguimiento y la ejecución de las acciones específicas establecidas en el anexo contractual. | Plan de trabajo | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | se presenta cronograma de actividades del mes de SEPTIEMBRE de la ejecucion de las actividades realizadas. | se presenta cronograma de actividades del mes de OCTUBRE de la ejecucion de las actividades realizadas. | se presenta cronograma de actividades del mes de NOVIEMBRE de la ejecucion de las actividades realizadas. | se presenta cronograma de actividades del mes de DICIEMBRE de la ejecucion de las actividades realizadas.
2 | Apoyar la interlocución entre los actores del sistema de salud que operan en los territorios asignados y el Ministerio de Salud y Protección Social, en lo relacionado con la incorporación y desarrollo de las metodologías para la Planeación Integral para la Salud en el marco de la implementación del PDSP 2022-2031, la implementación y seguimiento de las políticas de salud pública, y en la presentación de proyectos, planes y programas que pretendan fortalecer los procesos que garanticen el derecho a la salud. | Colaborar en el diseño y ajuste de metodologías e instrumentos destinados al seguimiento técnico y operativo de los equipos de gestión en los niveles territorial y regional. Tomar parte en espacios de análisis y retroalimentación que permitan identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en los procesos de conformación y funcionamiento de dichos equipos. Formular propuestas y recomendaciones orientadas a fortalecer la coordinación y el desempeño de los equipos en las distintas E.S.E.s, mediante la realización de reuniones virtuales o presenciales para el seguimiento técnico y operativo de la gestión, conformación y funcionamiento de los Equipos Básicos de Salud (EBS) de las siguientes entidades: E.S.E. Centro de Salud Cucunubá, E.S.E. Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, E.S.E. Hospital San José de La Palma – Cundinamarca y E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Rosario de Suesca. | Actas, asistencias y registros fotograficos imágenes de seguimiento, datos en el informe de ejecucion. | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | Se realizaran reuniones iniciales donde se verificara la conformación y operación de los equipos básicos en el departamento de Cundinamarca E.S.E. HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA CUNDINAMARCA, E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SUESCA. | Se realizaran reuniones donde se verificara la conformación y operación de los equipos básicos en el departamento de Cundinamarca. SEGÚN RESOLUCIONES 1220-2024, 1010-2025, . Se realizaran reuniones iniciales de apoyo a la construcción de metodologías e instrumentos que faciliten el seguimiento técnico y operativo de los EBS. E.S.E. HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA CUNDINAMARCA, E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA. | Se realizaran iniciales donde se verificara la conformación y operación de los equipos básicos en el departamento de Cundinamarca SEGÚN RESOLUCIONES 1220-2024, 1010-2025 Se realizaran ajustes a las metodologías e instrumentos para mejorar los seguimientos por medio de reuniones presenciales o virtuales. EBS. E.S.E. REGION DE SALUD MEDINA, E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA CUNDINAMARCA, E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA. | Se realizaran reuniones donde se verificara la conformación y operación de los equipos básicos en el departamento de Cundinamarca SEGÚN RESOLUCIONES 1220-2024, 1010-2025.Se realizaran ajustes a las metodologías e instrumentos para mejorar los seguimientos por medio de reuniones presenciales o virtuales.
3 | Apoyar en el desarrollo de acciones de fortalecimiento de competencias que fortalezca las entidades territoriales para la participación en proyectos de política pública en salud a nivel territorial, de acuerdo con la metodología definida. | Se realizan mesas de trabajo donde se consertaran metodologias y se realizara seguimiento a la operación de los equipos basicos en las E.S.E. HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA CUNDINAMARCA, E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SUESCA. | Actas de reuniones virtuales o presenciales, registro fotografiaco, imágenes del apoyo realizado, instrumento de seguimiento. | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | se realizaran mesas de trabajo donde se apoyara la construccion y seguimiento de metodologias a la operación de los equipos basicos en el departamento de Cundinamarca en el mes de SEPTIEMBRE. | se realizaran mesas de trabajo donde se apoyara la construccion y seguimiento de metodologias a la operación de los equipos basicos en el departamento de Cundinamarca en el mes de OCTUBRE | se realizaran mesas de trabajo donde se apoyara la construccion y seguimiento de metodologias a la operación de los equipos basicos en el departamento de Cundinamarca en el mes de NOVIEMBRE | se realizaran mesas de trabajo donde se apoyara la construccion y seguimiento de metodologias a la operación de los equipos basicos en el departamento de Cundinamarca en el mes de DICIEMBRE
4 | Apoyar en la revisión y retroalimentación de las estrategias o acciones de salud pública que los actores en salud implementarán en los diferentes territorios asignados, en el marco del seguimiento realizado. | Se brinda apoyo en la formulación y fortalecimiento de metodologías, así como en la conformación de mesas de seguimiento orientadas a la operación de los Equipos Básicos de Salud (EBS), con el propósito de facilitar la coordinación, el monitoreo y la evaluación de su desempeño. Asimismo, se contribuye a la identificación de necesidades y a la formulación de propuestas de mejora que permitan optimizar la eficacia de los equipos en el territorio asignado. De igual manera, se realizan visitas de campo y acciones de seguimiento a las operaciones desarrolladas en los territorios, relacionadas con la ejecución de los Equipos Básicos de Salud en las siguientes entidades: E.S.E. Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, E.S.E. Hospital San José de La Palma – Cundinamarca y E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Rosario de Suesca. | se presentara el instrumento de seguimiento en campo para el seguimiento de la operación desplegada por los equipos basicos en salud según resoluciones vigentes en ejecucion | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | Realizar seguimiento virtualmete o presencialmente a la operación de los equipos básicos en salud en el mes de septiembre según resoluciones vigentes en ejecución 1220-2024, 1010-2025. | visitar presencialmente el territorio y realizar seguimiento a la operación de los equipos básicos en salud mes de octubre según resoluciones vigentes en ejecución 1220-2024, 1010-2025. | visitar presencialmente el territorio y realizar seguimiento a la operación de los equipos básicos en salud mes de noviembre según resoluciones vigentes en ejecución 1220-2024, 1010-2025. | visitar presencialmente el territorio y realizar seguimiento a la operación de los equipos básicos en salud mes de diciembre según resoluciones vigentes en ejecución 1220-2024, 1010-2025.
5 | Apoyar a las entidades territoriales en la creación de espacios de participación social en el territorio según lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para la identificación de necesidades presentadas en el marco de la implementación de las políticas públicas en salud. | Brindar acompañamiento y apoyo técnico a las entidades territoriales en la operación desarrollada por los Equipos Básicos de Salud (EBS) en los municipios bajo mi competencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este acompañamiento tiene como propósito identificar las necesidades existentes en la implementación de las políticas públicas en salud, especialmente en las siguientes entidades: E.S.E. Centro de Salud Cucunubá, E.S.E. Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, E.S.E. Hospital San José de La Palma – Cundinamarca y E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Rosario de Suesca. | Reporte de actividades ya sean imágenes, actas o asistencias que evidencien el apoyo | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | Realizar seguimiento a la operación de los equipos básicos en salud según las resoluciones asignadas y que están vigentes en ejecución 1220-2024, 1010-2025. Realizando apoyo técnico a las entidades, fortalecimiento los espacios de participación social en salud, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, promoviendo el diálogo entre actores institucionales y comunitarios, facilitando la identificación de necesidades y prioridades territoriales en el marco de la implementación de las políticas públicas en salud, con el propósito de fortalecer la gestión participativa y la corresponsabilidad en los procesos de salud pública. | Realizar seguimiento a la operación de los equipos básicos en salud según las resoluciones asignadas y que están vigentes en ejecución 1220-2024, 1010-2025. Realizando apoyo técnico a las entidades, fortalecimiento los espacios de participación social en salud, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, promoviendo el diálogo entre actores institucionales y comunitarios, facilitando la identificación de necesidades y prioridades territoriales en el marco de la implementación de las políticas públicas en salud, con el propósito de fortalecer la gestión participativa y la corresponsabilidad en los procesos de salud pública. | Apoyar a las entidades territoriales en el desarrollo del talento humano que componen los EBS del departamento de Cundinamarca. | Apoyar a las entidades territoriales en el desarrollo del talento humano que componen los EBS del departamento de Cundinamarca.
6 | Apoyar en el seguimiento y monitoreo de los diferentes programas que hagan parte de las políticas públicas en salud de la dirección de Promoción y Prevención, así como de las transferencias de recursos asignados a los entes territoriales y demás entidades beneficiarias. | Se apoya en el desarrollo de metodologías orientadas al fortalecimiento de las capacidades del talento humano que conforma los Equipos Básicos de Salud (EBS) y de los actores del sistema que participan en los procesos de gestión, planeación, operación y seguimiento, asegurando la capacitación, acompañamiento y seguimiento técnico que permita optimizar el desempeño de los equipos y garantizar la correcta implementación de los procesos en el territorio asignado. Según resoluciones en ejecucion en la E.S.E. HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA CUNDINAMARCA, E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SUESCA. | registro fotografico, informes o actas donde se detalle la actividad de apoyo y diligenciaminto del instrumento asignado para soportar la actividad desarrollada. | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | Realizar reuniones virtuales o presenciales concertadas con el fin de apoyar la consolidación de información suministrada por los actores clave en los territorios donde se llevan a cabo los EBS según la resolución que se esté ejecutando según las ESE´S asignadas, en coordinación con la ejecución de las actividades de apoyó en el seguimiento y monitoreo de los recursos girados mediante las diferentes resoluciones de asignación de recursos de EBS, analizando de los avances técnicos, administrativos y financieros reportados por las empresas sociales del estado beneficiarios de los recurso. ESE´S en proceso de entrega por parte del profesional de seguimiento actual. | Realizar reuniones virtuales o presenciales concertadas con el fin de apoyar la consolidación de información suministrada por los actores clave en los territorios donde se llevan a cabo los EBS según la resolución que se esté ejecutando según las ESE´S asignadas, en coordinación con la ejecución de las actividades de apoyó en el seguimiento y monitoreo de los recursos girados mediante las diferentes resoluciones de asignación de recursos de EBS, analizando de los avances técnicos, administrativos y financieros reportados por las empresas sociales del estado beneficiarios de los recurso. | realizar reuniones virtuales o presenciales concertadas con el fin de apoyar la consolidación de información suministrada por los actores clave en los territorios donde se llevan a cabo los EBS según la resolución que se esté ejecutando. | realizar reuniones virtuales o presenciales concertadas con el fin de apoyar la consolidación de información suministrada por los actores clave en los territorios donde se llevan a cabo los EBS según la resolución que se esté ejecutando.
7 | Participar de manera virtual y/o presencial, según el caso, en las reuniones relacionadas con el objeto contractual, garantizando, dependiendo del alcance del espacio, la preparación, convocatorias, levantamiento de actas, seguimiento a compromisos y entrega de soportes de la participación en dichas reuniones. | Se participa de manera virtual y presencial en las reuniones relacionadas con el objeto contractual, atendiendo las convocatorias establecidas. Durante dichos espacios se realiza el seguimiento a los compromisos adquiridos y la entrega de los respectivos soportes que evidencian la participación y el cumplimiento de las actividades desarrolladas en cada sesión | actas de visitas o reuniones, imágenes de la consolidacion de informes, instrumento de seguimiento | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | se realizaran mesas de trabajo donde se apoyara la construccion y seguimiento de metodologias a la operación de los equipos basicos en el departamento de Cundinamarca en el mes de SEPTIEMBRE. | se realizaran mesas de trabajo donde se apoyara la construccion y seguimiento de metodologias a la operación de los equipos basicos en el departamento de Cundinamarca en el mes de OCTUBRE | se realizaran mesas de trabajo donde se apoyara la construccion y seguimiento de metodologias a la operación de los equipos basicos en el departamento de Cundinamarca en el mes de NOVIEMBRE | se realizaran mesas de trabajo donde se apoyara la construccion y seguimiento de metodologias a la operación de los equipos basicos en el departamento de Cundinamarca en el mes de DICIEMBRE
8 | Apoyar técnicamente la difusión de los proyectos de reformas al sistema de salud, jornadas de vacunación, rendición de cuentas y demás temas estratégicos promovidos y liderados por el Ministerio de Salud y Protección Social. | Brindar apoyo técnico en la difusión de las estrategias y actividades promovidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, relacionadas con los proyectos de reforma al sistema de salud, las jornadas de vacunación y los procesos de rendición de cuentas. Las acciones desarrolladas incluyen la socialización de información clave con los actores territoriales y comunitarios, la participación en espacios de comunicación institucional y el acompañamiento en la implementación de actividades orientadas a fortalecer la comprensión, apropiación y participación de la ciudadanía en los temas estratégicos del sector salud, identificando, los actores comunitarios, reconociendo su rol estratégico en el fortalecimiento de la operación de los Equipos Básicos de Salud (EBS). Este proceso permite afianzar los canales de comunicación y coordinación entre la comunidad y los equipos, promoviendo la participación activa de los actores locales en la gestión territorial. Asimismo, se desarrollaron acciones orientadas a fortalecer los vínculos interinstitucionales y comunitarios en los territorios correspondientes a las siguientes entidades: E.S.E. Hospital Diógenes Troncoso de Puerto Salgar, E.S.E. Hospital San José de La Palma – Cundinamarca y E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Rosario de Suesca, contribuyendo al mejoramiento de la articulación operativa y al logro de los objetivos establecidos para los EBS. | actas de visitas o reuniones, imágenes de la consolidacion de informes, instrumento de seguimiento. | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | Se brindará apoyo técnico en la difusión de los proyectos de reforma al sistema de salud, así como en los procesos de rendición de cuentas y demás temas estratégicos impulsados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este apoyo incluirá la socialización de información clave con las entidades territoriales, la articulación con los equipos básicos en salud que están en funcionamiento en los territorios asignados y el acompañamiento en las acciones comunicativas orientadas a fortalecer la comprensión y apropiación de las políticas y estrategias del sector salud en el territorio. A la fecha se está recibiendo las ESE´S asignadas en el mes de Septiembre. | Se brindará apoyo técnico en la difusión de los proyectos de reforma al sistema de salud, así como en los procesos de rendición de cuentas y demás temas estratégicos impulsados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este apoyo incluirá la socialización de información clave con las entidades territoriales, la articulación con los equipos básicos en salud que están en funcionamiento en los territorios asignados y el acompañamiento en las acciones comunicativas orientadas a fortalecer la comprensión y apropiación de las políticas y estrategias del sector salud en el territorio. con las ESE´S asignadas en el mes de Octubre. | Se brindará apoyo técnico en la difusión de los proyectos de reforma al sistema de salud, así como en los procesos de rendición de cuentas y demás temas estratégicos impulsados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este apoyo incluirá la socialización de información clave con las entidades territoriales, la articulación con los equipos básicos en salud que están en funcionamiento en los territorios asignados y el acompañamiento en las acciones comunicativas orientadas a fortalecer la comprensión y apropiación de las políticas y estrategias del sector salud en el territorio. Con las ESE´S asignadas en el mes NOVIEMBRE. | Se brindará apoyo técnico en la difusión de los proyectos de reforma al sistema de salud, así como en los procesos de rendición de cuentas y demás temas estratégicos impulsados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Este apoyo incluirá la socialización de información clave con las entidades territoriales, la articulación con los equipos básicos en salud que están en funcionamiento en los territorios asignados y el acompañamiento en las acciones comunicativas orientadas a fortalecer la comprensión y apropiación de las políticas y estrategias del sector salud en el territorio. Con las ESE´S asignadas en el mes de DICIEMBRE.
9 | Participar en los comités convocados por la Dirección de Promoción y Prevención, de acuerdo con las convocatorias realizadas | Se participa de manera activa en los comités convocados por la Dirección de Promoción y Prevención, atendiendo las convocatorias realizadas y garantizando la presencia en cada espacio. Durante las sesiones se aportan insumos al análisis de los temas tratados, se formulan observaciones orientadas al fortalecimiento de las estrategias de salud pública y se realiza seguimiento a los compromisos establecidos, dejando registro y soportes que evidencian la participación en dichos espacios. | actas de visitas o reuniones, imágenes de la consolidacion de informes, instrumento de seguimiento | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | Se participa de manera activa en los comités convocados por la Dirección de Promoción y Prevención, atendiendo las convocatorias realizadas y garantizando la presencia en cada espacio. Durante lel mes de Septiembre. | Se participa de manera activa en los comités convocados por la Dirección de Promoción y Prevención, atendiendo las convocatorias realizadas y garantizando la presencia en cada espacio. Durante lel mes de Octubre. | Se participa de manera activa en los comités convocados por la Dirección de Promoción y Prevención, atendiendo las convocatorias realizadas y garantizando la presencia en cada espacio. Durante el mes de NOVIEMBRE | Se participa de manera activa en los comités convocados por la Dirección de Promoción y Prevención, atendiendo las convocatorias realizadas y garantizando la presencia en cada espacio. Durante en el mes de DICIEMBRE.
10 | Brindar apoyo técnico en la proyección de insumos para la emisión de las respuestas a requerimientos, consultas y conceptos solicitados por las entidades territoriales que le fueron asignadas y de las solicitudes especiales que sean realizadas por los organismos de control, en lo relacionado con el objeto del contrato. | Brindar apoyo técnico en la recopilación, revisión y consolidación de informes y documentos requeridos para dar respuesta a requerimientos y solicitudes especiales realizadas por las entidades territoriales asignadas y por los organismos de control, asegurando la calidad, pertinencia y oportunidad de la información relacionada con el objeto del contrato y en el seguimiento a las E.S.E. HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA CUNDINAMARCA, E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SUESCA. | informes consolidado con componente tecnico y administrativo de las respuetas y conceptos solicitados. | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | apoyar en la consolidación de información para proyectar respuestas a requerimiento de las ESE y las entidades de control que sean solicitadas en el mes de SEPTIEMBRE. | Realizar seguimiento a las empresas sociales del estado asignadas beneficiadas con la asignación de equipos básicos en salud, brindando información y respuesta a las solicitudes e inquietudes que se presentan en cuanto a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. | apoyar en la consolidación de información para proyectar respuestas a requerimiento de las ESE y las entidades de control que sean solicitadas en el mes de NOVIEMBRE. | apoyar en la consolidación de información para proyectar respuestas a requerimiento de las ESE y las entidades de control que sean solicitadas en el mes de DICIEMBRE.
11 | Presentar a la finalización del contrato, o cuando la supervisión lo defina, informe que dé cuenta del seguimiento técnico y administrativo realizado a las entidades territoriales asignadas, de acuerdo con la estructura previamente definida por la dirección de promoción y prevención. | Se presentara cuando el supervisor lo requiera donde se contenga el análisis y resultados del proceso de seguimiento técnico y financiero de los equipos básicos de salud a nivel departamental, realizado a las entidades territoriales asignadas, de acuerdo con el formato autorizado para ello. | informe trimestral consolidado que de cuenta del componente tecnico y administrativo de las entidades territoriales. | Para el periodo comprendido se realizan actividades de inducción y reuniones que derivan de la planificación para la ejecución de las actividades en campo. | Para el periodo comprendido no se realiza la actividad.
FIRMA CONTRATISTA