## Table 1 (2)
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Financiación y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitud de mecanismo de cobertura del riesgo que ampare el cumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Entidad | Suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del término del contrato | Aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo e informes de supervisión | Aprobación mecanismos de cobertura del riesgo: Dentro del término señalado en la aceptación de oferta. Informes de supervisión; Mensuales
2 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista | Incumplimiento y efectos negativos presupuestales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato. | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Haciéndole seguimiento y requerimientos al contratista para que entregue oportunamente los documentos para realizar los pagos correspondiente | Durante el término de ejecución del contrato
3 | General | Externo | Selección | Economico | Efectos desfavorables derivados de la variación de los precios de mercado de los bienes | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar retrasos en la entrega de los bienes | 4 | 5 | 8 | Riesgo Medio | Contratista | El oferente al momento de presentar su oferta debe tener en cuenta todos los costos directos e indirectos. Deberá sostener los precios ofertados y garantizar la entrega de los mismos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Comité Evaluación | Evaluación del proceso | Inicio de la etapa de selección | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por evento
4 | General | Externo | Contratación | Riesgos Sociales o Políticos | Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Demoras en la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad Estatal | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de | Mediante la constante supervisión | En el evento
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demoras y retrasos en los pagos del personal. | Bajo rendimiento laboral y/o renuncia del personal | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Revisar claramente las especificaciones técnicas, fechas y formas de pago | 3 | 3 | 3 | Riesgo Alto | SI | Entidad Estatal | Desde la presentación de ofertas | Plazo de ejecución del contrato | Con los informes de | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Fluctuación del dólar, fluctuación de los precios de los insumos en referencia a los materiales y herramientas aeronátucias, aumento sobredimensionado del IPC, entre otros | Aumento en el precio del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El supervisor debe hacer cumplir con lo establecido en la ficha técnica de mantener los precios sin importar las variaciones | 2 | 2 | 3 | Riesgo Medio | Si | Entidad Estatal | Desde la firma del contrato electrónico | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Notificación del supervisor al contratista | Mensual – en el evento
7 | Específico | Externo | Ejecucion | Operacional | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales. | 1 | 3 | 5 | Riesgo medio | Transferir el Riesgo | Control de la cotización presentada | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Con la suscripción del contrato- actas de recibo a satisfacción | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informe de supervisor. | Mensual – en el evento
8 | General | Externo | Ejecucion | R. Operacional | Elementos suministrados por el contratista que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas | Que no se puedan recibir los elementos a contratar | 2 | 2 | 5 | Riesgo medio | Transferir el Riesgo | Revisar claramente las especificaciones técnicas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Comité técnico evaluador | Desde la presentación de ofertas | Plazo de ejecución del contrato | Recibo de satisfacción y verificación de los elementos a recibir | Semanal
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Jurídico | La no suscripción del contrato | Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato | 1 | 2 | 5 | Riesgo medio | Transferir el Riesgo | Requerimientos y seguimiento permanente para que el adjudicatario suscriba el contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Gerente de Proyecto | Acto de adjudicación | Con la suscripción del contrato | Cuando se envíe a aprobación el contrato al contratista para su firma | Permanente
10 | General | Externo | Contratación | Jurídico | Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato | Demoras en la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Jurídico | Intervención económica al contratista por la aplicación de la Ley 550 de 1.999 | Posibilidad de no ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Inicio del debido proceso/Cesión del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad Estatal | Desde la materialización del riesgo. | Liquidación | Mediante actividades de seguimiento por parte del ordenador del gasto a la gestión efectuada. | Mensual
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Jurídico | Revelación de información confidencial a que tenga acceso durante la ejecución del contrato | Vulneración de la seguridad de la unidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Aplicación de las clausulas de confidencialidad del proyecto. Demandas civiles o penales en contra de terceros | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad Estatal | Desde la firma del contrato electrónico | Liquidación | Se debe verificar que el personal involucrado en el proyecto firme la promesa de confidencialidad de la información | Mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Alteraciones de orden publico | Demoras en la Ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | desarrollo de informes de supervisión, verificando el cronograma a de ejecución/ toma de medidas necesarias contractual les y de ejecución en el evento que existan dificultades s en el transporte de los elementos derivadas de la alteración del orden publico. | 2 | 2 | 3 | RiesgoMedio | Sí | Supervisor del contrato | Deste el inicio del contrato | Hasta el vencimiento de plazo del mismo y/ o entrega de los elemntos | A traves de los medios de comunicación y comunicados oficiales | Durante la ejecución y hasta el acta de
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio y novedades en el sistema Syga de la DIAN podría generar sobrecostos y retrasos en la importación de productos, afectando los precios del mercado y la disponiblidad de los bienes | Desfinanciamiento | 3 | 4 | 5 | Riesgo Alto | Contratista | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios o demoras en la importacion a causa de fallas en el sistema Syga de la DIAN que afecten el equilibrio económico. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor del contrato y Contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos | Semanal