## MATRIZ
CONTRATACION ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - HERRAMIENTA MESA DE SERVICIOS ARANDA
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATANTE | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATISTA | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [5 empty] | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO | El proponente no suministra la documentación (Certificaciones) de los requisitos habilitantes. | El proponente no puede participar en el proceso y la Entidad puede declarar desierto el proceso. | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATANTE | Solicitar documentos (certificaciones) que puedan ser validados por firmas que certifiquen su autenticidad (fabricante). | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Comité Evaluador | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Realizando la respectiva evaluación de los requisitos habilitantes y la validez de estos. | Se realiza una sola vez cuando se está realizando la evaluación de los documentos presentados |  |  | 10 | [7 empty] | 3 | 4 | 1 | 2
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que el contratista no provea el licenciamiento requerido | Incumplimiento del objeto contractual y/o de las obligaciones adquiridas por parte del contratista | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Enfatizar y recordar al contratista, las fechas establecidas para la entrega del licenciamiento requerido, así como el impacto sobre la plataforma al no contar con este. | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Durante la vigencia del contrato | Hasta la vigencia el contrato | Haciendo acompañamiento continuo al contratista | Durante toda la gestión contractual. |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 3 | 1 | 3
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que no se entrege el soporte técnico con la oportunidad y calidad requerido | Que en el momento de presentarse fallos técnicos o lógicos no se cuente con soporte reactivo y proactivo. | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Definir la matriz de escalamiento y los niveles de servicio para el software y el soporte en general. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Durante la vigencia del contrato | Hasta la vigencia el contrato | Niveles de servicio durante la vigencia del contrato. | Durante toda la gestión contractual. |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 4 | 1 | 2
4 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO | Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación, o los indicadores establecidos son contradictorios a los que refleja el común o promedio del mercado. | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguimiento al proyecto del pliego de condiciones. | Se realiza una sola vez al momento de la determinar los requisitos habilitantes. |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
5 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | FINANCIERO | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado. | Falta de criterio al realizar el estudio de mercado. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Establecer Presupuesto según estudio de mercado | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión de la entidad al Presupuesto estimado por el Profesional asignado. | Se realiza una sola vez y termina con la asignación del presupuesto a dicho contrato |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
6 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Cotizaciones artificialmente bajas, es decir que estas existan por debajo del promedio de las demás entre 30 o 40%, teniendo en cuenta diversas variables a valorar. | Proponentes inexpertos, que generan reprocesos e incrementan o sobreestiman tiempo, recursos y presupuesto. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | Seguimiento con el área de contratación para evaluar según experiencia y casos de éxito de los proponentes | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Revisión de las cotizaciones recibidas para mitigar el riesgo y depurar aquellas que estén por fuera del margen. | Semanal, durante el proceso de estudio de mercado |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 4 | 1 | 1
7 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | La descripción del objeto del proceso no es clara | Genera confusión entre los oferentes, conllevando a las debidas observaciones. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | CONTRATANTE | Seguimiento en la claridad de los Estudios Previos entregados por el profesional asignado | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión de la entidad a los Estudios Previos entregados por el profesional asignado. | Semanal durante el proceso de selección. |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
8 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Estudios Previos entregados por el profesional asignado | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Estudios Previos entregados por el profesional asignado | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
9 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Las fechas del cronograma no se encuentran acordes con los plazos que señala la Ley o aun habiéndose definido correctamente, estas no se cumplen debidamente | El proceso puede ser demandado y declararse nulo. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Estudios Previos entregados por el abogado asignado contratos | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Estudios Previos entregados por el abogado asignado contratos | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
10 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Falta de capacidad de las personas encargadas en la entidad para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | El proceso puede ser demandado y declararse nulo. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATANTE | Supervisión permanente de la entidad al funcionario encargado del proceso. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguimiento semanal | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO | Que varie la tasa de cambio. | Impacto sobre el presupuesto oficial. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Establecer un umbral a partir de las estimaciones de la tasa cambiaria. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto y los proponentes | Etapa precontractual | Hasta la vigencia el contrato | Desde la elaboración del estudio de mercado, hasta el pago de los servicio | Durante toda la gestión contractual |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 4 | 2 | 2
12 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | En la evaluación de las ofertas la entidad incurre en errores de interpretación, habilitando ofertas que no cumplían con los requerimientos, o asignando puntajes indebidos | Puede ser demandado el proceso y declararse nulo. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Supervisión por parte de la entidad y de los Oferentes | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto y los proponentes | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguimiento semanal | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Cuando alguno de los participantes no esté autorizado para la prestación de los servicios para los que presenta propuesta | Rechazo de la oferta | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Supervisión por parte de la entidad y del Profesional asignado | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Comité Evaluador | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguimiento semanal | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | La propuesta contiene condicionamientos, requisitos y/o garantías de imposible cumplimiento por parte de la entidad. | Rechazo de la oferta | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Estructurador del proyecto y del Profesional asignados | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguimiento semanal | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | El proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad | Rechazo de la oferta | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Estructurador del proyecto y del Profesional asignados | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Estructurador del proyecto | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguimiento semanal | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 2
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | En caso de presentarse una demanda después de adjudicado el Contrato no se presentan retrasos que afecten el perfeccionamiento del contrato | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATANTE | Ser claro y preciso en la estructuración del pliego y en todos los actos administrativos ejecutados durante el proceso buscando eliminar subjetividades y ambigüedades | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor y contratación | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Seguimiento semanal | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El Contratista incumple el contrato | Suspende temporalmente y/o dilata los efectos esperados del contrato | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Supervisor y contratación | Etapa contractual | Etapa contractual | Supervisión por parte de la entidad y del Supervisor. | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 3 | 2 | 2
18 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El Contratista incumple las especificaciones técnicas del objeto del contrato | Arquitectura y documentación errada, o no levantada correctamente, desarrollos entregados sin cumplir especificaciones ni pruebas, fallas en producción. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente por parte de la Entidad y del supervisor a la ejecución del contrato | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Etapa contractual | Etapa contractual | Realizando la respectiva evaluación de los requisitos habilitantes y la validez de estos.. | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 3 | 1 | 2
19 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas o problemas en de los documentos publicados en la PLATAFORMA SECOP II | Puede retrasar el cronograma del proceso. | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | Seguimiento permanente por parte de la CRC al ambiente productivo, y programación de fechas de publicación | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Personal de la CRC. | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 4 | 1 | 1
20 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de implementación de las políticas de seguridad establecidas por la entidad por desconocimiento del contratista. | Fuga de información y consecuencias legales | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | Aceptación y compromiso por parte del contratista para aplicar las políticas de seguridad. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Etapa precontractual | Etapa precontractual | Supervisión por parte de la CRC | Semanal |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 3 | 1 | 2
Proyectó: Edwin Vargas/Duglas Lizcano - TSI

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo