## PLAN DE ACCIÓN
PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - COMPONENTE MINERO
AVANCE
LINEAS ESTRATEGICAS | OBJETIVO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | COOPERANTE | META | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | OBSERVACIONES
Línea No.1 ASISTENCIA TÉCNICA | Fortalecer los procesos de asistencia técnica y acompañamiento, mediante la consolidacion de la información recolectada en campo, la implementación de herramientas de análisis de riesgo, la capacitación técnica en sitio y la integración de datos en sistemas de información geográfica, con el fin de mejorar la toma de decisiones, prevenir riesgos técnicos, sociales y ambientales, y optimizar la coordinación interinstitucional | Consolidar y presentar la información producto de la asistencia focalizada realizada a los proyectos mineros inscritos en la iniciativa o programa de Asistencia Técnica de la Agencia Nacional de Minería junto con las ultimas actas de fiscalización en el departamento de Cundinamarca. Esta información será sintetizada a manera ficha técnica que contenga como mínimo, la identificación del título minero, datos generales del proyecto, los principales aspectos tratados en las jornadas de asistencia técnica, dificultades, logros, avances y conclusiones producto del acompañamiento al proyecto minero. Dicha herramienta servirá como insumo fundamental para la toma de decisiones, el seguimiento institucional y la priorización de intervenciones futuras. | Base de datos y ficha tecnica de las visitas | GRUPO DE FOMENTO Agencia Nacional de Minería (ANM) Será la entidad encargada de la coordinación técnica y consolidación de la información. Deberá estandarizar la ficha resumen, liderar la sistematización de los datos de las visitas, estructurar junto con las demás entidades la base de datos, y administrar la base de información que soporte la toma de decisiones y la generación de alertas. Gobernación de Cundinamarca DIRECCION DE MINERIA Apoyará la recolección y validación de información en territorio, aportando el contexto social y ambiental. Participará en la identificación de factores de riesgo, en la construcción de la base de datos y en la articulación institucional para la atención de alertas en el nivel territorial. Ministerio de Minas y Energía- DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL Actuará como orientador normativo y estratégico, asegurando la coherencia con la política minera nacional. Acompañará la definición metodológica de los instrumentos, validará su alineación normativa y facilitará la articulación interinstitucional para la gestión de los riesgos identificados. |  | LAS PROGRAMADAS EN VETA |  |  |  |  | Se propone hacer visitas de acompañamiento a algunos proyectos identidicados desde la gobernacion en el marco del programa beta. Programa de asistencia tecnica del equipo de fomento. Se plantea focalizar un publico obejtivo algunos proyectos definidos.
|  | Aprovechar las visitas técnicas realizadas a los proyectos mineros inscritos en el marco del programa VETA , en el departamento de Cundinamarca, para llevar a cabo breves capacitaciones o charlas orientadas a normatividad minera, seguridad minera, manejo ambiental y trámites prioritarios, con el fin de fortalecer el conocimiento técnico del titular minero o del responsable operativo en terreno y generar impacto a nivel local. | Listado de Asistencia | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-DIRECCIÓN DE MINERIA apoyará la identificación y convocatoria de los actores locales en el territorio que puedan beneficiarse de los mencionados espacios; Ministerio de Minas y Energía - DIRECCION DE FORMALIZACION CUANDO SE REQUIERA orientará los lineamientos temáticos y normativos de las jornadas de capacitación; y la Agencia Nacional de Minería- GRUPO DE FOMENTO participará en el marco de sus competencias misionales, aportando asistencia técnica en el desarrollo de los contenidos, que en principio serán dirigidos a los proyectos inscritos en el programa de asistencia técnica VETA, pero que podrán extenderse a otros mineros de la zona |  | LAS PROGRAMADAS EN VETA
Línea No 2. FORMALIZACIÓN MINERA |  | Realizar mesas de trabajo con las solicitudes de ARE´s, en coordinación con sus solicitantes, para acompañar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el marco normativo vigente | Acta de mesa de trabajo realizada | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-DIRECCIÓN DE MINERIA y Ministerio de Minas y Energía - DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN CUANDO SE REQUIERA se encargara de realizar el acercamiento y acomapañmiento a los solicitantes de las ARE´S ; y la Agencia Nacional de Minería- GRUPO DE FOMENTO se encargara de suministrar bases de datos con las solicitudes del ARE del Departamento de Cundinamarca a corte de 31 de diciembre del 2025 |  | 2
|  | Fortalecer capacidades institucionales locales (alcaldías, UMATAS y consejos comunitarios donde aplique), mediante talleres de formación para que puedan brindar acompañamiento adecuado a procesos de formalización en sus territorios | Acta de la capacitacion realizada | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-DIRECCION DE MINERIA se encargara de realizar el acercamiento y acompañamiento a los a las alcaldia y/o entidades solicitantes. Ministerio de Minas y Energía Y la Agencia Nacional de Minería- SI SE REQUIEREN | ANM Y MINISTERIO EN CASO DE SER NECESARIO | 4
|  | Diseñar una pieza de divulgación y comunicación que permita explicar a las comunidades los beneficios de la formalización minera y visibilizar casos exitosos del departamento | una pieza de comunicación | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-DIRECCION DE MINERIA se encargara de la realizacion y edicion de la pieza publicitaria. Ministerio de Minas y Energía- DIRECCION DE FORMALIZACION - se encargara del apoyo en la creacion de la pieza. Y la Agencia Nacional de Minería- GRUPO DE FOMENTO se encargara de facilitar la informacion de los casos exitosos | ANM Y GRUPO DE PRENSA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 1
|  | Promover espacios de articulación interinstitucional con otras entidades competentes (ANLA, CAR, SENA, SuperSociedades, DIAN, etc.), a través de una mesa técnica para resolver inquietudes jurídicas o administrativas que afecten los procesos mineros | Listado de asistencia | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-DIRECCION DE MINERIA se encargara de allegar las inquietudes jurídicas o administrativas que afecten los procesos mineros . Ministerio de Minas y Energía- DIRECCION DE FORMALIZACION - se encargara de realizar la convocatoria a las entidades de orden nacional y territorial . la Agencia Nacional de Minería- GRUPO DE FOMENTO se encargara de acompañar el proceso minero que pueda estar en su competencia |  | 2
Línea No 3. SEGURIDAD MINERA | Apoyar y fomentar la formación de recursos humanos en aspectos relacionados con la seguridad minera, la seguridad y salud en el trabajo, y el cumplimiento normativo aplicable a las labores mineras subterráneas y a cielo abierto. | Realizar talleres de divulgación dirigidos a empresarios, trabajadores mineros y personas interesadas, con énfasis en el Decreto 944 de 2022 (que modifica el Decreto 1886 de 2015) y el Decreto 539 de 2022 (Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto) | Listado de asistencia | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-DIRECCIÓN DE MINERIA se encargara de realizar acompañamiento al taller y realizar la convocatoria . Ministerio de Minas y Energía- DIRECCION DE FORMALIZACION - se encargara del desarrollo de los talleres . la Agencia Nacional de Minería- GRUPO DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO se encargara de acompañar la realizacion de los talleres |  | 4
|  | Realizar un socializacion de lecciones aprendidas producto de la investigacion de los accidentes mineros presentados en el 2025 y 2026 | Listado de asistencia | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-DIRECCIÓN DE MINERIA y Ministerio de Minas y Energía- DIRECCIÓN DE FORMALIZACION se encargara de realizar la convocatoria a la socializacion . la Agencia Nacional de Minería- GRUPO DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO se encargara de realizar la jornada de socializacion. |  | 2
Línea No 4. Transición Energética Justa | Apoyar la consolidación de la cadena productiva de la arena sílice como insumo estratégico para la transición energética justa, en el marco de la iniciativa clúster liderada en el departamento de Cundinamarca | Participar activamente, en las sesiones de articulación del clúster como actor clave del sector público para la estructuración de la cadena de valor de la arena sílice en Cundinamarca. | Listado de asistencia | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-DIRECCION DE MINERIA se encargara de convocar a las sesiones del comite estrategico en el marco del cluster de arena siliceas y Ministerio de Minas y Energía- DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL se encargara de acompañar el comite estrategico. la Agencia Nacional de Minería- GRUPO DE PROMOCION se encargara de asistir cuando sean convocados. |  | 3
|  | Identificacion de titulares mineros en etapa de explotacion de arena silice,generando la caracterizacion de los interesados en el proceso de tranformacion de arena silice grado metalurgico. | Listado de asistencia | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: Ministerio de Minas y Energía- DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL se encargara de socializar el producto con los miembros del comite estrategico. |  | 1
|  | Fomentar ruedas de negocio y espacios de articulación entre pequeños productores, compradores industriales y entidades financieras para dinamizar la cadena productiva (Se propone: Fomentar ruedas de negocio y espacios de articulación entre pequeños productores, compradores industriales y entidades financieras para dinamizar la cadena productiva, en donde se incluya en el temario posibles fuentes de financiación identificadas previamente) | Listado de asistencia y/o registro fotografico | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-DIRECCION DE MINERIA se encargara de convocar al evento del cluster de arena silice y Ministerio de Minas y Energía- DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL se encargara de asistir al evento y apoyar en la convocatoria. la Agencia Nacional de Minería- GRUPO DE PROMOCION se encargara de asistir y acompañar en el evento. |  | 1
|  | Acompañar técnica y administrativamente a los productores para que mejoren sus procesos de transformación, comercialización y cumplimiento de estándares ambientales y de calidad | Informes de gestión | ANM (Gobernación) |  | 1
|  | Articular con instituciones como el SENA, universidades y centros de innovación, procesos de transferencia de conocimiento sobre usos industriales de la arena sílice (vidrio solar, paneles, fibras, cerámicos, etc.) | Informes de gestión | MME (Gobernación) |  | 1
|  | Incluir la arena sílice en las hojas de ruta regionales y nacionales de minerales estratégicos para la transición energética, como insumo de políticas públicas. | Informes de gestión | MME (Gobernación) |  | 1
|  | Suscribir Acuerdo de confidencialidad para el manejo de la informacion del cluster de arena silice | acuerdo de confidencialidad | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-LA SECRETARIA DE ENERGIAS Y MINERIA SOSTENIBLE y la Agencia Nacional de Minería- GERENCIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, Y CATASTRO MINERO se encargaran de la firma de este acuerdo |  | 1
| Fortalecer las capacidades técnicas, organizativas e institucionales de las comunidades energéticas y entidades territoriales del departamento de Cundinamarca, mediante espacios de articulación interinstitucional, seguimiento periódico a los avances y estrategias de transferencia de conocimiento, que permitan promover la gestión sostenible, la operación, administración y mantenimiento (AOM) de los proyectos energéticos. | Implementar mesas de trabajo para la gestión de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, en cualquier tipología, en el Departamento de Cundinamarca conforme al Decreto 2236 de 2023, o aquella norma que lo modifique. |  | GOBERNACIÓN MME - DEE
|  | Generar informes trimestrales de los avances de Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas en el Departamento de Cundinamarca. |  | GOBERNACIÓN MME - DEE
|  | Fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades energeticas relacionadas con la posibilidad de asumir las actividades de AOM (Se propone: Realizar mesas tecnicas para verificar factibilidad tecnica de CE, y apoyo en estructuración de ingenieria basica y revisión de esquemas de AOM) |  | GOBERNACIÓN MME - DEE
|  | Acompañar a las entidades territoriales en la estrategia de relacionamiento territorial (transferencia de conocimiento) - Especificamente a la escuela TEJ - sujeto a solicitud o necesidades del Departamento |  | GOBERNACIÓN MME - DEE
Línea No 5. Articulación interinstitucional - Eventos de Promoción y Fomento | Fortalecer la articulación entre las entidades del orden nacional, departamental y territorial para la promoción de una minería sostenible, segura, competitiva y alineada con los objetivos de la transición energética justa, mediante espacios de intercambio técnico, divulgación y sensibilización | Diseñar e implementar comunicaciones y/o piezas conjuntas para visibilizar el desarrollo del convenio . | pieza o comunicación | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-LA SECRETARIA DE ENERGIAS Y MINERIA SOSTENIBLE se encargara de proporcionar la informacion para la creacion de la pieza o comunicado junto con el Ministerio de Minas y Energia DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL y la Agencia Nacional de Minería- GRUPO DE PROMOCION se encargara de la creacion y diseño de la pieza(s) y/o comunicacion. |  | 1
Línea No 6. Diversificacion productiva | Fortalecer e implementar iniciativas piloto de diversificación productiva y laboral en zonas con vocación minera, que permitan ampliar las oportunidades económicas de las comunidades, reducir la dependencia de la actividad extractiva y avanzar en procesos de transición energética justa y desarrollo territorial sostenible | realizar matriz de identificacion y selección de minerales estrategicos priorizados en los territorios | matriz de identificacion y selección | RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES : Para la ejecución de esta acción, las entidades del convenio asumirán responsabilidades diferenciadas así: la Gobernación de Cundinamarca-LA SECRETARIA DE ENERGIAS Y MINERIA SOSTENIBLE se encargara de identificacion de las empresas ANCLA y Ministerio de Minas y Energia DIRECCION DE MINERIA EMPRESARIAL se encargara de realizar la matiz de identificacion y selección |  | 1