## Hoja2
Matriz de riesgos
Tipificación de riesgos |  |  |  | Estimación del riesgo | [5 empty] | Control del riesgo propuesto, su asignación o distribución |  |  | Monitoreo del riesgo
N | Causa que origina el riesgo | Consecuencia del riesgo | Responsable | Estimación semicuantitativa del riesgo inherente |  |  | Estimación semicuantitativa del riesgo residual |  |  | Control propuesto | Asignación o distribución | Fecha máxima permitida para implementar el control (si aplica) | Fecha de seguimiento | Calificación del control | Riesgo residual | Observaciones | Recomendaciones
|  |  |  | Intensidad | Severidad | Riesgo inherente | Controles existentes | Calificación del control | Riesgo residual
1 | Riesgo social y/o político de un posible paro nacional. Como consecuencia de lo anterior, el contratista no pueda desplazarse al lugar de ejecución del contrato. | Paralización temporal o retraso en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual. | Hechos externos | Medio | Bajo | 1 | Cláusula contractual de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito. | Buena | 1 | N/A | La Entidad | N/A | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo sujeto a hechos ajenos y no imputables a las partes.
2 | Riesgo de incumplimiento por causas atribuibles al Contratista. | No consecución del objetivo de la contratación. | Contratista | Medio | Catastrófico | 4 | Exigencia Póliza de Cumplimiento | Buena | 2 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | Contratista | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 2 | Es un riesgo previsible.
3 | Riesgo que la entrega no cumpla con las condiciones mínimas técnicas establecidas y obtener poca calidad en los bienes o servicios ofrecidos, tales como: defectos o desajustes del bien o producto de mala calidad, o mal funcionamiento del bien. | No consecución del objetivo de la contratación. | Contratista | Leve | Alto | 2 | Exigencia Póliza de Calidad del servicio | Bueno | 1 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | Contratista | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.
4 | Riesgo de incumplimiento del objeto contractual por no pago de las prestaciones sociales de los empleados a cargo del Contratista. | Demandas laborales. | Contratista | Leve | Alto | 2 | Exigencia Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales | Bueno | 1 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | Contratista | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.
5 | Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación. | Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato. | FBSCGR | Moderado | Bajo | 1 | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en el Manual de Contratación. | Bueno | 1 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | FBSCGR | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.
6 | Sobre estimación de precios por cotizaciones recibidas durante el estudio de mercado incluyendo sobrecostos. | Estimación inadecuada del presupuesto por incrementos en los precios remitidos por potenciales proveedores. | FBSCGR | Moderado | Bajo | 1 | Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Bueno | 1 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | FBSCGR | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.
7 | Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes. | Desequilibrio económico para el contratista, cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato. | FBSCGR y Contratista | Moderado | Bajo | 1 | Verificando que los requisitos de capacidad técnica, financiera y organizacional sean acordes con el sector y con él la envergadura del contrato a suscribir | Bueno | 1 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | FBSCGR y Contratista | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.
8 | La capacidad técnica y financiera del contratista es inferior a la requerida por el contrato. | Retrasos en la ejecución o imposibilidad de ejecutar el contrato. | FBSCGR | Menor | Bajo | 1 | Verificacion de los informes del contratista. | Bueno | 1 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | FBSCGR | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.
9 | Variación en las cantidades de los elementos definidos por la Entidad. | Desequilibrio económico del contrato o pago por cantidades de suministro o actividades no ejecutadas | FBSCGR | Menor | Bajo | 1 | Seguimiento períodico al cumplimiento de las obligaciones contracuales. | Bueno | 1 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | FBSCGR | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.
10 | Riesgo cambiario. | Incremento en los costos de insumos requeridos para la ejecución del contrato. | Contratista | Menor | Bajo | 1 | que el contratista cuente con la vigilancia requerida. Seguimiento y control sobre los elementos requeridos para la prestación del servicio. | Bueno | 1 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | Contratista | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.
11 | Hurto o daño en materiales, equipos o suministros requeridos por el contratista para la prestación del servicio. | Incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecución del contrato y retrasos en la ejecución del objeto contractual. | Contratista | Menor | Bajo | 1 | Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista. | Bueno | 1 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | Contratista | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.
12 | Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la entrega de los bienes requeridos por la Entidad. | Retrasos en la ejecución del objeto contractual. | Contratista | Menor | Bajo | 1 | Revisión y seguimiento del cronograma entregado por el contratista. | Bueno | 1 | Póliza de Cumplimiento equivalente al 10% del valor del Contrato. | Contratista | Previo a la firma del Acta de Inicio entre el Contratista y el Supervisor del Contrato. | En la ejecución del contrato | Bueno | 1 | Es un riesgo previsible.