## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS PROGRAMA DE SEGUROS - DEAM
Situación de Riesgo N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo Inherente | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo Residual | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
SR1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Deficiente estructuración del proceso de contratación, que no permita satisfacer adecuadamente la necesidad de aseguramiento de la Entidad. | Afectación en la adecuada contratación del programa de seguros o necesidad de ajustar los documentos del proceso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad e INT DE SEGUROS | Evaluar los objetivos y metas, con el fin de tener clara la necesidad de contratación la cual debe ser acorde con los requisitos, requerimientos y especificaciones del contrato en temas jurídicos, financieros y técnicos | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de planeación | Antes de la publicación del proceso | Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación | Durante la etapa de planeación
SR2 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | Definición de requisitos habilitantes o ponderables que no sean proporcionales ni acordes con el mercado asegurador. | Observaciones al proceso, limitación de la pluralidad de oferentes o necesidad de modificar los documentos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad e INT DE SEGUROS | Realizar un buen análisis del sector, con el fin de conocer las condiciones de las empresas que tengan una real capacidad de participar, permitiendo que la estructura del proceso se enmarque en las características de éstas. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
SR3 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | Definición de un presupuesto oficial que no corresponda a las condiciones reales del mercado asegurador. | Riesgo de recibir ofertas por encima del presupuesto, ausencia de propuestas o necesidad de ajustar el proceso. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad e INT DE SEGUROS | A través del estudio de mercado se garantiza que la información utilizada para establecer el precio del contrato, estará actualizada reflejando los cambios recientes en las condiciones del mercado. | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | si | Entidad | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios de mercado y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
SR4 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Observaciones, reclamaciones, adendas o cuestionamientos frente a la objetividad y transparencia del proceso. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Los criterios habilitantes y de evaluación deben ser claros, objetivos y comunicados de manera transparente a todos los proponentes. Se debe permitir que las empresas interesadas realicen observaciones, las cuales deben ser analizadas en detalle. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Realizar revisiones periódicas del proceso de contratación y estar dispuesto a realizar mejoras continuas en función de la retroalimentación y la experiencia acumulada | Durante la etapa de planeación
SR5 | General | Interno | Planeación | Riesgos económicos | Información técnica, valores asegurados, inventarios o condiciones de riesgo incompletas o desactualizadas para la estructuración del programa de seguros. | Estudio de mercado impreciso, condiciones técnicas inadecuadas o diferencias entre la necesidad real y el programa contratado. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad e INT DE SEGUROS | Verificar inventarios, valores asegurados, vigencias, siniestralidad, condiciones actuales y necesidades de cobertura antes de publicar el proceso. | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Realizar revisiones periódicas del proceso de contratación y estar dispuesto a realizar mejoras continuas en función de la retroalimentación y la experiencia acumulada | Durante la etapa de planeación
SR6 | General | Interno | Selección | Riesgos operacionales | Condiciones poco atractivas, falta de publicidad, requisitos excesivos o restrictivos o falta de claridad en el proceso que se vean reflejados en no tener proponentes en el proceso. | Declaratoria de desierto el proceso | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Realizar un análisis detallado de los factores que podrían afectar la participación de los oferentes, garantizar condiciones justas y transparentes, y promover la publicidad efectiva del proceso de contratación. Además, recopilar retroalimentación de los participantes y ajustar los procesos en consecuencia. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Verificación del estudio del sector y supervisión en el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de selección
SR7 | Especifico | Externo | Selección | Riesgos económicos | Ausencia de ofertas para uno o varios grupos o ramos del programa de seguros, debido a condiciones del mercado asegurador, políticas de suscripción, restricciones técnicas o falta de interés de las aseguradoras en determinados riesgos. | Posible declaratoria desierta total o parcial del proceso, imposibilidad de contratar la totalidad del programa de seguros, necesidad de ajustar condiciones técnicas o adelantar un nuevo proceso para los grupos o ramos no adjudicados. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Realizar estudio de mercado y análisis del sector actualizado; revisar condiciones de asegurabilidad, valores asegurados, siniestralidad, coberturas, deducibles y capacidad del mercado; estructurar condiciones técnicas proporcionales que permitan pluralidad de oferentes y participación efectiva de aseguradoras. | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Desde la etapa de planeación y durante la selección | Hasta la adjudicación o declaratoria desierta total o parcial del proceso | Verificación de observaciones recibidas, manifestaciones de interés, cotizaciones, participación de aseguradoras y presentación de ofertas por grupo o ramo. | Durante la etapa de planeación y selección
SR8 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes presentados al proceso. | Rechazo de ofertas, disminución de la pluralidad o eventual declaratoria de desierto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Proponente / Entidad | Estructuración de los pliegos garantizando que sean objetivos, claros, precisos, con el fin de garantizar que los interesados tengan reglas claras procurando no incurrir en interpretaciones o en errores. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Verificación del estudio del sector y supervisión en el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de selección
SR9 | General | Externo | Selección | Riegos económicos | En el proceso de contratación se presente un único oferente | Pérdida de competencia entre diferentes proveedores, lo cual limita la comparación de precios, calidad y condiciones que beneficien a la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Procurar que la estructura de los documenrtos del proceso se encuentre ajustada a la realidad, permitiendo la mayor participación de empresas que tengan una real capacidad de hacerlo. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Entidad | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Verificación del estudio del sector y supervisión en el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de selección
SR10 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Riesgo de colusión. | Restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | proponentes | Garantizar reglas claras de participación, publicidad del proceso, análisis de pluralidad, revisión de señales de coordinación entre oferentes y traslado a las autoridades competentes cuando haya lugar. | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | no | Entidad / Comité evaluador | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Realiza auditorías y revisiones periódicas del proceso de contratación para identificar posibles irregularidades. | Durante la etapa de selección
SR11 | General | Externo | Selección | Riesgos económicos | Presentación de ofertas con valores artificialmente bajos o que no reflejen la suficiencia técnica del riesgo asegurado. | Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | proponentes | Solicitar explicaciones al proponente, verificar la razonabilidad de la prima ofertada frente al estudio del sector, condiciones técnicas, deducibles, exclusiones y cobertura ofrecida. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Estudio del sector y de mercado de una forma real y actualizada | Durante la etapa de selección
SR12 | General | Externo | Selección | Riesgos Regulatorios | Retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las propuestas. | Genera demoras en el proceso de contratación, ya que la entidad contratante podría necesitar tiempo adicional para revisar y evaluar las ofertas restantes y, posiblemente, volver a abrir el proceso para recibir nuevas ofertas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | proponentes | Requerir dentro del proceso una garantía de seriedad de la oferta o cualquier mecanismo de cobertura, con el fin que asuma las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad / Comité evaluador | En la etapa de selección | En la etapa de contratación | Hacer un monitoreo constante del proceso, con el fin de identificar la capacidad real de participación de los interesados. | En la etapa de selección
SR13 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Cambios en los intereses asegurables o condiciones del riesgo con posterioridad a la adjudicación y antes de la expedición de las pólizas. | Necesidad de ajustar condiciones, primas, anexos o valores asegurados antes del inicio de la cobertura. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato de seguros se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones de los intereses asegurables de la Entidad | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en las condiciones de los intereses asegurables | Hasta la expedición y aprobación de las pólizas. | La entidad está obligada a notificar al asegurador el cambio o modfificación del interes asegurable sobre los bienes asegurados | Durante toda la ejecución
SR14 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Demora o inconsistencias en la constitución y presentación de las garantías contractuales exigidas por parte de la compañía aseguradora adjudicataria. | Retraso en el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato o necesidad de correcciones documentales. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer claramente en el pliego y contrato las garantías exigidas, verificar su presentación oportuna, revisar su contenido y solicitar correcciones dentro de los términos establecidos. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad / Área contractual / Supervisor. | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de contratación
SR15 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Demora en la legalización del contrato que afecte el inicio oportuno de las vigencias de las pólizas. | Retraso en el inicio de la ejecución contractual, posible afectación en la continuidad del programa de seguros o necesidad de adoptar medidas administrativas para evitar vacíos de cobertura. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Establecer claramente en el pliego y en el contrato los documentos y requisitos necesarios para la legalización, hacer seguimiento inmediato al adjudicatario y requerir oportunamente la presentación de documentos pendientes. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Entidad | A partir de la adjudicación | Hasta el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Verificación del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato antes del inicio de vigencias. | Durante la etapa de contratación.
SR16 | Especifico | Externo | Contratación | Legal | Demora en la expedición de las garantías. | Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. | 5 | 5 | 10 | Riesgo Extremo | Contratista | Establecer en el cronograma de los pliegos de condiciones, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato. | 3 | 3 | 9 | Riesgo Extremo | si | Contratista | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Declarar el incumplimiento del contrato. Seguimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica a la expedición de las pólizas | Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato.
SR17 | Especifico | Interno | Contratación | Legal | Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte del supervisor del contrato . | Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales. | 2 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la entidad. | Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones.
SR18 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos Financieros | Demoras en los Trámites financieros para pago. Trámites internos de pago – aplicativo SIIF Nación. | Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Cuando se requiera | Cuando se requiera | Comunicando la falla al administrador del SIIF. | Cuando se presente la falla.
SR19 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Demoras, errores o inconsistencias en la expedición de las pólizas, anexos o certificados frente a las condiciones adjudicadas. | Posibles retrasos en la cobertura, reprocesos administrativos o necesidad de corrección de documentos expedidos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisar las pólizas, anexos y certificados contra la propuesta adjudicada, el pliego de condiciones y el contrato, solicitando los ajustes que correspondan. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Supervisor / Intermediario de seguros / Contratista. | El mismo día de la apertura del proceso de contratación al contar con la respuesta a las observaciones presentadas en la etapa de pre pliegos. | Al vencimiento de la vigencia de las polizas | Revisión técnica y jurídica de las pólizas, anexos y certificados expedidos. | Al inicio de la ejecución y cada vez que se expida un anexo o modificación.
SR20 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Aumento en la siniestralidad de la Entidad durante la vigencia del programa de seguros. | Mayor exposición del programa, posibles restricciones futuras de aseguramiento, ajustes en condiciones o afectación en la renovación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Entidad | Realizar seguimiento a la siniestralidad, implementar recomendaciones de prevención y mantener comunicación permanente con la aseguradora y el intermediario. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | no | Entidad | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación de las pólizas de la Entidad. | Al vencimiento de la vigencia de las polizas | A través de la revisión permanente del cumplimiento por parte del contratista de su obligación de indemnizar los siniestros ocurridos durante el término establecido , a su vez establecer politicas de administracion de riesgos de acuerdo a la frecuencia y severidad de los eventos siniestrales en la vigencia contratada. | Durante toda la ejecución
SR21 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos económicos | Cambios normativos, políticos o económicos que afecten las condiciones del mercado asegurador durante la ejecución del contrato. | Posibles ajustes en condiciones, restricciones de cobertura o impacto económico en el programa de seguros. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Realizar seguimiento al entorno normativo y económico del sector asegurador y evaluar oportunamente los efectos sobre el contrato. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | No aplica por ser un riesgo externo | N.A | Seguimiento a cambios normativos, tributarios, regulatorios o de mercado. | Permanente durante la ejecución.
SR22 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos económicos | Liquidación de la Compañía Aseguradora contratista por parte de un Ente de Control | Afectación en la continuidad del contrato de seguros y necesidad de adoptar medidas para garantizar la cobertura. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar que la aseguradora se encuentre autorizada por la Superintendencia Financiera y hacer seguimiento a situaciones administrativas o regulatorias que puedan afectar su operación. | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | El mismo día de la notificacion de la intervencion de la aseguradora por parte de la entidad de control. | El dia que sean cedidos los contratos de seguros o asumidos por una nueva aseguradora | Conociendo las actuaciones de la Superfinanciera frente a la intervencion de entidades vigiladas por ella en el sector asegurador. Hacer seguimiento con el interventor designado por FOGAFIN para concoer a que compañía de seguros le seran cedidos los contratos de seguros. | Cada vez que se genera una actuacion administrativa por parte de la Superfinanciera.
SR23 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos económicos | Revocación o terminación anticipada de las pólizas por parte de la compañía aseguradora, conforme a las condiciones legales y contractuales aplicables. | Posible afectación en la continuidad de la cobertura y necesidad de contratar o gestionar alternativas de aseguramiento. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer condiciones claras sobre revocación, aviso previo, continuidad de cobertura y obligaciones de información por parte de la aseguradora. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Al vencimiento de la vigencia de las polizas | En la etapa de planeación del proceso se incluye en los documentos previos la claúsula de Revocación de la póliza y/o no renovación y/o no prórroga. A través de la revisión del cumplimiento del plazo establecido por la Entidad para la revocatoria de las pólizas contratadas | Durante toda la ejecución
SR24 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Negativa total o parcial por parte de la aseguradora al reconocimiento y pago de siniestros amparados en la póliza, derivada de diferencias en la interpretación de las condiciones contractuales, exclusiones, soportes documentales o presunto incumplimiento de obligaciones contractuales. | Afectación económica para la Entidad, demora en la recuperación de pérdidas, controversias con la aseguradora, necesidad de reclamaciones adicionales, conciliaciones o acciones contractuales o judiciales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Entidad | Verificar que las pólizas expedidas correspondan a las condiciones adjudicadas; documentar oportunamente los siniestros; realizar seguimiento técnico y jurídico a las reclamaciones; exigir respuesta formal y motivada de la aseguradora; activar los mecanismos contractuales y legales cuando corresponda. | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | si | Entidad e INT DE SEGUROS | Desde la expedición de las pólizas y durante la vigencia del programa de seguros | Hasta el cierre de la vigencia, atención de siniestros pendientes o liquidación del contrato, según corresponda | Seguimiento a siniestros reportados, tiempos de respuesta, comunicaciones de la aseguradora, objeciones, pagos parciales, soportes pendientes y gestiones adelantadas por el supervisor e intermediario. | Permanente durante la ejecución y cada vez que se presente un siniestro
SR25 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Seguros de la Entidad | Al vencimiento de la vigencia de las polizas | Seguimiento del supervisor al cumplimiento de obligaciones contractuales, tiempos de respuesta, expedición de anexos, atención de requerimientos y gestión de siniestros. | Durante toda la ejecución
SR26 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Cambios en el valor del contrato por cambios tributarios | Cambios en el valor del contrato por cambios tributarios | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Entidad | Aplicar el régimen tributario vigente, verificar el impacto económico de los cambios normativos y tramitar los ajustes contractuales que resulten procedentes. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Desde la planeación y estructuración del proceso de contratación. | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento a la legislación tributaria que emita el gobierno colombiano | Permanente
SR27 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Uso indebido, pérdida, divulgación no autorizada o tratamiento inadecuado de la información entregada al contratista durante la ejecución del contrato. | Afectación a la confidencialidad de la información, posibles reclamaciones, investigaciones o impactos reputacionales para la Entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Incluir obligaciones de confidencialidad, manejo seguro de la información, uso exclusivo para fines contractuales y devolución o eliminación de información cuando corresponda. | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo | no | Contratista | Firma del acta de inicio | Liquidación | Seguimiento del uso de la información suministrada por la Entidad | Permanente durante toda la ejecución.
SR28 | Especifico | Externo | Postcontractual | Legal | El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios. | Detrimento patrimonial por rechazo en las reclamaciones adelantadas ante las aseguradoras | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Cuendo de requiera | Cuendo de requiera | Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato.. | La Entidad, deberá iniciar los trámites, tendientes a la liquidación del contrato, dentro del término pactado en el contrato.
| General | Interno | Planeación |  | Riesgos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Entidad | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Entidad | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Entidad e INT DE SEGUROS | Reducir la probabilidad
|  |  | Postcontractual |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Intermediario de Segruos | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[5 empty] | Legal |  |  |  | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
[9 empty] | 4 |  | Proponente / Entidad
[9 empty] | 5 |  | Entidad / Comité evaluador
[9 empty] | 6 |  | proponentes
[9 empty] | 7 |  | Entidad / Área contractual / Supervisor.
[9 empty] | 8 |  | Supervisor / Intermediario de seguros / Contratista.
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | VALORACIÓN |  | CARACTERÍSTICAS
Probabilidad | RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | ENTRE 0% Y 5% | Practicamente imposible de que ocurra en el contrato. Ocurrió en al menos un contrato o proceso de características similares en los últimos 5 años o más.
| IMPROBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | ENTRE 6% Y 15% | Poco probable que ocurra en el contrato. Ocurrió en al menos un contrato o proceso de características similares en los últimos 4 años.
| POSIBLE (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | ENTRE 16% Y 49% | Es posible que ocurra en el contrato. Ha ocurrido en al menos un contrato o proceso de características similares en los últimos 3 años.
| PROBABLE (Probablemente va a ocurrir) | 4 | ENTRE 40% Y 75%. | Muy posible que ocurra en el contrato. Ha ocurrido en al menos en un contrato o proceso de características similares en los últimos 2 años
| CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | MAYOR AL 75% | Ocurrirá con alto nivel de certeza. Ha ocurrido en al menos un contrato o proceso de características similares en el último año.

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 3917899605
|  | Insignificante | 0 | 1% | 0 | 39178996.05
|  | Menor | 1% | 5% | 39178996.4418 | 195894980.25
|  | Moderado | 5% | 15% | 195894980.6418 | 587684940.75
|  | Mayor | 15% | 30% | 587684941.1418 | 1175369881.5
|  | Catastrófico | 30% | 100% | 1175369881.8918 | 3917899605

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | SR13 | SR11,SR12,SR14,SR15,SR19,SR21,SR25,SR26,SR27 | SR3,SR4,SR5,SR10,SR22,SR23
| IMPROBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | SR1,SR9,SR17,SR18 | SR6,SR8,SR20 | SR7,SR24
| POSIBLE (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | SR2
| PROBABLE (Probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  |  | SR28
| CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 |  |  |  |  | SR16
| VALORACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTE DEL PROCESO | No DE RIESGOS DEL PROCESO |  | VALORACIÓN DE LOS RIESGOS RESIDUALES DEL PROCESO | No DE RIESGOS DEL PROCESO
| Riesgo Bajo | 14 |  | Riesgo Bajo | 27
| Riesgo medio | 10 |  | Riesgo medio
| Riesgo alto | 2 |  | Riesgo alto
| Riesgo extremo | 2 |  | Riesgo extremo | 1
| TOTAL RIESGOS | 28 |  | TOTAL RIESGOS | 28

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
ENTRE 2 Y 4 | Riesgo Bajo
IGUAL A 5 | Riesgo medio
ENTRE 6 Y 7 | Riesgo alto
MAYOR A 8 | Riesgo extremo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La Entidad hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La Entidad acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato