# SOLICITUD DE ADICIÓN _X__ PRÓRROGA_X_ SUSPENSIÓN__MODIFICACIÓN_X_

CONTRATO No.    INS-CYT-831-2023

De conformidad con las disposiciones normativas vigentes, y previo aval de la directora de investigación en Salud Publica en calidad de supervisor, solicito su aprobación para el trámite del asunto, de conformidad con la siguiente justificación:

# ANTECEDENTES

El Contrato fue suscrito bajo los siguientes términos:

| No. Contrato | INS-SASI-1084-2025 |
| --- | --- |
| Contratista | MESSER COLOMBIA S.A. |
| Objeto del Contrato | Proveer diversos gases industriales, mezclas especiales y realizar pruebas hidrostáticas para apoyar las actividades misionales de los distintos grupos y laboratorios del INS. |
| Plazo | Será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y hasta el 31 de Julio de 2025 o hasta que se agote presupuesto |
| Fecha de Inicio | 30 de diciembre del 2025 |
| Fecha de Terminación | 31 de julio del 2026 |
| Valor total del Contrato | $ 68.395.873 |
| Valor mensual de honorarios | N/A |
| Supervisor | Margarita Maria Ochoa Diaz |
| Dependencia solicitante | Dirección de Investigación en salud Pública |

NOTA: El presente contrato no ha sido modificado previamente

# JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La ampliación del plazo hasta el 18 de diciembre de 2026 se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad en el suministro de gases industriales, los cuales resultan indispensables para el desarrollo de las actividades misionales del Instituto, incluyendo procesos de investigación, diagnóstico, vigilancia en salud pública y producción.

Estos insumos son esenciales para la operación de los laboratorios, toda vez que permiten el procesamiento, análisis y conservación de muestras, así como la ejecución de proyectos científicos y técnicos en curso. En consecuencia, cualquier interrupción en su suministro afectaría de manera directa la prestación del servicio, el cumplimiento de los programas institucionales y la capacidad operativa del Instituto.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que las necesidades de consumo responden a la dinámica de las actividades misionales y presentan variaciones a lo largo del tiempo, se hace necesario extender el plazo contractual con el fin de cubrir la totalidad de la vigencia 2026 y asegurar la ejecución oportuna de las actividades programadas.

Justificación de la adición por valor de treinta y cuatro millones ciento noventa y siete mil novecientos treinta y siete

$ 34.197.937, correspondiente al 50% del valor del contrato inicial, obedece a la necesidad de contar con la disponibilidad presupuestal suficiente para atender la demanda real de gases industriales durante el tiempo adicional solicitado.

El comportamiento del consumo de estos insumos no es completamente predecible, ya que depende de factores como:

- La ejecución de proyectos de investigación en curso.

- El volumen de muestras a procesar.

- Las necesidades del Laboratorio Nacional de Referencia.

- La atención de eventos o situaciones de interés en salud pública.

En este contexto, se requiere contar con un margen que permita responder de manera oportuna a incrementos en la demanda, evitando riesgos como la suspensión de actividades, afectaciones en los procesos técnicos, pérdida de muestras o limitaciones en la respuesta institucional.

La adición propuesta permite garantizar la continuidad del servicio, optimizar la gestión contractual y evitar la necesidad de adelantar un nuevo proceso, asegurando eficiencia administrativa y oportunidad en la atención de las necesidades institucionales.

En virtud de lo anterior, la prórroga y adición solicitadas resultan necesarias para asegurar la continuidad, eficiencia y cumplimiento del objeto contractual.

Además, es importante destacar que de no contar con el suministro de estos gases industriales conllevaría al desuso de equipos de alto valor por medio de los cuales se realizan ensayos en Salud Pública que se encuentran acreditadas en la norma ISO-IEC 17025. A su vez de no contar con dicho suministro pone en riesgo la acreditación en la norma ISO-IEC 17043 que indica los requisitos generales para la competencia de los proveedores de ensayo de aptitud.

Por lo anterior, está claro que el suministro de gases industriales no puede suspenderse en el INS por lo que se solicita la prórroga del contrato INS-SASI-1084-2025 hasta el 18 de diciembre del 2026, para garantizar el cumplimiento específicamente de los proyectos y actividades misionales.

Desde la Dirección de Investigación en Salud Pública, se realiza este requerimiento con el fin de garantizar el suministro, en los últimos meses de la presente  vigencia, de los diferentes gases solicitados por los laboratorios como Entomología, Fisiología Molecular, Parasitología, Nutrición, Microbiología, Virología, Salud Ambiental y Laboral, Bioterio Química y Toxicología y Hacienda Galindo para llevar a cabo los procesos de procesamiento de muestras, conservación de cepas y material biológico, procedimientos de análisis biológico y ambientales, preservación de células y microorganismos, desarrollo de pruebas inmunodiagnósticas, conservación de bacterias, aislamiento de virus en cultivos y demás proyectos de las Direcciones de Investigación en Salud Pública, Redes en Salud Pública y Producción.

Aunado a lo anterior, se debe indicar, que la prórroga se solicita bajo el hecho técnico, que este servicio no puede ser interrumpido en ningún momento y debe garantizarse su suministro constante y permanente so pena de perder los bancos de material biológico que llevan décadas de criopreservación. Así mismo, los diferentes gases son insumos que permiten entre otras actividades, realizar análisis de metales pesados en muestras biológicas y ambientales, sellado de ampolletas y preservación del banco de células y microorganismos, desarrollo de metodologías y pruebas inmunodiagnósticas, cultivo de células humanas y animales, metodologías, entre otras actividades.

Así las cosas, hay proyectos, actividades que están en curso y requieren de este suministro de gases industriales como los ya mencionados y dentro de los cuales hacen parte, vigilancia por laboratorio de eventos virales de interés en salud pública, respuesta a reglamento sanitario internacional, apoyo internacional en la vigilancia como laboratorio regional autorizado y acreditado y misionalidad del Laboratorio Nacional de Referencia.

La falta de suministro de gases industriales podría afectar directamente los resultados de los procesos llevados por cada una de las áreas del instituto, lo que, impactaría negativamente en los servicios esenciales que el INS provee.

En este sentido, se debe indicar, que para el INS es de gran importancia el suministro de los gases industriales, mezclas especiales y pruebas hidrostáticas para dar continuidad a las actividades misionales, que están en curso por los grupos y laboratorios del INS, siendo elementos necesarios para la ejecución oportuna y culminación exitosa de sus proyectos e investigaciones.

De otra forma, según la ejecución financiera que ha mostrado el contrato, se evidencia que, técnicamente se identificaron cambios en los volúmenes de consumo y/o frecuencia de uso de los gases industriales y las pruebas, debido a la reorganización o priorización de actividades en los grupos y laboratorios del INS para la vigencia 2026.

De acuerdo con lo facturado en el tiempo de ejecución del contrato se permite evidenciar un consumo promedio de $ 9.268.708,45 por cada mes

| MES | PRECIO | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Enero | $ 7.237.683,90 | Pagado |
| Febrero | $ 6.055.240,49 | Pagado |
| Marzo | $ 19.725.407,39 | En proceso de pago |
| Abril | $ 10.909.898,58 | En proceso de pago |
| Mayo | $ 7.165.411,86 | En proceso de pago |
| Junio | $ 4.518.608,50 | En proceso de pago |
| TOTAL | $ 55.612.250,72 |  |

Del anterior cuadro se estimó el valor de consumo proyectado hasta el 18 de diciembre del 2026, así:

| MESES A PRORROGAR | No. Meses | Promedio mensual | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Agosto a Diciembre (18) | 4,5 | $ 7.599.541 | $ 34.197.937 |

Ahora bien, entre 01/08/2026 y el 18/12/2025 se estarán realizando consumo de gases industriales en su gran mayoría de Nitrógeno lo que generaría que el consumo en estos meses no se valla a incrementar mucho y con el dinero adicionado se garantice el recurso hasta la vigencia solicitada,18 de Diciembre de 2026

Así pues, de la suma proyectada entre el periodo comprendido del 01/08/2026 y el 18/12/2025 se solicita adición por valor de $ 34.197.937

# EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente, el contratista cumple con calidad sus obligaciones contractuales, sin circunstancias que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de ejecución técnica es del 34,13% y financiera del 23,39%. El estado financiero a la fecha es el siguiente:

| Valor vigencia 2025 | $ 5.293.212,00 |
| --- | --- |
| Valor Vigencia 2026 | $ 63.102.661 |
| Valor Inicial del Contrato | $ 68.395.873 |
| Valores honorarios mensuales | N/A |
| Valor pagado a la fecha de la solicitud | $ 17.914.815,37 |
| Saldo por pagar | $ 37.697.435,35 |
| Valor de la adición | N/A |
| Saldo a favor del Contrato | $ $ 7.490.410,28 |
| Valor liberado vigencia 2025 | $ 5.293.212,00 |

# TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Para efectos de la tipificación, estimación y asignación de los riesgos, se mantiene la misma matriz.

# SOLICITUD

# PRORROGAR: El plazo de ejecución del contrato hasta el 18 de diciembre  de 2028 o hasta que se agote presupuesto.

- MODIFICACION: adicionar  TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($34.197.937), Quedando por un valor de CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 102.593.810).

- CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

N/A

En razón a las anteriores consideraciones, la supervisión estima conveniente y necesaria la presente solicitud.

# DOCUMENTOS:

- Aceptación de la ADICIÓN X PRÓRROGA X MODIFICACIÓN X SUSPENSIÓN ☐ por parte del contratista.

- Soporte de pago de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado.

- Relación de pagos

Atentamente,

__________________________________________

# Margarita Maria Ochoa Diaz

# Directora de investigación en Salud Pública

# .

Elaboró: Cristian Javier Beltran Moreno cbeltran@ins.gov.co

Revisó:  Mary Angelica Lancheros Velasquez mlancherosv@ins.gov.co

Revisó:  Juan Sebastián Salamanca Cristancho jsalamancac@ins.gov.co