## POI Fisico
[5 empty] | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA | [5 empty] | Versión 01
Fecha Versión:
CONTRATO 110-CNT2011-148
|  | Objeto | Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en cuerpos de agua priorizados por la Corporación
|  | Fecha de Inicio | 2020-11-17
|  | Fecha de Vencimiento | 2022-12-17
|  | Fecha de corte | 2020-11-17
|  | Porcentaje de Ejecución | 0%
OBSERVACIONES:
CONVENCIONES: P=Meta Proyectada, E=Ejecución
| Descripción |  |  | Cantidad | Producto | % de Importancia | Mes (1) 17/11/2020 al 16/12/2020 |  |  |  |  | Mes (2) 17/12/2020 al 16/01/2021 |  |  |  |  | Mes (3) 17/01/2021 al 16/02/2021 |  |  |  |  | Mes (4) 17/02/2021 al 16/03/2021 |  |  |  |  | Mes (5) 17/03/2021 al 16/04/2021 |  |  |  |  | Mes (6) 17/04/2021 al 16/05/2021 |  |  |  |  | Mes (7) 17/05/2021 al 16/06/2021 |  |  |  |  | Mes (8) 17/06/2021 al 16/07/2021 |  |  |  |  | Mes (9) 17/07/2021 al 16/08/2021 |  |  |  |  | Mes (10) 17/08/2021 al 16/09/2021 |  |  |  |  | Mes (11) 17/09/2021 al 16/10/2021 |  |  |  |  | Mes (12) 17/10/2021 al 16/11/2021 |  |  |  |  | Mes (13) 17/11/2021 al 16/12/2021 |  |  |  |  | Mes (14) 17/12/2021 al 16/01/2022 |  |  |  |  | TOTALES
[7 empty] | P | E | cumplim. | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | cumplim. | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | Meta Proyectada | Meta Ejecutada | Cumplimiento | eficacia
| 1 | ALCANCE 1 | FASE DE DECLARATORIA | 112 | Actos administrativos | 10%
| 1.1 | Actividad 1.1 | Realizar la Declaratoria en ordenamient de las corrientes R. Dolores, R. Yarumalito, Q. La Noque, Q. Sbaleta Trinidad y Q. La vívora | 5 | Doumentos acto administrativo | 30% | 5 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
| 1.2 | Actividad 1.2 | Socialización del proyecto y diligenciamiento del RURH (Incluye 100 refrigerios, gatos de viaje, transporte de tres personas) | 7 | Talleres | 10% |  |  | 0% | 0% |  | 7 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 7 | 0 | 0% | 0%
0 | 1.3 | Actividad 1.3 | Primer acercamiento y diligenciamiento del RURH (incluye gastos de viaje, transporte urbano, transporte rural de dos personas del equipo). | 100 | Recorridos | 60% | 20 |  | 0% | 0% |  | 80 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 100 | 0 | 0% | 0%
|  | TOTAL ALCANCE 1 |  | 112 |  | 100% | 25 | 0 | 0% | 0% |  | 87 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 112 | 0 | 0% | 0%
| 2 | ALCANCE 2 | FASE DE DIAGNÓSTICO |  |  | 25%
| 2.1 | Actividad 2.1 | Presentar documento de metodología del Diagnóstico | 5 | Documentos | 30% | 5 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Realizar el Diagnóstico Participativo (1 taller por Cuerpo de agua por 3 profesionales incluye gastos de viaje) | 15 | Viajes | 30% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 15 | 0 | 0% | 0%
| 2.2 | Actividad 2.2 | Realizar recorridos de diagnostico, Visita a usuarios, estructuras y demás aspectos del diagnóstico por municipio (10 días por cuerpo de agua por 3 profesionales) (Incluye Gastos de viaje , transporte rural y urbano) | 150 | Recorridos | 30% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 50 |  | 0% | 0% |  | 100 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 150 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Entrega documento Diagnostico | 5 | Documentos | 10% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  | Total ALCANCE 2 |  | 175 |  | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 65 | 0 | 0% | 0% |  | 105 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 175 | 0 | 0% | 0%
| 3 | ALCANCE 3 | FASE DE IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS POTENCIALES DEL RECURSO. |  | Documento | 25%
| 3.1 | Actividad 3.1 | Presentar documento de metodología de la fase de identificación de los usos potenciales | 5 | Documentos | 20% | 5 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Fortalecimiento en modelción y Planificacion - Capacitación en modelación (5 talleres de dos dias por cuerpo de agua, se ajustará presupuestos con otras actividades para la logística, incluye kit del taller, memorias, 4 refrigerios y dos almuerzo para 20 personas en cada cuenca ) | 10 | Talleres | 10% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 6 |  | 0% | 0% |  | 4 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 10 | 0 | 0% | 0%
| 3.2 | Actividad 3.2 | Definición de usos actuales y potenciales participativo - Creación de las Mesas temáticas (un taller por cuerpo de agua)(Incluye gastos de viaje y de transporte de tres profesionales) | 15 | Talleres | 20% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 15 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 15 | 0 | 0% | 0%
| 3.3 | Actividad 3.3 | Recorridos por Cuerpo de agua (cinco días, de tres profesionales, incluye gastos de viaje y transporte urbano y rural) | 75 | Recorridos | 40% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 45 |  | 0% | 0% |  | 30 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% |  | 75 | 0 | 0% | 0%
| 3.4 | Actividad 3.4 | Entrega del Documento de Definición de usos | 5 | Documentos | 10% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  | Total ALCANCE 3 |  | 110 |  | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 15 | 0 | 0% | 0% |  | 45 | 0 | 0% | 0% |  | 30 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 6 | 0 | 0% | 0% |  | 9 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 110 | 0 | 0% | 0%
| 4 | ALCANCE 4 | FASE DE FORMULACIÓN | 5 |  | 22%
| 4.1 | Actividad 4.1 | Presentar documento de metodología de la fase de Formulación | 5 | Documentos | 20% | 5 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Realizar la fase de Formulación Participativa por cuerpo de agua (un taller por cuerpo de agua Ficha T pag 41, incluye refrigerios y gastos de 3 profesionales) | 5 | Talleres | 10% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
| 4.2 | Actividad 4.2 | Recorridos (incluyen gastos de viaje de 3 profesionales por 5 dias, recorridos urbanos y rurales) | 75 | Recorridos | 50% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 45 |  | 0% | 0% |  | 30 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 75 | 0 | 0% | 0%
| 4.3 | Actividad 4.3 | Entregar documento de fase de formulación y PORH | 5 | Documentos | 20% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 5 |  | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0%
|  | Total ALCANCE 4 |  | 85 |  | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 45 | 0 | 0% | 0% |  | 35 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0% |  | 85 | 0 | 0% | 0%
| 5 | ALCANCE 5 | CONSULTA PREVIA |  |  | 15%
| 5.1 | Actividad 5.1 | Presentar documento propuesta de ruta metodológica y diseño de la Consulta previa | 1 | Documento | 20% | 1 |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| 5.2 | Actividad 5.2 | Desarrolar y acompañar el proceso de consulta previa (incluye 240 alimentaciones, 6 registros audivisulaes, 12 gastos de logística, y 12 viajes al garante) | 12 | Encuentro | 80% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 12 | 0 | 0% | 0%
| 5.3 | Actividad 5.3 | Transporte promotores (uno por comunidad de consulta previa) y profesionales (2) a encuentros | 12 | Viaje | 10% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  | 2 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 12 | 0 | 0% | 0%
|  | Total ALCANCE 5 |  | 25 |  | 100% | 1 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 25 | 0 | 0% | 0%
|  |  | PLAN DE COMUNICACIONES Y PLAN DE MEDIOS |  |  | 3%
| 6.1 | Actividad 6.1 | Formular la estrategía de comunicaciones | 1 | Documento | 40% | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| 6.2 | Actividad 6.2 | Plan de medios | 1 | Documento | 30% | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  | 0.076923 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| 6.3 | Actividad 6.3 | Entregar distintivos al equipo consultor | 26 | Kit Distintivos | 30% | 26 |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 26 | 0 | 0% | 0%
|  | Total PLAN |  | 28 |  | 100% | 26.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 28 | 0 | 0% | 0
|  | PORCENTAJES TOTALES DEL CONTRATO |  |  |  | 100% | 52.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 87.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 65.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 109.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 19.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 45.1538 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.15385 | 0 | 0% | 0% |  | 4.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 10.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 54.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 39.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 4.1538 | 0 | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0% | 0% |  | 535 | 0 | 0% | 0%
Note on D8: Ingresar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAA
Note on D9: Ingresar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAA
Note on D10: inserte la fecha de elaboración del informe
Note on H15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on M15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on R15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on W15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on AB15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on AG15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on AL15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on AQ15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on AV15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on BA15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on BF15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on BK15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on BP15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on BU15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on J16: parteaga: se refiere al cumplimiento de lo programado con relacion a lo ejecutado.
Note on K16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on L16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on P16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on Q16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on U16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on V16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on Z16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AA16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on AE16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AF16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on AJ16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AK16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on AO16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AP16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on AT16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AU16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on AY16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AZ16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on BD16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on BE16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on BI16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on BJ16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on BN16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on BO16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on BS16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on BT16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on BX16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on BY16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.

## POI Ejecución Financiera
|  |  |  | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA | [7 empty] | Versión 01
Fecha Versión:
| CONTRATO 110-CNT2011-148 |  |  | Valor: |  | 1299981930
| Objeto | Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en cuerpos de agua priorizados por la Corporación
| Fecha de Inicio | 2020-09-17
| Fecha de Vencimiento | 316/1/2022
Fecha de corte
| Porcentaje de Ejecución | #VALUE!
No | Descripción |  | Unidad de medida | Cantidad | Valor por Unidad de Medida | Valor Total por producto | Mes (1) 17/11/2020 al 16/12/2020 |  |  |  | Mes (2) 17/12/2020 al 16/01/2021 |  |  |  | Mes (3) 17/01/2021 al 16/02/2021 |  |  |  | Mes (4) 17/02/2021 al 16/03/2021 |  |  |  | Mes (5) 17/03/2021 al 16/04/2021 |  |  |  | Mes (6) 17/04/2021 al 16/05/2021 |  |  |  | Mes (7) 17/05/2021 al 16/06/2021 |  |  |  | Mes (8) 17/06/2021 al 16/07/2021 |  |  |  | Mes (9) 17/07/2021 al 16/08/2021 |  |  |  | Mes (10) 17/08/2021 al 16/09/2021 |  |  |  | Mes (11) 17/09/2021 al 16/10/2021 |  |  |  | Mes (12) 17/10/2021 al 16/11/2021 |  |  |  | Mes (13) 17/11/2021 al 16/12/2021 |  |  |  | Mes (14) 17/12/2021 al 16/01/2022 |  |  |  | TOTALES
[7 empty] | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Ejecución | Cumple | Observa. Cualitativas | Meta Proyectada | Meta Ejecutada | Cumplimiento
1 | ALCANCE 1 | Seguimiento a usuarios de captaciones de agua
1.1 | Actividad 1.1 | Realizar la Declaratoria en ordenamient de las corrientes R. Dolores, R. Yarumalito, Q. La Noque, Q. Sbaleta Trinidad y Q. La vívora | Doumentos acto administrativo | 5 | 7000625.5087 | 35003127.5435 | 35003127.5435 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 35003127.5435 | 0 | 0%
1.2 | Actividad 1.2 | Socialización del proyecto y diligenciamiento del RURH (Incluye 100 refrigerios, gatos de viaje, transporte de tres personas) | Talleres | 7 | 3352603.396 | 23468223.7718 | 0 | 0 | 0% |  | 23468223.7718 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 23468223.7718 | 0 | 0%
1.3 | Actividad 1.3 | Primer acercamiento y diligenciamiento del RURH (incluye gastos de viaje, transporte urbano, transporte rural de dos personas del equipo). | Recorridos | 100 | 770829.5132 | 77082951.3153 | 15416590.2631 | 0 | 0% |  | 61666361.0522 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 77082951.3153 | 0
| ALCANCE 1 |  |  |  |  | 135554302.6306 | 50419717.8066 | 0 | 0% |  | 85134584.824 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 135554302.6306 | 0 | 0%
2 | ALCANCE 2 | FASE DE DIAGNÓSTICO
2.1 | Actividad 2.1 | Presentar documento de metodología del Diagnóstico | Documentos | 5 | 14089202.7585 | 70446013.7925 | 70446013.7925 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 70446013.7925 | 0 | 0%
|  | Realizar el Diagnóstico Participativo (1 taller por Cuerpo de agua por 3 profesionales incluye gastos de viaje) | Viajes | 15 | 4918653.218 | 73779798.27 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 73779798.27 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 73779798.27 | 0 | 0%
2.2 | Actividad 2.2 | Realizar recorridos de diagnostico, Visita a usuarios, estructuras y demás aspectos del diagnóstico por municipio (10 días por cuerpo de agua por 3 profesionales) (Incluye Gastos de viaje , transporte rural y urbano) | Viajes | 150 | 716208.0885 | 107431213.27 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 35810404.4233 | 0% | 0% |  | 71620808.8466 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 107431213.27 | 0% | 0%
|  | Entrega documento Diagnostico | Recorridos | 5 | 13710425.654 | 68552128.27 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 68552128.27 | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 68552128.27 | 0% | 0%
| ALCANCE 2 |  |  |  |  | 320209153.6025 | 70446013.7925 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 109590202.6933 | 0 | 0% |  | 140172937.1166 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 320209153.6025 | 0 | 0%
3 | ALCANCE 3 | FASE DE IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS POTENCIALES DEL RECURSO.
3.1 | Actividad 3.1 | Presentar documento de metodología de la fase de identificación de los usos potenciales | Documentos | 5 | 13609899.3185 | 68049496.5925 | 68049496.5925 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 68049496.5925 | 0 | 0%
|  | Fortalecimiento en modelción y Planificacion - Capacitación en modelación (5 talleres de dos dias por cuerpo de agua, se ajustará presupuestos con otras actividades para la logística, incluye kit del taller, memorias, 4 refrigerios y dos almuerzo para 20 personas en cada cuenca ) | Talleres | 10 | 6108638.0502 | 61086380.5025 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 36651828.3015 | 0 | 0% |  | 24434552.201 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 61086380.5025 | 0 | 0%
3.2 | Actividad 3.2 | Definición de usos actuales y potenciales participativo - Creación de las Mesas temáticas (un taller por cuerpo de agua)(Incluye gastos de viaje y de transporte de tres profesionales) | Talleres | 15 | 3816059.7002 | 57240895.5025 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 57240895.5025 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 57240895.5025 | 0 | 0%
|  | Recorridos por Cuerpo de agua (cinco días, de tres profesionales, incluye gastos de viaje y transporte urbano y rural) | Recorridos | 75 | 945678.6067 | 70925895.5025 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 42555537.3015 | 0 | 0% |  | 28370358.201 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 70925895.5025 | 0 | 0%
3.3 | Actividad 3.3 | Entrega del Documento de Definición de usos | Documentos | 5 | 10402645.1005 | 52013225.5025 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 52013225.5025 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 52013225.5025 | 0 | 0%
| ALCANCE 3 |  |  |  |  | 309315893.6025 | 68049496.5925 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 57240895.5025 | 0 | 0% | 0 | 42555537.3015 | 0 | 0% | 0 | 28370358.201 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36651828.3015 | 0 | 0% | 0 | 76447777.7035 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 309315893.6025 | 0 | 0%
4 | ALCANCE 4 | FASE DE FORMULACIÓN
4.1 | Actividad 4.1 | Presentar documento de metodología de la fase de Formulación | Documentos | 5 | 13189605.5985 | 65948027.9925 | 65948027.9925 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 65948027.9925 | 0 | 0%
|  | Realizar la fase de Formulación Participativa por cuerpo de agua (un taller por cuerpo de agua Ficha T pag 41, incluye refrigerios y gastos de 3 profesionales) | Talleres | 5 | 15055825.374 | 75279126.87 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 75279126.87 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 75279126.87 | 0 | 0%
4.2 | Actividad 4.2 | Recorridos (incluyen gastos de viaje de 3 profesionales por 5 dias, recorridos urbanos y rurales) | Recorridos | 75 | 1179802.0249 | 88485151.87 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 53091091.122 | 0 | 0% |  | 35394060.748 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 88485151.87 | 0 | 0%
4.3 | Actividad 4.3 | Entregar documento de fase de formulación y PORH | Documentos | 5 | 14010291.374 | 70051456.87 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 70051456.87 | 0 | 0% |  | 70051456.87 | 0 | 0%
| ALCANCE 4 |  |  |  |  | 299763763.6025 | 65948027.9925 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 53091091.122 | 0 | 0% | 0 | 110673187.618 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 70051456.87 | 0 | 0% | 0 | 299763763.6025 | 0 | 0%
5 | ALCANCE 5 | CONSULTA PREVIA
5.1 | Actividad 5.1 | Presentar documento propuesta de ruta metodológica y diseño de la Consulta previa | Documento | 1 | 44122801.6155 | 44122801.6155 | 44122801.6155 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 44122801.6155 | 0 | 0%
5.2 | Actividad 5.2 | Desarrolar y acompañar el proceso de consulta previa (incluye 240 alimentaciones, 6 registros audivisulaes, 12 gastos de logística, y 12 viajes al garante) | Encuentro | 12 | 7630047.3977 | 91560568.773 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 15260094.7955 | 0 | 0% |  | 15260094.7955 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 15260094.7955 | 0 | 0% |  | 15260094.7955 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 15260094.7955 | 0 | 0% |  | 15260094.7955 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 91560568.773 | 0 | 0%
5.3 | Actividad 5.3 | Transporte promotores (uno por comunidad de consulta previa) y profesionales (2) a encuentros | Viaje | 12 | 5406234.8977 | 64874818.773 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 10812469.7955 | 0 | 0% |  | 10812469.7955 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 10812469.7955 | 0 | 0% |  | 10812469.7955 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 10812469.7955 | 0 | 0% |  | 10812469.7955 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 64874818.773 | 0 | 0%
| ALCANCE 5 |  |  |  |  | 200558189.1615 | 44122801.6155 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 26072564.591 | 0 | 0% | 0 | 26072564.591 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 26072564.591 | 0 | 0% | 0 | 26072564.591 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 26072564.591 | 0 | 0% | 0 | 26072564.591 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 200558189.1615 | 0 | 0%
6 |  | PLAN DE COMUNICACIONES Y PLAN DE MEDIOS
6.1 | Actividad 6.1 | Formular la estrategía de comunicaciones | Documento | 1 | 15857630.7242 | 15857630.7242 | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 1219817.748 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 15857630.7242 | 0 | 0%
6.2 | Actividad 6.2 | Plan de medios | Documento | 1 | 15314473.0431 | 15314473.0431 | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 1178036.3879 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 15314473.0431 | 0 | 0%
6.3 | Actividad 6.3 | Entregar distintivos al equipo consultor | Kit Distintivos | 26 | 131097.0401 | 3408523.0431 | 3408523.0431 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 3408523.0431 | 0 | 0%
| Total PLAN |  |  |  |  | 34580626.8104 | 5806377.1791 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 2397854.1359 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 34580626.8104 | 0 | 0%
| TOTALES DEL CONTRATO |  |  |  |  | 1299981929.4098 | 304792434.9788 | 0 |  |  | 87532438.96 | 0 |  |  | 111988056.8292 | 0 |  |  | 168643355.8436 | 0 |  |  | 85711314.2294 | 0 |  |  | 44953391.4374 | 0 |  |  | 30768212.3369 | 0 |  |  | 2397854.1359 | 0 |  |  | 28470418.7269 | 0 |  |  | 65122247.0284 | 0 |  |  | 131936722.9614 | 0 |  |  | 139143606.3449 | 0 |  |  | 28470418.7269 | 0 |  |  | 70051456.87 | 0 |  |  | 1299981929.4098 | 0
[6 empty] | Corte | 23.45% |  |  |  | 6.733% |  |  |  | 8.615% |  |  |  | 12.97% |  |  |  | 6.593% |  |  |  | 3.458% |  |  |  | 2.367% |  |  |  | 0.1845% |  |  |  | 2.19% |  |  |  | 5.009% |  |  |  | 10.15% |  |  |  | 10.7% |  |  |  | 2.19% |  |  |  | 5.389% |  |  |  | 100%
[6 empty] | Acumulado | 23.45% |  |  |  | 30.18% |  |  |  | 38.79% |  |  |  | 51.77% |  |  |  | 58.36% |  |  |  | 61.82% |  |  |  | 64.18% |  |  |  | 64.37% |  |  |  | 66.56% |  |  |  | 71.57% |  |  |  | 81.72% |  |  |  | 92.42% |  |  |  | 94.61% |  |  |  | 100%
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE CORTE
Note on A6: CON RESPECTO AL PRESENTE ARCHIVO: * No elimine filas ni columnas. Siempre ocúltelas, pues las fórmulas están diseñadas para 10 productos por cada uno de los 5 componentes, y para el cumplimiento de los 12 meses (o unidad de tiempo); la eliminación causaría el ERROR en las fórmulas. * Si debe insertar filas o columnas, actualice las fórmulas de acuerdo a la lógica utilizada, con la información de las nuevas filas o columnas. * Los datos de las metas proyectadas para cada uno de los meses (unidades de tiempo) y para cada uno de los componentes y productos, se calcularán automáticamente con base en el valor ingresado en la página de "Ejecución Financiera" para el Valor Por Unidad De Medida, y las metas físicas registradas en la página de "Ejecución Física". * Los campos de contrato, objeto, inicio, vencimiento, y descripción de los componentes y productos son arrastrados de los ingresados por el usuario al inicio de su trabajo con el archivo, en la página "Ejecución Física". El usuario sólo deberá ingresar en esta página de "Ejecución Financiera", el valor total del contrato.
Note on C8: Ingresar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAA
Note on C9: Ingresar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAA
Note on C10: inserte la fecha de elaboración del informe
Note on J17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on N17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on R17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on V17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on Z17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on AD17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on AH17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on AL17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on AP17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on AT17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on AX17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on BB17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on BF17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades
Note on BJ17: practicantes: En general, presentar el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades

## Calculo de valores unitarios (hidden)
Descripción |  |  | Cantidad | Producto | % de Importancia | Neto
1 | ALCANCE 1 | FASE DE DECLARATORIA |  |  | 10% | Mano de Obra | Refrigerios | Gastos de Recorrido | Transporte | Subtotal | Au | IVA | Total
1.1 | Actividad 1.1 | Realizar la Declaratoria en ordenamient de las corrientes R. Dolores, R. Yarumalito, Q. La Noque, Q. Sbaleta Trinidad y Q. La vívora | 5 | Doumentos acto administrativo | 30% | 25577732.9511 |  |  |  | 25577732.9511 | 3836659.9427 | 5588734.6498 | 35003127.5435
1.2 | Actividad 1.2 | Socialización del proyecto y diligenciamiento del RURH (Incluye 100 refrigerios, gatos de viaje, transporte de tres personas) | 7 | Talleres | 10% | 12788866.4755 | 1000000 | 1890000 | 1470000 | 17148866.4755 | 2572329.9713 | 3747027.3249 | 23468223.7718
1.3 | Actividad 1.3 | Primer acercamiento y diligenciamiento del RURH (incluye gastos de viaje, transporte urbano, transporte rural de dos personas del equipo). | 100 | Recorridos | 50% | 38366599.4266 |  | 9000000 | 8960000 | 56326599.4266 | 8448989.914 | 12307361.9747 | 77082951.3153
[13 empty] | 135554302.6306 | 135554303 | -0.3694
2 | ALCANCE 2 | FASE DE DIAGNÓSTICO |  |  | 25% | Mano de Obra | Refrigerios | Gastos de Recorrido | Transporte | Subtotal | AI | IVA | Total
2.1 | Actividad 2.1 | Presentar documento de metodología del Diagnóstico | 5 | Documentos | 22% | 51476809.494 |  |  |  | 51476809.494 | 7721521.4241 | 11247682.8744 | 70446013.7925
|  | Realizar el Diagnóstico Participativo (1 taller por Cuerpo de agua por 3 profesionales incluye gastos de viaje) | 15 | Viajes | 30% | 50092896.0687 | 1000000 | 1350000 | 1470000 | 53912896.0687 | 8086934.4103 | 11779967.791 | 73779798.27
2.2 | Actividad 2.2 | Realizar recorridos de diagnostico, Visita a usuarios, estructuras y demás aspectos del diagnóstico por municipio (10 días por cuerpo de agua por 3 profesionales) (Incluye Gastos de viaje , transporte rural y urbano) | 150 | Recorridos | 40% | 50092896.0687 |  | 13500000 | 14910000 | 78502896.0687 | 11775434.4103 | 17152882.791 | 107431213.27
|  | Entrega documento Diagnostico | 5 | Documentos | 10% | 50092896.0687 |  |  |  | 50092896.0687 | 7513934.4103 | 10945297.791 | 68552128.27
[13 empty] | 320209153.6025 | 320209154 | -0.39755
3 | ALCANCE 3 | FASE DE IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS POTENCIALES DEL RECURSO. |  | Documento | 25% | Mano de Obra | Refrigerios | Gastos de Recorrido | Transporte | Subtotal | AI | IVA | Total
3.1 | Actividad 3.1 | Presentar documento de metodología de la fase de identificación de los usos potenciales | 5 | Documentos | 22% | 49725609.494 |  |  |  | 49725609.494 | 7458841.4241 | 10865045.6744 | 68049496.5925
|  | Fortalecimiento en modelción y Planificacion - Capacitación en modelación (5 talleres de dos dias por cuerpo de agua, se ajustará presupuestos con otras actividades para la logística, incluye kit del taller, memorias, 4 refrigerios y dos almuerzo para 20 personas en cada cuenca ) | 10 | Talleres | 10% | 38007472.0515 | 5730000 |  | 900000 | 44637472.0515 | 6695620.8077 | 9753287.6433 | 61086380.5025
3.2 | Actividad 3.2 | Definición de usos actuales y potenciales participativo - Creación de las Mesas temáticas (un taller por cuerpo de agua)(Incluye gastos de viaje y de transporte de tres profesionales) | 15 | Talleres | 20% | 38007472.0515 | 1000000 | 1350000 | 1470000 | 41827472.0515 | 6274120.8077 | 9139302.6433 | 57240895.5025
3.3 | Actividad 3.3 | Recorridos por Cuerpo de agua (cinco días, de tres profesionales, incluye gastos de viaje y transporte urbano y rural) | 75 | Recorridos | 40% | 38007472.0515 |  | 6750000 | 7070000 | 51827472.0515 | 7774120.8077 | 11324302.6433 | 70925895.5025
3.4 | Actividad 3.4 | Entrega del Documento de Definición de usos | 5 | Documentos | 10% | 38007472.0515 |  |  |  | 38007472.0515 | 5701120.8077 | 8304632.6433 | 52013225.5025
[13 empty] | 309315893.6025 | 309315894 | -0.39755
4 | ALCANCE 4 | FASE DE FORMULACIÓN | 5 |  | 22% | Mano de Obra | Refrigerios | Gastos de Recorrido | Transporte | Subtotal | AI | IVA | Total
4.1 | Actividad 4.1 | Presentar documento de metodología de la fase de Formulación | 5 | Documentos | 22% | 48190009.494 |  |  |  | 48190009.494 | 7228501.4241 | 10529517.0744 | 65948027.9925
|  | Realizar la fase de Formulación Participativa por cuerpo de agua (un taller por cuerpo de agua Ficha T pag 41, incluye refrigerios y gastos de 3 profesionales) | 5 | Talleres | 10% | 51188496.0687 | 1000000 | 1350000 | 1470000 | 55008496.0687 | 8251274.4103 | 12019356.391 | 75279126.87
4.2 | Actividad 4.2 | Recorridos (incluyen gastos de viaje de 3 profesionales por 5 dias, recorridos urbanos y rurales) | 75 | Recorridos | 50% | 51188496.0687 |  | 6750000 | 6720000 | 64658496.0687 | 9698774.4103 | 14127881.391 | 88485151.87
4.3 | Actividad 4.3 | Entregar documento de fase de formulación y PORH | 5 | Documentos | 20% | 51188496.0687 |  |  |  | 51188496.0687 | 7678274.4103 | 11184686.391 | 70051456.87
[13 empty] | 299763763.6025 | 299763764 | -0.39755
5 | ALCANCE 5 | CONSULTA PREVIA |  |  | 15% | Mano de Obra | Refrigerios | Gastos de Recorrido | Transporte | Subtotal | AI | IVA | Total
5.1 | Actividad 5.1 | Presentar documento propuesta de ruta metodológica y diseño de la Consulta previa | 1 | Documento | 22% | 32241725.6964 |  |  |  | 32241725.6964 | 4836258.8545 | 7044817.0647 | 44122801.6155
5.2 | Actividad 5.2 | Desarrolar y acompañar el proceso de consulta previa (incluye 240 alimentaciones, 6 registros audivisulaes, 12 gastos de logística, y 12 viajes al garante) | 12 | Encuentro | 80% | 44405786.4618 | 22500000 |  |  | 66905786.4618 | 10035867.9693 | 14618914.3419 | 91560568.773
5.3 | Actividad 5.3 | Transporte promotores (uno por comunidad de consulta previa) y profesionales (2) a encuentros | 12 | Viaje | 10% | 44405786.4618 |  |  | 3000000 | 47405786.4618 | 7110867.9693 | 10358164.3419 | 64874818.773
[13 empty] | 200558189.1615 | 200558189 | 0.16147
|  | PLAN DE COMUNICACIONES Y PLAN DE MEDIOS |  |  | 3% | Mano de Obra | Plan |  |  | Subtotal | AI | IVA | Total
6.1 | Actividad 6.1 | Formular la estrategía de comunicaciones | 1 | Documento | 40% | 1587600.0907 | 10000000 |  |  | 11587600.0907 | 1738140.0136 | 2531890.6198 | 15857630.7242
6.2 | Actividad 6.2 | Plan de medios | 1 | Documento | 30% | 1190700.068 | 10000000 |  |  | 11190700.068 | 1678605.0102 | 2445167.9649 | 15314473.0431
6.3 | Actividad 6.3 | Entregar distintivos al equipo consultor | 26 | Kit Distintivos | 30% | 1190700.068 | 1300000 |  |  | 2490700.068 | 373605.0102 | 544217.9649 | 3408523.0431
[13 empty] | 34580626.8104 | 34580627 | -0.18962

## Cuadro A - Presupuesto (hidden)
Formato Propuesta Económica Concurso de Méritos No. 110-CM2008-7
Objeto: “Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en cuerpos de agua priorizados por la Corporación”
CUADRO A - PROPUESTA ECONÓMICA
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
Profesional con experiencia en el área ambiental – Coordinador de Proyectos | 1 | 100% | Mes | 14 | 3987342 | 1.58 | 88200005.04
Profesional especialista socio -ambiental | 1 | 100% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 73500004.2
Profesional especialista en hidrología | 1 | 50% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 36750002.1
Profesional especialista en calidad y cantidad del agua | 1 | 50% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 36750002.1
Profesional especialista en modelación | 1 | 50% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 36750002.1
Profesional con experiencia en instrumentos económicos | 1 | 50% | Mes | 5 | 3322785 | 1.58 | 13125000.75
Tecnólogos ambientales | 5 | 100% | Mes | 10 | 2120253 | 1.58 | 167499987
Tecnólogo sin experiencia | 2 | 100% | Mes | 6 | 1827848 | 1.58 | 34655998.08
Profesionales con experiencia en hidrobiología | 1 | 50% | Mes | 7 | 3322785 | 1.58 | 18375001.05
Profesional en el área social | 1 | 50% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 36750002.1
Profesional en el área de comunicaciones y diseño grafico | 1 | 50% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 36750002.1
Profesional en SIG | 1 | 50% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 36750002.1
Profesional especialista en planificación | 1 | 50% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 36750002.1
Tecnólogo en área social, administrativa o ambiental (apoyo) | 1 | 50% | Mes | 14 | 1827848 | 1.58 | 20215998.88
Profesional especialista obras hidráulica | 1 | 50% | Mes | 6 | 3322785 | 1.58 | 15750000.9
Profesional en ingeniería sin experiencia | 1 | 100% | Mes | 10 | 2259494 | 1.58 | 35700005.2
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Vibora | 1 | 100% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 16549995
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Noque | 1 | 100% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 16549995
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Yarumalito | 1 | 100% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 16549995
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua R. Dolores | 1 | 100% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 16549995
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Sabaletas T | 1 | 100% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 16549995
Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 807021990.8
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada ) | [6 empty] | 807021990.8
2. COSTOS DIRECTOS
ÍTEM |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Actividad 1.1 Socialización, acercamiento y diligenciamiento RURH |  |  | Jornadas |  | 57 | 208596.4912 | 11890000
Actividad 1.2 Recorridos para socialización y diligenciamiento RURH |  |  | Viaje |  | 71 | 146901.4085 | 10430000
Actividad 2.1 Realización de diagnóstico participativo |  |  | Jornadas |  | 5 | 3170000 | 15850000
Actividad 2.2 Visitas a usuarios, estructuras y demas aspectos relacionados con el diagnóstico |  |  | Viaje |  | 78 | 210000 | 16380000
Actividad 3.1 Fortalecimiento en modelación y planificación |  |  | Talleres |  | 10 | 573000 | 5730000
Actividad 3.2 Definición de usos actuales y potenciales participativo |  |  | Jornadas |  | 5 | 2000000 | 10000000
Actividad 3.3 Transporte a municipios para definición de usos actuales y potenciales |  |  | Viajes |  | 44 | 194090.9091 | 8540000
Actividad 4.1 fase de formulación participativa |  |  | Jornadas |  | 5 | 1820000 | 9100000
Actividad 4.2 Transporte a municipios para fase de formulación |  |  | Viaje |  | 39 | 210000 | 8190000
Actividad 5.1 Encuentros Proceso de Consulta Previa |  |  | Encuentros |  | 6 | 3750000 | 22500000
Actividad 5.2 Transporte proceso Consulta Previa |  |  | Viaje |  | 6 | 500000 | 3000000
Estrategia de comunicaciones y plan de medios |  |  | Plan |  | 1 | 21300000 | 21300000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 142910000
SUBTOTAL (Costos Personal + Costos Directos) | [6 empty] | 949931990.8
AU | [5 empty] | 15% | 142489799
Subtotal antes de IVA | [6 empty] | 1092421789.8
IVA | [5 empty] | 19% | 207560140
TOTAL | [6 empty] | 1299981929.8
OSCAR HERNANDO SUAREZ AREVALO
C.C. No 79.531.170 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSORCIO PORH 2020

## Cuadro C (hidden)
CUADRO C - SÍNTISIS DE LOS ALCANCES
En los siguientes cuadros se deben costear los alcances en que consiste el objeto contractual, de tal forma que el total cuadro B, coincida con el total del cuadro C, síntesis de los alcances.
Objeto: “Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en cuerpos de agua priorizados por la Corporación”
ALCANCE | DENOMINACIÓN | SUBTOTAL (Costos Personal + Costos Directos) ($) | AU 15% ($) | SUBTOTAL ANTES DE IVA ($) | IVA 19% ($) | TOTAL ALCANCE ($)
Alcance 1 | Elaborar la fase de Declaratoria en Ordenamiento de los siguientes cuerpos de agua: Las quebradas La Noque, Sabaletas Trinidad, La Viborita, Yarumalito y el río Dolores. | 99053198.8532 | 14857979.828 | 113911178.6812 | 21643123.9494 | 135554303
Alcance 2 | Realizar el diagnóstico de cada uno de los cuerpos de agua teniendo en cuenta sus aspectos sociales, físicos, bióticos y antrópicos. | 233985497.7 | 35097824.655 | 269083322.355 | 51125831.2475 | 320209154
Alcance 3 | Identificar los usos actuales y potenciales del recurso hídrico. | 226025497.7 | 33903824.655 | 259929322.355 | 49386571.2475 | 309315894
Alcance 4 | Elaborar los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH de las quebradas La Noque, Sabaletas Trinidad, La Viborita, Yarumalito y el río Dolores. | 219045497.7 | 32856824.655 | 251902322.355 | 47861441.2475 | 299763764
Alcance 5 | Desarrollar y acompañar el proceso de consulta previa con las comunidades étnicas presentes en las cuencas. | 146553298.62 | 21982994.793 | 168536293.413 | 32021895.7485 | 200558189
Plan de Comunicaciones | Estrategia de comunicaciones y plan de medios. | 25269000.2268 | 3790350.034 | 29059350.2608 | 5521276.5496 | 34580627
TOTAL |  | 949931990.8 | 142489799 | 1092421789.42 | 207560140 | 1299981931

## C. B - Alcance 1 Declaratoria (hidden)
Cuadro B - Alcance 1
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
Profesional con experiencia en el área ambiental – Coordinador de Proyectos | 1 | 8% | Mes | 14 | 3987342 | 1.58 | 7056000.4032
Profesional especialista socio -ambiental | 1 | 10% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 7350000.42
Profesional especialista en hidrología | 1 | 5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 3675000.21
Profesional especialista en calidad y cantidad del agua | 1 | 5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 3675000.21
Profesional especialista en modelación | 1 | 5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 3675000.21
Profesional con experiencia en instrumentos económicos | 1 | 5% | Mes | 5 | 3322785 | 1.58 | 1312500.075
Tecnólogos ambientales | 5 | 10% | Mes | 10 | 2120253 | 1.58 | 16749998.7
Tecnólogo sin experiencia | 2 | 10% | Mes | 6 | 1827848 | 1.58 | 3465599.808
Profesionales con experiencia en hidrobiología | 1 | 5% | Mes | 7 | 3322785 | 1.58 | 1837500.105
Profesional en el área social | 1 | 5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 3675000.21
Profesional en el área de comunicaciones y diseño grafico | 1 | 2% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 1470000.084
Profesional en SIG | 1 | 5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 3675000.21
Profesional especialista en planificación | 1 | 5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 3675000.21
Tecnólogo en área social, administrativa o ambiental (apoyo) | 1 | 5% | Mes | 14 | 1827848 | 1.58 | 2021599.888
Profesional especialista obras hidráulica | 1 | 5% | Mes | 6 | 3322785 | 1.58 | 1575000.09
Profesional en ingeniería sin experiencia | 1 | 10% | Mes | 10 | 2259494 | 1.58 | 3570000.52
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Vibora | 1 | 10% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 1654999.5
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Noque | 1 | 10% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 1654999.5
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Yarumalito | 1 | 10% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 1654999.5
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua R. Dolores | 1 | 10% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 1654999.5
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Sabaletas T | 1 | 10% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 1654999.5
Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 76733198.8532
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada) | [6 empty] | 76733198.8532
2. COSTOS DIRECTOS
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO | Socialización, reconocimiento de cuerpos de agua y registro de usuarios del recurso hídrico
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO | Jornadas
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO | Recorridos por los cuerpos de agua, interacción y reconocimiento de actores y registro de usuarios del recurso hídrico
Actividad 1.1 Socialización, acercamiento y diligenciamiento RURH | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAS ACOMPAÑANTE | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Refrigerios (20 personas, 5 cuencas) | Refrigerios | 100 | NA | 100 | 10000 | 1000000
Gastos de viaje para socialización del proyecto R. Dolores (Municipio de Angostura) | Día | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para socialización del proyecto Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Día | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para socialización del proyecto Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Día | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para socialización del proyecto Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello) | Día | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para socialización del proyecto Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Santa Barbará) | Día | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para socialización del proyecto Q. Vibora (Municipio de Anorí) | Día | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para socialización del proyecto Q. Vibora (Municipio de Amalfi) | Día | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje - Primer Acercamiento y diligenciamiento RURH - R. Dolores (Municipio de Angostura) | Día | 10 | 2 | 20 | 90000 | 1800000
Gastos de viaje Primer acercamiento y diligenciamiento RURH - Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Día | 10 | 2 | 20 | 90000 | 1800000
Gastos de viaje - Primer acercamiento y diligenciamiento RURH - Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Día | 10 | 2 | 20 | 90000 | 1800000
Gastos de viaje - Primer acercamiento y diligenciamiento RURH - Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Día | 10 | 2 | 20 | 90000 | 1800000
Gastos de viaje - Primer acercamiento y diligenciamiento RURH - Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Día | 10 | 2 | 20 | 90000 | 1800000
VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1.1 | [5 empty] | 11890000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 57 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 208596.4912
Actividad 1.2 Recorridos para socialización y diligenciamiento RURH | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAS ACOMPAÑANTE | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Transporte para socialización R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para socialización Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para socialización Q. La Noque (Municipio Caicedo) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para socialización -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para socialización -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Santa Barbará) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para socialización Q. Vibora (Municipio de Anorí) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para socialización Q. Vibora (Municipio de Amalfi) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para recorridos rurales R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 10 | 2 | 20 | 70000 | 1400000
Transporte para recorridos rurales Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 10 | 2 | 20 | 70000 | 1400000
Transporte para recorridos rurales Q. La Noque (Municipio Caicedo) | Viaje | 10 | 2 | 20 | 70000 | 1400000
Transporte para recorridos rurales -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Viaje | 10 | 2 | 20 | 70000 | 1400000
Transporte para recorridos rurales Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Viaje | 10 | 2 | 20 | 70000 | 1400000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 2 | 2 | 4 | 70000 | 280000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos- Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 2 | 2 | 4 | 70000 | 280000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Viaje | 2 | 2 | 4 | 70000 | 280000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello ) | Viaje | 2 | 2 | 4 | 70000 | 280000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Santa Barbará) | Viaje | 2 | 2 | 4 | 70000 | 280000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Vibora (Municipio de Anorí) | Viaje | 2 | 2 | 4 | 70000 | 280000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Vibora (Municipio de Amalfi) | Viaje | 2 | 2 | 4 | 70000 | 280000
VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 1.2 | [5 empty] | 10430000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 71 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 146901.4085
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 22320000
VALOR TOTAL ALCANCE 1 | [5 empty] | 99053198.8532
OSCAR HERNANDO SUAREZ AREVALO
C.C. No 79.531.170 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSORCIO PORH 2020

## C. B - Alcance 2 Diagnostico (hidden)
Cuadro B - Alcance 2
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
Profesional con experiencia en el área ambiental – Coordinador de Proyectos | 1 | 25% | Mes | 14 | 3987342 | 1.58 | 22050001.26
Profesional especialista socio -ambiental | 1 | 25% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 18375001.05
Profesional especialista en hidrología | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional especialista en calidad y cantidad del agua | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional especialista en modelación | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional con experiencia en instrumentos económicos | 1 | 12.5% | Mes | 5 | 3322785 | 1.58 | 3281250.1875
Tecnólogos ambientales | 5 | 25% | Mes | 10 | 2120253 | 1.58 | 41874996.75
Tecnólogo sin experiencia | 2 | 25% | Mes | 6 | 1827848 | 1.58 | 8663999.52
Profesionales con experiencia en hidrobiología | 1 | 12.5% | Mes | 7 | 3322785 | 1.58 | 4593750.2625
Profesional en el área social | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional en el área de comunicaciones y diseño grafico | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional en SIG | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional especialista en planificación | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Tecnólogo en área social, administrativa o ambiental (apoyo) | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 1827848 | 1.58 | 5053999.72
Profesional especialista obras hidráulica | 1 | 12.5% | Mes | 6 | 3322785 | 1.58 | 3937500.225
Profesional en ingeniería sin experiencia | 1 | 25% | Mes | 10 | 2259494 | 1.58 | 8925001.3
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Vibora | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Noque | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Yarumalito | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua R. Dolores | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Sabaletas T | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 201755497.7
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada ) | [6 empty] | 201755497.7
COSTOS DIRECTOS
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO | Proceso participativo para elaboración del Diagnóstico (Entes territoriales, sectores y comunidad en general)
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO | Jornadas
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO | Realización de jornadas
Actividad 2.1 Realización de diagnóstico participativo | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAS POR ACTIVIDAD | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Refrigerios (20 personas, 5 cuencas) | Refrigerios | 100 | NA | 100 | 10000 | 1000000
Gastos de viaje para diagnóstico del proyecto R. Dolores (Municipio de Angostura) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para diagnóstico del proyecto Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para diagnóstico del proyecto Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para diagnóstico del proyecto Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para diagnóstico del proyecto Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje - diagnostico RURH - R. Dolores (Municipio de Angostura) | Día | 10 | 3 | 30 | 90000 | 2700000
Gastos de viaje diagnóstico - Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Día | 10 | 3 | 30 | 90000 | 2700000
Gastos de viaje - diagnóstico - Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Día | 10 | 3 | 30 | 90000 | 2700000
Gastos de viaje -diagnóstico - Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Día | 10 | 3 | 30 | 90000 | 2700000
Gastos de viaje - diagnóstico - Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Día | 10 | 3 | 30 | 90000 | 2700000
VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 2.1 | [5 empty] | 15850000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 5 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 3170000
Actividad 2.2 Visitas a usuarios, estructuras y demas aspectos relacionados con el diagnóstico | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAS ACOMPAÑANTE | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Transporte para diagnóstico R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para diagnóstico Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para diagnóstico Q. La Noque (Municipio Caicedo) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para diagnóstico -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para diagnóstico -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Santa Barbará) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para diagnóstico Q. Vibora (Municipio de Anorí) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para diagnóstico Q. Vibora (Municipio de Amalfi) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para recorridos rurales R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 10 | 3 | 30 | 70000 | 2100000
Transporte para recorridos rurales Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 10 | 3 | 30 | 70000 | 2100000
Transporte para recorridos rurales Q. La Noque (Municipio Caicedo) | Viaje | 10 | 3 | 30 | 70000 | 2100000
Transporte para recorridos rurales -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Viaje | 10 | 3 | 30 | 70000 | 2100000
Transporte para recorridos rurales Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Viaje | 10 | 3 | 30 | 70000 | 2100000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 3 | 3 | 9 | 70000 | 630000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos- Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 3 | 3 | 9 | 70000 | 630000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Viaje | 3 | 3 | 9 | 70000 | 630000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello) | Viaje | 3 | 3 | 9 | 70000 | 630000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Santa Barbará) | Viaje | 3 | 3 | 9 | 70000 | 630000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Vibora (Municipio de Anorí) | Viaje | 3 | 3 | 9 | 70000 | 630000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Vibora (Municipio de Amalfi) | Viaje | 3 | 3 | 9 | 70000 | 630000
VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 2.2 | [5 empty] | 16380000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 78 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 210000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 32230000
VALOR TOTAL ALCANCE 2 | [5 empty] | 233985497.7

## C. B - Alcance 3 Usos (hidden)
Cuadro B - Alcance 3
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
Profesional con experiencia en el área ambiental – Coordinador de Proyectos | 1 | 25% | Mes | 14 | 3987342 | 1.58 | 22050001.26
Profesional especialista socio -ambiental | 1 | 25% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 18375001.05
Profesional especialista en hidrología | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional especialista en calidad y cantidad del agua | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional especialista en modelación | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional con experiencia en instrumentos económicos | 1 | 12.5% | Mes | 5 | 3322785 | 1.58 | 3281250.1875
Tecnólogos ambientales | 5 | 25% | Mes | 10 | 2120253 | 1.58 | 41874996.75
Tecnólogo sin experiencia | 2 | 25% | Mes | 6 | 1827848 | 1.58 | 8663999.52
Profesionales con experiencia en hidrobiología | 1 | 12.5% | Mes | 7 | 3322785 | 1.58 | 4593750.2625
Profesional en el área social | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional en el área de comunicaciones y diseño grafico | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional en SIG | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional especialista en planificación | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Tecnólogo en área social, administrativa o ambiental (apoyo) | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 1827848 | 1.58 | 5053999.72
Profesional especialista obras hidráulica | 1 | 12.5% | Mes | 6 | 3322785 | 1.58 | 3937500.225
Profesional en ingeniería sin experiencia | 1 | 25% | Mes | 10 | 2259494 | 1.58 | 8925001.3
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Vibora | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Noque | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Yarumalito | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua R. Dolores | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Sabaletas T | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 201755497.7
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada) | [6 empty] | 201755497.7
2. COSTOS DIRECTOS
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO | Talleres modelacion
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO | Jornadas de capacitación
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO | Realización de talleres
Actividad 3.1 Fortalecimiento en modelación y planificación | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAS POR ACTIVIDAD | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Memorias | Unidad | 1 | 100 | 100 | 12300 | 1230000
Kit academico (cuaderno+lapicero) | Kit | 1 | 100 | 100 | 5000 | 500000
Refrigerios | refrigerio/día | 2 | 100 | 200 | 10000 | 2000000
Almuerzo | Almuerzo/día | 1 | 100 | 100 | 20000 | 2000000
VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 3.1 | [5 empty] | 5730000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 10 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 573000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 5730000
2. COSTOS DIRECTOS
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO | Proceso participativo para definición de usos actuales y potenciales
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO | Talleres
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO | Realización de talleres
Actividad 3.2 Definición de usos actuales y potenciales participativo | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAS POR ACTIVIDAD | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Refrigerios (20 personas, 5 cuencas) | Refrigerios | 100 | NA | 100 | 10000 | 1000000
Gastos de viaje para definición usos del proyecto R. Dolores (Municipio de Angostura) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para definición usos del proyecto Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para definición usos del proyecto Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para definición usos del proyecto Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para definición usos del proyecto Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para talleres modelación | Jornadas | 10 | 1 | 10 | 90000 | 900000
Gastos de viaje - recorridos Usos- R. Dolores (Municipio de Angostura) | Día | 5 | 3 | 15 | 90000 | 1350000
Gastos de viaje recorridos Usos - Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Día | 5 | 3 | 15 | 90000 | 1350000
Gastos de viaje - recorridos Usos - Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Día | 5 | 3 | 15 | 90000 | 1350000
Gastos de viaje - recorridos Usos- Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Día | 5 | 3 | 15 | 90000 | 1350000
Gastos de viaje - P recorridos Usos - Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Día | 5 | 3 | 15 | 90000 | 1350000
VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 3.2 | [5 empty] | 10000000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 5 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 2000000
Actividad 3.3 Transporte a municipios para definición de usos actuales y potenciales | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAS ACOMPAÑANTE | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Transporte para definición usos R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para definición usos Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para definición usos Q. La Noque (Municipio Caicedo) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para definición usos -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para definición usos -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Santa Barbará) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para definición usos Q. Vibora (Municipio de Anorí) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para definición usos Q. Vibora (Municipio de Amalfi) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para modelación R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 1 | 1 | 1 | 70000 | 70000
Transporte para modelación usos Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 1 | 1 | 1 | 70000 | 70000
Transporte para modelación usos Q. La Noque (Municipio Caicedo) | Viaje | 1 | 1 | 1 | 70000 | 70000
Transporte para modelación usos -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello) | Viaje | 1 | 1 | 1 | 70000 | 70000
Transporte para modelación usos Q. Vibora (Municipio de Amalfi) | Viaje | 1 | 1 | 1 | 70000 | 70000
Transporte para recorridos rurales R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 5 | 3 | 15 | 70000 | 1050000
Transporte para recorridos rurales Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 5 | 3 | 15 | 70000 | 1050000
Transporte para recorridos rurales Q. La Noque (Municipio Caicedo) | Viaje | 5 | 3 | 15 | 70000 | 1050000
Transporte para recorridos rurales -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Viaje | 5 | 3 | 15 | 70000 | 1050000
Transporte para recorridos rurales Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Viaje | 5 | 3 | 15 | 70000 | 1050000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos- Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Santa Barbará) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Vibora (Municipio de Anorí) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Vibora (Municipio de Amalfi) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 3.3 | [5 empty] | 8540000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 44 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 194090.9091
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 24270000
VALOR TOTAL ALCANCE 3 | [5 empty] | 226025497.7
OSCAR HERNANDO SUAREZ AREVALO
C.C. No 79.531.170 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSORCIO PORH 2020

## C. B - Alcance 4 Elaboración (hidden)
Cuadro B - Alcance 4
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
Profesional con experiencia en el área ambiental – Coordinador de Proyectos | 1 | 25% | Mes | 14 | 3987342 | 1.58 | 22050001.26
Profesional especialista socio -ambiental | 1 | 25% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 18375001.05
Profesional especialista en hidrología | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional especialista en calidad y cantidad del agua | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional especialista en modelación | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional con experiencia en instrumentos económicos | 1 | 12.5% | Mes | 5 | 3322785 | 1.58 | 3281250.1875
Tecnólogos ambientales | 5 | 25% | Mes | 10 | 2120253 | 1.58 | 41874996.75
Tecnólogo sin experiencia | 2 | 25% | Mes | 6 | 1827848 | 1.58 | 8663999.52
Profesionales con experiencia en hidrobiología | 1 | 12.5% | Mes | 7 | 3322785 | 1.58 | 4593750.2625
Profesional en el área social | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional en el área de comunicaciones y diseño grafico | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional en SIG | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Profesional especialista en planificación | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 9187500.525
Tecnólogo en área social, administrativa o ambiental (apoyo) | 1 | 12.5% | Mes | 14 | 1827848 | 1.58 | 5053999.72
Profesional especialista obras hidráulica | 1 | 12.5% | Mes | 6 | 3322785 | 1.58 | 3937500.225
Profesional en ingeniería sin experiencia | 1 | 25% | Mes | 10 | 2259494 | 1.58 | 8925001.3
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Vibora | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Noque | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Yarumalito | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua R. Dolores | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Sabaletas T | 1 | 25% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 4137498.75
Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 201755497.7
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada) | [6 empty] | 201755497.7
2. COSTOS DIRECTOS
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO | Proceso participativo para fase de formulación
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO | Talleres
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO | Realización de talleres
Actividad 4.1 fase de formulación participativa | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAS POR ACTIVIDAD | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Refrigerios (20 personas, 5 cuencas) | Refrigerios | 100 | NA | 100 | 10000 | 1000000
Gastos de viaje para elaboración del plan del proyecto R. Dolores (Municipio de Angostura) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para elaboración del plan del proyecto Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para elaboración del plan del proyecto Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para elaboración del plan del proyecto Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje para elaboración del plan del proyecto Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Jornadas | 1 | 3 | 3 | 90000 | 270000
Gastos de viaje - recorridos (Municipio de Angostura) | Día | 5 | 3 | 15 | 90000 | 1350000
Gastos de viaje recorridos - Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Día | 5 | 3 | 15 | 90000 | 1350000
Gastos de viaje - recorridos - Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Día | 5 | 3 | 15 | 90000 | 1350000
Gastos de viaje -recorridos - Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Día | 5 | 3 | 15 | 90000 | 1350000
Gastos de viaje - recorridos - Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Día | 5 | 3 | 15 | 90000 | 1350000
VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 4.1 | [5 empty] | 9100000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 5 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 1820000
Actividad 4.2 Transporte a municipios para fase de formulación | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAS ACOMPAÑANTE | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Transporte para elaboración del plan R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para elaboración del plan Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para elaboración del plan Q. La Noque (Municipio Caicedo) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para elaboración del plan -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello ) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para elaboración del plan -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Santa Barbará) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para elaboración del plan Q. Vibora (Municipio de Anorí) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para elaboración del plan Q. Vibora (Municipio de Amalfi) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte para recorridos elaboración del plan rurales R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 5 | 3 | 15 | 70000 | 1050000
Transporte para recorridos elaboración del plan rurales Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 5 | 3 | 15 | 70000 | 1050000
Transporte para recorridos elaboración del planrurales Q. La Noque (Municipio Caicedo) | Viaje | 5 | 3 | 15 | 70000 | 1050000
Transporte para recorridos elaboración del plan rurales -Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello y Santa Barbará) | Viaje | 5 | 3 | 15 | 70000 | 1050000
Transporte para recorridos elaboración del plan rurales Q. Vibora (Municipio de Anorí y Amalfi) | Viaje | 5 | 3 | 15 | 70000 | 1050000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-R. Dolores (Municipio de Angostura) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos- Q. Yarumalito (Municipio de Yarumal) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. La Noque (Municipio de Caicedo) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Montebello) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Sabaletas Trinidad (Municipio Santa Barbará) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Vibora (Municipio de Anorí) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
Transporte medellín a municipios y recorridos urbanos-Q. Vibora (Municipio de Amalfi) | Viaje | 1 | 3 | 3 | 70000 | 210000
VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 4.2 | [5 empty] | 8190000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 39 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 210000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 17290000
VALOR TOTAL ALCANCE 4 | [5 empty] | 219045497.7
OSCAR HERNANDO SUAREZ AREVALO
C.C. No 79.531.170 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSORCIO PORH 2020

## C. B - Alcance 5 Consulta Prev. (hidden)
Cuadro B - Alcance 5
1. COSTOS DE PERSONAL
[5 empty] | ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
[5 empty] | Profesional con experiencia en el área ambiental – Coordinador de Proyectos | 1 | 15% | Mes | 14 | 3987342 | 1.58 | 13230000.756
[5 empty] | Profesional especialista socio -ambiental | 1 | 15% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 11025000.63
[5 empty] | Profesional especialista en hidrología | 1 | 7.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 5512500.315
[5 empty] | Profesional especialista en calidad y cantidad del agua | 1 | 7.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 5512500.315
[5 empty] | Profesional especialista en modelación | 1 | 7.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 5512500.315
[5 empty] | Profesional con experiencia en instrumentos económicos | 1 | 7.5% | Mes | 5 | 3322785 | 1.58 | 1968750.1125
[5 empty] | Tecnólogos ambientales | 5 | 15% | Mes | 10 | 2120253 | 1.58 | 25124998.05
[5 empty] | Tecnólogo sin experiencia | 2 | 15% | Mes | 6 | 1827848 | 1.58 | 5198399.712
[5 empty] | Profesionales con experiencia en hidrobiología | 1 | 7.5% | Mes | 7 | 3322785 | 1.58 | 2756250.1575
[5 empty] | Profesional en el área social | 1 | 7.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 5512500.315
[5 empty] | Profesional en el área de comunicaciones y diseño grafico | 1 | 7.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 5512500.315
[5 empty] | Profesional en SIG | 1 | 7.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 5512500.315
[5 empty] | Profesional especialista en planificación | 1 | 7.5% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 5512500.315
[5 empty] | Tecnólogo en área social, administrativa o ambiental (apoyo) | 1 | 7.5% | Mes | 14 | 1827848 | 1.58 | 3032399.832
[5 empty] | Profesional especialista obras hidráulica | 1 | 7.5% | Mes | 6 | 3322785 | 1.58 | 2362500.135
[5 empty] | Profesional en ingeniería sin experiencia | 1 | 15% | Mes | 10 | 2259494 | 1.58 | 5355000.78
[5 empty] | Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Vibora | 1 | 15% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 2482499.25
[5 empty] | Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua La Noque | 1 | 15% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 2482499.25
[5 empty] | Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Yarumalito | 1 | 15% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 2482499.25
[5 empty] | Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua R. Dolores | 1 | 15% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 2482499.25
[5 empty] | Bachiller promotor sin experiencia cuerpo de agua Q. Sabaletas T | 1 | 15% | Mes | 10 | 1003030 | 1.65 | 2482499.25
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 121053298.62
[5 empty] | SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada) | [6 empty] | 121053298.62
MEMORIA DE CALCULO DETALLE |  |  |  |  | 2. COSTOS DIRECTOS
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO | Proceso de Consulta Previa con comunidades etnicas |  |  |  | NOMBRE DEL COSTO DIRECTO | Proceso de Consulta Previa con comunidades etnicas
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO | Talleres |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO | Encuentros
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO | Realización de talleres con comunidades etnicas |  |  |  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO | Realización de encuentros con comunidades étnicas. Para cada comunidad se contemplan: 3 momentos con Mininterior y 3 encuentros previos de preparación.
COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCIÓN DEL GASTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($) | Actividad 5.1 Encuentros Proceso de Consulta Previa | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAS POR ACTIVIDAD | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Refrigerios talleres | Refrigerios |  | 3850 | 0 | Alimentación encuentros (encuentros en la comunidad 6 (3 con Mininterior, 3 intermedios). 20 personas por comunidad | Personas/Encuentro | 12 | 20 | 240 | 40000 | 9600000
Almuerzos | Almuerzos |  | 8000 | 0 | Registro audiovisual de los encuentros de consulta previa | Encuentro | 6 | N/A | 3 | 500000 | 1500000
[5 empty] | Logistica encuentro (papeleria, impresora, material didactico) | Encuentro | 12 | N/A | 6 | 500000 | 3000000
[5 empty] | Transporte/gastos de viaje garante | Encuentro | 12 | 1 | 12 | 700000 | 8400000
[5 empty] | VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 5.1 | [5 empty] | 22500000
[5 empty] | VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 6 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 3750000
[5 empty] | Actividad 5.2 Transporte proceso Consulta Previa | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ITEM | PERSONAL ACOMPAÑANTE | TOTAL ACTIVIDAD (CANTIDAD X PERSONAL) | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
SUBTOTAL OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS |  |  |  | 0 | Transporte promotores:1 por comunidad | Días | 12 | 1 | 12 | 70000 | 840000
MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  |  | 0 | Gastos de viaje y transporte profesionales - Taller Comunidades étnicas- | Día | 12 | 2 | 24 | 90000 | 2160000
|  |  |  | 0 | VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD 5.2 | [5 empty] | 3000000
|  |  |  | 0 | VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | CANTIDAD | 6 |  |  | V/U x ACTIVIDAD | 500000
|  |  |  | 0 | VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 25500000
0
|  |  |  | 0 | VALOR TOTAL ALCANCE 5 | [5 empty] | 146553298.62
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  |  | 0
OTROS GASTOS
Gastos de viaje - Taller 1 Comunidades Etnicas- Río Anorí - Tahamies-Panzenu | Día |  | 504000 | 0
Gastos de viaje - Taller 1 Comunidades Etnicas - Río Taraza- Panzenu | Día |  | 495000 | 0
Transporte para garante en proceso de consulta previa | Día | 0 | 168000 | 0
Transporte para garante en proceso de consulta previa | Día | 0 | 165000 | 0
SUBTOTAL OTROS GASTOS |  | #REF! |  | 0
VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 0
VALOR COSTO UNITARIO |  |  |  | #REF!
NOTA No.1
La memoria de cálculo se considera un respaldo que da cuenta todos los items que se necesitaron para la construcción de un costo directo.
Note on C39: jgaviria: 5 cuerpos de agua, 5 talleres y 40 personas por evento promedio
Note on C42: jgaviria: 100 afiches 4 por cuerpo de agua y por taller 500 volantes
Note on D54: Jorge Ignacio Gaviria: 30000 alimentacion de un dia y medio 108000 transporte ida y regreso+terminales 30000 hospedaje 3 profesionales (social, tecnologo y comunicador)
Note on D55: Diana Janeth Suarez Giraldo: 30000 Alimentación dia y medio 105000 Transporte 30000 hospedaje 3 personas

## C. B - Plan de Comunicaciones (hidden)
Cuadro B - Plan de Comunicaciones
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
Profesional con experiencia en el área ambiental – Coordinador de Proyectos | 1 | 2% | Mes | 14 | 3987342 | 1.58 | 1764000.1008
Profesional en el área de comunicaciones y diseño grafico | 1 | 3% | Mes | 14 | 3322785 | 1.58 | 2205000.126
Subtotal Mano de Obra calificada | [6 empty] | 3969000.2268
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada ) | [6 empty] | 3969000.2268
2. COSTOS DIRECTOS
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO | Estrategia de comunicaciones y plan de medios
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO | Global
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO | Estrategia de comunicaciones y plan de medios
Estrategía de Comunicaciones | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Estrategia de comunicaciones | Unidad | 1 | 10000000 | 10000000
VALOR COSTO TOTAL ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 10000000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | 1 |  | V/U x ACTIVIDAD | 10000000
Plan de medios | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Plan de medios | Unidad | 1 | 10000000 | 10000000
VALOR COSTO TOTAL PLAN DE MEDIOS |  |  |  | 10000000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | 1 |  | V/U x ACTIVIDAD | 10000000
Distintivo | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
Distintivo (Chaleco+camibuso+Gorra+Carnet) | Kit | 26 | 50000 | 1300000
VALOR COSTO TOTAL DISTINTIVOS |  |  |  | 1300000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD | 26 |  | V/U x ACTIVIDAD | 50000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 21300000
VALOR TOTAL PLAN DE COMUNICACIONES |  |  |  | 25269000.2268

## POI Fisico (3) (hidden)
|  |  |  | CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA | [5 empty] | Versión 01
Fecha Versión:
CONTRATO 110-CNT1905-67
| Objeto | IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
| Fecha de Inicio | 2019-05-29
| Fecha de Vencimiento | 2019-12-28
Fecha de corte
| Porcentaje de Ejecución | -20476%
OBSERVACIONES:
| CONVENCIONES: P=Meta Proyectada, E=Ejecución | [33 empty] | -648 | -648
Descripción |  |  | Cantidad | Producto | % de Importancia | Mes (1) 29 de mayo - 28 de junio de 2019 |  |  |  |  | Mes (2) 29 de junio - 28 de julio de 2019 |  |  |  |  | Mes (3) 29 de julio - 28 de agosto de 2019 |  |  |  |  | Mes (4) 29 de agosto - 28 de septiembre de 2019 |  |  |  |  | Mes (5) 29 de septiembre - 28 de octubre de 2019 |  |  |  |  | Mes (6) 29 de octubre - 28 de noviembre de 2019 |  |  |  |  | Mes (7) 29 de noviembre - 28 de diciembre de 2019 |  |  |  |  | Diciembre de 2019 |  |  |  |  | TOTALES
[6 empty] | P | E | cumplim. | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | cumplim. | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | P | E | C | eficacia | Observación Cualitativas | Meta Proyectada | Meta Ejecutada | Cumplimiento | eficacia
1 | ALCANCE 1 | Evaluación y seguimiento a usuarios del recurso hídrico | 1379 | Informes | 30%
1.1 | Actividad 1.1 | Realizar visitas e informes de seguimiento a usuarios del recurso hídrico | 682 | Informe | 12% | 15 | 15 | 100% | 0.2639% |  | 110 | 110 | 100% | 1.935% |  | 110 | 110 | 100% | 1.935% |  | 110 | 110 | 100% | 1.935% |  | 117 | 117 | 100% | 2.059% |  | 110 | 110 | 100% | 1.935% |  | 110 | 110 | 100% | 1.935% | [6 empty] | 682 | 682 | 100% | 12% | 0
1.2 | Actividad 1.2 | Realizar actuaciones juridicas a usuarios del recurso hídrico | 680 | Actuación | 12% |  |  | 0% | 0% |  | 15 | 15 | 100% | 0.2647% |  | 140 | 140 | 100% | 2.471% |  | 130 | 130 | 100% | 2.294% |  | 130 | 130 | 100% | 2.294% |  | 125 | 125 | 100% | 2.206% |  | 140 | 140 | 100% | 2.471% | [6 empty] | 680 | 680 | 100% | 12%
1.3 | Actividad 1.3 | Realizar seguimiento a los riesgos por reducción de la oferta, alteración de la calidad, incertidumbre y vulnerabilidad territorial frente a la seguridad hídrica | 17 | Informe | 6% |  |  | 0% | 0% |  | 7 | 7 | 100% | 2.471% |  | 10 | 10 | 100% | 3.529% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [6 empty] | 17 | 17 | 100% | 6%
| Total ALCANCE 1 |  | 1379 |  | 30% | 15 | 15 | 100% | 0.07918% |  | 132 | 132 | 100% | 1.401% |  | 260 | 260 | 100% | 2.381% |  | 240 | 240 | 100% | 1.269% |  | 247 | 247 | 100% | 1.306% |  | 235 | 235 | 100% | 1.242% |  | 250 | 250 | 100% | 1.322% | [6 empty] | 1379 | 1379 | 100% | 9%
2 | ALCANCE 2 | Fortalecimiento a la gestión del riesgo, a través de procesos de formación y desarrollo de iniciativas ambientales. | 202 |  | 37% | [44 empty] | -202
2.1 | Actividad 2.1 | Desarrollar escenarios de capacitación para la gestión del riesgo, BPA, proceso de legalización e iniciativas ambientales. | 42 | Informe | 10% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 21 | 21 | 100% | 5% |  | 21 | 21 | 100% | 5% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | [6 empty] | 42 | 42 | 100% | 10% | 0 | 0 | 1378
2.2 | Actividad 2.2 | Socializar y fortalecer el ejercicio de Autoridad Ambiental. | 14 | Actas | 4% |  |  | 0% | 0% |  | 7 | 7 | 100% | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | 7 | 7 | 100% | 2% | [6 empty] | 14 | 14 | 100% | 4% | 0
2.3 | Actividad 2.3 | Desarrollar el proceso de selección e implementación de iniciativas ambientales | 51 | Informes | 15% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 25 | 25 | 100% |  |  | 26 | 26 | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 51 | 51 | 100% | 15%
|  |  | 2 | Base de datos / Documentos | 2% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 2 | 2 | 100% | 2%
2.4 | Actividad 2.4 | Realizar actividades de acompañamiento y seguimiento durante el proceso de implementación de las iniciativas ganadoras | 51 | Iniciativas e informes | 4% |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | 10 | 10 | 100% |  |  | 15 | 15 | 100% |  |  | 16 | 16 | 100% |  |  | 10 | 10 | 100% | [7 empty] | 51 | 51 | 100% | 4%
2.5 | Actividad 2.5 | Acompañar y articular el proceso de guardianes de la naturaleza y la red de liderazgo juvenil con énfasis en planificación y gestión integral del recurso hídrico. | 42 | Encuentros | 2% |  |  | 0% | 0% |  | 7 | 7 | 100% |  |  | 7 | 7 | 100% |  |  | 7 | 7 | 100% |  |  | 7 | 7 | 100% |  |  | 7 | 7 | 100% |  |  | 7 | 7 | 100% | [7 empty] | 42 | 42 | 100% | 2%
| Total ALCANCE 2 |  | 95 |  | 8% | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 7 | 7 | 100% | 0% |  | 7 | 7 | 100% | 0% |  | 18 | 18 | 100% | 0% |  | 23 | 23 | 100% | 0% |  | 23 | 23 | 100% | 0% |  | 17 | 17 | 100% | 0% | [6 empty] | 202 | 202 | 100% | 1.2%
3 | ALCANCE 3 | Seguimiento a los acuerdos protocolizados con comunidades étnicas. | 18 |  | 10% | [44 empty] | -18
3.1 | Actividad 3.1 | Realizar seguimiento a los acuerdos protocolizados con comunidades étnicas | 18 | Procesos | 10% | 2 | 2 | 100% | 1.111% |  | 2 | 2 | 100% | 1.111% |  | 2 | 2 | 100% | 1.111% |  | 4 | 4 | 100% | 2.222% |  | 2 | 2 | 100% | 1.111% |  | 4 | 4 | 100% | 2.222% |  | 2 | 2 | 100% | [7 empty] | 18 | 18 | 100% | 10% | 0
| Total ALCANCE 3 |  | 131 |  | 28% | 2 | 2 | 100% | 0.02222% |  | 9 | 9 | 100% | 0.02222% |  | 9 | 9 | 100% | 0.02222% |  | 22 | 22 | 100% | 0.04444% |  | 25 | 25 | 100% | 0.02222% |  | 27 | 27 | 100% | 0.04444% |  | 19 | 19 | 100% | 0% | [6 empty] | 18 | 18 | 100% | 0.224%
4 | ALCANCE 4 | Seguimiento a la implementación de los PORH | 17 |  | 3% | [44 empty] | -17
4.1 | Actividad 4.1 | Realizar seguimiento a la implementación de los PORH | 17 | Informe | 3% | 2 | 2 | 100% | 0.3529% |  | 3 | 3 | 100% | 0.5294% |  | 2 | 2 | 100% | 0.3529% |  | 2 | 2 | 100% | 0.3529% |  | 3 | 3 | 100% | 0.5294% |  | 2 | 2 | 100% | 0.3529% |  | 3 | 3 | 100% | 0.5294% | [6 empty] | 17 | 17 | 100% | 3% | 0
| Total ALCANCE 4 |  | 165 |  | 34% | 4 | 4 | 100% | 0.03752% |  | 12 | 12 | 100% | 0.05516% |  | 11 | 11 | 100% | 0.03752% |  | 24 | 24 | 100% | 0.03974% |  | 28 | 28 | 100% | 0.05516% |  | 29 | 29 | 100% | 0.03974% |  | 22 | 22 | 100% | 0.05294% | [6 empty] | 17 | 17 | 100% | 0.3224%
5 | ALCANCE 5 | Reglamentación de corriente priorizada | 1 |  | 20%
5.1 | Actividad 5.1 | Realizar el proceso de reglamentación en usos y calidad de una corriente | 1 | Informe | 20% |  |  | 0% | 0% |  | 0.1 | 0.1 | 100% | 2% |  | 0.1 | 0.1 | 100% | 2% |  | 0.2 | 0.2 | 100% | 4% |  | 0.2 | 0.2 | 100% | 4% |  | 0.2 | 0.2 | 100% | 4% |  | 0.2 | 0.2 | 100% | 4% | [6 empty] | 1 | 1 | 100% | 20%
| Total ALCANCE 5 |  | 1 |  | 20% | 2 | 2 | 100% | 0.01059% |  | 3 | 3 | 100% | 0.01588% |  | 2 | 2 | 100% | 0.01059% |  | 2 | 2 | 100% | 0.01059% |  | 3 | 3 | 100% | 0.01588% |  | 2 | 2 | 100% | 0.01059% |  | 3 | 3 | 100% | 0.01588% | [6 empty] | 1 | 1 | 100% | 0.09%
| PORCENTAJES TOTALES DEL CONTRATO/CONVENIO |  |  |  | 100% |  |  |  | 0.1495% |  |  |  |  | 1.495% |  |  |  |  | 2.451% |  |  |  |  | 1.364% |  |  |  |  | 1.399% |  |  |  |  | 1.337% |  |  |  |  | 1.338% | [9 empty] | 10.51%
Note on D8: Ingresar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAA
Note on D9: Ingresar la fecha de inicio en formato DD/MM/AAA
Note on D10: inserte la fecha de elaboración del informe
Note on H15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on M15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on R15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on W15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on AB15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on AG15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on AL15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on AQ15: Se anota como mes 1, pero puede cambiarse al tipo de período requerido por el contrato en cuestión.
Note on J16: parteaga: se refiere al cumplimiento de lo programado con relacion a lo ejecutado.
Note on K16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on L16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on P16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on Q16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on U16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on V16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on Z16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AA16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on AE16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AF16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on AJ16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AK16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on AO16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AP16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.
Note on AT16: parteaga: se refiere a la ejecución ponderada en relacion al % de importancia.
Note on AU16: Espacio para colocar aquellas observaciones o comentarios concernientes al cumplimiento alcanzado, o la explicación del por qué sí se llegó o no se llegó a la meta.