## ACTA ADICIONAL OBRA
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD ACTA MODIFICATORIA DE OBRA | [12 empty] | CÓDIGO EDUS-FO-13
VERSIÓN 1.0
01 DE ENERO 2020
UNIDAD EJECUTORA: | EMPRESA DISTRITAL DE DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBLE DE SANTA MARTA |  |  | ACTA Nª | 1 |  |  |  | VALOR TOTAL ACTA MODIFICATORIA : |  | 1150059744 |  |  | PERIODO MES | MARZO
[13 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 2026-03-17
CONTRATO No : | EDUS064-2025 | [7 empty] | FECHA DE INICIACION: | 1 DE AGOSTO DE 2025 | PLAZO INICIAL: |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | PLAZO ACUMULADO INICIAL: |  | 5 MESES
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR " MIGUEL PINEDO BARROS" EN LA LOCALIDAD TRES ( 3) DEL DISTRITO DE SANTA MARTA | [7 empty] | FECHA DE SUSPENSIÓN: | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 | FECHA DE REANUDACIÓN: |  | 25 DE FEBRERO DE 2026 | PRORROGA - MODIFICATORIO No.1: |  | 2 MESES
CONTRATISTA: | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S | [7 empty] | FECHA DE VENCIMIENTO No. 2: |  | 30 DE ABRIL DE 2026 |  | TIEMPO ADICIONAL SOLICITADO: |  |  | 4 MESES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : | EDUS086-2025 | [7 empty] | VALOR INICIAL (incluido IVA) : |  | 4709457960.24 |  | VALOR ADICIÓN No 1 : |  |  | 1150059744
INTERVENTOR: | CONSORCIO INTER. CENTRO DE VIDA 2025 | [7 empty] | VALOR TOTAL ACUMULADO: |  | 5859517702.24 |  | VALOR TOTAL EN ADICIONES: |  |  | 1150059744
Item | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | MAYORES O MENORES CANTIDADES DE OBRA |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 001 de fecha 17/03/2026 |  | OBRA EJECUTADA
[11 empty] | ACUMULADO ANTERIOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
| ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | (+/-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 116681083 |  |  | -51010295 |  | 65670788
1.1 | Localización y replanteo | m² | 1420.86 | 5189 | 7372843 |  |  |  | 1420.86 | 7372843
1.2 | DESCAPOTE A MAQUINA EXP < O = A .20-AREAS MAYORES A 2000M2-INCL.RETIRO SOBRANTE A 2KM | m² | 2841.72 | 35901 | 102020590 | (-) | -1420.86 | -51010295 | 1420.86 | 51010295
0 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN ZINC, INSTALADO Y PERMANENTE DURANTE LA OBRA EN CONDICIONES OPTIMAS.H= 2,10 MTS, INCLUYE DESMONTE AL FINALIZAR LA OBRA | ml | 152.49 | 47791 | 7287650 |  |  |  | 152.49 | 7287650
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 545340020 |  |  | 43382813 |  | 588722833
2.1 | Excavación mecánica a nivel de subrasante (incluye retiro de sobrantes) | m³ | 4765.5644 | 44034 | 209846865 |  |  |  | 4765.5644 | 209846865
2.2 | Base granular-Analizada para tipo de gradación SGB-50, clase A . incluye el material y transporte | m³ | 710.43 | 212719 | 151121959 | (+) | 0 | 0 | 710.43 | 151121959
2.3 | Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para cimentación. Tamaño según planos estructurales | m³ | 46.65 | 929470 | 43359776 | (+) | 8.722 | 8106837 | 55.372 | 51466613
2.4 | Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para vigas de cimentación | m³ | 35.65 | 918470 | 32743456 | (+) | 22.7176 | 20865457 | 58.3676 | 53608913
2.5 | Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) | kg | 9377.92 | 9876 | 92616338 | (+) | 1386 | 13688136 | 10763.92 | 106304474
2.6 | Concreto de 280 kg/cm² (4.000 psi) para pedestales | m³ | 16.25 | 963177 | 15651626 | (+) | 0.75 | 722383 | 17 | 16374009
3 | CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS SUPERIORES |  |  |  | 395888427 |  |  | -20190509 |  | 375697918
3.1 | Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para vigas y losa superior N+4.5m | m³ | 72 | 1037958 | 74732976 | (-) | -17.5924 | -18260120 | 54.4076 | 56472856
3.2 | Concreto de 280Kg/cm2 (4.000psi) para columnas | m³ | 57.12 | 1239244 | 70785617 | (-) | -15.598 | -19329728 | 41.522 | 51455889
3.3 | Acero figurado de refuerzo de 4200 kg/cm² (60.000 psi ) | kg | 25351.34 | 9876 | 250369834 | (+) | 1761.78 | 17399339 | 27113.12 | 267769173
4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS (CUBIERTAS) |  |  |  | 631619007 |  |  |  |  | 631619007
4.1 | Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica. Cubierta N°1 | Kg | 8424.9 | 23951 | 201784780 |  |  |  | 8424.9 | 201784780
4.2 | Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica. Cubierta N°2 | Kg | 13249.5 | 23951 | 317338775 |  |  |  | 13249.5 | 317338775
4.3 | Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica. Cubierta N°3 | Kg | 4696.9 | 23951 | 112495452 |  |  |  | 4696.9 | 112495452
5 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO |  |  |  | 26457294 |  |  |  |  | 26457294
5.1 | Construcción de tanque de almacenamiento subterráneo, incluye montaje del suministro de agua potable y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | Und | 1 | 26457294 | 26457294 |  |  |  | 1 | 26457294
6 | REDES DE SUMINISTRO HIDRÁULICO |  |  |  | 8368175 |  |  | 867792 |  | 9235967
6.1 | Localización y replanteo | m² | 62.7165 | 5189 | 325436 |  |  |  | 62.7165 | 325436
6.2 | Excavacion manual sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | m3 | 31.3635 | 48990 | 1536498 |  |  |  | 31.3635 | 1536498
6.3 | Relleno con material seleccionado compactacion PM=95% | m3 | 12.537 | 124237 | 1557559 | (+) | 6.28 | 780208 | 18.817 | 2337768
6.4 | Suministro e instalación de tuberia hidraulica 1/2" PVC RDE 21. | m | 67.98 | 6637 | 451183 |  |  | 0 | 67.98 | 451183
6.5 | Suministro e instalación de tuberia hidraulica 1" PVC RDE 21. | m | 31.3635 | 10137 | 317932 | (+) | 8.64 | 87584 | 40.0035 | 405515
6.6 | Suministro e instalación de tuberia hidraulica 1-1/4" PVC RDE 21. | m | 101.11 | 8737 | 883398 |  |  | 0 | 101.11 | 883398
6.7 | Suministro e instalación de accesorios para tuberia hidraulica | Und | 26 | 38347 | 997022 |  |  | 0 | 26 | 997022
6.8 | CONEXIÓN DOMICILIRIA INC. MICROMEDIDOR 1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | Und | 1 | 621037 | 621037 |  |  | 0 | 1 | 621037
6.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO | Und | 1 | 28637 | 28637 |  |  | 0 | 1 | 28637
6.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO | Und | 6 | 22637 | 135822 |  |  | 0 | 6 | 135822
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1" TIPO LIVIANO | Und | 1 | 24637 | 24637 |  |  | 0 | 1 | 24637
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =1 1/4" TIPO LIVIANO | Und | 4 | 44637 | 178548 |  |  | 0 | 4 | 178548
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | Und | 2 | 93451 | 186902 |  |  | 0 | 2 | 186902
6.14 | Puntos Agua potables de 1/2" Para Lavamanos y lavaplatos | Und | 17 | 23296 | 396032 |  |  | 0 | 17 | 396032
6.15 | Puntos Agua potables de 1-1/2" Para Inodoros y Orinales | Und | 17 | 42796 | 727532 |  |  | 0 | 17 | 727532
7 | REDES SANITARIAS |  |  |  | 50463312 |  |  | 0 |  | 50463312
7.1 | Localización y replanteo | m² | 43.797 | 5189 | 227263 |  |  | 0 | 43.797 | 227263
7.2 | Excavacion manual sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | m3 | 26.2782 | 48990 | 1287369 |  |  | 0 | 26.2782 | 1287369
7.3 | Relleno con material seleccionado compactacion PM=95% | m3 | 8.7534 | 124237 | 1087496 |  |  | 0 | 8.7534 | 1087496
7.4 | Punto sanitario 4" | Und | 14 | 110458 | 1546412 |  |  | 0 | 14 | 1546412
7.5 | Punto sanitario 2" | Und | 20 | 52948 | 1058960 |  |  | 0 | 20 | 1058960
7.6 | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 2" | m | 38.04 | 35214 | 1339541 |  |  | 0 | 38.04 | 1339541
7.7 | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 4" | m | 70.8 | 97157 | 6878716 |  |  | 0 | 70.8 | 6878716
7.8 | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 6" | m | 37.15 | 451717 | 16781287 |  |  | 0 | 37.15 | 16781287
7.9 | CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO | Und | 10 | 920757 | 9207570 |  |  | 0 | 10 | 9207570
7.10 | CAJAS DE INSPECCION DE 80x80x80 cm LADRILLO | Und | 1 | 1320757 | 1320757 |  |  | 0 | 1 | 1320757
7.11 | Caja de paso con trampa de grasa de 1.3 x 1.1 x 1.0 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | Und | 1 | 4092636 | 4092636 |  |  | 0 | 1 | 4092636
7.12 | Suministro e instalación de Sifon de piso 2" | Und | 10 | 42027 | 420270 |  |  | 0 | 10 | 420270
7.13 | REJILLA SOSCO 4"X2" | Und | 10 | 15736 | 157360 |  |  | 0 | 10 | 157360
7.14 | POCETA CORRIDA DE ASEO EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3.000 PSI) INCLUYE GRANITO PULIDO, LONGITUD DE DESARROLLO = 1 M | Und | 1 | 823675 | 823675 |  |  | 0 | 1 | 823675
7.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO 2000 LTS CON VALVULA FLOTANTE AUTOMATICA Y SISTEMA DE BOMBEO DESDE EL TANQUE SUBTERRANEO | Und | 1 | 4234000 | 4234000 |  |  | 0 | 1 | 4234000
8 | REDES DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 88257993 |  |  | 0 |  | 88257993
8.1 | Localización y replanteo | m² | 6.3 | 5189 | 32691 |  |  | 0 | 6.3 | 32691
8.2 | Excavacion manual sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | m3 | 37.2792 | 48990 | 1826308 |  |  | 0 | 37.2792 | 1826308
8.3 | Relleno con material seleccionado compactacion PM=95% | m3 | 12.4297 | 124237 | 1544227 |  |  | 0 | 12.4297 | 1544227
8.4 | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 4" | m | 132.4 | 97157 | 12863587 |  |  | 0 | 132.4 | 12863587
8.5 | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 6" | m | 132.4 | 453933 | 60100729 |  |  | 0 | 132.4 | 60100729
8.6 | Suministro e instalación de Bajantes PVC 4" | Und | 7 | 84879 | 594153 |  |  | 0 | 7 | 594153
8.7 | Registros en Ladrillo Rojo 1.0m x 1.0 m, tapa y fondo en concreto reforzado 3000 psi, incluye cañuela, profundidad entre 0m y 1m | Und | 2 | 1046899 | 2093798 |  |  | 0 | 2 | 2093798
8.8 | Registros en Ladrillo Rojo 0.60m x 0.6 m, tapa y fondo en concreto reforzado 3000 psi, incluye cañuela, profundidad entre 0m y 0.6m | Und | 4 | 811406 | 3245624 |  |  | 0 | 4 | 3245624
8.9 | Suministro e instalación de rejilla para bajante | Und | 7 | 15766 | 110362 |  |  | 0 | 7 | 110362
8.10 | Carcamo prefabricado en concreto con rejilla metalica Alto: 25cm, ancho: 40cm, largo 100cm | Und | 3 | 353153 | 1059459 |  |  | 0 | 3 | 1059459
8.11 | Sumisnitro de extintor multipopósito. Incluye gabinete e instalación | Und | 15 | 319137 | 4787055 |  |  | 0 | 15 | 4787055
9 | COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS Y DOTACIÓN |  |  |  | 1392934094 |  |  | -40244853 |  | 1352689240
| MAMPOSTERIA |  |  |  | 242727906 |  |  | 129767986 |  | 372495892
9.1.1 | SOBRE NIVEL EN BLOQUE ESTRUCTURAL N° 5 | ml | 332.64 | 51161 | 17018195 | (+) | 98.54 | 5041405 | 431.18 | 22059600
9.1.2 | MURO EL BLOQUE ESTRUCTURAL N° 5 | m² | 1263 | 118549 | 149727387 | (+) | 670.947 | 79540096 | 1933.947 | 229267483
9.1.3 | ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI | ml | 173.83 | 101279 | 17605329 |  |  | 0 | 173.83 | 17605329
9.1.4 | DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSI 15X20 | ml | 106.52 | 103489 | 11023648 | (+) | 322.75 | 33401075 | 429.27 | 44424723
9.1.5 | MESON EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0,1 (INCLUYE REFUERZO) | m² | 19.2 | 297802 | 5717798 |  |  | 0 | 19.2 | 5717798
9.1.6 | DOVELAS PARA MAMPOSTERÍA EN BLOQUE ESTRUCTURAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO D=1/2" CADA METRO, ORIFICIO 10X10, CON MORTERO FLUIDO Y EPÓXICO DE ANCLAJE A VIGA DE CIMENTACIÓN. | ml | 1825.4 | 22809 | 41635549 | (+) | 516.7 | 11785410 | 2342.1 | 53420959
| PAÑETES |  |  |  | 112224123 |  |  | 33774212 |  | 145998335
9.2.1 | FILOS Y DILATACIONES SOBRE MURO | ml | 2355.05 | 2374 | 5590889 | (+) | 294 | 697956 | 2649.05 | 6288845
9.2.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | m² | 1803.204 | 22309 | 40227678 |  |  | 0 | 1803.204 | 40227678
9.2.3 | PAÑETE CULATAS 1:4 E= 2 CM | m² | 258.1909 | 34934 | 9019641 |  |  | 0 | 258.1909 | 9019641
9.2.4 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E= 1,5 CM | m² | 722.0882 | 72349 | 52242359 | (+) | 443.4818 | 32085465 | 1165.57 | 84327824
9.2.5 | PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=1.5 CM | m² | 192.34 | 26742 | 5143556 | (+) | 37.05 | 990791 | 229.39 | 6134347
| CUBIERTAS |  |  |  | 327299915 |  |  | 0 |  | 327299915
9.3.1 | TEJA TERMOACUSTICA UPVC DE COLOR | m² | 1254.436 | 260914 | 327299915 |  |  | 0 | 1254.436 | 327299915
| CARPINTERIA MADERA |  |  |  | 17277007 |  |  | -17277007 |  | 0
9.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,20X2,60 | UN | 9 | 875425 | 7878825 | (-) | -9 | -7878825 | 0 | 0
9.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,00X2,60 | UN | 10 | 776565 | 7765650 | (-) | -10 | -7765650 | 0 | 0
9.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,90X2,60 | UN | 2 | 478133 | 956266 | (-) | -2 | -956266 | 0 | 0
9.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,80X2,60 | UN | 2 | 338133 | 676266 | (-) | -2 | -676266 | 0 | 0
| CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 120751664 |  |  | 4427866 |  | 125179530
9.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA Y VIDRIO DE 2,20X2,60 | UN | 2 | 4330133 | 8660266 | (+) | 2 | 8660266 | 4 | 17320532
9.5.2 | VENTANA METALICA Y VIDRIO | m² | 76.28 | 488048 | 37228301 | (+) | 144.7208 | 70630697 | 221.0008 | 107858998
9.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA FLOTANTE DE ALUMINIO; FORMA Y COLORES SEGÚN DISEÑO CERRAMIENTO COMPUESTO DE UN 60% DE SUPERFICIE OPACA Y UN 40% DE SUPERFICIE TRANSPARENTE, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | m² | 117.89 | 635025 | 74863097 | (-) | -117.89 | -74863097 | 0 | 0
| PISOS BASES |  |  |  | 116675699 |  |  | 0 |  | 116675699
9.6.1 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO | m3 | 41.66 | 124237 | 5175713 |  |  | 0 | 41.66 | 5175713
9.6.2 | PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO DE 3000 PSI, E=0,10 | m² | 1202.61 | 92715 | 111499986 |  |  | 0 | 1202.61 | 111499986
| PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACC |  |  |  | 171348921 |  |  | -98448921 |  | 72900000
9.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO BALDOSA DE ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 E INSUMOS REQUERIDOS | m² | 954.96 | 95244 | 90954210 | (-) | -954.96 | -90954210 | 0 | 0
9.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA PARA BAÑOS, COCINA Y SERVICIOS | m² | 114.94 | 70570 | 8111316 |  |  | 0 | 114.94 | 8111316
9.7.3 | ZÓCALO EN CERAMICADE ALTO TRAFICO H=7.5 CM | ml | 330.98 | 22644 | 7494711 | (-) | -330.98 | -7494711 | 0 | 0
9.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED | m² | 98.336 | 78834 | 7752220 |  |  | 0 | 98.336 | 7752220
9.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MURO COCINA | m² | 56.1 | 84352 | 4732147 |  |  | 0 | 56.1 | 4732147
9.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UN | 12 | 37117 | 445404 |  |  | 0 | 12 | 445404
9.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN TABLON DE GRES MATIZADO - SOLARIO | m² | 132.71 | 163835 | 21742543 |  |  | 0 | 132.71 | 21742543
9.7.8 | RAMPA EN CONCRETO ACCESO E NTERNMA | m² | 14.8 | 263308 | 3896958 |  |  | 0 | 14.8 | 3896958
9.7.9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE AISI304, CON ESTRUCTURA EN TUBERIA CUADRADA GALVANIZADA, ANCLADO AL PISO. INCLUYE PUERTAS Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. | m² | 36 | 728317 | 26219412 |  |  | 0 | 36 | 26219412
| CIELO RASO |  |  |  | 93501875 |  |  | -93501875 |  | 0
9.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION | m² | 875.33 | 106819 | 93501875 | (-) | -875.33 | -93501875 | 0 | 0
| ESTUCO Y PINTURAS |  |  |  | 169753642 |  |  | 1012886 |  | 170766527
9.9.1 | ESTUCOS SOBRE PAÑETE INTERIORES | m² | 2446.0749 | 23801 | 58219029 | (-) | -192.34 | -4577884 | 2253.7349 | 53641144
9.9.2 | ESTUCOS SOBRE PAÑETE PARA EXTERIORES | m² | 722.0882 | 32862 | 23729262 | (+) | 176.74 | 5808030 | 898.8282 | 29537292
9.9.3 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS | m² | 2446.0749 | 27443 | 67127633 | (-) | -192.34 | -5278387 | 2253.7349 | 61849247
9.9.4 | PINTURA EN VINILO TIPO CORAZA PARA EXTERIORES | m² | 722.0882 | 28636 | 20677718 | (+) | 176.74 | 5061127 | 898.8282 | 25738844
| APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 21373342 |  |  | 0 |  | 21373342
9.10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADRIATICO ENTRADA SUPERIOR CON FLUXOMETRO Y CETIFICACIÓN A.D.A PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. | UN | 2 | 2303237 | 4606474 | 0 |  | 0 | 2 | 4606474
9.10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE | UN | 12 | 586252 | 7035024 |  |  | 0 | 12 | 7035024
9.10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL CON CERTIFICACIÓN A.D.A PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | UN | 6 | 789737 | 4738422 |  |  | 0 | 6 | 4738422
9.10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA | UN | 9 | 194272 | 1748448 |  |  | 0 | 9 | 1748448
9.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO | UN | 3 | 204892 | 614676 |  |  | 0 | 3 | 614676
9.10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DOBLE | UN | 2 | 479892 | 959784 |  |  | 0 | 2 | 959784
9.10.7 | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA PARA DISCAPACITADOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | UN | 2 | 835257 | 1670514 |  |  | 0 | 2 | 1670514
10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 289336248 |  |  | 1253560 |  | 290589808
| MANIOBRA Y CONTROL |  |  |  | 16458224 |  |  | 0 |  | 16458224
10.1.1 | Suministro e instalacion de Tablero General con proteccion principal y proteccion a Tableros de distribucion | UN | 1 | 4225914.4 | 4225914 |  |  | 0 | 1 | 4225914
10.1.2 | Suministro e instalacion de tablero de Distribucion Normal de 8 circuitos bifasico con purta. | UN | 14 | 680442 | 9526188 |  |  | 0 | 14 | 9526188
10.1.3 | Suministro e instalcion de breaker monopolar enchufable de 15 a 50 A enchufable. | UND | 28 | 48044.2 | 1345238 |  |  | 0 | 28 | 1345238
10.1.4 | Suministro e instalcion de breaker bipolar enchufable de 2x20A+2x30A. | UND | 20 | 68044.2 | 1360884 |  |  | 0 | 20 | 1360884
| CANALIZACIONES Y EXCAVACIONES |  |  |  | 2360470 |  |  | 0 |  | 2360470
10.2.1 | Suministro e intalacion de registro para inspeccion de puesta a tierra | UN | 1 | 513851.48 | 513851 |  |  | 0 | 1 | 513851
10.2.2 | Suministro e instalacion de registro para baja tension CS274 con tapa y angulo metalico. | UN | 1 | 1019851.48 | 1019851 |  |  | 0 | 1 | 1019851
10.2.3 | Excavación manual para instalación de tubería de acometida eléctrica principal y parcial(incluye retiro y relleno con arena y material seleccionado), zanja de 0,5x0,5 m | ML | 34 | 24316.72 | 826768 |  |  | 0 | 34 | 826768
| ACOMETIDAS DE BT |  |  |  | 28900272 |  |  | 0 |  | 28900272
10.3.1 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 1 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 5 | 52960 | 264800 |  |  | 0 | 5 | 264800
10.3.2 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 2 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 5 | 52960 | 264800 |  |  | 0 | 5 | 264800
10.3.3 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 3 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 10 | 52960 | 529600 |  |  | 0 | 10 | 529600
10.3.4 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 4 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 23 | 52960 | 1218080 |  |  | 0 | 23 | 1218080
10.3.5 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 5 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 37 | 52960 | 1959520 |  |  | 0 | 37 | 1959520
10.3.6 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 6 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 37 | 52960 | 1959520 |  |  | 0 | 37 | 1959520
10.3.7 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 7 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 45 | 52960 | 2383200 |  |  | 0 | 45 | 2383200
10.3.8 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 8 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 52 | 52960 | 2753920 |  |  | 0 | 52 | 2753920
10.3.9 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 9 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 41 | 52960 | 2171360 |  |  | 0 | 41 | 2171360
10.3.10 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD10 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 47 | 52960 | 2489120 |  |  | 0 | 47 | 2489120
10.3.11 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD11 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 53 | 52960 | 2806880 |  |  | 0 | 53 | 2806880
10.3.12 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD12 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 53 | 52960 | 2806880 |  |  | 0 | 53 | 2806880
10.3.13 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD13 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 78.7 | 52960 | 4167952 |  |  | 0 | 78.7 | 4167952
10.3.14 | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD14 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | ML | 59 | 52960 | 3124640 |  |  | 0 | 59 | 3124640
| LUMINARIAS |  |  |  | 37155756 |  |  | 1253560 |  | 38409316
10.4.1 | Suministro e instalacion panel led de 60x60 48w, 265-127V 6500k, con marco para incrustar en cielo razo. | UN | 174 | 192680 | 33526320 |  |  | 0 | 174 | 33526320
10.4.2 | Suministro e instalacion de lumininaria led de 18w redondo de incrustar 100-277V 6500K | UN | 17 | 56980 | 968660 |  | 22 | 1253560 | 39 | 2222220
10.4.3 | Suministro e instalcion de luminaria led tipo tortuga de 20w 100-277V 6500k | UN | 8 | 71980 | 575840 |  |  | 0 | 8 | 575840
10.4.4 | Suminstro e instalacion de luminaria de Salida de emergencia EXIT, 100-277V. | UN | 7 | 227066 | 1589462 |  |  | 0 | 7 | 1589462
10.4.5 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de 5/8" x 1,20 m en cobre y cable de cobre desnudo No. 2 | UN | 1 | 495473.5 | 495474 |  |  | 0 | 1 | 495474
| REDES INTERNAS |  |  |  | 57802840 |  |  | 0 |  | 57802840
10.5.1 | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra en cable de cobre No. 1 Fase No.12, 1 neutro No. 12, 1 tierra No. 12, y ducto pvc de 1/2, incluye tomacorriente y demas accesorios para su instalacion | UN | 76 | 168560 | 12810560 |  |  | 0 | 76 | 12810560
10.5.2 | Salida para tomacorriente GFCI con polo a tierra en cable de cobre No. 1 Fase No.12, 1 neutro No. 12, 1 tierra No. 12, y ducto pvc de 1/2, incluye tomacorriente y demas accesorios para su instalacion | UN | 15 | 231160 | 3467400 |  |  | 0 | 15 | 3467400
10.5.3 | Salida para tomacorriente DE 20A con polo a tierra en cable de cobre No. 2 Fase No.12, 1 tierra No. 12, y ducto pvc de 1/2, incluye tomacorriente y demas accesorios para su instalacion | UN | 7 | 181060 | 1267420 |  |  | 0 | 7 | 1267420
10.5.4 | Salida para iliminacion con cable de cobre No. 1 F No. 2, 1 Neutro No. 12, 1 tierra No. 12, y ducto pvc de 1/2, incluye interruptor y demas accesorios para su instalacion | UN | 206 | 136650 | 28149900 |  |  | 0 | 206 | 28149900
10.5.5 | Salida para ventilacion con cable de cobre No. 1 F No. 2, 1 Neutro No. 12, 1 tierra No. 12, y ducto pvc de 1/2, incluye interruptor y demas accesorios para su instalacion | UN | 76 | 159310 | 12107560 |  |  | 0 | 76 | 12107560
| SISTEMA FOTOVOLAICO |  |  |  | 146658686 |  |  | 0 |  | 146658686
| SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS |  |  |  | 103301701 |  |  | 0 |  | 103301701
11.1.1 | Suministro e instalcion de Panel solar monocristalino 555W medias aprox 2279x1134x30mm | UND | 39 | 1128586.15 | 44014860 |  |  | 0 | 39 | 44014860
11.1.2 | Suministro e instalacion de Inversor solar solis 20 kw, con seguidor MPPT, single phase 220V | UND | 1 | 17190741 | 17190741 |  |  | 0 | 1 | 17190741
11.1.3 | suministro e instalacion kit de estructura solar para piso ( cada kit es para 4 paneles ) | UND | 10 | 2583500 | 25835000 |  |  | 0 | 10 | 25835000
11.1.4 | Suministro e instalacion de proteccion AC/DC, Incluye Breaker, DPS, fusible y conexiones internas | UND | 1 | 7079180 | 7079180 |  |  | 0 | 1 | 7079180
11.1.5 | Suministro e instalcion de cableado, ducteria emt e imc, canalizacion y accesorios | UND | 1 | 9181920 | 9181920 |  |  | 0 | 1 | 9181920
| SUMINISTRO E INSTALACION BAJA TENSION |  |  |  | 43356985 |  |  | 0 |  | 43356985
11.2.1 | Suministro e instalacion de registros CS274 para baja tension | UND | 3 | 1299121 | 3897363 |  |  | 0 | 3 | 3897363
11.2.2 | Excavacion relleno y compactacion para banco de ductos pvc | ML | 148 | 34320 | 5079360 |  |  | 0 | 148 | 5079360
11.2.3 | Suministro y tendio de ducto pvc de 2x 1" 1/2 (incluye ducto de reserva) | ML | 148 | 37294 | 5519512 |  |  | 0 | 148 | 5519512
11.2.4 | Suministro y tendido de acometida desde tablero de protecciones hasta tablero principal en salon en 2F # 6 + 1 N # 6 + 1T # 6 | ML | 224 | 114160 | 25571840 |  |  | 0 | 224 | 25571840
11.2.5 | Suministro y costruccion de puesta a tierra con varilla de cobre cobre 3 varillas 5/8 x 2,4 con cable de cobre No. 2 desnudo y registro de inpeccion | UND | 1 | 3288910 | 3288910 |  |  | 0 | 1 | 3288910
12 | ITEMS NO PREVISTOS | [6 empty] | 950602834 |  | 950602834
12.1 | PISOS | [6 empty] | 339894121 |  | 339894121
12.1.1 | PISO BALDOSA DE GRANO VIBROPRENSADO Y PULIDO DE 33 CM X 33 CM CON GRANO BLANCO # 1-2 Y TIPO DE GRANO MARMOL PERLATO O SIMILAR MAXIMO DE GRANO 9.5 MM + DILATACIONES PLASTICAS COLOR BLANCO CADA 6 PIEZAS SOBRE EL MORTERO DE PEGA DOSIFICACION 1:3 ESPESOR TOTAL 5 CM | M2 |  | 237436 |  | (+) | 954.96 | 226741883 | 954.96 | 226741883
12.1.2 | ZOCALO RECTO PREFABRICADO EN GRANO DE MARMOL COLOR BEIGE H= 7.5 CM | ML |  | 75838 |  | (+) | 330.98 | 25100861 | 330.98 | 25100861
12.2 | FACHADA | [8 empty] | 0
12.2.1 | Suministro e instalacion de mural en mosaico multicolor " SANTA MARTA CORAZON DEL MUNDO 500 AÑOS" | UND |  | 51475530 |  | (+) | 1 | 51475530 | 1 | 51475530
12.2.2 | Suministro e instalacion de letrero volumetrico con luces " CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR " MIGUEL PINEDO BARROS" | UND |  | 23890474 |  | (+) | 1 | 23890474 | 1 | 23890474
12.2.3 | Suministro e instalacion de Wall Pvc | ML |  | 32728 |  | (+) | 387.6 | 12685373 | 387.6 | 12685373
12.3 | PLACA NIVEL N+4.5 | [6 empty] | 134120910 |  | 134120910
12.3.1 | PLACA ALIGERADA CON CASETONES DE ICOPOR, ENCOFRADA Y FUNDIDA CONCRETO DE 3000 PSI A 28 DIAS, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 MM, ESPESOR DE 10 CM Y REFUERZOS VARILLAS DE 3/8" EN ESQUINAS Y VOLADIZOS. | M2 |  | 335569 |  | (+) | 221.756 | 74414439 | 221.756 | 74414439
12.3.2 | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:3 DE 6 CM IMPERBEAMILIZADA CON ADITIVO PARA MORTEROS Y CUBIERTAS Y CHAFLANES PERIMETRALES - PARA DRENAJES DE PLACA. | M2 |  | 227114 |  | (+) | 221.756 | 50363892 | 221.756 | 50363892
12.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 | ML |  | 162085 |  | (+) | 57.64 | 9342579 | 57.64 | 9342579
12.4 | CONEXIÓN ALCANTARILLADO PRINCIPAL | [6 empty] | 175646660 | 0 | 175646660
| PRELIMINARES | [7 empty] | 0 | 0
12.4.1 | Localización y replanteo alcantarillado sanitario con equipo de Topografía | m |  | 5559 | 0 | (+) | 465.45 | 2587437 | 465.45 | 2587437
| EXCAVACIONES | [7 empty] | 0 | 0
12.4.2 | Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. | m3 |  | 29890 | 0 | (+) | 544.0642 | 16262078 | 544.0642 | 16262078
12.4.3 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. | m3 |  | 52297.5457 |  | (+) | 3.6 | 188271 | 3.6 | 188271
| RELLENOS | [7 empty] | 0 | 0
12.4.4 | Relleno material de sitio seleccionado compactado al 95% del Proctor Modificado | m3 |  | 62586 | 0 | (+) | 511.4827 | 32011655 | 511.4827 | 32011655
12.4.5 | Relleno material Granular Tipo 1 compactado al 70% de la Densidad Relativa | m3 |  | 123079 | 0 | (+) | 0.36 | 44308 | 0.36 | 44308
12.4.6 | Relleno material seleccionado de cantera Tipo 2 o 3 compactado al 95% del Proctor Modificado | m3 |  | 150138 | 0 | (+) | 32.5815 | 4891721 | 32.5815 | 4891721
| POZOS DE INSPECCION | [7 empty] | 0 | 0
12.4.7 | Construcción pozo de inspección en concreto reforzado e impermeabilizado para tuberías de diámetro entre 8" y 27", con diámetro del cilindro de 1,20 m (1,45 m< H < 1,80m) incluye losa de fondo, tapa de inspección en HD, cilindro, cañuela y pañete de impermeabilización | un |  | 4347374 | 0 | (+) | 5 | 21736870 | 5 | 21736870
12.4.8 | Construcción pozo de inspección en concreto reforzado e impermeabilizado para tuberías de diámetro entre 8" y 27", con diámetro del cilindro de 1,20 m (1.8 m< H < 3,0m) incluye losa de fondo, tapa de inspección en HD, cilindro, cañuela y pañete de impermeabilización | un |  | 4816532 | 0 | (+) | 3 | 14449596 | 3 | 14449596
| TUBERIA PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS | [7 empty] | 0 | 0
12.4.9 | Tubería Alcantarillado de 8" en PVC (Unión Mecánica) de pared interior lisa y exterior corrugada. | m |  | 174944 | 0 | (+) | 465.45 | 81427685 | 465.45 | 81427685
12.4.10 | Suministro e Instalación domiciliaria de alcantarillado con tubería de PVC Unión Mecánica corrugada de 160 mm (6"). Incluye caja sencilla de 0.60x0.60x1.00 m en ladrillo, tapa en concreto de 3000 psi, Tee o Yee, codo o accesorios de derivación. Tipo 5. (6 < L < 7,0 m) | un |  | 2047039 | 0 | (+) | 1 | 2047039 | 1 | 2047039
12.5 | RED CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 124967217 | 0 | 124967217
| TUBERIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS | [7 empty] | 0 | 0
12.5.1 | Suministro e instalcion de tuberia 3" ac ranurada sch 10 | ML. |  | 260587 |  | (+) | 60 | 15635220 | 60 | 15635220
12.5.2 | Suministro e instalacion de tuberia 11/4" ac ranurada sch 10 | ML. |  | 216087 |  | (+) | 120 | 25930440 | 120 | 25930440
12.5.3 | Suministro e instalacion de tuberia 1" ac roscada sch 40 | ML. |  | 180587 |  | (+) | 80 | 14446960 | 80 | 14446960
12.5.4 | Suministro e instalacion de gabinete contra incendio clase ll (completo) | UND. |  | 2823587 |  | (+) | 2 | 5647174 | 2 | 5647174
| ACCESORIOS, VALVULAS Y CHEQUES | [7 empty] | 0 | 0
12.5.5 | Suministro e instalacion de accesorios ( valvulas, tee, reducciones, uniones) para red contra incendios | GENERAL |  | 9796495 |  | (+) | 1 | 9796495 | 1 | 9796495
12.5.6 | Suministro e instalacion de siamesa entrada de bomberos 21/2" x 21/2" x4 incluye reduccion | UND. |  | 2020348 |  | (+) | 1 | 2020348 | 1 | 2020348
12.5.7 | Suministro e instalacion de valvula de control 3" ranurada principal | UND. |  | 1198139 |  | (+) | 1 | 1198139 | 1 | 1198139
12.5.8 | Suministroe instalacion de cheque ranurado 3" | UND. |  | 771933 |  | (+) | 1 | 771933 | 1 | 771933
12.5.9 | Suministro e instalacion valvula de desague 1" visora | UND. |  | 717188 |  | (+) | 1 | 717188 | 1 | 717188
12.5.10 | Suministro e instalcion valvula desairadora 1" | UND. |  | 754171 |  | (+) | 1 | 754171 | 1 | 754171
12.5.11 | Suministro e instalacion de rociadores tipo k=5,6 | UND. |  | 109956 |  | (+) | 76 | 8356656 | 76 | 8356656
| BOMBA PRINCIPAL Y SECUNDARIA | [7 empty] | 0 | 0
12.5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA LIDER CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MODELO 20H - 20W -IE3 , CASQUILLO EN ACERO INOX ,CON MOTOR DE ALTA EFICIENCIA DE 20 HP , TRIFASICA (220/440V) ,60HZ 3500 rpm , SUCCION Y DESCARGA DE 2" NPT. CAUDAL MAX 240 GPM ,CAUDAL MEDIO 110 GMP,ALTURA MEDIA 92M, PESO 153KG, DIMENSIONES 0,8/0,5/0,5MTS , HDT 88 mca/125psi , INCLUYE VALVULA , CHEQUE , PRESOSTATOS Y ACCESORIOS. | UND |  | 15992847 |  | (+) | 1 | 15992847 | 1 | 15992847
12.5.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MULTIETAPAS VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE ( CUERPO - EJE- IMPULSORES MARCA BARNES MODELO VMSS2-110 ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3,0 HP , 11 ETAPAS , TRIFASICA A 220 VOL . SUCCION Y DESCARGA 11/4" X 1" INCLUYE CONTRABRIDAS , TORNILLERIA Y EMPAQUES Q= 23 GMP MAX , HDT 157 PSI MAX INCLUYE VALVULAS CHEQUES Y PRESOSTATO | UND |  | 9251308 |  | (+) | 1 | 9251308 | 1 | 9251308
12.5.14 | TABLERO CONTRA INCENDIO BOMBA PRINCIPAL 20 HP CON ELEMENTO DE MANIOBRAMARCA WEG ( PROTECCION MAGNETICA, CONECTOR DE POTENCIA, SELECTOR DE 2 Y 3 POSICIONES, LAMPARA, TEMPORALIZADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO) | UND |  | 7643336 |  | (+) | 1 | 7643336 | 1 | 7643336
12.5.15 | TABLERO CONTRA INCENDIO BOMBA JOCKEY 3,0 HP CON ELEMENTO DE MANIOBRAMARCA WEG ( ARRANCADOR BOMBA, GUARDAMOTOR, SELECTOR DE POSICIONES, PILOTOS DE SEÑALIZACION, BORNERAS, CABLEADO) | UND |  | 6805002 |  | (+) | 1 | 6805002 | 1 | 6805002
12.6 | CIELO RASO | [6 empty] | 145854407 | 0 | 145854407
12.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION | m² |  | 141296 |  | (+) | 1032.2614 | 145854407 | 1032.2614 | 145854407
12.7 | PUERTAS | [6 empty] | 30119519 |  | 30119519
| PUERTAS MADERA | [6 empty] | 23869171 | 0 | 23869171
12.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,20X2,60 | UN |  | 1284779 |  | (+) | 10 | 12847790 | 10 | 12847790
12.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,00X2,60 | UN |  | 1135919 |  | (+) | 7 | 7951433 | 7 | 7951433
12.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,90X2,60 | UN |  | 837487 |  | (+) | 2 | 1674974 | 2 | 1674974
12.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,80X2,60 | UN |  | 697487 |  | (+) | 2 | 1394974 | 2 | 1394974
| PUERTAS METALICAS | [6 empty] | 6250348 |  | 6250348
12.7.5 | PUERTA METALICA Y VIDRIO DE 1.86X2.60 | UN |  | 2237587 |  | (+) | 1 | 2237587 | 1 | 2237587
12.7.6 | PUERTA METALICA Y VIDRIO DE 1.20 X 2.60 | UN |  | 1337587 |  | (+) | 3 | 4012761 | 3 | 4012761
[8 empty] | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3545345653 |  |  | 884661342 |  | 4430006994
ADMINISTRACIÓN |  |  | 26% |  | 921789870 |  |  | 230011949 |  | 1151801818
IMPREVISTOS |  |  | 1% |  | 35453457 |  |  | 8846613 |  | 44300070
UTILIDAD |  |  | 3% |  | 106360370 |  |  | 26539840 |  | 132900210
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1063603697 |  |  | 0 |  | 1329002098
VALOR DE AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  |  | 35000000 |  |  | 0 |  | 35000000
IVA DE AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 19% |  | 6650000 |  |  |  |  | 6650000
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  |  | 30582276.33 |  |  |  |  | 30582276.33
ESTUDIO Y REVISIONES ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS Y CERTIFICACIÓN RETIE |  |  |  |  | 28276333.91 |  |  | 265398402 |  | 28276333.91
TOTAL COSTO DE OBRA + AIU +AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS + PMA + ESTUDIOS DE ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS |  |  |  |  | 4709457960.24 |  |  | 1150059744 |  | 5859517702.24
% AMORTIZACION:
VALOR AMORTIZADO:
VALOR ANTICIPO: $ |  | 1883783184
SALDO DE ANTICIPO :
VALOR POR EJECUTAR :
VALOR TOTAL EN LETRAS PRESENTE ACTA: |  | MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
NOTA: 1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3: El % de Amortizacion debe coincidir con el consignado en la factura
Para constancia de lo anterior firman :
Firma |  |  |  |  | Firma | [5 empty] | Firma
Nombre: | DAVEY JOSE GONZALEZ GUTIERREZ |  |  |  | Nombre: MARIA ENULFA BRUGES CALDERON | [5 empty] | Nombre: JORGE LUIS SARMIENTO PEÑARANDA
CC. | 1081919287 |  |  |  | CC. | 57444024 |  |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA
R. LEGAL | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2. SAS |  |  |  | R. LEGAL | CONSORCIO INTER. CENTRO DE VIDA 2025 |  |  |  |  | ENTIDAD CONTRATANTE - EDUS
CONTRATISTA DE OBRA |  |  |  |  | CONSTRATISTA DE INTERVENTORÍA

## M.C PPTO ORIGINAL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
1.1 |  | Localización y replanteo | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [8 empty] | 34 |  | 41.79 | 1420.86 | 1 | 1420.86 | 1420.86
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1420.86
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
1.2 |  | DESCAPOTE A MAQUINA EXP < O = A .20-AREAS MAYORES A 2000M2-INCL.RETIRO SOBRANTE A 2KM | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [8 empty] | 34 |  | 41.79 | 1420.86 | 1 | 1420.86 | 1420.86
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1420.86
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
1.3 |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN ZINC, INSTALADO Y PERMANENTE DURANTE LA OBRA EN CONDICIONES OPTIMAS.H= 2,10 MTS, INCLUYE DESMONTE AL FINALIZAR LA OBRA | [6 empty] | ml
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [10 empty] | 41.79 | 0 | 1 | 0 | 41.79
[11 empty] | 34 |  |  |  | 34
[11 empty] | 34.9 |  |  |  | 34.9
[11 empty] | 41.8 |  |  |  | 41.8
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 152.49
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
2.1 |  | Excavación mecánica a nivel de subrasante (incluye retiro de sobrantes) | [6 empty] | m³
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[9 empty] | 34 | 1.3 | 41.79 | 1847.118 | 2.58 | 4765.5644 | 4765.5644
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 4765.5644
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
2.2 |  | Base granular-Analizada para tipo de gradación SGB-50, clase A . incluye el material y transporte | [6 empty] | m³
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[9 empty] | 34 | 0.25 | 41.79 | 355.215 | 2 | 710.43 | 710.43
0
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 710.43
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
2.3 |  | Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para cimentación. Tamaño según planos estructurales | [6 empty] | m³
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[9 empty] | 1.4 | 0.36617 | 1.4 |  | 65 | 0 | 46.65
[9 empty] | 1.4 | 0.05 | 1.4 |  | 68 | 0 | 6.664
[9 empty] | 1.4 | 0.35 | 1.4 |  | 3 | 0 | 2.058
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 55.372
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
2.4 |  | Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para vigas de cimentación | [6 empty] | m³
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[9 empty] | 0.35 | 0.35 | 291.0204 |  | 1 | 0 | 35.65
[8 empty] | VIGAS INTERNAS | 0.35 | 0.35 | 75.42 |  | 1 |  | 9.2389
[8 empty] | MURO CERRAMIENTO | 0.35 | 0.35 | 78.65 |  |  |  | 9.6346
[8 empty] | CIMENTACION MUROS FACHADA | 0.35 | 0.35 | 31.38 |  |  |  | 3.844
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 58.3676
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
2.5 |  | Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) | [6 empty] | kg
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[14 empty] | 9377.92 | 9377.92
[8 empty] | VIGAS DE CIMENTACION CERRAMIENTO | [5 empty] | 1078 | 1078
[8 empty] | VIGAS DE CIMENTACION NUEVAS | [5 empty] | 182 | 182
[8 empty] | VIGAS DE CIMENTACION FACHADA | [5 empty] | 126 | 126
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 10763.92
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
2.6 |  | Concreto de 280 kg/cm² (4.000 psi) para pedestales | [6 empty] | m³
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[9 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 65 | 16.25 | 16.25
[9 empty] | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.75 | 0.75
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 17
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
3.1 |  | Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para vigas y losa superior N+4.5m | [6 empty] | m³
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[8 empty] | CONCRETO VIGAS Y LOSA | [6 empty] | 72
[8 empty] | VIGAS LOSA NUEVA Y REFUERZOS LOSA | 0.35 | 0.3 | 42.93 |  |  |  | 4.5076
[8 empty] | CONCRETO LOSA | [6 empty] | -22.1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 54.4076
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
3.2 |  | Concreto de 280Kg/cm2 (4.000psi) para columnas | [6 empty] | m³
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[8 empty] | COLUMNAS ESTRUCTURA PRINCIPAL | 0.4 | 0.3 | 7 |  | 68 |  | 57.12
[9 empty] | 0.4 | 0.3 | 2.8 |  | 68 |  | -22.848
[8 empty] | COLUMNETAS MURO CERRAMIENTO | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 29 |  | 7.25
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 41.522
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
3.3 |  | Acero figurado de refuerzo de 4200 kg/cm² (60.000 psi ) | [6 empty] | kg
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[14 empty] | 25351.34 | 25351.34
[8 empty] | FACHADA | [5 empty] | 427.42 | 427.42
[8 empty] | COLUMNETAS PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL | [5 empty] | 1334.36 | 1334.36
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 27113.12
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
4.1 |  | Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica. Cubierta N°1 | [6 empty] | Kg
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[14 empty] | 8424.9 | 8424.9
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 8424.9
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
4.2 |  | Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica. Cubierta N°2 | [6 empty] | Kg
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[14 empty] | 13249.5 | 13249.5
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 13249.5
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
4.3 |  | Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica. Cubierta N°3 | [6 empty] | Kg
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[14 empty] | 4696.9 | 4696.9
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 4696.9
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
5.1 |  | Construcción de tanque de almacenamiento subterráneo, incluye montaje del suministro de agua potable y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[9 empty] | 2.5 | 1.7 | 2 |  |  | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.1 |  | Localización y replanteo | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LONGITUD | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD PARCIAL | ALTO | ANCHO | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | LONGITUD | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | 1.5 | 1.41 | 2 | 4.05 | 8.96 |  | 0.45 | 4.032
[8 empty] | 3 | 1.41 | 5.3 | 2.7 | 12.41 |  | 0.45 | 5.5845
[8 empty] | 0.32 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 6.42 |  | 0.45 | 2.889
[8 empty] | 1.93 | 1.16 | 4.2 | 4.65 | 11.94 |  | 0.45 | 5.373
[8 empty] | 1.76 | 6 | 5.3 | 7.06 | 20.12 |  | 0.45 | 9.054
[8 empty] | 0.79 | 1.5 | 2.4 | 9.95 | 14.64 |  | 0.45 | 6.588
[8 empty] | 3.3 | 0.9 | 7.4 | 9.55 | 21.15 |  | 0.45 | 9.5175
[8 empty] | 8 | 2.2 | 3.6 | 2.85 | 16.65 |  | 0.45 | 7.4925
[8 empty] | 5 | 4.8 | 3.6 | 2.55 | 15.95 |  | 0.45 | 7.1775
[8 empty] | 0.73 | 4.8 | 1.8 | 3.8 | 11.13 |  | 0.45 | 5.0085
[8 empty] | 0.73 | 5 | 3.2 | 4.85 | 13.78 |  | 0.45 | 6.201
[8 empty] | 0.73 | 5 | 2 | 1.3 | 9.03 |  | 0.45 | 4.0635
[8 empty] | 0.73 | 40 | 4.15 | 3.5 | 48.38 |  | 0.45 | 21.771
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 62.7165
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.2 |  | Excavacion manual sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | [6 empty] | m3
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LONGITUD | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD PARCIAL | ALTO | ANCHO | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | LONGITUD | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | 1.5 | 1.41 | 2 | 4.05 | 8.96 | 0.5 | 0.3 | 1.344
[8 empty] | 3 | 1.41 | 5.3 | 2.7 | 12.41 | 0.5 | 0.3 | 1.8615
[8 empty] | 0.32 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 6.42 | 0.5 | 0.3 | 0.963
[8 empty] | 1.93 | 1.14 | 4.2 | 4.15 | 11.42 | 0.5 | 0.3 | 1.713
[8 empty] | 1.76 | 6 | 5.3 | 7.06 | 20.12 | 0.5 | 0.3 | 3.018
[8 empty] | 0.79 | 1.5 | 2.35 | 9.95 | 14.59 | 0.5 | 0.3 | 2.1885
[8 empty] | 3.3 | 0.9 | 7.4 | 9.45 | 21.05 | 0.5 | 0.3 | 3.1575
[8 empty] | 8 | 2.2 | 3.3 | 2.85 | 16.35 | 0.5 | 0.3 | 2.4525
[8 empty] | 5 | 4.8 | 3.5 | 2.35 | 15.65 | 0.5 | 0.3 | 2.3475
[8 empty] | 0.73 | 4.8 | 1.6 | 3.8 | 10.93 | 0.5 | 0.3 | 1.6395
[8 empty] | 0.73 | 5 | 3.2 | 4.85 | 13.78 | 0.5 | 0.3 | 2.067
[8 empty] | 0.73 | 5 | 2 | 1.3 | 9.03 | 0.5 | 0.3 | 1.3545
[8 empty] | 0.73 | 40 | 4.15 | 3.5 | 48.38 | 0.5 | 0.3 | 7.257
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 31.3635
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.3 |  | Relleno con material seleccionado compactacion PM=95% | [6 empty] | m3
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LONGITUD | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD PARCIAL | ALTO | ANCHO | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | LONGITUD | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | 1.5 | 1.41 | 2 | 4.05 | 8.96 | 0.3 | 0.3 | 0.8064
[8 empty] | 3 | 1.41 | 5.3 | 2.7 | 12.41 | 0.3 | 0.3 | 1.1169
[8 empty] | 0.32 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 6.42 | 0.3 | 0.3 | 0.5778
[8 empty] | 1.93 | 1.14 | 4.2 | 4.15 | 11.42 | 0.3 | 0.3 | 1.0278
[8 empty] | 1.76 | 6 | 5.3 | 7.06 | 20.12 | 0.3 | 0.3 | 1.8108
[8 empty] | 0.79 | 1.5 | 2.35 | 9.95 | 14.59 | 0.3 | 0.3 | 1.3131
[8 empty] | 3.3 | 0.9 | 7.4 | 9.45 | 21.05 | 0.3 | 0.3 | 1.8945
[8 empty] | 8 | 2.2 | 3.3 | 2.85 | 16.35 | 0.3 | 0.3 | 1.4715
[8 empty] | 5 | 4.8 | 3.5 | 2.35 | 15.65 | 0.3 | 0.3 | 1.4085
[8 empty] | 0.73 | 4.8 | 1.6 | 3.8 | 10.93 | 0.3 | 0.3 | 0.9837
[8 empty] | 0.73 | 5 | 3.2 | 4.85 | 13.78 | 0.3 | 0.3 | 1.2402
[8 empty] | 0.73 | 5 | 2 | 1.3 | 9.03 | 0.3 | 0.3 | 0.8127
[8 empty] | 0.73 | 40 | 4.15 | 3.5 | 48.38 | 0.3 | 0.3 | 4.3542
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 18.8181
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
6.2781
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.4 |  | Suministro e instalación de tuberia hidraulica 1/2" PVC RDE 21. | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LONGITUD | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD PARCIAL | ALTO | ANCHO | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | LONGITUD | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [9 empty] | 1.41 | 1.5 |  |  | 2.91 | 67.98
[10 empty] | 1.41 | 3 |  |  | 4.41
[10 empty] | 1.8 | 0.32 |  |  | 2.12
[10 empty] | 1.14 | 1.93 |  |  | 3.07
[10 empty] | 6 | 1.76 |  |  | 7.76
[10 empty] | 1.5 | 0.79 |  |  | 2.29
[10 empty] | 0.9 | 3.3 |  |  | 4.2
[10 empty] | 2.2 | 8 |  |  | 10.2
[10 empty] | 4.8 | 5 |  |  | 9.8
[10 empty] | 4.8 | 0.73 |  |  | 5.53
[10 empty] | 5 | 0.73 |  |  | 5.73
[10 empty] | 5 | 0.73 |  |  | 5.73
[10 empty] | 0.73 | 3.5 |  |  | 4.23
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 67.98
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.5 |  | Suministro e instalación de tuberia hidraulica 1" PVC RDE 21. | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | Tuberia de alimentacion |  | 40 |  |  |  | 40 | 40
40
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.6 |  | Suministro e instalación de tuberia hidraulica 1-1/4" PVC RDE 21. | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | Tuberia de alimentacion |  | 2 | 4.05 |  |  | 6.05 | 101.11
[10 empty] | 5.3 | 2.7 |  |  | 8
[10 empty] | 2.2 | 2.1 |  |  | 4.3
[10 empty] | 4.2 | 4.65 |  |  | 8.85
[10 empty] | 5.3 | 7.06 |  |  | 12.36
[10 empty] | 2.35 | 9.45 |  |  | 11.8
[10 empty] | 7.4 | 9.55 |  |  | 16.95
[10 empty] | 3.6 | 2.35 |  |  | 5.95
[10 empty] | 3.6 | 2.05 |  |  | 5.65
[10 empty] | 1.8 | 3.8 |  |  | 5.6
[10 empty] | 3.2 | 3.85 |  |  | 7.05
[10 empty] | 2 | 1.3 |  |  | 3.3
[10 empty] | 4.15 | 1.1 |  |  | 5.25
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 101.11
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.7 |  | Suministro e instalación de accesorios para tuberia hidraulica | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [12 empty] | 26 |  | 26
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 26
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.8 |  | CONEXIÓN DOMICILIRIA INC. MICROMEDIDOR 1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [12 empty] | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [12 empty] | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | BAÑO DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 2 |  | 6
[8 empty] | BAÑO PORTERIA |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO DIRECTOR |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO ADMINISTRACION |  |  |  |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 6
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1" TIPO LIVIANO | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | CUARTO DE BOMBEO | [6 empty] | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =1 1/4" TIPO LIVIANO | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | CUARTO DE BOMBEO |  |  |  |  | 1 |  | 4
[8 empty] | COCINA |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 2
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 4
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | BAÑO HOMBRES |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.14 |  | Puntos Agua potables de 1/2" Para Lavamanos y lavaplatos | [6 empty] | #N/A
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | BAÑOS HOMBRES |  |  |  |  | 7 |  | 17
[8 empty] | BAÑOS MUJERES |  |  |  |  | 4
[8 empty] | BAÑO PORTERIA |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO ADMINISTRACION |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO DIRECTOR |  |  |  |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 17
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
6.15 |  | Puntos Agua potables de 1-1/2" Para Inodoros y Orinales | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | BAÑOS HOMBRES |  |  |  |  | 7 |  | 17
[8 empty] | BAÑOS MUJERES |  |  |  |  | 4
[8 empty] | BAÑO PORTERIA |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO ADMINISTRACION |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO DIRECTOR |  |  |  |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 17
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.1 |  | Localización y replanteo | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LONGITUD | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD PARCIAL | ALTO | ANCHO | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | LONGITUD | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | 4 | 4.5 | 0.85 | 1.35 | 10.7 |  | 0.3 | 3.21
[8 empty] | 4.5 | 7 | 0.85 | 1.1 | 13.45 |  | 0.3 | 4.035
[8 empty] | 4.35 | 5.6 | 0.85 | 0.65 | 11.45 |  | 0.3 | 3.435
[8 empty] | 4.5 | 5.6 | 1.34 | 0.25 | 11.69 |  | 0.3 | 3.507
[8 empty] | 0.95 | 5.6 | 2.2 | 0.9 | 9.65 |  | 0.3 | 2.895
[8 empty] | 0.95 | 6.85 | 0.2 | 0.5 | 8.5 |  | 0.3 | 2.55
[8 empty] | 0.95 | 2 | 5.15 | 1.6 | 9.7 |  | 0.3 | 2.91
[8 empty] | 0.95 | 4.5 | 0.85 | 4.1 | 10.4 |  | 0.3 | 3.12
[8 empty] | 1.7 | 3.4 | 0.85 | 4.45 | 10.4 |  | 0.3 | 3.12
[8 empty] | 0.6 | 4.6 | 1.85 | 1 | 8.05 |  | 0.3 | 2.415
[8 empty] | 0.6 | 10 | 0.75 | 0.5 | 11.85 |  | 0.3 | 3.555
[8 empty] | 3.7 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 7.7 |  | 0.3 | 2.31
[8 empty] | 10.4 | 3 | 1.1 |  | 14.5 |  | 0.3 | 4.35
[8 empty] | 4.6 | 1.8 | 1.55 |  | 7.95 |  | 0.3 | 2.385
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 43.797
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.2 |  | Excavacion manual sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | [6 empty] | m3
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LONGITUD | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD PARCIAL | ALTO | ANCHO | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | LONGITUD | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | 4 | 4.5 | 0.85 | 1.35 | 10.7 | 0.6 | 0.3 | 1.926
[8 empty] | 4.5 | 7 | 0.85 | 1.1 | 13.45 | 0.6 | 0.3 | 2.421
[8 empty] | 4.35 | 5.6 | 0.85 | 0.65 | 11.45 | 0.6 | 0.3 | 2.061
[8 empty] | 4.5 | 5.6 | 1.34 | 0.25 | 11.69 | 0.6 | 0.3 | 2.1042
[8 empty] | 0.95 | 5.6 | 2.2 | 0.9 | 9.65 | 0.6 | 0.3 | 1.737
[8 empty] | 0.95 | 6.85 | 0.2 | 0.5 | 8.5 | 0.6 | 0.3 | 1.53
[8 empty] | 0.95 | 2 | 5.15 | 1.6 | 9.7 | 0.6 | 0.3 | 1.746
[8 empty] | 0.95 | 4.5 | 0.85 | 4.1 | 10.4 | 0.6 | 0.3 | 1.872
[8 empty] | 1.7 | 3.4 | 0.85 | 4.45 | 10.4 | 0.6 | 0.3 | 1.872
[8 empty] | 0.6 | 4.6 | 1.85 | 1 | 8.05 | 0.6 | 0.3 | 1.449
[8 empty] | 0.6 | 10 | 0.75 | 0.5 | 11.85 | 0.6 | 0.3 | 2.133
[8 empty] | 3.7 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 7.7 | 0.6 | 0.3 | 1.386
[8 empty] | 10.4 | 3 | 1.1 |  | 14.5 | 0.6 | 0.3 | 2.61
[8 empty] | 4.6 | 1.8 | 1.55 |  | 7.95 | 0.6 | 0.3 | 1.431
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 26.2782
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.3 |  | Relleno con material seleccionado compactacion PM=95% | [6 empty] | m3
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LONGITUD | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD PARCIAL | ALTO | ANCHO | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | LONGITUD | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | 4 | 4.5 | 0.85 | 1.35 | 10.7 | 0.2 | 0.3 | 0.642
[8 empty] | 4.5 | 7 | 0.85 | 1.1 | 13.45 | 0.2 | 0.3 | 0.807
[8 empty] | 4.35 | 5.6 | 0.85 | 0.65 | 11.45 | 0.2 | 0.3 | 0.687
[8 empty] | 4.5 | 5.6 | 1.34 | 0.25 | 11.69 | 0.2 | 0.3 | 0.7014
[8 empty] | 0.95 | 5.6 | 2.2 | 0.9 | 9.65 | 0.2 | 0.3 | 0.579
[8 empty] | 0.95 | 6.85 | 0.2 | 0.5 | 8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.51
[8 empty] | 0.95 | 2 | 5.15 | 1.6 | 9.7 | 0.2 | 0.3 | 0.582
[8 empty] | 0.95 | 4.5 | 0.85 | 4.1 | 10.4 | 0.2 | 0.3 | 0.624
[8 empty] | 1.7 | 3.4 | 0.85 | 4.4 | 10.35 | 0.2 | 0.3 | 0.621
[8 empty] | 0.6 | 4.6 | 1.85 | 1 | 8.05 | 0.2 | 0.3 | 0.483
[8 empty] | 0.6 | 10 | 0.75 | 0.5 | 11.85 | 0.2 | 0.3 | 0.711
[8 empty] | 3.7 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 7.7 | 0.2 | 0.3 | 0.462
[8 empty] | 10.4 | 3 | 1.1 |  | 14.5 | 0.2 | 0.3 | 0.87
[8 empty] | 4.6 | 1.8 | 1.5 |  | 7.9 | 0.2 | 0.3 | 0.474
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 8.7534
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.4 |  | Punto sanitario 4" | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | BAÑOS HOMBRES |  |  |  |  | 4 |  | 14
[8 empty] | BAÑOS MUJERES |  |  |  |  | 4
[8 empty] | BAÑO PORTERIA |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO ADMINISTRACION |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO DIRECTOR |  |  |  |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 14
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.5 |  | Punto sanitario 2" | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | BAÑOS HOMBRES |  |  |  |  | 6 |  | 20
[8 empty] | BAÑOS MUJERES |  |  |  |  | 5
[8 empty] | BAÑO PORTERIA |  |  |  |  | 2
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 2
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 2
[8 empty] | BAÑO ADMINISTRACION |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO DIRECTOR |  |  |  |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 20
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.6 |  | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 2" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [9 empty] | 0.85 | 1.35 |  |  | 2.2 | 38.04
[10 empty] | 0.85 | 1.1 |  |  | 1.95
[10 empty] | 0.85 | 0.65 |  |  | 1.5
[10 empty] | 1.34 | 0.25 |  |  | 1.59
[10 empty] | 2.2 | 0.9 |  |  | 3.1
[10 empty] | 0.2 | 0.5 |  |  | 0.7
[10 empty] | 5.15 | 1.6 |  |  | 6.75
[10 empty] | 0.85 | 4.1 |  |  | 4.95
[10 empty] | 1.85 | 1 |  |  | 2.85
[10 empty] | 0.75 | 0.5 |  |  | 1.25
[10 empty] | 2.5 | 0.75 |  |  | 3.25
[10 empty] | 1.1 | 4.45 |  |  | 5.55
[10 empty] | 1.55 | 0.85 |  |  | 2.4
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 38.04
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.7 |  | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 4" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [9 empty] | 1.7 | 4 |  |  | 5.7 | 70.8
[10 empty] | 3.4 | 4.5 |  |  | 7.9
[10 empty] | 4.35 | 3 |  |  | 7.35
[10 empty] | 4.5 | 1.8 |  |  | 6.3
[10 empty] | 0.95 | 4.5 |  |  | 5.45
[10 empty] | 0.95 | 4.6 |  |  | 5.55
[10 empty] | 0.95 | 10 |  |  | 10.95
[10 empty] | 0.95 | 0.75 |  |  | 1.7
[10 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6
[10 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6
[10 empty] | 3.7 |  |  |  | 3.7
[10 empty] | 10.4 |  |  |  | 10.4
[10 empty] | 4.6 |  |  |  | 4.6
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 70.8
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.8 |  | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 6" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [9 empty] | 4.5 |  |  |  | 4.5 | 37.15
[10 empty] | 7 |  |  |  | 7
[10 empty] | 5.6 |  |  |  | 5.6
[10 empty] | 5.6 |  |  |  | 5.6
[10 empty] | 5.6 |  |  |  | 5.6
[10 empty] | 6.85 |  |  |  | 6.85
[10 empty] | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 37.15
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.9 |  | CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ZONA VERDE POSTERIOR | [5 empty] | 3 | 10
[8 empty] | SOLARIO | [5 empty] | 5
[8 empty] | FACHADA FRONTAL | [5 empty] | 2
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 10
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.10 |  | CAJAS DE INSPECCION DE 80x80x80 cm LADRILLO | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | FACHADA FRONTAL | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.11 |  | Caja de paso con trampa de grasa de 1.3 x 1.1 x 1.0 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ZONA VERDE POSTERIOR | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.12 |  | Suministro e instalación de Sifon de piso 2" | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | COCINA |  |  |  |  | 1 |  | 10
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  |  | 2
[8 empty] | BAÑO HOMBRES |  |  |  |  | 2
[8 empty] | BAÑO DIRECCION |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO ADMINISTRACION |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO PORTERIA |  |  |  |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 10
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.13 |  | REJILLA SOSCO 4"X2" | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | COCINA |  |  |  |  | 1 |  | 10
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  |  | 2
[8 empty] | BAÑO HOMBRES |  |  |  |  | 2
[8 empty] | BAÑO DIRECCION |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO ADMINISTRACION |  |  |  |  | 1
[8 empty] | BAÑO PORTERIA |  |  |  |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 10
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.14 |  | POCETA CORRIDA DE ASEO EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3.000 PSI) INCLUYE GRANITO PULIDO, LONGITUD DE DESARROLLO = 1 M | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ASEO |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
7.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO 2000 LTS CON VALVULA FLOTANTE AUTOMATICA Y SISTEMA DE BOMBEO DESDE EL TANQUE SUBTERRANEO | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ASEO |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
8.1 |  | Localización y replanteo | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [12 empty] | 6.3 |  | 6.3
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 6.3
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
8.2 |  | Excavacion manual sobre terreno, incluye retiro, cargue, transporte de Material sobrante a una distancia maxima de 1 km | [6 empty] | m3
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD PARCIAL | ANCHO | ALTO | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [9 empty] | 4.5 | 12 | 16.5 | 0.3 |  | 4.95
[10 empty] | 1.4 | 12.2 | 13.6 | 0.3 |  | 4.08
[10 empty] | 4.88 | 13.1 | 17.98 | 0.3 |  | 5.394
[10 empty] | 1.66 | 5.5 | 7.16 | 0.3 |  | 2.148
[10 empty] | 1.2 | 9.5 | 10.7 | 0.3 |  | 3.21
[10 empty] | 1.35 | 12.3 | 13.65 | 0.3 |  | 4.095
[10 empty] | 4.5 | 19.05 | 23.55 | 0.3 |  | 7.065
[10 empty] | 4.5 | 5 | 9.5 | 0.3 |  | 2.85
[10 empty] | 4.5 |  | 4.5 | 0.3 |  | 1.35
[10 empty] | 4.5 |  | 4.5 | 0.3 |  | 1.35
[10 empty] | 4.5 |  | 4.5 | 0.3 |  | 1.35
[10 empty] | 4.5 |  | 4.5 | 0.3 |  | 1.35
[10 empty] | 4.5 |  | 4.5 | 0.3 |  | 1.35
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 37.28
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
8.3 |  | Relleno con material seleccionado compactacion PM=95% | [6 empty] | m3
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD PARCIAL | ALTO | ANCHO | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [9 empty] | 4.5 | 12 | 16.5 | 0.26 | 0.35 | 1.5015
[10 empty] | 1.4 | 12.2 | 13.6 | 0.26 | 0.35 | 1.2376
[10 empty] | 4.88 | 13.1 | 17.98 | 0.26 | 0.35 | 1.6362
[10 empty] | 1.66 | 5.5 | 7.16 | 0.26 | 0.35 | 0.65156
[10 empty] | 1.2 | 9.5 | 10.7 | 0.26 | 0.35 | 0.9737
[10 empty] | 1.35 | 12.3 | 13.65 | 0.26 | 0.35 | 1.2422
[10 empty] | 4.5 | 20.5 | 25 | 0.26 | 0.35 | 2.275
[10 empty] | 4.5 | 5 | 9.5 | 0.26 | 0.35 | 0.8645
[10 empty] | 4.5 |  | 4.5 | 0.26 | 0.35 | 0.4095
[10 empty] | 4.5 |  | 4.5 | 0.26 | 0.35 | 0.4095
[10 empty] | 4.5 |  | 4.5 | 0.26 | 0.35 | 0.4095
[10 empty] | 4.5 |  | 4.5 | 0.26 | 0.35 | 0.4095
[10 empty] | 4.5 |  | 4.5 | 0.26 | 0.35 | 0.4095
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 12.4297
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
8.4 |  | Suministro e instalacion de Tuberia PVC S Ø 4" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD PARCIAL | ALTO | ANCHO | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [9 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
[10 empty] | 32 |  |  |  |  | 32
[10 empty] | 33.1 |  |  |  |  | 33.1
[10 empty] | 15.5 |  |  |  |  | 15.5
[10 empty] | 19.8 |  |  |  |  | 19.8
0
0
0
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 132.4
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
8.6 |  | Suministro e instalación de Bajantes PVC 4" | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO EN GRUPO | [5 empty] | 2 | 2
[8 empty] | SOLARIO | [5 empty] | 5 | 5
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 7
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
8.7 |  | Registros en Ladrillo Rojo 1.0m x 1.0 m, tapa y fondo en concreto reforzado 3000 psi, incluye cañuela, profundidad entre 0m y 1m | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | FACHADA FRONTAL | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | SOLARIO | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
8.8 |  | Registros en Ladrillo Rojo 0.60m x 0.6 m, tapa y fondo en concreto reforzado 3000 psi, incluye cañuela, profundidad entre 0m y 0.6m | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | SOLARIO | [5 empty] | 4 | 4
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 4
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
8.9 |  | Suministro e instalación de rejilla para bajante | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO EN GRUPO | [5 empty] | 2 | 2
[8 empty] | SOLARIO | [5 empty] | 5 | 5
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 7
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
8.10 |  | Carcamo prefabricado en concreto con rejilla metalica Alto: 25cm, ancho: 40cm, largo 100cm | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ZONA VERDE POSTERIOR | [5 empty] | 2 | 2
[8 empty] | SOLARIO | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 3
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
8.11 |  | Sumisnitro de extintor multipopósito. Incluye gabinete e instalación | [6 empty] | Und
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO EN GRUPO | [5 empty] | 5 | 5
[8 empty] | COMEDOR | [5 empty] | 5 | 5
[8 empty] | COCINA | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | PASILLO BAÑOS | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | CUARTO DE BOMBEO | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | PASILLO CONSULTORIOS | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | ADMINISTRACION | [5 empty] | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 15
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.1.1 |  | SOBRE NIVEL EN BLOQUE ESTRUCTURAL N° 5 | [6 empty] | ml
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | LONGITUD | LONGITUD
[8 empty] | COMEDOR |  |  | 3.7 |  | 1 | 3.7 | 3.7
[11 empty] | 4.75 |  | 3 | 14.25 | 14.25
[11 empty] | 1.81 |  | 2 | 3.62 | 3.62
[11 empty] | 4.2 |  | 1 | 4.2 | 4.2
[11 empty] | 5.2 |  | 1 | 5.2 | 5.2
[11 empty] | 5.15 |  | 1 | 5.15 | 5.15
[11 empty] | 5.54 |  | 1 | 5.54 | 5.54
[8 empty] | COCINA |  |  | 4.21 |  | 2 | 8.42 | 8.42
[11 empty] | 4.25 |  | 1 | 4.25 | 4.25
[11 empty] | 4.54 |  | 1 | 4.54 | 4.54
[11 empty] | 4.84 |  | 2 | 9.68 | 9.68
[11 empty] | 4 |  | 1 | 4 | 4
[11 empty] | 4.5 |  | 1 | 4.5 | 4.5
[11 empty] | 2.99 |  | 1 | 2.99 | 2.99
[11 empty] | 2.25 |  | 1 | 2.25 | 2.25
[11 empty] | 0.6 |  | 1 | 0.6 | 0.6
[11 empty] | 3.5 |  | 1 | 3.5 | 3.5
[11 empty] | 0.85 |  | 1 | 0.85 | 0.85
[11 empty] | 3 |  | 1 | 3 | 3
[11 empty] | 1.55 |  | 3 | 4.65 | 4.65
[11 empty] | 4.31 |  | 1 | 4.31 | 4.31
[11 empty] | 2.75 |  | 1 | 2.75 | 2.75
[8 empty] | BAÑOS |  |  | 2.54 |  | 2 | 5.08 | 5.08
[11 empty] | 3.75 |  | 1 | 3.75 | 3.75
[11 empty] | 4.7 |  | 2 | 9.4 | 9.4
[11 empty] | 4.6 |  | 1 | 4.6 | 4.6
[11 empty] | 3.86 |  | 1 | 3.86 | 3.86
[11 empty] | 4.26 |  | 2 | 8.52 | 8.52
[11 empty] | 2.05 |  | 1 | 2.05 | 2.05
[8 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  | 5.05 |  | 4 | 20.2 | 20.2
[11 empty] | 5.09 |  | 2 | 10.18 | 10.18
[11 empty] | 3 |  | 12 | 36 | 36
[8 empty] | ZONA ADMINISTRATIVA |  |  | 3.85 |  | 2 | 7.7 | 7.7
[11 empty] | 3.1 |  | 4 | 12.4 | 12.4
[11 empty] | 4 |  | 3 | 12 | 12
[11 empty] | 3.55 |  | 3 | 10.65 | 10.65
[11 empty] | 2.2 |  | 2 | 4.4 | 4.4
[11 empty] | 2.05 |  | 2 | 4.1 | 4.1
[11 empty] | 2.5 |  | 2 | 5 | 5
[11 empty] | 2.75 |  | 3 | 8.25 | 8.25
[11 empty] | 4.57 |  | 3 | 13.71 | 13.71
[11 empty] | 9.07 |  | 1 | 9.07 | 9.07
[11 empty] | 8.77 |  | 1 | 8.77 | 8.77
[11 empty] | 0.6 |  | 1 | 0.6 | 0.6
[11 empty] | 8.3 |  | 1 | 8.3 | 8.3
[8 empty] | ACCESO Y RAMPAS |  |  | 4.6 |  | 1 | 4.6 | 4.6
[11 empty] | 6.24 |  | 1 | 6.24 | 6.24
[11 empty] | 1.86 |  | 1 | 1.86 | 1.86
[11 empty] | 2.01 |  | 1 | 2.01 | 2.01
[11 empty] | 1.15 |  | 2 | 2.3 | 2.3
[11 empty] | 3 |  | 1 | 3 | 3
[11 empty] | 2.09 |  | 1 | 2.09 | 2.09
2.08
[8 empty] | MURO VERTICAL FACHADA IZQUIERDA |  |  | 3.4 |  | 1 | 2 | 6.8
[8 empty] | MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  | 76.45 |  | 1.2 |  | 91.74
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 431.18
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.1.2 |  | MURO EL BLOQUE ESTRUCTURAL N° 5 | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  |  | DIMENSIONES | [5 empty] | AREA |  | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[7 empty] | ANCHO | NIVEL 2,60 MTS | NIVEL 4 MTS |  | TOTAL | LONGITUD
[6 empty] | COMEDOR | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 3.7 |  | 1 | 14.615 | 14.615
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 4.75 |  | 2 | 18.7625 | 37.525
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 1.81 |  | 1 | 7.1495 | 7.1495
[8 empty] | 1.35 |  | 1.35 | 4.2 |  | 1 | 5.67 | 5.67
[7 empty] | 0.4 | 1.35 | 2.4 | 4.15 | 5.2 |  | 1 | 21.58 | 21.58
[7 empty] | 0.4 | 1.35 | 2.4 | 4.15 | 5.15 |  | 1 | 21.3725 | 21.3725
[7 empty] | 0.4 | 1.35 | 2.4 | 4.15 | 5.54 |  | 1 | 22.991 | 22.991
[6 empty] | COCINA | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 4.25 |  | 1 | 16.7875 | 16.7875
[7 empty] | 2.6 | 1.35 | 2.4 | 6.35 | 4.21 |  | 2 | 26.7335 | 53.467
[7 empty] | 2.6 | 1.35 | 2.4 | 6.35 | 4.54 |  | 1 | 28.829 | 28.829
[7 empty] | 2.6 | 1.35 | 2.4 | 6.35 | 4.84 |  | 2 | 30.734 | 61.468
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 4 |  | 1 | 15.8 | 15.8
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 4.5 |  | 1 | 17.775 | 17.775
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 2.99 |  | 1 | 11.8105 | 11.8105
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 2.45 |  | 1 | 9.6775 | 9.6775
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 0.6 |  | 1 | 2.37 | 2.37
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 3.5 |  | 1 | 13.825 | 13.825
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 0.85 |  | 1 | 3.3575 | 3.3575
[8 empty] | 1.35 |  | 1.35 | 3 |  | 1 | 4.05 | 4.05
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 1.55 |  | 3 | 6.1225 | 18.3675
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 4.31 |  | 1 | 17.0245 | 17.0245
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 2.75 |  | 1 | 10.8625 | 10.8625
[6 empty] | BAÑOS | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 2.54 |  | 2 | 10.033 | 20.066
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 3.75 |  | 1 | 14.8125 | 14.8125
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 4.7 |  | 2 | 18.565 | 37.13
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 4.6 |  | 1 | 18.17 | 18.17
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 3.86 |  | 1 | 15.247 | 15.247
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 4.26 |  | 2 | 16.827 | 33.654
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 2.05 |  | 1 | 8.0975 | 8.0975
[6 empty] | TRABAJO EN GRUPO | 2.6 | 1.35 | 1.9 | 5.85 | 5.05 |  | 2 | 29.5425 | 59.085
[7 empty] | 0.4 | 1.9 |  | 2.3 | 5.05 |  | 2 | 11.615 | 23.23
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 5.09 |  | 1 | 20.1055 | 20.1055
[7 empty] | 0.4 | 1.35 | 1.9 | 3.65 | 5.09 |  | 1 | 18.5785 | 18.5785
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 3 |  | 8 | 11.85 | 94.8
[7 empty] | 0.4 | 1.35 |  | 1.75 | 3 |  | 4 | 5.25 | 21
[6 empty] | ZONA ADMINISTRATIVA | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 3.85 |  | 2 | 15.2075 | 30.415
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 3.1 |  | 4 | 12.245 | 48.98
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 4 |  | 3 | 15.8 | 47.4
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 3.55 |  | 3 | 14.0225 | 42.0675
[7 empty] | 2.6 | 1.35 | 1.9 | 5.85 | 3.55 |  | 1 | 20.7675 | 20.7675
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 2.2 |  | 2 | 8.69 | 17.38
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 2.05 |  | 2 | 8.0975 | 16.195
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 2.5 |  | 2 | 9.875 | 19.75
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 2.75 |  | 2 | 10.8625 | 21.725
[7 empty] | 2.6 | 1.35 | 1.9 | 5.85 | 2.75 |  | 1 | 16.0875 | 16.0875
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 4.57 |  | 2 | 18.0515 | 36.103
[7 empty] | 2.6 | 1.35 | 1.9 | 5.85 | 4.57 |  | 1 | 26.7345 | 26.7345
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 9.07 |  | 1 | 35.8265 | 35.8265
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 8.77 |  | 1 | 34.6415 | 34.6415
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 0.6 |  | 1 | 2.37 | 2.37
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 8.3 |  | 1 | 32.785 | 32.785
[6 empty] | ACCESO Y RAMPAS | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 3 |  | 1 | 11.85 | 11.85
[7 empty] | 2.6 | 1.35 |  | 3.95 | 1.82 |  | 1 | 7.189 | 1.57
[8 empty] | 1.35 |  | 1.35 | 2.8 |  | 1 | 3.78 | 3.78
[6 empty] | ZONA DE SOLARIO | 0.4 | 1.35 |  | 1.75 | 4.6 |  | 1 | 8.05 | 8.05
[7 empty] | 0.4 | 1.35 |  | 1.75 | 6.24 |  | 1 | 10.92 | 10.92
[7 empty] | 0.4 | 1.35 |  | 1.75 | 3 |  | 2 | 5.25 | 10.5
[7 empty] | 0.4 | 1.35 |  | 1.75 | 2.09 |  | 1 | 3.6575 | 3.6575
[6 empty] | ANTEPECHO LOSA |  | 1.3 |  |  | 11.45 |  | 1 | 14.885 | 14.885
[8 empty] | 1.3 |  |  | 12.22 |  | 1 | 15.886 | 15.886
[8 empty] | 1.3 |  |  | 11.7 |  | 1 | 15.21 | 15.21
[8 empty] | 1.3 |  |  | 5.85 |  | 1 | 7.605 | 7.605
[8 empty] | 1.3 |  |  | 6.45 |  | 1 | 8.385 | 8.385
[12 empty] | 18.5 | 1 | 18.5 | 18.5
[8 empty] | 0.85 |  |  | 3.04 |  | 1 | 2.584 | 2.584
[12 empty] | 8.16 | 2 | 16.32 | 32.64
[12 empty] | 12.65 | 1 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  | 1428.251
FACHADA
[6 empty] | MURO FACHADA LETRERO VOLUMETRICO - IZQUIERDA |  |  |  | 1.5 | 19.3 |  | 1 |  | 28.95
[6 empty] | MURO VERTICAL INFERIOR |  |  |  | 1.5 | 4.2 |  | 1 |  | 6.3
[6 empty] | MURO MOSAICO DOBLE |  |  |  | 7.6 | 5.1 |  | 2 |  | 77.52
[6 empty] | FACHADA SUPERIOR LADO DERECHO |  |  |  | 19.4 | 1.5 |  |  |  | 29.1
[6 empty] | MURO VERTICAL IZQUIERDO |  |  |  | 4.2 | 1.53 |  |  |  | 6.426
[6 empty] | MUROS VERTICALES LADO DERECHO SOPORTES LOSA |  |  |  | 4.3 | 1.5 |  | 8 |  | 51.6
0
[6 empty] | MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  | 76.45 | 4 |  | 1 |  | 305.8
1263
[6 empty] | TOTAL | [8 empty] | 1933.947
670.947
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.1.3 |  | ALFAJIA EN CONCRETO 3000 PSI | [6 empty] | ml
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | CANTIDAD PARCIAL |  | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO |  | ALTO |  |  | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [10 empty] | 12.22 |  | 1 | 12.22 | 12.22
[11 empty] | 20 |  | 1 | 20 | 20
[11 empty] | 12.55 |  | 1 | 12.55 | 12.55
[11 empty] | 12.02 |  | 1 | 12.02 | 12.02
[11 empty] | 10.45 |  | 1 | 10.45 | 10.45
[11 empty] | 11.59 |  | 1 | 11.59 | 11.59
[11 empty] | 14.75 |  | 1 | 14.75 | 14.75
[11 empty] | 31.59 |  | 1 | 31.59 | 31.59
[11 empty] | 16.61 |  | 1 | 16.61 | 16.61
[11 empty] | 20.1 |  | 1 | 20.1 | 20.1
[11 empty] | 2.04 |  | 1 | 2.04 | 2.04
[11 empty] | 8.91 |  | 1 | 8.91 | 8.91
[11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
0
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 173.83 |  |  | 0
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.1.4 |  | DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSI 12X20 | [6 empty] | ml
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | CANTIDAD PARCIAL |  | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO |  | ALTO |  |  | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [10 empty] | 5.05 | 0 | 2 | 10.1 | 10.1
[11 empty] | 5.09 |  | 1 | 5.09 | 5.09
[11 empty] | 3 |  | 6 | 18 | 18
[11 empty] | 2.09 |  | 1 | 2.09 | 2.09
[11 empty] | 2.76 |  | 1 | 2.76 | 2.76
[11 empty] | 3.55 |  | 1 | 3.55 | 3.55
[11 empty] | 6.24 |  | 1 | 6.24 | 6.24
[11 empty] | 4.6 |  | 1 | 4.6 | 4.6
[11 empty] | 5.2 |  | 1 | 5.2 | 5.2
[11 empty] | 5.15 |  | 1 | 5.15 | 5.15
[11 empty] | 5.54 |  | 1 | 5.54 | 5.54
[11 empty] | 1.4 |  | 3 | 4.2 | 4.2
[11 empty] | 1.6 |  | 2 | 3.2 | 3.2
[11 empty] | 1.8 |  | 4 | 7.2 | 7.2
[11 empty] | 3.5 |  | 1 | 3.5 | 3.5
[11 empty] | 4.3 |  | 1 | 4.3 | 4.3
[11 empty] | 2.4 |  | 3 | 7.2 | 7.2
[11 empty] | 3.45 |  | 1 | 3.45 | 3.45
[11 empty] | 2.45 |  | 1 | 2.45 | 2.45
[11 empty] | 1.7 |  | 1 | 1.7 | 1.7
[11 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | INTERIORES ADMINISTATIVOS | [6 empty] | 33
[8 empty] | INTERIORES, MUROS, COCINA, BAÑOS, PASILLOS | [6 empty] | 188
[8 empty] | FACHADA | [6 empty] | 25.3
[8 empty] | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  | 76.45 |  |  |  | 76.45
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 429.27 |  |  | 0
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.1.5 |  | MESON EN CONCRETO 3000 PSI, E= 0,1 (INCLUYE REFUERZO) | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | CANTIDAD PARCIAL |  | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO |  | ALTO |  |  | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [10 empty] | 8.8 |  | 1 | 8.8 | 8.8
[11 empty] | 1.7 |  | 1 | 1.7 | 1.7
[11 empty] | 2.2 |  | 1 | 2.2 | 2.2
[11 empty] | 3.9 |  | 1 | 3.9 | 3.9
[11 empty] | 2.6 |  | 1 | 2.6 | 2.6
0
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 19.2 |  |  | 0
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.1.6 |  | DOVELAS PARA MAMPOSTERÍA EN BLOQUE ESTRUCTURAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO D=1/2" CADA METRO, ORIFICIO 10X10, CON MORTERO FLUIDO Y EPÓXICO DE ANCLAJE A VIGA DE CIMENTACIÓN. | [6 empty] | ml
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | CANTIDAD PARCIAL |  | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO |  | ALTO |  |  | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [10 empty] | 0.6 | 0 | 84 | 50.4 | 50.4
[11 empty] | 4.2 |  | 250 | 1050 | 1050
[11 empty] | 1.8 |  | 15 | 27 | 27
[11 empty] | 2 |  | 349 | 698 | 698
FACHADA
[8 empty] | MUROS VERTICALES |  |  | 4.2 |  | 8 | 2 | 67.2
[8 empty] | MURO MOISAICO |  |  | 7.6 |  | 6 | 1 | 45.6
[8 empty] | MURO FACHADA COMPLETO |  |  | 1 |  | 25 | 1.5 | 37.5
[8 empty] | MURO FACHADA INCLINADO IZQUIEDA |  |  | 4.2 |  | 2 | 2 | 16.8
[8 empty] | MURO DOBLE FACHADA |  |  | 7.6 |  | 6 | 1 | 45.6
[8 empty] | MURO CERRAMIENTO |  |  | 76 |  | 4 |  | 304
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2342.1 |  |  | 0
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.2.1 |  | FILOS Y DILATACIONES SOBRE MURO | [6 empty] | ml
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | CANTIDAD TOTAL |  |  | No.ELEMENTOS
[10 empty] | ANCHO |  | ALTO |  | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | COLUMNAS | 4 |  |  |  | 268 | 1072 | 1072
[9 empty] | 2.4 |  |  |  | 268 | 643.2 | 643.2
[8 empty] | VGAS | 4.84 |  | 2 |  | 5 | 48.4 | 48.4
[9 empty] | 4.54 |  | 2 |  | 5 | 45.4 | 45.4
[9 empty] | 4.21 |  | 2 |  | 5 | 42.1 | 42.1
[9 empty] | 5.54 |  | 2 |  | 5 | 55.4 | 55.4
[9 empty] | 5.15 |  | 2 |  | 5 | 51.5 | 51.5
[9 empty] | 5.2 |  | 2 |  | 5 | 52 | 52
[9 empty] | 3.7 |  | 2 |  | 5 | 18.5 | 18.5
[9 empty] | 4.75 |  | 4 |  | 5 | 23.75 | 23.75
[9 empty] | 1.81 |  | 2 |  | 5 | 9.05 | 9.05
[9 empty] | 3 |  | 28 |  | 5 | 15 | 15
[9 empty] | 5.05 |  | 4 |  | 5 | 25.25 | 25.25
[9 empty] | 5.09 |  | 2 |  | 5 | 25.45 | 25.45
[9 empty] | 4 |  | 2 |  | 5 | 20 | 20
[9 empty] | 3 |  | 2 |  | 5 | 15 | 15
[9 empty] | 3.86 |  | 2 |  | 5 | 19.3 | 19.3
[9 empty] | 3.85 |  | 2 |  | 5 | 19.25 | 19.25
[9 empty] | 3.1 |  | 2 |  | 5 | 15.5 | 15.5
[9 empty] | 4 |  | 2 |  | 5 | 20 | 20
[9 empty] | 4.57 |  | 4 |  | 5 | 22.85 | 22.85
[9 empty] | 3.55 |  | 4 |  | 5 | 17.75 | 17.75
[9 empty] | 2.75 |  | 4 |  | 5 | 13.75 | 13.75
[9 empty] | 2.09 |  | 2 |  | 5 | 10.45 | 10.45
[9 empty] | 4.6 |  | 2 |  | 5 | 23 | 23
[9 empty] | 6.24 |  | 2 |  | 5 | 31.2 | 31.2
[8 empty] | FACHADA | [6 empty] | 294
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2649.05
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.2.2 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | AREA M2 | AREA M2 VANOS | TOTAL M2 | No. ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[5 empty] | ANCHO | NIVEL 2,60 MTS | NIVEL 4,2 MTS | NIVEL MAS DE 4,2 MTS | TOTAL ALTURA | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. |  |  |  | COMEDOR | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 17.66 | 74.172 | 0 | 74.172 | 1 |  | 74.172
|  |  |  | COMEDOR | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 16.65 | 69.93 | 0 | 69.93 | 1 |  | 69.93
|  |  |  | COMEDOR | INTERIOR | 0.4 | 1.6 |  | 2 | 5.2 | 10.4 | 0 | 10.4 | 1 |  | 10.4
|  |  |  | COMEDOR | INTERIOR | 0.4 | 1.6 |  | 2 | 5.15 | 10.3 | 0 | 10.3 | 1 |  | 10.3
|  |  |  | COMEDOR | INTERIOR | 0.4 | 1.6 |  | 2 | 5.54 | 11.08 | 0 | 11.08 | 1 |  | 11.08
|  |  |  | COMEDOR | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 5.9 | 24.78 | 0 | 24.78 | 1 |  | 24.78
|  |  |  | COCINA | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 29.05 | 122.01 | 9.4 | 112.61 | 1 |  | 112.61
|  |  |  | MURO BARRA | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 2.05 | 8.61 | 0 | 8.61 | 1 |  | 8.61
|  |  |  | DESPENSA | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 16 | 67.2 | 3.75 | 63.45 | 1 |  | 63.45
|  |  |  | CUARTO ELECTRICO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 10.18 | 42.756 | 3.92 | 38.836 | 1 |  | 38.836
|  |  |  | CUARTO DE BOMBEO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 10.48 | 44.016 | 3.62 | 40.396 | 1 |  | 40.396
|  |  |  | DEPOSITO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 7.84 | 32.928 | 2.6 | 30.328 | 1 |  | 30.328
|  |  |  | ASEO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 6.08 | 25.536 | 2.6 | 22.936 | 1 |  | 22.936
|  |  |  | ENTADA COCINA, ASEO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 15.58 | 65.436 | 7.8 | 57.636 | 1 |  | 57.636
|  |  |  | EXTERIOR BAÑOS | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 20.03 | 84.126 | 13.48 | 70.646 | 1 |  | 70.646
|  |  |  | BAÑO DISCAPACITADO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 8.48 | 35.616 | 3.12 | 32.496 | 1 |  | 32.496
|  |  |  | BAÑO DISCAPACITADO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 8.48 | 35.616 | 4.12 | 31.496 | 1 |  | 31.496
|  |  |  | BAÑOS DAMAS | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 16.32 | 68.544 | 3.12 | 65.424 | 1 |  | 65.424
|  |  |  | BAÑOS CABALLEROS | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 15.53 | 65.226 | 6.02 | 59.206 | 1 |  | 59.206
|  |  |  | PASILLO BAÑOS | INTERIOR | 0.4 | 1.6 |  | 2 | 4.6 | 9.2 | 0 | 9.2 | 1 |  | 9.2
|  |  |  | PASILLO BAÑOS | INTERIOR | 0.4 | 1.6 |  | 2 | 6.24 | 12.48 | 0 | 12.48 | 1 |  | 12.48
|  |  |  | TRABAJO EN GRUPO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 40.4 | 169.68 | 0 | 169.68 | 1 |  | 169.68
|  |  |  | TRABAJO EN GRUPO | INTERIOR | 0.4 | 1.6 |  | 2 | 5.05 | 10.1 | 0 | 10.1 | 2 |  | 20.2
|  |  |  | TRABAJO EN GRUPO | INTERIOR | 0.4 | 1.6 |  | 2 | 5.09 | 10.18 | 0 | 10.18 | 1 |  | 10.18
|  |  |  | PASILLO | INTERIOR | 0.4 | 1.6 |  | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 |  | 36
|  |  |  | PASILLO | INTERIOR | 0.6 | 1.6 |  | 2.2 | 3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 2 |  | 13.2
|  |  |  | PASILLO | INTERIOR | 0.4 | 1.6 |  | 2 | 2.09 | 4.18 | 0 | 4.18 | 1 |  | 4.18
|  |  |  | PASILLO ADMINISTRACIÓN | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 23.96 | 100.632 | 21.7 | 78.932 | 1 |  | 78.932
|  |  |  | PASILLO ADMINISTRACIÓN | INTERIOR | 0.6 | 1.6 |  | 2.2 | 3.55 | 7.81 | 0 | 7.81 | 1 |  | 7.81
|  |  |  | PASILLO ADMINISTRACIÓN | INTERIOR | 0.6 | 1.6 |  | 2.2 | 2.75 | 6.05 | 0 | 6.05 | 1 |  | 6.05
|  |  |  | CONSULTORIO 1 | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 12.6 | 52.92 | 5.08 | 47.84 | 1 |  | 47.84
|  |  |  | CONSULTORIO 2 | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 12.6 | 52.92 | 5.08 | 47.84 | 1 |  | 47.84
|  |  |  | FISIOTERAPIA | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 13.41 | 56.322 | 7.88 | 48.442 | 1 |  | 48.442
|  |  |  | BAÑO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 7.35 | 30.87 | 2.34 | 28.53 | 1 |  | 28.53
|  |  |  | RECEPCION Y HALL | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 28.8 | 120.96 | 19.54 | 101.42 | 1 |  | 101.42
|  |  |  | CONTABILIDAD Y FACT | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 16.1 | 67.62 | 4 | 63.62 | 1 |  | 63.62
|  |  |  | SALA DE JUNTAS | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 18.15 | 76.23 | 5.4 | 70.83 | 1 |  | 70.83
|  |  |  | DIRECCIÓN | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 14.04 | 58.968 | 14.564 | 44.404 | 1 |  | 44.404
|  |  |  | BAÑO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 7.7 | 32.34 | 2.08 | 30.26 | 1 |  | 30.26
|  |  |  | ARCHIVO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 9.35 | 39.27 | 7.506 | 31.764 | 1 |  | 31.764
|  |  |  | BAÑO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 8.06 | 33.852 | 2.08 | 31.772 | 1 |  | 31.772
|  |  |  | BAÑO | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 7.73 | 32.466 | 2.08 | 30.386 | 1 |  | 30.386
|  |  |  | PORTERIA | INTERIOR | 2.6 | 1.6 |  | 4.2 | 7.23 | 30.366 | 6.914 | 23.452 | 1 |  | 23.452
[8 empty] | TOTAL | [7 empty] | 1803.204
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.2.3 |  | PAÑETE CULATAS 1:4 E= 2 CM | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | AREA M2 | AREA M2 VANOS | TOTAL M2 | No. ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | NIVEL 2,60 MTS | NIVEL 4,2 MTS | NIVEL MAS DE 4,2 MTS | TOTAL ALTURA | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. |  |  |  |  | CUCHILLAS COMEDOR | INTERIOR | [5 empty] | 21.22 |  | 21.22 | 2 | 42.44 | 42.44
[5 empty] | CUCHILLAS COMEDOR | INTERIOR | 2.6 |  |  |  | 5.2 | 13.52 |  | 13.52 | 1 | 13.52 | 13.52
[5 empty] | CUCHILLAS COMEDOR | INTERIOR | 2.6 |  |  |  | 5.15 | 13.39 |  | 13.39 | 1 | 13.39 | 13.39
[5 empty] | CUCHILLAS COMEDOR | INTERIOR | 2.6 |  |  |  | 5.54 | 14.404 |  | 14.404 | 1 | 14.404 | 14.404
[5 empty] | CUCHILLA COCINA | INTERIOR | 2.6 |  |  |  | 4.21 | 10.946 |  | 10.946 | 2 | 21.892 | 21.892
[5 empty] | CUCHILLA COCINA | INTERIOR | 2.6 |  |  |  | 4.54 | 11.804 |  | 11.804 | 2 | 23.608 | 23.608
[5 empty] | CUCHILLA CUARTO ELEC | INTERIOR | 2.6 |  |  |  | 4.84 | 12.584 |  | 12.584 | 2 | 25.168 | 25.168
[5 empty] | CUCHILLA CUARTOS SERV. | INTERIOR | [5 empty] | 19.71 |  | 19.71 | 1 | 19.71 | 19.71
[5 empty] | CUCHILLAS ADMINISTRACIÓN | INTERIOR | [5 empty] | 13.47 |  | 13.47 | 2 | 26.94 | 26.94
[5 empty] | CUCHILLAS ADMINISTRACIÓN | INTERIOR | 2.07 |  |  |  | 4.57 | 9.4599 |  | 9.4599 | 1 | 9.4599 | 9.4599
[5 empty] | CUCHILLAS ADMINISTRACIÓN | INTERIOR | 2.07 |  |  |  | 3.55 | 7.3485 |  | 7.3485 | 1 | 7.3485 | 7.3485
[5 empty] | CUCHILLAS ADMINISTRACIÓN | INTERIOR | 2.07 |  |  |  | 2.75 | 5.6925 |  | 5.6925 | 1 | 5.6925 | 5.6925
[5 empty] | ALERO | INTERIOR | 0.4 |  |  |  | 11.65 | 4.66 |  | 4.66 | 1 | 4.66 | 4.66
[5 empty] | ALERO | INTERIOR | 0.8 |  |  |  | 11.7 | 9.36 |  | 9.36 | 1 | 9.36 | 9.36
[5 empty] | ALERO | INTERIOR | 0.4 |  |  |  | 3 | 1.2 |  | 1.2 | 6 | 7.2 | 7.2
[5 empty] | ALERO | INTERIOR | 0.4 |  |  |  | 4.57 | 1.828 |  | 1.828 | 1 | 1.828 | 1.828
[5 empty] | ALERO | INTERIOR | 1.4 |  |  |  | 3.55 | 4.97 |  | 4.97 | 1 | 4.97 | 4.97
[5 empty] | ALERO | INTERIOR | 2.4 |  |  |  | 2.75 | 6.6 |  | 6.6 | 1 | 6.6 | 6.6
[8 empty] | TOTAL | [7 empty] | 258.1909
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.2.4 |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E= 1,5 CM | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | AREA M2 | AREA M2 VANOS | TOTAL M2 | No. ELEMENTOS | CANTIDAD TOTAL
[10 empty] | NIVEL 2,60 MTS | NIVEL 4,2 MTS | NIVEL MAS DE 4,2 MTS | TOTAL ALTURA | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | MURO COMEDOR - TRABAJO | EXTERIOR |  |  | 6.82 | 6.82 | 37.11 | 253.0902 |  | 253.0902 | 1 | 253.0902
[8 empty] | MURO COMEDOR - COCINA | EXTERIOR |  | 4.2 | 3.1 | 7.3 | 31.59 | 230.607 | 41.11 | 189.497 | 1 | 189.497
[8 empty] | MURO CUARTO SERV Y BAÑO | EXTERIOR | [5 empty] | 0 | 13.71 | -13.71 | 1 | -13.71
[8 empty] | MURO ADMINISTRACION | EXTERIOR | [5 empty] | 0 | 7.56 | -7.56 | 1 | -7.56
[8 empty] | MURO FACHADA ADMINISTRACION | EXTERIOR | [5 empty] | 0 | 15.68 | -15.68 | 1 | -15.68
[8 empty] | MURO ADMINISTRACIÓN - SOLARIO | EXTERIOR |  |  | 5.93 | 5.93 | 12.22 | 72.4646 | 15.42 | 57.0446 | 1 | 57.0446
[8 empty] | MURO FACHADA TRABAJO | EXTERIOR |  |  | 7 | 7 | 16.8 | 117.6 | 53.17 | 64.43 | 1 | 64.43
[8 empty] | MURO ACESO FACHADA | EXTERIOR | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 88.8772
[8 empty] | MURO ALEROS | EXTERIOR | 0.4 |  |  | 0.4 | 28.17 | 11.268 |  | 11.268 | 1 | 11.268
[8 empty] | MURO ANTEPECHOS INTERIOR |  |  |  | 1.3 | 1.2 | 45.45 | 54.54 |  | 54.54 | 1 | 54.54
[8 empty] | MURO PASILLO SOLARIO - BAÑOS | EXTERIOR |  |  | 5.9 | 5.9 | 11.69 | 68.971 | 21.68 | 47.291 | 1 | 47.291
[8 empty] | MURO TRABAJO | EXTERIOR |  |  | 2.2 | 2.2 | 53.86 | 118.492 |  | 118.492 | 1 | 118.492
[8 empty] | MURO FRONTON ACCESO | INTERIOR |  |  |  | 1.3 | 11.35 | 14.755 |  | 14.755 | 2 | 29.51
[8 empty] | MURO FACHADA Letrero volumetrico | EXTERIOR | [7 empty] | 34.26 | 2 | 68.52
[8 empty] | Muro fachada inclinado | EXTERIOR | [7 empty] | 11.4 | 2 | 22.8
[8 empty] | Muros verticales | EXTERIOR | [7 empty] | 6 | 32 | 192
[8 empty] | Muros verticales dobles | EXTERIOR | [7 empty] | 7.6 | 2 | 14.24
[8 empty] | TOTAL | [10 empty] | 1174.65
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.2.5 |  | PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=1.5 CM | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | [5 empty] | AREA |  | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO |  | ALTO |  |  | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [14 empty] | 192.34 |  | 1 | 192.34 | 192.34
[8 empty] | losas fachadas | [9 empty] | 37.05 | 37.05
0
[8 empty] | TOTAL | [10 empty] | 229.39
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.3.1 |  | TEJA TERMOACUSTICA UPVC DE COLOR | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO | 20.1 |  | 8.1 | 162.81 | 2 | 325.62 | 651.24
[8 empty] | COMEDOR | 16.75 |  | 16 | 268 | 1 | 268 | 268
[8 empty] | COCINA | 14.84 |  | 13.2 | 195.888 | 1 | 195.888 | 195.888
[8 empty] | ADMINISTRACIÓN | 12.22 |  | 11.4 | 139.308 | 1 | 139.308 | 139.308
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1254.436
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.4.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,20X2,60 | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | PUERTA DE 1,20X2,60 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 9
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.4.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,00X2,60 | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | PUERTA DE 1,00X2,60 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 10
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.4.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,90X2,60 | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | PUERTA DE 0,90X2,60 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.4.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,80X2,60 | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | PUERTA DE 0,80X2,60 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.5.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA Y VIDRIO DE 2,20X2,60 | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[8 empty] | ENTRADA PRINCIPAL Y PASILLO ACCESO LATERAL BAÑOS HOMBRES Y MUJERES | [6 empty] | 2
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 4
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.5.2 |  | VENTANA METALICA Y VIDRIO | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | TIPO | LARGO | ALTO
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | Porteria | Tipo F | 0.85 | 1.4 | 1.19 | 1 | 1.19 | 1.19 |  | 1.19
[9 empty] | Tipo C | 1.42 | 3.14 | 4.4588 | 1 | 4.4588 | 4.4588 |  | 4.4588
[8 empty] | Consultorio 1 | Tipo L | 1.4 | 2 | 2.8 | 1 | 2.8 | 2.8
[8 empty] | Consultorio 2 | Tipo L | 1.4 | 2 | 2.8 | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 2.8
[8 empty] | Fisioterapia | Tipo N | 1.4 | 2 | 2.8 | 1 | 2.8 | 2.8
[9 empty] | Tipo L | 1.4 | 2 | 2.8 | 1 | 2.8 | 2.8
[8 empty] | Pasillo consultorio | Tipo P | 2.72 | 2 | 5.44 | 1 | 5.44 | 5.44 |  | 2.8
[9 empty] | Tipo O | 3.57 | 2 | 7.14 | 1 | 7.14 | 7.14 |  | 2.8
[8 empty] | Archivo | Tipo B | 2.23 | 3.2 | 7.136 | 1 | 7.136 | 7.136
[8 empty] | Direcccion | Tipo A | 2.85 | 3.2 | 9.12 | 1 | 9.12 | 9.12 |  | 5.44
[9 empty] | Tipo K | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 7.14
[8 empty] | Pasillo solario | Tipo Q | 1.92 | 2 | 3.84 | 1 | 3.84 | 3.84
[9 empty] | Tipo R | 2.95 | 2 | 5.9 | 1 | 5.9 | 5.9 |  | 7.136
[9 empty] | Tipo R | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6
[8 empty] | Trabajo grupo | Tipo I | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 |  | 9.12
[9 empty] | Tipo I | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 |  | 4
[9 empty] | Tipo H | 3 | 3.03 | 9.09 | 1 | 9.09 | 9.09
[9 empty] | Tipo G | 3 | 3.06 | 9.18 | 1 | 9.18 | 9.18 |  | 3.84
[9 empty] | Tipo D | 4.85 | 3.2 | 15.52 | 1 | 15.52 | 15.52 |  | 5.9
[9 empty] | Tipo E | 5.03 | 3.2 | 16.096 | 1 | 16.096 | 16.096 |  | 6
[9 empty] | Tipo E | 5.1 | 3.2 | 16.32 | 1 | 16.32 | 16.32
[8 empty] | Cocina | Tipo A1 | 1.39 | 1 | 1.39 | 1 | 1.39 | 1.39 |  | 9
[9 empty] | Tipo A1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 |  | 9
[9 empty] | Tipo A1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 |  | 9.09
[8 empty] | Despensa | Tipo Z | 1.14 | 1 | 1.14 | 1 | 1.14 | 1.14 |  | 9.18
[8 empty] | Aseo | Tipo W | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 15.52
[8 empty] | Electrico | Tipo Y | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | 16.096
[8 empty] | Baño hombre | Tipo V | 2.5 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 16.32
[8 empty] | Pasillo baño | Tipo T | 4.86 | 2 | 9.72 | 1 | 9.72 | 9.72
[9 empty] | Tipo S | 6 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 |  | 1.39
[8 empty] | Comedor | Tipo A2 | 5.64 | 2 | 11.28 | 1 | 11.28 | 11.28 |  | 1.4
[9 empty] | Tipo A3 | 5.15 | 2 | 10.3 | 1 | 10.3 | 10.3 |  | 1.4
[9 empty] | Tipo A4 | 5.2 | 2 | 10.4 | 1 | 10.4 | 10.4
[8 empty] | Sala de juntas | Tipo K | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 1.14
[8 empty] | Contabilidad | Tipo M | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4
[8 empty] | Baño discapacitados | Tipo U | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.24 |  | 0.6
[8 empty] | Cuarto bombeo | Tipo X | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5
[8 empty] | Recepcion | Tipo J | 2 | 1.4 | 2.8 | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 0.8
2
[14 empty] | TOTAL (M2) | 221.0008 |  | 155.5608
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.6.1 |  | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO | [6 empty] | m3
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [10 empty] | 3.7 |  | 1 | 3.7 | 3.7
[11 empty] | 4.75 |  | 3 | 14.25 | 14.25
[11 empty] | 1.81 |  | 2 | 3.62 | 3.62
[11 empty] | 4.2 |  | 1 | 4.2 | 4.2
[11 empty] | 5.2 |  | 1 | 5.2 | 5.2
[11 empty] | 5.15 |  | 1 | 5.15 | 5.15
[11 empty] | 5.54 |  | 1 | 5.54 | 5.54
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 41.66
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.6.2 |  | PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO DE 3000 PSI, E=0,10 | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  | 326.76 | 1 | 326.76 | 326.76
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  | 274.08 | 1 | 274.08 | 274.08
[8 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  | 11 | 1 | 11 | 11
[8 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  |  | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
[8 empty] | CONSULTORIO 2 |  |  |  | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
[8 empty] | SALA DE JUNTAS |  |  |  | 19.3 | 1 | 19.3 | 19.3
[8 empty] | DIRECCIÓN |  |  |  | 12.32 | 1 | 12.32 | 12.32
[8 empty] | FACTURACION |  |  |  | 15.2 | 1 | 15.2 | 15.2
[8 empty] | RECEPCION |  |  |  | 12.45 | 1 | 12.45 | 12.45
[8 empty] | PASILLO |  |  |  | 9.97 | 1 | 9.97 | 9.97
[8 empty] | ARCHIVO |  |  |  | 5.44 | 1 | 5.44 | 5.44
[8 empty] | PORTERIA |  |  |  | 3.12 | 1 | 3.12 | 3.12
[8 empty] | ACCESO |  |  |  | 34.6 | 1 | 34.6 | 34.6
[8 empty] | PASILLO INTERNO |  |  |  | 211.72 | 1 | 211.72 | 211.72
[8 empty] | BAÑO DISCAPACITADOS |  |  |  | 4.5 | 2 | 9 | 9
[8 empty] | BAÑOS HOMBRES |  |  |  | 15.1 | 1 | 15.1 | 15.1
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  | 15.1 | 1 | 15.1
[8 empty] | DIRECCIÓN |  |  |  | 2.66 | 1 | 2.66 | 2.66
[8 empty] | CONSULTORIOS |  |  |  | 2.94 | 1 | 2.94 | 2.94
[8 empty] | PORTERIA DIRECCION |  |  |  | 2.68 | 1 | 2.68 | 2.68
[8 empty] | RECEPCIÓN |  |  |  | 3.04 | 1 | 3.04 | 3.04
[8 empty] | ASEO |  |  |  | 2.46 | 1 | 2.46 | 2.46
[8 empty] | DEPOSITO |  |  |  | 3.83 | 1 | 3.83 | 3.83
[8 empty] | CUARTO BOMBEO |  |  |  | 6.91 | 1 | 6.91 | 6.91
[8 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  | 6.46 | 1 | 6.46 | 6.46
[8 empty] | DESPENSA |  |  |  | 12.12 | 1 | 12.12 | 12.12
[8 empty] | COCINA |  |  |  | 47.74 | 1 | 47.74 | 47.74
[8 empty] | PISO SOLARIO |  |  |  | 132.71 | 1 | 132.71 | 132.71
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1202.61
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.7.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION PISO BALDOSA DE ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 E INSUMOS REQUERIDOS | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  | 326.76 | 1 | 326.76 | 326.76
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  | 274.08 | 1 | 274.08 | 274.08
ADMINISTRACIÓN
[8 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  | 11 | 1 | 11 | 11
[8 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  |  | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
[8 empty] | CONSULTORIO 2 |  |  |  | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
[8 empty] | SALA DE JUNTAS |  |  |  | 19.3 | 1 | 19.3 | 19.3
[8 empty] | DIRECCIÓN |  |  |  | 12.32 | 1 | 12.32 | 12.32
[8 empty] | FACTURACION |  |  |  | 15.2 | 1 | 15.2 | 15.2
[8 empty] | RECEPCION |  |  |  | 12.45 | 1 | 12.45 | 12.45
[8 empty] | PASILLO |  |  |  | 9.97 | 1 | 9.97 | 9.97
[8 empty] | ARCHIVO |  |  |  | 5.44 | 1 | 5.44 | 5.44
[8 empty] | PORTERIA |  |  |  | 3.12 | 1 | 3.12 | 3.12
[8 empty] | ACCESO |  |  |  | 34.6 | 1 | 34.6 | 34.6
[8 empty] | PASILLO INTERNO |  |  |  | 211.72 | 1 | 211.72 | 211.72
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 954.96
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.7.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA PARA BAÑOS, COCINA Y SERVICIOS | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | BAÑO DISCAPACITADOS |  |  |  | 4.5 | 2 | 9 | 9
[8 empty] | BAÑOS HOMBRES |  |  |  | 15.1 | 1 | 15.1 | 15.1
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  | 15.1 | 1 | 15.1
[8 empty] | DIRECCIÓN |  |  |  | 2.66 | 1 | 2.66 | 2.66
[8 empty] | CONSULTORIOS |  |  |  | 2.94 | 1 | 2.94 | 2.94
[8 empty] | PORTERIA DIRECCION |  |  |  | 2.68 | 1 | 2.68 | 2.68
[8 empty] | RECEPCIÓN |  |  |  | 3.04 | 1 | 3.04 | 3.04
[8 empty] | ASEO |  |  |  | 2.46 | 1 | 2.46 | 2.46
[8 empty] | DEPOSITO |  |  |  | 3.83 | 1 | 3.83 | 3.83
[8 empty] | CUARTO BOMBEO |  |  |  | 6.91 | 1 | 6.91 | 6.91
[8 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  | 6.46 | 1 | 6.46 | 6.46
[8 empty] | DESPENSA |  |  |  | 12.12 | 1 | 12.12 | 12.12
[8 empty] | COCINA |  |  |  | 47.74 | 1 | 47.74 | 47.74
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 114.94
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.7.3 |  | ZÓCALO EN CERAMICADE ALTO TRAFICO H=7.5 CM | [6 empty] | ml
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  | 74.45 |  | 1 | 75.45 | 75.45
[8 empty] | COMEDOR |  |  | 56.6 |  | 1 | 57.6 | 57.6
ADMINISTRACIÓN
[8 empty] | FISIOTERAPIA |  |  | 12.2 |  | 1 | 13.2 | 13.2
[8 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  | 11.4 |  | 1 | 12.4 | 12.4
[8 empty] | CONSULTORIO 2 |  |  | 11.4 |  | 1 | 12.4 | 12.4
[8 empty] | SALA DE JUNTAS |  |  | 17.15 |  | 1 | 18.15 | 18.15
[8 empty] | DIRECCIÓN |  |  | 12.25 |  | 1 | 13.25 | 13.25
[8 empty] | FACTURACION |  |  | 15.1 |  | 1 | 16.1 | 16.1
[8 empty] | RECEPCION |  |  | 12.15 |  | 1 | 13.15 | 13.15
[8 empty] | PASILLO |  |  | 9.8 |  | 1 | 10.8 | 10.8
[8 empty] | ARCHIVO |  |  | 8.35 |  | 1 | 9.35 | 9.35
[8 empty] | PORTERIA |  |  | 6.23 |  | 1 | 7.23 | 7.23
[8 empty] | ACCESO |  |  | 32.5 |  | 1 | 33.5 | 33.5
[8 empty] | PASILLO INTERNO |  |  | 37.4 |  | 1 | 38.4 | 38.4
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 330.98
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.7.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | BAÑO DISCAPACITADOS |  | 1.6 | 7.3 | 11.68 | 2 | 23.36 | 23.36
[8 empty] | BAÑOS HOMBRES |  | 1.6 | 14.34 | 22.944 | 1 | 22.944 | 22.944
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  | 1.6 | 15.12 | 24.192 | 1 | 24.192
[8 empty] | BAÑO DIRECCIÓN |  | 1.6 | 6.9 | 11.04 | 1 | 11.04 | 11.04
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIOS |  | 1.6 | 6.45 | 10.32 | 1 | 10.32 | 10.32
[8 empty] | BAÑO PORTERIA |  | 1.6 | 6.93 | 11.088 | 1 | 11.088 | 11.088
[8 empty] | BAÑO RECEPCIÓN |  | 1.6 | 7.16 | 11.456 | 1 | 11.456 | 11.456
[8 empty] | ASEO |  | 1.6 | 5.08 | 8.128 | 1 | 8.128 | 8.128
[8 empty] | DEPOSITO |  | 6.85 |  |  | 1 | 0 | 0
[8 empty] | CUARTO BOMBEO |  | 9.28 |  |  | 1 | 0 | 0
[8 empty] | DESPENSA |  | 13.95 |  |  | 1 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 98.336
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.7.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE MURO COCINA | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [9 empty] | 2 | 28.05 | 56.1 | 1 | 56.1 | 56.1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 56.1
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.7.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | BAÑO DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[8 empty] | BAÑOS HOMBRES |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | BAÑO DIRECCIÓN |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIOS |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | BAÑO PORTERIA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | BAÑO RECEPCIÓN |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | ASEO |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | DEPOSITO |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | CUARTO BOMBEO |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | DESPENSA |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 12
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.7.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN TABLON DE GRES MATIZADO - SOLARIO | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | PISO SOLARIO |  |  |  | 132.71 | 1 | 132.71 | 132.71
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 132.71
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.7.8 |  | RAMPA EN CONCRETO ACCESO E NTERNMA | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | RAMPA INTERNA |  |  |  | 7.2 | 1 | 7.2 | 7.2
[8 empty] | RAMPA ACCESO |  |  |  | 5.25 | 1 | 5.25 | 5.25
[8 empty] | RAMPA SOLARIO |  |  |  | 2.35 | 1 | 2.35 | 2.35
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 14.8
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.7.9 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE AISI304, CON ESTRUCTURA EN TUBERIA CUADRADA GALVANIZADA, ANCLADO AL PISO. INCLUYE PUERTAS Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [9 empty] | 2 | 1.25 | 2.5 | 8 | 20 | 20
[10 empty] | 2 | 0.8 | 1.6 | 10 | 16 | 16
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 36
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.8.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | BAÑO DISCAPACITADOS |  |  |  | 4.5 | 2 | 9 | 9
[8 empty] | BAÑOS HOMBRES |  |  |  | 15.1 | 1 | 15.1 | 15.1
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  | 15.1 | 1 | 15.1 | 15.1
[8 empty] | DIRECCIÓN |  |  |  | 2.66 | 1 | 2.66 | 2.66
[8 empty] | CONSULTORIOS |  |  |  | 2.94 | 1 | 2.94 | 2.94
[8 empty] | PORTERIA DIRECCION |  |  |  | 2.68 | 1 | 2.68 | 2.68
[8 empty] | RECEPCIÓN |  |  |  | 3.04 | 1 | 3.04 | 3.04
[8 empty] | ASEO |  |  |  | 2.46 | 1 | 2.46 | 2.46
[8 empty] | DEPOSITO |  |  |  | 3.83 | 1 | 3.83 | 3.83
[8 empty] | CUARTO BOMBEO |  |  |  | 6.91 | 1 | 6.91 | 6.91
[8 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  | 6.46 | 1 | 6.46 | 6.46
[8 empty] | DESPENSA |  |  |  | 12.12 | 1 | 12.12 | 12.12
[8 empty] | COCINA |  |  |  | 47.74 | 1 | 47.74 | 47.74
[8 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  | 326.76 | 1 | 326.76 | 326.76
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  | 274.08 | 1 | 274.08 | 274.08
[8 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  | 11 | 1 | 11 | 11
[8 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  |  | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
[8 empty] | CONSULTORIO 2 |  |  |  | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
[8 empty] | SALA DE JUNTAS |  |  |  | 19.3 | 1 | 19.3 | 19.3
[8 empty] | DIRECCIÓN |  |  |  | 12.32 | 1 | 12.32 | 12.32
[8 empty] | FACTURACION |  |  |  | 15.2 | 1 | 15.2 | 15.2
[8 empty] | RECEPCION |  |  |  | 12.45 | 1 | 12.45 | 12.45
[8 empty] | PASILLO |  |  |  | 9.97 | 1 | 9.97 | 9.97
[8 empty] | ARCHIVO |  |  |  | 5.44 | 1 | 5.44 | 5.44
[8 empty] | PORTERIA |  |  |  | 3.12 | 1 | 3.12 | 3.12
[8 empty] | ACCESO |  |  |  | 34.6 | 1 | 34.6 | 34.6
[11 empty] | 2.05 |  | 1 | 2.05 | 2.05
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 875.33
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.9.1 |  | ESTUCOS SOBRE PAÑETE INTERIORES | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ESTUCO PARA INTERIORES |  |  |  | 1803.204 | 1 | 1803.204 | 1803.204
[8 empty] | ESTUCO CUCHILLAS |  |  |  | 258.1909 | 1 | 258.1909 | 258.1909
[8 empty] | ESTUCO LOSA |  |  |  | 192.34 | 2 | 384.68 | 384.68
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2446.0749
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.9.2 |  | ESTUCOS SOBRE PAÑETE PARA EXTERIORES | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ESTUCO PARA EXTERIORES |  |  |  | 722.0882 | 1 | 722.0882 | 722.0882
[13 empty] | 1 | 0 | 0
[8 empty] | FACHADA | [6 empty] | 119.52
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 841.6082
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.9.3 |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 A TRES MANOS | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | VINILO PARA INTERIORES |  |  |  | 1803.204 | 1 | 1803.204 | 1803.204
[12 empty] | 258.1909 | 1 | 258.1909 | 258.1909
[12 empty] | 192.34 | 2 | 384.68 | 384.68
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2446.0749
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.9.4 |  | PINTURA EN VINILO TIPO CORAZA PARA EXTERIORES | [6 empty] | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | PINTURA CORAZA EXTERIORES |  |  |  | 722.0882 | 1 | 722.0882 | 722.0882
[8 empty] | FACHADA | [6 empty] | 119.52
57.22
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 898.8282
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.10.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL ADRIATICO ENTRADA SUPERIOR CON FLUXOMETRO Y CETIFICACIÓN A.D.A PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | SANITARIO DE FLUZOMETRO |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.10.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | SANITARIO |  |  |  |  | 12 | 12 | 12
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 12
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.10.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL CON CERTIFICACIÓN A.D.A PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | LAVAMANOS |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 6
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.10.4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | LAVAMANOS |  |  |  |  | 9 | 9 | 9
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 9
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.10.5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ORINAL |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 3
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.10.6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DOBLE | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [12 empty] | 2 | 2 | 2
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
9.10.7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA PARA DISCAPACITADOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [12 empty] | 2 | 2 | 2
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.1.1 |  | Suministro e instlacion de Tablero General con proteccion principal y proteccion a Tableros de distribucion | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.1.2 |  | Suministro e instalacion de tablero de Distribucion Normal de 8 circuitos bifasico con purta. | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 14 |  | 14
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 14
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.1.3 |  | Suministro e instalcion de breaker monopolar enchufable de 15 a 50 A enchufable. | [6 empty] | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 28 |  | 28
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 28
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.1.4 |  | Suministro e instalcion de breaker bipolar enchufable de 2x20A+2x30A. | [6 empty] | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 20 |  | 20
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 20
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.2.1 |  | Suministro e intalacion de registro para inspeccion de puesta a tierra | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ZONA VERDE |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.2.2 |  | Suministro e instalacion de registro para baja tension CS274 con tapa y angulo metalico. | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ZONA VERDE |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.2.3 |  | Excavación manual para instalación de tubería de acometida eléctrica principal y parcial(incluye retiro y relleno con arena y material seleccionado), zanja de 0,5x0,5 m | [6 empty] | ML
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE POSTE |  |  | 34 |  |  |  | 34
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 34
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.1 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 1 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 1 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 5
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.2 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 2 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 2 |  |  | 5 |  |  |  | 5
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 5
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.3 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 3 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 3 |  |  | 10 |  |  |  | 10
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 10
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.4 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 4 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 4 |  |  | 23 |  |  |  | 23
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 23
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.5 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 5 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 5 |  |  | 37 |  |  |  | 37
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 37
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.6 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 6 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 6 |  |  | 37 |  |  |  | 37
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 37
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.7 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 7 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 7 |  |  | 45 |  |  |  | 45
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 45
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.8 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 8 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 8 |  |  | 52 |  |  |  | 52
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 52
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.9 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD 9 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 9 |  |  | 41 |  |  |  | 41
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 41
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.10 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD10 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 10 |  |  | 47 |  |  |  | 47
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 47
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.11 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD11 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 11 |  |  | 53 |  |  |  | 53
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 53
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.12 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD12 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 12 |  |  | 53 |  |  |  | 53
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 53
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.13 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD13 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 13 |  |  | 78.7 |  |  |  | 78.7
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 78.7
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.3.14 |  | Suministro e instalación de acometida DESDE TG HASTA TD14 en cable de cobre No. 2x8F+1x8N+1x10T, en tuberia PVC de 1x1" | [6 empty] | m
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | DESDE TG HASTA TD 14 |  |  | 59 |  |  |  | 59
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 59
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.4.1 |  | Suministro e instalacion panel led de 60x60 48w, 265-127V 6500k, con marco para incrustar en cielo razo. | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  |  | 48 |  | 48
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  |  | 36 |  | 36
[8 empty] | CORREDOR PRINCIPAL |  |  |  |  | 14 |  | 14
[8 empty] | COCINA |  |  |  |  | 10 |  | 10
[8 empty] | DESPENSA |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | CUARTO DE BOMBEO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | PASILLO COCINA |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | BAÑO HOMBRES |  |  |  |  | 6 |  | 6
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  |  | 6 |  | 6
[8 empty] | BAÑO DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | PASILLO BAÑOS |  |  |  |  | 5 |  | 5
[8 empty] | CONSULTORIOS |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | PASILLO |  |  |  |  | 6 |  | 6
[8 empty] | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 22 |  | 22
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 174
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.4.2 |  | Suministro e instalacion de lumininaria led de 18w redondo de incrustar 100-277V 6500K | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ACCESO |  |  |  |  | 3 |  | 3
[8 empty] | PORTERIA |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | BAÑOS ADMINISTRACION |  |  |  |  | 6 |  | 6
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | ASEO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | DESPENSA |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | FACHADA |  |  |  |  | 22 |  | 22
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 39
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.4.3 |  | Suministro e instalcion de luminaria led tipo tortuga de 20w 100-277V 6500k | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | SOLARIO |  |  |  |  | 8 |  | 8
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 8
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.4.4 |  | Suminstro e instalacion de luminaria de Salida de emergencia EXIT, 100-277V. | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | COCINA |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | PASILLO PRINCIPAL |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 7
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.4.5 |  | Sistema de puesta a tierra con una varilla de 5/8" x 1,20 m en cobre y cable de cobre desnudo No. 2 | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ZONA VERDE |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.5.1 |  | Salida para tomacorriente doble con polo a tierra en cable de cobre No. 1 Fase No.12, 1 neutro No. 12, 1 tierra No. 12, y ducto pvc de 1/2, incluye tomacorriente y demas accesorios para su instalacion | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  |  | 11 |  | 11
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  |  | 8 |  | 8
[8 empty] | CORREDOR PRINCIPAL |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | COCINA |  |  |  |  | 7 |  | 7
[8 empty] | DESPENSA |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | CUARTO DE BOMBEO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | PASILLO COCINA |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | DEPOSITO |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | CONSULTORIOS |  |  |  |  | 10 |  | 10
[8 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | PORTERIA |  |  |  |  | 3 |  | 3
[8 empty] | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 23 |  | 23
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 76
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.5.2 |  | Salida para tomacorriente GFCI con polo a tierra en cable de cobre No. 1 Fase No.12, 1 neutro No. 12, 1 tierra No. 12, y ducto pvc de 1/2, incluye tomacorriente y demas accesorios para su instalacion | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ASEO |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | COCINA |  |  |  |  | 5 |  | 5
[8 empty] | BAÑOS ADMINISTRACION |  |  |  |  | 3 |  | 3
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIOS |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | BAÑO HOMBRES |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 15
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.5.3 |  | Salida para tomacorriente DE 20A con polo a tierra en cable de cobre No. 2 Fase No.12, 1 tierra No. 12, y ducto pvc de 1/2, incluye tomacorriente y demas accesorios para su instalacion | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | COCINA |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | PASILLO PRINCIPAL |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 7
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.5.4 |  | Salida para iliminacion con cable de cobre No. 1 F No. 2, 1 Neutro No. 12, 1 tierra No. 12, y ducto pvc de 1/2, incluye interruptor y demas accesorios para su instalacion | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ZONA VERDE |  |  |  |  | 206 |  | 206
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 206
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
10.5.5 |  | Salida para ventilacion con cable de cobre No. 1 F No. 2, 1 Neutro No. 12, 1 tierra No. 12, y ducto pvc de 1/2, incluye interruptor y demas accesorios para su instalacion | [6 empty] | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  |  | 11 |  | 11
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  |  | 8 |  | 8
[8 empty] | CORREDOR PRINCIPAL |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | COCINA |  |  |  |  | 7 |  | 7
[8 empty] | DESPENSA |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | CUARTO DE BOMBEO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | PASILLO COCINA |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | DEPOSITO |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | CONSULTORIOS |  |  |  |  | 10 |  | 10
[8 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | PORTERIA |  |  |  |  | 3 |  | 3
[8 empty] | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 23 |  | 23
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 76
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.1.1 |  | Suministro e instalcion de Panel solar monocristalino 555W medias aprox 2279x1134x30mm | [6 empty] | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ASEO |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | COCINA |  |  |  |  | 5 |  | 5
[8 empty] | BAÑOS ADMINISTRACION |  |  |  |  | 3 |  | 3
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIOS |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | BAÑOS DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | BAÑO HOMBRES |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 15
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.1.2 |  | Suministro e instalacion de Inversor solar solis 20 kw, con seguidor MPPT, single phase 220V | [6 empty] | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | CONSULTORIOS |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 9
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.1.3 |  | suministro e instalacion kit de estructura solar para piso ( cada kit es para 4 paneles ) | [6 empty] | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | COCINA |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | PASILLO PRINCIPAL |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | SOLARIO |  |  |  |  | 8 |  | 8
[8 empty] | ACCESO |  |  |  |  | 3 |  | 3
[8 empty] | PORTERIA |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | BAÑOS ADMINISTRACION |  |  |  |  | 6 |  | 6
[8 empty] | BAÑO CONSULTORIO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | ASEO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | DESPENSA |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  |  | 48 |  | 48
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  |  | 36 |  | 36
[8 empty] | CORREDOR PRINCIPAL |  |  |  |  | 14 |  | 14
[8 empty] | COCINA |  |  |  |  | 10 |  | 10
[8 empty] | DESPENSA |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | CUARTO DE BOMBEO |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | PASILLO COCINA |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | BAÑO HOMBRES |  |  |  |  | 6 |  | 6
[8 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  |  | 6 |  | 6
[8 empty] | BAÑO DISCAPACITADOS |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | PASILLO BAÑOS |  |  |  |  | 5 |  | 5
[8 empty] | CONSULTORIOS |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  |  | 4 |  | 4
[8 empty] | PASILLO |  |  |  |  | 6 |  | 6
[8 empty] | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 22 |  | 22
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 206
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.1.4 |  | Suministro e instalacion de proteccion AC/DC, Incluye Breaker, DPS, fusible y conexiones internas | [6 empty] | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 5 |  | 5
[8 empty] | COMEDOR |  |  |  |  | 9 |  | 9
[8 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  |  | 9 |  | 9
[8 empty] | CONSULTORIOS |  |  |  |  | 2 |  | 2
[8 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 26
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.1.5 |  | Suministro e instalcion de cableado, ducteria emt e imc, canalizacion y accesorios | [6 empty] | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | PANEL SOLAR |  |  |  |  | 39 |  | 39
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 39
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.2.1 |  | Suministro e instalacion de registros CS274 para baja tension | [6 empty] | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.2.2 |  | Excavacion relleno y compactacion para banco de ductos pvc | [6 empty] | ML
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | SOPORTES PANELES SOLARES |  |  |  |  | 10 |  | 10
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 10
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.2.3 |  | Suministro y tendio de ducto pvc de 2x 1" 1/2 (incluye ducto de reserva) | [6 empty] | ML
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.2.4 |  | Suministro y tendido de acometida desde tablero de protecciones hasta tablero principal en salon en 2F # 6 + 1 N # 6 + 1T # 6 | [6 empty] | ML
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | GENERAL |  |  |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.2.5 |  | Suministro y costruccion de puesta a tierra con varilla de cobre cobre 3 varillas 5/8 x 2,4 con cable de cobre No. 2 desnudo y registro de inpeccion | [6 empty] | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | ZONA VERDE |  |  |  |  | 3 |  | 3
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 3
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
11.2.5 |  | Suministro y costruccion de puesta a tierra con varilla de cobre cobre 3 varillas 5/8 x 2,4 con cable de cobre No. 2 desnudo y registro de inpeccion | [6 empty] | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | RED INTERNA |  |  | 148 |  |  |  | 148
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 148
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | RED INTERNA |  |  | 148 |  |  |  | 148
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 148
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO | [7 empty] | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[9 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. | [7 empty] | RED INTERNA |  |  | 224 |  |  |  | 224
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 224
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
Note on R1942: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2038: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2073: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2121: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2169: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2217: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on V2398: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2421: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2445: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2473: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2501: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2528: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2635: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2654: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R2698: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R3032: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R3057: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R3143: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R3166: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R3191: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R3216: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R3241: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R3266: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R3286: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.

## M.C ITEMS ADICIONALES
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.1.1 |  |  | PISO BALDOSA DE GRANO VIBROPRENSADO Y PULIDO DE 33 CM X 33 CM CON GRANO BLANCO # 1-2 Y TIPO DE GRANO MARMOL PERLATO O SIMILAR MAXIMO DE GRANO 9.5 MM + DILATACIONES PLASTICAS COLOR BLANCO CADA 6 PIEZAS SOBRE EL MORTERO DE PEGA DOSIFICACION 1:3 ESPESOR TOTAL 5 CM |  |  | M2
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  | 326.76 | 1 | 326.76 | 326.76
[5 empty] | COMEDOR |  |  |  | 274.08 | 1 | 274.08 | 274.08
ADMINISTRACIÓN
[5 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  | 11 | 1 | 11 | 11
[5 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  |  | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
[5 empty] | CONSULTORIO 2 |  |  |  | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
[5 empty] | SALA DE JUNTAS |  |  |  | 19.3 | 1 | 19.3 | 19.3
[5 empty] | DIRECCIÓN |  |  |  | 12.32 | 1 | 12.32 | 12.32
[5 empty] | FACTURACION |  |  |  | 15.2 | 1 | 15.2 | 15.2
[5 empty] | RECEPCION |  |  |  | 12.45 | 1 | 12.45 | 12.45
[5 empty] | PASILLO |  |  |  | 9.97 | 1 | 9.97 | 9.97
[5 empty] | ARCHIVO |  |  |  | 5.44 | 1 | 5.44 | 5.44
[5 empty] | PORTERIA |  |  |  | 3.12 | 1 | 3.12 | 3.12
[5 empty] | ACCESO |  |  |  | 34.6 | 1 | 34.6 | 34.6
[5 empty] | PASILLO INTERNO |  |  |  | 211.72 | 1 | 211.72 | 211.72
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 954.96
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.1.2 |  |  | ZOCALO RECTO PREFABRICADO EN GRANO DE MARMOL COLOR BEIGE H= 7.5 CM |  |  | ML
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | TRABAJO EN GRUPO |  |  | 74.45 |  | 1 | 75.45 | 75.45
[5 empty] | COMEDOR |  |  | 56.6 |  | 1 | 57.6 | 57.6
ADMINISTRACIÓN
[5 empty] | FISIOTERAPIA |  |  | 12.2 |  | 1 | 13.2 | 13.2
[5 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  | 11.4 |  | 1 | 12.4 | 12.4
[5 empty] | CONSULTORIO 2 |  |  | 11.4 |  | 1 | 12.4 | 12.4
[5 empty] | SALA DE JUNTAS |  |  | 17.15 |  | 1 | 18.15 | 18.15
[5 empty] | DIRECCIÓN |  |  | 12.25 |  | 1 | 13.25 | 13.25
[5 empty] | FACTURACION |  |  | 15.1 |  | 1 | 16.1 | 16.1
[5 empty] | RECEPCION |  |  | 12.15 |  | 1 | 13.15 | 13.15
[5 empty] | PASILLO |  |  | 9.8 |  | 1 | 10.8 | 10.8
[5 empty] | ARCHIVO |  |  | 8.35 |  | 1 | 9.35 | 9.35
[5 empty] | PORTERIA |  |  | 6.23 |  | 1 | 7.23 | 7.23
[5 empty] | ACCESO |  |  | 32.5 |  | 1 | 33.5 | 33.5
[5 empty] | PASILLO INTERNO |  |  | 37.4 |  | 1 | 38.4 | 38.4
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 330.98
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.2.1 |  |  | Suministro e instalacion de mural en mosaico multicolor " SANTA MARTA CORAZON DEL MUNDO 500 AÑOS" |  |  | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | MURO FRONTAL FACHADA |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.2.2 |  |  | Suministro e instalacion de letrero volumetrico con luces " CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR " MIGUEL PINEDO BARROS" |  |  | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | MURO FRONTAL FACHADA |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.2.3 |  |  | Suministro e instalacion de Wall Pvc |  |  | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | MURO FRONTAL FACHADA |  | 5.7 |  |  | 68 |  | 387.6
45
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 387.6
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.3.1 |  |  | PLACA ALIGERADA CON CASETONES DE ICOPOR, ENCOFRADA Y FUNDIDA CONCRETO DE 3000 PSI A 28 DIAS, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 MM, ESPESOR DE 10 CM Y REFUERZOS VARILLAS DE 3/8" EN ESQUINAS Y VOLADIZOS. |  |  | m2
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | LARGO | ANCHO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | PASILLO INTERIOR DERECHO | 2.7 | 15.47 |  | 41.769 | 1 |  | 41.769
[5 empty] | PASILLO INTERIOR IZQUIERDO | 2.74 | 16.32 |  | 44.7168 | 1 |  | 44.7168
[5 empty] | PASILLO PRINCIPAL | 3.74 | 22.23 |  | 83.1402 | 1 |  | 83.1402
[5 empty] | VOLADIZO SOLARIO | 1.3 | 11.8 |  | 15.34 | 1 |  | 15.34
[5 empty] | FACHADA | 1.3 | 18.1 |  | 23.53 | 1 |  | 23.53
[5 empty] | FACHADA | 1.3 | 10.2 |  | 13.26 | 1 |  | 13.26
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 221.756
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.3.2 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:3 DE 6 CM IMPERBEAMILIZADA CON ADITIVO PARA MORTEROS Y CUBIERTAS Y CHAFLANES PERIMETRALES - PARA DRENAJES DE PLACA. |  |  | m2
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | PASILLO INTERIOR DERECHO | 2.7 | 15.47 |  | 41.769 | 1 |  | 41.769
[5 empty] | PASILLO INTERIOR IZQUIERDO | 2.74 | 16.32 |  | 44.7168 | 1 |  | 44.7168
[5 empty] | PASILLO PRINCIPAL | 3.74 | 22.23 |  | 83.1402 | 1 |  | 83.1402
[5 empty] | VOLADIZO SOLARIO | 1.3 | 11.8 |  | 15.34 | 1 |  | 15.34
[5 empty] | FACHADA | 1.3 | 18.1 |  | 23.53 | 1 |  | 23.53
[5 empty] | FACHADA | 1.3 | 10.2 |  | 13.26 | 1 |  | 13.26
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 221.756
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.3.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 |  |  | ML
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. |  |  |  |  | CANAL EN LAMINA GAL CUBIERTA 2 |  |  | 45.42 |  |  |  | 45.42
0
[5 empty] | CANAL EN LAMINA GAL CUBIERTA 1 |  |  | 12.22 |  |  |  | 12.22
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 57.64
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.1 |  |  | Suministro e instalcion de tuberia 3" ac ranurada sch 10 |  |  | ML.
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | TINERIA 3# RANURADA |  |  | 60 |  |  |  | 60
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 60
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.2 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia 11/4" ac ranurada sch 10 |  |  | ML.
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | TUBERIA DE 1.1/4 |  |  | 120 |  |  |  | 120
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 120
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.3 |  |  | Suministro e instalacion de tuberia 1" ac roscada sch 40 |  |  | 0
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | TUBERIA DE 1" |  |  | 80 |  |  |  | 80
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 80
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.4 |  |  | Suministro e instalacion de gabinete contra incendio clase ll (completo) |  |  | UND.
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | GABINETE COMPLETO RCI TIPO 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 2
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.5 |  |  | Suministro e instalacion de accesorios ( valvulas, tee, reducciones, uniones) para red contra incendios |  |  | GENERAL
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | sumnistro e instalacion de codos 3"x90 ranurado |  |  |  |  | 4
[5 empty] | sumnistro e instalacion de union 3 " ranurada |  |  |  |  | 40
[5 empty] | sumnistro e instalacion de soporte tipo pera 3" |  |  |  |  | 28
[5 empty] | sumnistro e instalcion de soporte tipo riel vertical 3" |  |  |  |  | 5
[5 empty] | sumnistro e instalacion de tee mec 3" x 11/4" ranu |  |  |  |  | 8
[5 empty] | sumnistro e instalcion de tee mec 3" x 1" rosca |  |  |  |  | 13
[5 empty] | sumnistro e instalacion de red 3" x 11/4" ranurada |  |  |  |  | 2
[5 empty] | sumnistro e instalacion de union 11/4" ranurada |  |  |  |  | 50
[5 empty] | suministro e instalacion de tapon 11/4" ranurada |  |  |  |  | 6
[5 empty] | suministro e instalacion strak 11/4" x 1" roscada |  |  |  |  | 58
[5 empty] | sumnistro e instalacion soporte tipo pera 11/4" |  |  |  |  | 48
[5 empty] | suministro e instalacion de tee ranurado 3 "x90 |  |  |  |  | 3
[5 empty] | sumnistro e instalacion de soporte tipo riel vertical 11/4" |  |  |  |  | 5
[5 empty] | sumnistro e instalacion de codo 1" x90 roscado |  |  |  |  | 20
[5 empty] | suministro e instalacion de tapon" ac ranurado |  |  |  |  | 2
[5 empty] | sumnistro e instalacion de soporte tipo pera 1 galvanizada |  |  |  |  | 25
[5 empty] | sumnistro e instalacion de reduccion copa 1" x 1/2" ac rosca |  |  |  |  | 76
[5 empty] | sumnistro e instalcion de tee 11/4" ranurada |  |  |  |  | 8
[5 empty] | sumnistro e instalcion de teflon liquido gastop |  |  |  |  | 10
[5 empty] | sumnistro e instalcion de teflon industrila |  |  |  |  | 20
[5 empty] | sumnistro e instalcion de varilla 3/8" x3mts |  |  |  |  | 25
[5 empty] | suministro e instalacion de tee 3" x11/2" ranurado |  |  |  |  | 1
[5 empty] | sumnistro e instalacion de union 11/2" ranurada |  |  |  |  | 6
[5 empty] | suministro e instalacion de codos 11/2" x90 |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Niple 1-1/2" x 1,20mts Rosc x Ran |  |  |  |  | 2
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.6 |  |  | Suministro e instalacion de siamesa entrada de bomberos 21/2" x 21/2" x4 incluye reduccion |  |  | UND.
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | SIAMESA 2.1/2X2.1/2 |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.7 |  |  | Suministro e instalacion de valvula de control 3" ranurada principal |  |  | 0
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | VALVULA DE CONTROL DE 3" |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.8 |  |  | Suministroe instalacion de cheque ranurado 3" |  |  | UND.
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | CHEQUE RANURADO DE 3" |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.9 |  |  | Suministro e instalacion valvula de desague 1" visora |  |  | UND.
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | VALVULA DE 1" |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.10 |  |  | Suministro e instalcion valvula desairadora 1" |  |  | UND.
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | VALVULA DESAIREADORA DE 1" |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.11 |  |  | Suministro e instalacion de rociadores tipo k=5,6 |  |  | UND.
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | ROCIADORES K: 5.6 |  |  |  |  | 76 |  | 76
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 76
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA LIDER CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MODELO 20H - 20W -IE3 , CASQUILLO EN ACERO INOX ,CON MOTOR DE ALTA EFICIENCIA DE 20 HP , TRIFASICA (220/440V) ,60HZ 3500 rpm , SUCCION Y DESCARGA DE 2" NPT. CAUDAL MAX 240 GPM ,CAUDAL MEDIO 110 GMP,ALTURA MEDIA 92M, PESO 153KG, DIMENSIONES 0,8/0,5/0,5MTS , HDT 88 mca/125psi , INCLUYE VALVULA , CHEQUE , PRESOSTATOS Y ACCESORIOS. |  |  | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[5 empty] | ELECTROBOMBA LIDER 20 HP |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA MULTIETAPAS VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE ( CUERPO - EJE- IMPULSORES MARCA BARNES MODELO VMSS2-110 ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3,0 HP , 11 ETAPAS , TRIFASICA A 220 VOL . SUCCION Y DESCARGA 11/4" X 1" INCLUYE CONTRABRIDAS , TORNILLERIA Y EMPAQUES Q= 23 GMP MAX , HDT 157 PSI MAX INCLUYE VALVULAS CHEQUES Y PRESOSTATO |  |  | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
[5 empty] | BOMBA JOCKEY 3 HP |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.14 |  |  | TABLERO CONTRA INCENDIO BOMBA PRINCIPAL 20 HP CON ELEMENTO DE MANIOBRAMARCA WEG ( PROTECCION MAGNETICA, CONECTOR DE POTENCIA, SELECTOR DE 2 Y 3 POSICIONES, LAMPARA, TEMPORALIZADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO) |  |  | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | TABLERO PRINCIPAL DE BOMBA LIDER DE 20 HP |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA | #VALUE! |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.5.15 |  |  | TABLERO CONTRA INCENDIO BOMBA JOCKEY 3,0 HP CON ELEMENTO DE MANIOBRAMARCA WEG ( ARRANCADOR BOMBA, GUARDAMOTOR, SELECTOR DE POSICIONES, PILOTOS DE SEÑALIZACION, BORNERAS, CABLEADO) |  |  | UND
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | TABLERO BOMBA JOCKEY 3 HP |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA | #VALUE! |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.6.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION |  |  | m²
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
#VALUE! |  |  |  |  | BAÑO DISCAPACITADOS |  |  |  | 4.5 | 2 | 9 | 9
[5 empty] | BAÑOS HOMBRES |  |  |  | 15.1 | 1 | 15.1 | 15.1
[5 empty] | BAÑO MUJERES |  |  |  | 15.1 | 1 | 15.1 | 15.1
[5 empty] | DIRECCIÓN |  |  |  | 2.66 | 1 | 2.66 | 2.66
[5 empty] | CONSULTORIOS |  |  |  | 2.94 | 1 | 2.94 | 2.94
[5 empty] | PORTERIA DIRECCION |  |  |  | 2.68 | 1 | 2.68 | 2.68
[5 empty] | RECEPCIÓN |  |  |  | 3.04 | 1 | 3.04 | 3.04
[5 empty] | ASEO |  |  |  | 2.46 | 1 | 2.46 | 2.46
[5 empty] | DEPOSITO |  |  |  | 3.83 | 1 | 3.83 | 3.83
[5 empty] | CUARTO BOMBEO |  |  |  | 6.91 | 1 | 6.91 | 6.91
[5 empty] | CUARTO ELECTRICO |  |  |  | 6.46 | 1 | 6.46 | 6.46
[5 empty] | DESPENSA |  |  |  | 12.12 | 1 | 12.12 | 12.12
[5 empty] | COCINA |  |  |  | 47.74 | 1 | 47.74 | 47.74
[5 empty] | TRABAJO EN GRUPO |  |  |  | 326.76 | 1 | 326.76 | 326.76
[5 empty] | COMEDOR |  |  |  | 274.08 | 1 | 274.08 | 274.08
[5 empty] | FISIOTERAPIA |  |  |  | 11 | 1 | 11 | 11
[5 empty] | CONSULTORIO 1 |  |  |  | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
[5 empty] | CONSULTORIO 2 |  |  |  | 9.5 | 1 | 9.5 | 9.5
[5 empty] | SALA DE JUNTAS |  |  |  | 19.3 | 1 | 19.3 | 19.3
[5 empty] | DIRECCIÓN |  |  |  | 12.32 | 1 | 12.32 | 12.32
[5 empty] | FACTURACION |  |  |  | 15.2 | 1 | 15.2 | 15.2
[5 empty] | RECEPCION |  |  |  | 12.45 | 1 | 12.45 | 12.45
[5 empty] | PASILLO |  |  |  | 9.97 | 1 | 9.97 | 9.97
[5 empty] | ARCHIVO |  |  |  | 5.44 | 1 | 5.44 | 5.44
[5 empty] | PORTERIA |  |  |  | 3.12 | 1 | 3.12 | 3.12
[5 empty] | ACCESO |  |  |  | 22 | 3 | 66 | 66
[5 empty] | PASILLO CONSULTORIOS - NO PREVISTOS |  |  |  |  | 1 | 0 | 12.62
[5 empty] | PASILLO ENTRADA COCINA |  |  |  | 12.6 | 1 | 0 | 12.6
[5 empty] | CIRCULACION BAÑOS |  |  |  | 44.791 | 1 |  | 44.791
[5 empty] | CIRCULACION ENTREGA DE COMIDAS |  |  |  | 21.0704 | 1 |  | 21.0704
[5 empty] | FACHADA | [6 empty] | 36.5
[10 empty] | TOTAL |  | 1032.2614
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.7.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,20X2,60 |  |  | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. |  |  |  |  | PUERTA DE 1,20X2,60 |  |  |  |  | 9 | 9 | 9
[5 empty] | NO PREVISTAS | [6 empty] | 1
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 10
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.7.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,00X2,60 |  |  | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. |  |  |  |  | PUERTA DE 1,00X2,60 |  |  |  |  | 10 | 10 | 7
0
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 7
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.7.3 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,90X2,60 |  |  | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. |  |  |  |  | PUERTA DE 0,90X2,60 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.7.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,80X2,60 |  |  | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. |  |  |  |  | PUERTA DE 0,80X2,60 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 2
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.7.5 |  |  | PUERTA METALICA Y VIDRIO DE 1.86X2.60 |  |  | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. |  |  |  |  | PUERTA METALICA SOLARIO 1.86X2.60 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
OBJETO: |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
CAPITULO / ÍTEM |  |  | ÍTEM/ DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD |  |  |  | FORMA DE PAGO
12.7.6 |  |  | PUERTA METALICA Y VIDRIO DE 1.20 X 2.60 |  |  | UN
ESQUEMA DE UBICACIÓN EN PLANOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES |  |  | AREA | No.ELEMENTOS | CANTIDAD PARCIAL | CANTIDAD TOTAL
[6 empty] | ANCHO | ALTO | LONGITUD
Espacio en el que se incluye una imagen del elemento a calcular, y si se requiere un gráfico con las medidas a partir de las cuales se obtiene la cantidad. |  |  |  |  | PUERTA METALICA ENTRADA PASILLO SERVICIOS |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
[5 empty] | TOTAL | [6 empty] | 3
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
Note on R12: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R926: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R954: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R981: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R1009: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R1036: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.
Note on R1064: LUZ MARINA SANJUAN DURAN: La masa del diámetro se incluye dentro de la fórmula. 0,994.

## MC CONEXION ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE VIDA "MIGUEL PINEDO BARROS"
PRELIMINARES
TRAZADO Y REPLANTEO
ITEM: | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12.4.1 | Localización y replanteo alcantarillado sanitario con equipo de Topografía | [5 empty] | m
REFERENCIA | DIMENSIONES (m) |  |  | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACIONES
| LARGO | ANCHO | ALTO
| 52.36 |  |  | 1 | 52.36 | 52.36 | MH1 - MH2
| 63.37 |  |  | 1 | 63.37 | 115.73 | MH2 - MH3
| 60.82 |  |  | 1 | 60.82 | 176.55 | MH3 - MH4
| 89.8 |  |  | 1 | 89.8 | 266.35 | MH4 - MH5
| 56.74 |  |  | 1 | 56.74 | 323.09 | MH5 - MH6
| 29.49 |  |  | 1 | 29.49 | 352.58 | MH6 - MH7
| 76.88 |  |  | 1 | 76.88 | 429.46 | MH7 - MH8
| 35.99 |  |  | 1 | 35.99 | 465.45 | MH8 - EXISTENTE
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
TRAZADO Y REPLANTEO | [5 empty] | 465.45
FIRMA |  |  |  | FIRMA
Wenceslao Junior Hernández Amador |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
ING DISEÑADOR HIDRAULICO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP: 08202-399107ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
EXCAVACIÓN A MÁQUINA
ITEM: | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12.4.2 | Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. | [5 empty] | m3
REFERENCIA | DIMENSIONES (m) |  |  | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACIONES
| LARGO | ANCHO | ALTO
| 52.36 | 0.7 | 1.685 | 1 | 61.7586 | 61.7586 | MH1 - MH2
| 63.37 | 0.7 | 1.855 | 1 | 82.2859 | 144.0446 | MH2 - MH3
| 60.82 | 0.7 | 1.83 | 1 | 77.9104 | 221.955 | MH3 - MH4
| 89.8 | 0.7 | 1.635 | 1 | 102.7761 | 324.7311 | MH4 - MH5
| 56.74 | 0.7 | 1.475 | 1 | 58.584 | 383.3151 | MH5 - MH6
| 29.49 | 0.7 | 1.62 | 1 | 33.4417 | 416.7568 | MH6 - MH7
| 76.88 | 0.7 | 1.64 | 1 | 88.2582 | 505.015 | MH7 - MH8
| 35.99 | 0.7 | 1.55 | 1 | 39.0492 | 544.0642 | MH8 - EXISTENTE
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
[5 empty] | 0 | 544.0642
EXCAVACIÓN A MÁQUINA | [5 empty] | 544.0642
FIRMA |  |  |  | FIRMA
Wenceslao Junior Hernández Amador |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
ING DISEÑADOR HIDRAULICO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP: 08202-399107ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE VIDA "MIGUEL PINEDO BARROS"
EXCAVACIONES
EXCAVACIÓN MANUAL
ITEM: | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12.4.3 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. | [5 empty] | m3
REFERENCIA | DIMENSIONES (m) |  |  | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACIONES
| LARGO | ANCHO | ALTO
| 6 | 0.6 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | CENTRO DE VIDA
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
[5 empty] | 0 | 3.6
EXCAVACIÓN MANUAL | [5 empty] | 3.6
FIRMA |  |  |  | FIRMA
Wenceslao Junior Hernández Amador |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
ING DISEÑADOR HIDRAULICO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP: 08202-399107ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE VIDA "MIGUEL PINEDO BARROS"
RELLENO DE ZANJAS
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
ITEM: | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12.4.4 | Relleno material de sitio seleccionado compactado al 95% del Proctor Modificado | [5 empty] | m3
REFERENCIA | DIMENSIONES (m) |  |  | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACIONES
| LARGO | ANCHO | ALTO
| 52.36 | 0.7 | 1.585 | 1 | 58.0934 | 58.0934 | MH1 - MH2
| 63.37 | 0.7 | 1.755 | 1 | 77.85 | 135.9435 | MH2 - MH3
| 60.82 | 0.7 | 1.73 | 1 | 73.653 | 209.5965 | MH3 - MH4
| 89.8 | 0.7 | 1.535 | 1 | 96.4901 | 306.0866 | MH4 - MH5
| 56.74 | 0.7 | 1.375 | 1 | 54.6122 | 360.6988 | MH5 - MH6
| 29.49 | 0.7 | 1.52 | 1 | 31.3774 | 392.0762 | MH6 - MH7
| 76.88 | 0.7 | 1.54 | 1 | 82.8766 | 474.9528 | MH7 - MH8
| 35.99 | 0.7 | 1.45 | 1 | 36.5299 | 511.4827 | MH8 - EXISTENTE
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
[5 empty] | 0 | 511.4827
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | [5 empty] | 511.4827
FIRMA |  |  |  | FIRMA
Wenceslao Junior Hernández Amador |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
ING DISEÑADOR HIDRAULICO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP: 08202-399107ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE VIDA "MIGUEL PINEDO BARROS"
RELLENO DE ZANJAS
RELLENO GRANULAR
ITEM: | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12.4.5 | Relleno material Granular Tipo 1 compactado al 70% de la Densidad Relativa | [5 empty] | m3
REFERENCIA | DIMENSIONES (m) |  |  | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACIONES
| LARGO | ANCHO | ALTO
| 6 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.36 | 0.36 | CENTRO DE VIDA
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
[5 empty] | 0 | 0.36
RELLENO GRANULAR | [5 empty] | 0.36
FIRMA |  |  |  | FIRMA
Wenceslao Junior Hernández Amador |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
ING DISEÑADOR HIDRAULICO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP: 08202-399107ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE VIDA "MIGUEL PINEDO BARROS"
RELLENO DE ZANJAS
RELLENO DE CANTERA
ITEM: | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12.4.6 | Relleno material seleccionado de cantera Tipo 2 o 3 compactado al 95% del Proctor Modificado | [5 empty] | m3
REFERENCIA | DIMENSIONES (m) |  |  | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACIONES
| LARGO | ANCHO | ALTO
| 52.36 | 0.7 | 0.1 | 1 | 3.6652 | 3.6652 | MH1 - MH2
| 63.37 | 0.7 | 0.1 | 1 | 4.4359 | 8.1011 | MH2 - MH3
| 60.82 | 0.7 | 0.1 | 1 | 4.2574 | 12.3585 | MH3 - MH4
| 89.8 | 0.7 | 0.1 | 1 | 6.286 | 18.6445 | MH4 - MH5
| 56.74 | 0.7 | 0.1 | 1 | 3.9718 | 22.6163 | MH5 - MH6
| 29.49 | 0.7 | 0.1 | 1 | 2.0643 | 24.6806 | MH6 - MH7
| 76.88 | 0.7 | 0.1 | 1 | 5.3816 | 30.0622 | MH7 - MH8
| 35.99 | 0.7 | 0.1 | 1 | 2.5193 | 32.5815 | MH8 - EXISTENTE
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
[5 empty] | 0 | 32.5815
RELLENO DE CANTERA | [5 empty] | 32.5815
FIRMA |  |  |  | FIRMA
Wenceslao Junior Hernández Amador |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
ING DISEÑADOR HIDRAULICO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP: 08202-399107ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE VIDA "MIGUEL PINEDO BARROS"
POZOS DE INSPECCIÓN
POZO DE INSPECCIÓN (1,45 < H < 1,80)
ITEM: | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12.4.7 | Construcción pozo de inspección en concreto reforzado e impermeabilizado para tuberías de diámetro entre 8" y 27", con diámetro del cilindro de 1,20 m (1,45 m< H < 1,80m) incluye losa de fondo, tapa de inspección en HD, cilindro, cañuela y pañete de impermeabilización | [5 empty] | un
REFERENCIA | DIMENSIONES (m) |  |  | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACIONES
| LARGO | ANCHO | ALTO
|  |  |  | 5 | 5 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
[5 empty] | 0 | 5
POZO DE INSPECCIÓN (1,45 < H < 1,80) | [5 empty] | 5
FIRMA |  |  |  | FIRMA
Wenceslao Junior Hernández Amador |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
ING DISEÑADOR HIDRAULICO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP: 08202-399107ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE VIDA "MIGUEL PINEDO BARROS"
POZOS DE INSPECCIÓN
POZO DE INSPECCIÓN (1,80 < H < 3,00)
ITEM: | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12.4.8 | Construcción pozo de inspección en concreto reforzado e impermeabilizado para tuberías de diámetro entre 8" y 27", con diámetro del cilindro de 1,20 m (1.8 m< H < 3,0m) incluye losa de fondo, tapa de inspección en HD, cilindro, cañuela y pañete de impermeabilización | [5 empty] | UND
REFERENCIA | DIMENSIONES (m) |  |  | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACIONES
| LARGO | ANCHO | ALTO
|  |  |  | 3 | 3 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
[5 empty] | 0 | 3
POZO DE INSPECCIÓN (1,80 < H < 3,00) | [5 empty] | 3
FIRMA |  |  |  | FIRMA
Wenceslao Junior Hernández Amador |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
ING DISEÑADOR HIDRAULICO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP: 08202-399107ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE VIDA "MIGUEL PINEDO BARROS"
TUBERÍAS Y ACCESORIOS
TUBERÍA 8"
ITEM: | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12.4.9 | Tubería Alcantarillado de 8" en PVC (Unión Mecánica) de pared interior lisa y exterior corrugada. | [5 empty] | ML
REFERENCIA | DIMENSIONES (m) |  |  | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACIONES
| LARGO | ANCHO | ALTO
| 52.36 |  |  | 1 | 52.36 | 52.36 | MH1 - MH2
| 63.37 |  |  | 1 | 63.37 | 115.73 | MH2 - MH3
| 60.82 |  |  | 1 | 60.82 | 176.55 | MH3 - MH4
| 89.8 |  |  | 1 | 89.8 | 266.35 | MH4 - MH5
| 56.74 |  |  | 1 | 56.74 | 323.09 | MH5 - MH6
| 29.49 |  |  | 1 | 29.49 | 352.58 | MH6 - MH7
| 76.88 |  |  | 1 | 76.88 | 429.46 | MH7 - MH8
| 35.99 |  |  | 1 | 35.99 | 465.45 | MH8 - EXISTENTE
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
[5 empty] | 0 | 465.45
TUBERÍA 8" | [5 empty] | 465.45
FIRMA |  |  |  | FIRMA
Wenceslao Junior Hernández Amador |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
ING DISEÑADOR HIDRAULICO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP: 08202-399107ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO DE VIDA "MIGUEL PINEDO BARROS"
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
ACOMETIDA 6"
ITEM: | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD
12.4.10 | Suministro e Instalación domiciliaria de alcantarillado con tubería de PVC Unión Mecánica corrugada de 160 mm (6"). Incluye caja sencilla de 0.60x0.60x1.00 m en ladrillo, tapa en concreto de 3000 psi, Tee o Yee, codo o accesorios de derivación. Tipo 5. (6 < L < 7,0 m) | [5 empty] | UND
REFERENCIA | DIMENSIONES (m) |  |  | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL ACUMULADO | OBSERVACIONES
| LARGO | ANCHO | ALTO
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de vida
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
[5 empty] | 0 | 1
ACOMETIDA 6" | [5 empty] | 1
FIRMA |  |  |  | FIRMA
Wenceslao Junior Hernández Amador |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
ING DISEÑADOR HIDRAULICO |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP: 08202-399107ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## APU ITEMS ADICIONALES
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12 |  | PISOS
Ítem | 12.1.1 | PISO BALDOSA DE GRANO VIBROPRENSADO Y PULIDO DE 33 CM X 33 CM CON GRANO BLANCO # 1-2 Y TIPO DE GRANO MARMOL PERLATO O SIMILAR MAXIMO DE GRANO 9.5 MM + DILATACIONES PLASTICAS COLOR BLANCO CADA 6 PIEZAS SOBRE EL MORTERO DE PEGA DOSIFICACION 1:3 ESPESOR TOTAL 5 CM
|  | Unidad |  |  | M2
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PISO BALDOSA VIBROPRENSADO 30X30 EN MARMOL | m2 | 1.05 | 133000 | 139650
2 | Cemento gris | Kg | 0.65 | 2500 | 1625
3 | Dilatacion Blanca 2x2.4x 0.97x0.47 | Ml | 0.5 | 2400 | 1200
4 | Junta fina blanca | kg | 0.25 | 10000 | 2500
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 144975
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 7041.9 | 7042
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 7042
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
15000
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 15000
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 0.563 | 125079 | 70419
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 70419
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 237436
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12 |  | PISOS
Ítem | 12.1.2 | ZOCALO RECTO PREFABRICADO EN GRANO DE MARMOL COLOR BEIGE H= 7.5 CM
|  | Unidad |  |  | ML
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | ZÓCALO RECTO EN MARMOL BEIGE H=7 CM | m | 1.05 | 50000 | 52500
2 | Cemento gris | Kg | 0.45 | 2500 | 1125
3 | Agua | Lt | 6.3 | 250 | 1575
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 55200
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 1876.2 | 1876
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 1876
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 0.15 | 125079 | 18762
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 18762
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 75838
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12 |  | FACHADA
Ítem | 12.2.1 | Suministro e instalacion de mural en mosaico multicolor " SANTA MARTA CORAZON DEL MUNDO 500 AÑOS"
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Mural en mosaico multicolor, pulido con todos los elementos necesarios | M2 | 1.05 | 40000000 | 42000000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 42000000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 875553 | 875553
2 | Andamio metálico tubular (sección de 6 marcos de 1,50 m * 1,50 m con 6 crucetas de 2,30 m) | dia | 20 | 36000 | 720000
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 70 | 125079 | 8755530
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 8755530
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 51475530
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12 |  | FACHADA
Ítem | 12.2.2 | Suministro e instalacion de letrero volumetrico con luces " CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR " MIGUEL PINEDO BARROS"
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Letrero volumetrico con luces " CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR " MIGUEL PINEDO BARROS" | UND | 1.05 | 22000000 | 23100000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 23100000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 75047.4 | 75047
2 | Taladro | h | 2 | 2166.67 | 4333
3 | Andamio metálico tubular (sección de 2 marcos de 1,50 m * 1,50 m con 2 crucetas de 2,30 m) | dia | 4 | 10000 | 40000
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 6 | 125079 | 750474
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 750474
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 23890474
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12 |  | FACHADA
Ítem | 12.2.3 | Suministro e instalacion de Wall Pvc
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | WALL PVC | ML | 0.3 | 32000 | 9600
2 | CLICS DE SUJECION | und | 4 | 500 | 2000
3 | ADHESIVO PARA MONTAJES TOPEX O SIMILAR | UND | 0.35 | 20000 | 7000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 18600
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 403.1 | 403
2 | Taladro | h | 0.1 | 2166.67 | 217
3 | Andamio metálico tubular (sección de 2 marcos de 1,50 m * 1,50 m con 2 crucetas de 2,30 m) | dia | 0.1 | 10000 | 1000
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 1620
TRANSPORTE
|  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | h | 0.1 | 125079 | 12508
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 12508
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 32728
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12.3 |  | PLACA NIVEL N+4.5
Ítem | 12.3.1 | PLACA ALIGERADA CON CASETONES DE ICOPOR, ENCOFRADA Y FUNDIDA CONCRETO DE 3000 PSI A 28 DIAS, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 MM, ESPESOR DE 10 CM Y REFUERZOS VARILLAS DE 3/8" EN ESQUINAS Y VOLADIZOS.
|  | Unidad |  |  | M2
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | CONCRETO DE 3000 PSI A 28 DIAS CON BOMBA ESTACIONARIA | M3 | 0.1 | 971262 | 97126
2 | IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS TOPEX | M3 | 0.01 | 325000 | 3250
3 | ICOPOR DENSIDAD 14 ESPESOR 25 CM | M2 | 1 | 45000 | 45000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 145376
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 14634.2 | 14634
2 | Taladro | h | 0.1 | 2166.67 | 217
3 | Formaletas ( Cerchas, gatos extra largos, chazas de madera, madera, guarderas) | dia | 1 | 20000 | 20000
4 | Andamio metálico tubular (sección de 6 marcos de 1,50 m * 1,50 m con 6 crucetas de 2,30 m) | dia | 0.3 | 30000 | 9000
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 43851
TRANSPORTE
|  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | h | 1.17 | 125079 | 146342
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 146342
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 335569
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO | [6 empty] | 1
12 |  | PLACA NIVEL N+4.5
Ítem | 12.3.2 | PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:3 DE 6 CM IMPERBEAMILIZADA CON ADITIVO PARA MORTEROS Y CUBIERTAS Y CHAFLANES PERIMETRALES - PARA DRENAJES DE PLACA.
|  | Unidad |  |  | M2
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | MORTERO 1:3 CON ARENA DE POZO | M3 | 0.06 | 896860 | 53812
2 | IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS SIKA | M3 | 0.03 | 359900 | 10797
3 | MORTERO GUARDAESCOBAS | ML | 0.03 | 674200 | 20226
4 | Sikafill-12 Power Gris 22kg | M2 | 0.15 | 459900 | 68985
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 153820
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 6254 | 6254
3 | Formaletas ( Cerchas, gatos extra largos, chazas de madera, madera, guarderas) | dia | 0.15 | 10000 | 1500
4 | Andamio metálico tubular (sección de 6 marcos de 1,50 m * 1,50 m con 6 crucetas de 2,30 m) | dia | 0.1 | 30000 | 3000
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 10754
TRANSPORTE
|  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | h | 0.5 | 125079 | 62540
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 62540
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 227114
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12 |  | PLACA NIVEL N+4.5
Ítem | 12.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20
|  | Unidad |  |  | ML
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | LAMINA GALVANIZADA CAL 22 1.22X2.44 M | M2 | 0.33 | 130000 | 42900
2 | SOPORTES Y HERRAJES | und | 2 | 9000 | 18000
3 | TORNILLERIA | UND | 6 | 3500 | 21000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 81900
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 5003.2 | 5003
2 | Taladro | h | 0.3 | 2166.67 | 650
| Dobladora mecanica | Ml | 0.5 | 25000 | 12500
| Andamio metálico tubular (sección de 6 marcos de 1,50 m * 1,50 m con 6 crucetas de 2,30 m) | dia | 0.4 | 30000 | 12000
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 30153
TRANSPORTE
|  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | h | 0.4 | 125079 | 50032
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 50032
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 162085
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.1 | Suministro e instalcion de tuberia 3" ac ranurada sch 10
|  | Unidad |  |  | ml - und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Tuberia 3" ac ranurada sch 10 | Ml | 1 | 98000 | 98000
2 | Union ranurada de 3 | Und | 2 | 25000 | 25000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 123000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 12507.9 | 12508
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 12508
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 OF + 1 AYUDANGTE |  | HR | 1 | 125079 | 125079
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 125079
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 260587
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.2 | Tubería AC 1-1/4" Ranurada SCH10
|  | Unidad |  |  | ml - und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Tubería AC 1-1/4" Ranurada SCH10 | Ml | 1 | 47000 | 47000
2 | Unión Ranurada 1-1/4" | Und | 3 | 12000 | 12000
3 | Soporte Tipo Pera 1-1/4" | Und | 3 | 2500 | 7500
4 | Soporte Tipo Riel Vertical 1-1/4" | Und | 1 | 12000 | 12000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 78500
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 12507.9 | 12508
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 12508
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 OF + 1 AYUDANGTE |  | HR | 1 | 125079 | 125079
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 125079
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 216087
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.3 | Tubería AC 1" Roscada SCH40
|  | Unidad |  |  | ml - und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Tubería AC 1" Ranurada SCH40 | Ml | 1 | 39500 | 39500
2 | Soporte tipo pera 1" Galvanizada | und | 3 | 3500 | 3500
0
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 43000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 12507.9 | 12508
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 12508
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 OF + 1 AYUDANGTE |  | HR | 1 | 125079 | 125079
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 125079
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 180587
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.4 | Gabinete Contra Incendios Tipo II
|  | Unidad |  |  | und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Gabinete Contra Incendios Tipo II | und | 1 | 1350000 | 1350000
2 | Válvula restrictora de presión 1-1/2" | und | 1 | 250000 | 250000
3 | Manguera para toma de bomberos 30mts | und | 1 | 660000 | 660000
4 | Canastilla para manguera | und | 1 | 120000 | 120000
5 | Extintor | und | 1 | 140000 | 140000
6 | Hacha | und | 1 | 86000 | 86000
7 | Llave spanner | und | 1 | 45000 | 45000
8 | Martillo de Fragmentación | und | 1 | 35000 | 35000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 2686000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 12507.9 | 12508
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 12508
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 OF + 1 AYUDANGTE |  | HR | 1 | 125079 | 125079
|  |  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 125079
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 2823587
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ( VALVULAS, TEE, REDUCCIONES, UNIONES) PARA RED CONTRA INCENDIOS
|  | Unidad |  |  | GENERAL
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | sumnistro e instalacion de codos 3"x90 ranurado | UND. | 4 | 65000 | 260000
2 | sumnistro e instalacion de union 3 " ranurada | UND. | 40 | 38000 | 1520000
3 | sumnistro e instalacion de soporte tipo pera 3" | UND. | 28 | 8600 | 240800
4 | sumnistro e instalcion de soporte tipo riel vertical 3" | UND. | 5 | 24000 | 120000
5 | sumnistro e instalacion de tee mec 3" x 11/4" ranu | UND. | 8 | 36500 | 292000 | NO
6 | sumnistro e instalcion de tee mec 3" x 1" rosca | UND. | 13 | 39000 | 507000
7 | sumnistro e instalacion de red 3" x 11/4" ranurada | UND. | 2 | 28500 | 57000
8 | sumnistro e instalacion de union 11/4" ranurada | UND. | 50 | 19000 | 950000
9 | suministro e instalacion de tapon 11/4" ranurada | UND. | 6 | 13000 | 78000
10 | suministro e instalacion strak 11/4" x 1" roscada | UND. | 58 | 18000 | 1044000
11 | sumnistro e instalacion soporte tipo pera 11/4" | UND. | 48 | 4500 | 216000
12 | suministro e instalacion de tee ranurado 3 "x90 | UND. | 3 | 66000 | 198000
13 | sumnistro e instalacion de soporte tipo riel vertical 11/4" | UND. | 5 | 18000 | 90000
14 | sumnistro e instalacion de codo 1" x90 roscado | UND. | 20 | 7500 | 150000
15 | suministro e instalacion de tapon" ac ranurado | UND. | 2 | 12500 | 25000
16 | sumnistro e instalacion de soporte tipo pera 1 galvanizada | UND. | 25 | 4500 | 112500
17 | sumnistro e instalacion de reduccion copa 1" x 1/2" ac rosca | UND. | 76 | 8500 | 646000
18 | sumnistro e instalcion de tee 11/4" ranurada | UND. | 8 | 29000 | 232000
19 | sumnistro e instalcion de teflon liquido gastop | UND. | 10 | 19000 | 190000
20 | sumnistro e instalcion de teflon industrila | UND. | 20 | 9500 | 190000
21 | sumnistro e instalcion de varilla 3/8" x3mts | UND. | 25 | 28500 | 712500
22 | suministro e instalacion de tee 3" x11/2" ranurado | UND. | 1 | 42500 | 42500
23 | sumnistro e instalacion de union 11/2" ranurada | UND. | 6 | 18000 | 108000
24 | suministro e instalacion de codos 11/2" x90 | UND. | 3 | 28500 | 85500
25 | Niple 1-1/2" x 1,20mts Rosc x Ran | und | 2 | 89500 | 179000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 8245800
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 100063.2 | 100063
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 100063 | YA
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
450000
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 450000
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 OF + 1 AYUDANGTE |  | HR | 8 | 125079 | 1000632
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 1000632
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 9796495
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.6 | Siamesa toma bomberos 2-1/2" x 2-1/2" x 4"
|  | Unidad |  |  | und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Siamesa toma bomberos 2-1/2" x 2-1/2" x 4" | und | 1 | 1350000 | 1350000
2 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 1350000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 50031.6 | 50032
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 50032
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
120000
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 120000
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 | Oficial de Obra | h | 4 | 125079 | 500316
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 500316
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 2020348
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.7 | Válvula de control 3" ranurada principal
|  | Unidad |  |  | und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Válvula de control 3" ranurada principal | und | 1 | 960000 | 960000
2 | Unión Ranurada 3" | und | 1 | 18000 | 18000
0
0
[5 empty] | 0 | YA
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 978000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 20012.6 | 20013
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 20013
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 | Oficial de Obra | h | 1.6 | 125079 | 200126
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 200126
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 1198139
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.8 | Cheque antiretorno 3" Ranurado
|  | Unidad |  |  | und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Cheque antiretorno 3" Ranurado | und | 1 | 445000 | 445000
2 | Unión 3" Ranurada | und | 2 | 38000 | 38000
0
0
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 483000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 26266.6 | 26267
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 26267
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 | Oficial de Obra | h | 2.1 | 125079 | 262666
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 262666
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 771933
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.9 | Válvula visor 1"
|  | Unidad |  |  | und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Válvula visor 1" | und | 1 | 420000 | 420000
0
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 420000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 27017.1 | 27017
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 27017
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 | Oficial de Obra | h | 2.16 | 125079 | 270171
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 270171
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 717188
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.10 | Válvula desairadora 1"
|  | Unidad |  |  | und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Válvula desairadora 1" | und | 1 | 440000 | 440000
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 440000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 44000 | 44000
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 44000
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 | Oficial de Obra | h | 2.16 | 125079 | 270171
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 270171
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 754171
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.11 | Rociadores tipo k=5,6
|  | Unidad |  |  | und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Rociadores tipo k=5,6 | und | 1 | 25000 | 25000
2 | Escudo con porta escudo 1/2" | und | 1 | 12500 | 12500
| Gastop | und | 0.5 | 12000 | 6000
| Teflón | und | 0.3 | 8500 | 2550
| Varilla 3/8" roscada | und | 0.7 | 22500 | 15750
0
0
0
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 61800
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 4377.8 | 4378
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 4378
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 | Oficial de Obra | h | 0.35 | 125079 | 43778
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 43778
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 109956
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.12 | HIDROMAC - 20 HP
|  | Unidad |  |  | und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | UNA ELECTROBOMBA LIDER CONSTRUIDA EN HIERRO GRIS, MODELO 20H - 20W -IE3 , CASQUILLO EN ACERO INOX ,CON MOTOR DE ALTA EFICIENCIA DE 20 HP , TRIFASICA (220/440V) ,60HZ 3500 rpm , SUCCION Y DESCARGA DE 2" NPT. CAUDAL MAX 240 GPM ,CAUDAL MEDIO 110 GMP,ALTURA MEDIA 92M, PESO 153KG, DIMENSIONES 0,8/0,5/0,5MTS , HDT 88 mca/125psi , INCLUYE VALVULA , CHEQUE , PRESOSTATOS Y ACCESORIOS. | und | 1 | 14809600 | 14809600
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 14809600
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 107567.9 | 107568
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 107568
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 | Oficial de Obra | h | 8.6 | 125079 | 1075679
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 1075679
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 15992847
CAPITULO 12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.13 | EQUIPO CONTRA INCENDIO BOMBA JOCKEY 3.0HP
|  | Unidad |  |  | ml - und
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | BOMBA MULTIETAPAS VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE ( CUERPO - EJE- IMPULSORES MARCA BARNES MODELO VMSS2-110 ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3,0 HP , 11 ETAPAS , TRIFASICA A 220 VOL . SUCCION Y DESCARGA 11/4" X 1" INCLUYE CONTRABRIDAS , TORNILLERIA Y EMPAQUES Q= 23 GMP MAX , HDT 157 PSI MAX INCLUYE VALVULAS CHEUQES Y PRESOSTATO | und | 1 | 8068060.8 | 8068061
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 8068061
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 107567.9 | 107568
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 107568
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 | Oficial de Obra | h | 8.6 | 125079 | 1075679
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 1075679
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 9251308
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.14 | TABLERO CONTRA INCENDIO BOMBA PRINCIPAL 20 HP CON ELEMENTO DE MANIOBRAMARCA WEG ( PROTECCION MAGNETICA, CONECTOR DE POTENCIA, SELECTOR DE 2 Y 3 POSICIONES, LAMPARA, TEMPORALIZADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | TABLERO CONTRA INCENDIO BOMBA PRINCIPAL 20 HP CON ELEMENTO DE MANIOBRAMARCA WEG ( PROTECCION MAGNETICA, CONECTOR DE POTENCIA, SELECTOR DE 2 Y 3 POSICIONES, LAMPARA, TEMPORALIZADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO) | und | 1 | 6436800 | 6436800
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 6436800
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 643680 | 643680
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 643680
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 | Oficial de Obra | h | 4.5 | 125079 | 562856
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 562856
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 7643336
12 |  | RED CONTRA INCENDIOS
Ítem | 12.5.15 | TABLERO CONTRA INCENDIO BOMBA JOCKEY 3,0 HP CON ELEMENTO DE MANIOBRAMARCA WEG ( ARRANCADOR BOMBA, GUARDAMOTOR, SELECTOR DE POSICIONES, PILOTOS DE SEÑALIZACION, BORNERAS, CABLEADO)
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | TABLERO CONTRA INCENDIO BOMBA JOCKEY 3,0 HP CON ELEMENTO DE MANIOBRAMARCA WEG ( ARRANCADOR BOMBA, GUARDAMOTOR, SELECTOR DE POSICIONES, PILOTOS DE SEÑALIZACION, BORNERAS, CABLEADO) | und | 1 | 5549600 | 5549600
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 5549600
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 554960 | 554960
2
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 554960
TRANSPORTE |  | UNIDAD (m³) | DISTANCIA (km) | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR / HORA | VALOR TOTAL
1 | Oficial de Obra | h | 5.6 | 125079 | 700442
2 | Ayudante de Obra | h |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 700442
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 6805002
#VALUE!
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12 |  | CIELO RASO
Ítem | 12.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION
|  | Unidad |  |  | m²
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Tornillo para lamina cabeza de lenteja) | Kg | 1 | 1400 | 1400
2 | Perfil Vigueta Para Cielo Raso | UN | 1.2 | 7350 | 8820
3 | Perfil Omega Para Cielo Raso | UN | 1.3 | 8500 | 11050
4 | Lamina de pvc importada | UN | 0.75 | 30000 | 22500
5 | Tornillo para estructura | Kg | 0.75 | 1000 | 750
6 | Puntillas | kg | 0.3 | 20000 | 6000
7 | Uniones para pvc | Und | 0.5 | 17000 | 8500
8 | Angulos para cajas de inspeccion | Und | 0.25 | 26000 | 6500
9 | cornisa o angulos para acabados | Und | 1.3 | 15000 | 19500
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 85020
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 3752.4 | 3752
2 | Andamio metálico tubular (sección de 3 marcos de 1,50 m * 1,50 m con 6 crucetas de 2,30 m y ruedas) | dia | 0.5 | 30000 | 15000
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 18752
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 0.3 | 125079 | 37524
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 37524
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 141296
12 |  | PUERTAS MADERA
Ítem | 12.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,20X2,60
|  | Unidad |  |  | UN
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,20X2,60 | Un | 1 | 1147192 | 1147192
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 1147192
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 12507.9 | 12508
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 12508
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
| No aplica |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 1 | 125079 | 125079
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 125079
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 1284779
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12 |  | PUERTAS MADERA
Ítem | 12.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,00X2,60
|  | Unidad |  |  | UN
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 1,00X2,60 | Un | 1 | 998332 | 998332
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 998332
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 12507.9 | 12508
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 12508
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL |  |  | H
| No aplica |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 1 | 125079 | 125079
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 125079
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 1135919
12 |  | PUERTAS MADERA
Ítem | 12.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,90X2,60
|  | Unidad |  |  | UN
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,90X2,60 | Un | 1 | 699900 | 699900
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 699900
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 12507.9 | 12508
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 12508
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
| No aplica |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 1 | 125079 | 125079
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 125079
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 837487
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR “MIGUEL PINEDO BARROS” EN LA LOCALIDAD TRES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
12 |  | PUERTAS MADERA
Ítem | 12.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,80X2,60
|  | Unidad |  |  | UN
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PUERTA ENTAMBORADA + CENEFA DE 0,80X2,60 | Un | 1 | 559900 | 559900
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 559900
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 12507.9 | 12508
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 12508
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
| No aplica |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 1 | 125079 | 125079
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 125079
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 697487
12 |  | PUERTAS METALICAS
Ítem | 12.7.5 | PUERTA METALICA Y VIDRIO DE 1.86X2.60
|  | Unidad |  |  | UN
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PUERTA METALICA Y DE MADERA DE 1.86X2.60 | Un | 1 | 2100000 | 2100000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 2100000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 12507.9 | 12508
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 12508
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
| No aplica |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 1 | 125079 | 125079
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 125079
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 2237587
12 |  | PUERTAS METALICAS
Ítem | 12.7.6 | PUERTA METALICA Y VIDRIO DE 1.20 X 2.60
|  | Unidad |  |  | UN
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PUERTA METALICA DE 1.20 X2.60 | Un | 1 | 1200000 | 1200000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 1200000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Herramienta menor (% mano de obra) | glb | 10% | 12507.9 | 12508
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 12508
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
| No aplica |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | h | 1 | 125079 | 125079
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 125079
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 1337587
FIRMA |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## 12.4.1
DESCRIPCIÓN: | Localización y replanteo alcantarillado sanitario con equipo de Topografía
ITEM: | 12.4.1 |  | UNIDAD: | m | PRECIO UNITARIO: |  | 5559
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  | Valor parcial
$/día
Herramienta menor |  |  |  | % | 2553.446 | 10% |  | 255.3446
Equipo de topografía teodolito electrónico, precisión 5" |  |  |  | hr | 29500 | 0.033333 |  | 983.3333 | 30
Nivel Skill láser horizontal - vertical 360° y trípode |  |  |  | hr | 9500 | 0.033333 |  | 316.6667 | 30
[5 empty] | Subtotal Equipos |  |  | 1555.3446
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Desp. | Cantidad total | Valor parcial
%
Estacas en madera 4cm x 4cm x 90cm - Ordinario |  |  | un | 1 | 2900 |  | 0.5 | 1450
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal Materiales | Subtotal Materiales |  | 1450
III. MANO DE OBRA
Descripción |  | Valor jornal | Prest. | Prest. | Jornal total | Rendimiento |  | Valor parcial
|  | $ | % | $
Cuadrilla tipo II - Topografía |  | 542780.55 | 56.81% | 308368.1125 | 851148.6625 | 0.003 |  | 2553.446 | 450
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra | Subtotal Mano de Obra |  | 2553.446
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Cantidad |  | Distancia | Tarifa |  | Valor parcial
|  |  | M3/Kg/Un/Vj |  | Km | $ (m3/Km)
[5 empty] | Subtotal Transporte | Subtotal Transporte |  | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje |  | Valor parcial
Base | [7 empty] | 5558.7906
Administración | [5 empty] | 0% |  | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0% |  | 0
Utilidad | [5 empty] | 0% |  | 0
[5 empty] | Subtotal Costos Indirectos | Subtotal Costos Indirectos |  | 0
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## 12.4.2
DESCRIPCIÓN: | Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad.
ITEM: | 12.4.2 |  | UNIDAD: | m3 | PRECIO UNITARIO: |  | 29890
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  | Valor parcial
$/día
Herramienta menor |  |  |  | % | 13608.9694 | 10% |  | 1360.8969
Motobomba autocebante 3" motor eléctrico, 3m de succión, 6m de expulsión |  |  |  | hr | 14000 | 0.1 |  | 1400 | 10
Retroexcavadora de oruga Cat 320 |  |  |  | hr | 270400 | 0.05 |  | 13520 | 30
[5 empty] | Subtotal Equipos |  |  | 16280.8969
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Desp. | Cantidad total | Valor parcial
%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal Materiales | Subtotal Materiales |  | 0
III. MANO DE OBRA
Descripción |  | Valor jornal | Prest. | Prest. | Jornal total | Rendimiento |  | Valor parcial
|  | $ | % | $
Cuadrilla tipo 1 (1 Oficial + 1 ayudante) |  | 163417.8 | 66.55% | 108761.5888 | 272179.3888 | 0.05 |  | 13608.9694 | 25
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra | Subtotal Mano de Obra |  | 13608.9694
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Cantidad |  | Distancia | Tarifa |  | Valor parcial
|  |  | M3/Kg/Un/Vj |  | Km | $ (m3/Km)
[5 empty] | Subtotal Transporte | Subtotal Transporte |  | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje |  | Valor parcial
Base | [7 empty] | 29889.8664
Administración | [5 empty] | 0% |  | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0% |  | 0
Utilidad | [5 empty] | 0% |  | 0
[5 empty] | Subtotal Costos Indirectos | Subtotal Costos Indirectos |  | 0
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## 12.4.3
DESCRIPCIÓN: | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad.
ITEM: | 12.4.3 |  | UNIDAD: | m3 | PRECIO UNITARIO: |  | 52298
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  | Valor parcial
$/día
Herramienta menor |  |  |  | % | 46270.4961 | 10% |  | 4627.0496
Motobomba autocebante 3" motor eléctrico, 3m de succión, 6m de expulsión |  |  |  | hr | 14000 | 0.1 |  | 1400 | 10
1
[5 empty] | Subtotal Equipos |  |  | 6027.0496
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Desp. | Cantidad total | Valor parcial
%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal Materiales | Subtotal Materiales |  | 0
III. MANO DE OBRA
Descripción |  | Valor jornal | Prest. | Prest. | Jornal total | Rendimiento |  | Valor parcial
|  | $ | % | $
Cuadrilla tipo 1 (1 Oficial + 1 ayudante) |  | 163417.8 | 66.55% | 108761.5888 | 272179.3888 | 0.17 |  | 46270.4961 | 9
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra | Subtotal Mano de Obra |  | 46270.4961
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Cantidad |  | Distancia | Tarifa |  | Valor parcial
|  |  | M3/Kg/Un/Vj |  | Km | $ (m3/Km)
[5 empty] | Subtotal Transporte | Subtotal Transporte |  | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje |  | Valor parcial
Base | [7 empty] | 52297.5457
Administración | [5 empty] | 0% |  | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0% |  | 0
Utilidad | [5 empty] | 0% |  | 0
[5 empty] | Subtotal Costos Indirectos | Subtotal Costos Indirectos |  | 0
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## 12.4.4
DESCRIPCIÓN: | Relleno material de sitio seleccionado compactado al 95% del Proctor Modificado
ITEM: | 12.4.4 |  | UNIDAD: | m3 | PRECIO UNITARIO: |  | 62586
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  | Valor parcial
$/día
Herramienta menor |  |  |  | % | 44648.6682 | 10% |  | 4464.8668
Minicargador Bobcat |  |  |  | hr | 135000 | 0.033333 |  | 4500 | 30
Compactador manual vibratorio (Canguro) 5 Hp |  |  |  | hr | 13450 | 0.55556 |  | 7472.2222 | 1.8
[5 empty] | Subtotal Equipos |  |  | 16437.089
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Desp. | Cantidad total | Valor parcial
%
Agua |  |  | lt | 25 | 50 |  | 30 | 1500
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal Materiales | Subtotal Materiales |  | 1500
III. MANO DE OBRA
Descripción |  | Valor jornal | Prest. | Prest. | Jornal total | Rendimiento |  | Valor parcial
|  | $ | % | $
Cuadrilla tipo 2 (1 Oficial + 2 ayudante) |  | 221781.3 | 67.77% | 150290.9354 | 372072.2354 | 0.12 |  | 44648.6682 | 15
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra | Subtotal Mano de Obra |  | 44648.6682
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Cantidad |  | Distancia | Tarifa |  | Valor parcial
|  |  | M3/Kg/Un/Vj |  | Km | $ (m3/Km)
[5 empty] | Subtotal Transporte | Subtotal Transporte |  | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje |  | Valor parcial
Base | [7 empty] | 62585.7573
Administración | [5 empty] | 0% |  | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0% |  | 0
Utilidad | [5 empty] | 0% |  | 0
[5 empty] | Subtotal Costos Indirectos | Subtotal Costos Indirectos |  | 0
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## 12.4.5
DESCRIPCIÓN: | Relleno material Granular Tipo 1 compactado al 70% de la Densidad Relativa
ITEM: | 12.4.5 |  | UNIDAD: | m3 | PRECIO UNITARIO: |  | 123079
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  | Valor parcial
$/día
Herramienta menor |  |  |  | % | 18603.6118 | 10% |  | 1860.3612
Minicargador Bobcat |  |  |  | hr | 135000 | 0.04 |  | 5400 | 25
Compactador manual vibratorio (Canguro) 5 Hp |  |  |  | hr | 13450 | 0.5 |  | 6725 | 2
[5 empty] | Subtotal Equipos |  |  | 13985.3612
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Desp. | Cantidad total | Valor parcial
%
Material de cantera tipo 1 |  |  | m3 | 1.3 | 60000 |  | 1.3 | 78000
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal Materiales | Subtotal Materiales |  | 78000
III. MANO DE OBRA
Descripción |  | Valor jornal | Prest. | Prest. | Jornal total | Rendimiento |  | Valor parcial
|  | $ | % | $
Cuadrilla tipo 2 (1 Oficial + 2 ayudante) |  | 221781.3 | 67.77% | 150290.9354 | 372072.2354 | 0.05 |  | 18603.6118 | 20
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra | Subtotal Mano de Obra |  | 18603.6118
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Cantidad |  | Distancia | Tarifa |  | Valor parcial
|  |  | M3/Kg/Un/Vj |  | Km | $ (m3/Km)
Transporte de material de relleno |  |  | 1.3 |  | 8 | 1201 |  | 12490.4
[5 empty] | Subtotal Transporte | Subtotal Transporte |  | 12490.4
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje |  | Valor parcial
Base | [7 empty] | 123079.3729
Administración | [5 empty] | 0% |  | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0% |  | 0
Utilidad | [5 empty] | 0% |  | 0
[5 empty] | Subtotal Costos Indirectos | Subtotal Costos Indirectos |  | 0
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## 12.4.6
DESCRIPCIÓN: | Relleno material seleccionado de cantera Tipo 2 o 3 compactado al 95% del Proctor Modificado
ITEM: | 12.4.6 |  | UNIDAD: | m3 | PRECIO UNITARIO: |  | 150138
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  | Valor parcial
$/día
Herramienta menor |  |  |  | % | 22324.3341 | 10% |  | 2232.4334
Minicargador Bobcat |  |  |  | hr | 135000 | 0.04 |  | 5400 | 25
Compactador manual vibratorio (Canguro) 5 Hp |  |  |  | hr | 13450 | 0.33333 |  | 4483.3333 | 3
[5 empty] | Subtotal Equipos |  |  | 12115.7667
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Desp. | Cantidad total | Valor parcial
%
Material de cantera tipo 2 o 3 |  |  | m3 | 1.3 | 75000 |  | 1.3 | 97500
Agua |  |  | lt | 25 | 50 |  | 30 | 1500
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal Materiales | Subtotal Materiales |  | 99000
III. MANO DE OBRA
Descripción |  | Valor jornal | Prest. | Prest. | Jornal total | Rendimiento |  | Valor parcial
|  | $ | % | $
Cuadrilla tipo 2 (1 Oficial + 2 ayudante) |  | 221781.3 | 67.77% | 150290.9354 | 372072.2354 | 0.06 |  | 22324.3341 | 19
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra | Subtotal Mano de Obra |  | 22324.3341
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Cantidad |  | Distancia | Tarifa |  | Valor parcial
|  |  | M3/Kg/Un/Vj |  | Km | $ (m3/Km)
Transporte de material seleccionado para relleno |  |  | 1.3 |  | 10 | 1246 |  | 16198
Acarreo de material en obra |  |  | 0.01 |  | 10 | 5000 |  | 500
[5 empty] | Subtotal Transporte | Subtotal Transporte |  | 16698
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje |  | Valor parcial
Base | [7 empty] | 150138.1009
Administración | [5 empty] | 0% |  | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0% |  | 0
Utilidad | [5 empty] | 0% |  | 0
[5 empty] | Subtotal Costos Indirectos | Subtotal Costos Indirectos |  | 0
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## 12.4.7
DESCRIPCIÓN: | Construcción pozo de inspección en concreto reforzado e impermeabilizado para tuberías de diámetro entre 8" y 27", con diámetro del cilindro de 1,20 m (1,45 m< H < 1,80m) incluye losa de fondo, tapa de inspección en HD, cilindro, cañuela y pañete de impermeabilización
ITEM: | 12.4.7 |  | UNIDAD: | un | PRECIO UNITARIO: |  | 4347374
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  | Valor parcial
$/día
Herramienta menor |  |  |  | % | 1019444.5771 | 10% |  | 101944.4577
Formaleta metálica |  |  |  | gbl | 115000 | 1.8182 |  | 209090.9091 | 0.55
Vibrador de concreto gasolina 3-4m, 25-40mm |  |  |  | día | 49400 | 0.36364 |  | 17963.6364 | 2.75
[5 empty] | Subtotal Equipos |  |  | 328999.0032
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Desp. | Cantidad total | Valor parcial
%
Acero corrugado figurado 1/4" - 1" 60.000 Psi |  |  | kg | 114 | 6600 |  | 114 | 752400
Alambre negro Cal. 18 |  |  | kg | 24 | 8500 |  | 24 | 204000
Aro y tapa pozos de inspección en HF |  |  | un | 1 | 785000 |  | 1 | 785000
Concreto corriente grava común 3000 PSI |  |  | m3 | 1.2 | 545000 |  | 1.2 | 654000
Mortero baja permeabilidad 3000 PSI |  |  | m3 | 0.35 | 497200 |  | 0.35 | 174020
Impermeabilizante integral concreto-mortero Plastocrete DM (20Kg) |  |  | un | 0.3 | 331700 |  | 0.3 | 99510
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal Materiales | Subtotal Materiales |  | 2668930
III. MANO DE OBRA
Descripción |  | Valor jornal | Prest. | Prest. | Jornal total | Rendimiento |  | Valor parcial
|  | $ | % | $
Cuadrilla tipo 3 (1 Oficial + 3 ayudante) |  | 280144.8 | 68.47% | 191820.282 | 471965.082 | 2.16 |  | 1019444.5771 | 0.8
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra | Subtotal Mano de Obra |  | 1019444.5771
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Cantidad |  | Distancia | Tarifa |  | Valor parcial
|  |  | M3/Kg/Un/Vj |  | Km | $ (m3/Km)
Transporte pesado |  |  | 0.55 |  | 1 | 600000 |  | 330000
[5 empty] | Subtotal Transporte | Subtotal Transporte |  | 330000
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje |  | Valor parcial
Base | [7 empty] | 4347373.5803
Administración | [5 empty] | 0% |  | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0% |  | 0
Utilidad | [5 empty] | 0% |  | 0
[5 empty] | Subtotal Costos Indirectos | Subtotal Costos Indirectos |  | 0
FIRMA |  |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## 12.4.8
DESCRIPCIÓN: | Construcción pozo de inspección en concreto reforzado e impermeabilizado para tuberías de diámetro entre 8" y 27", con diámetro del cilindro de 1,20 m (1.8 m< H < 3,0m) incluye losa de fondo, tapa de inspección en HD, cilindro, cañuela y pañete de impermeabilización
ITEM: | 12.4.8 |  | UNIDAD: | un | PRECIO UNITARIO: |  | 4816532
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  | Valor parcial
$/día
Herramienta menor |  |  |  | % | 1019444.5771 | 10% |  | 101944.4577
Formaleta metálica |  |  |  | gbl | 115000 | 3 |  | 345003.45 | 0.33333
Vibrador de concreto gasolina 3-4m, 25-40mm |  |  |  | día | 49400 | 0.4 |  | 19760 | 2.5
[5 empty] | Subtotal Equipos |  |  | 466707.9077
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Desp. | Cantidad total | Valor parcial
%
Acero corrugado figurado 1/4" - 1" 60.000 Psi |  |  | kg | 128 | 6600 |  | 128 | 844800
Alambre negro Cal. 18 |  |  | kg | 30 | 8500 |  | 30 | 255000
Aro y tapa pozos de inspección en HF |  |  | un | 1 | 785000 |  | 1 | 785000
Concreto corriente grava común 3000 PSI |  |  | m3 | 1.49 | 545000 |  | 1.49 | 812050
Mortero baja permeabilidad 3000 PSI |  |  | m3 | 0.35 | 497200 |  | 0.35 | 174020
Impermeabilizante integral concreto-mortero Plastocrete DM (20Kg) |  |  | un | 0.3 | 331700 |  | 0.3 | 99510
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal Materiales | Subtotal Materiales |  | 2970380
III. MANO DE OBRA
Descripción |  | Valor jornal | Prest. | Prest. | Jornal total | Rendimiento |  | Valor parcial
|  | $ | % | $
Cuadrilla tipo 3 (1 Oficial + 3 ayudante) |  | 280144.8 | 68.47% | 191820.282 | 471965.082 | 2.16 |  | 1019444.5771 | 0.6
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra | Subtotal Mano de Obra |  | 1019444.5771
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Cantidad |  | Distancia | Tarifa |  | Valor parcial
|  |  | M3/Kg/Un/Vj |  | Km | $ (m3/Km)
Transporte pesado |  |  | 0.6 |  | 1 | 600000 |  | 360000
[5 empty] | Subtotal Transporte | Subtotal Transporte |  | 360000
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje |  | Valor parcial
Base | [7 empty] | 4816532.4849
Administración | [5 empty] | 0% |  | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0% |  | 0
Utilidad | [5 empty] | 0% |  | 0
[5 empty] | Subtotal Costos Indirectos | Subtotal Costos Indirectos |  | 0
FIRMA | #VALUE! |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## 12.4.9
DESCRIPCIÓN: | Tubería Alcantarillado de 8" en PVC (Unión Mecánica) de pared interior lisa y exterior corrugada.
ITEM: | 12.4.9 |  | UNIDAD: | m | PRECIO UNITARIO: |  | 174944
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  | Valor parcial
$/día
Herramienta menor |  |  |  | % | 54435.8778 | 10% |  | 5443.5878
3
1
[5 empty] | Subtotal Equipos |  |  | 5443.5878
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Desp. | Cantidad total | Valor parcial
%
Tubería alcantarillado 8" |  |  | m | 1 | 95700 |  | 1 | 95700
Lubricante PVC 500gr |  |  | un | 0.04 | 44300 |  | 0.04 | 1772
Hidrosello Novafort 8" |  |  | un | 1 | 16700 |  | 1 | 16700
Limpiador removedor PVC (1/4gl) |  |  | un | 0.01 | 89300 |  | 0.01 | 893
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal Materiales | Subtotal Materiales |  | 115065
III. MANO DE OBRA
Descripción |  | Valor jornal | Prest. | Prest. | Jornal total | Rendimiento |  | Valor parcial
|  | $ | % | $
Cuadrilla tipo 1 (1 Oficial + 1 ayudante) |  | 163417.8 | 66.55% | 108761.5888 | 272179.3888 | 0.2 |  | 54435.8778 | 7.9
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra | Subtotal Mano de Obra |  | 54435.8778
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Cantidad |  | Distancia | Tarifa |  | Valor parcial
|  |  | M3/Kg/Un/Vj |  | Km | $ (m3/Km)
[5 empty] | Subtotal Transporte | Subtotal Transporte |  | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje |  | Valor parcial
Base | [7 empty] | 174944.4655
Administración | [5 empty] | 0% |  | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0% |  | 0
Utilidad | [5 empty] | 0% |  | 0
[5 empty] | Subtotal Costos Indirectos | Subtotal Costos Indirectos |  | 0
FIRMA | #VALUE! |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## 12.4.10
DESCRIPCIÓN: | Suministro e Instalación domiciliaria de alcantarillado con tubería de PVC Unión Mecánica corrugada de 160 mm (6"). Incluye caja sencilla de 0.60x0.60x1.00 m en ladrillo, tapa en concreto de 3000 psi, Tee o Yee, codo o accesorios de derivación. Tipo 5. (6 < L < 7,0 m)
ITEM: | 12.4.10 |  | UNIDAD: | un | PRECIO UNITARIO: |  | 2047039
I. EQUIPOS
Descripción |  |  |  | Unidad | Tarifa | Rendimiento |  | Valor parcial
$/día
Herramienta menor |  |  |  | % | 808852.6857 | 10% |  | 80885.2686
3
1
[5 empty] | Subtotal Equipos |  |  | 80885.2686
II. MATERIALES
Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Desp. | Cantidad total | Valor parcial
%
Ladrillo macizo 24cm x 12cm x 6cm |  |  | un | 120 | 1100 |  | 120 | 132000
Mortero baja permeabilidad 3000 PSI |  |  | m3 | 0.02 | 497200 |  | 0.02 | 9944
Marco y tapa caja de inspección 80cm x 80cm medida interna |  |  | un | 1 | 81600 |  | 1 | 81600
Concreto corriente grava común 3000 PSI |  |  | m3 | 0.06 | 545000 |  | 0.06 | 32700
Acero corrugado figurado 1/4" - 1" 60.000 Psi |  |  | kg | 7 | 6600 |  | 7 | 46200
Mortero corriente 3000 PSI |  |  | m3 | 0.09 | 478900 |  | 0.09 | 43101
Tubería alcantarillado 6" |  |  | m | 6.5 | 75000 |  | 6.5 | 487500
Silla tee PVC alcantarillado 8" x 6" |  |  | un | 1 | 195200 |  | 1 | 195200
Unión PVC sanitaria 6" |  |  | un | 1 | 69400 |  | 1 | 69400
Lubricante PVC 500gr |  |  | un | 0.03 | 55200 |  | 0.03 | 1656
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal Materiales | Subtotal Materiales |  | 1099301
III. MANO DE OBRA
Descripción |  | Valor jornal | Prest. | Prest. | Jornal total | Rendimiento |  | Valor parcial
|  | $ | % | $
Cuadrilla tipo 2 (1 Oficial + 2 ayudante) |  | 221781.3 | 67.77% | 150290.9354 | 372072.2354 | 2.1739 |  | 808852.6857 | 0.46
[5 empty] | Subtotal Mano de Obra | Subtotal Mano de Obra |  | 808852.6857
IV. TRANSPORTE
Descripción |  |  | Cantidad |  | Distancia | Tarifa |  | Valor parcial
|  |  | M3/Kg/Un/Vj |  | Km | $ (m3/Km)
Transporte semipesado |  |  | 0.19333 |  | 1 | 300000 |  | 58000
[5 empty] | Subtotal Transporte | Subtotal Transporte |  | 58000
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [5 empty] | Porcentaje |  | Valor parcial
Base | [7 empty] | 2047038.9542
Administración | [5 empty] | 0% |  | 0
Imprevistos | [5 empty] | 0% |  | 0
Utilidad | [5 empty] | 0% |  | 0
[5 empty] | Subtotal Costos Indirectos | Subtotal Costos Indirectos |  | 0
FIRMA | #VALUE! |  |  | FIRMA
JORGE ANTONIO ANDRADE BLANCO |  |  |  | RICARDO JOSE MARTINEZ VELAIDEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. 08202-159900 ATL |  |  |  | M.P. 08202-219279 ATL

## CUADRILLAS
No. en salarios mínimos
1 AYUDANTE A | SALARIO MIN | (1,2SMMLV+1 AT) | día
2026 | 2000000 | 2400000 | 80000
1 AYUDANTE B |  | (1,5SMMLV+1 AT) | día
2026 | 2000000 | 3000000 | 100000
1 OFICIAL A |  | (2MMLV+1 AT) | día
2026 | 2000000 | 4000000 | 133333
1 OFICIAL B |  | (3MMLV) | día
2026 | 2000000 | 6000000 | 200000
CÁLCULO DE CUADRILLAS 2026
Clave |  | Descripción | unidad | Cantidad | Precio con | Total
prestaciones
O00050 |  | Cuadrilla AA (Albañilería) 1Of y 1 Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 12.5% | 140000 | 17500
O00002 |  | Oficial A | jor | 12.5% | 233332.75 | 29166.5938
|  | Subtotal |  |  |  | 46666.5938
O00901 | 1,2 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 96.25% |  | 16844.0133
| 2 SMMLV |  |  | 93.34% |  | 27224.1296
|  | Total hora |  |  |  | 90735
O00051 |  | Cuadrilla AA 1Of+2Ay (Albañilería) | HR
O00001 |  | 2 Ayudante A | jor | 25% | 140000 | 35000 | 50
O00002 |  | Oficial A | jor | 12.5% | 233332.75 | 29166.5938
|  | Subtotal |  |  |  | 64166.5938
O00901 | 1,2 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 96.25% |  | 33688.0266
| 2 SMMLV |  |  | 93.34% |  | 27224.1296
|  | Total |  |  |  | 125079
O00050 |  | Cuadrilla AA (Albañilería) 1 Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 25% | 140000 | 35000
O00002 |  | Oficial A | jor | 0% | 233332.75 | 0
|  | Subtotal |  |  |  | 35000
O00901 | 1,2 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 96.25% |  | 33688.0266
| 2 SMMLV |  |  | 93.34% |  | 0
|  | Total |  |  |  | 68688
O00050 |  | Cuadrilla AA (Albañilería) 1 Oficial | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0% | 30168 | 0
O00002 |  | Oficial A | jor | 12.5% | 48554 | 6069.25
|  | Subtotal |  |  |  | 6069.25
O00901 | 1,2 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 96.25% |  | 0
| 2 SMMLV |  |  | 93.34% |  | 5665.0444
|  | Total |  |  |  | 11734
O00052 |  | Cuadrilla BB (Instalaciones) 1 Of y 1 Ay | HR | 10%
|  | Ayudante A Instalaciones | jor | 12.5% | 33184.8 | 4148.1
|  | Oficial A Instalaciones | jor | 12.5% | 53409.4 | 6676.175
|  | Subtotal |  |  |  | 10824.275
| 1,2 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 96.25% |  | 3992.6087
| 2 SMMLV |  |  | 93.34% |  | 6231.5488
|  | Total |  |  |  | 21048
O00053 |  | Cuadrilla CC (Pintura) 1 Of Y 3 Ay | HR | 15%
|  | Ayudantes A Pinturas | jor | 37.5% | 34693.2 | 13009.95
|  | Oficial A Pinturas | jor | 12.5% | 55837.1 | 6979.6375
|  | Subtotal 1 |  |  |  | 19989.5875
| 1,2 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 96.25% |  | 12522.2726
| 2 SMMLV |  |  | 93.34% |  | 6514.8011
|  | Total |  |  |  | 39027
O00054 |  | Cuadrilla DD (Carpintería) 2 Of y 1 Ay | HR | 20%
|  | Ayudante B Carpintería | jor | 12.5% | 44475.6 | 5559.45
|  | Oficial A Carpintería | jor | 12.5% | 58264.8 | 7283.1
|  | Oficial B Carpintería | jor | 12.5% | 82735.2 | 10341.9
|  | Subtotal |  |  |  | 23184.45
| 1,5 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 94.82% |  | 5271.5402
| 2 SMMLV |  |  | 93.34% |  | 6798.0533
| 3 SMMLV |  |  | 91.38% |  | 9450.0401
|  | Total |  |  |  | 44704
O00055 |  | Cuadrilla EE (Cableado estructural) 1 Of y 1 Ay | HR | 30%
|  | Ayudante B Cableado estructural | jor | 12.5% | 48181.9 | 6022.7375
|  | Oficial B Cableado estructural | jor | 12.5% | 89629.8 | 11203.725
|  | Subtotal |  |  |  | 17226.4625
| 1,5 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 94.82% |  | 5710.8352
| 3 SMMLV |  |  | 91.38% |  | 10237.5435
|  | Total |  |  |  | 33174.8411
O00056 |  | Cuadrilla FF (Electrico) 1 je, 1 Of y 1 Ay | HR | 30%
|  | jefe de obra | jor | 12.5% | 104567.3417 | 13070.9177
|  | Ayudante A Electrico | jor | 12.5% | 39218.4 | 4902.3
|  | Oficial A Electrico | jor | 12.5% | 63120.2 | 7890.025
|  | Subtotal |  |  |  | 25863.2427
| 3,5 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 90.97% |  | 11891.1803
| 1,2 SMMLV |  |  | 96.25% |  | 4718.5375
| 2 SMMLV |  |  | 93.34% |  | 7364.5577
|  | Total |  |  |  | 49837.5183
O00057 |  | Cuadrilla FF (Electrico especializado)1 je, 1 Of y 1 Ay | HR | 30%
|  | jefe de obra | jor | 12.5% | 104567.3417 | 13070.9177
|  | Ayudante Electrico especializado | jor | 12.5% | 53777.49 | 6722.1863
|  | Oficial Electrico especializado | jor | 12.5% | 74690.9583 | 9336.3698
|  | Subtotal |  |  |  | 29129.4738
| 3,5 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 90.97% |  | 11891.1803
| 1,8 SMMLV |  |  | 93.84% |  | 6308.0753
| 2,5 SMMLV |  |  | 91.94% |  | 8583.7576
|  | Total |  |  |  | 55912.487
O00058 |  | Cuadrilla GG (Drywall) 1 Of y 1 Ay | HR | 20%
|  | Ayudante B drywall | jor | 12.5% | 41367.32 | 5170.915
|  | Oficial drywall | jor | 12.5% | 82734.6 | 10341.825
|  | Subtotal |  |  |  | 15512.74
| 1,5 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 94.82% |  | 4903.1264
| 3 SMMLV |  |  | 91.38% |  | 9449.9716
|  | Total |  |  |  | 29865.838
O00059 |  | Cuadrilla HH (Est. metálica) 1 sold, 1 Of y 1 Ay | HR | 20%
|  | soldador | jor | 12.5% | 68945.5 | 8618.1875
|  | Ayudante A estructura metalica | jor | 12.5% | 36201.6 | 4525.2
|  | Oficial B estructura metalica | jor | 12.5% | 45963.6667 | 5745.4583
|  | Subtotal |  |  |  | 18888.8458
| 3 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 91.38% |  | 7874.9763
| 1,2 SMMLV |  |  | 96.25% |  | 4355.5731
| 2 SMMLV |  |  | 93.34% |  | 5362.8169
|  | Total |  |  |  | 36482.2122
O00061 |  | Cuadrilla JJ (Aseo) 1 Ay y 1 Ay (recargo) | HR | 20%
|  | Ayudante A Aseo | jor | 12.5% | 30168 | 3771
|  | Ayudante A Aseo con recargo | jor | 12.5% | 36201.6 | 4525.2
|  | Subtotal |  |  |  | 8296.2
| 1,5 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 94.82% |  | 3575.7095
| 1,2 SMMLV |  |  | 96.25% |  | 4355.5731
|  | Total |  |  |  | 16227.4825
O00060 |  | Cuadrilla II (Topografía) 1 Top.-1 of ejero | HR | 40%
|  | topógrafo | jor | 12.5% | 96523.7 | 12065.4625
|  | ejero o cadenero | jor | 12.5% | 38781.8438 | 4847.7305
|  | ayudante | jor | 12.5% | 46538.2125 | 5817.2766
|  | Subtotal |  |  |  | 22730.4695
| 3 SMMLV | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 91.38% |  | 11024.9669
| 1,5 SMMLV |  |  | 94.82% |  | 4596.6788
| 1,8 SMMLV |  |  | 93.84% |  | 5458.9113
|  | Total |  |  |  | 43811

## CONCRETOS Y MORTEROS
MORTEROS Y CONCRETOS
PRECIO ACTUAL DE CEMENTO |  | Bulto 50 kg | unitario
| kg | 75000 | 1500
PRECIO ACTUAL DE ARENA FINA | m³ |  | 154000
PRECIO ACTUAL DE ARENA LAVADA DE PEÑA | m³ |  | 205000
GRAVA | m³ |  | 211800
AGUA | L |  | 200
mortero 1:3 con arena de pozo
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 454 | 1500 | 681000
Arena fina | m³ | 1.09 | 154000 | 167860
Agua | L | 240 | 200 | 48000
TOTAL |  |  |  |  | 896860
mortero 1:4 con Arena de peña
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 364 | 1500 | 546000
Arena fina | m³ | 1.16 | 154000 | 178640
Agua | L | 220 | 200 | 44000
TOTAL |  |  |  |  | 768640
Mortero 1:5 con arena de peña
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 302 | 1500 | 453000
Arena fina | m³ | 1.2 | 154000 | 184800
Agua | L | 182 | 200 | 36400
TOTAL |  |  |  |  | 674200
Concreto 4.000 psi | 280 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 420 | 1500 | 630000
Arena lavada de río | m³ | 0.67 | 205000 | 137350
Grava | m³ | 0.67 | 211800 | 141906
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 135000 | 17550
Agua | L | 260 | 200 | 52000
TOTAL |  |  |  | 978806
Concreto 3.500 psi | 246 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 380 | 1500 | 570000
Arena lavada de río | m³ | 0.6 | 205000 | 123000
Grava | m³ | 0.76 | 211800 | 160968
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 135000 | 17550
Agua | L | 250 | 200 | 50000
TOTAL |  |  |  | 921518
Concreto 3.000 psi | 210 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 350 | 1500 | 625000
Arena lavada de río | m³ | 0.56 | 205000 | 114800
Grava | m³ | 0.84 | 211800 | 177912
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 135000 | 17550
Agua | L | 180 | 200 | 36000
TOTAL |  |  |  |  | 971262
Concreto 2.500 psi | 175 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 260 | 1500 | 390000
Arena lavada de río | m³ | 0.52 | 205000 | 106600
Grava | m³ | 0.94 | 211800 | 199092
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 135000 | 17550
Agua | L | 170 | 200 | 34000
TOTAL |  |  |  | 747242
Concreto 2.000 psi | 140 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 230 | 1500 | 345000
Arena lavada de río | m³ | 0.55 | 205000 | 112750
Grava | m³ | 0.92 | 211800 | 194856
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 135000 | 17550
Agua | L | 170 | 200 | 34000
TOTAL |  |  |  | 704156
Concreto pobre 1.500 psi | 105 kg/cm²
material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 175 | 1500 | 262500
Arena lavada de río | m³ | 0.55 | 154000 | 84700
Grava | m³ | 0.98 | 211800 | 207564
Mezcladora de trompo | día | 0.13 | 135000 | 17550
Agua | L | 160 | 200 | 32000
TOTAL |  |  |  | 604314
CONCRETOS
TIPO en psi | Unidad | Cantidad | Valor unitario
1.500 Normal | m³ | 1 | 604314
2.000 Normal | m³ | 1 | 704156
2.500 Normal | m³ | 1 | 747242
3.000 Normal | m³ | 1 | 971262
3.500 Normal | m³ | 1 | 921518

## FP
FACTOR PRESTACIONAL < 2SMMLV |  |  |  |  | FACTOR PRESTACIONAL > 2 SMMLV
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN
A. SALARIO |  |  | 100 |  | A. SALARIO |  |  | 100
B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES |  |  |  |  | B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES
| Subsidio de transporte |  | 11.71 |  |  | Subsidio de transporte
| Cesantía |  | 8.33 |  |  | Cesantía |  | 8.33
| Intereses Cesantía |  | 1 |  |  | Intereses Cesantía |  | 1
| Prima Legal |  | 8.33 | 8.333% |  | Prima Legal |  | 8.33
| Vacaciones |  | 4.16 | 4.11% |  | Vacaciones |  | 4.16
| Salud |  | 8.5 |  |  | Salud |  | 8.5
| Pensiones |  | 12 |  |  | Pensiones |  | 12
| Riesgos Profesionales |  | 6.96 |  |  | Riesgos Profesionales |  | 6.96
| Dotacion |  | 3 |  |  | Dotacion
| Exámenes de ingreso y egreso |  | 1.3 |  |  | Exámenes de ingreso y egreso |  | 1.3
| Otros (ausencias justificadas, Indemnizaciones, etc. ) |  | 1 |  |  | Otros (ausencias justificadas, Indemnizaciones, etc. ) |  | 1
| PARAFISCALES |  |  |  |  | PARAFISCALES
| Caja de compensacion Familiar |  | 4 |  |  | Caja de compensacion Familiar |  | 4
| Sena |  | 2 |  |  | Sena |  | 2
| ICBF |  | 3 |  |  | ICBF |  | 3
|  | SUB-TOTAL B | 75.29 |  |  |  | SUB-TOTAL B | 60.58
FACTOR PRESTACIONAL ADOPTADO |  |  | 175.29 |  | FACTOR PRESTACIONAL ADOPTADO |  |  | 160.58
FACTOR PRESTACIONAL APROXIMADO |  |  | 1.7529 |  | FACTOR PRESTACIONAL APROXIMADO |  |  | 1.6058
|  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
LUIS FELIPE GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

## Puente Cra.5ta (hidden)
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA | [7 empty] | CÓDIGO MIO-FO-36
VERSIÓN 2.0
UNIDAD EJECUTORA |  |  |  |  | ACTA Nª | 1 | VALOR BÁSICO ACTA: |  | 0 | PERIODO MES | MARZO
[9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 46098 | #REF! | #REF!
CONTRATO No : LPN-02 DE 2015 | [5 empty] | PLAZO INICIAL: | #REF! |  | PLAZO ACUMULADO: | 0
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, HIDRÁULICAS Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 5ta Y LA CARRERA 4ta EN ESTRUCTURA DE CONCRETO CON LUZ LIBRE DE 30 METROS Y LA CARRERA 19 EN ESTRUCTURA METÁLICA CON LUZ LIBRE DE 25 METROS, CON LA REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS EN PAVIMENTO RÍGIDO CON ESPACIO PÚBLICO, PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA- SETP | [5 empty] | FECHA DE INICIACION: | #REF! |  | FECHA DE SUSPENSIÓN: | #REF!
[6 empty] | FECHA DE REANUDACIÓN: | #REF! |  | FECHA DE VENCIMIENTO: | #REF!
[6 empty] | VALOR INICIAL (incluido IVA) : | 0 |  | VALOR ADICIÓN No.__ : | 0
CONTRATISTA: VALORES Y CONTRATOS S.A. |  | LOCALIZACIÓN Y/O DESCIRPCION :
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :__________________________ |  | INTERVENTOR: |  | CONSORCIO INTER. CENTRO DE VIDA 2025 |  | VALOR TOTAL ACUMULADO: | 0 |  | VALOR TOTAL EN ADICIONES: | 0
#REF! |  | PUENTE Cra. 5ta
Item | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. _____ de fecha ________ |  | OBRA EJECUTADA
[8 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR
| ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  |  | CANTIDAD | VALOR
1 | ESTRUCTURA DEL PUENTE | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Preliminares | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Localización y Replanteo Puente | Mes | 6 | 6750000 | 40500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Demoliciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) | [8 empty] | 0 | 0
1.2.1 | Demolición de Estructuras en Concreto reforzado | m3 | 488 | 100000 | 48800000 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Concreto Estructural |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | Concreto Estructural f´c = 21 Mpa para New Jersey | m3 | 13 | 900000 | 11700000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.2 | Concreto Estructural f´c = 28 MPa para Losa | m3 | 115 | 900000 | 103500000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.3 | Concreto Estructural f´c = 28 Mpa para Diafragma en Estribo, Diafragma Intermedio y Apoyo Central | m3 | 12 | 900000 | 10800000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.4 | Concreto Estructural f´c = 35 MPa para Vigas y Bloques de Anclaje | m3 | 134 | 950000 | 127300000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.5 | Concreto Estructural f´c = 21 Mpa para Estribos, Muro de Acompañamiento, Aleta y tope sísmico | m3 | 264 | 750000 | 198000000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.6 | Concreto Estructural f´c = 21 Mpa para Recalce de cimentación, Anden, Separador y Placa de Aproximación | m3 | 53 | 750000 | 39750000 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Pilotes Preexcavados |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 | Pilotes preexcavados (Cuchara Kelly) Ø = 85 cm, incluye concreto de 3000 psi | m | 576 | 1410000 | 812160000 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5.1 | Acero de Postensionamiento f´s= 18900 Kg/cm2 | Ton-m | 95035 | 2300 | 218580500 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5.2 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa | Kg | 178210 | 5500 | 980155000 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Estructuras de Acero |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 | Acero de barandas | Kg | 13220 | 5500 | 72710000 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Apoyos y Sellos para Juntas de Puentes |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7.1 | Apoyo de Neopreno (400x500x54 mm) Gr 60 con 4 Láminas de refuerzo de 4 mm | Un | 14 | 1100000 | 15400000 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Juntas y Anclajes |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8.1 | Juntas elastoméricas movimiento de 5 cm | m | 37 | 1600000 | 59200000 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Rellenos para Estructuras |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.9.1 | Relleno Estructural con Base Granular BG-1 Puente Nuevo (suministro, colocación y compactación) | m3 | 160 | 135000 | 21600000 |  |  |  |  | 0 | 0
110 | Muros de Contención |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10.1 | Concreto Estructural f´c = 21 Mpa para Muros de contención | m3 | 8 | 783000 | 6264000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10.2 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa | Kg | 660 | 5500 | 3630000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10.3 | Subdrenes con geotextil y material granular para 1<H<2, L<10 m | Gl | 1 | 810000 | 810000 |  |  |  |  | 0 | 0
111 | Paso Elevado |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11.1 | Pilotes preexcavados (Cuchara Kelly) Ø = 0,85 m, L = 36 m, incluye concreto de 3000 psi | m | 72 | 1410000 | 101520000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11.2 | Concreto Estructural f´c = 21 Mpa para Dado | m3 | 44 | 783000 | 34452000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11.3 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa | kg | 10050 | 5500 | 55275000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11.4 | Estructuras de Acero - Cercha soporte en Acero A-36 | kg | 3320 | 13500 | 44820000 |  |  |  |  | 0 | 0
112 | Obras de protección |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.12.1 | Enrocados | m3 | 1746 | 135000 | 235710000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.12.2 | Geotextiles | m2 | 1423 | 11500 | 16364500 |  |  |  |  | 0 | 0
1.12.3 | Terraplenes | m3 | 3007 | 27000 | 81189000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.12.4 | Tablestacado | m2 | 1943 | 95000 | 184585000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO | [8 empty] | 0 | 0
21 | Preliminares | [8 empty] | 0 | 0
2.1.1 | Localización y Replanteo de Vías Urbanas | m2 | 2420 | 680 | 1645600 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Demoliciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | Demolición de Pavimentos Rígidos de espesor variable | m2 | 810 | 7000 | 5670000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Demolición de Pavimentos Flexible de espesor variable | m2 | 726 | 5400 | 3920400 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.3 | Demolición de sardinel existente | ml | 1380 | 3400 | 4692000 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Excavaciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | Excavación mecánica de material sin clasificación | m3 | 1045 | 13500 | 14107500 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Estructura de Pavimento |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.1 | Mejoramiento con incorporación de Granular (Suministro, colocación y compactación) | m3 | 847 | 67500 | 57172500 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.2 | Base Estabilizada con Emulsión Asfáltica BEE-1 (Suministro, colocación y compactación) | m3 | 412 | 297000 | 122364000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.3 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 (Suministro, instalación y colocación) | m3 | 121 | 810000 | 98010000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.4 | Geomalla (suministro y colocación) | m2 | 2420 | 12150 | 29403000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.5 | Riego de Liga con emulsión CRR-1 | m2 | 2420 | 2700 | 6534000 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Pavimento en Concreto |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.1 | Pavimento de Concreto MR-45 kg/cm2 (Incluye corte y sello de juntas, barras de transferencia, curado y texturizado) | m3 | 581 | 877500 | 509827500 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.2 | Bordillo rectangular prefabricado (800x200x350 mm) (Suministro e Instalación, incluye 3 cm de Mortero de Nivelación 1:3) | ml | 950 | 81000 | 76950000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.3 | Sardinel en concreto de 3000 psi, 20x15 rectangular (Incluye acero de refuerzo, formaleta metálica y mano de obra) | ml | 430 | 54000 | 23220000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.4 | Barras Corrugadas fy=280 Mpa para parrilla de refuerzo adicional de placas doblemente reforzadas | Kg | 11560 | 5130 | 59302800 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.5 | Sellado de juntas en Pavimento de Concreto Hidráulico (incluye limpieza, suministro e instalación de soporte base y sellante) | m | 830 | 10800 | 8964000 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ESPACIO PUBLICO | [8 empty] | 0 | 0
31 | Preliminares | [8 empty] | 0 | 0
3.1.1 | Localización y Replanteo de Espacio Público | m2 | 928 | 810 | 751680 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | Excavaciones y Demoliciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | Excavación Manual en material común | m3 | 408 | 20250 | 8262000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.2 | Demolición de Pisos y Andenes en Concreto | m2 | 577 | 4050 | 2336850 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | Andenes, Sardineles, Pisos y Rampas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | Franja de ajuste fundida en sitio en Concreto 3000 PSI (Incluye estampada para cenefa) | m2 | 10 | 54000 | 540000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.2 | Franja demarcadora en Adoquín de arcilla 20x5x6 cm - Color Rojo (Incluye 4 cm de arena) | m2 | 10 | 121500 | 1215000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.3 | Adoquín de cemento macizo Peatonal de 20x10x6 cm - Color Arena (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 183 | 121500 | 22234500 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.4 | Adoquín de cemento macizo Peatonal de 20x10x6 cm - Color Rojo (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 338 | 121500 | 41067000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.5 | Adoquín de cemento macizo Peatonal de 20x10x6 cm - Color Gris (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 130 | 121500 | 15795000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.6 | Piso en Loseta en Concreto cuadrada plana 40x40x6 cm (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 50 | 121500 | 6075000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.7 | Piso en Loseta táctil guía discapacitados visuales 40X40X6 cm LOST-GU - Color Gris (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 40 | 121500 | 4860000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.8 | Piso en Loseta táctil alerta discapacitados visuales de 40X40X6 cm LOST-AL - Color Gris (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 10 | 121500 | 1215000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.9 | Sardinel Bajo Rampas de 800x150x350 mm (Incluye suministro e instalación) | m | 68 | 121500 | 8262000 |  |  |  |  | 0 | 0
2010-03-03 | Andenes (Separador) y Esquinas Vado en Concreto de 3000 PSI | m3 | 4 | 783000 | 3132000 |  |  |  |  | 0 | 0
2011-03-03 | Escalera en Concreto de 3000 PSI | m3 | 1 | 1012500 | 1012500 |  |  |  |  | 0 | 0
2012-03-03 | Suministro e Instalación de Cañuela Prefabricada (incluye 3 cm Mortero 1:3) | m | 52 | 202500 | 10530000 |  |  |  |  | 0 | 0
2013-03-03 | Rampas Peatonales en Concreto de 3000 PSI | m2 | 22 | 162000 | 3564000 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | Estructura de Pavimento para Andenes |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4.1 | Reconformación del suelo natural | m2 | 928 | 410 | 380480 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4.2 | Base Granular BG-1 extendida a mano (Suministro, colocación y compactación) | m3 | 278 | 135000 | 37530000 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Mobiliario Urbano |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.1 | Contenedor de Raíces Tipo A1 de 1.00 x 1.00 m (Incluye gravilla ) | Un | 2 | 270000 | 540000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.2 | Contenedor de Raíces Tipo B1 de 1.20 x 1.20 m (Incluye gravilla ) | Un | 3 | 337500 | 1012500 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.3 | Marco o Borde para Contenedor de Raices Tipo A1 (1.00 x 1.00 m) | m | 81 | 472500 | 38272500 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.4 | Marco o Borde para Contenedor de Raices Tipo B1 (1.20 x 1.20 m) | m | 2 | 607500 | 1215000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.5 | Suministro e Instalación de Bancas en Concreto sin espaldar M-31 | Un | 4 | 607500 | 2430000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.6 | Caneca en Acero Inoxidable Tipo Barcelona | Un | 1 | 1012500 | 1012500 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.7 | Suministro e Instalación de Bolardos Altos en Hierro | Un | 29 | 202500 | 5872500 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.8 | Desmonte y Traslado de Postes energía | Un | 8 | 540000 | 4320000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.9 | Desmonte y Traslado de Postes teléfono | Un | 1 | 540000 | 540000 |  |  |  |  | 0 | 0
2010-05-03 | Barandas Metálicas | m | 82 | 405000 | 33210000 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Paisajismo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6.1 | Zona Verde Con Césped | m2 | 9 | 30000 | 270000 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | SEÑALIZACIÓN | [8 empty] | 0 | 0
41 | Señalización Vertical y Elevada Corredor Vial (Incluye suministro e instalación) | [8 empty] | 0 | 0
4.1.1 | Señal de tránsito Grupo I (SP, SR y SI de 60 cm, excepto las que se encuentren en los demás grupos y la SI-04 ) | Un | 3 | 337500 | 1012500 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.2 | Señal de tránsito grupo IV (DOL de 20 cm X 90 cm) | Un | 2 | 202500 | 405000 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.3 | Señal de tránsito grupo V (SI-26 de 50x60) | Un | 3 | 270000 | 810000 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Señalización Horizontal Corredor Vial |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | Linea de demarcación continua blanca con Resina Termoplástica con microesfera | m | 257 | 3500 | 899500 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.2 | Linea de demarcación discontinua blanca con Resina Termoplástica con microesfera | m | 150 | 3500 | 525000 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.3 | Linea de demarcación continua amarilla con Resina Termoplástica con microesfera | m | 172 | 3500 | 602000 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.4 | Línea canal blanca con Resina Termoplástica con microesfera | m | 15 | 3500 | 52500 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.5 | Marca vial con Resina Termoplástica con microesfera | m2 | 19 | 38000 | 722000 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | PLAN DE MANEJO DEL TRÁFICO | [8 empty] | 0 | 0
5.1 | Señalización de Calles y Carreteras afectadas por obras | [8 empty] | 0 | 0
5.1.1 | Suministro e Instalación de Señal Temporal Móvil SPO- SRO Y SIO de 75x75 cm Grado ingenieria | Un | 6 | 175500 | 1053000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.2 | Suministro e Instalación de Señal Temporal Fija SPO- SRO Y SIO de 75x75 cm Grado Ingenieria | Un | 10 | 202500 | 2025000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.3 | Suministro e Instalación de Señal Temporal Fija SIO de 1,20x60 cm Grado Ingenieria | Un | 10 | 202500 | 2025000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2 | Dispositivos para Canalización del Tránsito |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | Suministro e Instalación de Barricadas Metálicas de 3 Paneles (SRO-01, SRO-02) | Un | 6 | 810000 | 4860000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.2 | Colombina plástica inyectada, maciza, una sola pieza, medida 1,60 con cinta reflectiva | und | 50 | 121500 | 6075000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.3 | Cinta de Señalización | ml | 1000 | 140 | 140000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.4 | Pasacalles en Tela a Full Color de 7.30 x 0.70 m | Un | 4 | 472500 | 1890000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.5 | Cerramiento con Tela Verde o Malla de Lona (Polisombra) h = 2.10 m, estructura en madera | m | 500 | 13500 | 6750000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.6 | Suministro e Instalación de Delineadores Tubulares | und | 50 | 67500 | 3375000 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | RED DE ACUEDUCTO | [8 empty] | 0 | 0
61 | Preliminares | [8 empty] | 0 | 0
6.1.1 | Localización y Replanteo | m | 50 | 810 | 40500 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | Excavaciones, Demoliciones y Perfilado (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.1 | Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. | m3 | 27 | 20250 | 546750 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | Rellenos para Redes (incluye suministro, extendido, humedecimiento y compactación) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.3.1 | Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de sitio, compactado al 95% del proctor modificado | m3 | 21.6 | 13500 | 291600 |  |  |  |  | 0 | 0
6.3.2 | Relleno de zanjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | m3 | 5.4 | 54000 | 291600 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | Suministro e instalación tubería Acueducto PVC RDE 21 Unión Mecánica |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.4.1 | Tubería Acueducto Diám 6" | m | 50 | 94500 | 4725000 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | Suministro e instalación Válvulas Compuerta Elástica (Incluye anclaje en concreto de 3000 PSI) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.5.1 | Válvula compuerta elástica Extremo Brida Diám 3" | Un | 1 | 675000 | 675000 |  |  |  |  | 0 | 0
6.5.2 | Válvula compuerta elástica Extremo lisos o junta rápida PVC de Diám 6" | Un | 1 | 1350000 | 1350000 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | Cajas Válvulas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.1 | Construcción caja válvula D = 3" | Un | 1 | 675000 | 675000 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.2 | Construcción caja válvula D = 6" | Un | 1 | 810000 | 810000 |  |  |  |  | 0 | 0
67 | Suministro e instalación Hidrantes (Incluye anclaje en concreto de 3000 PSI) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7.1 | Hidrante tipo tràfico norma ISO PN 10 de 3" (Incluye suministro de tornillerìa y empaquetadura para el montaje) | Un | 1 | 2430000 | 2430000 |  |  |  |  | 0 | 0
0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal bàsico obras |  |  |  |  | 4849073260 |  | 0 |  | 0 |  | 0
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior firman
NOTA: 1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
Firma |  |  |  | Firma
Nombre: JAIME MASSARD BALLESTAS |  |  |  | Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista |  |  |  | Interventor
Matrícula No.: 498 Atlántico |  |  |  | Matricula No.:

## Puente Cra.4ta (hidden)
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA | [7 empty] | CÓDIGO MIO-FO-36
VERSIÓN 2.0
UNIDAD EJECUTORA |  |  |  |  | ACTA Nª | 1 | VALOR BÁSICO ACTA: |  | 0 | PERIODO MES | MARZO
[9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 46098 | #REF! | #REF!
CONTRATO No : LPN-02 DE 2015 | [5 empty] | PLAZO INICIAL: | #REF! |  | PLAZO ACUMULADO: | 0
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, HIDRÁULICAS Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 5ta Y LA CARRERA 4ta EN ESTRUCTURA DE CONCRETO CON LUZ LIBRE DE 30 METROS Y LA CARRERA 19 EN ESTRUCTURA METÁLICA CON LUZ LIBRE DE 25 METROS, CON LA REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS EN PAVIMENTO RÍGIDO CON ESPACIO PÚBLICO, PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA- SETP | [5 empty] | FECHA DE INICIACION: | #REF! |  | FECHA DE SUSPENSIÓN: | #REF!
[6 empty] | FECHA DE REANUDACIÓN: | #REF! |  | FECHA DE VENCIMIENTO: | #REF!
[6 empty] | VALOR INICIAL (incluido IVA) : | 0 |  | VALOR ADICIÓN No.__ : | 0
CONTRATISTA: VALORES Y CONTRATOS S.A. |  | LOCALIZACIÓN Y/O DESCIRPCION :
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :__________________________ |  | INTERVENTOR: |  | CONSORCIO INTER. CENTRO DE VIDA 2025 |  | VALOR TOTAL ACUMULADO: | 0 |  | VALOR TOTAL EN ADICIONES: | 0
#REF! |  | PUENTE Cra. 4ta
Item | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. _____ de fecha ________ |  | OBRA EJECUTADA
[8 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR
| ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  |  | CANTIDAD | VALOR
1 | ESTRUCTURA DEL PUENTE | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Preliminares | [7 empty] | 0
1.1.1 | Localización y Replanteo Puente | Mes | 6 | 6750000 | 40500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Demoliciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | Demolición de Estructuras en Concreto reforzado | m3 | 323 | 100000 | 32300000 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Concreto Estructural |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | Concreto Estructural f´c = 21 Mpa para New Jersey | m3 | 13 | 900000 | 11700000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.2 | Concreto Estructural f´c = 28 MPa para Losa | m3 | 145 | 900000 | 130500000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.3 | Concreto Estructural f´c = 28 Mpa para Diafragma en Estribo, Diafragma Intermedio y Apoyo Central | m3 | 14 | 900000 | 12600000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.4 | Concreto Estructural f´c = 35 MPa para Vigas y Bloques de Anclaje | m3 | 148 | 950000 | 140600000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.5 | Concreto Estructural f´c = 21 Mpa para Estribos, Muro de Acompañamiento, Aleta y tope sísmico | m3 | 299 | 750000 | 224250000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.6 | Concreto Estructural f´c = 21 Mpa para Recalce de cimentación, Anden, Separador y Placa de Aproximación | m3 | 60 | 750000 | 45000000 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Pilotes Preexcavados |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 | Pilotes preexcavados (Cuchara Kelly) Ø = 85 cm, incluye concreto de 3000 psi | m | 592 | 1410000 | 834720000 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5.1 | Acero de Postensionamiento f´s= 18900 Kg/cm2 | Ton-m | 108362 | 2300 | 249232600 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5.2 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa | Kg | 182800 | 5500 | 1005400000 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Estructuras de Acero |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6.1 | Acero de barandas | Kg | 13250 | 5500 | 72875000 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Apoyos y Sellos para Juntas de Puentes |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7.1 | Apoyo de Neopreno (400x500x54 mm) Gr 60 con 4 Láminas de refuerzo de 4 mm | Un | 16 | 1100000 | 17600000 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Juntas y Anclajes |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8.1 | Juntas elastoméricas movimiento de 5 cm | m | 42 | 1600000 | 67200000 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Rellenos para Estructuras |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.9.1 | Relleno Estructural con Base Granular BG-1 Puente Nuevo (suministro, colocación y compactación) | m3 | 264 | 135000 | 35640000 |  |  |  |  | 0 | 0
110 | Muros de Contención |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10.1 | Concreto Estructural f´c = 21 Mpa para Muros de contención | m3 | 118 | 783000 | 92394000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10.2 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa | Kg | 11180 | 5500 | 61490000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10.3 | Subdrenes con geotextil y material granular para 2<H<4, L<10 m | Gl | 1 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10.4 | Acero de barandas | Kg | 7120 | 5500 | 39160000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.10.5 | Mampostería | m2 | 12 | 337500 | 4050000 |  |  |  |  | 0 | 0
111 | Obras de protección |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11.1 | Enrocados | m3 | 1137 | 135000 | 153495000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11.2 | Geotextiles | m2 | 1078 | 11500 | 12397000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11.3 | Terraplenes | m3 | 316 | 27000 | 8532000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.11.4 | Tablestacado | m2 | 1716 | 95000 | 163020000 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Preliminares |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | Localización y Replanteo de Vías Urbanas | m2 | 805 | 680 | 547400 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Demoliciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | Demolición de Pavimentos Rígidos de espesor variable | m2 | 105 | 7000 | 735000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.2 | Demolición de Pavimentos Flexible de espesor variable | m2 | 700 | 5400 | 3780000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.3 | Demolición de sardinel existente | ml | 460 | 3400 | 1564000 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Excavaciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | Excavación mecánica de material sin clasificación | m3 | 345 | 13500 | 4657500 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Estructura de Pavimento |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.1 | Mejoramiento con incorporación de Granular (Suministro, colocación y compactación) | m2 | 282 | 67500 | 19035000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.2 | Base Estabilizada con Emulsión Asfáltica BEE-1 (Suministro, colocación y compactación) | m3 | 137 | 297000 | 40689000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.3 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-2 (Suministro, instalación y colocación) | m3 | 40 | 810000 | 32400000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.4 | Geomalla (suministro y colocación) | m2 | 805 | 12150 | 9780750 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.5 | Riego de Liga con emulsión CRR-1 | m2 | 805 | 2700 | 2173500 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Pavimento en Concreto |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.1 | Pavimento de Concreto MR-45 kg/cm2 (Incluye corte y sello de juntas, barras de transferencia, curado y texturizado) | m3 | 195 | 877500 | 171112500 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.2 | Bordillo rectangular prefabricado (800x200x350 mm) (Suministro e Instalación, incluye 3 cm de Mortero de Nivelación 1:3) | ml | 320 | 81000 | 25920000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.3 | Sardinel en concreto de 3000 psi, 20x15 rectangular (Incluye acero de refuerzo, formaleta metálica y mano de obra) | ml | 140 | 54000 | 7560000 |  |  |  |  | 0 | 0
2.5.4 | Barras Corrugadas fy=280 Mpa para parrilla de refuerzo adicional de placas doblemente reforzadas | Kg | 3900 | 5130 | 20007000 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ESPACIO PUBLICO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | Preliminares |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | Localización y Replanteo de Espacio Público | m2 | 700 | 810 | 567000 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | Excavaciones y Demoliciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | Excavación Manual en material común | m3 | 150 | 20250 | 3037500 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.2 | Demolición de Pisos y Andenes en Concreto | m2 | 400 | 4050 | 1620000 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | Andenes, Sardineles, Pisos y Rampas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | Franja de ajuste fundida en sitio en Concreto 3000 PSI (Incluye estampada para cenefa) | m2 | 10 | 54000 | 540000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.2 | Franja demarcadora en Adoquín de arcilla 20x5x6 cm Color Rojo (Incluye 4 cm de arena) | m2 | 10 | 121500 | 1215000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.3 | Adoquín Peatonal de Concreto de 20x10x6 cm - Color Arena (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 190 | 121500 | 23085000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.4 | Adoquín Peatonal de Concreto de 20x10x6 cm - Color Rojo (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 137 | 121500 | 16645500 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.5 | Adoquín de Cemento Macizo Peatonal de 20x10x6 cm - Color Gris (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 190 | 121500 | 23085000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.6 | Bordillo rectangular prefabricado para ciclo-ruta de 800x100x350 mm (Incluye suministro e instalación, 3 cm de Mortero de Nivelación 1:3) | m | 80 | 121500 | 9720000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.7 | Piso en Loseta táctil guía discapacitados visuales de 40X40X6 cm LOST-GU - Color Gris (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 20 | 121500 | 2430000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.8 | Piso en Loseta táctil alerta discapacitados visuales de 40X40X6 cm LOST-AL - Color Gris (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 20 | 121500 | 2430000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.3.9 | Piso en Loseta en Concreto cuadrada plana de 40x40x6 cm (Incluye suministro e instalación, base de 4 cm de arena, nivelación y arena de sello) | m2 | 72 | 121500 | 8748000 |  |  |  |  | 0 | 0
2010-03-03 | Sardinel Bajo Rampas de 800x150x350 mm (Incluye suministro e instalación) | m | 12 | 121500 | 1458000 |  |  |  |  | 0 | 0
2011-03-03 | Andenes (Separador) y Esquinas Vado en Concreto de 3000 PSI | m3 | 4 | 783000 | 3132000 |  |  |  |  | 0 | 0
2012-03-03 | Escalera en Concreto de 3000 PSI | m3 | 35 | 1012500 | 35437500 |  |  |  |  | 0 | 0
2013-03-03 | Rampas Peatonales en Concreto de 3000 PSI | m2 | 21 | 162000 | 3402000 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | Estructura de Pavimento para Andenes |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4.1 | Reconformación del suelo natural | m2 | 520 | 410 | 213200 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4.2 | Base Granular BG-1 extendida a mano (Suministro, colocación y compactación) | m3 | 156 | 135000 | 21060000 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Estructura de Pavimento para Ciclo-Ruta |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.1 | Renivelación y compactación de la subrasante | m2 | 120 | 13500 | 1620000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.2 | Sub base Granular SBG-1 extendida a mano (Suministro, colocación y compactación) | m3 | 4 | 135000 | 540000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.3 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-3 (Suministro, instalación y colocación) | m3 | 1 | 877500 | 877500 |  |  |  |  | 0 | 0
3.5.4 | Riego de Imprimacion con emulsión CRL-1 | m2 | 12 | 2700 | 32400 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Mobiliario Urbano |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6.1 | Contenedor de Raíces Tipo A1 de 1.00 x 1.00 m (Incluye gravilla) | Un | 5 | 270000 | 1350000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6.2 | Contenedor de Raíces Tipo B1 de 1.20 x 1.20 m (Incluye gravilla) | Un | 2 | 337500 | 675000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6.3 | Marco o Borde para Contenedor de Raices Tipo A1 (1.00 x 1.00 m) | m | 5 | 472500 | 2362500 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6.4 | Marco o Borde para Contenedor de Raices Tipo B1 (1.20 x 1.20 m) | m | 2 | 607500 | 1215000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6.5 | Suministro e Instalación de Bancas en Concreto sin espaldar M-31 | Un | 2 | 607500 | 1215000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6.6 | Suministro e Instalación de Canecas en Acero Inoxidable Tipo Barcelona | Un | 2 | 1012500 | 2025000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6.7 | Suministro e Instalación de Bolardos Altos en Hierro | Un | 29 | 202500 | 5872500 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6.8 | Desmonte y Traslado de Poste de Alumbrado Público | Un | 2 | 540000 | 1080000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.6.9 | Desmonte y Traslado de Postes energía | Un | 2 | 540000 | 1080000 |  |  |  |  | 0 | 0
2010-06-03 | Desmonte y Traslado de Postes teléfono | Un | 6 | 540000 | 3240000 |  |  |  |  | 0 | 0
2011-06-03 | Desmonte y Traslado de Luminarias | Un | 2 | 270000 | 540000 |  |  |  |  | 0 | 0
2012-06-03 | Barandas Metálicas | m | 100 | 405000 | 40500000 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Paisajismo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.7.1 | Zona Verde Con Césped | m2 | 173 | 30000 | 5190000 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | Muros de Contención en Concreto Reforzado |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.8.1 | Muro de Contención en Concreto de 3000 PSI | m3 | 52 | 783000 | 40716000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.8.2 | Zapata Muro de Contención en Concreto de 3000 PSI | m3 | 31 | 675000 | 20925000 |  |  |  |  | 0 | 0
3.8.3 | Acero de refuerzo fy = 420 Mpa (incluye suministro y figurado) | kg | 9230 | 5500 | 50765000 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | Señalización Vertical y Elevada Corredor Vial (Incluye suministro e instalación) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | Señal de tránsito Grupo I (SP, SR y SI de 60 cm, excepto las que se encuentren en los demás grupos y la SI-04 ) | Un | 2 | 337500 | 675000 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1.2 | Señal de tránsito grupo V (SI-26 de 50x60) | Un | 3 | 270000 | 810000 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Señalización Horizontal Corredor Vial |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | Linea de demarcación continua blanca con Resina Termoplástica con microesfera | m | 257 | 3500 | 899500 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.2 | Linea de demarcación discontinua blanca con Resina Termoplástica con microesfera | m | 150 | 3500 | 525000 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.3 | Linea de demarcación continua amarilla con Resina Termoplástica con microesfera | m | 172 | 3500 | 602000 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.4 | Línea canal blanca con Resina Termoplástica con microesfera | m | 15 | 3500 | 52500 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.5 | Marca vial con Resina Termoplástica con microesfera | m2 | 21 | 38000 | 798000 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | PLAN DE MANEJO DEL TRÁFICO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Señalización de Calles y Carreteras afectadas por obras |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | Suministro e Instalación de Señal Temporal Móvil SPO- SRO Y SIO de 75x75 cm Grado ingenieria | Un | 6 | 175500 | 1053000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.2 | Suministro e Instalación de Señal Temporal Fija SPO- SRO Y SIO de 75x75 cm Grado Ingenieria | Un | 10 | 202500 | 2025000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.3 | Suministro e Instalación de Señal Temporal Fija SIO de 1,20x60 cm Grado Ingenieria | Un | 10 | 202500 | 2025000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2 | Dispositivos para Canalización del Tránsito |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | Suministro e Instalación de Barricadas Metálicas de 3 Paneles (SRO-01, SRO-02) | Un | 7 | 810000 | 5670000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.2 | Colombina plástica inyectada, maciza, una sola pieza, medida 1,60 con cinta reflectiva | und | 50 | 121500 | 6075000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.3 | Cinta de Señalización | ml | 1000 | 140 | 140000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.4 | Suministro e Instalación de Delineadores Tubulares | und | 70 | 67500 | 4725000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.5 | Pasacalles en Tela a Full Color de 7.30 x 0.70 m | Un | 4 | 472500 | 1890000 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.6 | Cerramiento con Tela Verde o Malla de Lona (Polisombra) h = 2.10 m, estructura en madera | ml | 500 | 13500 | 6750000 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Subtotal bàsico obras |  |  |  |  | 4178978850 |  | 0 |  | 0 |  | 0
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior firman
NOTA: 1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
Firma |  |  |  | Firma
Nombre: JAIME MASSARD BALLESTAS |  |  |  | Nombre: VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista |  |  |  | Interventor
Matrícula No.: 498 Atlántico |  |  |  | Matricula No.:

## Puente Cra.19 (hidden)
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA | [7 empty] | CÓDIGO MIO-FO-36
VERSIÓN 2.0
UNIDAD EJECUTORA SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO |  |  |  | ACTA Nª | 1 | VALOR TOTAL ACTA: | 0 |  | PERIODO MES | MARZO
[8 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  |  | 46098 | #REF! | #REF!
CONTRATO No : LPN-02 DE 2015 | [5 empty] | PLAZO INICIAL: |  | NUEVE (9) MESES | PLAZO ACUMULADO: |  | NUEVE (9)
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, HIDRÁULICAS Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 5ta Y LA CARRERA 4ta EN ESTRUCTURA DE CONCRETO CON LUZ LIBRE DE 30 METROS Y LA CARRERA 19 EN ESTRUCTURA METÁLICA CON LUZ LIBRE DE 25 METROS, CON LA REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS EN PAVIMENTO RÍGIDO CON ESPACIO PÚBLICO, PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA- SETP | [5 empty] | FECHA DE INICIACION: |  | 2015-03-09 | FECHA DE SUSPENSIÓN:
[6 empty] | FECHA DE REANUDACIÓN: |  |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 2015-12-09
[6 empty] | VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 13,997,013,033.1 |  |  | VALOR ADICIÓN No :
CONTRATISTA: VALORES Y CONTRATOS S.A. |  | LOCALIZACIÓN : |  | SANTA MARTA - MAGDALENA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CM - 01 DE 2015 |  | INTERVENTOR: |  | CONSORCIO INTER. CENTRO DE VIDA 2025 |  | VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 13,997,013,033.1 |  |  | VALOR TOTAL EN ADICIONES:
#REF!
IT 10T PUENTE DE LA CARRERA 19
Item | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. _____ de fecha ________ |  | OBRA EJECUTADA
[8 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR
| ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  |  | CANTIDAD | VALOR
1 | ESTRUCTURA DEL PUENTE | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Preliminares | [7 empty] | 0
1.1.1 | Localización y Replanteo Puente | Mes | 5 | 6750000 | 33750000 |  |  | 1 | 6750000 | 1 | 6750000
12 | Demoliciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Demolición de Estructuras en Concreto reforzado | M2 | 174 | 100000 | 17400000 |  |  | 171.2 | 17120000 | 171.2 | 17120000
13 | Excavaciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Excavación a máquina para estribos | M3 | 118 | 13500 | 1593000 |  |  | 118 | 1593000 | 118 | 1593000
1.3.2 | Excavación para caisson D = 1.0 mts y L = 12 mts, bajo lodo bentonítico | ML | 240 | 340000 | 81600000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Excavación a maquina para Muros de contención | M3 | 97.9 | 13500 | 1321650 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Excavación a maquina para Gaviones | M3 | 475 | 13500 | 6412500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Cimentación |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Concreto tipo Tremie 210 kg/cm2 de 3000 psi (incluye vibrado de concreto, bombeo y mano de obra) | M3 | 189.6 | 1485000 | 281556000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Concreto para Dado de 3000 psi - 210 kg/cm2 | M3 | 118.86 | 783000 | 93067380 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Estructuras de Concreto |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Concreto para Estribos de 3000 psi - 210 kg/cm2 | M3 | 274 | 750000 | 205500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Concreto para Losa de 4000 psi - 280kg/cm2 (incluye antisol rojo, formaleta, equipo de vibración, bombeo y mano de obra) | M3 | 83.2 | 900000 | 74880000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Concreto para Losa de Aproximacion de 4000 psi - 280kg/cm2 (incluye antisol rojo, formaleta, equipo de vibración, bombeo y mano de obra) | M3 | 59 | 750000 | 44250000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Acero de Refuerzo |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Acero de Refuerzo Fy=4200 kg/cm2 (flejado e instalado en la estructura) | KG | 40191 | 5500 | 221050500 |  |  | 430.4 | 2367200 | 430.4 | 2367200
17 | Estructura Metálica |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Suminitro de Estructura Metálica | KG | 54249 | 13500 | 732361500 |  |  | 26148 | 352998000 | 26148 | 352998000
1.7.2 | Montaje de Estructura Metálica | KG | 54249 | 4500 | 244120500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Baranda Metálica |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.8.1 | Baranda Metálica en acero A36 | ML | 40 | 600000 | 24000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Apoyos de Neopreno |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9.1 | Apoyos de Neopreno dureza 60 (55x45x7) cms (incluye instalación) | UND | 12 | 1350000 | 16200000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
110 | Juntas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.10.1 | Juntas de dilatacion con angulos de 3"x 3"x 3/8" (incluye accesorio para instalación y soldadura) | ML | 190 | 675000 | 128250000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
111 | Muros de Contención |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.11.1 | Concreto Estructural f´c = 21 Mpa para Muros de contención | m3 | 43.5 | 783000 | 34060500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.11.2 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa | Kg | 4120 | 5500 | 22660000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
112 | Obras de protección |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.12.1 | Muros en Gaviones | m3 | 496.8 | 202500 | 100602000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | PAVIMENTO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Preliminares |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Localización y Replanteo de Vías Urbanas | m2 | 2025.4 | 680 | 1377272 |  |  | 2025.4 | 1377272 | 2025.4 | 1377272
22 | Demoliciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Demolición de Pavimentos Rígidos de espesor variable | m2 | 2131.9 | 7000 | 14923300 |  |  | 302.54 | 2117780 | 302.54 | 2117780
23 | Excavaciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Excavación mecánica de material sin clasificación | m3 | 831.5 | 13500 | 11225250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Estructura de Pavimento |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Renivelación y Compactación de la Subrasante | m2 | 2025.4 | 680 | 1377272 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Mejoramiento con incorporación de Granular (Suministro, colocación y compactación) | m3 | 332.6 | 67500 | 22450500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Base Granular BG-1 (suministro, colocación y compactación) | m3 | 765.5 | 135000 | 103342500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Pavimento en Concreto |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Pavimento de Concreto MR-45 kg/cm2 (Incluye corte y sello de juntas, barras de transferencia, curado y texturizado) | m3 | 486.1 | 877500 | 426552750 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Barras Corrugadas fy=280 Mpa (Incluye parrilla de refuerzo) | Kg | 5698 | 5130 | 29230740 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Sellado de juntas en Pavimento de Concreto Hidráulico (incluye limpieza, suministro e instalación de soporte base y sellante) | ml | 500 | 10800 | 5400000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Reparación de losas a profundidad total | m3 | 5 | 877500 | 4387500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Reparación de losas a profundidad parcial con epóxico | m2 | 4 | 135000 | 540000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ESPACIO PUBLICO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Preliminares |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Localización y Replanteo de Espacio Público | m2 | 592.4 | 810 | 479844 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | Excavaciones y Demoliciones (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Excavación Manual en material común | m3 | 118.5 | 20250 | 2399625 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Demolición de sardinel existente competente) | m | 442.4 | 3400 | 1504160 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Demolición de Pisos y Andenes en Concreto | m2 | 473.9 | 4050 | 1919295 |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Andenes, Sardineles, Pisos y Rampas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Bordillo de 20x20 cm fundido en concreto (incluye formaleta, antisol rojo, desencofrante y mano de obra) | ML | 687.5 | 33750 | 23203125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Adoquín peatonal en concreto gris y de colores de 20x10x6 cms (incluye vibración, subbase, arena fina y mano de obra) | m2 | 504.4 | 121500 | 61284600 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Loseta prefabricada en concreto tactil - guía (gris o color ) de 20 x 20 x 6 cms (incluye subbase, arena fina y mano de obra) | m2 | 60 | 121500 | 7290000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Loseta texturizada tactil - alerta en concreto (gris o color) de 20 x 20 x 6 cms (incluye subbase, arena fina y mano de obra) | m2 | 4 | 121500 | 486000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Andenes (Separador) y Esquinas Vado en Concreto de 3000 PSI | m3 | 12.6 | 783000 | 9865800 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Rampas de acceso Vehicular | m2 | 20 | 324000 | 6480000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.7 | Rampas Peatonales en Concreto de 3000 PSI | m2 | 4 | 162000 | 648000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Estructura de Pavimento para Andenes |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Reconformación del suelo natural | m2 | 592.4 | 410 | 242884 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Base Granular BG-1 extendida a mano (Suministro, colocación y compactación) | m3 | 177.5 | 135000 | 23962500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | Mobiliario Urbano |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Contenedor de Raíces Tipo A1 de 1.00 x 1.00 m (Incluye gravilla) | Un | 2 | 270000 | 540000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Contenedor de Raíces Tipo B1 de 1.20 x 1.20 m (Incluye gravilla) | Un | 3 | 337500 | 1012500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Marco o Borde para Contenedor de Raices Tipo A1 (1.00 x 1.00 m) | m | 10 | 472500 | 4725000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Marco o Borde para Contenedor de Raices Tipo B1 (1.20 x 1.20 m) | m | 11 | 607500 | 6682500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Suministro e Instalación de Bancas en Concreto sin espaldar M-31 | Un | 7 | 607500 | 4252500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Caneca en Acero Inoxidable Tipo Barcelona | Un | 10 | 1012500 | 10125000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | Paisajismo |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Zona Verde Con Césped | m2 | 15 | 30000 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Señalización Vertical y Elevada Corredor Vial (Incluye suministro e instalación) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Señal de tránsito Grupo I (SP-23, SP-36 y SR-39 de 60 cm | Un | 3 | 337500 | 1012500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Señal de tránsito grupo V (SI-26 de 50x60) | Un | 1 | 270000 | 270000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Señalización Horizontal Corredor Vial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Linea de demarcación continua blanca con Resina Termoplástica con microesfera | ml | 366 | 3500 | 1281000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Linea de demarcación discontinua blanca con Resina Termoplástica con microesfera | ml | 328 | 3500 | 1148000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Flechas Direccional DE FRENTE, GIRO A LA DERECHA, GIRO A LA IZQUIERDA, de color Blanco, de 15 cm de ancho, con Resina Termoplástica con microesfera | Un | 2 | 27000 | 54000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Demarcación de Pasos Peatonales - CEBRA, Línea continua, A=0,40 m, e=2 mm, Resina Termoplástica y microesferas (Incluye suministro y aplicación) | m2 | 16 | 16200 | 259200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Linea de demarcación continua amarilla con Resina Termoplástica con microesfera | ml | 179 | 3500 | 626500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Demarcación de Línea de PARE: Línea Blanca continua de 60 cm de ancho con una leyenda de PARE de color blanco, para cada carril de circulación con Resina Termoplástica con microesfera | ml | 6.4 | 16200 | 103680 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PLAN DE MANEJO DEL TRÁFICO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | DEMOLICION |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Demolicion de pavimento e = 0.20 mts | m2 | 813.47 | 7000 | 5694290 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | PAVIMENTO EN CONCRETO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Conformacion de la Sub-Base | m2 | 813.47 | 1350 | 1098184.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Capa de rodadura concreto MR-40 | m3 | 162.69 | 810000 | 131778900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
53 | SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1 | SR-30 | und | 1 | 135000 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.2 | SR-11 | und | 1 | 135000 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.3 | SP-25 | und | 1 | 135000 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.4 | SP-47 | und | 1 | 135000 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.5 | SIO-26 | und | 1 | 135000 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.6 | SI-05-04 | und | 1 | 135000 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.7 | SPO-01 | und | 1 | 135000 | 135000 |  |  | 1 | 135000 | 1 | 135000
5.3.8 | SIO-09 | und | 1 | 135000 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.9 | SPO-01 | und | 1 | 135000 | 135000 |  |  | 1 | 135000 | 1 | 135000
2010-03-05 | SIO-09 | und | 1 | 135000 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2011-03-05 | Barricadas | und | 8 | 208800 | 1670400 |  |  | 2 | 417600 | 2 | 417600
2012-03-05 | Carrera 19 en obra | und | 1 | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-03-05 | Parales o colombinas | und | 20 | 121500 | 2430000 |  |  | 20 | 2430000 | 20 | 2430000
2014-03-05 | Suministro e instalcion de cinta | ml | 5400 | 140 | 756000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2015-03-05 | Cerramiento tela polipropileno | ml | 50 | 13500 | 675000 |  |  | 50 | 675000 | 50 | 675000
2016-03-05 | Señal de PARE-SIGA reflectiva para paleteros | und | 6 | 81000 | 486000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | Regulador vial (Son 2) | mes | 4 | 2700000 | 10800000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ALCANTARILLADO SANITARIO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
61 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6.1.1 | Localizacion y Replanteo | ML | 141 | 810 | 114210 |  |  |  | 0 |  | 0
62 | DEMOLICIONES (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6.2.1 | Demoliciòn cámaras de inspección (H = 2.0 - 2.5 mts) | UN | 1 | 340000 | 340000 |  |  |  | 0 |  | 0
6.2.2 | Demolicion de caja domiciliar sencilla (0.60 x 0.60 x 1.2 m) | UN | 4 | 40000 | 160000 |  |  |  | 0 |  | 0
63 | EXCAVACIONES (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6.3.1 | Excavación a máquina en material común (incluye acodalamiento y bombeo) | M3 | 150 | 20250 | 3037500 |  |  |  | 0 |  | 0
64 | RELLENOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6.4.1 | Relleno para Redes en Gravilla 1/4" | M3 | 30 | 110000 | 3300000 |  |  |  | 0 |  | 0
6.4.2 | Relleno de zanjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | M3 | 45 | 54000 | 2430000 |  |  |  | 0 |  | 0
6.4.3 | Relleno material Seleccionado del sitio compactado al 95% del Proctor Modificado | M3 | 75 | 13500 | 1012500 |  |  |  | 0 |  | 0
65 | CAMARAS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6.5.1 | Construcción cámara de inspección altura de cilindro entre 1.51 y 2.00 m (No incluye cargue y transporte de sobrantes) | UN | 6 | 2160000 | 12960000 |  |  |  | 0 |  | 0
66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC UNIÓN MECÁNICA (PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6.6.1 | Tubería Alcantarillado Diám 8" | ML | 141 | 67500 | 9517500 |  |  |  | 0 |  | 0
6.6.2 | Conexión de acometida domiciliar diametro 6" a tuberia diam 12" PVC Unión Mecánica corrugada (incluye accesorios y acarreo) | Und | 8 | 340000 | 2720000 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | ALCANTARILLADO PLUVIAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
71 | LOCALIZACION Y REPLANTEO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.1.1 | Localización y Replanteo vias urbanas con equipo de topografia | ML | 129.5 | 680 | 88060 |  |  |  | 0 |  | 0
72 | EXCAVACION (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.2.1 | Excavación a máquina en material común (incluye acodalamiento y bombeo) | M3 | 237.2 | 20250 | 4803300 |  |  |  | 0 |  | 0
73 | RELLENO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.3.1 | Relleno colchón de arena | M3 | 47.4 | 71709 | 3399006.6 |  |  |  | 0 |  | 0
7.3.2 | Relleno manual con material del sitio | M3 | 71.2 | 27000 | 1922400 |  |  |  | 0 |  | 0
7.3.3 | Relleno a máquina con material del sitio | M3 | 118.6 | 13500 | 1601100 |  |  |  | 0 |  | 0
74 | CAMARAS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.4.1 | Construcción cámara de inspección altura de cilindro entre 2.51 y 3.00 m (No incluye cargue y transporte de sobrantes). | UN | 3 | 2430000 | 7290000 |  |  |  | 0 |  | 0
7.4.2 | Construcción cámara de inspección altura de cilindro entre 3.01 y 4.50 m (No incluye cargue y transporte de sobrantes). | UN | 1 | 4050000 | 4050000 |  |  |  | 0 |  | 0
7.4.3 | Construcción sumidero doble (incluye excavación, , acarreo y formaleta por ambas caras, tapa para bafle y rejilla prefabricada) -No incluye cargue y transporte de sobrantes | UN | 6 | 1080000 | 6480000 |  |  |  | 0 |  | 0
75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC UNIÓN MECÁNICA (PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.5.1 | Tubería Alcantarillado Diám 33" | ML | 129.5 | 742500 | 96153750 |  |  |  | 0 |  | 0
76 | BOX # 1 - SECCION TRANVERSAL 2.70 X 1.70 MTS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.1.1 | Localización y Replanteo vias urbanas con equipo de topografia | ML | 80.5 | 680 | 54740 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.2 | EXCAVACIONES (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.2.1 | Excavación a máquina en material común (incluye acodalamiento y bombeo) | M3 | 406.4 | 20250 | 8229600 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.3 | RELLENO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.3.1 | Relleno a máquina con material seleccionado importado - afirmado (incluye equipos de extensión, compactación y mano de obra) | M3 | 43.4 | 47250 | 2050650 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.4 | CONCRETOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.4.1 | Solado espesor e = 0.05 m y 3.000 psi (incluye mano de obra para la colocación) | M2 | 270.7 | 40000 | 10828000 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.4.2 | Piso fondo en concreto clase C 315 k/cm2 ( 4.500 psi) con grava de 3/4" (incluye formaleta metálica, antisol rojo y mano de obra). | M3 | 54.8 | 945000 | 51786000 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.4.3 | Muro de contención en concreto clase C 315 k/cm2 (4.500psi) con grava de 3/4" (incluye formaleta metálica, antisol rojo y mano de obra). | M3 | 352.4 | 945000 | 333018000 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.5 | ACERO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
7.6.5.1 | Acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2 (flejado e instalado en la estructura) | KG | 32577.4 | 5500 | 179175700 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | RED DE ACUEDUCTO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
81 | PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8.1.1 | Localización y Replanteo | ML | 219.5 | 680 | 149260 |  |  |  | 0 |  | 0
82 | DEMOLICION (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8.2.1 | Demolición caja para válvula de acueducto . | UN | 2 | 67500 | 135000 |  |  |  | 0 |  | 0
83 | EXCAVACION (No incluye cargue y transporte de sobrantes) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8.3.1 | Excavacion a máquina en material común (incluye acodalamiento y bombeo) | M3 | 124.4 | 20250 | 2519100 |  |  | 123.54 | 2501685 |  | 2501685
84 | RELLENOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8.4.1 | Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de sitio, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 87.1 | 13500 | 1175850 |  |  |  | 0 |  | 0
8.4.2 | Relleno de zanjas y obras de mamposteria con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | M3 | 37.3 | 54000 | 2014200 |  |  |  | 0 |  | 0
85 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACUEDUCTO PVC RDE 21 UNIÓN MECÁNICA |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8.5.1 | Tubería PVC RDE 21 Ø = 3" | ML | 11.5 | 27000 | 310500 |  |  |  | 0 |  | 0
8.5.2 | Tubería PVC RDE 21 Ø = 4" | ML | 32.5 | 47250 | 1535625 |  |  |  | 0 |  | 0
8.5.3 | Tubería PVC RDE 21 Ø = 6" | ML | 3 | 81000 | 243000 |  |  |  | 0 |  | 0
8.5.4 | Tubería PVC RDE 21 Ø = 20" | ML | 172.5 | 810000 | 139725000 |  |  | 90 | 72900000 |  | 72900000
8.5.5 | Suministro e instalación de acometida domiciliar completa, diámetro 1/2" tub (pf+uad), collarin para p.v.c. derivaciones de 6" | UN | 8 | 216000 | 1728000 |  |  |  | 0 |  | 0
8.5.6 | Construcción cámara (ladrillo soga) altura entre 1.0 - 1.50 (incluye excavación) - No incluye cargue y transporte de sobrantes | Und | 8 | 607500 | 4860000 |  |  |  | 0 |  | 0
86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8.6.1 | Tee HD extremo liso PVC Ø20"x 6" | UND | 5 | 7425000 | 37125000 |  |  |  | 0 |  | 0
8.6.2 | Tee HD extremo liso PVC Ø20"x 4" | UND | 1 | 6750000 | 6750000 |  |  |  | 0 |  | 0
8.6.3 | Reducción PVC Ø6"x 4" | UND | 2 | 1620000 | 3240000 |  |  |  | 0 |  | 0
8.6.4 | Reducción PVC Ø6"x 3" | UND | 2 | 4725000 | 9450000 |  |  |  | 0 |  | 0
8.6.5 | Unión acople universal en HD Ø20" | UND | 24 | 2700000 | 64800000 |  |  |  | 0 |  | 0
8.6.6 | Unión acople universal en HD Ø3" R1XR2 | UND | 2 | 135000 | 270000 |  |  |  | 0 |  | 0
8.6.7 | Unión acople universal en HD Ø4" (100mm) | UND | 2 | 148500 | 297000 |  |  |  | 0 |  | 0
8.6.8 | Unión acople universal en HD Ø6" R1-R2 | UND | 2 | 202500 | 405000 |  |  |  | 0 |  | 0
8.6.9 | Válvula de compuerta elástica extremo liso/junta rápida Ø20" | UND | 1 | 27000000 | 27000000 |  |  |  | 0 |  | 0
2010-06-08 | Válvula de compuerta elástica extremo liso/junta rápida Ø4" | UND | 2 | 945000 | 1890000 |  |  |  | 0 |  | 0
2011-06-08 | Válvula de compuerta elástica extremo liso/junta rápida Ø3" | UND | 2 | 675000 | 1350000 |  |  |  | 0 |  | 0
2012-06-08 | Codo PVC Ø3"x 45º | UND | 1 | 2025000 | 2025000 |  |  |  | 0 |  | 0
2013-06-08 | Codo PVC Ø4"x 22,5º | UND | 1 | 6075000 | 6075000 |  |  |  | 0 |  | 0
2014-06-08 | Codo HD extremo liso Ø20"x 45º | UND | 2 | 4725000 | 9450000 |  |  |  | 0 |  | 0
2015-06-08 | Adaptador Brida Universal en HD Ø20" | UND | 2 | 2700000 | 5400000 |  |  |  | 0 |  | 0
2016-06-08 | Adaptador Brida Universal en HD Ø4" (100mm) | UND | 4 | 135000 | 540000 |  |  |  | 0 |  | 0
2017-06-08 | Adaptador Brida Universal en Ø3" (100mm) | UND | 4 | 121500 | 486000 |  |  |  | 0 |  | 0
2018-06-08 | Tapón en HD Ø20" | UND | 1 | 2430000 | 2430000 |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## Ambiental (hidden)
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD FORMATO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA | [7 empty] | CÓDIGO MIO-FO-36
VERSIÓN 2.0
UNIDAD EJECUTORA SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO |  |  |  | ACTA Nª | 1 | VALOR TOTAL ACTA: | 0 |  | PERIODO MES | MARZO
[9 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN |  | 46098 | #REF! | #REF!
CONTRATO No : LPN-02 DE 2015 | [5 empty] | PLAZO INICIAL: |  | NUEVE (9) MESES | PLAZO ACUMULADO: |  | NUEVE (9)
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, HIDRÁULICAS Y TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES VEHICULARES EN DOBLE CALZADA DE LA CARRERA 5ta Y LA CARRERA 4ta EN ESTRUCTURA DE CONCRETO CON LUZ LIBRE DE 30 METROS Y LA CARRERA 19 EN ESTRUCTURA METÁLICA CON LUZ LIBRE DE 25 METROS, CON LA REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS EN PAVIMENTO RÍGIDO CON ESPACIO PÚBLICO, PARA EL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA- SETP | [5 empty] | FECHA DE INICIACION: |  | 2015-03-09 | FECHA DE SUSPENSIÓN:
[6 empty] | FECHA DE REANUDACIÓN: |  |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 2015-12-09
[6 empty] | VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 13,997,013,033.1 |  |  | VALOR ADICIÓN No :
CONTRATISTA: VALORES Y CONTRATOS S.A. |  | LOCALIZACIÓN |  | SANTA MARTA - MAGDALENA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CM - 01 DE 2015 |  | INTERVENTOR: |  | CONSORCIO INTER. CENTRO DE VIDA 2025 |  | VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 13,997,013,033.1 |  |  | VALOR TOTAL EN ADICIONES:
#REF!
IT 13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LOS PUENTES
Item | CONDICIONES ORIGINALES |  |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. _____ de fecha ________ |  | OBRA EJECUTADA
[8 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR
| ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  |  | CANTIDAD | VALOR
13 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
13.1 | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (COMPONENTE A) | [7 empty] | 0
2013-01-01 | GASTOS ADMINISTRACION ETAPA DE CONSTRUCCION | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13.1.1.1 | Residente Ambiental (100%) | Mes | 9 | 4725000 | 42525000 |  |  | 1 | 4725000 | 1 | 4725000
13.1.1.2 | Residente Social (100%) | Mes | 9 | 3780000 | 34020000 |  |  | 1 | 3780000 | 1 | 3780000
13.1.1.3 | Residente SISO (100%) | Mes | 9 | 4185000 | 37665000 |  |  | 1 | 4185000 | 1 | 4185000
13.1.1.4 | Residente Forestal (30%) | Mes | 9 | 1350000 | 12150000 |  |  | 1 | 1350000 | 1 | 1350000
13.1.1.5 | Comunicador Social (30%) | Mes | 7 | 1350000 | 9450000 |  |  | 1 | 1350000 | 1 | 1350000
13.1.1.6 | Arqueologo (50%) | Mes | 7 | 2025000 | 14175000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1.1.7 | Auxiliar Ambiental (100%) | Mes | 7 | 2025000 | 14175000 |  |  | 1 | 2025000 | 1 | 2025000
13.1.1.8 | Auxiliar SISO (100%) | Mes | 7 | 4050000 | 28350000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1.1.9 | Auxiliar Social (100%) - Son 3 | Mes | 7 | 4050000 | 28350000 |  |  | 1 | 4050000 | 1 | 4050000
13.1.1.10 | Personal para Aseo, Orden y Limpieza (100%) - Son 6 | Mes | 7 | 8100000 | 56700000 |  |  | 0.33 | 2673000 | 0.33 | 2673000
13.2 | PLAN DE GESTIÓN SOCIAL - COMPONENTE B |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-02-01 | Programa B1 - Divulgación e información a la Comunidad |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.1.1 | Reuniones informativas con la Comunidad | Un | 6 | 337500 | 2025000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.1.2 | Socialización, seguimiento y evaluación de PMT | Un | 6 | 405000 | 2430000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.1.3 | Runiones informativas a grupos focales y comunidad organizada | Un | 5 | 337500 | 1687500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.1.4 | Pendones de 2,0 x 1,2 m (full color) | Un | 4 | 270000 | 1080000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.1.5 | Vallas informativas Fijas | Un | 2 | 4050000 | 8100000 |  |  | 2 | 8100000 | 2 | 8100000
13.2.1.6 | Volantes tipo 1 (inicio, avance y finalización de obra) | Un | 4500 | 270 | 1215000 |  |  | 500 | 135000 | 500 | 135000
13.2.1.7 | Volantes tipo 2 (PMT) | Un | 1500 | 1350 | 2025000 |  |  | 500 | 675000 | 500 | 675000
13.2.1.8 | Copia de volantes | Un | 2000 | 140 | 280000 |  |  | 500 | 70000 | 500 | 70000
13.2.1.9 | Plegables técnicos | Un | 1000 | 6750 | 6750000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.1.10 | Afiches | Un | 20 | 40500 | 810000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.1.11 | Aviso de prensa | Un | 4 | 5400000 | 21600000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.1.12 | Cuñas radiales | Un | 7 | 1350000 | 9450000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.1.13 | Puntos estratégicos de información | Un | 2 | 675000 | 1350000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-02-02 | Programa B3 - Atención y participación Ciudadana |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.2.1 | Oficinas de atención a la comunidad (línea telefónica, 15 sillas, un escritorio, un tablero mural, ventilación adecuada, TV, DVD, un buzón de sugerencias, afiches relacionados con la obra, planos) | Un | 2 | 6750000 | 13500000 |  |  | 1 | 6750000 | 1 | 6750000
13.2.2.2 | Encuestas satisfacción de obra (muestreo bimestral: incluye formatos para encuestas, lapiceros, planilleros) | Un | 3 | 337500 | 1012500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-02-03 | Programa B4 - Pedagogía para la sostenibilidad Ambiental |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.3.1 | Talleres a Entidades e Instituciones del sector para cuidado y sostenibilidad Ambiental. Duración 1 hora. | Un | 4 | 675000 | 2700000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.3.2 | Plegable reunión con comité Ambiental | Un | 800 | 2700 | 2160000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-02-04 | Programa B6 - Capacitación al Personal de la Obra |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.4.1 | Talleres Externos de Capacitación Ambiental al Personal de Obra. Duración: Mínimo 1 hora. | Un | 7 | 337500 | 2362500 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.3 | MANEJO SILVICULTURAL, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO - COMPONENTE C |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-03-01 | Programa C1 - Eliminación de árboles |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.3.1.1 | Eliminación de árboles Categoría I (De 1,5 a 5 mts.) | Un | 4 | 135000 | 540000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.3.1.2 | Eliminación de árboles Categoría II (De 5,1 a 10 mts.) | Un | 18 | 135000 | 2430000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.3.1.3 | Eliminación de árboles Categoría III (> 10 mts.) | Un | 2 | 270000 | 540000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-03-02 | Programa C3 - Compensación Forestal |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.3.2.1 | Compensación de árboles Categoría I (H= 1,5 a 2,0 m) | Un | 120 | 67500 | 8100000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.3.2.2 | Riego de árboles y zonas verdes | Un | 720 | 1350 | 972000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.3.2.3 | Mantenimiento de los árboles sembrados (limpieza mensual) | Un | 720 | 1350 | 972000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4 | GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE D |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-04-01 | Programa D1 - Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.1 | Limpieza general y cierre de la Obra (Incluye malla polisombra y listón de madera comercial 2" x 3"x 2,60 m, espaciados cada 4 m y embebidos en canecas plásticas rellenas (incluye mantenimiento del cerramiento) | ML | 1500 | 10800 | 16200000 |  |  | 70 | 756000 | 70 | 756000
13.4.1.2 | Limpieza general (Incluye escobas con cerdas firmes, carretillas Buggy, palas y cepillos para barrido de calles) | Un | 6 | 67500 | 405000 |  |  | 1 | 67500 | 1 | 67500
13.4.1.3 | Plástico Negro Para Cubrimiento de Residuos Generados en la obra | M2 | 1500 | 1350 | 2025000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.4 | Canecas rotuladas según código de colores para disposición de residuos reciclables, no reciclables y peligrosos generados en obra con tapa incluida. | Un | 27 | 67500 | 1822500 |  |  | 3 | 202500 | 3 | 202500
13.4.1.5 | Cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente de material proveniente de demoliciones y excavaciones en las actividades de Reconstrucción de Puentes, Rehabilitación y Recostrucción de los accesos |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.1 | Puente Carrera 5ta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.1-a | Por demoliciones y excavaciones de la Estructura | M3 | 488 | 24300 | 11858400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.1-b | Por demoliciones y excavaciones en Pavimento | M3 | 1090.6 | 24300 | 26501580 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.1-c | Por demoliciones y excavaciones en Espacio Público | M3 | 399.6 | 24300 | 9710280 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.2 | Puente Carrera 4ta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.2-a | Por demoliciones y excavaciones de la Estructura | M3 | 323 | 22950 | 7412850 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.2-b | Por demoliciones y excavaciones en Pavimento | M3 | 131.2 | 22950 | 3011040 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.2-c | Por demoliciones y excavaciones en Espacio Público | M3 | 152 | 22950 | 3488400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.3 | Puente Carrera 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.3-a | Por demoliciones y excavaciones de la Estructura | M3 | 371.2 | 27000 | 10022400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.3-b | Por demoliciones y excavaciones en Pavimento | M3 | 980.2 | 27000 | 26465400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.5.3-c | Por demoliciones y excavaciones en Espacio Público | M3 | 151.2 | 27000 | 4082400 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.6 | Cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado por la autoridad ambiental competente de material proveniente de demoliciones, excavaciones y perfilados en la actividad de construcción, recostruccón y reposición en Redes de Servicios Públicos |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.6.1 | Puente Carrera 5ta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.6.1-a | Por demoliciones, excavaciones y perfiladas en Acueducto | M3 | 5.4 | 24300 | 131220 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.6.2 | Puente Carrera 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.6.2-a | Por demoliciones, excavaciones y perfiladas en Alcantarillado Sanitario | M3 | 75 | 27000 | 2025000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.6.2-b | Por demoliciones, excavaciones y perfiladas en Alcantarillado Pluvial | M3 | 481.6 | 27000 | 13003200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.1.6.2-c | Por demoliciones, excavaciones y perfiladas en Acueducto | M3 | 37.3 | 27000 | 1007100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-04-02 | Programa D3 - Manejo de campamentos e instalaciones temporales |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.2.1 | Señalización preventiva Interna (Valla campamento interna de 1,5 x 1 m con parales en madera, metálica) | Un | 2 | 1350000 | 2700000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.2.2 | Alquiler de 3 Baños portátiles (CABINAS SANITARIAS UBICADAS EN OBRA) para manejo de residuos líquidos generados por obreros por la duración de la obra. | Mes | 7 | 270000 | 1890000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.2.3 | Manejo de residuos sólidos y emergencias en campamento (Plan de emergencia para atención primaria de accidentes in sitú; incluye botiquín para atención básica, 2 canecas metálicas por frente para manejo de residuos sólidos reciclables o no) | Un | 3 | 1350000 | 4050000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-04-03 | Programa D5 - Manejo de residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.3.1 | Kit antiderrame (incluye pala antichispa, barreras de contención, paños oleofilicos, almohadillas absorbentes y desengrasante biodegradable) | Un | 4 | 472500 | 1890000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.3.2 | Rotuladores en calcomanía reflectiva distintiva | Un | 50 | 6750 | 337500 |  |  | 5 | 33750 | 5 | 33750
2013-04-04 | Programa D6 - Manejo de Estructuras y aseo de la Obra |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.4.1 | Señales en áreas dispuestas en material policromado de 0,8 x 0,50 m y parales en madera de 2,60 m | Un | 30 | 202500 | 6075000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-04-05 | Programa D7 - Manejo de aguas superficiales |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.5.1 | Plasticos para protección de suelos | M2 | 500 | 5400 | 2700000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-04-06 | Programa D9 - Control de emisiones atmosféricas y ruido |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.6.1 | Alquiler de Carrotanque y suministro de agua para Humectación Previa en áreas de corte o relleno | Un | 1 | 2025000 | 2025000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.6.2 | Monitoreo de ruido, conforme a lo señalado en el Documento del Plan de Manejo Ambiental | Un | 2 | 810000 | 1620000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-04-07 | Programa D11 - Manejo de Patrimonio Arqueologico e Historico de la Nación |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.4.7.1 | Charlas sobre hallazgos arqueológicos (incluye alquiler de video-beam) | Un | 2 | 270000 | 540000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.5 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - COMPONENTE E |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-05-01 | Programa E1 - Salud Ocupacional y Seguridad Industrial |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.5.1.1 | Talleres de capacitación SISO al Personal de Obra 1 hora (Incluye marcadores, refrigerios) | Un | 14 | 270000 | 3780000 |  |  | 2 | 540000 | 2 | 540000
2013-05-02 | Programa E2 - Plan de contingencia |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.5.2.1 | Talleres Capacitación y Entrenamiento al Personal para contingencias 1 hora (Incluye marcadores, refrigerios) | Un | 6 | 270000 | 1620000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.5.2.2 | Botiquín primeros auxilios con señalización y soporte | Un | 6 | 202500 | 1215000 |  |  | 1 | 202500 | 1 | 202500
13.5.2.3 | Camilla en madera con señalización y soporte | Un | 6 | 337500 | 2025000 |  |  | 1 | 337500 | 1 | 337500
13.5.2.4 | Megafonos, pitos, linternas, radios y equipos de comunicación | GLB | 3 | 1350000 | 4050000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.5.2.5 | Extintor con señalización y soporte. | Un | 6 | 270000 | 1620000 |  |  | 1 | 270000 | 1 | 270000
13.6 | SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO - COMPONENTE F |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2013-06-01 | Cinta Señalizadora en Polietileno de baja densidad para prevención de peligro (No Pase x 300 m. E= 0,10 m) | Rollo | 30 | 54000 | 1620000 |  |  | 2 | 108000 | 2 | 108000
2013-06-02 | Delineador tubular de 1,36 m | Un | 300 | 67500 | 20250000 |  |  | 22 | 1485000 | 22 | 1485000
2013-06-03 | Señales de Poliestireno PARE - SIGA (Paletas) | Juego | 20 | 81000 | 1620000 |  |  | 2 | 162000 | 2 | 162000
2013-06-04 | Pendón en Policromía de 2 x 1,2 m | Un | 20 | 81000 | 1620000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0