ANEXO 2- MATRIZ DE RIESGOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, INCLUYENDO MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS Y OTROS SERVICIOS

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | A la CRC | Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes | 2 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | La CRC | Enero - 2026 | Enero - 2026 | Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes. | Semanal |
| 2 | General | Interno | Planeación | Riesgo Económico | Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado | Falta de pluralidad de oferentes | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | A la CRC | Realización y revisión del estudio de mercado conforme al sector económico. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | SI | La CRC | Enero - 2026 | Enero - 2026 | Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes | Semanal |
| 3 | Específico | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos | Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no haya participantes, declarándose desierto el proceso | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | A la CRC | Realización y revisión de los estudios previos. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | La CRC | 2026 | 2026 | Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes | Semanal |
| 4 | Específico | Interno | Selección | Riesgo Operacional | La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos | Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | A la CRC | Revisión de los documentos y cronogramas del proceso de selección | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | La CRC | 2026 | 2026 | Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso | Semanal |
| 5 | Específica | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Declaratoria de desierta del proceso, porque los oferentes no cumplen con la totalidad de los requisitos habilitantes o por encontrarse incursos en alguna inhabilidad incompatibilidad | - Pérdida de tiempo - Necesidad de iniciar un nuevo proceso - No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Elaborar los estudios previos, estudios del sector y pliegos de condiciones de acuerdo a la normatividad vigente. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | SI | La CRC | 2026 | 2026 | Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso | Semanal |
| 6 | Específico | Externo | Selección | Riesgo Operacional | Ineficiencia de los participantes para entregar oportunamente la oferta. | Inconsistencias que pueden acarrear el rechazo de la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Al oferente | Consignar información clara en la invitación a publicar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | NO | La CRC | 2026 | 2026 | Seguimiento a la invitación y al cronograma del proceso | Semanal |
| 7 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Interpretaciones en la invitación y en el contrato. | Afecta a la Entidad económicamente y respecto de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | A la CRC | Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | La CRC | 2026 | 2026 | Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. | Semanal |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista en la ejecución del contrato. | Mala prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Consignar información clara en la invitación a publicar, en los documentos previos y en el contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | La CRC | 2026 | 2026 | Minuciosa revisión de los estudios y documentos previos, así como de la invitación y del contrato a celebrar. Además, rigurosa verificación por parte del supervisor del contrato respecto la ejecución del mismo. | Semanal |
| 9 | Específico | Externo | Planeación | Riesgo Operacional | Demandas o reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | La Entidad incurriría en gastos operacionales de sus funcionarios y daría lugar a posibles indemnizaciones. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | A la CRC | Minuciosa revisión de la evaluación del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | La CRC | 2026 | 2026 | Revisión de la evaluación del contrato por parte del abogado del proceso. | Semanal |

| Nombre del proyecto | Cód. Proyecto: 0000-0-00 |  | Página 3 de 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre persona 1 / Nombre persona 2 Nombre persona 3 / Nombre persona 4 | Actualizado: 00/00/0000 | Revisado por: Regulación de Infraestructura |  | Fecha revisión: 00/00/0000 Revisión No. 1 |
| Formato aprobado por: Coord. Relacionamiento con Agentes :. Fecha de vigencia: 22/08/2017 |  |  |  |  |

Proyectó: Rodulfo Becerra / Diana Wilches