## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[21 empty] | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Consecuenci a de la ocurrencia del evento
[5 empty] | Qué puede pasar y cómo puede ocurrir? | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Fallas en la concreción de la etapa de planeación, reflejándose en especificaciones requeridas, en general errores en la estructuración de los Estudios Previos y Pliegos de Condiciones. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y deficiencias en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | ENTIDAD DESAJ CUCUTA | Revisión y apoyo técnico y jurídico con el Área Jurídica y Administrativa, aclarando, ajustando, verificando los requisitos de orden legal y técnicos dentro de la etapa precontractual de toda modalidad de selección. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Área Jurídica y Administrativa. | Desde la fecha en la cual se detecta la falla o deficiencia. | Hasta toma de medidas que contrarresten las situaciones que inciden en la adecuada ejecución contractual. | A través del Área Administrativa y Área Jurídica | Antes de la publicación del proyecto de pliego o pliego definitivo.
2 | General | Específico | Selección | Operacional | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto del proceso de selección . | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección y ejecución del mismo, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad y/o requisitos de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad y se disminuye la ejecución presupuestal. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | ENTIDAD DESAJ CUCUTA | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | El Área Técnica responsable del Proyecto, y demás Áreas involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del pliego de condiciones definitivo | El monitoreo se realiza a través de las Áreas Administrativa, Jurídica y responsable del Proyecto durante la etapa de planeación. | Antes de la publicación del proyecto de pliego o pliego definitivo.
3 | General | Externo | Contractual | Operacional | El Contratista no presenta las garantías exigidas una vez suscrito el Contrato | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato y se advierte las consecuencias legales que ello implica. Exigencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Área administrativa y Jurídica DESAJ | A partir del incumplimiento de la entrega de garantías | A la terminación unilateral del contrato | A través del supervisor del contrato, el cual deberá estar velando por la legalización y ejecución del mismo. Área Jurídica controla la legalización de los contratos celebrados por la DESAJ | Dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del Contrato.
4 | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en forma grave y anormal el contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Entorpece gravemente la ejecución del contrato y lo conduce a asumir los sobrecostos necesarios para superar las dificultades y cumplir las obligaciones y tiempos adquiridas. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD DESAJ CUCUTA - Contratista | Periódica verificación por todas las partes. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Medio | SI | Contratista, Contratante | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | Depende del trámite para disponer de los recursos que reparen la ecuación financiera del contrato a un punto de no perdida para el Contratista. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Cada mes mancomunada mente entre las partes se verificar el cambio normativo que incida en los contratos celebrados.
5 | General | Externo | Selección | Operacional | • Precios artificialmente bajos. 1. Por deficiencia en el análisis financiero y económico. 2. Por estrategia colusoria del proponente, Debilitar otros proponentes durante el proceso de selección. | 1. Declaratoria de desierto del proceso de contratación. 2. Desgaste administrativo. 3. Perdida economica. | Improbable | Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Proponente | 1. Verificar los precios con el oferente y el mercado. 2. Comparar el valor de la oferta con el costo estimado en el estudio del sector. 3. Analizar y solicitar explicaciones a los oferentes con propuestas inferiores al 20% del valor estimado del contrato. 4. Considerar el rechazo de las ofertas que se consideren con precios artificialmente bajos | Raro | Insignificante | 2 | RIESGO BAJO | Si | Entidad estatal (Coordinación administrativa y jurídica) | Etapa de verificación de ofertas | Adjudicación | Análisis de los precios de las ofertas y los precios de mercado | Según cronograma del proceso
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas Logisticos en transporte o distribución de las togas | Retrasos o daño en las prendas | 1 | 2 | 5 | medio | contratista | Control de embalaje y transporte adecuado | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad/Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | Supervisión de entrega | Hasta la entrega de los bienes
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los bienes objeto del contrato. | Afectación del contrato, exigibilidad de garantías y requerimientos continuos al contratista | Improbable | Menor | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | 1) Solicitar garantía de Cumplimiento Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados. Equivalente al veinte por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del mismo y seis (6) meses más 2) Consolidación del Plan de Tratamiento del Riesgo | Raro | Insignificante | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad / Contratista | Con el acta de inicio del Contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Acta de recibo del supervisor | Al momento de la entrega
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No reposición de prendas defectuosas por parte del contratista | Afectación en el uso de togas y potencial incumplimiento contractual | 3 | 3 | 5 | medio | contratista | Clausula de reposición obligatoria | 3 | 3 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | Informes del supervisor o quien haga sus veces | Durante la Ejecución del contrato

## Tabla 1
Tabla 1 - PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoría | Valoración
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## Tabla 2
Tabla 2 - IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Tabla 3
Tabla 3 - VALORACIÓN DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10