Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| Categoría | Riesgo/Eventualidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Jurídico/Legal | Impugnaciones o recursos legales de proponentes | Demoras por objeciones al pliego de condiciones o resultados de evaluación. |
| Financiero | Insuficiencia presupuestal del convenio ICCU-861-2024 | Falta de recursos para cubrir costos no previstos o ajustes de precios. |
| Operativo | Retrasos en trámites de licencias ambientales o urbanísticas | Incumplimiento de plazos por demoras en permisos de la CAR o Alcaldía. |
| Estratégico | Cambios en las condiciones del mercado (aumento de precios de materiales) | Incremento no previsto en costos de construcción (ej.: acero, cemento). |
| Reputacional | Denuncias por corrupción o favoritismo en la evaluación | Desconfianza pública o intervención de órganos de control. |
| Externo | Protestas sociales o conflictos con la comunidad | Oposición al proyecto por impacto ambiental o desplazamiento de comerciantes. |
| Técnico | Incumplimiento de especificaciones por parte del contratista | Defectos en la construcción que requieren readecuaciones costosas. |
| Ambiental | Daños ecológicos durante la ejecución | Sanciones por afectación de recursos naturales o falta de manejo de escombros. |
| Fuerza Mayor | Eventos climáticos extremos (inundaciones, deslizamientos) | Paralización de obras por emergencias naturales. |

EVALUACION Y CLASIFICACION DE RIESGOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Gral | Int | Pre-con | Administrativo | Error en la estimación del presupuesto oficial. | Declaratoria de desierto por ofertas que superen el presupuesto o falta de interesados. | 2 | 5 | 10 | Alto | Municipio | Realizar estudios de mercado con cotizaciones actualizadas y análisis de precios unitarios (APU). | 1 | 5 | 5 | Medio | Sí | Secretario de Infraestructura | Antes de publicar pliegos | Revisión de estudios previos | Única |
| 2 | Esp | Ext | Pre-con | Jurídico | Presentación de observaciones masivas o acciones legales contra el pliego de condiciones. | Retrasos en el cronograma de adjudicación y posibles nulidades del proceso. | 3 | 3 | 9 | Medio | Municipio | Respuesta técnica y jurídica oportuna a observaciones en el SECOP II. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Oficina Jurídica / Contratación | Audiencia de riesgos / Aclaraciones | Seguimiento al SECOP II | Diario |
| 3 | Gral | Ext | Con | Económico | Fluctuación de precios en materiales de construcción. | Desequilibrio económico del contrato y riesgo de parálisis por falta de liquidez del contratista. | 4 | 4 | 16 | Alto | Contratista | Exigir capacidad financiera suficiente y establecer fórmulas de reajuste en el contrato. | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí | Supervisor / Interventoría | Durante toda la ejecución | Revisión de actas de obra | Mensual |
| 4 | Esp | Int | Con | Técnico | Hallazgo de redes de servicios públicos no mapeadas en el lote. | Necesidad de rediseños, sobrecostos por traslados de redes y suspensión de obra. | 3 | 4 | 12 | Alto | Municipio | Realizar calicatas y sondeos previos. Coordinación con empresas de servicios públicos. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí | Interventoría / Planeación | Mes 1 de ejecución | Comités técnicos | Semanal |
| 5 | Gral | Ext | Con | Social | Inconformidad de la comunidad aledaña por impacto ambiental (ruido/polvo). | Bloqueos de obra, retrasos y afectación de la imagen institucional del Municipio. | 3 | 2 | 6 | Medio | Contratista | Implementación de Plan de Manejo Ambiental y oficina de atención al ciudadano (Puntos de Atención). | 2 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Residente Social | Permanente en obra | Bitácora y actas sociales | Semanal |
| 6 | Gral | Int | Post-con | Calidad | Aparición de vicios ocultos, grietas o fallas en acabados tras la entrega de las obras. | Inutilidad del espacio para la comunidad y costos adicionales de reparación para el Municipio. | 2 | 4 | 8 | Medio | Contratista | Exigir y hacer efectiva la Póliza de Estabilidad de Obra por 5 años. | 1 | 4 | 4 | Bajo | No | Supervisor / Almacén | 5 años post-entrega | Visitas de inspección técnica | Semestral |
| 7 | Esp | Ext | Post-con | Operativo | Falta de apropiación o mal uso de la infraestructura por parte de los usuarios de los salones comunales. | Deterioro prematuro de la obra y pérdida de la inversión social. | 2 | 3 | 6 | Medio | Municipio | Capacitación a líderes comunales sobre el manual de mantenimiento y buen uso. | 1 | 2 | 2 | Bajo | No | Secretaría de Desarrollo Social | Acta de liquidación | Seguimiento post-consumo | Anual |