## 2026
Cumplimiento de requisitos (%) | Código del proyecto | Nombre del proyecto | Nombre de la etapa | Categoría del proyecto | CEN | Promotor | FDOC Etapa | RESPONSABLE | Proyecto supeditado | FPO del proyecto más lejano al cual está supeditado | Puntos de Conexión | Área operativa | Sub Área operativa | Estado de la Etapa | ¿Obligación de energía? | Tipo de obligación | Nombre de los proyectos al cual está supeditado | FPO de los proyectos que supeditan | ¿Presentó garantías? | Vigencia de la garantía | 6 | Sistema de transporte | ¿Comparte activos de conexión? | ¿Es conexión temporal? | Trámite Ambiental en Curso o Pendiente de Decisión - SI ó No | Cuál Trámite Ambiental Tiene Pendiente | Autoridad Ambiental Donde está el trámite | Expediente | Estado Actual del Trámite Pendiente Ambiental | Observación | SEGUIMIENTO JUNIO
4 | PROG00107 | Prosperidad | Etapa 1 | Solar | 19.5 | LA PROSPERIDAD SOLAR S.A.S. | 2026-06-20 | HAELY | No |  | Salamina 34.5 kV | Caribe | Atlantico | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/06/20 | Generación | SDL | No | No | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), Avance de un 30% al 30/06/2022. con rad. 202601100233512 Con un cumplimiento total del hito DAA y EIA. El proyecto en general, presenta un avance del 90% en su curva S. | El proyecto en general, presenta un avance del 90% en su curva S. FPO 20/09/2026, aprobada med rad UPME 202601150294752 del 25/6/2026 aplicando alternativa a) Mediante aumento de garantía.
17 | PROG00468 | Parque Solar La Ceiba | Etapa 1 | Solar | 8 | LA CEIBA SOLAR S.A.S. | 2026-08-30 | SANDRA | No |  | San Onofre 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/06/27 | Generación | SDL | No | No | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Se encuentra en pruebas segun el reporte de seguimiento de mayo de 2026 | 29/06/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 27/09/2026 - Puesta en operación oficial 27/06/2026 ARGO FPO Mediante radicado No. 202601100081792 del 25 de marzo de 2026, el promotor presentó la nueva curva S a la UPME como trámite de cambio de FPO para el 27 de junio del 2026, amparado en el literal “a” del artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021, modificado por la Resolución CREG 101 049 de 2024. ARGO La Curva S 90% (202601500262102)
3 | PROG00489 | Pétalo del Cesar I de 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | 2026-06-24 | MAFE | Si | 2023-12-05 | Chiriguaná 13.8 kV. | Caribe | GCM | En trámite | No |  | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 2023/12/05; | Si | 2026/06/24 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | En Argo según la curva S * Última modificación: 04/05/2026 - PRESENTACIÓN DE CURVA S POR MODIFICACIÓN DE FPO LITERAL A RES. CREG 101 049 DE 2024. PROYECTO PÉTALO DEL CESAR I DE 9.9MW. 9.9MW. GUAJIRA CESAR MAGDALENA GCM * FPO: 31/12/2027 - Entrada en operación * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 5/11/2023 * Estado actual: Identificación de avance del 50% del proyecto. 3/31/2024 * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos | En Argo según la curva S * Última modificación: 04/05/2026 - PRESENTACIÓN DE CURVA S POR MODIFICACIÓN DE FPO LITERAL A RES. CREG 101 049 DE 2024. PROYECTO PÉTALO DEL CESAR I DE 9.9MW. 9.9MW. GUAJIRA CESAR MAGDALENA GCM * FPO: 31/12/2027 - Entrada en operación * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 5/11/2023 * Estado actual: Identificación de avance del 50% del proyecto. 3/31/2024 * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
3 | PROG00531 | Parque Solar El Campano | Etapa 1 | Solar | 99.9 | PATRIMONIO AUTÓNOMO ATLAS E ISAGEN 2 PA A+1 2 | 2027-04-30 | IGOR | Si | 2025-12-30 | Chinú 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | Si | Subasta contratos largo plazo energía;Subasta CxC | Ampliación Chinú 220 kV; | 2025/12/30; | Si | 2025/12/31 | Generación | STN | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | Según el informe de seguimiento de la Curva S presentado en abril de 2026, con radicado UPME 202601110156542, los Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) se encuentran al 100%, no hay trámites o alertas ambientales manifestadas.
3 | PROG00606 | Parque Solar Pétalo del Sucre | Etapa 1 | Solar | 9.9 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 | JUAN | No |  | Coveñas 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | FPO a 31/12/2026 Presenta un 72% avance acumulado del proyecto en curva S. Permisos y licencia ambiental superados en el Hito 2 - de fecha 30 enero 2022 - Según curva S, última presentada el presentado el 23/12/2025.
47 | PROG00627 | Parque Solar Fotovoltaico CRLI de 9.9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | 2026-10-31 | HAELY | No |  | Caracolí 13.8 kV | Caribe | Atlantico | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/10/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 20% avance tramities ambientales, 19/12/2021. Con un cumplimiento total del hito. 68% de avance general del proyecto en la curva, 26/03/2025 | El proyecto en general, presenta un avance del 68% en su curva S. FPO 31/10/2026.
34 | PROG00655 | PFV SGDE | Etapa 1 | Solar | 9.9 | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | 2026-10-31 | SANDRA | No |  | Sabanagrande 13.8 kV | Caribe | Atlantico | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/10/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobació) | 29/06/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 31/10/2026 - Puesta en operación oficial 31/10/2026 ARGO FPO No se encuentra información
2 | PROG01413 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday | Etapa 1 | Solar | 19.9 | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S. E.S.P | 2026-11-30 | MAFE | Si | 2025-12-25 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | En trámite | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 2025/12/25; | Si | 2026/11/24 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | En Argo informe intermedio cargado a través del radicado 20261500022172 el 28/01/2026. * FPO: 24/11/2026 * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 01/02/2023 * Estado actual: Identificación de avance del 50% del proyecto. 21/10/2025 * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
38 | PROG01983 | Suarez | Etapa 1 | Solar | 8 | SUAREZ SOLAR SAS ESP | 2026-12-17 | IGOR | Si | 2025-12-25 | Suarez 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | En trámite | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 2025/12/25; | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | Según el informe de la última curva S, diciembre de 2025, radicado UPME 20251500098952, los permisos y licencias ambientales se encuentran cumplidos al 100%. No hay alertas o trámites identificados con la información. No hay informacion en ANLA. FPO 31 dedicimbere de 2025 Condicionada Cabios CT´s Bote - Natagaima 115 kV. En XM aparece, pero si información. Promotor informó un imprevisto técnico de carácter civil en la subestación Suarez de Celsia que retrasa la energización del proyecto.
14 | PROG04577 | Apulo Solar I | Etapa 1 | Solar | 9.9 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 | JUAN | No |  | Circuito Anapoima 34.5 kV | Oriental | Bogota | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | SI | Resolver recursos de reposición ante el permiso de aprovechamiento forestal | CAR Cundinamarca | Se desconoce | Se desconoce | FPO actual el 31/12/2026. Según informe del 20 de mayo del 2026 - Se indica que el avance real acumulado del proyecto es del 17%. Pendiente resolución de recursos de reposición. Mediante radicado 202601100199592 del 14 de mayo 2026, solicitan cambio de FPO para el 31 diciembre del 2027.
4 | PROG04591 | Sol del Mar II | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GR PARQUE SOLAR SOL DEL MAR II SAS ESP | 2026-05-31 | HAELY | Si | 2026-12-30 | Ayapel 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | En trámite | No |  | Cerromatoso - Ayapel 34,5 kV |  | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno |  |  |  | En general el proyecto cuenta con un FPO 30/06/2026, Avence de 95% de curva S. En cuanto a tràmites ambientales, tiene un cumplimiento total en lo hitos: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) y Permisos y licencia para activos de conexión de 15% y 20% respectivamente. 202601100186132 del 08/05/2026 | El proyecto en general, presenta un avance del 95% en su curva S. FPO 30/09/2026 del proyecto, el cual se encuentra supeditado a la normalización de la subestación Ayapel en el nivel de tensión 34,5kV, requerido para su conexión. Por lo anterior, el promotor solicitó ajuste en el concepto de conexión, solicitando que el condicionamiento asociado al Proyecto refleje expresamente que la infraestructura requerida para su conexión y entrada en operación corresponde a la subestación Ayapel 34,5 kV y no a la construcción de la línea Cerromatoso – Ayapel 34,5 kV. La FPO del condicionamiento es del 30/12/2026
3 | PROG06879 | Pequeña Central Hidroeléctrica El Remanso 17 MW | Etapa 1 | Hidráulico | 17 | INVERSIONES PCH EL REMANSO S.A.S E.S.P. ZOMAC | 2026-12-31 | SANDRA | Si | 2022-04-29 | Chorodo 110 kV | Antioquia | Antioquia | En trámite | No |  | Normalización T San Jerónimo; Occidente - San Jerónimo - Santa Fe de Antioquia 110 kV a 467 A; Transformador San Jerónimo 110/44 kV a 40 MVA | 2022/04/29; | Si | 2026/12/31 | Generación | STR | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | En Argo no hay cambios por lo que la FPO se mantiene para el 31/12/2026. Su estado continúa en construcción. Se mantiene el avance real acumulado del 77% en la curva S. | 29/06/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 31/12/2026 - Puesta en operación 31/12/2026 ARGO La Curva S (202601520144481) Reporte de presuntos incumplimientos de hitos de la curva S de referencia del proyecto de generación Central Hidroeléctrica El Remanso de 17 MW, con Concepto de Conexión UPME No. 20221520036731 del 30 de marzo de 2022
6 | PROG08109 | PARQUE SOLAR FOTOSFERA | Etapa 1 | Solar | 9.9 | VATIA FOTOSFERA ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P | 2026-12-16 | MAFE | No |  | Manzanillo 66 kV | Caribe | Bolivar | En trámite | No |  |  |  | Si | 2027/03/31 | Generación | STR | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | En Argo presentación de curva S por modificación de FPO a través del radicado 20261500039802 el 12/02/2026. * FPO: 31/03/2027 * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 13/11/2023 * Estado actual: Identificación de avance del 50% del proyecto. 24/02/2024 * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
43 | PROG08117 | Parque Solar Chenche | Etapa 1 | Solar | 9.9 | CHENCHE SOLAR S.A.S ESP | 2026-12-05 | IGOR | No |  | Hilarco 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | Según el informe de la última curva S, diciembre de 2025, radicado UPME 20251500337582, los permisos y licenciales se encuentran cumplidos al 100%. No hay alertas o trámites identificados. FPO: 31/12/2025. Con informacion radicada por XM, radicado 20251110361342, se realiza cambio de FPO para 30/06/2026. No hay informacion en la base de ANLA.
22 | PROG08245 | Pi Épsilon Coyaima II | Etapa 1 | Solar | 9.9 | PROYECTO SOLAR ERCO NATAGAIMA E.S.P S.A.S. | 2027-04-08 | JUAN | Si | 2025-12-30 | Natagaima 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | En trámite | No |  | Repotenciación líneas Electrohuila;Ampliación SE Tenay 115 kV; | 2025/12/30;2023/12/14; | Si | 2026/08/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FPO 31/08/2026. Reporta un 55% Avance curva S (Rad 20261110056972. 24/02/2026). Permisos y licencia ambiental superados en el Hito 2 - de fecha 30 abril 2025 - Según curva S, última presentada el presentado el 24/02/2025.
4 | PROG08303 | Parque Solar Inti II | Etapa 1 | Solar | 9.9 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | 2026-09-30 | HAELY | No | 2027-06-30 | Caucasia 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | En trámite | No |  |  |  | Si | 2027/06/30 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | En general el proyecto cuenta con un FPO 30/06/2027, Avence de 95% de curva S. En cuanto a tràmites ambientales, tiene un cumplimiento total en lo hitos: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) de 10% 202601110101272 del 18/03/2026 | El proyecto en general, presenta un avance del 95% en su curva S,segun PARATEC, se encuentra en esatdo de "Pruebas" FPO 30/06/2027, Sin embargo, según invitación enviada a la UPME, el parque solar INTI II, fue INAUGURADO 18/06/2026
57 | PROG08515 | La Paz Solar 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. | 2026-12-31 | SANDRA | No |  | La Paz 13.8 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/03 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 95% de avance al proyecto | 29/06/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO No se encontra información ARGO FPO 12/2026 ARGO La Curva S 95% (20261500024922)
64 | PROG08527 | Granja Solar Asturias 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GR PARQUE SOLAR ASTURIAS S.A.S. ESP | 2026-12-31 | MAFE | Si | 2023-12-05 | La Loma 13.8 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 2023/12/05; | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | En Argo informe intermedio cargado a través del radicado 20261500024882 el 23/10/2025. * FPO: 31/12/2026 * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 09/08/2024 * Estado actual: Identificación de avance del 50% del proyecto. 25/01/2025 * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
4 | PROG08590 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICA CHICALÁ DE 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | FOTOVOLTAICO CHICALÁ S.A.S | 2026-12-31 | IGOR | No |  | Sabanalarga 13.8 kV | Caribe | Atlantico | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | 4 | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | No se identifican alertas o trámites ambientales. No hay informacion en la base del ANLA. FPO 31/12/2026
8 | PROG17213 | AGGE CEMENTO PAIS SAS | Etapa 1 | Solar | 4 | CEMENTO PAÍS S.A.S | 2026-12-03 | JUAN | No |  | Tramo de red 21713658 Circuito TERNERA 16 | Caribe | Bolivar | En trámite | No |  |  |  | Si |  | Autogeneración | SDL | No | No | [5 empty] | PROYECTO NO APARECE EN ARGO - Sí en XM - Verificar
4 | PROG14528 | Power Plant Drummond 80 MW | Etapa 1 | Térmico | 80 | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | 2026-06-11 | HAELY | No |  | El paso115 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  |  |  | No | 2026/06/11 | Generación | STN | No | Si | [5 empty] | Conexión temporal brindada por la UPME para la entrega de excedentes, no obstante, la fecha otorgada no tiene en cuenta los plazos de gestión del acuerdo CNO. FPO. 30/07/2027. En Paratec el proyecto aparece en Pruebas | El proyecto. segun PARATEC, se encuentra en esatdo de "Pruebas" FPO 30/07/2027 En ARGO no se evidencia curva S ni informe de avance
0 | PROG18536 | Cogenerador Ingenio Pichichi - Temporal | Etapa 1 | Térmico | 11.5 | INGENIO PICHICHI S.A. | 2026-04-30 | SANDRA | No |  | Buga 34.5 kV | Suroccidental | Valle | En trámite | No |  |  |  | No |  | Cogeneración | SDL | No | Si | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | La ultima negativa de cambio de FPO se refiere a la conexión temporal del proyecto, no a tramites ambientales | 29/06/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO No se encontra información ARGO FPO 12/2026 ARGO La Curva S 95% (20261500024922)
0 | PROG00441 | La Iguana | Etapa 1 | Solar | 19.5 | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | 2026-10-31 | MAFE | No |  | Gambote 66 kV | Caribe | Bolivar | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/10/31 | Generación | STR | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | * En Argo informe intermedio cargado a través del radicado 20251500342132 el 03/12/2025. * FPO: 31/10/2026 * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 22/09/2021 * Estado actual: Identificación de avance del 50% del proyecto. 28/08/2024 * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
0 | PROG00507 | Parque Solar Los Morrosquillos I | Etapa 1 | Solar | 19.5 | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | 2026-08-31 | IGOR | No |  | Toluviejo 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/08/31 | Generación | STR | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | No se identifican alertas o trámites ambientales. No hay informacion en la base del ANLA. FPO 31/12/2026. Cambio de FPO para el 31/08/2027, radicado UPME 202601500003845. A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG00508 | Parque Solar Los Morrosquillos II | Etapa 1 | Solar | 19.5 | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | 2026-08-31 | JUAN | No |  | Toluviejo 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/08/31 | Generación | STR | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FPO modificada para el 31 de agosto del 2027, mediante resolución del 26 de mayo del 2026. Según curva S enviada el 20 de febrero, el proyecto presentaba un avance real acumulado del 63%. Hito 2 de licencias y permisos ambientales superado desde el 2022.
4 | PROG00519 | Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana | Etapa 1 | Solar | 9.9 | LA FILIGRANA SOLAR S.A.S. | 2026-06-30 | HAELY | No |  | Mompox 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/06/30 | Generación | 6 | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FPO 30/06/2026. Avence general del proyecto 66% de curva S. En cuanto a tràmites ambientales, tiene un cumplimiento total el hitos: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) con un avance 15% de 202601110148792 del 20/04/2026. | El proyecto presenta un avance de 68% de curva S. El promotor solicitó cambio de FPO para el 31/07/2027, el dìa 1r0 de junio, solicitud que fue aprobada poor la UPME, med rad 202601150281502 del 18/06/2026.
0 | PROG00547 | Penderisco I | Etapa 1 | Hidráulico | 20 | CENTRAL HIDROELECTRICA PENDERISCO I SAS ESP | 2026-12-31 | SANDRA | Si |  | Caicedo 44 kV | Antioquia | Antioquia | En trámite | No |  | Nueva subestación Maderos 44 kV (antes Caicedo 44 kV) y obras asociadas. Repotenciación circuito T Tonusco-San Jerónimo 44 kV (a 393 A). |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | En XM la FPO está para el 31/12/2026. En Argo se encuentra en la cuenta interna Bizagi de incentivos FNCE, en la etapa de inversión del proyecto, se emite el 26/03/2026 el certificado UPME IT FNCE del proyecto. El avance real acumulado en la curva se reporta en 80% hasta la FPO que coincide con lo expuesto en XM. El estado debería ser RTB. | 01/07/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 31/12/2026 - Puesta en operación oficial 31/12/2026 ARGO FPO No se encuentra información ARGO La Curva S No se encuentra reporte
0 | PROG00583 | Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | OICATÁ SOLAR 1 S.A.S. | 2026-07-03 | MAFE | No |  | Muiscas 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/07/03 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | * En Argo informe intermedio cargado a través del radicado 20251500381572 el 30/12/2025. * FPO: 03/07/2026 * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 31/12/2020 * Estado actual: Identificación de avance del 50% del proyecto. 12/30/2025 (90%/50%) * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
0 | PROG00615 | Parque Solar la Heroica de 8,6 MW (Badel I) | Etapa 1 | Solar | 8.6 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 2026-04-30 | IGOR | No |  | Mamonal 13.8 kV | Caribe | Bolivar | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/04/30 | Generación | SDL | No | No | Si | Permiso de aprovechamiento forestal | Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) y y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA Cartagena) | 2300900579425724002 | En trámite | El pemiso de aprovechamiento ambiental es una de las razones para solicitar el cambio de la FPO. Se requiere la obtención de permisos de aprovechamiento forestal ante CARDIQUE para árboles que se encuentran en la zona donde se instalará la planta y un fragmento de la línea de conexión y permiso de aprovechamiento forestal ante EPA CARTAGENA en el resto de la línea de conexión, esto con el objetivo de garantizar la servidumbre de energía de la línea de transporte o evacuación de energía que conecta a la planta con la subestación Mamonal El 28 de febrero de 2024 GREENYELLOW radicó a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (VITAL) la solicitud para el permiso de Aprovechamiento Forestal para la planta del proyecto y al trámite le fue asignado el radicado VITAL 2300900579425724002. Luego de varias iteraciones, el 12 de junio de 2025 se expidió la Resolución No. 0926 de CARDIQUE, que aprobó parcialmente el aprovechamiento forestal radicado con número 2300900579425724002, negando 228 individuos arbóreos con base en su ubicación en una "faja de protección de la ronda hídrica", sin delimitar ni justificar cartográficamente la extensión de dicha faja. El 27 de junio de 2025, bajo radicado VITAL N°3500900579425725004, GREENYELLOW interpuso recurso de reposición contra la decisión de CARDIQUE. El 7 de julio de 2025, mediante Auto N°0523, CARDIQUE avocó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución N°0926 del 12 de junio de 2025. En dicho acto administrativo, la Corporación indicó que, visto el contenido del recurso, no era posible resolverlo de plano, toda vez que, antes de adoptar una nueva decisión de fondo, se requiere el pronunciamiento técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental respecto de los argumentos expuestos. Por lo anterior, se ordenó trasladar el recurso junto con sus anexos a dicha área para su evaluación y la emisión del correspondiente concepto técnico. Desde la emisión del Auto N°0523 del 7 de julio de 2025, mediante el cual CARDIQUE avocó el recurso de reposición y ordenó trasladarlo a la Subdirección de Gestión Ambiental para concepto técnico, no se ha recibido pronunciamiento formal por parte de la autoridad ambiental. Únicamente se han sostenido comunicaciones verbales en las que se manifiesta que el recurso se encuentra en evaluación, sin que se haya emitido concepto técnico, jurídico ni resolución definitiva. FPO: 30/04/2026. Hasta el momento no se ha respondido la solicitud de cambio de FPO. De aprobarse el cambio sería para el 30/04/2027 A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG01376 | Parque Fotovoltaico El Tropezón 9.9 MW(S) | Etapa 1 | Solar | 9.9 | PARQUE SOLAR COLOMBIA III S.A.S E.S.P. | 2026-12-31 | JUAN | No |  | San Martín 34.5 kV | Oriental | Meta | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FPO para el 31/12/2026. Curva S, el avance real acumulado se encuentra en el 25% presentado el 30 de abril del 2026. El 20 de mayo solicita a la UPME, cambio de FPO para el 31 de diciembre del 2027, fundamentado en la causal i del literal b) del artículo 17, fuerza mayor. Hito 4, de licencia ambienta, superado según su informe de Curva S.
4 | PROG01395 | Parque Solar Andrómeda | Etapa 1 | Solar | 100 | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA I S.A.S. E.S.P | 2026-08-01 | HAELY | Si | 2024-12-21 | Toluviejo 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | Si | Subasta CxC | 4 | 2024/12/21; | Si | 2028/01/01 | Generación | STN | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FPO 01/01/2028(20261110037532 del 11/02/2026). Avence general del proyecto 37% de curva S. En cuanto a tràmites ambientales, tiene un cumplimiento total en el hito: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) con un avance 30% de 202601100236012 del 28/05/2026. | FPO 01/01/2028. Avence general del proyecto 37% de curva S.
0 | PROG01426 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín | Etapa 1 | Solar | 9.9 | FOTOVOLTAICO QUETZALES S.A.S | 2026-06-30 | SANDRA | No |  | Gambote 34.5 kV | Caribe | Bolivar | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | En Argo se encuentra en la cuenta interna Bizagi de incentivos FNCE, en la etapa de inversión del proyecto, se emite el 26/03/2026 el certificado UPME IT FNCE del proyecto. | 01/07/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 30/06/2026 - Puesta en operación oficial 30/06/2026 ARGO FPO 20261520027271 - Respuesta a Solicitud de certificación de Modificación de FPO - Parque Solar Fotovoltaico Sincerin de 9.9 MW, Radicado No. 20261110038322 ARGO La Curva S 90%
0 | PROG01458 | Rio Verde | Etapa 1 | Hidráulico | 9.9 | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. ZOMAC | 2026-12-31 | MAFE | Si | 2025-12-22 | Lagunas 44 kV | Antioquia | Antioquia | En trámite | No |  | Subestación Lagunas 110 kV; Repotenciaciones a nivel de 44 kV | 2025/12/22; | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | Si | Aprobación DAA y EIA | No ANLA | Sin información | Sin información | * En Argo informe intermedio cargado a través del radicado 20261500004392 el 07/01/2026. * FPO: 31/12/2026 * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 10/04/2025 (10%/9%) * Estado actual: Orden de compra de los equipos del proyecto. 30/03/2025 (20%/16%) * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
0 | PROG01765 | Parque Solar Zapatoca | Etapa 1 | Solar | 15.5 | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | 2026-06-27 | IGOR | No |  | Zapatoca 34.5 kV | Nordeste | Santander | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/06/27 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | No se identifican alertas ambientales o trámites pendientes. La FPO es 27/06/2026. A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG01975 | Pequeña Central Hidroeléctrica Ovejas Alto | Etapa 1 | Hidráulico | 7.5 | VATIA S.A. E.S.P. | 2026-12-31 | JUAN | No |  | Pescador 34.5 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | En trámite | No |  |  |  | Si | 2027/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FPO modificada para el 31 de diciembre del 2027, garantía aprobada el 06 de marzo 2026 por XM. Según curva S enviada el 24 de febrero, el proyecto presentaba un avance real acumulado del 30%. Hito 2 de licencias y permisos ambientales superado desde diciembre del 2023.
0 | PROG02106 | Barzalosa 100 MW | Etapa 1 | Solar | 100 | BARZALOSA SAS | 2027-04-08 | HAELY | Si | 2025-11-07 | Barzalosa 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | En trámite | Si | Subasta CxC | Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV;Subestación Barzalosa 115 kV, secciona la línea Guaca - Flandes 115 kV. Dos transformadores 40 MVA 115/34.5 kV; | 2025/11/07;2022/12/29; | Si | 2028/01/01 | Generación | STR | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 8 | El proyecto , tiene un FPO de 08/04/2027. Cuenta con licencia ambiental desde 23/02/2023. No se visualiza curva S en ARGO
0 | PROG03971 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara | Etapa 1 | Solar | 99.9 | PARQUE SOLAR TANGARA S.A.S. | 4 | SANDRA | Si | 2022-08-06 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 2022-08-06 | Si | 2026/09/01 | Generación | STN | Si | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | El avance real acumulado en la curva se reporta en 80% hasta la FPO que coincide con lo expuesto en XM. | 01/07/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 28/02/2028 - Puesta en operación oficial 28/02/2028 ARGO FPO 28/02/22026 ARGO La Curva S 36% (20251500167122)
0 | PROG03974 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II | Etapa 1 | Solar | 99.9 | PARQUE SOLAR LIGUSTRO II SAS | 2026-09-01 | MAFE | Si | 2022-08-06 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 2022/08/06; | Si | 2026/09/01 | Generación | STN | Si | No | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | * En Argo resolución de cambio de FPO (RESOLUCIÓN No. 000304 de 2026-04-28) a través del radicado 202601500003045 el 28/04/2026. * FPO: 28/02/2028 * Hitos ambientales: Se está a la espera de la presentación de la nueva curva S teniendo en cuenta la aprobación del cambio de FPO dado que la anterior fue cargada en Argo el 23/02/2023 y no se permite su visualización * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
0 | PROG03977 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I | Etapa 1 | Solar | 99.9 | PARQUE SOLAR LIGUSTRO I S.A.S. | 2026-09-01 | IGOR | Si | 2022-08-06 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 2022/08/06; | Si | 2026/09/01 | Generación | STN | Si | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | FPO: 28/02/2028 El cambio de la FPO a la fecha mencionada no corresponde a alertas o trámites ambientales. Comparten activos de conexión y a pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios. Adicionalmente, se encuentra en implementación la regulación para este tipo de conexiones.
0 | PROG04107 | Juan Mina Solar | Etapa 1 | Solar | 19.9 | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S. | 2026-12-31 | JUAN | Si | 2024-08-01 | Juan Mina 110 kV | Caribe | Atlantico | En trámite | No |  | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV; | 2024/08/01; | Si | 2026/12/31 | Generación | STR | No | No | No | No aplica | No Aplica | No aplica | No aplica | La FPO es el 31/12/2026. En mayo del 2026 presenta solicitud de cambio de FPO por literal b del art. 17. De la última curva S presentada informa un avance del 38%, superado el hito de licencias.
0 | PROG04653 | Los Morrosquillos III | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CATTLEYA SOLAR S.A.S. | 2026-12-31 | HAELY | No |  | TOLUVIEJO 34.5 KV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | Sí | Permiso de Aprovechamiento Forestal | CARSUCRE | Radicado No. 8499 | Se desconoce | El proyecto , tiene un FPO 31/12/2026, con un avnce general de curva S del 23%, rad 202601100090252 del 12/03/2026. En cuanto al trámite ambiental pendiente, lleva un avance parcial de 19%, siendo el total 24%. | FPO 31/12/2026, con un avnce general de curva S del 23%, rad 202601100090252 del 12/03/2026.
0 | PROG04744 | Fotovoltaico Colima de 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 | SANDRA | No |  | Ubaté 34.5 kV | Oriental | Bogota | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | SI | LICENCIA AMBIENTA | CAR | radicado CAR No. 20251095768 | Entramite de licencia | El estado debería ser RTB. | 01/07/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 01/11/2027 - Puesta en operación oficial 01/11/2027 ARGO FPO 01/11/2027 - Respuesta a petición con radicado UPME No. 20261100011032 sobre la solicitud de cambio de FPO ARGO La Curva S 18% (202601100143322)
0 | PROG04777 | Central Hidroeléctrica Vequedo | Etapa 1 | Hidráulico | 2.6 | INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS - INGESERTEC S.A. | 2026-12-31 | MAFE | Si |  | Valparaíso 44 kV | Antioquia | Antioquia | En trámite | No |  | Normalización de la T Bolombolo |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | * En Argo no se encuentra información
0 | PROG04847 | Central Hidroeléctrica Guaico | Etapa 1 | Hidráulico | 1.2 | INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS - INGESERTEC S.A. | 2026-12-31 | IGOR | Si |  | Valparaíso 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | En trámite | No |  | Normalización de la T Bolombolo |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FPO 31 diciembre 2026. Sin información en Argo desde 2023, ni Paratec. VERIFICAR - POSIBLE LIBERACIÓN. A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG04873 | Parque Solar Urabá 1 | Etapa 1 | Solar | 9.9 | URABA I SAS | 2026-07-31 | JUAN | No |  | Urabá 44 kV | Antioquia | Antioquia | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/07/31 | Generación | SDL | No | No | Si | Solicitud de permisos ambientales | Corpourabá | Se desconoce | Se desconoce | FPO 31 de julio 2026. 20% de avance acumulado curva S (11/08/2025). Trámite suspendido ante CorpoUrabá con ocasión de orden judicial de la JEP. A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
4 | PROG04875 | Parque Solar Urabá 2 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | URABA I SAS | 2026-07-31 | HAELY | No |  | URABA 110 KV | Antioquia | Antioquia | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/07/31 | Generación | STR | No | No | Sí | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | CORPOURABÁ | Se desconoce | Se desconoce | El proyecto , tiene un FPO 31/07/2026, con un avance general de curva S del 20%, rad 202601100090252 del 12/03/2026. En cuanto al trámite ambiental pendiente: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), lleva un avance parcial de 14%, endo el total 25%. | El proyecto , tiene un FPO 31/07/2026, con un avance general de curva S del 20%, rad 202601100090252 del 12/03/2026
0 | PROG05856 | Parque de generación fotovoltaico La Tabla | Etapa 1 | Solar | 9.9 | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S E.S.P. | 2026-12-31 | SANDRA | No |  | Casetabla 34.5 kV | Oriental | Meta | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | Aplica | Ya cuenta con aprobación del DAA y EIA para los activos de conexión y en trámite con la corporación lo asociado al parque de generación | 01/07/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 09/11/2026 - Puesta en operación oficial 31/12/2026 ARGO FPO Respuesta a su comunicado: “Documento alcance registro de proyecto de generación de energía "Proyecto de Generación Fotovoltaica La Tabla 9,9 MW" en Fase de registro 3. Ingeniería de Detalle” con radicado UPME No. 202601110140452 del 14 de abril de 2026. ARGO La Curva S No se encuentra reporte
0 | PROG07938 | Parque Solar Hojarasca (antes Salamina) | Etapa 1 | Solar | 19.9 | GIRASOL 1 S.A.S. | 2026-12-31 | MAFE | No |  | Salamina EC 110 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  |  |  | Si | 2028/12/31 | Generación | STR | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | * En Argo informe intermedio cargado a través del radicado 20251500381572 el 30/12/2025. * FPO: En Rad. No. 202601110076132 cambia del 31/12/2026 para el 31/12/2028 * Hitos ambientales: Según la última curva S, porque aún no se ha presentado la ajustada a la nueva FPO los permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 01/02/2026 * Estado actual: Según la última curva S, porque aún no se ha presentado la ajustada a la nueva FPO se está en la orden de compra de los equipos del proyecto 01/07/2026 (40%/39%) * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
0 | PROG08097 | APBAQ I | Etapa 1 | Solar | 4.2 | K-YENA S.A.S. | 2026-12-31 | IGOR | No |  | Juan Mina 34.5 kV | Caribe | Atlantico | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | Si | Permiso de aprovechamiento forestal | Corporación Autónoma Regional del Atlántico | No se idenfica | Sin empezar | Requiere la emisión de un permiso de aprovechamiento forestal, para lo cual se encuentra en elaboración el inventario forestal y el plan de compensación, los cuales serán presentados ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA para la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal requerido en el predio. A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG08103 | Zaino Solar | Etapa 1 | Solar | 9.9 | PSF ZAINO SOLAR SAS ESP | 2026-12-31 | JUAN | No |  | Tauramena 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Aprobación FPO quedó para el 30/06/2027 - Rad 202601500086301 de 23/04/2026, solicitada bajo causal amparado en el literal c) del artículo 17 de la Resolución CREG. Avance 35% curva S, (Rad No 202601100089292, 12/03/2026). A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG08148 | Los Venados | Etapa 1 | Solar | 15 | PLANTA SOLAR LOS VENADOS S.A.S. ESP | 2026-10-31 | HAELY | No |  | Venadillo 34,5 kV | Suroccidental | 4 | En trámite | No |  |  |  | Si | 2025/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | El proyecto presenta una FPO 31/10/2026. Avence general del proyecto 42,3% de curva S. En cuanto a tràmites ambientales, tiene un cumplimiento total en el hito: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) con un avance 32% de 202601100100172 del 18/03/2026. | El proyecto tiene una FPO 31/10/2026. Avence general del proyecto 50% de curva S según informe y curva S, del 30/06/2026 con rad 202601500302172
0 | PROG08186 | COG.006.2022 CATLEYA | Etapa 1 | Solar | 9.9 | RECAP COLOMBIA GRANJA II S.A.S. | 2026-05-31 | SANDRA | No |  | Pavas 33 kV circuito IPA1 | Suroccidental | CQR | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/05/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 17/08/2025: Modificó FPO al 31 de enero de 2027 (20251020004505), Avance del 20% reportado el 22 de mayo de 2025, con licencia ambiental según reportado en seguimiento curva s (20251500136852) | 01/07/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 30/11/2026 - Puesta en operación oficial 31/05/2026 ARGO FPO fecha inicial 31/05/2026 solicitud de cambio por fuerza mayor recogido en la Resolución 101 - 049 de 2024. para el 30/11/2026 - No se puede visualizar la aprobación de cambio de FPO ARGO La Curva S 70% (202601100237152 - 00001)
0 | PROG08216 | Heliconea | Etapa 1 | Solar | 60 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | 2026-11-01 | MAFE | Si | 2023-10-21 | San Felipe 115 kV | Suroccidental | CQR | En trámite | No |  | Segundo ATR San Felipe 220/115 kV; | 2023/10/21; | Si | 2026/11/01 | Generación | STR | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | * En Argo informe de seguimiento y presentación de curva S a través del radicado 202601100184962 el 07/05/2026. * FPO: 01/11/2026 * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 21/10/2025 * Estado actual: Orden de compra de los equipos del proyecto. 06/11/2025 (39%/35,5%) * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
0 | PROG08241 | COG.003.2022 TORREALBA | Etapa 1 | Solar | 4.99 | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | 2026-11-30 | IGOR | No |  | Pavas1 13.2 kV Circuito 1PA | Suroccidental | CQR | En trámite | No |  |  |  | Si | 2025/11/30 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | FPO: 31/05/2026 21 de enero del 2026 se obtuvieron los permisos ambientales del certificado ambiental requerido por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Documento informe de seguimiento, radicado UPME 202601100075372 A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG08262 | Draco | Etapa 1 | Solar | 19.9 | PARQUE SOLAR DRACO S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 | JUAN | Si | 2023-12-05 | La Jagua 110 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 2023/12/05; | Si | 2026/12/31 | Generación | STR | No | No | No | No aplica | No aplica | No Aplica | No aplica | FPO cambiada para el 31/12/2027 mediante RESOLUCIÓN No. 000327 de 2026-05-07 por causal de fuerza mayor. CURVA S cargado el 02/03/2026 en el cual se menciona que el avance real es del 39%, indica que el hito relacionado con licencias y permisos ambientales ya fue superado desde diciembre del 2025. A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG08282 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-11-30 | HAELY | Si | 2026-06-30 | Toluviejo 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  | Subestación Nueva Toluviejo 220/110 kV;UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV; | 2026/06/30;2024/12/21; | Si | 2026/11/30 | Autogeneración | STN | No | No | Sì | Licencia ambiental | CARSUCRE | Auto 0282 | Se desconoce | El proyecto presenta aprobación FPO 10/02/2028, rad 202601500003115 del 29/04/2026. Avence general del proyecto 24% de curva S. En cuanto a tràmites ambientales, tiene un cumplimiento parcial en el hito: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), debido a que se requiere de la licencia ambiental que ha tenido retrasos por exigencias de la autoridad ambiental sobre EIA. 14% del 15% total. 20251500368182 del 18/12/2025. | FPO 10/02/2028, rad 202601500003115 del 29/04/2026. Avence general del proyecto 24% de curva S
0 | PROG08291 | Firavisol | Etapa 1 | Solar | 8 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S. E.S.P | 2026-12-31 | SANDRA | 4 |  | Sirata 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | si | Licencia Ambiental | CORPOBOYACA | con radicado UPME No. 20251500341232 | Pendiente | El no cumplimiento del hito 2 de la Curva S “Permisos y Licencia Ambiental para el proyecto (aprobación DAA y EIA)”, ocasionado por demoras de la Autoridad Ambiental en autorizar permiso de Aprovechamiento Forestal de la línea de conexión 34,5 kV, | 01/07/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 30/04/2027 - Puesta en operación oficial 31/12/2026 ARGO FPO Mediante Resolución No. 000341 de 2026 del 13 de mayo de 2026 y Radicado No. 202601500003415, se aprobó parcialmente la solicitud de cambio de Fecha de Puesta en Operación (FPO), pasando del 31 de diciembre de 2026 al 30 de abril de 2027 ARGO La Curva S 28% (202601100243202)
0 | PROG08312 | Taurus Solar | Etapa 1 | Solar | 19.5 | PARQUE SOLAR TAURUS S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 | MAFE | No |  | San Marcos 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | STR | No | No | Si | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA) | No ANLA | Sin información | Sin información | * En Argo informe de seguimiento y presentación de curva S a través del radicado 202601100110992 el 25/03/2026. * FPO: 31/12/2026 * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 15/01/2026 (35%/18%) * Estado actual: Orden de compra de los equipos del proyecto. 10/02/2026 (49%/37%) * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
0 | PROG08327 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV | Etapa 1 | Solar | 9.9 | PROYECTO SOLAR PI-ERCO NATAGAIMA E.S.P S.A.S. | 2026-12-31 | IGOR | Si | 2025-12-30 | Natagaima 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | En trámite | No |  | Repotenciación líneas Electrohuila;Ampliación SE Tenay 115 kV; | 2025/12/30;2023/12/14; | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | Si | Licencia de aprovechamiento ambiental | Corporación Autónoma Regional del Tolima | No se identifica | Pendiente de empezar por reubicación | FPO: 31/12/2026 Segun el informe de cumplimiento #3, radicado UPME 20261500017501, 0% de avance en licencamiento ambiental. el proyecto se encuentra actualmente en proceso de búsqueda y evaluación de un nuevo predio para su reubicación, el cual deberá cumplir con los criterios técnicos, ambientales y regulatorios exigidos por la autoridad ambiental competente, con el fin de viabilizar la obtención de los permisos requeridos para su desarrollo. La Corporación de Tolima rechazó la solicitud de aprovechamiento ambiental, sugirió que eran 4 proyectos y debía ser una licencia integral, por tanto, se toma la decision de reubicación A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG08336 | CAMPOALEGRE SOLAR | Etapa 1 | Solar | 9.9 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | 2026-12-31 | JUAN | Si | 2025-12-30 | Rivera 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | En trámite | No |  | Repotenciación líneas Electrohuila; | 2025/12/30; | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | La FPO se mantiene para el 31/12/2026. El alcance real acumulado es de 31%, según curva S, enviada el 20 de mayo del 2026- Informa en ella también que el hito de licencias y permisos ambientales fue superado. El 14 de mayo solicitaron cambio de FPO por la causal i, lit b articulo 17 Res. 075 para el 31 de diciembre del 2027. A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG08339 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO | Etapa 1 | Solar | 9.9 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO S.A.S. E.S.P. | 2026-06-30 | HAELY | Si | 2023-12-05 | El PASO 1 34.5 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 2023/12/05; | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | No | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | El proyecto tiene un FPO al 16/03/2028 aprobada mediante rad 202601020002795 del 22/04/2026. Avance general del proyecto, 57%. En cuanto a los trámites ambientales, | El proyecto tiene un FPO al 16/03/2028 aprobada mediante rad 202601020002795 del 22/04/2026. Avance general del proyecto, 57% de curva S
0 | PROG08350 | Pequeña Central Hidroeléctrica Colibrí | Etapa 1 | Hidráulico | 13.69 | ENERGIA NACIONAL S.A.S E.S.P | 2026-12-31 | SANDRA | No |  | Santuario 1 44 kV | Antioquia | Antioquia | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No Aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Mediante radicado UPME No. 20231540025271 del 2 de marzo de 2023, la Unidad emitió concepto aprobatorio para la conexión del proyecto de generación Pequeña Central Hidroeléctrica Colibrí de 13,69 MW en la subestación Santuario 1 de 44 kV, con fecha de puesta en operación (en adelante “FPO”) para treinta y uno (31) de diciembre de 2026. | 01/07/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 31/12/2026 - Puesta en operación oficial 31/12/2026 ARGO FPO 31/12/2026. ARGO La Curva S 0% (202601520149581) Solicitud informe intermedio seguimiento curva S
0 | PROG08513 | Arreboles l | Etapa 1 | Solar | 19.9 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | 2026-08-31 | MAFE | No |  | Arreboles 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/08/31 | Generación | SDL | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | * En Argo informe intermedio de seguimiento y presentación de curva S a través del radicado 202601100131852 el 08/04/2026. * FPO: 31/08/2026 * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 11/08/2026 * Estado actual: Identificación de avance del 50% del proyecto.. 09/03/2026 (50%/42%) * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
0 | PROG08516 | Parque de Generación Solar Casiopea | Etapa 1 | Solar | 40 | PARQUE SOLAR CASIOPEA S.A.S. E.S.P | 2026-12-31 | IGOR | No |  | Chinu 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | STR | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Desde mayo del 2025 no se encuentra infirmación, los archivos de la curva S no son legibles. No se cuenta con informacion suficiente sobre el caso. A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG08521 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW | Etapa 1 | Solar | 99.9 | PARQUE SOLAR AMBER S.A.S. E.S.P | 2026-12-31 | JUAN | No |  | La Sierra 220 kV | Antioquia | Antioquia | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | STN | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FPO 31 diciembre 2026. Curva S cargados el 18 de marzo, se reporta un avance real acumulado del 35%. A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG08675 | Parque Solar Bonda | Etapa 1 | Solar | 9.9 | BONDA SOLAR S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 | HAELY | Si | 2025-12-27 | Bonda 34.5 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 2025/12/27;2023/05/31; | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | [5 empty] | A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios. | Mediante rad 202601500161441 del 26/06/2026, la UPME solicita al reepresentante legal del proyecto, para que allegue documentación requerida para tramitar solicitud solicitud de conexión hecha por el o los representantes del proyecto. No se visualiza informe ni curva S en ARGO. Según XM, el proyecto presenta una FPO 31/12/2026.
0 | PROG08692 | Pétalo del Cesar IV La Loma | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | 2027-01-31 | SANDRA | Si | 2023-12-05 | La Loma 13.8 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 2023/12/05; | Si | 2027/01/31 | Generación | SDL | No | No | SI | Licencia Ambiental | CORPOCESAR | -20251500081242 | Pendiente | En trámites para licencia ambiental, de acuerdo a lo reportado en la matriz de seguimiento mes de abril de 2025 (20251500081242) | 30/06/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 31/01/2027 - Puesta en operación oficial 31/01/2027 ARGO FPO 31/01/2025 (20251500372522) Resolución UPME No. 001116/2024 se aprobó el alcance a la Fecha de Puesta en Operación (FPO) para el 31 de enero del 2027 ARGO La Curva S 38% (20251500372522 - 000002)
0 | PROG08698 | Proyecto Solar Laureles 50MW | Etapa 1 | Solar | 50 | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | 2026-12-31 | MAFE | Si | 2025-10-31 | San Silvestre 115 kV | Nordeste | Santander | En trámite | No |  | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA; | 2025/10/31; | Si | 2026/12/31 | Generación | STR | No | No | No | Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | * En Argo informe de cumplimiento de hito curva S a través del radicado 202601100127502 el 06/04/2026. * FPO: 31/12/2026 * Hitos ambientales: Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). 31/12/2025 * Estado actual: Identificación de avance del 50% del proyecto.. 01/06/2026 (50%/35%) * No se encuentró en página de la ANLA * No se encontró en matriz de información proyectos
0 | PROG08701 | DSE NEIVA SUR | Etapa 1 | Solar | 9.9 | DSE NEIVA SUR S.A.S | 2026-07-20 | IGOR | Si |  | Sur 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | En trámite | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 2025-12-25 | Si | 2026/07/20 | Generación | SDL | No | No | Si | Obtención de permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce, | Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena | Sin información | En trámite | Según información del radicado UPME 202601100114372, los trámites ambientales en curso son Obtención de permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce. La CAM suspende los trámites de permiso de ocupación de cauces por falta del certificado de usos del suelo, (3) la CAM suspende el trámite de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único del Proyecto, FPO: 20/07/2026. Solicitud de cambio de FPO: 20/07/2027 A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG08741 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU | Etapa 1 | Solar | 9.9 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBÚ S.A.S | 2026-12-31 | JUAN | No |  | Barranca 34.5 kV | Nordeste | Santander | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | FPO 31 diciembre del 2026 - 32% de avancre acumulado curva S presentada el 30/01/2026 (20261110024872) - A pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios.
0 | PROG10066 | Planta Híbrida San Alberto | Etapa 1 | Hidráulico | 7.5 | CENTRAL ENERGY S.A.S. | 2026-12-31 | HAELY | No |  | San Alberto 13.8 kV | Nordeste | Santander | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Reporte del 22 /05/2026 202601520120531, por incumplimiento de reporte de la curva S - sin información al respecto | En XM, se observa FPO 31/12/2026. No se evidencia información actualizada en ARGO, Reporte del 22 /05/2026 202601520120531, por incumplimiento de reporte de la curva S - sin información al respecto
0 | PROG14553 | Parque Solar Puerta del Sol de 19,9MW | Etapa 1 | Solar | 19.9 | SOLEK COLOMBIA SERVICES SAS | 2026-12-31 | SANDRA | No |  | Fundación 2 34,5 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | No | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Permisos y licencia ambiental (DAA y EIA) Con fecha del 15/07/2026 avance del Hito 15% - oficio del mayo 25 de 2026 - 202601150240552-00001 | 29/06/2026 (Sandra) Paratec No se encuentra información XM FPO 31/12/2026 - Puesta en operación oficial 31/12/2026 ARGO FPO Radicado UPME No. 202601100167952 el Promotor presentó la solicitud de modificación de FPO debido a razones de fuerza mayor que imposibilitaran la entrada en operación comercial del Proyecto en la fecha prevista a Junio no hay respuesta del cambio de FPO ARGO La Curva S 24% (202601500286642 - 0000001)
76 | PROG00308 | PCH TZ II | Etapa 1 | Hidráulico | 10.5 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | 2025-07-31 |  | No |  | Tarazá 44 kV | Antioquia | Antioquia | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No
3 | PROG00356 | Windpeshi | Etapa 1 | Eólico | 200 | WIND AUTOGENERACIÓN S.A.S | 2026-09-30 |  | Si | 2025-08-06 | Cuestecitas 220 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 2025/08/06; | Si | 2026/09/30 | Generación | STN | No | No | [5 empty] | Incertidumbre en su entrada.
67 | PROG00360 | Parque Eólico Guajira I 20 MW | Etapa 1 | Eólico | 19.9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2027-08-31 |  | No |  | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2027/08/31 | Generación | STR | No | No
71 | PROG00361 | WESP01 (Wayuu) | Etapa 1 | Eólico | 12 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2026-11-30 |  | No |  | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/11/30 | Generación | STR | No | No
35 | PROG00444 | Bosques Solares de los Llanos 2 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2027-06-30 |  | No |  | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2020/11/30 | Generación | SDL | No | No
68 | PROG00448 | Sincé | Etapa 1 | Solar | 18.5 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Sincé 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2022/09/30 | Generación | SDL | No | No
68 | PROG00458 | Solar La Sierpe | Etapa 1 | Solar | 19.9 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | La Mojana 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2021/09/30 | Generación | SDL | No | No
76 | PROG00515 | Parque Solar Zambrano II de 15.5 MW | Etapa 1 | Solar | 15.5 | COLOMENER IV S.A.S E.S.P. | 2026-10-30 |  | No |  | Zambrano 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/10/30 | Generación | SDL | No | No
65 | PROG00525 | Atlántico Photovoltaic 199,5 MW | Etapa 1 | Solar | 180 | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S ESP | 2026-08-30 |  | No |  | Sabanalarga 500 kV | Caribe | Atlantico | Pruebas (Energizado) | Si | Subasta CxC |  |  | Si | 2028/01/01 | Generación | STN | No | No
0 | PROG00543 | Parque Eólico Alpha de 212 MW | Etapa 1 | Eólico | 212 | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | 2026-11-30 |  | Si | 2025-12-27 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 2025/12/27;2025/11/16;2025/08/06; | Si | 2026/11/30 | Generación | STN | Si | No | [5 empty] | Comparten activos de conexión y a pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios. Adicionalmente, se encuentra en implementación la regulación para este tipo de conexiones. Incertidumbre en su entrada.
69 | PROG00549 | El Tamarindo I | Etapa 1 | Solar | 9.9 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | 2026-06-30 |  | No |  | Magangué 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | No
69 | PROG00550 | El Tamarindo II | Etapa 1 | Solar | 9.9 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | 2026-06-30 |  | No |  | Magangué 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | No
72 | PROG00555 | Pétalo del Córdoba II | Etapa 1 | Solar | 9.9 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/10/31 | Generación | SDL | No | No
68 | PROG00556 | Parque Solar Caimán Cienaguero de 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 2026-11-30 |  | No |  | Río Córdoba 13.8 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
53 | PROG00567 | Granja Solar Belmonte | Etapa 1 | Solar | 4.99 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Dosquebradas 13.2 kV | Suroccidental | CQR | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2021/04/30 | Generación | SDL | No | No
69 | PROG00575 | Parque Solar Puerta de Oro | Etapa 1 | Solar | 300 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P. | 2027-01-01 |  | No |  | San Felipe 230 kV | Suroccidental | CQR | Pruebas (Energizado) | Si | Subasta CxC;Subasta CxC |  |  | Si | 2025/12/31 | Generación | STN | No | No
65 | PROG00579 | GY Solar Aurora | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 2026-11-30 |  | No |  | Planeta Rica 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2022/10/31 | Generación | SDL | No | No
76 | PROG00586 | Flandes | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
66 | PROG00587 | Lanceros | Etapa 1 | Solar | 9.1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-01-31 |  | No |  | Lanceros 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/06/30 | Generación | SDL | No | No
68 | PROG00588 | Granja Solar San Felipe | Etapa 1 | Solar | 9.1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-01-31 |  | No |  | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/06/30 | Generación | SDL | No | No
0 | PROG00596 | Parque Eólico Beta de 280 MW | Etapa 1 | Eólico | 280 | EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | 2026-11-30 |  | Si | 2025-12-27 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 2025/12/27;2025/11/16;2025/08/06; | Si | 2026/11/30 | Generación | STN | Si | No | [5 empty] | Comparten activos de conexión y a pesar de presentar fechas de 2026, no han iniciado con el cumplimiento de requisitos regulatorios. Adicionalmente, se encuentra en implementación la regulación para este tipo de conexiones. Incertidumbre en su entrada.
61 | PROG00597 | Delphi Helios 1 META | Etapa 1 | Solar | 16 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Circuito VIO804 de 34.5 kV | Oriental | Meta | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2022/07/31 | Generación | SDL | No | No
67 | PROG00598 | Alejandría | Etapa 1 | Solar | 9.4 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Planeta Rica 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
71 | PROG00599 | Parque Eólico El Carreto 10 MW | Etapa 1 | Eólico | 9.1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-06-30 |  | No |  | Santa Verónica 34.5 kV | Caribe | Atlantico | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2027/06/30 | Generación | SDL | No | No
28 | PROG00602 | El Carmelo | Etapa 1 | Solar | 9.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | El Carmelo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2021/01/31 | Autogeneración | SDL | No | No
85 | PROG00605 | Parque SFV JUMI | Etapa 1 | Solar | 9.9 | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | 2026-06-30 |  | No |  | Uan Mina 13.8 kV | Caribe | Atlantico | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2025/10/31 | Generación | SDL | No | No
70 | PROG00607 | Parque Fotovoltaico La Tolua | Etapa 1 | Solar | 19.9 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/06/30 | Generación | SDL | No | No
66 | PROG00608 | Yuma | Etapa 1 | Solar | 9.1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-01-31 |  | No |  | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
75 | PROG00610 | Pétalo del Norte de Santander I | Etapa 1 | Solar | 19.9 | PÉTALO DEL NORTE DE SANTANDER I SAS ESP | 2026-06-25 |  | No |  | San Alberto 34.5 kV | Nordeste | Santander | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/09/30 | Generación | SDL | No | No
73 | PROG00611 | Solar La Victoria 1 (Antes Zarzal 1) | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/12 | Generación | SDL | No | No
76 | PROG00612 | Solar la Paila | Etapa 1 | Solar | 9.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | La Paila 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2021/12/31 | Generación | SDL | No | No
74 | PROG00613 | Solar Bugalagrande (Andalucía) | Etapa 1 | Solar | 9.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Andalucía 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2024/12/30 | Generación | SDL | No | No
82 | PROG00614 | Cerritos | Etapa 1 | Solar | 9.9 | CERRITOS SOLAR S.A.S E.S.P | 2025-12-31 |  | No |  | Mariquita 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/06/30 | Generación | SDL | No | No
64 | PROG00621 | Parque Solar Tierra Linda | Etapa 1 | Solar | 9.9 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/06/30 | Generación | SDL | No | No
78 | PROG00651 | Los Caballeros | Etapa 1 | Solar | 9.9 | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS S.A.S. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/06/30 | Generación | SDL | No | No
78 | PROG00652 | La Medina | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GR PARQUE SOLAR LA MEDINA S.A.S E.S.P | 2025-12-31 |  | No |  | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/06/30 | Generación | SDL | No | No
83 | PROG00653 | Pétalo del Magdalena I (Antes Zawady) | Etapa 1 | Solar | 9.9 | PETALO DEL MAGDALENA S.A.S. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Zawady 13.8 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
70 | PROG00654 | Planta Fotovoltaica PN1 | Etapa 1 | Solar | 9.9 | PN1 ENERGIA RENOVABLES SAS ESP | 2026-07-31 |  | No |  | Gambote 13.8 k | Caribe | Bolivar | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/07/31 | Generación | SDL | No | No
74 | PROG00676 | Solar La Victoria 2 (Antes Zarzal 2) | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/12 | Generación | SDL | No | No
67 | PROG01034 | Solar Escobal 1 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-08-31 |  | Si | 2025-12-25 | Mirolindo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 2025/12/25; | Si | 2026/08/31 | Generación | SDL | No | No
63 | PROG01037 | Solar Escobal 2 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-08-31 |  | Si | 2025-12-25 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 2025/12/25; | Si | 2026/08/31 | Generación | STR | No | No
63 | PROG01039 | Solar Escobal 3 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-08-31 |  | Si | 2025-12-25 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 2025/12/25; | Si | 2026/08/31 | Generación | STR | No | No
64 | PROG01041 | Solar Escobal 4 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-08-31 |  | Si | 2025-12-25 | Picaleña 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 2025/12/25; | Si | 2026/08/31 | Generación | SDL | No | No
74 | PROG01043 | Planta fotovoltaica Dulima | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
67 | PROG01045 | Solar Escobal 5 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-08-31 |  | Si | 2025-12-25 | Salado 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 2025/12/25; | Si | 2026/08/30 | Generación | SDL | No | No
82 | PROG01209 | Parque Solar Fotovoltaico Los Girasoles | Etapa 1 | Solar | 9.5 | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | 2025-12-31 |  | No |  | Abrego 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
59 | PROG01383 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9.9 MW | Etapa 1 | Solar | 9 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | San Juan de Arama 34,5 kV | Oriental | Meta | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2024/12/31 | Generación | SDL | No | No
63 | PROG01385 | Parque Solar Fotovoltaico Versalles 9.9 MW | Etapa 1 | Solar | 9 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | San Juan de Arama 34,5 kV | Oriental | Meta | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
81 | PROG01455 | Parque Solar Arenal | Etapa 1 | Solar | 2 | 4E GROUP S.A.S E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | San Estanislao 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
71 | PROG01472 | Parque solar Urrá | Etapa 1 | Solar | 19.9 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | 2026-09-30 |  | No |  | Urra 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | Si | Subasta contratos largo plazo energía;Subasta contratos largo plazo energía;Subasta CxC;Subasta CxC |  |  | Si | 2026/10/01 | Generación | STR | No | No
85 | PROG02375 | GR Parque Solar Tucanes | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | 2026-12-31 |  | No |  | Bayunca 13.8 kV | Caribe | Bolivar | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2022/05/31 | Generación | SDL | No | No
71 | PROG02656 | Termotasajero Dos Solar | Etapa 1 | Solar | 4 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Guaduas 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2022/06/30 | Generación | SDL | No | No
72 | PROG02735 | Parque Fotovoltaico OLD-T | Etapa 1 | Solar | 9.9 | TOLU VIEJO ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P | 2026-06-30 |  | No |  | TOLUVIEJO 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2025/10/31 | Generación | SDL | No | No
40 | PROG03036 | Autogenerador Levapan | Etapa 1 | Solar | 4.99 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2022-06-11 |  | No |  | Levapan 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/08/28 | Autogeneración | SDL | No | No
0 | PROG03036 | Autogenerador Levapan | Etapa 2 | Solar | 2.71 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-08-27 |  | Si | 2027-03-31 | Levapan 34.5 kV | Suroccidental | Valle | En trámite | No |  | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 2027/03/31;2024/08/26; | Si | 2026/08/28 | Autogeneración | SDL | No | No | [5 empty] | Presentan fechas de 2026, no obstante, se encuentran supeditados a obras de expansión serán ejecutadas en años posteriores.
63 | PROG03041 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mena 9.9 MW | Etapa 1 | Solar | 9 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 2026-11-30 |  | No |  | Surimena 34.5 kV | Oriental | Meta | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
78 | PROG03943 | Parque Solar Numbana | Etapa 1 | Solar | 9.9 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO NUEVE S.A.S. E.S.P. | 2026-06-26 |  | Si | 2025-12-25 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 2025/12/25;2023/02/22; | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | Si
78 | PROG03945 | Parque Solar El Guamo | Etapa 1 | Solar | 9 | PLANTA SOLAR EL GUAMO ESP S.A.S | 2026-06-26 |  | Si | 2025-12-25 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 2025/12/25;2023/02/22; | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | Si
69 | PROG04570 | Honda Solar 1 | Etapa 1 | Solar | 9.9 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Circuito Villetas 34.5 kV | Oriental | Bogota | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/12/31 | Generación | SDL | No | No
79 | PROG04617 | Centro Solar | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | 2026-12-31 |  | No |  | Centro Alegre 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2025/03/31 | Generación | SDL | No | No
77 | PROG04651 | Parque Fotovoltaico Montelíbano Solar | Etapa 1 | Solar | 9.9 | MONTELIBANO SOLAR S.A.S. E.S.P. | 2026-06-30 |  | No |  | Montelíbano 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2023/08/31 | Generación | SDL | No | No
69 | PROG04741 | Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9.9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Guaduas 34.5 kV | Oriental | Bogota | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2024/12/31 | Generación | SDL | No | No
90 | PROG04746 | Parque Solar Cóndor | Etapa 1 | Solar | 9.9 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | 2025-12-31 |  | No |  | Simijaca 13.2 kV | Oriental | Bogota | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2025/12/31 | Generación | SDL | No | No
65 | PROG04819 | Solar Hatogrande | Etapa 1 | Solar | 9.4 | PARQUE SOLAR HATOGRANDE S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Villapinzón 34.5 kV | Oriental | Bogota | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/09/30 | Generación | SDL | No | No
74 | PROG04836 | Central Hidroeléctrica La Noque | Etapa 1 | Hidráulico | 9.9 | PCH LA NOQUE S.A.S. E.S.P. ZOMAC | 2026-08-31 |  | Si |  | Santa Fé de Antioquia 44 kV | Antioquia | Antioquia | Pruebas (Energizado) | No |  | Occidente - San Jerónimo - Santa Fe de Antioquia 110 kV a 467 A; Transformador San Jerónimo 110/44 kV a 40 MVA |  | Si | 2026/08/31 | Generación | SDL | No | No
0 | PROG04842 | Parque Solar Paloblanco 1 de 9.9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-12-30 |  | Si | 2027-03-31 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | En trámite | No |  | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 2027/03/31;2024/08/26; | Si | 2027/04/05 | Generación | SDL | No | No | [5 empty] | Presentan fechas de 2026, no obstante, se encuentran supeditados a obras de expansión serán ejecutadas en años posteriores.
0 | PROG04867 | Parque Solar Paloblanco 2 de 9.9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-12-30 |  | Si | 2027-03-31 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | En trámite | No |  | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 2027/03/31;2024/08/26; | Si | 2027/04/05 | Generación | SDL | No | No | [5 empty] | Presentan fechas de 2026, no obstante, se encuentran supeditados a obras de expansión serán ejecutadas en años posteriores.
75 | PROG04940 | Parque Solar Rovira | Etapa 1 | Solar | 3.1 | PLANTA SOLAR ROVIRA S.A.S. | 2025-12-31 |  | Si | 2025-12-25 | Rovira 13.2 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 2025/12/25;2023/02/22; | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No
79 | PROG04942 | Parque Solar Rokra | Etapa 1 | Solar | 9.9 | Erco Saldaña S.A.S. E.S.P. | 2026-06-30 |  | Si | 2025-12-30 | Saldaña 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  | Repotenciación líneas Electrohuila; | 2025/12/30; | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | Si
87 | PROG04944 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | 2026-09-30 |  | No |  | Ubaté 34.5 kV | Oriental | Bogota | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2024/12/31 | Generación | SDL | No | No
60 | PROG04969 | Parque Solar El Jardín | Etapa 1 | Solar | 9 | GREENYELLOW JARDIN S.A.S. | 2026-09-30 |  | Si | 2029-08-31 | Valencia de Jesús 34.5 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 2029/08/31;2027/02/27;2026/12/04;2026/08/31;2025/12/27;2025/11/16;2025/08/06;2023/05/31; | Si | 2026/09/30 | Generación | SDL | No | Si | [5 empty] | Se encuentra en período de pruebas bajo con un concepto de conexión temporal hasta septiembre de 2026. La planta se encuentra condicionada a obras que ingresan en 2029.
68 | PROG05306 | Solar La Martina 9.9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | PLANTA SOLAR LA MARTINA E.S.P. S.A.S. | 2026-06-29 |  | No |  | Circuito Guacavia III | Oriental | Bogota | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | No
69 | PROG05342 | Granja Solar Sol y Cielo I | Etapa 1 | Solar | 9.9 | SOL&CIELO S.A.S | 2026-06-15 |  | No |  | Santa Lucía 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2024/06/30 | Generación | SDL | No | No
35 | PROG05399 | Autogenerador Solar Guachal 1 de 19.9 MW | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-08-28 |  | Si | 2027-03-31 | Guachal 1 115 kV | Suroccidental | Valle | En trámite | No |  | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 2027/03/31;2024/08/26; | Si | 2026/08/28 | Autogeneración | STR | No | No | [5 empty] | Presentan fechas de 2026, no obstante, se encuentran supeditados a obras de expansión serán ejecutadas en años posteriores.
82 | PROG06885 | Parque Solar INTI 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | 2026-06-30 |  | No |  | Caucasia 44 kV | Caribe | Cerromatoso | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | No
76 | PROG07931 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey | Etapa 1 | Solar | 6.6 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Autogeneración | SDL | No | Si
67 | PROG07977 | Solar Valledupar 3 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No
67 | PROG07980 | Solar Valledupar 2 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-12-30 |  | No |  | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/12/30 | Generación | SDL | No | No
70 | PROG07987 | Solar Valledupar 1 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-12-30 |  | No |  | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/12/30 | Generación | SDL | No | No
74 | PROG08089 | Sol de Zawady 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S E.S.P | 2026-04-30 |  | Si | 2025-12-27 | Zawady 13.8 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 2025/12/27;2023/05/31; | Si | 2026/12/05 | Generación | SDL | No | Si
0 | PROG08105 | Parque Solar Camarones 6 MW | Etapa 1 | Solar | 6 | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | 2026-07-31 |  | Si | 2029-08-31 | Camarones 34.5 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 2029/08/31;2027/02/27;2026/12/04;2026/08/31;2025/12/27;2025/11/16;2025/08/06;2023/05/31; | Si | 2026/06/30 | Generación | SDL | No | No | [5 empty] | Presentan fechas de 2026, no obstante, se encuentran supeditados a obras de expansión serán ejecutadas en años posteriores.
75 | PROG08123 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar | Etapa 1 | Solar | 9.9 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | 2026-12-31 |  | Si | 2023-12-05 | Chiriguana 34.5 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 2023/12/05; | Si | 2026/04/30 | Generación | SDL | No | No
75 | PROG08195 | PLANTA FV DOÑA JUANA | Etapa 1 | Solar | 4.3 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 2026-08-30 |  | Si | 2024-12-23 | Dorada Norte 33 kV | Suroccidental | CQR | Pruebas (Energizado) | No |  | Segundo Transformador Purnio 230/115 kV; | 2024/12/23; | Si | 2026/08/30 | Generación | SDL | No | No
0 | PROG08238 | Galapa Solar II 9,9 MW | Etapa 1 | Solar | 9.9 | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 S.A.S. E.S.P. | 2026-12-31 |  | Si | 2029-12-31 | Galapa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | En trámite | No |  | Nueva Subestación Galapa 110 kV; | 2029/12/31; | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | [5 empty] | Presentan fechas de 2026, no obstante, se encuentran supeditados a obras de expansión serán ejecutadas en años posteriores.
0 | PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra | Etapa 1 | Solar | 19.9 | PARQUE SOLAR LYRA S.A.S E.S.P | 2026-12-31 |  | Si | 2027-02-27 | Cuestecitas 34.5 kV | Caribe | GCM | En trámite | No |  | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 2027/02/27;2026/12/04;2026/08/31;2025/12/27;2025/11/16;2025/08/06;2024/07/08;2023/05/31; | Si | 2026/12/31 | Generación | SDL | No | No | [5 empty] | Presentan fechas de 2026, no obstante, se encuentran supeditados a obras de expansión serán ejecutadas en años posteriores.
79 | PROG08332 | PLANTA FV SAN FRANCISCO | Etapa 1 | Solar | 4.9 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | 2026-08-31 |  | No |  | Insula 33 kV | Suroccidental | CQR | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/08/31 | Generación | SDL | No | No
67 | PROG10570 | AGGE Hidrosolar 4.9 MW | Etapa 1 | Solar | 4.9 | HIDROCARBUROS DEL CASANARE S.A.S. | 2026-04-02 |  | No |  | La Niata 34.5kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2024/10/19 | Autogeneración | SDL | No | No
67 | PROG12748 | AGGE Corona Sopó | Etapa 1 | Solar | 4.825 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 2025-09-30 |  | No |  | Nodo 75222TR1 | Oriental | Bogota | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2025/08/21 | Autogeneración | SDL | No | No
0 | PROG15407 | Termo – EBR (Rubiales) de 21,87 MW | Etapa 1 | Térmico | 21.87 | OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES | 2026-03-31 |  | Si | 2027-03-31 | Chivor II 230 kV | Oriental | Bogota | En trámite | No |  | UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV; | 2027/03/31; | Si | 2026/03/31 | Generación | STN | No | No | [5 empty] | Presenta una fecha y garantía vencida, sin embargo, no ha iniciado con la gestión de requisitos y se encuentra supeditado a un proyecto con fecha de 2027, por lo tanto, no podría ingresar en 2026.
0 | PROG15433 | TermoProyectos (Estación Jagüey) de 21,87 MW | Etapa 1 | Térmico | 21.87 | OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES | 2026-03-31 |  | Si | 2027-03-31 | Chivor II 230 kV- Chivor II 230 kV | Oriental | Bogota | En trámite | No |  | UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV; | 2027/03/31; | Si | 2026/03/31 | Generación | STN | No | No | [5 empty] | Presenta una fecha y garantía vencida, sin embargo, no ha iniciado con la gestión de requisitos y se encuentra supeditado a un proyecto con fecha de 2027, por lo tanto, no podría ingresar en 2026.
67 | PROG16025 | AGGE Carvajal Ginebra | Etapa 1 | Solar | 3.4 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 2026-01-20 |  | No |  | Costa Rica 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | Si | 2026/09/09 | Autogeneración | SDL | No | No
7 | PROG00443 | Bosques Solares de los Llanos 1 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2027-06-30 |  | No |  | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación | SDL | No | No
14 | PROG00470 | Bayunca 1 | Etapa 1 | Solar | 3 | EGAL S.A.S | 2025-12-31 |  | No |  | Bayunca 34.5 kV | Caribe | Bolivar | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación | SDL | No | No
31 | PROG00553 | Celsia Solar Espinal | Etapa 1 | Solar | 9.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Espinal 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación | SDL | No | No
71 | PROG00633 | Autogenerador Orito | Etapa 1 | Térmico | 4 | ECOPETROL SA | 2025-12-31 |  | No |  | El Yarumo 34.5 kV | Suroccidental | Putumayo | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
69 | PROG03137 | Autogenerador Celsia Solar Solla (Buga 1) | Etapa 1 | Solar | 4.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
42 | PROG04235 | Autogenerador SFV Pintuco | Etapa 1 | Solar | 1.406 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 2026-12-31 |  | No |  | Rionegro 44 kV | Antioquia | Antioquia | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
50 | PROG04237 | Autogenerador CI Jeans | Etapa 1 | Solar | 1.392 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 2026-12-31 |  | No |  | Ancón Sur 44 kV | Antioquia | Antioquia | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
43 | PROG05135 | Autogenerador Solar Palmira 3 Amcor | Cliente AMCOR | Solar | 4.99 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Nodo 65077159 circuito Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
75 | PROG05238 | Autogenerador Celsia Solar Harinas 2.45 MW | Etapa 1 | Solar | 2.45 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Variante 13.2 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
80 | PROG05492 | Autogenerador Celsia Solar Grasas (Buga 1) | Etapa 1 | Solar | 4 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Buga 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
82 | PROG05989 | Autogenerador Solar Palmira 3 Zona Franca | Etapa 1 | Solar | 2.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Circuito Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
82 | PROG07920 | Autogenerador Alúmina | Etapa 1 | Solar | 1.971 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Arroyohondo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
68 | PROG07982 | Proyecto de Autogeneración Con Inyección Cero CEMEX | Etapa 1 | Solar | 0 | CEMEX COLOMBIA S.A | 2026-12-31 |  | No |  | Cemex 13.8 kV- Diamante 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No | 2026/12/31 | Autogeneración | STR | No | No
71 | PROG08013 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Vasconia | Etapa 1 | Solar | 0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Vasconia 110 kV | Antioquia | Antioquia | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No | 2026/12/31 | Autogeneración | STR | No | No
71 | PROG08021 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Ayacucho | Etapa 1 | Solar | 0 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2026-12-31 |  | No |  | Ayacucho 115 kV | Nordeste | Norte de Santander | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No | 2026/12/31 | Autogeneración | STR | No | No
82 | PROG11488 | AGGE Planta Solar Uniminas | Etapa 1 | Solar | 1.8 | UNIMINAS S.A.S | 2025-12-31 |  | No |  | Circuito El Carbón 13.2 kV - Subestación Rabanal 34.5 kV | Oriental | Bogota | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
82 | PROG11516 | AGGE Planta Solar Milpa San Carlos 1 | Etapa 1 | Solar | 1.8 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. | 2025-12-31 |  | No |  | Rabanal 13.8 kV | Oriental | Bogota | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
19 | PROG11531 | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | Etapa 1 | Solar | 9.8 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Termoyumbo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
33 | PROG11535 | CELSIA SOLAR BOLÍVAR | Etapa 1 | Solar | 8.06 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Bolivar 13.8 kV | Caribe | Bolivar | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación | SDL | No | No
7 | PROG11544 | Bosques Solares de los Llanos 3 | Etapa 1 | Solar | 19.9 | ISAGEN S.A. E.S.P. | 2027-06-30 |  | No |  | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación | SDL | No | No
82 | PROG11633 | AGGE BIOS Contegral Neiva | Etapa 1 | Solar | 1.6 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Circuito Neiva 1 - El Bote 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
76 | PROG11659 | Ecoparque Solar La Cira | Etapa 1 | Solar | 0 | ECOPETROL SA | 2025-06-03 |  | No |  | Subestación Comuneros 230 kV | Nordeste | Santander | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | STN | No | No
82 | PROG11803 | AGGE BIOS Contegral Cartago | Etapa 1 | Solar | 3.225 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Circuito Contegral L3 33 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
82 | PROG11807 | AGGE Alimentos Finca S.A.S Ciénaga de Oro | Etapa 1 | Solar | 1.1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Circuito línea 568 - S/E Cereté | Caribe | Cordoba_Sucre | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
73 | PROG11983 | Granja Solar Palmaseca II | Etapa 1 | Solar | 11.95 | PARQUE SOLAR PALMASECA S.A.S. | 2026-12-31 |  | No |  | Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación | SDL | No | Si
78 | PROG11996 | Granja Solar Palmaseca 1 | Etapa 1 | Solar | 13 | PARQUE SOLAR PALMASECA S.A.S. | 2025-12-31 |  | No |  | Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación | SDL | No | Si
75 | PROG12287 | AGGE BIOS Finca Buga | Etapa 1 | Solar | 1.06 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Circuito Bugin61 34.5kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
67 | PROG12706 | PALMERAS DE LA COSTA | Etapa 1 | Solar | 3.2 | GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. | 2025-11-03 |  | No |  | Circuito Línea 590 - S/E El Copey | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
83 | PROG12887 | SFV Tecnoquímicas Jamundi | Etapa 1 | Solar | 1.92 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2025-12-31 |  | No |  | Jamundí 34.5kV | Suroccidental | Valle | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
82 | PROG14448 | GD MGS 0025 - El Copey Occidente | Etapa 1 | Solar | 0.99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 2026-04-15 |  | No |  | El Copey 13.2 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
73 | PROG14450 | GD MGS 0023 - El Joropo | Etapa 1 | Solar | 0.99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 2026-03-31 |  | No |  | Valledupar 13.2 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
82 | PROG14954 | GD MGS 022 – La Cumbia | Etapa 1 | Solar | 0.99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 2026-04-15 |  | No |  | Valledupar 13.2 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
82 | PROG15308 | GD MGS 0020- El Mapalé | Etapa 1 | Solar | 0.99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 2026-04-15 |  | No |  |  | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
82 | PROG16349 | GD Orbis | Etapa 1 | Solar | 0.99 | ORBIS GENERACION SAS ESP | 2026-03-30 |  | No |  | Mercaderes 13.2 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
82 | PROG16462 | GD LYRA | Etapa 1 | Solar | 0.99 | LYRA GENERACIÓN S.A.S. E.S.P. | 2026-03-30 |  | No |  | SGD-9118722 (Cto 25-101) 13.2 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
73 | PROG16472 | TERMOSARAVENA | Etapa 1 | Térmico | 4.9 | PROYECTO PILOTO LINEA DE TRANSMISION SAS | 2025-10-28 |  | No |  | Saravena 34.5 kV | Nordeste | Arauca | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Autogeneración | SDL | No | No
82 | PROG16661 | GD SINAI | Etapa 1 | Solar | 0.96 | NEXTGY S.A.S. E.S.P. | 2026-04-30 |  | No |  | Circuito Juncal- San Miguel 13.8 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
73 | PROG16686 | GD MGS 0040 - La Cacica | Etapa 1 | Solar | 0.99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 2026-02-04 |  | No |  | Circuito Guaraputí 6 - S/E Valledupar B1 34.5 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
73 | PROG16756 | GD La Molina- MSG 0041 Las Piloneras | Etapa 1 | Solar | 0.99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 2026-03-28 |  | No |  |  | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
73 | PROG17649 | GD MGS 0028 - COX Chiriguana Norte | Etapa 1 | Solar | 0.99 | COX ENERGY GENERACIÓN DISTRIBUIDA S.A.S | 2026-04-12 |  | No |  |  | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
73 | PROG17795 | GD MGS 0075 - Chiriguaná Norte 2 | Etapa 1 | Solar | 0.99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 2026-04-24 |  | No |  | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
73 | PROG17797 | GD MGS0077 - Chiriguaná Norte 4 | Etapa 1 | Solar | 0.99 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | 2026-04-02 |  | No |  | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | Pruebas (Energizado) | No |  |  |  | No |  | Generación Distribuida | SDL | No | No
Proyectos que ya han tenido contacto con XM y por lo tanto tienen una alta probabilidad de entrada para este año.
Puede que entren, pero no han empezado el cumplimiento de requisitos ante el CND
pruebas y ya están entregando energía
No entrarán en operación en la fecha prevista, ya sea porque están supeditados a un proyecto con mayor FPO o por la incertidumbre relacionada con su entrada

## SANTANDER
Nombre Proyecto | Capacidad | Promotor | Municipio
Parque Solar Zapatoca | 15.5 | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | Zapatoca
Proyecto Solar Laureles 50MW | 50 | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | Barrancabermeja
SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU | 9.9 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBÚ S.A.S | Barrancabermeja
Ecoparque Solar La Cira | 56.1 | ECOPETROL SA | Barrancabermeja

## Matriz de proyectos de energía
Expediente | Nombre Proyecto | Titular | Etapa | Región seguimiento | Tipo Instrumento de Manejo y Control | No. Resolución | Fecha Resolución | Generación/Tipo de proyecto | Capacidad Instalada (MW) | Departamento | Municipio | Puntos principales (Coordenadas)
LAM0005 | CENTRAL HIDROELECTRICA LA MIEL I | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia de viabilidad ambiental | 170 | 1990-03-02 | HIDROELECTRICA | 396 | CALDAS | VICTORIA, SAMANÁ, NORCASIA | 4784595 , 2173857 - 4783240 , 2165474 - 4786374 , 2154042
LAM0077 | PLANTA TERMICA "TERMOTASAJERO" | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | Operación | Norte Orinoquia-Catatumbo | Licencia Ambiental | 332 | 1988-04-04 | TERMOELECTRICA | 150 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | 5043029 , 2427983 - 5040357 , 2425088
LAM0112 | HIDROELECTRICA URRA | EMPRESA URRÁ S.A E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 243 | 1993-04-13 | HIDROELECTRICA | 340 | CÓRDOBA | TIERRALTA | 4635835 , 2445005 - 4637020 , 2423109 - 4649596 , 2436688
LAM0237 | PROYECTO HIDROELECTRICO RIO SOGAMOSO | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 476 | 17/05/2000 | HIDROELECTRICA | 819 | SANTANDER | GIRÓN, BETULIA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, LEBRIJA ,ZAPATOCA y LOS SANTOS | 4955673 , 2324232 - 4955308 , 2342617 - 4979839 , 2311038
LAM0260 | REPOTENCIACION DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA EL SALTO-BARBOSA, BARBOSA BELLO A 230 KV PROYECTO HIDROELECTRICO PORCE II | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia ambiental ordinaria | 283 | 1998-03-26 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA | AMALFI, SANTA ROSA DE OSOS, DON MATÍAS, BARBOSA, GIRARDOTA, COPACABANA y BELLO | 4719289 , 2259313 - 4752798 , 2283088 - 4759544 , 2315279
LAM0261 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA BAHIA SOLANO MUTATA | GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental Ordinaria | 113 | 1995-09-28 | HIDROELECTRICA | 1.875 | CHOCÓ | BAHÍA SOLANO | 4522508 , 2227645 - 4523737 , 2227377
LAM0272 | Construcción de la subestación San Marcos. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 253 | 1994-08-05 | SUBESTACIÓN | NA | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 4612615 , 1957184
LAM0273 | CENTRAL TERMOELECTRICA PAIPA (TERMOPAIPA) | GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 1317 | 1995-03-11 | TERMOELECTRICA | 187.6 | BOYACÁ | PAIPA | 4983756 , 2195333
LAM0275 | REPOTENCIACION TERMOBARRANQUILLA | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TEBSA S.A.E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 314 | 1995-03-30 | TERMOELECTRICA | 918 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | 4807488 , 2767170
LAM0304 | Línea de transmisión Betania Mirolindo | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental única | 1235 | 1996-11-15 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | TOLIMA, HUILA | IBAGUÉ, ROVIRA, ORTEGA, COYAIMA, NATAGAIMA, AIPE, NEIVA, PALERMO y YAGUARÁ | 4758895 , 2044867 - 4729539 , 1857650
LAM0367 | AMPLIACION DE LA CENTRAL CONSTRUCCION DE UNA CENTRAL A GAS - TERMOCENTRO-PLANTA DE GAS TURBOGAS CENTRO | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 221 | 1996-03-19 | TERMOELECTRICA | 300 | SANTANDER | CIMITARRA | 4847277 , 2270290
LAM0392 | Línea de transmisión eléctrica a 230 Kv, denominada Sochagota – Guatiguara. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | 2 | 1260 | 1997-12-23 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER, BOYACÁ | PIEDECUESTA, LOS SANTOS, JORDÁN, CURITÍ, VILLANUEVA, SAN GIL,PINCHOTE, SOCORRO, PALMAS DEL SOCORRO, CONFINES, OIBA, SUAITA,GÁMBITA, SOTAQUIRÁ y PAIPA | 4988722 , 2327963 - 4985660 , 2192075
LAM0421 | Línea de transmisión a 500 Kv, San Carlos (Antioquia) – San Marcos (Valle del Cauca), incluyendo la Subestación La Virginia | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental única | 1313 | 1996-12-05 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA, CALDAS, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA | SAN CARLOS, GRANADA, COCORNÁ, COCORNÁ, CARMEN DE VIBORAL, LA UNIÓN, ABEJORRAL, AGUADAS, PÁCORA, LA MERCED, FILADELFIA, NEIRA, ANSERMA, BELALCAZAR, LA VIRGINIA, PEREIRA, CARTAGO, ANSERMANUEVO, TORO, OBANDO, LA UNIÓN, LA VICTORIA, ROLDANILLO, ZARZAL, BOLÍVAR, TRUJILLO, BUGALAGRANDE, ANDALUCÍA, RIOFRÍO, TULUÁ, YOTOCO, BUGA, VIJES y YUMBO | 4799761, 2244874 - 4682564, 2095031 - 4611590, 1957229
LAM0514 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHIVOR | AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. | Operación | Sur Orinoquia-Amazonas | Plan de Manejo Ambiental | 1185 | 2001-12-19 | HIDROELECTRICA | 1000 | CUNDINAMARCA, BOYACÁ | UBALÁ, SANTA MARÍA, MACANAL, ALMEIDA, SOMONDOCO, GARAGOA, SUTATENZA, GARAGOA y MIRAFLORES | 4954100, 2089335 - 4974329, 2097167 - 4972362, 2119300 - 4967052, 2099701 - 4956396, 2115839
LAM0529 | Central Hidroeléctrica del Guavio | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | Sur Orinoquia-Amazonas | Plan de Manejo Ambiental | 221 | 2003-02-21 | HIDROELECTRICA | 1260 | CUNDINAMARCA | GACHALÁ, UBALÁ, GAMA y GACHETÁ | 4944261, 2073554 - 4937877, 2077922 - 4946385, 2080270 - 4931737, 2087349
LAM0609 | PROYECTO DE GENERACIÓN ENERGÍA TERMOFLORES 2. | PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 1516 | 1993-12-21 | TERMOELECTRICA | 610 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 4802099, 2777158 - 4802648, 2777624
LAM0758 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 220 KV VALLEDUPAR - CUESTECITA. | TRANSELCA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Plan de Manejo Ambiental | 727 | 2003-07-04 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | LA GUAJIRA, CESAR | ALBANIA, HATO NUEVO, BARRANCAS, FONSECA, DISTRACCIÓN, SAN JUAN DEL CESAR y VALLEDUPAR | 5042575, 2793776 - 4969913, 2713822
LAM0760 | TERMOELECTRICA TERMOEMCALI | TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 366 | 1996-04-11 | TERMOELECTRICA | 235 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 4614670, 1952069
LAM0789 | TERMOVALLE 1 - CAPACIDAD NOMINAL 199 MW 60 HZ. - | TERMOVALLE S.A.S. E.S.P | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 627 | 1996-06-13 | TERMOELECTRICA | 199 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 4616357, 1952638
LAM0807 | TERMOELÉCTRICA LA SIERRA. | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 1232 | 1996-11-15 | TERMOELECTRICA | 460 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 4827382, 2247275
LAM0991 | Subestación Malena y conexiones anexas a 230 Kv. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 175 | 1996-02-27 | SUBESTACIÓN | NA | SANTANDER | CIMITARRA | 4850480, 2276435
LAM0997 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 220 KV. SABANALARGA - FUNDACION. | TRANSELCA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental ordinaria | 364 | 1996-04-11 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ATLÁNTICO, MAGDALENA | SOLEDAD, MALAMBO, BARANOA, SABANALARGA, PONEDERA, SALAMINA, PIVIJAY y FUNDACIÓN | 4807094, 2767116 - 4871559, 2719205
LAM1057 | PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA TERMOMERIELÉCTRICA. | CELSIA S.A. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 765 | 1996-07-16 | TERMOELECTRICA | 187 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 4909461, 2337601
LAM1067 | Línea transmisión Cerromatoso – Urabá a 230 kV y Subestación Cerromatoso 500/230 Kv | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 322 | 1992-05-27 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | 4724702, 2435629
LAM1091 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN ENTRE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA LAS FLORES Y LA TORRE 20 DE LA ACTUAL LINEA SOLEDAD - SABANALARGA (ATL).. | TRANSELCA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental ordinaria | 371 | 1996-04-12 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA, GALAPA y SOLEDAD | 4802206, 2776864 - 4801248, 2762122
LAM1178 | TRASVASE DEL RIO GUARINO AL RIO LA MIEL. | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 359 | 2004-03-25 | TRASVASE | NA | CALDAS | VICTORIA | 4785037, 2145342 - 4783674 , 2148472
LAM1179 | TERMOELÉCTRICA DE LA GUAJIRA. "TERMOGUAJIRA". | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A E.S.P. | Operación | Caribe | Plan de Manejo Ambiental | 2048 | 1994-12-13 | TERMOELECTRICA | 320 | LA GUAJIRA | DIBULLA | 4955380, 2797120 - 4954901, 2801896
LAM1230 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA CHINGAZA. | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA-ESP. | Operación | Alto Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 413 | 2004-04-14 | EMBALSE | NA | CUNDINAMARCA | LA CALERA, GUASCA, CHOACHÍ y FÓMEQUE | 4890424, 2079472 - 4906545, 2077434 - 4922192, 2065317
LAM1251 | Línea de transmisión segundo circuito Guatapé – Jaguas a 230 Kv | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 660 | 1997-07-16 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 4774804, 2256128
LAM1252 | línea de transmisión La Sierra – Doña Juana a 230 Kv. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 879 | 1997-10-02 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA, CALDAS | PUERTO NARE, PUERTO TRIUNFO, SONSÓN y LA DORADA | 4826712, 2247453 - 4809415, 2158016
LAM1260 | Refuerzo de Transmisión (Ampliación de la subestación Comuneros a 230 kV) | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 1123 | 1991-12-04 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CALDAS, ANTIOQUIA, BOYACÁ, SANTANDER, CÓRDOBA, SUCRE, ATLÁNTICO | SABANALARGA, MANATÍ, CANDELARIA, SANTA LUCÍA, ARROYOHONDO, CALAMAR, EL GUAMO, SAN JUAN NEPOMUCENO, SAN JACINTO, EL CARMEN DE BOLÍVAR, OVEJAS, LOS PALMITOS, SAN JUAN DE BETULIA, COROZAL, SAMPUÉS, CHINÚ, SAHAGÚN, PUEBLO NUEVO, PLANETA RICA, BUENAVISTA, MONTELÍBANO, SAN JOSE DE URE, CÁCERES, ZARAGOZA, SEGOVIA, VEGACHÍ, YALÍ, YOLOMBÓ, MACEO, CARACOLÍ, SAN CARLOS, PUERTO NARE, PUERTO BERRÍO, CIMITARRA, PUERTO PARRA, SIMACOTA, BARRANCABERMEJA, LA ESTRELLA, CALDAS, FREDONIA, LA PINTADA, VALPARAISO, CARAMANTA, MARMATO, SUPIA, FILADELFIA, NEIRA, ANSERMA y CHINCHINÁ | 4791237, 2735309 - 4799927, 2245562 - 4910159, 2339092 - 4850096, 2276485 - 4708721, 2237896 - 4696803, 2114686
LAM1262 | Subestación Purnio a 230 Kv. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | Auto 738 | 1996-11-08 | SUBESTACIÓN | NA | CALDAS | LA DORADA | 4809690, 2157575
LAM1311 | Línea de transmisión la Virginia - La Hermosa a 230 kv. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental única | 715 | 1998-07-31 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL, MARSELLA, PEREIRA | 4708237, 2097443 - 4683898, 2094685
LAM1460 | Línea 230 kv - Doña Juana - Miel y subestación San Felipe. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 1005 | 2000-10-03 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CALDAS, TOLIMA | LA DORADA, VICTORIA, NORCASIA, MARIQUITA, FALAN y ARMERO (Guayabal) | 4809613, 2157651 - 4790889, 2173332 - 4809606, 2157644
LAM1566 | Variante de conexión entre subestación Páez a 230 kv y línea de transmisión Juanchito - san Bernardino a 230 kv. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 369 | 1998-06-05 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CAUCA, VALLE DEL CAUCA | CALI, PUERTO TEJADA y GUACHENE | 4622385, 1910476 - 4610449, 1926790
LAM1582 | APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO PORCE III | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 561 | 16/05/2003 | HIDROELECTRICA | 660 | ANTIOQUIA | AMALFI, ANORÍ y GUADALUPE | 4764091, 2325696 - 4758842, 2314861
LAM1669 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE EN TRAMO 15-TORRE 22 DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN A 230 KV-CORREDOR CENTRAL GUAVIO-CIRCO. | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 379 | 1998-05-08 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C., LA CALERA, SOPÓ, GUASCA, GUATAVITA, GACHETÁ, UBALÁ y GACHALÁ | 4882335, 2065012 - 4961015, 2081334
LAM1714 | Línea de transmisión a 230 kv. Primavera - Playas | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 705 | 1998-07-30 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER, ANTIOQUIA, BOYACÁ | CIMITARRA, BOLIVAR, PUERTO BOYACÁ, PUERTO NARE, PUERTO BERRÍO y SAN CARLOS | 4787313, 2250162 - 4850523, 2276307
LAM1749 | Línea de transmisión a 230 Kv Pasto – Quito tramo Colombia. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 287 | 2002-04-04 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | NARIÑO | PASTO, TANGUA, YACUANQUER, IMUÉS, OSPINA, ILES, CONTADERO, GUALMATÁN, PUPIALES y IPIALES | 4479574, 1650019 - 4526859, 1692962
LAM1810 | AMPLIACION SUBESTACION SABANALARGA . - DEMA, Y AMPLIACION SUBESTACION NUEVA BARRANQUILLA A 220 KV - DEMA | TRANSELCA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 1234 | 1998-12-14 | SUBESTACIÓN | NA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA, GALAPA, MALAMBO, BARANOA y SABANALARGA | 4790939, 2735626 - 4798790, 2773247
LAM1872 | Montaje y Operación de la Planta Termoeléctrica Mamonal III | TERMOCANDELARIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUB | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 507 | 1996-08-06 | TERMOELECTRICA | 314 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 4727857, 2703689
LAM1925 | SUBESTACIÓN NUEVA BARRANQUILLA | TRANSELCA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Plan de Manejo Ambiental | 183 | 2005-02-11 | SUBESTACIÓN | NA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 4798977, 2773246
LAM1989 | Sistema abastecimiento regional de agua potable del norte del Valle del Cauca | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 532 | 1999-01-07 | EMBALSE | NA | VALLE DEL CAUCA | BOLÍVAR | 4639473, 2037905
LAM2048 | Línea de Transmisión a 230 kw Corredor Sur y Sistema Bogotá”, | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 1576 | 2004-12-29 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CUNDINAMARCA, META | UBALÁ, MEDINA, CUMARAL, RESTREPO, VILLAVICENCIO, ACACÍAS, GUAYABETAL, QUETAME, CÁQUEZA, CHIPAQUE, BOGOTÁ, D.C., SOACHA, SIBATÉ, GRANADA, SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA, EL COLEGIO y LA MESA. | 4835947, 2069015 - 4873016, 2055664 - 4961011, 2081327
LAM2142 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 184 | 21/02/2003 | HIDROELECTRICA | 540 | HUILA | CAMPOALEGRE, HOBO y YAGUARÁ | 4730631, 1858122 - 4719163, 1850574 - 4719844, 1839524
LAM2216 | Línea de transmisión circuito sencillo a 230 kv Primavera - Guatiguarà - Tasajero | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental Global | 1111 | 2000-09-01 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | NORTE DE SANTANDER, SANTANDER | SAN CAYETANO, DURANIA, BOCHALEMA, PAMPLONITA, PAMPLONA, MUTISCUA, SILOS, TONA, PIEDECUESTA, GIRÓN, BETULIA, ZAPATOCA,SAN VICENTE DE CHUCURÍ, EL CARMEN, SIMACOTA y CIMITARRA | 4880425, 2278448 - 5040634, 2425094
LAM2223 | CENTRAL HIDROELECTRICA DEL PARAISO | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 155 | 30/01/2009 | HIDROELECTRICA | El Paraíso: 276 La Guaca: 324 Total capacidad: 600 | CUNDINAMARCA | SIBATÉ, SOACHA,GRANADA y EL COLEGIO | 4859849, 2059135 - 4838212, 2065204
LAM2230 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE ANCHICAYA | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Plan de Manejo Ambiental | 1533 | 2015-11-30 | HIDROELECTRICA | 74 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 4565827, 1958374 - 4564106, 1957671
LAM2233 | PROYECTO HIDROELECTRICO ITUANGO S.A E.S.P. | HIDROELECTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. | Construcción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 155 | 2009-01-30 | HIDROELECTRICA | 2400 | ANTIOQUIA | VALDIVIA, BRICEÑO, ITUANGO, TOLEDO, PEQUE, BURITICÁ, LIBORINA y SANTA FE DE ANTIOQUIA | 4687445, 2293160 - 4705963, 2347198 - 4734865, 2363624
LAM2253 | Línea de transmisión a 230 kv circuito sencillo Sabanalarga - Cartagena | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia ambiental | 1080 | 2000-10-26 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ATLÁNTICO, BOLÍVAR | SABANALARGA, LURUACO, SANTA CATALINA, CLEMENCIA, SANTA ROSA, TURBACO y CARTAGENA DE INDIAS | 4790947, 2735438 - 4725231, 2703361
LAM2327 | PROYECTO HIDROELECTRICO SOBRE EL RIO MANSO | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | 2 | 2282 | 24/11/2006 | TRASVASE | NA | CALDAS | SAMANÁ | 4785029, 2174432 - 4783697, 2178200
LAM2574 | CENTRAL HIDROELECTRICA JAGUAS - SAN RAFAEL ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | Auto 986 | 22/10/2002 | HIDROELECTRICA | 170 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE, SANTO DOMINGO y ALEJANDRÍA | 4773765, 2269301 - 4771805, 2261642 - 4778757, 2262486
LAM2575 | CENTRAL HIDROELECTRICA SAN CARLOS - SAN CARLOS ANTIOQUIA | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | Auto 985 | 22/10/2002 | HIDROELECTRICA | 1240 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 4790634, 2249502 - 4796426, 2244004
LAM2576 | CENTRAL HIDROELECTRICA PLAYAS - SAN CARLOS ANTIOQUIA. - CENTRAL HIDROELECTRICA GUATAPE | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 180 | 21/02/2003 | HIDROELECTRICA | Guatape 560 y Playas 204 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ, PEÑOL , CONCEPCIÓN, SAN RAFAEL, MARINILLA y ALEJANDRÍA | 4754238,2257086 - 4748831, 2248124 - 4759285, 2242207 - 4762710, 2250407 - 4777393, 2254210 - 4780558, 2260725 - 4786759, 2254018
LAM2577 | CENTRAL HIDROELECTRICA LA TASAJERA - BARBOSA ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Plan de Manejo Ambiental | 185 | 2003-02-21 | HIDROELECTRICA | 400 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS, ENTRERRIOS, SAN PEDRO y DON MATÍAS | 4723794, 2283791 - 4719018, 2277414 - 4727745, 2273973 - 4730154, 2278666 - 4733863, 2278840 - 4734514, 2278647 - 4734572, 2279244
LAM2581 | CENTRAL HIDROELECTRICA SALVAJINA | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Plan de Manejo Ambiental | 1113 | 2025-06-11 | HIDROELECTRICA | 315 | CAUCA | SUÁREZ y MORALES | 4590077, 1886541 - 4581933, 1870245 - 4587041, 186153
LAM2582 | CENTRAL HIDROELECTRICA CALIMA - CALIMA (DARIEN) - VALLE DEL CAUCA | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Plan de Manejo Ambiental | 760 | 2006-04-28 | HIDROELECTRICA | media anual de 180000 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA (El Darién) y YOTOCO | 4604719, 1985217- 4615259, 1992771 - 4617628, 1989700
LAM2583 | CENTRAL HIDROELECTRICA SAN FRANCISCO - CHINCHINA CALDAS | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Plan de Manejo Ambiental | 413 | 2009-02-27 | HIDROELECTRICA | 192/h | CALDAS, RISARALDA | RISARALDA, BELALCAZAR, MARSELLA, CHINCHINÁ, SANTA ROSA DE CABAL, MANIZALES y PALESTINA | 4695312, 2119206 - 4695191, 2110589 - 4699258, 2106925 - 4715485, 2106844 - 4715445, 2113126 - 4704855, 2115179 - 4699862, 2119206
LAM2578 | CENTRAL HIDROELECTRICA GUADALUPE III - GOMEZ PLATA - ANTIOQUIA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Medidas de Manejo Ambiental | 625 | 25/04/2005 | HIDROELECTRICA | 512 | ANTIOQUIA | CAROLINA, GÓMEZ PLATA | 4739632, 2307153 - 4742643, 2303106 - 4743923, 2307643 - 4750116, 2300490 - 4748573, 2308095
LAM2611 | CADENA HIDROELECTRICA I DEL RIO BOGOTA - CENTRALES HIDROELECTRICAS CANOAS, SALTO II, LAGUNETA Y DARIO VALENCIA SAMPER | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 759 | 28/04/2006 | HIDROELECTRICA | Central Charquito (Canoas): 50 Central Tequendama (Salto I): 56 Central San Antonio (Salto II): 70 Central Limonar (Laguneta): 72 Central La Junca (Dario Valencia I) y Central La Tinta (Dario Valencia II): 300 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO, SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA, SOACHA | 4841144, 2066831 - 4844671, 2063949 - 4852090, 2065670 - 4852972, 2065498 - 4854434, 2064422, - 4855381, 2063992, 4857123, 2062573 - 4860090, 2060509
LAM2648 | VARIANTE LINEA DE TRANSMISION A 230 KV DOBLE CIRCUITO SUBESTACION GUATAPE A LINEA SAN CARLOS - ANCON SUR | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 722 | 2002-07-31 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA | PEÑOL, GUATAPÉ, SAN RAFAEL | 4759670, 2240972 - 4767396, 2251703
LAM2941 | Línea de transmisión a 500 kv, circuito sencillo Bolívar - Copey - Ocaña -Primavera y obras asociadas | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 1514 | 2005-10-14 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR, MAGDALENA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR | SANTA ROSA, VILLANUEVA, SAN ESTANISLAO, SOPLAVIENTO, SAN CRISTOBAL, SANTA LUCÍA, SUAN, CERRO DE SAN ANTONIO, EL PIÑÓN, PIVIJAY, SABANAS DE SAN ANGEL, ALGARROBO, EL COPEY, VALLEDUPAR, BOSCONIA, EL PASO, CHIRIGUANÁ, CURUMANÍ, CHIMICHAGUA, PAILITAS, PELAYA, LA GLORIA, EL CARMEN, GONZÁLEZ, OCAÑA, RIO DE ORO, SAN MARTÍN, SAN ALBERTO, LA ESPERANZA, RIONEGRO, SABANA DE TORRES, PUERTO WILCHES, BARRANCABERMEJA, SIMACOTA, CIMITARRA | 4850581, 2276549 - 4969945, 2713710 - 4737776, 2713360
LAM2942 | Línea de transmisión a 500 kv circuito sencillo Primavera Bacata y Obras Asociadas | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental ordinaria | 1166 | 2005-08-18 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER, BOYACÁ, CUNDINAMARCA | CIMITARRA, BOLIVAR, PUERTO BOYACÁ, YACOPÍ, TOPAIPÍ, EL PEÑÓN, VERGARA, SUPATÁ, SAN FRANCISCO, EL ROSAL, MADRID , TENJO | 4869233, 2088616 - 4850598, 2276506
LAM3323 | Línea de Transmisión a 230 Kv Circuito Doble Betania - Altamira - Mocoa - Pasto (S/E Jamondino) - Frontera y Obras Complementarias/UPME 01-2005 | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 2268 | 2006-11-22 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | HUILA, CAUCA, PUTUMAYO, NARIÑO | YAGUARÁ, TESALIA, PAICOL, GIGANTE, AGRADO, PITAL, TARQUI, ALTAMIRA, TIMANÁ, PITALITO, PALESTINA, SANTA ROSA, MOCOA, SAN FRANCISCO, SANTIAGO, PASTO, YACUANQUER, FUNES, IMUÉS, ILES, OSPINA, CONTADERO, GUALMATÁN, PUPIALES, ALDANA, IPIALES, CUASPUD (Carlosama) | 4471247, 1650957 - 4479209, 1650320 - 4526292, 1692896 - 4592596, 1687410 - 4729702, 1857499
LAM3352 | Plan de Manejo Ambiental para el Embalse de Tomine | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 776 | 2008-05-15 | EMBALSE | NA | CUNDINAMARCA | GUASCA, GUATAVITA, SESQUILÉ | 4902522, 2100108 - 4908324, 2107712 - 4909851, 2114705
LAM3504 | Construcción y Operación de la central termoelectrica el remanso termopaipa IV. | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 1317 | 1995-03-11 | TERMOELECTRICA | 154 | BOYACÁ | PAIPA | 4982066, 2194371 - 4982737, 2195020
LAM3563 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ALTO ANCHICAYA | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | Construcción | Pacífico-Río Cauca | Plan de Manejo Ambiental | 1526 | 2021-08-31 | HIDROELECTRICA | 355 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 4567669, 1957655 - 457144, 1947110 - 4572179, 1948636
LAM3575 | Microcentral Hidroeléctrica de Rio Negro | CODENSA S.A. ESP | Operación | Alto Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 410 | 2007-09-03 | TRASVASE - HIDROELECTRICA | 10.2 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | 4823467, 2161860 - 4823558, 2162170
LAM3667 | Central Termíca de Cartagena. | CENTRAL TERMOCARTAGENA S.A.S. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 290 | 1996-05-09 | TERMOELECTRICA | 184 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 4725250, 2703141 - 4725095, 2703559 - 4725839, 2703593
LAM3823 | Proyecto Hidroelectrico Porce II | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 618 | 29/12/1994 | HIDROELECTRICA | 405 | ANTIOQUIA | AMALFI, GÓMEZ PLATA, YOLOMBÓ | 4762911, 2310838 - 4765269, 2304439 - 4770096, 2307042
LAM3888 | Central Hidroeléctrica Calderas | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 706 | 2012-08-28 | HIDROELECTRICA | 269000 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS, GRANADA | 4766853, 2235609 - 4768237, 2236162 - 4771527, 2236946 - 4774449, 2238899
LAM3948 | Proyecto Hidroelectrico Porce IV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Preconstrucción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 2462 | 2008-12-29 | HIDROELECTRICA | 404.5 | ANTIOQUIA | ANORÍ, AMALFI | 4772914, 2337381 - 4785713, 2359555
LAM4037 | Operación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica de Prado- Hidroprado | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Plan de Manejo Ambiental | 1735 | 2011-08-26 | HIDROELECTRICA | 60 | TOLIMA | CUNDAY, PURIFICACIÓN, PRADO | 4789272, 1968475 - 4797854, 1973555 - 4802522, 1988384
LAM4090 | Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 899 | 15/05/2009 | HIDROELECTRICA | 400 | HUILA | GIGANTE, AGRADO, GARZÓN, ALTAMIRA | 4700234, 1797727 -4716649, 1829219
LAM4313 | Línea Subestación Comuneros – Campo 22 a 230 Kv y Obras Asociadas. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 2403 | 2008-12-23 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 4915709, 2325499 -4910059, 2339104
LAM4372 | Línea de Conexión de la Subestación Porce III a la Línea de Transmisión a 500 kV San Carlos - Cerromatoso I | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia ambiental | 2327 | 2009-11-30 | SUBESTACIÓN | NA | ANTIOQUIA, CÓRDOBA | ANORÍ, GUADALUPE, ANGOSTURA, CAMPAMENTO, YARUMAL, TARAZÁ, VALDIVIA, SAN JOSE DE URE, CÁCERES, MONTELÍBANO | 4768247, 2330162 - 4754533, 2319131 - 4725316, 2435401
LAM4472 | Construcción y Operación de la Subestación a 500 kv y sus líneas de transmisión eléctrica asociadas | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 561 | 2003-05-16 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA | ANORÍ | 4768130, 2330096
LAM4656 | Central Termíca de Generación de Energía Eléctrica a Carbón como combustible principal, en Puerto Libertador – Cordoba. | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 782 | 2010-04-23 | TERMOELECTRICA | 430 | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | 4714120, 2441734
LAM4978 | Línea Eléctrica de 230 Kv Subestación Chivor - Campo Rubiales. | PETROELECTRICA DE LOS LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA | Operación | Sur Orinoquia-Amazonas | Licencia Ambiental | 57 | 2012-02-06 | SUBESTACIÓN | NA | META, CASANARE, BOYACÁ | PUERTO GAITÁN, PUERTO LÓPEZ, TAURAMENA, MONTERREY, SABANALARGA, SAN LUIS DE GACENO, SANTA MARÍA | 5171709, 1975977 - 4975422, 2097451
LAM5229 | Conexión de la Subestación Bosque (ya existente), a la línea de transmisión de energía a 220 Kv Ternera-Bolivar, conformado por la construcción de una subestación encapsulada a 220 kV y la Reconfiguración de la línea Bolívar – Ternera a 220 kV para formar los circuitos Bolívar –Bosque y Bosque – Ternera a 220 kV, a localizarse en jurisdicción del municipio de Santa Rosa en el departamento de Bolívar. | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 164 | 2012-03-12 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 4724097, 2709338 - 4735699, 2713927
LAM5950 | Construcción, Operación y Mantenimiento de la Subestación Alférez 230 KV y Líneas de Transmisión Asociadas. | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 563 | 2013-06-07 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | VALLE DEL CAUCA | CALI | 4612761, 1930795 - 4611518, 1930938
LAM5984 | Conexión subestación Sogamoso 230 y 500 kV al sistema interconectado Nacional - STN | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 737 | 2013-07-24 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, BETULIA, GIRÓN, LEBRIJA, PIEDECUESTA | 4988683, 2327957 - 4924065, 2342190
LAM6096 | Construcción y Operación de la Unidad Tasajero II | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | Operación | Norte Orinoquia-Catatumbo | Licencia Ambiental | 332 | 4/04/1988 (Cesión parcial: Resolución 822 del 28/09/2012) | TERMOELECTRICA | 161.6 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | 5040814, 2425277
LAM6163 | Subestación Chinú 500kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 1123 | 1991-04-12 | SUBESTACIÓN | NA | CÓRDOBA | CHINÚ | 4733569, 2566479
LAM6280 | construcción y operación de la Subestación Eléctrica con un nivel de tensión de 220 kW y su conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 772 | 2009-04-27 | SUBESTACIÓN | NA | MAGDALENA | SANTA MARTA | 4879032, 2802132
LAM7542-00 | Subestación 500 kV de tipo encapsulada en SF6 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental Cesión parcial | 155 363 | 30/01/2009 05/04/2017 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA | BRICEÑO | 4706552, 2347290
LAM7674-00 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROYECTO REPOTENCIACIÓN CAMBIO DE NIVEL DE TENSIÓN LÍNEA LA HERMOSA - ESMERALDA DE 115 KV A 230 KV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Plan de Manejo Ambiental | 716 | 2018-05-15 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | RISARALDA, CALDAS | SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS, MARSELLA, CHINCHINÁ | 4708203, 2097209 - 4697631, 2115548
LAM8237-00 | Línea de Transmisión Cuestecitas – Majayura a 230 kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 311 988 | 20/05/1992 11/05/2022 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | LA GUAJIRA | ALBANIA, MAICAO | 5078903, 2793881 - 5042746, 2793881
LAM8417-00 | UPME 04 - 2018 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN SAN JUAN 220KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS | SAMPI JPD S.A.S. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 570 | 2021-03-25 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 4997017, 2747910 - 4994180, 2748636
LAM9338-00 | PARQUES EOLICOS LAS CAMELIAS | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 2329 | 2025-09-30 | EOLICO | 436.6 | LA GUAJIRA | URIBIA | 5085644, 2841069, 5076943, 2842952
LAV0002-00-2016 | CORREDORES URBANOS LÍNEAS BELLO – GUAYABAL – ANCÓN SUR A 230 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 781 | 2016-07-29 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA | COPACABANA, BELLO, MEDELLÍN, ENVIGADO, SABANETA, LA ESTRELLA | 4708685, 2238210 - 4719515, 2259239
LAV0002-00-2018 | Línea de Transmisión Medellìn - La Virginia | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Construcción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 1455 | 2018-09-05 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | RISARALDA, CALDAS, ANTIOQUIA | HELICONIA, ANGELÓPOLIS, AMAGÁ, CALDAS, FREDONIA, SANTA BÁRBARA, ABEJORRAL, AGUADAS, PÁCORA, LA MERCED, FILADELFIA, NEIRA, MANIZALES, PALESTINA, RISARALDA, BELALCAZAR, MARSELLA, PEREIRA | 4692905, 2248113 - 4683690, 2094955
LAV0002-00-2021 | Línea Eléctrica de Transmisión Parque Eólico Windpeshi – Subestación Cuestecitas | ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S.E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 1621 | 2021-09-13 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | LA GUAJIRA | MAICAO | 5079019, 2794118 - 5017588, 2840380
LAV0002-00-2022 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 KV CSF CONTINUA CARTAGO | CSF CARTAGO CONTINUA SAS ESP | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 1761 | 2022-08-16 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO, OBANDO | 4671527, 2072028 - 4677399, 2081152
LAV0003-00-2016 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA LÍNEA BOLÍVAR - CARTAGENA A 200kV UPME-05-2012 | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 1357 | 2016-11-11 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS, TURBACO, SANTA ROSA | 4725336, 2703496 - 4737772, 2713374
LAV0003-00-2022 | Línea de Conexión 220kV del Proyecto Solar Fotovoltaico Potreritos | ACCIONA ENERGIA COLOMBIA SAS | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 1429 | 2022-07-06 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 5003558, 2742789 - 4997083, 2747802
LAV0003-00-2024 | UPME 10 – 2019 Línea de Transmisión Río Córdoba – Bonda (Termocol) 220 kV, Tramo Dos (2) | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 2775 | 2024-12-13 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | MAGDALENA | SANTA MARTA, CIÉNAGA | 4868543, 2780632 - 4879018, 2802065
LAV0004-00-2022 | Proyecto eólico EO200i | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 1743 | 2022-08-11 | EOLICO | 224 | LA GUAJIRA | URIBIA | 512366, 2849477 - 5127409, 2850249 - 5132932, 2851985
LAV0005-12 | UPME 02-2009 Subestación Armenia a 230 KV y Líneas de Transmisión Asociadas | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 582 | 2014-06-05 | SUBESTACIÓN | NA | QUINDÍO, RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS, PEREIRA, FILANDIA, CIRCASIA | 4703650, 2062279 - 4707889, 2097219
LAV0005-13 | Transmision Nueva Esperanza línea a 230 KV y Subestación de Energia | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 1313 | 2013-12-23 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CUNDINAMARCA | GRANADA, SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA, SOACHA, SIBATÉ, BOGOTÁ, D.C., CHIPAQUE, UBAQUE, CHOACHÍ, LA CALERA, GUASCA, GUATAVITA, JUNÍN, GACHALÁ, UBALÁ | 4853981, 2060756 - 4961209, 2081393
LAV0006-13 | PROYECTO DE TRANSMISIÓN NUEVA ESPERANZA LÍNEA A 500 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 519 | 2014-05-26 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CUNDINAMARCA | SOACHA, BOJACÁ, FACATATIVÁ, MADRID, TENJO | 4857652, 2063556 - 4869555, 2088628
LAV0007-00-2016 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN LA LOMA 500 Kv y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS, UPME-01-2014 | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 107 | 2017-01-30 | SUBESTACIÓN | NA | CESAR | EL PASO | 4932042, 2618804
LAV0007-00-2018 | Proyecto de generacion de energia eolica ALPHA | VIENTOS DEL NORTE S.A.S E.S.P | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 2059 | 2018-11-16 | EOLICO | 240 | LA GUAJIRA | MAICAO, URIBIA | 5089856, 2824552 - 5095083, 2829316 - 50896741, 2836811
LAV0007-00-2021 | Parque Solar Portón del Sol | PARQUE SOLAR PORTON DEL SOL SAS | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 1576 | 2021-09-06 | SOLAR | 121.3 | CALDAS | LA DORADA | 4810263, 2156079
LAV0007-00-2025 | Parque Fotovoltaico AES Solar 3 y su línea de conexión | AES COLOMBIA & CIA S C A E S P | Preconstrucción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 2014 | 2025-09-09 | SOLAR | 100 | TOLIMA | ARMERO (Guayabal) | 4790404, 2122754
LAV0008-00-2020 | Subestación Sahagún 500 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Construcción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental ordinaria | 1164 | 2020-07-06 | SUBESTACIÓN | NA | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 4729119, 2512837 - 4728889, 2514109 - 4729629, 2514945
LAV0008-00-2021 | Parque Solar Valledupar | ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S.E.S.P. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 1616 | 2021-09-10 | SOLAR | 101 | CESAR | VALLEDUPAR | 4972680, 2705273
LAV0008-00-2024 | PARQUE SOLAR EL ESPINO 200 MW | PLANTA SOLAR SAHAGÚN S.A.S. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 2772 | 2024-12-13 | SOLAR | 200 | CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO, SAHAGÚN | 4724347, 2513173
LAV0009-00-2018 | REFUERZO COSTA CARIBE 500 KV: LINEA DE TRANSMISION CERROMATOSO - CHINÙ - COPEY | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 837 | 2019-05-16 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CÓRDOBA, SUCRE, BOLÍVAR, MAGDALENA, CESAR | MONTELÍBANO, BUENAVISTA, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO, CIÉNAGA DE ORO, SAHAGÚN, CHINÚ, SAMPUÉS, COROZAL, SINCÉ, BUENAVISTA, SAN PEDRO, CÓRDOBA, ZAMBRANO, TENERIFE, PLATO, NUEVA GRANADA, SABANAS DE SAN ANGEL, ARIGUANÍ (El Dificil), BOSCONIA, EL COPEY | 4897203, 2680622 - 4725281, 2436074
LAV0009-00-2025 | Nueva Subestación Carreto 500kV y Líneas de Transmisión Asociadas | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 2067 | 2025-10-15 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 4772589, 2665283
LAV0010-00-2021 | Línea de transmisión Sabanalarga - Bolívar a 500kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 1452 | 2021-08-18 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | BOLÍVAR, ATLÁNTICO | SANTA ROSA, VILLANUEVA, CLEMENCIA, SANTA CATALINA, LURUACO, SABANALARGA | 4791138, 2735699 - 4737904, 2713461
LAV0010-00-2022 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300 MW | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO SAS | Construcción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 1903 | 2022-09-07 | SOLAR | 300 | CUNDINAMARCA | GUADUAS, CHAGUANÍ | 4808721 -2112265
LAV0011-00-2022 | Subestación colectora 500kv y líneas de transmisión colectora cuestecitas y cuestecitas la loma 500kv - conexión cuestecitas la loma | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 1937 | 2022-09-12 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | LA GUAJIRA, CESAR | EL PASO, BECERRILL, VALLEDUPAR, LA PAZ, LA JAGUA DEL PILAR, URUMITA, VILLANUEVA, SAN JUAN DEL CESAR, DISTRACCIÓN, RIOHACHA, ALBANIA | 5042373, 2792755 - 4932288, 2619587
LAV0013-00-2022 | Tramo 1 Conexión Compartida proyecto UPME 10 - 2019, Línea de Transmisión Rio Córdoba - Bonda (Termocol 220 kV) y subestación Alcatraces (Puerto Drummond) | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 1755 | 2022-08-12 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | MAGDALENA | CIÉNAGA | 4868351, 2780348 - 4868486, 2779521 - 4868772, 2779100 - 4868832, 2778559 - 4868817, 2777837 -4868817, 2777461 - 4868667, 2777130 - 4868486, 2776694
LAV0014-00-2022 | Línea de Transmisión La Loma-Sogamoso a 500kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Construcción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 2182 | 2024-10-02 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | BETULIA, GIRÓN, SABANA DE TORRES, RIONEGRO, LA ESPERANZA, SAN ALBERTO, SAN MARTÍN, RIO DE ORO, AGUACHICA, LA GLORIA, PELAYA, TAMALAMEQUE, PAILITAS, CHIMICHAGUA, CURUMANÍ, CHIRIGUANÁ, EL PASO | 4932358, 2618781 - 4949011, 2345208
LAV0014-00-2024 | Parque Solar La Virginia (100MW) y su línea de conexión a la subestación La Virginia 220 Kv | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 2163 | 2024-09-30 | SOLAR | 100 | RISARALDA, VALLE DEL CAUCA | BALBOA, PEREIRA | 4676051, 2099850 - 4683711, 2094649
LAV0014-00-2025 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAHAGUN 2 - 500 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 3012 | 2025-11-14 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CÓRDOBA | SAHAGÚN, CIÉNAGA DE ORO, PUEBLO NUEVO | 4729155, 2512822 - 4726350, 2509161
LAV0015-00-2025 | PARQUE SOLAR ARIES | ANOLIS RENOVABLES S.A.S. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 2987 | 2025-11-13 | SOLAR | 175 | CÓRDOBA | CHINÚ, SAHAGÚN | 4741886, 2546940 - 4745337, 2551698
LAV0016-00-2016 | SUBESTACIÓN TULUNÍ 230 kV Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS - PROYECTO UPME 03-2013 | TUPROJECT S.A.S. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 1133 | 2016-09-30 | SUBESTACIÓN | NA | TOLIMA | CHAPARRAL | 4725234, 1969367
LAV0017-00-2019 | Segundo Refuerzo de Red en el Area Oriental Linea de Transmision La Virginia Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016 | TRANSMISORA COLOMBIANA DE ENERGÍA SAS ESP | Construcción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 170 | 2021-01-15 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CUNDINAMARCA, TOLIMA, CALDAS, RISARALDA | SOACHA, SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA, TENA, LA MESA, QUIPILE, CACHIPAY, PULÍ, BELTRÁN, AMBALEMA, LÉRIDA, ARMERO (Guayabal), FALAN, CASABIANCA, HERVEO, FRESNO, MANZANARES, MARULANDA, SALAMINA, ARANZAZU, NEIRA, MANIZALES, PALESTINA, RISARALDA, BELALCAZAR, MARSELLA, LA VIRGINIA, PEREIRA | 4683549, 2095032 - 4858522, 2063228
LAV0018-00-2016 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 230 Kv CHINÚ – MONTERÍA Y SUBESTACIÓN ASOCIADA | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental ordinaria | 1098 | 2016-09-26 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CÓRDOBA | CHINÚ | 4733593, 2566823
LAV0018-00-2019 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA LOMA 150MW Y SU LINEA DE CONEXION A LA SUBESTACION LA LOMA | EGP FOTOVOLTAICA LA LOMA SAS | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 2200 | 2019-11-06 | SOLAR | 150 | CESAR | EL PASO | 4930082, 2619082
LAV0018-00-2020 | CENTRAL DE GENERACIÓN TÉRMICA EL TESORITO SAN ANTONIO | TERMOELÉCTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. | Construcción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 2069 | 2020-12-21 | TERMOELECTRICA | 400 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 4729125, 2512833 - 4729935, 2514488 - 4729013, 2514389
LAV0018-00-2021 | CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL PROYECTO SOLAR ESCOBAL 1 20,2 MW, SOLAR ESCOBAL 2 20,2 MW, SOLAR ESCOBAL 3 20,2 MW, SOLAR ESCOBAL 4 19,7 MW Y SOLAR ESCOBAL 5 19,7 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Construcción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 231 | 2022-01-19 | SOLAR | 100 | TOLIMA | IBAGUÉ | 4771222, 2042791
LAV0018-13 | Subestación Tesalia 230 kV y Líneas de Transmisión Tesalia – Altamira 230 kV, Reconfiguración de la Línea de Transmisión 230 kV Betania – Jamondino, Ampliación de la Subestación Altamira 230 kV, obras que hacen parte de la Convocatoria UMPE 05 de 2009 | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 942 | 2013-09-17 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | HUILA | TESALIA, PAICOL, GIGANTE, AGRADO, PITAL, TARQUI, ALTAMIRA | 4689969, 1787105 - 4712958, 1830304
LAV0019-00-2018 | SUBESTACIÓN PALENQUE 230 KV Y LINEAS DE TRANSMISION ASOCIADAS | DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA S.A.S. E.S.P. | Construcción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental Global | 2053 | 2018-11-16 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER | LEBRIJA, GIRÓN, BUCARAMANGA | 4981809, 2342325 - 4970844, 2343565
LAV0019-00-2021 | Termoeléctrica y línea eléctrica de 230 kv en los municipios de Palmira y yumbo, Valle del Cauca | TERMOSOLO1 SAS ESP | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 2084 | 2021-11-22 | TERMOELECTRICA | 148/205 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO, PALMIRA | 4614661, 1951722 - 4612685, 1957378
LAV0019-00-2024 | INTERCONEXIóN CARRIELES A 230 MIL VOLTIOS | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 513 | 2025-03-25 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA | JERICÓ, FREDONIA | 4702627, 2201088 - 4708324, 2201442
LAV0020-00-2025 | PARQUE SOLAR LA PONDEROSA DE 99,99MW Y SU LíNEA DE CONEXIÓN DE 115 KV | CARIBEAN ENERGY GREEN 1 S.A.S. (CEG S.A.S.) | Preconstrucción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 3257 | 01/12/025 | SOLAR | 99.99 | CALDAS | LA DORADA | 4809532, 2157503 - 4807614, 2152322
LAV0021-00-2020 | Nueva subestación el rio 220kV y líneas de transmisión asociadas | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 198 | 2021-01-25 | SUBESTACIÓN | NA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA, SOLEDAD | 4807119, 2767289 - 4802212, 2777029
LAV0021-00-2021 | Desarrollo Hidroeléctrico del río Minavieja | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 1936 | 2021-11-02 | TRASVASE | 14 | ANTIOQUIA | CAROLINA | 4735864, 2306979 - 4739231, 2307736 - 4744613, 2309896
LAV0022-00-2023 | LÍNEA DE CONEXIÓN A 500KV CASA ELÉCTRICA-COLECTORA I Y SUBESTACIÓN CASA ELÉCTRICA | AES COLOMBIA & CIA S C A E S P | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 3158 | 2023-12-29 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | LA GUAJIRA | URIBIA | 5103484, 2874945 - 5104758, 2899911
LAV0024-00-2022 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYEPO 200 MW Y SU LÍNEA DE EVACUACIÓN 500KV | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 2627 | 2022-11-02 | SOLAR | 200 | ATLÁNTICO | PONEDERA | 4802647, 2726053 - 4798196, 2731978
LAV0025-00-2024 | Línea de Transmisión de energía 230 kV desde la Planta Solar Charcos 99,9 MW hacia la Subestación Guatiguará | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Preconstrucción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 141 | 2025-02-03 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER | GIRÓN, PIEDECUESTA | 4984011, 2327197 - 4988906, 2328417
LAV0026-00-2023 | PARQUE EOLICO TRUPILLO | EOLICA LA VELA S.A.S. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 3136 | 2023-12-28 | EOLICO | 100 | LA GUAJIRA | URIBIA | 5101810, 2895108 - 5106423, 2896960 - 5110501, 2896459
LAV0026-14 | MAGDALENA MEDIO A 230 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental Global | 882 | 2014-08-04 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 4902362, 2341494 - 4910123, 2339063
LAV0027-00-2018 | CELSIA SOLAR CHICAMOCHA | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 1786 | 2019-09-05 | SOLAR | 100.5 | SANTANDER | LOS SANTOS | 4989730, 2308703
LAV0028-00-2022 | Parque solar Andrómeda y Línea de Transmisión de energía de 220 KV | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 2688 | 2022-11-09 | SOLAR | 100 | SUCRE | TOLUVIEJO | 4727467, 2603173
LAV0028-00-2024 | SAN JORGE FOTOVOLTAICO (135 MW) Y SU CONEXIÓN A LA SUBESTACIÓN CERROMATOSO 110 KV | SAN JORGE FOTOVOLTAICO S.A.S E.S.P. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 509 | 2025-03-21 | SOLAR | 135 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | 4724735, 2435815 - 4733497, 2436811 - 4731013, 2434215
LAV0029-00-2019 | PARQUE EOLICO WINDPESHI | ENEL GREEN POWER COLOMBIA. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 261 | 2020-02-13 | EOLICO | 200 | LA GUAJIRA | MAICAO | 5104041, 2835659 - 5107798, 2840081 - 5109460, 2844769
LAV0030-00-2021 | PROYECTO FOTOVOLTAICO CSF CONTINUA SAN FELIPE LÍNEA DE TRANSMISIÓN | CSF SAN FELIPE CONTINUA SAS ES | Preconstrucción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 2168 | 2021-12-01 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | TOLIMA | ARMERO (Guayabal) | 4789441, 2124558 - 4797558, 2119183
LAV0030-00-2024 | Proyecto Línea de Transmisión de 230KV desde el Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Guayacanes 200MW hasta la subestación la sierra de 230KV | SOLAR EL EDEN S.A.S. | Preconstrucción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 103 | 2025-01-28 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | BOYACÁ, ANTIOQUIA | PUERTO BOYACÁ, PUERTO NARE | 4828582, 2245677 - 4827363, 2247058 - 4829938, 2246406
LAV0031-00-2021 | Central de Generación Térmica Termocaribe | TERMO CARIBE SAS | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 2384 | 2021-12-28 | TERMOELECTRICA | 130 | BOLÍVAR | SANTA ROSA | 4737624, 2713134
LAV0031-00-2024 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico El Copey 200MW y su línea de transmisión 220kV | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental Global | 178 | 2025-02-11 | SOLAR | 200 | CESAR | EL COPEY | 4892385, 2674963 - 4896638, 2680784
LAV0032-00-2021 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO POTRERITOS 168MW | ACCIONA ENERGIA COLOMBIA SAS | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 2153 | 2021-11-30 | SOLAR | 168 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR, EL MOLINO | 5003537, 2741068
LAV0033-00-2016 | SUBESTACIÓN NORTE 500 kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN NORTE - TEQUENDAMA 500 kV Y NORTE SOGAMOSO 500 kV - UPME 01 DE 2013 | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Construcción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 1326 | 2020-08-05 | SUBESTACIÓN | NA | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA, SOACHA, GACHANCIPÁ | 4903489, 2114782 - 4857566, 2063487 - 4854403, 2066191
LAV0033-00-2023 | Línea de Transmisión Asociada a la Conexión Cuestecitas- Colectora 1 a 500 Kv | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 1060 | 2024-06-07 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | LA GUAJIRA | URIBIA, MANAURE, MAICAO, ALBANIA | 5103331, 2874833 - 5042240, 2793164
LAV0033-00-2024 | LÍNEA ELECTRICA DE CONEXION PARQUES EOLICOS BETA Y ALPHA A SUBESTACION CUESTECITAS | EOLOS ENERGIA S.A.S. E.S.P. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 358 | 2025-03-03 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | LA GUAJIRA | URIBIA, MAICAO, ALBANIA | 5042328, 2792739 - 5076997, 2846788
LAV0036-00-2016 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN MONTERIÍA - URABÁ A 230 kV Y SUBESTACIÓN ASOCIADA | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 331 | 2017-03-31 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CÓRDOBA, ANTIOQUIA | MONTERÍA, SAN PEDRO DE URABÁ, TURBO | 4597579, 2449585 - 4685911, 2526531
LAV0036-00-2020 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYEPO 400 MW, SU LÍNEA DE EVACUACIÓN 500KV Y BAHÍA DE CONEXIÓN | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 981 | 2021-06-08 | SOLAR | 400 | ATLÁNTICO | SABANALARGA, PONEDERA | 4791141, 2735512 - 4806318, 2731096
LAV0037-00-2018 | Subestación Alférez – San Marcos a 500 kV | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Construcción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 943 | 2019-05-30 | SUBESTACIÓN | NA | VALLE DEL CAUCA | YUMBO, PALMIRA, CANDELARIA, CALI | 4611380, 1930895 - 4612372, 1957239
LAV0037-00-2024 | Nueva Subestación Pacífico 230 kV y Líneas de Transmisión Asociadas - Tramo 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 582 | 2025-04-01 | SUBESTACIÓN | NA | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | 4555293, 1985261
LAV0038-00-2020 | Proyecto Parque Eólico Guajira II | ISAGEN S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 1511 | 2021-08-27 | EOLICO | 403.2 | LA GUAJIRA | MAICAO | 5100513, 2829370
LAV0038-00-2024 | Parque Fotovoltaico La Orquídea 200 MW | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. E.S.P | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 446 | 2025-03-12 | SOLAR | 200 | BOLÍVAR | SANTA CATALINA, CLEMENCIA | 4746685, 2728366 - 4749163, 2730973
LAV0041-00-2020 | PROYECTO ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC DE 199,5 MW | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 1270 | 2021-07-19 | SOLAR | 199.5 | ATLÁNTICO | USIACURÍ, SABANALARGA | 4784382, 2741094 - 4786547, 2737735 - 4791195, 2735644
LAV0041-00-2023 | PARQUE SOLAR PUERTO DE SANTANDER | ANDES SOLAR III S.A.S | Preconstrucción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 538 | 2024-04-02 | SOLAR | 200 | SANTANDER | CIMITARRA | 4882603, 2277477
LAV0041-00-2024 | Parque Solar Villavieja 200 MWac/260 MWp | SOLAR VILLAVIEJA S.A.S E.S.P | Preconstrucción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 928 | 2025-05-15 | SOLAR | 200 | HUILA | VILLAVIEJA | 4750068, 1907537 - 4752025, 1907781 - 4749162, 1909563
LAV0042-00-2022 | Línea de transmisión el Campano - Chinú 230 Kv | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 144 | 2023-02-01 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CÓRDOBA | CHINÚ | 4733460, 2566516 - 4737338, 2566768
LAV0044-00-2016 | UPME 03-2010 SUBESTACIÓN CHIVOR II y NORTE 230 kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Construcción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 1058 | 2020-06-12 | SUBESTACIÓN | NA | CUNDINAMARCA, BOYACÁ | ZIPAQUIRÁ, CHOCONTÁ, TIBIRITA, GUATEQUE, LA CAPILLA, TENZA, GARAGOA, MACANAL, SAN LUIS DE GACENO | 4920787, 2122566 - 4947099, 2117566 - 4953052, 2116375 - 4961505, 2113637 - 4969482, 2109113 - 4973887, 2107446 - 4977935, 2094706 - 4978649, 2091373
LAV0044-00-2017 | SUBESTACION SAN ANTONIO A 230 KV Y LINEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 199 | 2018-02-15 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | BOYACÁ | PAIPA, NOBSA, SOGAMOSO | 4985751, 2191977 - 5011565, 2194924 - 5011535, 2194541
LAV0044-00-2022 | Línea de transmisión 220 kV del Parque solar fotovoltaico WIMKE | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 208 | 2023-02-08 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | 4996073, 2748234 - 4997067, 2747864
LAV0044-00-2023 | Parque Solar Fotovoltaico Amanecer 150 MW y su Línea de Transmisión a 230 Kv hacia la subestación Purnio | VOLTALIA COLOMBIA S.A.S. | Preconstrucción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 612 | 2024-04-10 | SOLAR | 150 | CALDAS | LA DORADA | 4810272, 2154963
LAV0047-00-2022 | UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL 500 KV, PROYECTO LA VIRGINIA - ALFÉREZ | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 2477 | 2024-11-07 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | VALLE DEL CAUCA, RISARALDA | CALI, CANDELARIA, PALMIRA, EL CERRITO, GINEBRA, GUACARÍ, BUGA, SAN PEDRO, TULUÁ, ANDALUCÍA, BUGALAGRANDE, ZARZAL, LA VICTORIA, OBANDO, CARTAGO, PEREIRA | 4611729, 1930789 - 4683643, 2094599
LAV0048-00-2021 | Línea de Transmisión de energía a 230KV para la conexión del proyecto parque Solar portón del Sol | PARQUE SOLAR PORTON DEL SOL SAS | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 2344 | 2021-12-21 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CALDAS | LA DORADA | 4809616, 2156425 - 4809664, 2157478
LAV0048-00-2022 | Planta Solar Fotovoltaica Barzalosa de 100 MW | BARZALOSA S.A.S | Preconstrucción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 333 | 2023-02-23 | SOLAR | 100 | CUNDINAMARCA | NARIÑO | 4794926, 2010967 - 4797430, 2043316
LAV0048-00-2023 | LÍNEA DE TRANSMISION ELÉCTRICA A 230 KV PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO - LÍNEA DE TRANSMISION ELÉCTRICA A 230 KV PARA LA CONEXIÓN DEL PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO - LICENCIA AMBIENTAL. | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO SAS | Construcción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 770 | 2024-04-29 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | TOLIMA, CUNDINAMARCA | ARMERO (Guayabal), HONDA, GUADUAS | 4789720, 2124466 - 4808506, 2113855
LAV0049-00-2024 | UPME 01-2022 Subestación Huila 230 kV y líneas de transmisión asociadas | GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP | Preconstrucción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 2036 | 2025-09-10 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | HUILA | PALERMO, NEIVA | 4740538, 1891150 - 4742083, 1891192
LAV0050-00-2024 | LíNEA DE TRANSMISIóN PARQUE SOLAR PUERTOS DE SANTANDER A 230 KV | ANDES SOLAR III S.A.S | Preconstrucción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 1545 | 2025-08-05 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER | CIMITARRA | 4850513, 2276296 - 4881786, 2278902
LAV0051-00-2021 | Interconexión Cuestecitas - Copey - Fundación 500/220 mil voltios | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 285 | 2022-01-31 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | MAGDALENA, CESAR, LA GUAJIRA | FUNDACIÓN, ALGARROBO, EL COPEY, VALLEDUPAR, LA PAZ, LA JAGUA DEL PILAR, URUMITA, VILLANUEVA, EL MOLINO, SAN JUAN DEL CESAR, FONSECA, DISTRACCIÓN, BARRANCAS, HATO NUEVO, ALBANIA | 4871503, 2718577 - 5043047, 2793702
LAV0051-00-2024 | PARQUE SOLAR LA ACHIRA Y SU LINEA DE TRANSMISIóN 115KV | PARQUE SOLAR LA ACHIRA S.A.S. | Preconstrucción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 1516 | 2025-08-01 | SOLAR | 79.9 | HUILA | HOBO | 4728647, 1845066
LAV0052-00-2018 | Fotovoltaico Celsia Solar - Valledupar | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 344 | 2019-03-12 | SOLAR | 100.4 | CESAR | VALLEDUPAR | 4965213, 2713114
LAV0052-00-2022 | Parque solar fotovoltaico Cañahuate 240 MW | EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 559 | 2023-03-17 | SOLAR | 240 | CESAR | CHIRIGUANÁ, EL PASO | 4940284, 2618292 - 4941378, 2621038
LAV0056-00-2018 | Proyecto de generacion de energia eolica BETA | EOLOS ENERGIA SAS ESP | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 1555 | 2019-08-02 | EOLICO | 346.5 | LA GUAJIRA | URIBIA, MAICAO | 5076603, 2846963 - 5100794, 2838531
LAV0056-00-2021 | NUEVA SUBESTACIÓN TOLUVIEJO Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS-TRAMO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 1431 | 2022-07-06 | SUBESTACIÓN | NA | CÓRDOBA, SUCRE | CHINÚ, SAMPUÉS, SINCELEJO, TOLUVIEJO | 4733632, 2567120 - 4729816, 2604081
LAV0058-00-2023 | Línea de Transmisión 230 kV – Conexión Parques Solares Andes a la Subestación Sogamoso | VERDNET S.A.S. E.S.P. | Preconstrucción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 1022 | 2024-05-31 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, BETULIA | 4926760, 2353014 - 4949379, 2345073
LAV0059-00-2022 | SUBESTACIÓN ESTAMBUL A 230 KV Y SU CONEXION AL STN | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 1024 | 2023-05-16 | SUBESTACIÓN | NA | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 4614275, 1944720 - 4614795, 1944034
LAV0060-00-2021 | Parque Solar Fotovoltaico Guaycanes 200 MW - Parque Solar Fotovoltaico Guaycanes 200 MW - Licencia Ambiental. | FOTOVOLTAICO LOS GUAYACANES SAS | Preconstrucción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 1868 | 2022-08-31 | SOLAR | 200 | SANTANDER, BOYACÁ | BOLIVAR, PUERTO BOYACÁ | 4829563, 2248236 - 4830919, 2250815 - 4834104, 2250219
LAV0060-00-2022 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN COPEY DE 100 DEL VERANO | VERANO CAPITAL COLOMBIA S.A.S. | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 644 | 2023-04-03 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | CESAR | EL COPEY | 4894107, 2681840 - 4896916, 2680675
LAV0061-00-2016 | CONEXIÓN ANTIOQUIA-MEDELLIN-ANCON SUR Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A 500/230kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 441 | 2017-04-24 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA, MEDELLÍN, HELICONIA, EBÉJICO, SANTA FE DE ANTIOQUIA, BURITICÁ, LIBORINA, SABANALARGA, TOLEDO, ITUANGO, BRICEÑO | 4708387, 2238466 - 4706952, 2347196
LAV0063-00-2023 | PARQUE FOTOVOLTAICO CÓRDOBA 1 (CHINÊ 350 MW) | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. | Preconstrucción | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 720 | 2025-04-15 | SOLAR | 350 | CORDOBA, SUCRE | CHINU, SAMPUES | 4750454,6874, 2555455,7118, 4755175,2428, 2559540,1769
LAV0064-00-2016 | LINEA DE TRANSMISION ASOCIADA A LA CONEXION ANTIOQUIA PORCE III A 500 kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 1335 | 2017-10-20 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA | BRICEÑO, ITUANGO, TOLEDO, SAN ANDRÉS, SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, SANTA ROSA DE OSOS, ANGOSTURA, CAROLINA, GUADALUPE, ANORÍ | 4706571, 2347171 - 4768017, 2329899
LAV0064-00-2017 | CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISION A 230kV LA REFORMA-SAN FERNANDO | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Operación | Sur Orinoquia-Amazonas | Licencia Ambiental | 859 | 2019-05-20 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | META | VILLAVICENCIO, ACACÍAS, CASTILLA LA NUEVA | 4923800, 1988265 - 4921767, 2019833
LAV0064-00-2022 | AMPLIACIÓN DE UNA BAHÍA DE LÍNEA TIPO GIS EN LA SUBESTACIÓN SABANALARGA 500KV | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Construcción | Caribe | Licencia Ambiental | 956 | 2023-05-09 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 4791204, 2735540
LAV0067-00-2021 | PARQUE EÓLICO CASA ELÉCTRICA | JEMEIWAA KA´I S.A.S E.S.P | Preconstrucción | Caribe | Licencia Ambiental | 666 | 2022-03-29 | SOLAR | 347.2 | LA GUAJIRA | URIBIA | 5105927, 2902471
LAV0068-00-2016 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN ASOCIADA A LA CONEXIÓN PORCE III- SOGAMOSO A 500 KV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 210 | 2018-02-21 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA, SANTANDER | ANORÍ, AMALFI, YONDÓ (Casabe), PUERTO BERRÍO, CIMITARRA, PUERTO PARRA, SIMACOTA, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, BETULIA | 4768501, 2330233 - 4948695, 2344993
LAV0071-00-2017 | UPME-05-2013 SUBESTACIÓN SURIA 230 kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS | DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA S.A.S. E.S.P. | Operación | Sur Orinoquia-Amazonas | Licencia Ambiental | 1370 | 2018-08-22 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | META | VILLAVICENCIO, RESTREPO | 4951220, 2006676 - 4950597, 2013619 - 4943921, 2017002 - 4936888, 2022076 -4933951, 2025725
LAV0071-00-2022 | Construcción y puesta en servicio de la conexión entre Pórtico y Equipos de salida de la nueva subestación Suria y El Pórtico y Equipos de llegada de la nueva subestación Santa Helena | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | Sur Orinoquia-Amazonas | Licencia Ambiental | 820 | 2023-04-26 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | META | VILLAVICENCIO | 4950704, 2006435 - 4951143, 2006742
LAV0073-00-2016 | LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A LA CONEXIÓN ANTIOQUIA - CERROMATOSO A 500 kV | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Pacífico-Río Cauca | Licencia Ambiental | 714 | 2017-06-23 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ANTIOQUIA, CÓRDOBA | ITUANGO, VALDIVIA, TARAZÁ, SAN JOSE DE URE, MONTELÍBANO | 4706955, 2347380 - 4725590, 2435266
LAV0080-00-2022 | PARQUE SOLAR ANDES FASE 1 (YARIGUI´ES 260 MW) Y FASE 2 (ANDES 100 MW) - PARQUE SOLAR ANDES FASE 1 (YARIGUI´ES 260 MW) Y FASE 2 (ANDES 100 MW) - LICENCIA AMBIENTAL. | YARIGUIES SOLAR S.A.S. E.S.P. | Preconstrucción | Medio Magdalena | Licencia Ambiental | 1639 | 2023-07-31 | SOLAR | 360 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 4925436, 2353140
LAV0081-14 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV. TESALIA - ALFÉREZ Y SUS MÓDULOS DE CONEXIÓN ASOCIADOS, OBRAS QUE HACEN PARTE DE LA CONVOCATORIA UPME 05 DE 2009 | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Operación | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 1729 | 2015-12-30 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | HUILA, TOLIMA, VALLE DEL CAUCA | CALI, CANDELARIA, FLORIDA, PRADERA, RIOBLANCO, PLANADAS, SANTA MARÍA, PALERMO, TERUEL, ÍQUIRA, TESALIA | 4712946, 1830244 - 4611086, 1930633
LAV0082-00-2022 | Nueva subestación Toluviejo y líneas de transmisión asociadas - tramo 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 1636 | 2023-07-28 | SUBESTACIÓN | NA | BOLÍVAR, SUCRE | TOLUVIEJO, SAN ONOFRE, MARÍA LA BAJA, ARJONA, TURBACO, SANTA ROSA | 4737765, 2713228 - 4729946, 2603820
LAV0084-00-2021 | PROYECTO FOTOVOLTAICO SHANGRI-LA | OPERADORA SHANGRI-LA S.A.S E.S.P | Construcción | Alto Magdalena | Licencia Ambiental | 1543 | 2022-07-15 | SOLAR | 160 | TOLIMA | IBAGUÉ | 4758900, 2044842 - 4768204, 2045751
LAV0088-00-2015 | UPME-06 DE 2014, SUBESTACIÓN RÍO CÓRDOBA 220kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 969 | 2016-09-02 | SUBESTACIÓN | NA | MAGDALENA | CIÉNAGA | 4868327, 2776567
LAV0105-00-2015 | SUBESTACIÓN CARACOLÍ 220 kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | Caribe | Licencia Ambiental | 951 | 2016-08-31 | LINEA DE TRANSMISIÓN | NA | ATLÁNTICO | SABANALARGA, SOLEDAD | 4800160, 2762050 - 4791040, 2735426