## Ruta_tránsito_armónico
PLAN DE TRABAJO TRÁNSITO ARMÓNICO
PEREIRA 2025 - 2026
ETAPA | ACTIVIDAD RUTA DE TRÁNSITO | NIVEL | RESPONSABLE | PRODUCTOS | INSUMOS/DOCUMENTOS | ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO | RESPONSABLES TERRITORIALES | FECHAS/PERIODICIDAD
I. ALISTAMIENTO | 1. Expedir el acto de administrativo de gestión de cobertura anualmente en el que se debe incluir las actividade/acciones del plan de trabajo con sus responsables en el marco de la Ruta de tránsito armónico. | T | Entidades territoriales certificadas | 1. Acto administrativo. | 1. Plan de trabajo con cronograma, recursos humanos, materiales y responsables. 2. Proyección de cupos de la SE. Direccion de Cobertura julio 2024 | 1. socialización de circular a Rectores y administradores de SIMAT de los Establecimientos Educativos Oficiales. 2. Aprobación de las Proyecciones de cupos de los Establecimientos Educativos Oficiales para el 2026 dirección de cobertura | Area de cobertura | Mes de julio
| 2 Socializar el acto administrativo de gestión de cobertura expedido por la SEM a los integrantes de la mesa RIA | T | Entidades territoriales certificadas | 1. Evidencias de la socialización. | 1. Acto administrativo. | 1. Reunón mesa RIA, para dar a conocer el cronograma en curso y resolver inquietudes. | Educación Inical | Agosto a octubre
| 3. Identificar, diseñar o ajustar las estrategias de acceso y permanencia del segundo ciclo de educación inicial (prejardín, jardín y transición) | T | Entidades territoriales certificadas | 1. Estrategias de acceso y permanencia identificadas, diseñas o ajustadas. | 1. Proyección de cupos de la SEM 2. Demanda y disponibilidad de los cupos para el segundo ciclo de educación inicial (prejardín, jardín y transición) 3. Analizar la matrícula actual | 1. Analizar la Matrícula actual emitida a través del Anexo 6A y las disponibilidades de cupos. | Area de cobertura | Enero a diciembre
II. Trayectorias Educativas | 1. Enviar la base de datos al Enlace de Secretaiade educación enviada por el nivel nacional. | T | Enlace territorial ICBF. | 1. Listado de los niños potenciales para transitar al grado transición. | 1. Cruce de base de datos enviada por el nivel nacional de NN a transitar | 1. Envio de base de datos a SEM de los NN a transitar al sistema educativo formal | Educación Inicial | Julio a diciembre
| 2.Sensibilización a las familias sobre la importancia de la educación inicial | T | Entidades territoriales certificadas - ICBF- PS | 1. Evidencias de las actividades realizadas. | 1. Plan de trabajo establecido en la Mesa de tránsito armónico. 2. Guía No. 13 del ICBF. 3. Guía Todos Listos del MEN. | 1.Socializar con las Coordinadores de los Centros de Desarrollo Infantil directivos docentes, docentes, familias. | Educación Inicial | Enero a diciembre
| 4. Asignar cupos y entregar listados de los niños a las Instituciones Educativas. | T | Enlace territorial -SE | 1. Asignación de cupos. | 1. Listado de los niños potenciales para transitar al grado transición. 2. Identificación de la oferta y demanda de cupos para grado transición. 3. Listado de las niñas y niños a transitar (incluidos NN con discapacidad). | 1. Identificar las insitutuciones educsativas cernas a los CDI y Hogares infantiles de acuerdo con las comunas o corregientos donde estos esten ubicados | Area de cobertura | Julio a diciembre
| 5. Programar con las maestras de transición, agentes educativas y padres de familias momentos de encuentro pedagogico, con tematicas propias al proceso de trónsito armónico. | T | Enlaces territoriales del ICBF, SE. | 1. Evidencias de las actividades realizadas. | 1. PEI Lineamientos técnicos del Ministerio, normativa,planes cronogramas de actividades de transito armonico de las instituciones educativas , CDI, Hogares infantiles | 1. Reunión con los padres de familia de los NN que van a transitar al sistema educativo formal para socializar la oferta y requisitos de matricula; Plan de medios. | Educación Inicial | Agosto a noviembre
III. Matrícula | 1. Realizar la matrícula de los niños. | T | Enlace territorial SE. | 1. Reporte de la matrícula en el SIMAT. | 1. Documentos requeridos del niño para la matrícula. (Formato Inscripción de alumnos nuevos e ICBF. Consolidado de inscripción de niños y niñas) | 1. Capacitación a Rectores y administradores de SIMAT de los Establecimientos Educativos Oficiales en los Procesos de Inscripción, Asignación y Matricula de niños y niñas | Area de cobertura | Enero a diciembre
| 2. Realizar jornadas de búsqueda activa para resolver los casos críticos identificados en el municipio | T | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | 1. Seguimiento de los casos críticos (Se sugiere formato Casos Críticos). 2. Reporte de matrícula en el SIMAT. | 1. Cruce de base de datos corte 28 de febrero con los casos críticos identificados. 2. Estrategias de búsquedas activas. | 1.Realizar actividades con los CDI para identificar los NN que debían transitar al sistema educativo formal grado de transión 2025, para la busqueda activa e indetificar la situación de los NN actualmente | Educación Inicial | Enero a diciembre
IV. Estrategia de Permanencia | 1. Socialización e implementación de la Estrategia Acceso y Permanencia | T | Enlaces territoriales | Acta de Reunión Listado de Asistencia Fotografías | Socialización de la etrategía a padres de familia y docnetes | 1.T ICBF - Policia de Infancia | Area de Cobertura | Enero a diciembre
| 2. Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de trabajo establecido y proponer acciones de mejora. | T | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | 1. Plan de trabajo ajustado. 2. Actas. | Actas de reunion, listado de asistencia, evidencias | 1. Evaluar los compromisos anteriores de la primera reunión y los resultados del seguimiento al plan de trabajo establecido en la mesa | Area de cobertura y Educación Inicial. | Enero a diciembre y Educación Inicial

## Hoja1
ETAPA | ACTIVIDAD RUTA DE TRÁNSITO | NIVEL | RESPONSABLE | PRODUCTOS | INSUMOS/DOCUMENTOS | ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO | RESPONSABLES TERRITORIALES | FECHAS/PERIODICIDAD
I. Planeación | 1. Realizar 4 mesas de Tránsito armónico con los enlaces territoriales. | T | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | Acta de Reunión Listado de Asistencia | 1. Orientaciones Normativas: Resolución 5862/2024 (Gestión de Cobertura) Circular 07/2022 (Ingreso oportuno NN) Circular 01/2022 (Conjunta ICBF y MEN) Circular 30/2023 2. Orientaciones Técnicas: Ruta de tránsito armónico a la educación formal. Estrategia Acogida Bienestar y Permanencia La Guía Orientadora N° 13 del ICBF Guía Todos Listos del MEN | 1. Elaborar Plan de trabajo 2025-2026 teniendo en cuenta las competencias de cada institución. 2. Socialización de las orientaciones normativas y técnicas vigentes para toda la mesa de tránsito territorial y otros actores | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | 1ra Mesa: 03/03/2025 2da Mesa: 3era Mesa: 4ta Mesa:
| 2. Expedir el acto de administrativo de gestión de cobertura anualmente en el que se debe incluir las actividade/acciones del plan de trabajo con sus responsables en el marco de la Ruta de tránsito armónico. | T | Enlace territorial SE. | 1. Acto administrativo. | 1. Plan de trabajo con cronograma, recursos humanos, materiales y responsables. 2. Proyección de cupos de la SE. | 1. Capacitación a Rectores y administradores de SIMAT de los Establecimientos Educativos Oficiales. 2. Aprobación de las Proyecciones de cupos de los Establecimientos Educativos Oficiales | Cobertura Educativa
| 3. Socializar el acto administrativo de gestión de cobertura expedido por la SE al ICBF y PS. | T | Enlace territorial SE. | 1. Evidencias de la socialización. | 1. Acto administrativo. | 1. Reunón con los enlaces Territoriales del ICBF y PS para dar a conocer el cronograma en curso y resolver inquietudes. | Calidad Educativa; Cobertura Educativa
| 4. Identificar, diseñar o ajustar las estrategias de acceso y permanencia del segundo ciclo de educación inicial (prejardín, jardín y transición) | T | Enlace territorial SE. | 1. Estrategias de acceso y permanencia identificadas, diseñas o ajustadas. | 1. Proyección de cupos de la SE. 2. Georreferenciación de la oferta, demanda y disponibilidad de los cupos para el segundo ciclo de educación inicial (prejardín, jardín y transición) 3. Identificación de otras ofertas en el territorio 4. Analizar la matrícula actual | 1. Analizar la Matrícula actual emitida a través del Anexo 6A y las disponibilidades de cupos. 2. Georreferenciación Norte de Santander y Cúcuta | Calidad Educativa; Cobertura Educativa
II. Trayectorias Educativas | 2. Enviar la base de datos al Enlace de SE enviada por el nivel nacional. | T | Enlace territorial ICBF. | 1. Listado de los niños potenciales para transitar al grado transición. | 1. Cruce de base de datos enviada por el nivel nacional de NN a transitar | 1. Envio de base de datos a SE de los NN a transitar al sistema educativo formal | Enlace territorial ICBF/PS
| 3. Ejecutar las actividades de las Guía Todos Listos del MEN y la Guía No. 13 del ICBF, de acuerdo al Plan de trabajo establecido en la Mesa de Tránsito armónico. | T | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | 1. Evidencias de las actividades realizadas. | 1. Plan de trabajo establecido en la Mesa de tránsito armónico. 2. Guía No. 13 del ICBF. 3. Guía Todos Listos del MEN. | Socializar con las Coordinadores de los Centros de Desarrollo Infantil el plan de trabajo para el tránsito narmonico, la Guía N° 13 del ICBF y la Guia Todos Listos del MEN. | Enlace territorial ICBF
| 4. Promocionar la oferta institucional a las familias de los niños potencialmente a transitar al grado transición, en articulación con el ICBF y PS. | T | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | 1. Actas y evidencias de las actividades realizadas. 2. Jornadas de sensibilización para la matrícula. | 1. Proyección de cupos de la SE. 2. Capacidad institucional de las IE, incluyendo aulas y docentes de la SE. 3. Listado de los niños potenciales para transitar al grado transición. 4. Listado de las niñas y niños sin transitar (incluidos NN con discapacidad). | Socializar la oferta institucional | Enlace Cobertura SE Enlace territorial ICBF, Coordinadores de los CDI
| 5. Asignar cupos y entregar listados de los niños a las Instituciones Educativas, y a los enlaces del ICBF y PS. | T | Enlace territorial SE. | 1. Asignación de cupos. | 1. Listado de los niños potenciales para transitar al grado transición. 2. Capacidad institucional de las IE, incluyendo aulas y docentes de la SE. 3. Georeferenciación de la oferta y demanda de los cupos para grado transición. 4. Listado de las niñas y niños a transitar (incluidos NN con discapacidad). | Analizar la georreferenciación e identificar los barrios aledaños a cada IE | Cobertura Educativa
| 6. Informar a las familias los documentos requeridos, fecha y lugar para realizar la matrícula, en articulación con el ICBF, PS e Instituciones Educativas. | T | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | 1. Evidencias de las actividades realizadas. | 1. Listado de los niños potenciales para transitar al grado transición (incluidos NN con discapacidad). 2. Fotografías 3. Listados de asistencia | Reunión con los padres de familia de los NN que van a transitar al sistema educativo formal para socializar la oferta y requisitos de matricula; Plan de medios. | Enlace ICBF, Coordinadores de los CDI
III. Matrícula | 1. Realizar la matrícula de los niños. | T | Enlace territorial SE. | 1. Reporte de la matrícula en el SIMAT. | 1. Documentos requeridos del niño para la matrícula. (Formato Inscripción de alumnos nuevos e ICBF. Consolidado de inscripción de niños y niñas) | Capacitación a Rectores y administradores de SIMAT de los Establecimientos Educativos Oficiales en los Procesos de Inscripción, Asignación y Matricula de niños y niñas | Cobertura Educativa | Permanente
| 3. Realizar jornadas de búsqueda activa para resolver los casos críticos identificados en el territorio, en articulación con el ICBF, PS y SE. | T | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | 1. Seguimiento de los casos críticos (Se sugiere formato Casos Críticos). 2. Reporte de matrícula en el SIMAT. | 1. Cruce de base de datos corte 28 de febrero con los casos críticos identificados. 2. Estrategias de búsquedas activas. | Realizar actividades con los CDI para identificar los NN que debían transitar al sistema educativo formal grado de transión 2025, para la busqueda activa e indetificar la situación de los NN actualmente | Enlace ICBF, Coordinadores de los CDI | Permanente
IV. Estrategia de Permanencia | 1. Socialización e implementación de la Estrategia Acogida Bienestar y Permanencia | T | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | Acta de Reunión Listado de Asistencia Fotografías | 1. Estrategia de Acogida Bienestar y Permanencia https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/recursos-para-acogida-bienestar-y-permanencia |  |  | Permanente
| 1. Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de trabajo establecido en la Mesa de tránsito armónico y proponer acciones de mejora. | T | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | 1. Plan de trabajo ajustado. 2. Actas de la Mesa de tránsito armónico. | Actas de reunion, listado de asistencia, evidencias | Evaluar los compromisos anteriores de la primera reunión y los resultados del seguimiento al plan de trabajo establecido en la mesa | Enlaces territoriales del ICBF, PS y SE. | Permanente