Armenia, Febrero de 2026

Doctor

LUIS CARLOS RAFAEL ARMENTA HURTADO

Profesional Universitario

Dirección Nacional de Investigaciones Especiales

Procuraduría General de la Nación

Correo: larmenta@procuraduria.gov.co

ASUNTO: 	Respuesta a oficio S.ANT-DNIE-2026-313

Referencia: 	Contrato de interventoría No 009 de 2022 para la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PIJAO”

Cordial Saludo,

En atención al requerimiento No 1 del oficio Radicado No S.ANT-DNIE-2026-313, donde solicita conocer el estado actual del contrato de la referencia, le informo que:

El Contrato de Interventoría No. 009 de 2022 fue suscrito para ejercer el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 008 de 2022, cuyo objeto corresponde a la “Construcción y optimización del sistema de captación, aducción y obras complementarias del acueducto del municipio de Pijao, departamento del Quindío”.

Durante su ejecución, la interventoría realizó el control técnico, administrativo, jurídico, financiero y ambiental, incluyendo:

•	Seguimiento a la ejecución física de obra.

•	Revisión de informes técnicos, sociales y de SST.

•	Control financiero y de actas.

•	Requerimientos formales al contratista.

•	Acompañamiento en audiencias y actuaciones administrativas.

•	Verificación de cumplimiento contractual.

A continuación se presenta la información relevante del contrato:

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PIJAO

CONTRATISTA: CONSORCIO INT PIJAO 2022

NIT: 901633705-9

VALOR CONTRATO	$ 116.213.041 CIENTO DEICISEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA incluido IVA e impuestos

PLAZO EJECUCIÓN INICIAL: CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO: 25 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 08 DE MARZO DE 2023

SUSPENSION No 1: 09 DE NOVIEMBRE DE 2022

REINICIO No 1: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

SUSPENSION No 2: 30 DE ENERO DE 2023

REINICIO No 2: 10 DE ABRIL DE 2023

SUSPENSION No 3: 09 DE JUNIO DE 2023

REINICIO No 3: 15 DE JUNIO DE 2023

MODIFICATORIO No 1: 21 DE JUNIO DE 2023 (PRORROGA EN DOS (2) MESES)

SUSPENSION No 4: 28 DE JULIO DE 2023

REINICIO No 4: 23 DE AGOSTO DE 2023

SUSPENSION No 5: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

REINICIO No 5: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICATORIO No 2: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (PRORROGA EN DOS (2) MESES Y ADICION DE CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 58.106.520))

FECHA DE TERMINACION: 29 DE FEBRERO DE 2024

Estado actual del Contrato:

Conforme al informe remitido sobre el estado actual del contrato de obra, se deja constancia que:

- El contrato no se encuentra liquidado.

- Existen obligaciones contractuales pendientes por parte del contratista CONSORCIO EXA – GERMINAR.

- No se ha allegado en debida forma la totalidad de la documentación requerida para el cierre administrativo.

- Se encuentran pendientes subsanaciones relacionadas con:

- Observaciones a informes finales de los componentes técnico, social y SST.

- Anexos y soportes documentales exigidos contractualmente.

Si bien se evidenció la ejecución material de las actividades constructivas en campo, el cumplimiento contractual no puede considerarse integral hasta tanto no se complete la entrega y aprobación de la documentación final requerida para la etapa de liquidación.

En consecuencia, el contrato de obra se encuentra en etapa posterior a la ejecución física, pero sin cumplimiento total de las obligaciones contractuales, por lo cual no es procedente su liquidación.

La liquidación del Contrato de Interventoría No. 009 de 2022 se encuentra jurídicamente y técnicamente supeditada a la liquidación del Contrato de Obra No. 008 de 2022, por las siguientes razones:

- La interventoría tiene como obligación contractual verificar el cumplimiento integral del contrato de obra, incluyendo la revisión y validación de la documentación final exigida para su liquidación.

- Mientras el contrato de obra no se encuentre liquidado, no puede certificarse el cierre definitivo de las actividades de seguimiento, control y verificación a cargo de la interventoría.

- La interventoría continúa vinculada a:

  - La revisión de documentos pendientes.

  - La validación de subsanaciones.

  - El acompañamiento en eventuales actuaciones administrativas, incluida una posible declaratoria de incumplimiento conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

  - La emisión de conceptos técnicos y jurídicos requeridos para el cierre contractual.

- La liquidación del contrato de interventoría sin que se haya liquidado el contrato principal de obra generaría un cierre anticipado sin que se haya consolidado el cumplimiento total del objeto supervisado, lo cual contraviene los principios de responsabilidad, control y vigilancia contractual.

Se concluye que el Contrato de Interventoría No. 009 de 2022 cumplió con el seguimiento integral a la ejecución física del proyecto; sin embargo, debido a que el Contrato de Obra No. 008 de 2022 no ha sido liquidado por existir obligaciones contractuales pendientes del contratista de obra, no es jurídicamente viable ni técnicamente procedente liquidar el contrato de interventoría en la presente fecha.

Esperamos haber dado respuesta a su petición.

Atentamente,

_____________________

KURT WARTSKI PATIÑO

Director de Aguas y Saneamiento Básico

| Proyectado por: | Christian Felipe Diaz Bahamon - Ingeniero Civil Contratista PDA (Q). |
| --- | --- |