## RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS CON PUESTA A TIERRA PARA LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. | INICIACIÓN DEBIDO PROCESO -EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | FAC y Contratista | EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | EN LA EJECUCIÓN FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVICIOS | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PAGOS | Mensual
2 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | NO PREVISIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, QUE IMPIDAN LA ENTREGA OPORTUNA DE ESTOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO. ASÍ COMO EL PAGO DE LAS PRIMAS DE LOS SEGUROS DE TRANSPORTE POR ROBO, DESTRUCCIÓN Y/O PÉRDIDA DE LOS MISMOS. | INICIACIÓN DEBIDO PROCESO -EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | SUPERVISOR - CONTRATISTA | EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | EN LA EJECUCIÓN FINAL DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVICIOS | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PAGOS | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Financiero | LOS EFECTOS FAVORABLES O DESFAVORABLES EN LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN QUE TOME EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL. | QUE INCUMPLA CON EL CONTRATO. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL PROCESO CONTRACTUAL. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | GERENTE DEL PROYECTO | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. | Única vez
4 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | DIFICULTAD DE CONSEGUIR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DEL ACUERDO. INCUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS FINANCIEROS DE DICHOS RECURSOS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN PLAZOS, TASAS, GARANTÍAS, CONTRAGARANTÍAS, REFINANCIACIONES, ENTRE OTROS. | TERMINACIÓN UNILATERAL DEL ACUERDO | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | ESTUDIO DE MERCADO, ESTRUCTURACIÓN, SOLICITUD APOYO PRESUPUESTAL, INFORMES SUPERVISIÓN MENSUALES | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | GERENTE DEL PROYECTO – COMITÉ ESTRUCTURADOR - SUPERVISOR DEL ACUERDO | A PARTIR PERFECCIONAMIENTO ACUERDO | UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN | INFORMES DE SUPERVISIÓN | Mensual
5 | Específico | Interno | Planeación | Económico | INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA ECONÓMICA | QUE SOLICITE CAMBIAR SU PROPUESTA ECONÓMICA DURANTE LA EJECUCIÓN | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | SERÁ RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES A SU CARGO SUSCRITAS EN EL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE SITUACIONES DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO O EN TODAS AQUELLAS DONDE EL CONTRATISTA DEMUESTRE QUE NO TUVO RESPONSABILIDAD. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | SUPERVISOR | FIRMA DEL ACUERDO | FECHA DE TÉRMINO DEL ACUERDO | CON LOS INFORMES DE SUPERVISOR | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | CUANDO EL CONTRATISTA INCUMPLA LAS OBLIGACIONES SUSCRITAS EN EL CONTRATO | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | DEBIDO PROCESO | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | N/A | EL CONTRATISTA SUSCRIBIRÁ LA GARANTÍA AMPARANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CUAL SE COMPROMETE A MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE, POR UN PLAZO IGUAL A LA PRÓRROGA. | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | EFECTOS DESFAVORABLES OCASIONADOS POR NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE ADOPTE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES AL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. | NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | 1 | 3 | 4 | Bajo | FAC | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | PLANEACIÓN- EJECUCIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | RIESGOS DE FUERZA MAYOR ASEGURABLES REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES. | INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | COMITÉS ESTRUCTURADORES Y GERENTE DE PROYECTO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CON EL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN O EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL ÁREA DE COMPRAS | Mensual
9 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | NO RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y GARANTIA EXTENDIDA A LOS SISTEMAS DE ENERGIA DE LA FAC | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y/O ANEXO TÉCNICO SEGÚN EL CASO, REQUISITOS TÉCNICOS CLAROS Y EXIGIR UNA CONDICIÓN ORGANIZACIONAL DE TÉCNICO Y EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA ENTRE OTROS, PARA QUE SE PRESENTEN PROPONENTES CAPACES DE CUMPLIR CON EL OBJETO DE CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | SUPERVISOR | CON EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ACUERDO | REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL ÁREA DE COMPRAS | Mensual
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALICE EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS PROGRAMADOS POR RAZONES NO IMPUTABLES A LAS PARTES | GENERACIÓN DE PRORROGAS Y ENTORPECIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS QUE PRESENTAN LA NECESIDAD | 3 | 2 | 5 | Medio | FAC y Contratista | SUPERVISION CONSTANTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN | DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN | A TRAVES DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN RENDIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | Mensual
11 | General | Externo | Planeación | Regulatorio | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS. | PARÁLISIS O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | COMITÉ ESTRUCTURADOR - GERENTE DE PROYECTO. | PLANEACIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | Mensual
12 | Específico | Externo | Planeación | Operacional | QUE EN LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO EXISTA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES E INSUFICIENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA | INCUMPLIMIENTO O PARÁLISIS DEL CONTRATO | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTAR INFORMADO DE LAS SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | CONTRATISTA | PLANEACIÓN | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | VERIFICACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, QUE DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | Única vez
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | RIESGOS HUMANOS, TODO AQUELLO QUE PUEDA PROVOCAR PERJUICIO A LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL QUE PARTICIPE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | ACCIDENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O POR SITUACIONES DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | VERIFICACION DEL CONTRATISTA QUE TODO SU PERSONAL CUMPLA CON TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | CONTRATISTA | DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN | DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TRABAJOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | Mensual
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | LIMITACIONES PARA EL TRANSPORTE, NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES, DEBIDO A MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS EN ZONAS DE ADUANA | RETRASO EN EL PLAZO DE ENTREGA | 4 | 4 | 8 | Extremo | FAC y Contratista | SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | SUPERVISOR -CONTRATISTA | DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN | DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN | VERIFICACIÓN PERMANENTE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y ALERTAS A NUEVAS DIRECTIVAS DE MANEJO DE COVID 19 DEBIDAS A MEDIDAS SANITARIAS | Mensual
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | NO CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA PARA LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PRESENTE PROCESO | NO SE CUMPLEN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS EN EL CRONOGRAMA DEL CONTRATO | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN- CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR Y CONTRATISTA- DEBIDO PROCESO | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | CONTRATISTA | APERTURA CRONOGRAMA DEL PROCESO | CIERRE CRONOGRAMA DEL PROCESO | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN DE LOS BIENES, DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS. | Mensual
16 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | QUE NO SE PRESENTEN LAS GARANTÍAS REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA Y RETRASO EN EL PROCESO CONTRACTUAL | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN PLIEGO DE CONDICIONES | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | COMITÉ EVALUADOR | APERTURA CRONOGRAMA DEL PROCESO | CIERRE CRONOGRAMA DEL PROCESO | VERIFICACIÓN DURANTE LA ETAPA CONTRACTUAL | Única vez
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | INCOMPATIBILIDAD TECNOLOGICA | NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | EL CONTRATISTA DEBERA SUMNINISTRAR LA TECNOLOGIA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | N/A | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN DE LOS BIENES, DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS. | Mensual
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | QUE LOS BIENES SUMINISTRADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | NO SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL CAMBIO DE LOS ELEMENTOS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, REEMPLAZÁNDOLOS CUANTAS VECES SEA NECESARIO HASTA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | N/A | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PROTOCOLOS DE ACEPTACIÓN DE LOS BIENES, DOCUMENTACIÓN SOPORTE, CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS. | Mensual
19 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de los costos laborales del contrato como consecuencia de la expedición de normas de carácter laboral y salarial posteriores a la presentación de la oferta, incluyendo el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, que afecten la proyección económica inicial del contratista. | Aumento no previsto de los costos laborales del contrato, con afectación del equilibrio económico y financiero, que puede derivar en solicitudes de restablecimiento del equilibrio contractual, modificaciones al valor del contrato y/o retrasos en la ejecución. | 3 | 4 | 7 | Bajo | Contratista | El contratista deberá considerar en su oferta los posibles incrementos de costos laborales; no obstante, cuando dichos incrementos deriven de disposiciones normativas posteriores e imprevisibles, se analizará la procedencia de mecanismos de restablecimiento del equilibrio económico del contrato | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista y Supervisor | Ejecucion | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual
GERENTE PROYECTO