## Seguimiento_FASE II_Y_III
Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Marco del PDA RISARALDA 2025-2026
PROGRAMADO
FASE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | TOTAL
II | MES 1: 13700000; MES 2: 13700000; MES 3: 13700000 | 41100000
% | MES 1: 33%; MES 2: 33%; MES 3: 34% | 100%
III |  |  |  | 22316250 | 22316250 | 22316250 | 22316250 | 22317500 | 22317500 | 133900000
% |  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
TOTAL | [9 empty] | 175000000
EJECUTADO | [9 empty] | 0
FASE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | TOTAL
II | MES 1: 7304167; MES 2: 7304167; MES 3: 26491666 | 41100000
% | MES 1: 17.77%; MES 2: 17.77%; MES 3: 64.46% | 100%
Retraso | MES 1: -15.23%; MES 2: -15.23%; MES 3: 30.46% | 0%
III | MES 4: 22051388.8333; MES 5: 22051388.8333; MES 6: 22051389; MES 7: 22051389 | 88205555.6667
% | MES 4: 16.47%; MES 5: 16.47%; MES 6: 16.47%; MES 7: 16.47% | 65.87%
Restraso | MES 4: -0.1978%; MES 5: -0.1978%; MES 6: -0.1978%; MES 7: -0.1978% | -0.7912%
TOTAL | [9 empty] | 129305555.6667
RESUMEN | MES 1: EJECUTADO VS PROGRAMADO; MES 2: TOTAL FASE VS EJECUTADO
FASE II | MES 1: 100%; MES 2: 100%
FASE III | MES 1: 98.81%; MES 2: 65.87%
07 DE JULIO 2021

## METAS_FASE_III_BP
Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Marco del PDA RISARALDA 2025-2026
META FASE III PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES
PRESTADOR | PRODUCTO | INDICADOR | RESULTADO | OBSERVACIÓN
Empresa De Servicios Públicos Del Municipio De Balboa Emilio Gartner Gómez S.A. E.S.P | 1 informe final por Municipio de implementación del programa de Buenas Prácticas Comerciales, que sirva como guía práctica para el prestador, facilitando la implementación, seguimiento y la sostenibilidad en el tiempo de las acciones adoptadas con resultados, recomendaciones y lecciones aprendidas. Este informe debe incluir el seguimiento que se hizo al cumplimiento de las metas establecidas en el presente plan. | TALLER N°2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES | 100% | Para el mes de mayo se tenia como meta de indicador llevar a cabo el taller N°2 correspondiente al programa de buenas prácticas comerciales, en este sentido, el indicador se cumplio a cabalidad, dado que el día 28 de mayo de 2026 se llevo a cabo el segundo taller con la ESP de Balboa.
Empresa De Servicios Públicos Del Municipio De La Celia S.A.S E.S.P | 1 informe final por Municipio de implementación del programa de Buenas Prácticas Comerciales, que sirva como guía práctica para el prestador, facilitando la implementación, seguimiento y la sostenibilidad en el tiempo de las acciones adoptadas con resultados, recomendaciones y lecciones aprendidas. Este informe debe incluir el seguimiento que se hizo al cumplimiento de las metas establecidas en el presente plan. | TALLER N°2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES | 100% | Para el mes de mayo se tenia como meta de indicador llevar a cabo el taller N°2 correspondiente al programa de buenas prácticas comerciales, en este sentido, el indicador se cumplio a cabalidad, dado que el día 14 de mayo de 2026 se llevo a cabo el segundo taller con la ESP de La Celia.
Empresa De Servicios Públicos De Santuario | 1 informe final por Municipio de implementación del programa de Buenas Prácticas Comerciales, que sirva como guía práctica para el prestador, facilitando la implementación, seguimiento y la sostenibilidad en el tiempo de las acciones adoptadas con resultados, recomendaciones y lecciones aprendidas. Este informe debe incluir el seguimiento que se hizo al cumplimiento de las metas establecidas en el presente plan. | TALLER N°2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES | 100% | Para el mes de mayo se tenia como meta de indicador llevar a cabo el taller N°2 correspondiente al programa de buenas prácticas comerciales, en este sentido, el indicador se cumplio a cabalidad, dado que el día 20 de mayo de 2026 se llevo a cabo el segundo taller con la ESP de Santuario.
07 DE JULIO 2021

## METAS_FASE_III_SUI
Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Marco del PDA RISARALDA 2025-2026
META FASE III PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI
PRESTADOR | PRODUCTO | INDICADOR | RESULTADO | OBSERVACIÓN
Empresa De Servicios Públicos Del Municipio De Balboa Emilio Gartner Gómez S.A. E.S.P | 1 informe final Consolidado por Municipio con resultados, recomendaciones y lecciones aprendidas, de la implementación del Programa de fortalecimiento del Cargue de Información al Sistema Único de Información (SUI). Este informe debe incluir el seguimiento que se hizo al cumplimiento de las metas establecidas en el presente plan. | TALLER N°2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI | 100% | Para el mes de mayol se tenia como meta de indicador llevar a cabo el taller N°2 correspondiente al programa de fortalecimiento de cargue de información al SUI, en este sentido, el indicador se cumplio a cabalidad, dado que el día 28 de mayo de 2026 se llevo a cabo el segundo taller con la ESP de Balboa.
Empresa De Servicios Públicos Del Municipio De La Celia S.A.S E.S.P | 1 informe final Consolidado por Municipio con resultados, recomendaciones y lecciones aprendidas, de la implementación del Programa de fortalecimiento del Cargue de Información al Sistema Único de Información (SUI). Este informe debe incluir el seguimiento que se hizo al cumplimiento de las metas establecidas en el presente plan. | TALLER N°2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI | 100% | Para el mes de mayo se tenia como meta de indicador llevar a cabo el taller N°2 correspondiente al programa de fortalecimiento de cargue de información al SUI, en este sentido, el indicador se cumplio a cabalidad, dado que el día 14 de mayo de 2026 se llevo a cabo el segundo taller con la ESP de La Celia.
Empresa De Servicios Públicos De Santuario | 1 informe final Consolidado por Municipio con resultados, recomendaciones y lecciones aprendidas, de la implementación del Programa de fortalecimiento del Cargue de Información al Sistema Único de Información (SUI). Este informe debe incluir el seguimiento que se hizo al cumplimiento de las metas establecidas en el presente plan. | TALLER N°2 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUI | 100% | Para el mes de mayo se tenia como meta de indicador llevar a cabo el taller N°2 correspondiente al programa de fortalecimiento de cargue de información al SUI, en este sentido, el indicador se cumplio a cabalidad, dado que el día 20 de mayo de 2026 se llevo a cabo el segundo taller con la ESP de Santuario.
07 DE JULIO 2021

## cundinamarca (2) (hidden)
ANAPOIMA | 968 | ANAPOIMA | #REF! | ANAPOIMA | 968 | TRUE
ANAPOIMA | 6296 | ANAPOIMA | #REF! | ANAPOIMA | 6296 | TRUE
APULO | 4749 | APULO | #REF! | APULO | 4749 | TRUE
BITUIMA | 634 | BITUIMA | #REF! | BITUIMA | 634 | TRUE
CACHIPAY | 4270 | CHOACHI | #REF! | CHOACHI | 458 | TRUE
CAPARRAPI | 2816 | EL COLEGIO | #REF! | EL COLEGIO | 908 | TRUE
CAQUEZA | 7892 | EL PENON | #REF! | EL PENON | 780 | TRUE
CHIPAQUE | 1165 | GRANADA | #REF! | GRANADA | 2090 | TRUE
CHOACHI | 458 | GUADUAS | #REF! | GUADUAS | 16117 | TRUE
EL COLEGIO | 908 | GUASCA | #REF! | GUASCA | 6879 | TRUE
EL PENON | 780 | GUAYABETAL | #REF! | GUAYABETAL | 905 | TRUE
EL ROSAL | 20930 | JERUSALÉN | #REF! | JERUSALÉN | 637 | TRUE
FÚQUENE | 3146 | LA CALERA | #REF! | LA CALERA | 14613 | TRUE
GACHALA | 1630 | LA MESA | #REF! | LA MESA | 307 | TRUE
GACHETÁ | 3709 | LA MESA | #REF! | LA MESA | 20431 | TRUE
GAMA | 711 | LA PALMA | #REF! | LA PALMA | 3752 | TRUE
GRANADA | 2090 | LA VEGA | #REF! | LA VEGA | 1258 | TRUE
GUADUAS | 16117 | MACHETÁ | #REF! | MACHETÁ | 1815 | TRUE
GUASCA | 6879 | NEMOCÓN | #REF! | NEMOCÓN | 10224 | TRUE
GUATAQUI | 1108 | NILO | #REF! | NILO | 3912 | TRUE
GUATAVITA | 2527 | PANDI | #REF! | PANDI | 1398 | TRUE
GUAYABAL DE SÍQUIMA | 1201 | PARATEBUENO | #REF! | PARATEBUENO | 886 | TRUE
GUAYABETAL | 905 | QUEBRADANEGRA | #REF! | QUEBRADANEGRA | 1760 | TRUE
GUTIÉRREZ | 866 | QUETAME | #REF! | QUETAME | 1737 | TRUE
JERUSALÉN | 637 | SAN JUAN DE RIOSECO | #REF! | SAN JUAN DE RIOSECO | 3908 | TRUE
LA CALERA | 14613 | SASAIMA | #REF! | SASAIMA | 2628 | TRUE
LA MESA | 307 | SIBATÉ | #REF! | SIBATÉ | 3157 | TRUE
LA MESA | 20431 | SIMIJACA | #REF! | SIMIJACA | 9418 | TRUE
LA PALMA | 3752 | SUBACHOQUE | #REF! | SUBACHOQUE | 708 | TRUE
LA PEÑA | 1973 | SUBACHOQUE | #REF! | SUBACHOQUE | 8277 | TRUE
LA VEGA | 1258 | SUESCA | #REF! | SUESCA | 6278 | TRUE
LA VEGA | 7594 | SUPATÁ | #REF! | SUPATÁ | 2003 | TRUE
MACHETÁ | 1815 | SUSA | #REF! | SUSA | 2556 | TRUE
MANTA | 1505 | TENA | #REF! | TENA | 1065 | TRUE
NEMOCÓN | 10224 | TIBACUY | #REF! | TIBACUY | 544 | TRUE
NILO | 3912 | TIBIRITÁ | #REF! | TIBIRITÁ | 449 | TRUE
PAIME | 519 | TOPAIPÍ | #REF! | TOPAIPÍ | 502 | TRUE
PANDI | 1398 | UBALÁ | #REF! | UBALÁ | 704 | TRUE
PARATEBUENO | 886 | VIANÍ | #REF! | VIANÍ | 1703 | TRUE
PUERTO SALGAR | 11033 | VIOTÁ | #REF! | VIOTÁ | 8652 | TRUE
PULÍ | 1035 | EL ROSAL | #REF! | EL ROSAL | 20930 | TRUE
QUEBRADANEGRA | 1760 | GAMA | #REF! | GAMA | 711 | TRUE
QUETAME | 1737 | GUASCA | #REF! | GUASCA | 6879 | TRUE
QUIPILE | 1352 | GUATAVITA | #REF! | GUATAVITA | 2527 | TRUE
SAN BERNARDO | 801 | GUAYABETAL | #REF! | GUAYABETAL | 905 | TRUE
SAN BERNARDO | 1780 | LA CALERA | #REF! | LA CALERA | 14613 | TRUE
SAN CAYETANO | 751 | NILO | #REF! | NILO | 3912 | TRUE
SAN FRANCISCO | 3495 | QUETAME | #REF! | QUETAME | 1737 | TRUE
SAN JUAN DE RIOSECO | 3908 | SUBACHOQUE | #REF! | SUBACHOQUE | 8277 | TRUE
SASAIMA | 2628 | SUPATÁ | #REF! | SUPATÁ | 2003 | TRUE
SESQUILÉ | 5913 | TIBACUY | #REF! | TIBACUY | 544 | TRUE
SIBATÉ | 3157 | ANAPOIMA | #REF! | ANAPOIMA | 968 | TRUE
SIMIJACA | 9418 | BITUIMA | #REF! | BITUIMA | 634 | TRUE
SUBACHOQUE | 708 | CACHIPAY | #REF! | CACHIPAY | 4270 | TRUE
SUBACHOQUE | 8277 | CAPARRAPI | #REF! | CAPARRAPI | 2816 | TRUE
SUESCA | 6278 | CHOACHI | #REF! | CHOACHI | 458 | TRUE
SUPATÁ | 2003 | EL COLEGIO | #REF! | EL COLEGIO | 908 | TRUE
SUSA | 2556 | EL PENON | #REF! | EL PENON | 780 | TRUE
TENA | 1065 | GACHALA | #REF! | GACHALA | 1630 | TRUE
TIBACUY | 544 | GUADUAS | #REF! | GUADUAS | 16117 | TRUE
TIBIRITÁ | 449 | GUATAVITA | #REF! | GUATAVITA | 2527 | TRUE
TIBIRITÁ | 711 | GUAYABAL DE SÍQUIMA | #REF! | GUAYABAL DE SÍQUIMA | 1201 | TRUE
TOPAIPÍ | 502 | GUAYABETAL | #REF! | GUAYABETAL | 905 | TRUE
UBALÁ | 704 | GUTIÉRREZ | #REF! | GUTIÉRREZ | 866 | TRUE
UBAQUE | 1637 | LA MESA | #REF! | LA MESA | 307 | TRUE
UNE | 1786 | LA PALMA | #REF! | LA PALMA | 3752 | TRUE
VIANÍ | 1703 | LA PEÑA | #REF! | LA PEÑA | 1973 | TRUE
VILLAGÓMEZ | 563 | LA VEGA | #REF! | LA VEGA | 1258 | TRUE
VILLAPINZON | 5522 | MACHETÁ | #REF! | MACHETÁ | 1815 | TRUE
VIOTÁ | 8652 | NEMOCÓN | #REF! | NEMOCÓN | 10224 | TRUE
ALBÁN | 891 | PAIME | #REF! | PAIME | 519 | TRUE
ANAPOIMA | 667 | PANDI | #REF! | PANDI | 1398 | TRUE
APULO | 238 | PARATEBUENO | #REF! | PARATEBUENO | 886 | TRUE
ARBELÁEZ | 640 | PULÍ | #REF! | PULÍ | 1035 | TRUE
BELTRÁN | 1098 | QUEBRADANEGRA | #REF! | QUEBRADANEGRA | 1760 | TRUE
CACHIPAY | 1577 | SAN BERNARDO | #REF! | SAN BERNARDO | 801 | TRUE
CAPARRAPÍ | 313 | SAN BERNARDO | #REF! | SAN BERNARDO | 1780 | TRUE
CHIPAQUE | 1496 | SAN FRANCISCO | #REF! | SAN FRANCISCO | 3495 | TRUE
FÚQUENE | 975 | SIBATÉ | #REF! | SIBATÉ | 3157 | TRUE
FUSAGASUGÁ | 488 | SUBACHOQUE | #REF! | SUBACHOQUE | 708 | TRUE
GACHANCIPÁ | 323 | SUESCA | #REF! | SUESCA | 6278 | TRUE
GUACHETÁ | 1236 | SUPATÁ | #REF! | SUPATÁ | 2003 | TRUE
GUATAVITA | 406 | SUSA | #REF! | SUSA | 2556 | TRUE
LA CALERA | 236 | TENA | #REF! | TENA | 1065 | TRUE
LA CALERA | 2347 | TIBACUY | #REF! | TIBACUY | 544 | TRUE
LA MESA | 304 | TIBIRITÁ | #REF! | TIBIRITÁ | 449 | TRUE
LA MESA | 436 | TIBIRITÁ | #REF! | TIBIRITÁ | 711 | TRUE
LA PALMA | 168 | UBALÁ | #REF! | UBALÁ | 704 | TRUE
NOCAIMA | 326 | UNE | #REF! | UNE | 1786 | TRUE
PACHO | 1130 | VILLAGÓMEZ | #REF! | VILLAGÓMEZ | 563 | TRUE
RICAURTE | 276 | VIOTÁ | #REF! | VIOTÁ | 8652 | TRUE
SASAIMA | 1963 | BITUIMA | #REF! | BITUIMA | 634 | TRUE
SILVANIA | 364 | CACHIPAY | #REF! | CACHIPAY | 4270 | TRUE
SUBACHOQUE | 808 | CAPARRAPI | #REF! | CAPARRAPI | 2816 | TRUE
TAUSA | 525 | CAQUEZA | #REF! | CAQUEZA | 7892 | TRUE
TIBACUY | 510 | EL COLEGIO | #REF! | EL COLEGIO | 908 | TRUE
TOPAIPÍ | 63 | EL PENON | #REF! | EL PENON | 780 | TRUE
VENECIA | 799 | GACHALA | #REF! | GACHALA | 1630 | TRUE
VIOTÁ | 1029 | GUADUAS | #REF! | GUADUAS | 16117 | TRUE
ZIPACÓN | 920 | GUATAVITA | #REF! | GUATAVITA | 2527 | TRUE
|  | GUAYABAL DE SÍQUIMA | #REF! | GUAYABAL DE SÍQUIMA | 1201 | TRUE
|  | GUAYABETAL | #REF! | GUAYABETAL | 905 | TRUE
|  | GUTIÉRREZ | #REF! | GUTIÉRREZ | 866 | TRUE
|  | LA CALERA | #REF! | LA CALERA | 14613 | TRUE
|  | LA PALMA | #REF! | LA PALMA | 3752 | TRUE
|  | LA PEÑA | #REF! | LA PEÑA | 1973 | TRUE
|  | LA VEGA | #REF! | LA VEGA | 7594 | TRUE
|  | MACHETÁ | #REF! | MACHETÁ | 1815 | TRUE
|  | MANTA | #REF! | MANTA | 1505 | TRUE
|  | NEMOCÓN | #REF! | NEMOCÓN | 10224 | TRUE
|  | PAIME | #REF! | PAIME | 519 | TRUE
|  | PANDI | #REF! | PANDI | 1398 | TRUE
|  | PARATEBUENO | #REF! | PARATEBUENO | 886 | TRUE
|  | PULÍ | #REF! | PULÍ | 1035 | TRUE
|  | QUEBRADANEGRA | #REF! | QUEBRADANEGRA | 1760 | TRUE
|  | QUETAME | #REF! | QUETAME | 1737 | TRUE
|  | SAN BERNARDO | #REF! | SAN BERNARDO | 801 | TRUE
|  | SAN BERNARDO | #REF! | SAN BERNARDO | 1780 | TRUE
|  | SAN FRANCISCO | #REF! | SAN FRANCISCO | 3495 | TRUE
|  | SIMIJACA | #REF! | SIMIJACA | 9418 | TRUE
|  | SUBACHOQUE | #REF! | SUBACHOQUE | 708 | TRUE
|  | SUESCA | #REF! | SUESCA | 6278 | TRUE
|  | SUPATÁ | #REF! | SUPATÁ | 2003 | TRUE
|  | SUSA | #REF! | SUSA | 2556 | TRUE
|  | TIBACUY | #REF! | TIBACUY | 544 | TRUE
|  | TIBIRITÁ | #REF! | TIBIRITÁ | 711 | TRUE
|  | UBALÁ | #REF! | UBALÁ | 704 | TRUE
|  | UNE | #REF! | UNE | 1786 | TRUE
|  | VIANÍ | #REF! | VIANÍ | 1703 | TRUE
|  | VILLAGÓMEZ | #REF! | VILLAGÓMEZ | 563 | TRUE
|  | VIOTÁ | #REF! | VIOTÁ | 8652 | TRUE
|  | EL COLEGIO | #REF! | EL COLEGIO | 908 | TRUE
|  | EL ROSAL | #REF! | EL ROSAL | 20930 | TRUE
|  | FÚQUENE | #REF! | FÚQUENE | 3146 | TRUE
|  | GACHETÁ | #REF! | GACHETÁ | 3709 | TRUE
|  | GUADUAS | #REF! | GUADUAS | 16117 | TRUE
|  | GUASCA | #REF! | GUASCA | 6879 | TRUE
|  | PANDI | #REF! | PANDI | 1398 | TRUE
|  | PULÍ | #REF! | PULÍ | 1035 | TRUE
|  | QUEBRADANEGRA | #REF! | QUEBRADANEGRA | 1760 | TRUE
|  | SESQUILÉ | #REF! | SESQUILÉ | 5913 | TRUE
|  | SIMIJACA | #REF! | SIMIJACA | 9418 | TRUE
|  | SUBACHOQUE | #REF! | SUBACHOQUE | 8277 | TRUE
|  | SUESCA | #REF! | SUESCA | 6278 | TRUE
|  | SUPATÁ | #REF! | SUPATÁ | 2003 | TRUE
|  | UNE | #REF! | UNE | 1786 | TRUE
|  | VIOTÁ | #REF! | VIOTÁ | 8652 | TRUE
|  | ANAPOIMA | #REF! | ANAPOIMA | 968 | TRUE
|  | ANAPOIMA | #REF! | ANAPOIMA | 6296 | TRUE
|  | APULO | #REF! | APULO | 4749 | TRUE
|  | BITUIMA | #REF! | BITUIMA | 634 | TRUE
|  | CACHIPAY | #REF! | CACHIPAY | 4270 | TRUE
|  | CAPARRAPI | #REF! | CAPARRAPI | 2816 | TRUE
|  | CAQUEZA | #REF! | CAQUEZA | 7892 | TRUE
|  | CHIPAQUE | #REF! | CHIPAQUE | 1165 | TRUE
|  | CHOACHI | #REF! | CHOACHI | 458 | TRUE
|  | EL COLEGIO | #REF! | EL COLEGIO | 908 | TRUE
|  | EL PENON | #REF! | EL PENON | 780 | TRUE
|  | EL ROSAL | #REF! | EL ROSAL | 20930 | TRUE
|  | FÚQUENE | #REF! | FÚQUENE | 3146 | TRUE
|  | GACHALA | #REF! | GACHALA | 1630 | TRUE
|  | GACHETÁ | #REF! | GACHETÁ | 3709 | TRUE
|  | GAMA | #REF! | GAMA | 711 | TRUE
|  | GRANADA | #REF! | GRANADA | 2090 | TRUE
|  | GUADUAS | #REF! | GUADUAS | 16117 | TRUE
|  | GUASCA | #REF! | GUASCA | 6879 | TRUE
|  | GUATAQUI | #REF! | GUATAQUI | 1108 | TRUE
|  | GUATAVITA | #REF! | GUATAVITA | 2527 | TRUE
|  | GUAYABAL DE SÍQUIMA | #REF! | GUAYABAL DE SÍQUIMA | 1201 | TRUE
|  | GUAYABETAL | #REF! | GUAYABETAL | 905 | TRUE
|  | GUTIÉRREZ | #REF! | GUTIÉRREZ | 866 | TRUE
|  | JERUSALÉN | #REF! | JERUSALÉN | 637 | TRUE
|  | LA CALERA | #REF! | LA CALERA | 14613 | TRUE
|  | LA MESA | #REF! | LA MESA | 307 | TRUE
|  | LA MESA | #REF! | LA MESA | 20431 | TRUE
|  | LA PALMA | #REF! | LA PALMA | 3752 | TRUE
|  | LA PEÑA | #REF! | LA PEÑA | 1973 | TRUE
|  | LA VEGA | #REF! | LA VEGA | 1258 | TRUE
|  | LA VEGA | #REF! | LA VEGA | 7594 | TRUE
|  | MACHETÁ | #REF! | MACHETÁ | 1815 | TRUE
|  | MANTA | #REF! | MANTA | 1505 | TRUE
|  | NEMOCÓN | #REF! | NEMOCÓN | 10224 | TRUE
|  | NILO | #REF! | NILO | 9418 | TRUE
|  | PAIME | #REF! | PAIME | 519 | TRUE
|  | PANDI | #REF! | PANDI | 1398 | TRUE
|  | PARATEBUENO | #REF! | PARATEBUENO | 886 | TRUE
|  | PUERTO SALGAR | #REF! | PUERTO SALGAR | 11033 | TRUE
|  | PULÍ | #REF! | PULÍ | 1035 | TRUE
|  | QUEBRADANEGRA | #REF! | QUEBRADANEGRA | 1760 | TRUE
|  | QUETAME | #REF! | QUETAME | 1737 | TRUE
|  | QUIPILE | #REF! | QUIPILE | 1352 | TRUE
|  | SAN BERNARDO | #REF! | SAN BERNARDO | 801 | TRUE
|  | SAN BERNARDO | #REF! | SAN BERNARDO | 1780 | TRUE
|  | SAN CAYETANO | #REF! | SAN CAYETANO | 751 | TRUE
|  | SAN FRANCISCO | #REF! | SAN FRANCISCO | 3495 | TRUE
|  | SAN JUAN DE RIOSECO | #REF! | SAN JUAN DE RIOSECO | 3908 | TRUE
|  | SASAIMA | #REF! | SASAIMA | 2628 | TRUE
|  | SESQUILÉ | #REF! | SESQUILÉ | 5913 | TRUE
|  | SIBATÉ | #REF! | SIBATÉ | 3157 | TRUE
|  | SIMIJACA | #REF! | SIMIJACA | 9418 | TRUE
|  | SUBACHOQUE | #REF! | SUBACHOQUE | 708 | TRUE
|  | SUBACHOQUE | #REF! | SUBACHOQUE | 8277 | TRUE
|  | SUESCA | #REF! | SUESCA | 6278 | TRUE
|  | SUPATÁ | #REF! | SUPATÁ | 2003 | TRUE
|  | SUSA | #REF! | SUSA | 2556 | TRUE
|  | TENA | #REF! | TENA | 1065 | TRUE
|  | TIBACUY | #REF! | TIBACUY | 544 | TRUE
|  | TIBIRITÁ | #REF! | TIBIRITÁ | 449 | TRUE
|  | TIBIRITÁ | #REF! | TIBIRITÁ | 711 | TRUE
|  | TOPAIPÍ | #REF! | TOPAIPÍ | 502 | TRUE
|  | UBALÁ | #REF! | UBALÁ | 704 | TRUE
|  | UBAQUE | #REF! | UBAQUE | 1637 | TRUE
|  | UNE | #REF! | UNE | 1786 | TRUE
|  | VIANÍ | #REF! | VIANÍ | 1703 | TRUE
|  | VILLAGÓMEZ | #REF! | VILLAGÓMEZ | 563 | TRUE
|  | VILLAPINZON | #REF! | VILLAPINZON | 5522 | TRUE
|  | VIOTÁ | #REF! | VIOTÁ | 8652 | TRUE
|  | ALBÁN | #REF! | ALBÁN | 891 | TRUE
|  | ANAPOIMA | #REF! | ANAPOIMA | 667 | TRUE
|  | APULO | #REF! | APULO | 238 | TRUE
|  | ARBELÁEZ | #REF! | ARBELÁEZ | 640 | TRUE
|  | BELTRÁN | #REF! | BELTRÁN | 1098 | TRUE
|  | CACHIPAY | #REF! | CACHIPAY | 1577 | TRUE
|  | CAPARRAPÍ | #REF! | CAPARRAPÍ | 313 | TRUE
|  | CHIPAQUE | #REF! | CHIPAQUE | 1496 | TRUE
|  | FÚQUENE | #REF! | FÚQUENE | 975 | TRUE
|  | FUSAGASUGÁ | #REF! | FUSAGASUGÁ | 488 | TRUE
|  | GACHANCIPÁ | #REF! | GACHANCIPÁ | 323 | TRUE
|  | GUACHETÁ | #REF! | GUACHETÁ | 1236 | TRUE
|  | GUATAVITA | #REF! | GUATAVITA | 406 | TRUE
|  | LA CALERA | #REF! | LA CALERA | 236 | TRUE
|  | LA CALERA | #REF! | LA CALERA | 2347 | TRUE
|  | LA MESA | #REF! | LA MESA | 304 | TRUE
|  | LA MESA | #REF! | LA MESA | 436 | TRUE
|  | LA PALMA | #REF! | LA PALMA | 168 | TRUE
|  | NOCAIMA | #REF! | NOCAIMA | 326 | TRUE
|  | PACHO | #REF! | PACHO | 1130 | TRUE
|  | RICAURTE | #REF! | RICAURTE | 276 | TRUE
|  | SASAIMA | #REF! | SASAIMA | 1963 | TRUE
|  | SILVANIA | #REF! | SILVANIA | 364 | TRUE
|  | SUBACHOQUE | #REF! | SUBACHOQUE | 808 | TRUE
|  | TAUSA | #REF! | TAUSA | 525 | TRUE
|  | TIBACUY | #REF! | TIBACUY | 510 | TRUE
|  | TOPAIPÍ | #REF! | TOPAIPÍ | 63 | TRUE
|  | VENECIA | #REF! | VENECIA | 799 | TRUE
|  | VIOTÁ | #REF! | VIOTÁ | 1029 | TRUE
|  | ZIPACÓN | #REF! | ZIPACÓN | 920 | TRUE
|  |  |  | CUNDINAMARCA |  | FALSE
|  |  |  | CUNDINAMARCA |  | FALSE

## Alcantarillado al Campo (hidden)
Año | Entidad | Nombre del proyecto | Proyecto | Valor inicial del proyecto
2023 | Anolaima | Implementación del programa alcantarillado al campo "La Florida" municipio de Anolaima, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 257699436
2023 | Arbeláez | Implementación del programa alcantarillado al campo "Vereda San Antonio sector Arenal" municipio de Arbeláez, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 384126271
2023 | Cáqueza | Implementación del programa alcantarillado al campo "Placitas, Piscina Centro, Poso Cortico y Campi I y II" municipio de Cáqueza, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 1387877037
2023 | Chipaque | Implementación del programa alcantarillado al campo "Alto de la Cruz" municipio de Chipaque, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 320388420
2023 | Departamento | Implementación del programa alcantarillado al campo | Alcantarillado al Campo 1 | 1542770000
2023 | El Colegio | Implementación del programa alcantarillado al campo "Santa Martha " municipio de El Colegio, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 607760781
2023 | Guaduas | Implementación del programa alcantarillado al campo "Guaduero" municipio de Guaduas, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 102668431
2023 | La Calera | Implementación del programa alcantarillado al campo "La Portada del sector rural" municipio de La Calera, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 129636270
2023 | La Mesa | Implementación del programa alcantarillado al campo "Inspección La Esperanza" municipio de La Mesa, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 177050267
2023 | La Mesa | Implementación del programa alcantarillado al campo "Inspección San Joaquin" municipio de La Mesa, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 298850055
2023 | Medina | Implementación del programa alcantarillado al campo "Santa Teresita" municipio de Medina, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 336457926
2023 | Medina | Implementación del programa alcantarillado al campo "Mesa de Reyes" municipio de Medina, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 252794395
2023 | Medina | Implementación del programa alcantarillado al campo "Central Caserío Vereda Arenal" municipio de Medina, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 445472656
2023 | Nocaima | Implementación del programa alcantarillado al campo "Tobia Chica" municipio de Nocaima, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 374320143
2023 | Pacho | Implementación del programa alcantarillado al campo "Panamá-Sector Buenos Aires" municipio de Pacho, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 320388420
2023 | Paime | Implementación del programa alcantarillado al campo "Venecia" municipio de Paime, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 256881270
2023 | Paratebueno | Implementación del programa alcantarillado al campo "Vereda Japón" municipio de Paratebueno, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 256063104
2023 | Paratebueno | Implementación del programa alcantarillado al campo "Vereda El Engaño" municipio de Paratebueno, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 391501547
2023 | Puerto Salgar | Implementación del programa alcantarillado al campo "Puerto Libre" municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 174599724
2023 | Quebradanegra | Implementación del programa alcantarillado al campo "El Hato" municipio de Quebradanegra, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 229369306
2023 | San Antonio del Tequendama | Implementación del programa alcantarillado al campo "Patio de Bolas Parte Alta" municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 158800305
2023 | Sesquilé | Implementación del programa alcantarillado al campo "Nescuata La Villa" municipio de Sesquilé, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 256063104
2023 | Sibaté | Implementación del programa alcantarillado al campo "Pie de Alto" municipio de Sibaté, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 472968882
2023 | Sibaté | Implementación del programa alcantarillado al campo "Sector La Macarena " municipio de Sibaté, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 198862672
2023 | Tabio | Implementación del programa alcantarillado al campo "Juaica Carron, Centro Santa Bárbara, Salitre" municipio de Tabio, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 475924165
2023 | Tena | Implementación del programa alcantarillado al campo "Rosario Bajo " municipio de Tena, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 393348886
2023 | Tocaima | Implementación del programa alcantarillado al campo "Pubenza" municipio de Tocaima, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 328773177
2023 | Topaipí | Implementación del programa alcantarillado al campo "San Antonio" municipio de Topaipí, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 198568939
2023 | Ubalá | Implementación del programa alcantarillado al campo "Vereda La Soya" municipio de Ubalá, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 213843926
2023 | Ubaté | Implementación del programa alcantarillado al campo "Apartadero sector Las Brisas" municipio de Ubaté, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 192849687
2023 | Venecia | Implementación del programa alcantarillado al campo "El Trébol" municipio de Venecia, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 273749249
2023 | Villeta | Implementación del programa alcantarillado al campo "Veredas Bagazal, Mave y Alto de Torres Bajo" municipio de Villeta, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 108661724
2023 | Yacopí | Implementación del programa alcantarillado al campo "Llano Mateo" municipio de Yacopí, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 396112855
2023 | Yacopí | Implementación del programa alcantarillado al campo "Castillo" municipio de Yacopí, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 284119195
2023 | Yacopí | Implementación del programa alcantarillado al campo "Pueblo Nuevo" municipio de Yacopí, Cundinamarca | Alcantarillado al Campo 1 | 262600523
12461922748

## Agua a la Vereda (hidden)
Año | Entidad | Nombre del proyecto | Proyecto | Valor inicial del proyecto
2023 | Anolaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Boqueron,Chiniata, Corralejas, Descanso, Iló, Lavechima, Rincon Santo, San Agustin, Palo Blanco, Platanal, Retiro,Reventones, Santo Domingo del municipio de Anolaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Anolaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Maria Calandaima San Juanito Y San Cayetano del municipio de Anolaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Anolaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San Cayetano, Calandaima, La María, Mesitas de Caballero, del municipio de Anolaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Apulo | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San Antonio del municipio de Apulo, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Arbeláez | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Honda, Tiscinse Y El Triunfo del municipio de Arbeláez, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Arbeláez | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San Antonio del municipio de Arbeláez, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Arbeláez | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Toma Patio Bonito San Agustin del municipio de Arbeláez, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Caparrapí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Mata De Platano Y El Tostado del municipio de Caparrapí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Cáqueza | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Palo Grande del municipio de Cáqueza, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Cáqueza | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Rincon Grande del municipio de Cáqueza, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Choachí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Hato del municipio de Choachí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Choachí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Cabaña del municipio de Choachí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Choachí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Caja, Chatasuga, Llanado, Alto De Polo del municipio de Choachí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Choachí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Resguardo Alta Gacha del municipio de Choachí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Chocontá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Hato Fiero del municipio de Chocontá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Chocontá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Retiro De Indios del municipio de Chocontá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | El Peñón | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Tapaz del municipio de El Peñón, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | El Peñón | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Surcha del municipio de El Peñón, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Fusagasugá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Carmen, Santa Lucia Y Batan Y Guavio Alto del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Fusagasugá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Isla, Espinalito Guayabal del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Fusagasugá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Pekim Segundo Sector del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Gachetá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Bombita del municipio de Gachetá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Gachetá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Hato Grande, Cuarto San Roque del municipio de Gachetá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Gachetá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Muchindote del municipio de Gachetá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Granada | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San José del municipio de Granada, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Guaduas | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Campeona del municipio de Guaduas, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Guaduas | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Despensas del municipio de Guaduas, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Guaduas | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Guaduero del municipio de Guaduas, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Guasca | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San José I y II, San Isidro, Santa Ana Alta y Baja del municipio de Guasca, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Guasca | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Santa Lucia del municipio de Guasca, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Guatavita | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Corales del municipio de Guatavita, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Guayabal de Síquima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Trigo del municipio de Guayabal De Síquima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Gutiérrez | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Cedral del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Gutiérrez | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Pascote del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Gutiérrez | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Potreritas del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Jerusalén | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Andorra del municipio de Jerusalén, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Jerusalén | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Buitrera del municipio de Jerusalén, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Junín | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Cuarto del Carmen, Trigal y Vereda Centro del municipio de Junín, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | La Calera | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Líbano del municipio de La Calera, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | La Calera | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Rodeo del municipio de La Calera, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | La Palma | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Salitre del municipio de La Palma, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | La Palma | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Enfadosa del municipio de La Palma, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | La Palma | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Rio Frio del municipio de La Palma, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | La Palma | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Sabaneta del municipio de La Palma, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | La Palma | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Zarrapopa del municipio de La Palma, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | La Peña | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Buenos Aires del municipio de La Peña, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | La Vega | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Chuscal del municipio de La Vega, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Lenguazaque | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Arenosas del municipio de Lenguazaque, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Machetá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San Bernabé del municipio de Machetá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Manta | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Bosque del municipio de Manta, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Manta | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Juan Gordo del municipio de Manta, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Manta | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Palmar Abajo del municipio de Manta, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Medina | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Central del municipio de Medina, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Medina | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Fatima del municipio de Medina, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Medina | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Gramalote del municipio de Medina, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Medina | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Lagua del municipio de Medina, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Medina | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Santa Isabel del municipio de Medina, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Medina | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Santa Maria Del Piri del municipio de Medina, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Medina | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Vereda Varital del municipio de Medina, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Nariño | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Area Rural Municipios De Guataqui, Nariño Y Jerusalen del municipio de Nariño, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Nimaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Calamo del municipio de Nimaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Nimaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Pinzaima del municipio de Nimaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Nimaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Resguardo Alto del municipio de Nimaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Nimaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San Miguel del municipio de Nimaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Nimaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Teresa del municipio de Nimaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Nocaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Tobia Alta del municipio de Nocaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Nocaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Volcán - Jagual - San Cayetano Parte Baja del municipio de Nocaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Pacho | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Compera del municipio de Pacho, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Pacho | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Maquina del municipio de Pacho, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Pacho | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Las Águilas del municipio de Pacho, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Pacho | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Sector La Virgen del municipio de Pacho, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Paime | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Triunfo del municipio de Paime, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Paime | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Santuario del municipio de Paime, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Paime | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Tautao del municipio de Paime, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Pandi | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San Miguel del municipio de Pandi, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Paratebueno | Medina | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Paratebueno | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Cabuyarito del municipio de Paratebueno, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Paratebueno | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Inspección El Engaño del municipio de Paratebueno, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Paratebueno | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Macapay del municipio de Paratebueno, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Paratebueno | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Santa Cecilia del municipio de Paratebueno, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Pasca | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Zaldua del municipio de Pasca, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Pulí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Palmar La Hoya del municipio de Pulí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Pulí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Talipa del municipio de Pulí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Quebradanegra | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San Miguel del municipio de Quebradanegra, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Quipile | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Retiro del municipio de Quipile, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Quipile | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Botica, San Miguel, Tiber del municipio de Quipile, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Quipile | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Quipile del municipio de Quipile, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | San Antonio del Tequendama | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Nápoles, Ponchos y Sebastopol del municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | San Bernardo | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Andes del municipio de San Bernardo, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | San Cayetano | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Carriazo del municipio de San Cayetano, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | San Cayetano | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Albergue del municipio de San Cayetano, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | San Cayetano | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Guadual del municipio de San Cayetano, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | San Cayetano | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Macanazo del municipio de San Cayetano, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | San Cayetano | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Monte Luz del municipio de San Cayetano, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | San Francisco | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Peñon del municipio de San Francisco, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Sasaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Mesetas Y La Morena del municipio de Sasaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Sasaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Santa Ana del municipio de Sasaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Sibaté | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Usaba La Cantera del municipio de Sibaté, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Silvania | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Agua Bonita del municipio de Silvania, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Silvania | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Soledad del municipio de Silvania, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Silvania | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Noruega Alta del municipio de Silvania, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Silvania | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Subia Norte del municipio de Silvania, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Silvania | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Subia Sector La Ladrillera del municipio de Silvania, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Silvania | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Yayata del municipio de Silvania, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Silvania | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Yayatá Las Villas del municipio de Silvania, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Soacha | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Tinzuque del municipio de Soacha, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Soacha | Implementación del Programa Agua a la Vereda San Jorge del municipio de Soacha, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Suesca | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Chitiva Bajo del municipio de Suesca, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Suesca | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San Vicente del municipio de Suesca, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Supatá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Encantado del municipio de Supatá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Supatá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Paraiso del municipio de Supatá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Supatá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Las Lajas del municipio de Supatá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Supatá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Reforma Y Esmeralda del municipio de Supatá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Supatá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en San Marcos del municipio de Supatá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Susa | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Fragua-Paunita del municipio de Susa, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Susa | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Punta De Cruz del municipio de Susa, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Sutatausa | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Palacio del municipio de Sutatausa, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Tabio | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Rio Frio Oriental del municipio de Tabio, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Tena | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Santa Bárbara del municipio de Tena, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Tibacuy | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Piedrancha del municipio de Tibacuy, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Tocaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Recreo del municipio de Tocaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Tocaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Las Mercedes del municipio de Tocaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Tocaima | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Santo Domingo del municipio de Tocaima, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Topaipí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Chapilla del municipio de Topaipí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Topaipí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Muchipay del municipio de Topaipí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Topaipí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Nacopay del municipio de Topaipí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Topaipí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Sabaneta del municipio de Topaipí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Topaipí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Santa Bárbara del municipio de Topaipí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Topaipí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Suaraz del municipio de Topaipí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Ubalá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Floresta del municipio de Ubalá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Ubalá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Sagrado Corazón del municipio de Ubalá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Ubalá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Soya del municipio de Ubalá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Venecia | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Diamante & Chorrera del municipio de Venecia, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Vergara | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Paz, Veredas Aliadas Guarcal Parte Alta y Vergel del municipio de Vergara, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Vergara | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Rioseco La Meseta del municipio de Vergara, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Vianí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Chucuma del municipio de Vianí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Vianí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Contador del municipio de Vianí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Villapinzón | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Guanguita del municipio de Villapinzón, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Villeta | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Alto de Torres del municipio de Villeta, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Villeta | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Iló Grande del municipio de Villeta, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Villeta | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Mave La Judea del municipio de Villeta, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Villeta | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Payande Bajo del municipio de Villeta, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Villeta | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Payandé Medio del municipio de Villeta, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Villeta | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Salitre Blanco del municipio de Villeta, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Villeta | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Salitre Negro del municipio de Villeta, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Viotá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Guasimales del municipio de Viotá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Viotá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Liberia Centro del municipio de Viotá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Avipay del Cerro del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Bilbao de Teran del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Cerritos del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Corregimiento de Ibama del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Encanto del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Pital del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Silencio del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Guadualones del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Laguna del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Mina del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Tigra del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en La Venta del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Lajas de Gibraltar del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Mismis del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Moray del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Puray del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Salamanca del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Yasal Alto del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Yacopí | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Zamba del municipio de Yacopí, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Zipacón | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Pueblo Viejo del municipio de Zipacón, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Zipaquirá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Alto del Aguila del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | Zipaquirá | Implementación del Programa Agua a la Vereda en Rio Frio del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
2023 | El Colegio | Implementación del Programa Agua a la Vereda en El Paraiso del municipio de El Colegio, Cundinamarca | Agua a la Vereda | 75569867
12846877390

## DATOS (hidden)
MESES DE SEGUIMIENTO | ENERO | AÑOS | 2013
| FEBRERO |  | 2014
| MARZO |  | 2015
| ABRIL |  | 2016
| MAYO |  | 2017
| JUNIO |  | 2018
| JULIO |  | 2019
| AGOSTO |  | 2020
| SEPTIEMBRE |  | 2021
| OCTUBRE |  | 2022
| NOVIEMBRE |  | 2023
| DICIEMBRE |  | 2024
CONCEPTO FAVORABLE
| SI | 1 | AMAZONAS
| NO | 2 | ANTIOQUIA
|  | 3 | ARAUCA
ESTADO |  | 4 | ATLANTICO
| APROBADO | 5 | BOLIVAR
| NO APROBADO | 6 | BOYACA
|  | 7 | CALDAS
|  | 8 | CAQUETA
ESQUEMA DE EJECUCION |  | 9 | CASANARE
| CONSULTORIA EXTERNA | 10 | CAUCA
| GESTOR | 11 | CESAR
| CONSULTORIA EXTERNA - GESTOR | 12 | CHOCO
|  | 13 | CORDOBA
|  | 14 | CUNDINAMARCA
FUENTE DE INFORMACION |  | 15 | GUAINIA
| INFORME DE SUPERVISION | 16 | GUAVIARE
| INFORME INTERVENTOR | 17 | HUILA
| INFORME SEGUIMIENTO GESTOR | 18 | LA GUAJIRA
|  | 19 | MAGDALENA
|  | 20 | META
|  | 21 | NARIÑO
|  | 22 | N. SANTANDER
|  | 23 | PUTUMAYO
|  | 24 | QUINDIO
|  | 25 | RISARALDA
|  | 26 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
|  | 27 | SANTANDER
|  | 28 | SUCRE
|  | 29 | TOLIMA
|  | 30 | VALLE DEL CAUCA
|  | 31 | VAUPES
|  | 32 | VICHADA