| ACTA DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO CONTRATO FAER GGC No. 803 de 2019 |  |
| --- | --- |
| Contratista: | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. |
| Fecha de suscripción del contrato: | 20/12/2019 |
| Objeto: | “Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica , en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional – SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.” |
| Valor inicial del contrato: | TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO M/CTE ($13.199.430.954,00), IVA incluido. |
| Certificados de Disponibilidad Presupuestal | CDP No. 12419 del 18/11/2019 CDP No. 220 del 07/01/2020 CDP No. 1121 del 07/01/2021 |
| Registros Presupuestales: | RP No. 27819 del 20/12/2019 RP No. 220 del 07/01/2020 RP No.1121 del 07/01/2021 |
| Fecha Acta de inicio: | 24/01/2020 |
| Plazo de ejecución Inicial del contrato: | 20 años |
| Plazo de ejecución Inicial de la fase a terminar: | 23 meses |
| Plazo de ejecución Final de la fase a terminar: | 46 meses |
| Supervisor: | DIEGO FERNANDO ROMÁN DUEÑAS |
| Otrosíes: | Se suscribieron siete (7) otrosíes. |
| Valor total del contrato de la fase a terminar: | QUINCE MIL SEISCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($15.601.397.500,00), teniendo en cuenta la adición de recursos por parte de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P., discriminados de la siguiente manera: APORTANTE; VALOR. MME- FONDO FAER; $13.199.430.954,00. CENS S.A. E.S.P; $2.401.966.546,00. TOTAL; $15.601.397.500,00. |

Entre los suscritos a saber: PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número No. 79.644.117, actuando en nombre y representación del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, con NIT 899.999.022-1, en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de conformidad con la Resolución No. 40102 del 21 de marzo de 2025 y Acta de Posesión No. 17 del 21 de marzo de 2025, debidamente facultado para suscribir la presente acta de conformidad por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Resolución 40408 del 30 de septiembre de 2024, DIEGO FERNANDO ROMAN DUEÑAS, identificado con cédula de ciudadanía número  91.529.914 , Supervisor del contrato FAER GGC No. 803 de 2019, quienes en adelante se denominarán EL MINISTERIO; y de otra parte, JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO, identificado con la cédula de ciudadanía número  88.266.648 de Cúcuta, en su calidad de gerente general de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. identificada con NIT: 890.500.514-9, facultados para la firma del presente documento;  hemos acordado terminar la Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato del Administrador de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC No. 803 de 2019, previa las siguientes,

# CONSIDERACIONES:

- PROYECTO A EJECUTAR:

Que, de conformidad con el Anexo No. 1 del Contrato FAER GGC No. 803 de 2019 modificado mediante otrosí No. 2, el proyecto que se debía ejecutar es el siguiente:

| No. | OPERADOR DE RED | PROYECTO | MUNICIPIO/DEPARTAMENTO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR APORTES FAER | VALOR APORTES CENS | TOTAL USUARIOS | VALOR POR USUARIO CAFAER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | Construcción Para La Electrificación Rural Por Medio De Redes Eléctricas En El Municipio De TIBÚ, Departamento Norte De Santander | TIBÚ, Norte de Santander | $15.601.397.500 | $13.199.430.954,00 | $2.401.966.546,00 | 631 | $20.918.274,10 |

Nota: Según el otrosí No. 2 al contrato, el costo por usuario se define únicamente con el aporte realizado con recursos del fondo FAER.

- RELACIÓN DE FASES O ETAPAS O ACTIVIDADES

Que, para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecieron las siguientes etapas o actividades:

a. Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación.

b. Actividad de Administración, Operación, Mantenimiento y Reposición - AOM.

- RELACIÓN DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES

| No Modificación | Tipo de modificación (adición, prórroga, suspensión) | N° Certificado de disponibilidad presupuestal (Si aplica) | N° Registro Presupuestal (Si aplica) | Valor (Si aplica) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otrosí No.1 | En virtud de este otrosí se acordó la siguiente modificación al contrato: - Modificar el parágrafo – alcance del objeto y adicionar el parágrafo 2 a la cláusula primera del contrato. - Actualizar el Anexo 2 Cronograma del contrato. | N/A | N/A | N/A | 13/10/2020 |
| Otrosí No. 2 | En virtud de este otrosí se acordaron las siguientes modificaciones al contrato: - Modificar la cláusula tercera – valor del contrato. - Modificar la cláusula cuarta – forma y condiciones de desembolso de los recursos. - Modificar la cláusula sexta – remuneración de la actividad de administración, de acuerdo con los alcances indicados en la cláusula primera. - Modificar la cláusula octava – imputación presupuestal. - Modificar la cláusula novena – obligaciones del Ministerio. - Modificar la cláusula décima – obligaciones del Operador de Red. - Modificar la cláusula décima primera – Metodología de validación de reposición y porcentaje de participación de los activos aportados. - Modificar la cláusula vigésima cuarta – penal pecuniaria. - Modificar el Anexo No. 1 del contrato. - Modificar el plazo de la Actividad de Administración de la construcción y puesta en operación hasta el 30 de septiembre de 2022. - Modificar el Anexo No. 2 “Cronograma”. | 13570 (CDP DE CENS) | N/A | $2.401.966.546,00 (RECURSOS DEL OPERADOR) | 03/09/2021 |
| Otrosí 3 | En virtud de este otrosí se acordó la siguiente modificación al contrato: - Modificar la cláusula cuarta – forma y condiciones de desembolso de los recursos. - Aclarar, que el plazo de la de la actividad de la administración de la construcción y puesta en operación, establecido en la Cláusula Decima del Otrosí No. 2, es hasta el 12 de noviembre de 2022. | N/A | N/A | N/A | 08/06/2022 |
| Otrosí 4 | En virtud de este otrosí se acordó la siguiente modificación al contrato: - Modificar el plazo de ejecución frente a la actividad de administración y puesta en operación del Contrato- numeral 1 de la Cláusula Segunda- plazo, es decir hasta el 25 de mayo de 2023. - Modificar las c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación y Etapa 4 -actividades de recibo y terminación del contrato de administración del anexo 2 “Cronograma” del contrato. | N/A | N/A | N/A | 21/07/2022 |
| Otrosí 5 | En virtud de este otrosí se acordaron las siguientes modificaciones al contrato: - Modificar el plazo del ítem 1 “actividades o ítems relevantes de suministro y construcción ...” de la etapa 3- anexo 2 “cronograma” del numeral 1º - párrafo 1º -, de la cláusula segunda – “actividad de administración de la construcción y puesta en operación”, por un término de 110 días calendario lo cual impacta el plazo total de la “actividad de administración de la construcción y puesta en operación” en este mismo término. | N/A | N/A | N/A | 10/02/2023 |
| Otrosí 6 | Se modificó el plazo de ejecución de la actividad denominada “Acta de recibo de obras” de la Etapa 3, del contrato GGC – 803 de 2019, por un término de SESENTA (60) días calendario. | N/A | N/A | N/A | 01/08/2023 |
| Otrosí 7 | Se amplió el plazo de la “actividad 3 “Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda” de la Etapa 3 “Actividades de suministro y construcción de obras y liquidación” del Contrato FAER GGC 803 de 2019, por un término de 60 días calendario. lo cual impacta el plazo total de la “Etapa 3” en este mismo término. | N/A | N/A | N/A | 30/10/2023 |

- RELACIÓN DE GARANTÍAS SUSCRITAS

Que, en cumplimiento del Numeral 1 de la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS, CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P., constituyó la Póliza No. 60470 expedida por la Compañía Aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A., y sus respectivas modificaciones relacionadas a continuación:

| PÓLIZA | CERTIFICADO | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO (Decreto 1082 de 2015) | SUMA ASEGURADA | VIGENCIA |  | Fecha de aprobación SAF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |  |
| 60470 | Anexo 0 Suscripción del contrato | 27/12/2019 | 1471-Cumplimiento | $ 2.639.886.190,80 | 20/12/2019 | 10/12/2022 | 24/01/2020 |
|  |  |  | 1473- Pago anticipado | $ 6.599.715.477,00 | 20/12/2019 | 10/12/2022 |  |
| 60470 | Anexo 8 Otrosí 2. | 01/10/2021 | 1471-Cumplimiento | $ 3.120.279.500,00 | 20/12/2019 | 12/11/2023 | 05/11/2021 |
|  |  |  | 1473- Pago anticipado | $ 6.599.715.477,00 | 20/12/2019 | 12/11/2023 |  |
| 60470 | Anexo 9 Otrosí 3 | 06/12/2021 | 1471-Cumplimiento | $ 3.120.279.500,00 | 20/12/2019 | 30/09/2023 | 7/01/2022 |
|  |  |  | 1473- Pago anticipado | $ 6.599.715.477,00 | 20/12/2019 | 30/09/2023 |  |
| 60470 | Anexo 10 Otrosí 4 | N/A | 1471-Cumplimiento | $ 3.120.279.500,00 | 20/12/2019 | 25/05/2025 | 03/10/2022 |
|  |  |  | 1473- Pago anticipado | $ 6.599.715.477,00 | 20/12/2019 | 25/05/2025 |  |
| 60470 | Anexo 11 Otrosí 5 | N/A | 1471-Cumplimiento | $ 3.120.279.500,00 | 20/12/2019 | 12/09/2024 | 03/05/2023 |
|  |  |  | 1473- Pago anticipado | $ 6.599.715.477,00 | 20/12/2019 | 12/09/2024 |  |
| 60470 | Anexo 13 | N/A | 1471-Cumplimiento | $ 3.120.279.500,00 | 20/12/2019 | 10/01/2025 | 15/03/2025 |
|  |  |  | 1473- Pago anticipado | $ 6.599.715.477,00 | 20/12/2019 | 10/01/2025 |  |
| 60470 | Anexo 15 | 25/09/2025 | 1471-Cumplimiento | $ 3.120.279.500,00 | 20/12/2019 | 31/12/2025 | 24/10/2025 |
|  |  |  | 1473- Pago anticipado | N/A | N/A | N/A |  |
| 60470 | Anexo Liquidación | 02/03/2026 | 1471-Cumplimiento | $ 3.120.279.500,00 | 31/12/2025 | 30/06/2026 | 16/04/2025 |
|  |  |  | 1473- Pago anticipado | $ 6.599.715.477,00 | 30/10/2025 | 10/01/2025 |  |

- Que el supervisor del contrato del MME, certifica con la suscripción de la presente acta, que no se materializo ningún riesgo a la fecha.

- RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS (Anexos 7, 8 y 14)

Que, en virtud de la celebración del contrato FAER GGC 803 de 2019 y conforme con la certificación de cumplimiento de obligaciones se suscribieron los siguientes contratos derivados:

- ESTADO ENCARGO FIDUCIARIO

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima - Obligaciones del Operador de Red literal c) numeral (1) del contrato FAER GGC No. 803 de 2019 (Anexo No.1), La Empresa CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P - CENS S.A E.S.P., suscribió un Contrato de Encargo Fiduciario Irrevocable de Administración y Pagos con la Fiduciaria BBVA ASSETMANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A el el 18 de diciembre de 2019 cuyo objeto fue (Anexo No.8):

“El presente Contrato de Encargo Fiduciario Irrevocable de Administración y Pagos tiene por objeto la constitución de un Encargo Fiduciario para la realización de las siguientes actividades: (1) La recepción por parte de LA FIDUCIARIA del 100% de los recursos que le sean asignados a El CONSTITUYENTE por parte de la ENTIDAD con ocasión de los CONTRATOS FAER GGC suscritos en diciembre de 2019;(ii) La administración de los RECURSOS APORTADOS y sus rendimientos en los términos establecidos en la Cláusula Cuarta y Décima Segunda del presente contrato de los CONTRATOS FAER GGC suscritos en diciembre de 2019; (iii) La realización de los giros ordenados por EL CONSTIT YENTE con cargo a los RECURSOS APORTADOS conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del presente contrato y de los CONTRATOS FAER GGC suscritos en diciembre de 2019, (iv) Consignar mensualmente los rendimientos financieros generados en el Encargo Fiduciario, a la cuenta bancaria que por escrito determine el Ministerio de Minas y Energía y (v) La restitución a las cuentas que para tal fin determinen el MINISTERIO, de los recursos no ejecutados y el saldo neto de los rendimientos financieros generados.”

La cuenta de ahorros aperturada en el BANCO BBVA No. 130843260200001876, para la administración de los recursos del contrato FAER GGC No. 803 de 2019, asociada al Encargo Fiduciario Irrevocable de Administración y Pagos, fue cancelada según consta en la certificación expedida por BANCO BBVA el día 08 de octubre de 2024, quedando la cuenta en saldo $0,00 de acuerdo con el extracto financiero del mes de OCTUBRE de 2024 (Anexo No.20). De igual manera, con efecto del cierre del Encargo Fiduciario, CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P - CENS S.A E.S.P., remitió el Informe de Rendición de Cuentas Final (Anexo No.20).

El Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Giros celebrado entre CENS S.A E.S.P., y BBVA ASSETMANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A, se dio por terminado y liquidado el día 30 de mayo de 2025, con la suscripción del Acta de Liquidación y rendición final de cuentas del Contrato de Encargo fiduciario Irrevocable de Administración y Pagos y lo mencionado en los acuerdos de dicha Acta (Anexo No.20).

- VALOR FINAL CONTRATO DE OBRA

Que, en virtud de la celebración del contrato FAER GGC No. 803 de 2019, CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. suscribió el siguiente contrato de obra (Anexo No.7), el cual fue liquidado y verificado con base en el Acta de Liquidación de Obra (Anexo No.7)

| No. CONTRATO DE OBRA | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR APORTE CENS LIQUIDACIÓN | VALOR APORTE FAER MME LIQUIDACIÓN | VALOR LIQUIDADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B)+(C) |
| CW167523 | Construir infraestructura eléctrica en las zonas rurales ubicadas en el mercado de comercialización del operador de red. Alcance: Grupo 1: Municipio: TIBÚ | EN OBRA INGENIEROS S.A.S. | $4.917.175.790,08 | $ 1.846.424.916,35 | $ 6.641.211.695,18 | $ 8.487.636.611,53 |
| TOTALES |  |  | $4,917,175,790.08 | $ 1.846.424.916,35 | $ 6.641.211.695,18(*) | $ 8.487.636.611,53 |

(*) Para el balance financiero del Ministerio de Minas y Energía, se reconoce la suma de ($ 6.641.211.695,18), por cuanto este valor corresponde a la ejecución de obra financiada con recursos FAER (Anexo No. 7).

Nota: De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 el cual establece que los contratos de obra pública que celebren personas naturales o jurídicas con entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden departamental y municipal están excluidos del IVA, por lo anterior los valores de obra pública no contemplan el IVA en el acta de liquidación.

- VALOR FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para la ejecución del proyecto del contrato FAER GGC No.803 de 2019, CENS S.A E.S.P., suscribió el siguiente contrato de interventoría técnica (Anexo No.7), el cual fue debidamente liquidado (Anexo No.7)

El valor final de la interventoría fue verificado con base en los documentos denominados “Reporte final de recursos causados y entrega de unidades constructivas del contrato FAER GGC No. 803 de 2019” (Anexo No. 26) y el inventario de los activos construidos, que hace parte del Anexo No. 1 del Acta de Energización y Aporte (Anexo No. 5), toda vez que en dichos documentos se detalla el valor final de la interventoría ejecutada para el proyecto del Contrato FAER GGC No. 803 de 2019, con recursos del fondo FAER y de CENS

| No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR APORTE CENS LIQUIDACIÓN | VALOR APORTE FAER MME LIQUIDACIÓN | VALOR LIQUIDADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B)+(C) |
| CW126795 | Interventoría integral a los contratos que se generen en virtud de los acuerdos FAER, suscritos entre el Ministerio MME y CENS SA ESP para la construcción de infraestructura eléctrica en el sector rural del mercado de comercialización del operador de red. | Desarrolladora de proyectos de ingeniería S.A.S. | $2.314.421.890,00 | $ 155.178.504,63 | $ 669.536.352,73 | $824.714.857,36 |
| TOTALES |  |  | $2.314.421.890,00 | $ 155.178.504,63 | $ 669.536.352,73(*) | $824.714.857,36(**) |

(*): Para el balance financiero del Ministerio de Minas y Energía, se reconoce la suma de ($ 669.536.352,73), por cuanto este valor corresponde a la ejecución de la interventoría financiada con recursos FAER (Anexos No. 5 y No. 26).

(**) El contrato de interventoría se suscribió para la totalidad de los contratos FAER 2019 celebrados con CENS S.A.; no obstante, se definió un valor por municipio para cada proyecto. En este sentido, el valor liquidado se detalla en el documento titulado "Reporte final de recursos causados y entrega de unidades constructivas del contrato FAER GGC No. 803  de 2019",elaborado por la interventoría. Este documento, que se anexa a la presente acta (Anexo 26. DEPI-CNVII-0120-23. Alcance Reporte de saldos y UCs - Ocaña) por la suma de ($824.714.857,36) corresponde a la ejecución financiada con recursos FAER y recursos de CENS para el proyecto Tibú – Norte de Santander

- VALOR FINAL CONTRATOS DE SUMINISTRO

Para la ejecución del proyecto del contrato FAER GGC No.803 de 2019, CENS S.A E.S.P., suscribió los siguientes contratos de suministro, (Anexo No.6, Anexo No 14 y Anexo No 26)

| No. CONTRATO DE OBRA | OBJETO | CONTRATISTA | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR APORTE CENS LIQUIDACIÓN | VALOR APORTE FAER MME LIQUIDACIÓN | VALOR LIQUIDADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B)+(C) |
| CW167803 | Suministro de cables de aluminio en desarrollo de los proyectos de electrificación rural-FAER municipio Tibú | ANIXTER COLOMBIA S.A.S. | $ 1.921.329.592,26 | $ 396.286.629,53 | $ 2.330.034.702,00 | $ 2.726.321.331,53 |
| CW156513 | Suministro de transformadores en desarrollo de los proyectos de electrificación rural-FAER municipio Tibú | RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S. | $ 387.355.710,00 | $ 155.400.910,00 | $ 369.619.950,00 | $ 525.020.860,00 |
| CW156696 | Suministro de postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con destino a los proyectos de electrificación rural-FAER municipio Tibú | DIMEL INGENIERIA S.A. | $ 2.727.482.930,97 | $ 140.144.243,68 | $ 2.673.243.502,09 | $ 2.813.387.745,77 |
| CW161211 | Suministro de medidores de energía eléctrica con destino a los proyectos de electrificación rural-FAER municipio Tibú | SELDA 1 S.A.S. | $ 37.544.500,00 | $0,00 | $ 37.544.500,00 | $ 37.544.500,00 |
| TOTALES |  |  | $ 5.073.712.733,23 | $ 691.831.783,21 | $ 5.410.442.654,09 | $ 6.102.274.437,30 |

Nota: Para el reconocimiento de los anteriores recursos, se tuvo en cuenta el valor incluido IVA

Los recursos aportados por CENS para la ejecución del contrato FAER 803 de 2019 no corresponden a una asignación exclusiva para dicho contrato, sino que hacen parte de una bolsa general de inversión conformada por CENS para atender el desarrollo de los diez contratos FAER suscritos con el Ministerio de Minas y Energía.
En consecuencia, la distribución y aplicación de estos recursos se realiza de manera autónoma por parte de CENS, de acuerdo con las necesidades técnicas y financieras que se presenten durante la ejecución de cada uno de los contratos que integran dicha bolsa.

Adicionalmente, los materiales adquiridos con recursos que presentaron saldos sobrantes o faltantes en alguno de los contratos fueron redistribuidos entre los demás contratos FAER, con el fin de optimizar los recursos disponibles y garantizar la continuidad y cumplimiento del alcance contractual en el conjunto de proyectos ejecutados bajo esta modalidad.

Es importante precisar que estas variaciones y redistribuciones de recursos corresponden exclusivamente a aportes propios de CENS y, por tanto, no afectaron en ningún caso los fondos del Ministerio de Minas y Energía – FAER.

Los valores de los recursos FAER asignados a cada uno de los contratos derivados se detallan en el documento titulado "Reporte final de recursos causados y entrega de unidades constructivas del contrato FAER GGC No. 803 de 2019", elaborado por la interventoría. Este documento, que se anexa a la presente acta (Anexo No 26). Reporte de saldos y UC - Tibú), desglosa tanto los valores correspondientes a los recursos FAER como aquellos aportados por CENS S.A. E.S.P. en cada contrato derivado.

- VALOR DE REMUNERACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con la Cláusula Sexta – Remuneración de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización del Contrato FAER GGC No. 803 de 2019 (Anexo No.1), en donde las partes acordaron como remuneración por la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización, el cinco por ciento (5%) sobre el monto total de los costos directos previstos por el OPERADOR DE RED para cada uno de los proyectos viabilizados técnica y financieramente por la UPME, y que corresponde a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. M/CTE ($478.240.252,00), se presenta a continuación el reporte correspondiente de autorizaciones de pago según el clausulado procedente. (Anexo No.19):

| REMUNERACIÓN CONTRATO FAER GGC No. 803 DE 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APROBACIÓN | REQUISITO CONTRATO | No. RADICADO MME | FECHA RADICADO MME | VALOR REMUNERACIÓN |
| Primera remuneración | a) Treinta por ciento (30%) cuando el OPERADOR DE RED entregue al MINISTERIO los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, construcción de obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto. ii) Copia de las actas de inicio de cada 1 de los contratos. iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente contrato. | 2-2023-003879 | 27/02/2023 | $143.472.075,60 |
| Segunda remuneración | Veinte por ciento (20%) cuando el OPERADOR de red haya presentado al MINISTERIO copias de las actas de obra de los contratos respectivos donde se evidencie un avance mínimo del 60% del proyecto certificado por la interventoría | 2-2023-010570 | 02/05/2023 | $95.648.050,40 |
| Tercera remuneración | c) Veinte por ciento (20%) cuando se haya suscrito el acta de recibo de infraestructura por parte del MINISTERIO | 2-2024-021200 | 07/07/2024 | $95.648.050,40 |
| Cuarta remuneración | d) el treinta por ciento (30%) cuando el operador de red haya presentado al ministerio copia de los siguientes documentos i) actas de liquidación de los contratos de obra e interventoría y ii) acta de entrega de los activos y de los inventarios e inicio de la actividad de AOM. | 2-2024-021200 | 07/07/2024 | $143.472.075,60 |
| VALOR TOTAL REMUNERACIÓN -CONTRATO |  |  |  | $478.240.252,00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR |  |  |  | $0,00 |

- VALORES EJECUTADOS POR CENS S.A E.S.P. CON RECURSOS FAER (Anexo No.7), (Anexo No.14), (Anexo No.6), (Anexo No 26) y (Anexo No.19).

| No. DE CONTRATO | PROYECTO | VALOR OBRA | VALOR SUMINISTROS | VALOR INTERVENTORÍA | VALOR REMUNERACIÓN | VALOR FINAL DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (A) | (B) | (C) | (D) | (E)= (A)+(B)+(C)+(D) |
| FAER GGC No. 803 de 2019 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $ 6.641.211.695,18 | $ 5.410.442.654,09 | $ 669.536.352,73 | $ 478.240.252,00 | $ 13.199.430.954,00 |
| TOTALES |  | $ 6.641.211.695,18 | $ 5.410.442.654,09 | $ 669.536.352,73 | $ 478.240.252,00 | $ 13.199.430.954,00 |

- USUARIOS APROBADOS Y EJECUTADOS POR CENS S.A E.S.P.

El número de usuarios finales beneficiarios dentro de la ejecución del contrato FAER GGC No. 803 de 2019 fueron 631 usuarios, según lo relacionado en el acta de recibo y entrega de la infraestructura (Anexo No.5), informe final de Interventoría (Anexo No.6), y el listado de usuarios beneficiados (Anexo No.17), Relación de certificados RETIE TIBÚ (Anexo No.22), relación de cantidades (Anexo No.24) y planos del proyecto (Anexo 21).

| PROYECTO | VALOR APROBADO CONTRATO RECURSOS FAER | VALOR FINAL DEL PROYECTO RECURSOS FAER | USUARIOS APROBADOS | USUARIOS ENERGIZADOS | COSTO POR USUARIO INICIAL | COSTO POR USUARIO FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C) | (D) | (A)/(C) | (B)/(D) |
| CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $13.199.430.954,00 | $13.199.430.954,00 | 631 | 631 | $20.918.274,10 | $20.918.274,10 |
| TOTAL | $ 13.199.430.954,00 | $13.199.430.954,00 | 631 | 631 | $20.918.274,10 | $20.918.274,10 |

RESUMEN DE EJECUCIÓN CON RECURSOS FAER DEL PROYECTO TIBÚ RECONOCIDOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA ( Anexo No.5 ,Anexo No.9, Anexo No.6, Anexo No.26)

| PROYECTO DEL CONTRATO FAER GGC 803 DEL 2019 | VALOR APROBADO CONTRATO RECURSOS FAER | VALOR DESEMBOLSADO MME (100%) | VALOR FINAL DEL PROYECTO RECURSOS FAER | VALOR RECONOCIDO MME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C) | (D) |
| CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | $13.199.430.954,00 | $13.199.430.954,00 | $13.199.430.954,00 | $13.199.430.954,00 |
| 1 | $13.199.430.954,00 | $13.199.430.954,00 | $13.199.430.954,00 | $13.199.430.954,00 |

- EJECUCION PRESUPUESTAL Y PAGOS:

Que el valor del contrato se estableció en QUINCE MIL SEISCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($15.601.397.500,00) de los cuales TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($13.199.430.954,00) corresponden a aportes FAER, los cuales conforme a las certificaciones denominadas Reporte Relación de Pagos Nación SIIF, tramitadas por la Subdirección Administrativa y Financiera,  de conformidad con la CLÁUSULA CUARTA – Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos, modificadas mediante otrosíes No. 2 y 3, fueron efectuados los siguientes desembolsos, previo cumplimento de requisito para pago:

EJECUCION PRESUPUESTAL:

| REGISTRO OBLIGACION | FECHA | VALOR COP $ | SALDO POR EJECUTAR COP $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22520 | 02-12-2020 | $ 6.599.715.477,00 | $ 6.599.715.477,00 |  |
| (*) 45621 | 23-12-2021 | $ 3.959.829.286,20 | $ 2.639.886.190,80 |  |
| (*) 46622 | 29-11-2022 | $ 2.639.886.190,80 | $ 0,00 |  |
| TOTAL |  | $ 13.199.430.954,00 |  | $ 0,00 |  |

EJECUCION DE PAGOS

| REGISTRO PAGO | FECHA | VALOR COP $ | SALDO POR EJECUTAR COP $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 365588520 | 18-12-2020 | $ 6.599.715.477,00 | $0,00 |  |
| (*) 380532221 | 24-12-2021 | $ 3.959.829.286,20 | $0,00 |  |
| (*) 447621822 | 26-12-2022 | $ 2.639.886.190,80 | $0,00 |  |
| TOTAL |  | $ 13.199.430.954,00 |  | $ 0,00 |  |

(*) A estos recursos se les aplicó el mecanismo denominado “Valor Liquido Cero” los cuales ascienden a la suma de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($6.599.715.477,00).

EJECUCIÓN DE PAGOS RECURSOS MME REZAGO VALOR LIQUIDO CERO

A continuación, se relacionan los valores que aplicaron a la figura de Valor Liquido Cero para el segundo, tercero, cuarto y quinto pago:

| No. ORDEN DE PAGO VL0 | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS (según corresponda) | FECHA DE PAGO | VALOR SOLICITADO PARA PAGO COP $ | VALOR NETO PAGADO VL0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 374240022 | SOPORTE SIIF | 25-11-2022 | $ 3.959.829.286,20 | $ 3.959.829.286,20 |
| 148866523 | SOPORTE SIIF | 23-05-2023 | $ 1.319.943.095,40 | $ 1.319.943.095,40 |
| 458129223 | SOPORTE SIIF | 22-12-2023 | $ 1.319.943.095,40 | $ 1.319.943.095,40 |
| TOTAL |  |  | $ 6.599.715.477,00 | $ 6.599.715.477,00 |

(*) Se aclara que se pagó la totalidad de los recursos constituidos como valor liquido cero por valor de SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 6.599.715.477,00).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL y EJECUCION DE PAGOS FINAL

| No. DE OBLIGACIÓN | No. ORDEN DE PAGO | SOPORTE SIIF Y/O REPORTE PAGOS POR REGALIAS (según corresponda) | FECHA DE PAGO | VALOR COP $ | SALDO POR EJECUTAR COP $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22520 | 365588520 | SOPORTES SIIF | 18-12-2020 | $ 6.599.715.477,00 | $ 6.599.715.477,00 |
| (*)VL0 | 374240022 | SOPORTE SIIF | 25-11-2022 | $ 3.959.829.286,20 | $ 2.639.886.190,80 |
| (*)VL0 | 148866523 | SOPORTE SIIF | 23-05-2023 | $ 1.319.943.095,40 | $ 1.319.943.095,40 |
| (*)VL0 | 458129223 | SOPORTE SIIF | 22-12-2023 | $ 1.319.943.095,40 | $ 0,00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 13.199.430.954,00 | $0,00 |

(*) Para los recursos que se pagaron por el mecanismo de valor liquido cero por medio del Ministerio de Hacienda y crédito público en el campo de obligación se relaciona la sigla (VL0).

- RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SU INGRESO AL TESORO NACIONAL:

Conforme a lo estipulado en el numeral 1, del item c), del subnumeral (xii) de la Cláusula Decima — OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED, CENS S.A E.S.P. realizó la devolución de los rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro Nacional No. 61016580 del Banco de la República por la suma total de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 178.458.641,18) de acuerdo con lo indicado en el Informe de Rendición Final de Cuentas del Encargo Fiduciario de Administración y Pagos,  como se detalla a continuación:

| CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS / CUENTA TESORO NACIONAL No 61016580 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 |
| Enero | $ 0,00 | $ 7.088.814,00 | $ 6.359.334,00 | $ 901.192,00 |
| Febrero | $ 5.276.445,00 | $ 8.368.480,18 | $ 3.857.851,00 | $ 2.000.309,00 |
| Marzo | $ 7.403.491,00 | $ 6.981.844,00 | $ 2.263.563,00 | $ 1.078.749,00 |
| Abril | $ 7.805.330,00 | $ 7.728.256,00 | $ 1.802.954,00 | $ 1.085.121,00 |
| Mayo | $ 7.554.385,00 | $ 0,00 | $ 1.026.427,00 | $ 1.049.988,00 |
| Junio | $ 7.805.209,00 | $ 14.777.034,00 | $ 1.152.151,00 | $ 1.084.545,00 |
| Julio | $ 7.549.598,00 | $ 0,00 | $ 1.076.693,00 | $ 583.110,00 |
| Agosto | $ 7.752.795,00 | $ 11.571.715,00 | $ 5.259.207,00 | $ 292.591,00 |
| Septiembre | $ 7.752.111,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Octubre | $ 0,00 | $ 7.600.914,00 | $ 0,00 | $ 254.153,00 |
| Noviembre | $ 7.497.047,00 | $ 1.602.285,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Diciembre | $ 15.214.950,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Sub Total | $ 81.611.361,00 | $ 65.719.342,18 | $ 22.798.180,00 | $ 8.329.758,00 |
| TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS AL TESORO NACIONAL (SOPORTES SEBRA Y TRANSFERENCIA PSE) |  |  |  | $ 178.458.641,18 |
| TOTAL, RENDIMIENTOS GENERADOS (EXTRACTOS) |  |  |  | $ 178.366.104,18 |
| MAYOR VALOR REINTEGRADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS |  |  |  | $ 92.537,00 |

- EJECUCION DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL TERCERO APORTADOS POR EL MINISTERIO:

| CONTRATO No | CONTRATISTA | VALOR EJECUTADO | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| FAER GGC No. 803 de 2019 | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P | $13.199.430.954,00 | $ 0,00 |
| TOTAL |  | $13.199.430.954,00 | $ 0,00 |

- REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

Para el Contrato FAER GGC No. 803 de 2019 no se efectuó reintegro de recursos, dado que la totalidad de estos fueron ejecutados en el marco del proyecto.

- ANTECEDENTES Y SOPORTES PARA DETERMINAR EL BALANCE FINANCIERO

Los soportes utilizados para determinar el balance financiero son los siguientes: Contrato FAER GGC 803 de 2019 y modificaciones (Anexo No.1), Soportes de Pago SIIF (Anexo No.23), CDP y RP (Anexo No.23), Informes Encargo Fiduciario y Extractos bancarios (Anexo No.20), Soportes SEBRA de reintegro de rendimientos financieros (Anexo No.20), autorizaciones de remuneración (Anexo No.19), Actas de liquidación contratos de obra e interventoría (Anexo No.7), Actas de liquidación contratos de suministro(Anexo No.14), relación de cantidades (Anexo No.24), informe final de interventoría (Anexo No 6),  Reporte de saldos y UC – Tibú (Anexo No 26)  y  Actas de Energización y Aporte de cada uno de los proyectos (Anexo No.5):

- Que la certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato con memorando radicado No. 3-2026-024287. de fecha 04/05/2026, manifestó el cumplimiento de las obligaciones por parte de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P.

- Que así mismo, con la suscripción de la presente acta, el supervisor del MME y la interventoría DEPI S.A.S. designada en razón del Contrato de Interventoría, certifican el cumplimiento de las obligaciones y que el objeto del contrato fue cumplido en su totalidad respecto de la Etapa de Instalación.

- Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la supervisión deja constancia de la verificación del pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscales efectuados por CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P., a la fecha, lo cual se acreditó mediante las certificaciones expedidas por el revisor fiscal.  De igual forma, el supervisor y la empresa CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. certifican que se encuentra al día respecto a estas obligaciones hasta la fecha de suscripción del presente documento.

Por lo anterior, las partes,

# ACUERDAN:

# CLÁUSULA PRIMERA: Terminar y cerrar la Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato del Administrador de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC No. 803 de 2019, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P.

CLÁUSULA SEGUNDA: Establecer como balance financiero del contrato el siguiente:

| CONTRATO FAER GGC No. 803 de 2019 |  |
| --- | --- |
| BALANCE FINANCIERO |  |
| CONCEPTO | VALOR COP$ |
| (A)VALOR RECURSOS FAER MME | $ 13.199.430.954,00 |
| (B)VALOR RECURSOS CENS | $ 2.401.966.546,00 |
| (C)=(A)+(B)VALOR CONTRATO | $ 15.601.397.500,00 |
| (D)VALOR EJECUTADO MME (OBLIGADO) | $ 13.199.430.954,00 |
| (E)VALOR PAGADO MME | $ 13.199.430.954,00 |
| (F)=(A)-(D) VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR MME | $ 0,00 |
| (G)=(E)-(F)VALOR PENDIENTE POR PAGAR MME | $ 0,00 |
| (H)VALOR EJECUTADO RECURSOS MME (CONTRATISTA) | $ 13.199.430.954,00 |
| (I)=(E)-(H)VALOR NO EJECUTADO RECURSOS MME(CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| (J)VALOR POR REINTEGRAR RECURSOS MME (CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| (K)VALOR REINTEGRADO RECURSOS MME (CONTRATISTA) | $ 0,00 |
| (L)=(J)-(K)VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS MME | $ 0,00 |
| (M)AJUSTE POR APLICACION RESOLUCION 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA DEVOLUCION DE RECURSOS MME | $ 0,00 |
| (N)VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR RECURSOS APORTADOS MME DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCION 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 | $ 0,00 |
| (O)VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 178.366.104,18 |
| (P)VALOR REINTEGRADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 178.458.641,18 |
| (Q)=(O)-(P) MAYOR VALOR REINTEGRADO POR RENDIMEINTOS FINANCIEROS | $ 92.537,00 |
| (R)AJUSTE POR APLICACION RESOLUCION 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 (SALDOS MENORES) PARA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 0,00 |
| (S)VALOR PENDIENTE POR REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DESPUES DEL AJUSTE RESOLUCION 40375 DEL 20 SEPTIEMBRE 2022 | $ 0,00 |
| (T)SALDO A LIBERAR | $ 0,00 |

CLÁUSULA TERCERA: Conforme al anterior balance anterior, no se requiere liberación o reintegro de recursos.

CLÁUSULA CUARTA: Conforme al balance financiero aprobado en la CLÁUSULA SEGUNDA se indica que el mayor valor reintegrado por concepto de rendimientos financieros por CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. por la suma de NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($92.537,00) podrán ser solicitado por el operador de red al Tesoro Nacional, siguiendo el procedimiento establecido en la Resolución No. 338 de 2006 del Ministerio de hacienda y Crédito Público.

CLÁUSULA QUINTA: El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA ha verificado la operatividad de la infraestructura eléctrica construida para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en el municipio de Tibu, departamento de Norte de Santander, por medio de esta acta recibe y confirma su funcionalidad para que se inicien las actividades de Administración, Operación, Mantenimiento y Reposición (AOM).

# Que conforme al Objeto del Contrato FAER GGC No. 803 de 2019, específicamente en la CLAUSULA SEGUNDA NUMERAL DOS ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN precisa que aquella, quedará bajo responsabilidad de CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P. y, mientras que la propiedad de la infraestructura tendrá como titular la Nación – Ministerio de Minas y Energía.

CLÁUSULA SÉPTIMA: La EMPRESA CENS S.A. E.S.P., se obliga a mantener indemne al MINISTERIO, por cualquier motivo que pueda recaer posteriormente sobre éste, en razón de la ejecución del objeto del Contrato. Esta obligación comprende igualmente, tanto sus actuaciones como las de cualquier otra persona que haya sido vinculada para el cumplimiento y ejecución del Contrato, así como todos los daños que se causen a terceros, en razón de las mismas, así como frente a eventuales reclamaciones de terceros en el marco de ejecución del Contrato FAER GGC No. 803 de 2019 o de los contratos derivados. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que por el Contrato adquirió el MINISTERIO, éste no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la ejecución y administración del objeto, igualmente se mantendrá a salvo de eventuales responsabilidades por demandas que puedan presentar los contratistas o sus empleados, subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros con ocasión de cualquier reclamación y/o daños y perjuicios que de ellos se deriven.

CLÁUSULA OCTAVA: Aprobar la terminación y balance financiero de la Etapa 4 – Actividades de recibo y Terminación del contrato del Administrador de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC No. 803 de 2019.

CLÁUSULA NOVENA: Con la suscripción de la presente acta, el MINISTERIO no renuncia a las posibles acciones judiciales o extrajudiciales a las que haya lugar por el incorrecto funcionamiento de los bienes o equipos suministrados o al incumplimiento de alguna otra obligación relacionada con los mismos.

CLÁUSULA DÉCIMA: Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos:

Anexo 1. Minuta GGC 803 y Otrosíes

Anexo 1.1 Pólizas contractuales FAER GGC 803 2019

Anexo 2. Acta de inicio

Anexo 3. Certificación parafiscales

Anexo 4. Cumplimiento etapa 1 y 2

Anexo 5. Acta de recibo y entrega de la infraestructura

Anexo 6. Informe final de la interventoría

Anexo 7. Contratos de obra e interventoría

Anexo 8. Encargo fiduciario

Anexo 9. Ordenes de pago

Anexo 10. Informes mensuales del operador

Anexo 11. Informe revisión de diseños FAER GGC 803

Anexo 12. Otrosí 2 firmado

Anexo 13. Informe verificación gestión servidumbres, permisos de paso y zona de alto riesgo

Anexo 14. Contratos de suministro

Anexo 15. Cronograma de obra

Anexo 16. Informes mensuales de interventoría

Anexo 17. Relación de usuarios energizados

Anexo 18. Acta liquidación de obra

Anexo 19. Remuneraciones

Anexo 20. Soportes liquidación cuenta bancaria y fiducia

Anexo 21. Planos del proyecto

Anexo 22. Relación de certificados RETIE Tibú

Anexo 23. RPS Y CDPS

Anexo 24. Relación de unidades constructivas

Anexo 25. Acta de verificación de usuarios

Anexo 26. Reporte de saldos y UC – Tibú

Link de documentación

https://minenergiacol.sharepoint.com/:f:/s/DireccindeEnergaElctrica-DEE_Supervision/IgDf0BhhIwCsQJlP9gRdkvF2AWf1gqJJ1vJKfIjpjAb5tTo?e=PAKqYU

# Para constancia se firma el día

# POR EL MINISTERIO

La firma del ordenador del gasto se valida

con su aprobación por medio de la plataforma NEÓN, aprobación que se puede evidenciar en la parte inferior del presente documento

__________________________________

PABLO CÉSAR PACHECO RODRÍGUEZ

Subdirector Administrativo y Financiero

_________________________

DIEGO FERNANDO ROMÁN DUEÑAS

Director

Supervisor Contrato

# POR LA CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - CENS S.A. E.S.P.

_________________________________

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ CAMPO

Representante Legal

Elaboró: Yuri José Gil Gil. -DEE.

Revisó:   Diego Felipe Campos Herrera – DEE.

Julio Gabriel Lara Alvarez – DEE.

Ana María Vargas Moyano-DEE

John Anderson Alfonso Bohorquez– DEE.

Leidy Yohana Torres Barrera- DEE

Carlos Arturo Rodríguez Castrillón – DEE.

Guillermo José Arcila Soto – DEE.

Pablo César Pacheco Rodríguez - GGC

Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas.