## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA - CANTIDADES Y PRECIOS
ACUEDUCTO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A
MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA
Precios vigencia 2026 ¦ Plazo de ejecución: 3 meses ¦ Valores unitarios sustentados en la hoja APU
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
PRELIMINARES DE ACUEDUCTO
1 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación de línea de trazado. | ml | 65 | 14503.9791 | 942758.6427
DEMOLICIONES PARA REDES DE ACUEDUCTO
2.1 | Corte de pavimento Flexible | ml | 130 | 16002.1305 | 2080276.9615
2.2 | Demolición pavimento flexible incluye compresor, cargue, retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia | m3 | 16.2 | 152005.7065 | 2462492.4448
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REDES DE ACUEDUCTO
3.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. | m3 | 31.2 | 58610.8516 | 1828658.5703
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA REDES DE ACUEDUCTO
4 | CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. Incluye transportes internos, palero y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 31.2 | 65012.6552 | 2028394.8412
LLENOS PARA REDES DE ACUEDUCTO
5.1 | LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 31.2 | 186006.0415 | 5803388.4958
5.3 | LLENO COMPACTADO PARA REMATE Y SOPORTE DE VIA. Se hará para mejorar la transitabilidad una vez hallan finalizado los trabajos. Con e = 0,2 m | m3 | 16 | 205002.3123 | 3280036.9967
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-P
6.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Tubería PVC RDE 21 de Ø 3" (75 mm) Unión Platino | m | 65 | 61798.075 | 4016874.8777
6.2 | Suministro, Transporte e Instalación de UNIÓN RAPIDA en PVC Ø 3" (75 mm) | un | 5 | 67386.3066 | 336931.5331
6.3 | Suministro, Transporte e Instalación de codo Gran Radio PVC UP de 11.25º Ø3" | un | 2 | 66035.7891 | 132071.5781
6.4 | Suministro, Transporte e Instalación de TAPÓN SOLDADO para PVC- P de Ø 3" (75 mm) | un | 1 | 212882.399 | 212882.399
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC ACUEDUCTO PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA
8.1 | Suministro, Transporte e Instalación ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO en Ø1/2" PE-AL-PE, para tubería de Ø3" incluye la tubería domiciliar Ø1/2 L=6 m, el collar de derivación, las llaves de corte e incorporación y las uniones | un | 17 | 214984.7367 | 3654740.5243
8.2 | Suministro, Transporte e Instalación ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO en Ø1/2" PE-AL-PE, para tubería de Ø8" incluye la tubería domiciliar Ø1 L=6 m, el collar de derivación, las llaves de corte e incorporación y las uniones | un | 10 | 248011.5056 | 2480115.0558
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO
9.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. | m3 | 34.56 | 58610.8516 | 2025591.0318
LLENOS PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO
10.1 | LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 38.88 | 185003.4458 | 7192933.971
10.3 | LLENO COMPACTADO PARA REMATE Y SOPORTE DE VIA. Se hará para mejorar la transitabilidad una vez hallan finalizado los trabajos. Con e = 0,2 m | m3 | 8 | 179999.0726 | 1439992.5812
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO
11.1 | CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES en concreto 210 Kg/cm² para accesorios de acueducto incluye suministro, transporte externo, transporte interno, vaciado de concreto de 210 kg/cm2 instalación de formaletas, mano de obra, equipo refuerzo, herramientas y demás elementos que se requieren para construir estas estructuras | m3 | 0.22978 | 649190.8506 | 149167.8277
11.2 | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA DE COMPUERTA HD de 3" Extremo liso. Incluye tubo de 6" PVC sanitaria y tapa metálica de 0.2 X 0.2 | un | 6 | 896489.1197 | 5378934.718
11.3 | Suministro, transporte e instalación de HIDRANTE DE 3 PULGADAS CON VALVULA DE GUARDA. | un | 1 | 4268875.9077 | 4268875.9077
Obras Varias
12.1 | Reparación domiciliarias de acueducto, incluye tubería Pe-Al-Pe Ø=1/2" incluye accesorios, excavación y lleno | un | 15 | 61287.8822 | 919318.2334
12.2 | Suministro, transporte y colocación de Cinta azul en Polietileno para Señalización de redes de acueducto | un | 65 | 1175.0292 | 76376.8994
12.3 | Reconstrucción de anden en granito | m2 | 5.6 | 68500.0902 | 383600.5053
12.4 | Señalización permanente en obra Balizas, cinta y señal | ml | 65 | 2845.1568 | 184935.1893
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  | 51279349.7857
| ADMINISTRACIÓN (A) |  |  | 31.5% | 16152995.1825
| UTILIDAD (U) |  |  | 5% | 2563967.4893
| SUBTOTAL (COSTO DIRECTO + AU) |  |  |  | 69996312.4575
| INTERVENTORÍA |  |  | 12.24% | 8570000
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 78566312.4575
Nota: los valores unitarios se sustentan en el Análisis de Precios Unitarios (hoja "APU"). El factor de Administración y Utilidad (AU) se desarrolla en la hoja "AU". El valor de Interventoría corresponde al presupuesto de personal y recursos detallado y justificado en la hoja "INTERVENTORÍA" (no a un porcentaje fijo).
VANESSA RAMÍREZ GAVIRIA
Ingeniera Civil de Apoyo Profesional

## APU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
ACUEDUCTO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A
MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA
Precios de referencia julio de 2026. Análisis de Precios Unitarios en Costo Directo (Materiales + Mano de Obra + Equipo). El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica una sola vez, de forma agregada, sobre el Costo Directo Total (ver hoja "AU"), evitando doble conteo.
1 | LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación de línea de trazado. | ml | 65 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Estacas, pintura en aerosol, piola y varios de localización | ml | 1 | 1160.96 | 1160.96 | 65 | 75462.4
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 1160.96
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0269 | 169493.6943 | 4559.3804 | 1.7485 | 296359.7245
| Ayudante de construcción | jornal | 0.0269 | 126930.2823 | 3414.4246 | 1.7485 | 221937.5985
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 7973.805
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 239.2141 | 239.2141 | 65 | 15548.9197
| Equipo de topografía (estación total/nivel de precisión) | hora | 0.0855 | 60000 | 5130 | 5.5575 | 333450
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 5369.2141
1 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | ml |  |  | 14503.9791
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
2.1 | Corte de pavimento Flexible | ml | 130 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Disco de corte diamantado (desgaste) | ml | 1 | 1280 | 1280 | 130 | 166400
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 1280
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0162 | 169493.6943 | 2745.7978 | 2.106 | 356953.7202
| Ayudante de construcción | jornal | 0.0162 | 126930.2823 | 2056.2706 | 2.106 | 267315.1744
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 4802.0684
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 144.0621 | 144.0621 | 130 | 18728.0668
| Cortadora de pavimento disco diamantado | hora | 0.1504 | 65000 | 9776 | 19.552 | 1270880
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 9920.0621
2.1 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | ml |  |  | 16002.1305
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
2.2 | Demolición pavimento flexible incluye compresor, cargue, retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia | m3 | 16.2 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Varios menores de demolición | m3 | 1 | 7600 | 7600 | 16.2 | 123120
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 7600
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.1149 | 169493.6943 | 19474.8255 | 1.8614 | 315492.1727
| Ayudante de construcción | jornal | 0.2298 | 126930.2823 | 29168.5789 | 3.7228 | 472530.9776
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 48643.4043
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 1459.3021 | 1459.3021 | 16.2 | 23640.6945
| Compresor neumático 185 PCM con 2 martillos | hora | 0.8573 | 110000 | 94303 | 13.8883 | 1527708.6
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 95762.3021
2.2 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m3 |  |  | 152005.7065
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
3.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. | m3 | 31.2 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| (No aplica material directo en esta actividad) | - | - | - | - | - | -
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0415 | 169493.6943 | 7033.9883 | 1.2948 | 219460.4354
| Ayudante de construcción | jornal | 0.0831 | 126930.2823 | 10547.9065 | 2.5927 | 329094.6814
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 17581.8948
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 527.4568 | 527.4568 | 31.2 | 16456.6535
| Retroexcavadora de llantas 420 (incl. operador y combustible) | hora | 0.2077 | 195000 | 40501.5 | 6.4802 | 1263646.8
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 41028.9568
3.1 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m3 |  |  | 58610.8516
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
4 | CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. Incluye transportes internos, palero y derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 31.2 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| (No aplica material directo en esta actividad) | - | - | - | - | - | -
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0338 | 169493.6943 | 5728.8869 | 1.0546 | 178741.2703
| Ayudante de construcción | jornal | 0.0676 | 126930.2823 | 8580.4871 | 2.1091 | 267711.1969
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 14309.3739
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 429.2812 | 429.2812 | 31.2 | 13393.574
| Volqueta sencilla 7 m3 (incl. conductor y combustible) | hora | 0.5292 | 95000 | 50274 | 16.511 | 1568548.8
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 50703.2812
4 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m3 |  |  | 65012.6552
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
5.1 | LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 31.2 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Material de préstamo (recebo compactable) puesto en obra | m3 | 1 | 110595.6 | 110595.6 | 31.2 | 3450582.72
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 110595.6
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0791 | 169493.6943 | 13406.9512 | 2.4679 | 418296.8781
| Ayudante de construcción | jornal | 0.1582 | 126930.2823 | 20080.3707 | 4.9358 | 626507.5644
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 33487.3219
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 1004.6197 | 1004.6197 | 31.2 | 31344.1333
| Vibrocompactador tipo canguro (rana) | hora | 0.9093 | 45000 | 40918.5 | 28.3702 | 1276657.2
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 41923.1197
5.1 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m3 |  |  | 186006.0415
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
5.3 | LLENO COMPACTADO PARA REMATE Y SOPORTE DE VIA. Se hará para mejorar la transitabilidad una vez hallan finalizado los trabajos. Con e = 0,2 m | m3 | 16 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Material granular seleccionado para remate de vía | m3 | 1 | 121893 | 121893 | 16 | 1950288
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 121893
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0872 | 169493.6943 | 14779.8501 | 1.3952 | 236477.6023
| Ayudante de construcción | jornal | 0.1743 | 126930.2823 | 22123.9482 | 2.7888 | 353983.1712
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 36903.7983
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 1107.114 | 1107.114 | 16 | 17713.8232
| Vibrocompactador de placa | hora | 1.1868 | 38000 | 45098.4 | 18.9888 | 721574.4
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 46205.514
5.3 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m3 |  |  | 205002.3123
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
6.1 | Suministro, Transporte e Instalación de Tubería PVC RDE 21 de Ø 3" (75 mm) Unión Platino | m | 65 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Tubería PVC RDE 21 Ø3" (75 mm) unión platino | m | 1 | 50915.2482 | 50915.2482 | 65 | 3309491.1321
| Lubricante y anillo de caucho para unión platino | m | 1 | 3249.9095 | 3249.9095 | 65 | 211244.1148
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 54165.1576
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.025 | 169493.6943 | 4237.3424 | 1.625 | 275427.2533
| Ayudante de construcción | jornal | 0.025 | 126930.2823 | 3173.2571 | 1.625 | 206261.7087
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 7410.5994
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 222.318 | 222.318 | 65 | 14450.6689
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 222.318
6.1 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m |  |  | 61798.075
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
6.2 | Suministro, Transporte e Instalación de UNIÓN RAPIDA en PVC Ø 3" (75 mm) | un | 5 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Unión rápida PVC Ø3" (75 mm) | un | 1 | 56975.0073 | 56975.0073 | 5 | 284875.0365
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 56975.0073
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0341 | 169493.6943 | 5779.735 | 0.1705 | 28898.6749
| Ayudante de construcción | jornal | 0.0341 | 126930.2823 | 4328.3226 | 0.1705 | 21641.6131
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 10108.0576
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 303.2417 | 303.2417 | 5 | 1516.2086
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 303.2417
6.2 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | un |  |  | 67386.3066
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
6.3 | Suministro, Transporte e Instalación de codo Gran Radio PVC UP de 11.25º Ø3" | un | 2 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Codo gran radio PVC UP 11.25° Ø3" | un | 1 | 55838.2114 | 55838.2114 | 2 | 111676.4228
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 55838.2114
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0334 | 169493.6943 | 5661.0894 | 0.0668 | 11322.1788
| Ayudante de construcción | jornal | 0.0334 | 126930.2823 | 4239.4714 | 0.0668 | 8478.9429
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 9900.5608
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 297.0168 | 297.0168 | 2 | 594.0336
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 297.0168
6.3 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | un |  |  | 66035.7891
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
6.4 | Suministro, Transporte e Instalación de TAPÓN SOLDADO para PVC- P de Ø 3" (75 mm) | un | 1 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Tapón soldado PVC-P Ø3" (75 mm) | un | 1 | 179999.7908 | 179999.7908 | 1 | 179999.7908
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 179999.7908
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.1077 | 169493.6943 | 18254.4709 | 0.1077 | 18254.4709
| Ayudante de construcción | jornal | 0.1077 | 126930.2823 | 13670.3914 | 0.1077 | 13670.3914
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 31924.8623
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 957.7459 | 957.7459 | 1 | 957.7459
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 957.7459
6.4 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | un |  |  | 212882.399
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
8.1 | Suministro, Transporte e Instalación ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO en Ø1/2" PE-AL-PE, para tubería de Ø3" incluye la tubería domiciliar Ø1/2 L=6 m, el collar de derivación, las llaves de corte e incorporación y las uniones | un | 17 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Tubería PE-AL-PE Ø1/2" L=6m | un | 1 | 71827.2 | 71827.2 | 17 | 1221062.4
| Collar de derivación Ø3"xØ1/2" | un | 1 | 44892 | 44892 | 17 | 763164
| Llaves de corte e incorporación y uniones Ø1/2" | un | 1 | 62848.8 | 62848.8 | 17 | 1068429.6
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 179568
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.116 | 169493.6943 | 19661.2685 | 1.972 | 334241.5652
| Ayudante de construcción | jornal | 0.116 | 126930.2823 | 14723.9127 | 1.972 | 250306.5166
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 34385.1813
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 1031.5554 | 1031.5554 | 17 | 17536.4425
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 1031.5554
8.1 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | un |  |  | 214984.7367
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
8.2 | Suministro, Transporte e Instalación ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO en Ø1/2" PE-AL-PE, para tubería de Ø8" incluye la tubería domiciliar Ø1 L=6 m, el collar de derivación, las llaves de corte e incorporación y las uniones | un | 10 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Tubería PE-AL-PE Ø1" L=6m | un | 1 | 86994.432 | 86994.432 | 10 | 869944.32
| Collar de derivación Ø8"xØ1" | un | 1 | 53853.696 | 53853.696 | 10 | 538536.96
| Llaves de corte e incorporación y uniones Ø1" | un | 1 | 66281.472 | 66281.472 | 10 | 662814.72
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 207129.6
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.1339 | 169493.6943 | 22695.2057 | 1.339 | 226952.0567
| Ayudante de construcción | jornal | 0.1339 | 126930.2823 | 16995.9648 | 1.339 | 169959.648
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 39691.1705
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 1190.7351 | 1190.7351 | 10 | 11907.3511
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 1190.7351
8.2 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | un |  |  | 248011.5056
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
9.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material COMÚN DE 0-2 m SECO. Incluye: roca descompuesta, incluye cargue y transporte interno y su medida será en el sitio. | m3 | 34.56 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| (No aplica material directo en esta actividad) | - | - | - | - | - | -
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0415 | 169493.6943 | 7033.9883 | 1.4342 | 243094.6361
| Ayudante de construcción | jornal | 0.0831 | 126930.2823 | 10547.9065 | 2.8719 | 364535.6471
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 17581.8948
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 527.4568 | 527.4568 | 34.56 | 18228.9085
| Retroexcavadora de llantas 420 (incl. operador y combustible) | hora | 0.2077 | 195000 | 40501.5 | 7.1781 | 1399731.84
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 41028.9568
9.1 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m3 |  |  | 58610.8516
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
10.1 | LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 38.88 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Material de préstamo (recebo compactable) puesto en obra | m3 | 1 | 110001 | 110001 | 38.88 | 4276838.88
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 110001
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0787 | 169493.6943 | 13339.1537 | 3.0599 | 518626.2975
| Ayudante de construcción | jornal | 0.1573 | 126930.2823 | 19966.1334 | 6.1158 | 776283.2666
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 33305.2871
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 999.1586 | 999.1586 | 38.88 | 38847.2869
| Vibrocompactador tipo canguro (rana) | hora | 0.9044 | 45000 | 40698 | 35.1631 | 1582338.24
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 41697.1586
10.1 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m3 |  |  | 185003.4458
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
10.3 | LLENO COMPACTADO PARA REMATE Y SOPORTE DE VIA. Se hará para mejorar la transitabilidad una vez hallan finalizado los trabajos. Con e = 0,2 m | m3 | 8 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Material granular seleccionado para remate de vía | m3 | 1 | 107028 | 107028 | 8 | 856224
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 107028
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0765 | 169493.6943 | 12966.2676 | 0.612 | 103730.1409
| Ayudante de construcción | jornal | 0.1531 | 126930.2823 | 19433.0262 | 1.2248 | 155464.2097
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 32399.2938
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 971.9788 | 971.9788 | 8 | 7775.8305
| Vibrocompactador de placa | hora | 1.0421 | 38000 | 39599.8 | 8.3368 | 316798.4
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 40571.7788
10.3 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m3 |  |  | 179999.0726
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
11.1 | CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJES en concreto 210 Kg/cm² para accesorios de acueducto incluye suministro, transporte externo, transporte interno, vaciado de concreto de 210 kg/cm2 instalación de formaletas, mano de obra, equipo refuerzo, herramientas y demás elementos que se requieren para construir estas estructuras | m3 | 0.22978 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Concreto 210 Kg/cm² (cemento, arena, triturado) | m3 | 1 | 285596.1226 | 285596.1226 | 0.22978 | 65622.8491
| Acero de refuerzo y formaleta | m3 | 1 | 111065.1588 | 111065.1588 | 0.22978 | 25519.9969
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 396661.2814
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.657 | 169493.6943 | 111357.3572 | 0.15096 | 25587.1367
| Ayudante de construcción | jornal | 0.657 | 126930.2823 | 83393.1954 | 0.15096 | 19161.6715
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 194750.5526
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 5842.5166 | 5842.5166 | 0.22978 | 1342.4642
| Mezcladora de concreto 1 bulto | hora | 1.4839 | 35000 | 51936.5 | 0.34096 | 11933.7093
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 57779.0166
11.1 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m3 |  |  | 649190.8506
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
11.2 | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA DE COMPUERTA HD de 3" Extremo liso. Incluye tubo de 6" PVC sanitaria y tapa metálica de 0.2 X 0.2 | un | 6 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Válvula de compuerta HD Ø3" extremo liso | un | 1 | 641814.7099 | 641814.7099 | 6 | 3850888.2591
| Tubo PVC sanitario Ø6" y tapa metálica 0.2x0.2 | un | 1 | 160453.6775 | 160453.6775 | 6 | 962722.0648
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 802268.3873
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.3086 | 169493.6943 | 52305.7541 | 1.8516 | 313834.5244
| Ayudante de construcción | jornal | 0.3086 | 126930.2823 | 39170.6851 | 1.8516 | 235024.1106
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 91476.4392
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 2744.2932 | 2744.2932 | 6 | 16465.7591
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 2744.2932
11.2 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | un |  |  | 896489.1197
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
11.3 | Suministro, transporte e instalación de HIDRANTE DE 3 PULGADAS CON VALVULA DE GUARDA. | un | 1 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Hidrante Ø3" tipo columna con válvula de guarda | un | 1 | 3909945.6 | 3909945.6 | 1 | 3909945.6
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 3909945.6
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 1.1756 | 169493.6943 | 199256.787 | 1.1756 | 199256.787
| Ayudante de construcción | jornal | 1.1756 | 126930.2823 | 149219.2398 | 1.1756 | 149219.2398
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 348476.0269
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 10454.2808 | 10454.2808 | 1 | 10454.2808
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 10454.2808
11.3 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | un |  |  | 4268875.9077
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
12.1 | Reparación domiciliarias de acueducto, incluye tubería Pe-Al-Pe Ø=1/2" incluye accesorios, excavación y lleno | un | 15 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Tubería PE-AL-PE Ø1/2" y accesorios de reparación | un | 1 | 38022.75 | 38022.75 | 15 | 570341.25
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 38022.75
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0762 | 169493.6943 | 12915.4195 | 1.143 | 193731.2926
| Ayudante de construcción | jornal | 0.0762 | 126930.2823 | 9672.0875 | 1.143 | 145081.3126
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 22587.507
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 677.6252 | 677.6252 | 15 | 10164.3782
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 677.6252
12.1 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | un |  |  | 61287.8822
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
12.2 | Suministro, transporte y colocación de Cinta azul en Polietileno para Señalización de redes de acueducto | un | 65 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Cinta azul en polietileno para señalización de redes | ml | 1 | 869.7125 | 869.7125 | 65 | 56531.3141
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 869.7125
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.001 | 169493.6943 | 169.4937 | 0.065 | 11017.0901
| Ayudante de construcción | jornal | 0.001 | 126930.2823 | 126.9303 | 0.065 | 8250.4683
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 296.424
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 8.8927 | 8.8927 | 65 | 578.0268
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 8.8927
12.2 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | un |  |  | 1175.0292
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
12.3 | Reconstrucción de anden en granito | m2 | 5.6 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Granito en placa/gránulo, cemento y arena | m2 | 1 | 45319.6 | 45319.6 | 5.6 | 253789.76
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 45319.6
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0647 | 169493.6943 | 10966.242 | 0.36232 | 61410.9553
| Ayudante de construcción | jornal | 0.0647 | 126930.2823 | 8212.3893 | 0.36232 | 45989.3799
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 19178.6313
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 575.3589 | 575.3589 | 5.6 | 3222.0101
| Mezcladora de concreto 1 bulto | hora | 0.0979 | 35000 | 3426.5 | 0.54824 | 19188.4
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 4001.8589
12.3 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | m2 |  |  | 68500.0902
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
12.4 | Señalización permanente en obra Balizas, cinta y señal | ml | 65 | Cant. Contrato →
1. MATERIALES | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Balizas, cinta reflectiva y señales verticales | ml | 1 | 2020.8017 | 2020.8017 | 65 | 131352.1092
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 2020.8017
2. MANO DE OBRA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Oficial de construcción | jornal | 0.0027 | 169493.6943 | 457.633 | 0.1755 | 29746.1434
| Ayudante de construcción | jornal | 0.0027 | 126930.2823 | 342.7118 | 0.1755 | 22276.2645
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 800.3447
3. EQUIPO Y HERRAMIENTA | Descripción del insumo | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario ($) | Vr. Parcial ($) | Cant. Total Proyecto | Vr. Total Proyecto ($)
| Herramienta menor (3% de la mano de obra) | glb | 1 | 24.0103 | 24.0103 | 65 | 1560.6722
| SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  | 24.0103
12.4 | COSTO DIRECTO UNITARIO (Materiales + Mano de Obra + Equipo) | ml |  |  | 2845.1568
El factor de Administración y Utilidad (AU) se aplica de forma agregada sobre el Costo Directo Total del presupuesto (ver hoja "AU"), no dentro de este análisis unitario.
VANESSA RAMÍREZ GAVIRIA
Ingeniera Civil de Apoyo Profesional

## AU
FACTOR DE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD (AU)
ACUEDUCTO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A
MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA
El presente análisis sustenta el porcentaje de Administración (A) y Utilidad (U) aplicado a todos los precios unitarios del proyecto (hoja APU) y al presupuesto general de obra.
1. COMPONENTES DE LA ADMINISTRACIÓN (A)
| Componente | % s/Costo Directo | Valor ($)
| Personal administrativo y técnico de apoyo a la obra | 11% | 5640728.4764
| Campamento, oficina, almacén y servicios públicos | 1% | 512793.4979
| Pólizas y seguros (cumplimiento, RCE, calidad, salarios) | 1% | 512793.4979
| Impuestos, tasas y contribuciones municipales | 15.5% | 7948299.2168
| Gastos financieros, legalización y publicación del contrato | 2% | 1025586.9957
| Elementos de seguridad industrial, salud en el trabajo y señalización | 1% | 512793.4979
| TOTAL ADMINISTRACIÓN (A) | 31.5% | 16152995.1825
2. UTILIDAD DEL CONTRATISTA (U)
| Componente | % s/Costo Directo | Valor ($)
| Utilidad del contratista | 5% | 2563967.4893
3. RESUMEN DEL FACTOR AU
| Costo Directo Total (Base de aplicación) |  | 51279349.7857
| Administración (A) | 31.5% | 16152995.1825
| Utilidad (U) | 5% | 2563967.4893
| FACTOR AU (A + U) | 36.5% | 18716962.6718
| Valor AU ($) |  | 18716962.6718
| SUBTOTAL (Costo Directo + AU) |  | 69996312.4575
Nota: la Administración agrupa los costos indirectos de dirección de obra, campamento, pólizas, impuestos municipales, gastos financieros y SST. La Utilidad corresponde a la retribución razonable del contratista. Ambos porcentajes son insumo directo de la hoja APU para el cálculo de cada valor unitario.
VANESSA RAMÍREZ GAVIRIA
Ingeniera Civil de Apoyo Profesional

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA - PLAZO 3 MESES (12 SEMANAS)
ACUEDUCTO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A
MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA
Programación por capítulos de obra. El peso porcentual de cada capítulo corresponde a su participación dentro del Costo Directo total del presupuesto.
|  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | DISTRIBUCIÓN DEL VALOR (%)
# | CAPÍTULO / ACTIVIDAD | VALOR ($) | PESO (%) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | MES 1 | MES 2 | MES 3
1 | PRELIMINARES DE ACUEDUCTO | 942758.6427 | 1.838% | [12 empty] | 1.838% | 0% | 0%
2 | DEMOLICIONES PARA REDES DE ACUEDUCTO | 4542769.4064 | 8.859% | [12 empty] | 8.859% | 0% | 0%
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REDES DE ACUEDUCTO | 1828658.5703 | 3.566% | [12 empty] | 3.566% | 0% | 0%
4 | CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA REDES DE ACUEDUCTO | 2028394.8412 | 3.956% | [12 empty] | 3.956% | 0% | 0%
5 | LLENOS PARA REDES DE ACUEDUCTO | 9083425.4925 | 17.71% | [12 empty] | 17.71% | 0% | 0%
6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-P | 4698760.3879 | 9.163% | [12 empty] | 6.109% | 3.054% | 0%
7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC ACUEDUCTO PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA | 6134855.58 | 11.96% | [12 empty] | 0% | 11.96% | 0%
8 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO | 2025591.0318 | 3.95% | [12 empty] | 0% | 3.95% | 0%
9 | LLENOS PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO | 8632926.5522 | 16.84% | [12 empty] | 0% | 16.84% | 0%
10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO | 9796978.4534 | 19.11% | [12 empty] | 0% | 19.11% | 0%
11 | Obras Varias | 1564230.8273 | 3.05% | [12 empty] | 0% | 1.017% | 2.034%
12 | Pruebas hidrostáticas, desinfección de la red, limpieza general y entrega | 0 | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0%
| TOTAL | 51279349.7857 | 100% | [12 empty] | 42.04% | 55.93% | 2.034%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO
| Concepto |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3
| % Avance mensual programado | [14 empty] | 42.04% | 55.93% | 2.034%
| % Avance acumulado | [14 empty] | 42.04% | 97.97% | 100%
| Valor programado del mes ($) | [14 empty] | 21558515.4446 | 28678013.2681 | 1042821.073
Nota: cada capítulo se distribuye entre los meses según el número de semanas activas dentro de cada mes. El hito final (pruebas, limpieza y entrega) no tiene peso financiero propio; su valor está incluido en los capítulos de obra correspondientes.
VANESSA RAMÍREZ GAVIRIA
Ingeniera Civil de Apoyo Profesional

## MATERIALES Y EQUIPOS
LISTADO CONSOLIDADO DE MATERIALES Y EQUIPOS
ACUEDUCTO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A
MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA
Cantidades y valores totales requeridos para la ejecución completa del proyecto, consolidados automáticamente a partir del Análisis de Precios Unitarios (hoja APU).
A. MATERIALES
No. | Descripción | Unidad | Cantidad Total | Vr. Unitario ($) | Vr. Total ($)
1 | Estacas, pintura en aerosol, piola y varios de localización | ml | 65 | 1160.96 | 75462.4
2 | Disco de corte diamantado (desgaste) | ml | 130 | 1280 | 166400
3 | Varios menores de demolición | m3 | 16.2 | 7600 | 123120
4 | Material de préstamo (recebo compactable) puesto en obra | m3 | 70.08 | 110595.6 | 7727421.6
5 | Material granular seleccionado para remate de vía | m3 | 24 | 121893 | 2806512
6 | Tubería PVC RDE 21 Ø3" (75 mm) unión platino | m | 65 | 50915.2482 | 3309491.1321
7 | Lubricante y anillo de caucho para unión platino | m | 65 | 3249.9095 | 211244.1148
8 | Unión rápida PVC Ø3" (75 mm) | un | 5 | 56975.0073 | 284875.0365
9 | Codo gran radio PVC UP 11.25° Ø3" | un | 2 | 55838.2114 | 111676.4228
10 | Tapón soldado PVC-P Ø3" (75 mm) | un | 1 | 179999.7908 | 179999.7908
11 | Tubería PE-AL-PE Ø1/2" L=6m | un | 17 | 71827.2 | 1221062.4
12 | Collar de derivación Ø3"xØ1/2" | un | 17 | 44892 | 763164
13 | Llaves de corte e incorporación y uniones Ø1/2" | un | 17 | 62848.8 | 1068429.6
14 | Tubería PE-AL-PE Ø1" L=6m | un | 10 | 86994.432 | 869944.32
15 | Collar de derivación Ø8"xØ1" | un | 10 | 53853.696 | 538536.96
16 | Llaves de corte e incorporación y uniones Ø1" | un | 10 | 66281.472 | 662814.72
17 | Concreto 210 Kg/cm² (cemento, arena, triturado) | m3 | 0.22978 | 285596.1226 | 65622.8491
18 | Acero de refuerzo y formaleta | m3 | 0.22978 | 111065.1588 | 25519.9969
19 | Válvula de compuerta HD Ø3" extremo liso | un | 6 | 641814.7099 | 3850888.2591
20 | Tubo PVC sanitario Ø6" y tapa metálica 0.2x0.2 | un | 6 | 160453.6775 | 962722.0648
21 | Hidrante Ø3" tipo columna con válvula de guarda | un | 1 | 3909945.6 | 3909945.6
22 | Tubería PE-AL-PE Ø1/2" y accesorios de reparación | un | 15 | 38022.75 | 570341.25
23 | Cinta azul en polietileno para señalización de redes | ml | 65 | 869.7125 | 56531.3141
24 | Granito en placa/gránulo, cemento y arena | m2 | 5.6 | 45319.6 | 253789.76
25 | Balizas, cinta reflectiva y señales verticales | ml | 65 | 2020.8017 | 131352.1092
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 29946867.7002
B. EQUIPOS Y HERRAMIENTA
No. | Descripción | Unidad | Cantidad Total | Vr. Unitario ($) | Vr. Total ($)
1 | Herramienta menor | glb | 660.0698 | 239.2141 | 292427.9329
2 | Equipo de topografía (estación total/nivel de precisión) | hora | 5.5575 | 60000 | 333450
3 | Cortadora de pavimento disco diamantado | hora | 19.552 | 65000 | 1270880
4 | Compresor neumático 185 PCM con 2 martillos | hora | 13.8883 | 110000 | 1527708.6
5 | Retroexcavadora de llantas 420 (incl. operador y combustible) | hora | 13.6584 | 195000 | 2663378.64
6 | Volqueta sencilla 7 m3 (incl. conductor y combustible) | hora | 16.511 | 95000 | 1568548.8
7 | Vibrocompactador tipo canguro (rana) | hora | 63.5332 | 45000 | 2858995.44
8 | Vibrocompactador de placa | hora | 27.3256 | 38000 | 1038372.8
9 | Mezcladora de concreto 1 bulto | hora | 0.8892 | 35000 | 31122.1093
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTA |  |  |  | 11584884.3222
| TOTAL MATERIALES + EQUIPOS Y HERRAMIENTA |  |  |  | 41531752.0224
Nota: el precio unitario mostrado corresponde al precio de referencia (julio 2026) tomado de la primera aparición del insumo en la hoja APU; la cantidad y el valor total se calculan sumando el consumo de dicho insumo en todas las actividades del proyecto.
VANESSA RAMÍREZ GAVIRIA
Ingeniera Civil de Apoyo Profesional

## MANO DE OBRA
MANO DE OBRA - CUADRILLAS Y CONSOLIDADO DEL PROYECTO
ACUEDUCTO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A
MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA
Costo del jornal (día) calculado como costo empresa, incluyendo salario, auxilio de transporte legal y prestaciones sociales completas (año 2026, Decretos 1469 y 1470 de 2025).
1. CONFORMACIÓN DEL JORNAL (COSTO EMPRESA POR DÍA) - AÑO 2026
Concepto | Base de cálculo | OFICIAL | AYUDANTE
Salario Básico Mensual | Insumo (mercado 2026) | 2400000 | 1750905
Auxilio de Transporte Mensual | Ley (aplica si salario ≤ 2 SMMLV) | 249095 | 249095
Cesantías (8.333%) | 8.333% x (Salario + Auxilio) | 220749.0863 | 166660
Intereses a las Cesantías (1%) | 1% x Cesantías | 2207.4909 | 1666.6
Prima de Servicios (8.333%) | 8.333% x (Salario + Auxilio) | 220749.0863 | 166660
Vacaciones (4.167%) | 4.167% x Salario | 100008 | 72960.2113
Salud - EPS (8.5%) | 8.5% x Salario | 204000 | 148826.925
Pensión (12%) | 12% x Salario | 288000 | 210108.6
ARL Clase V (6.96%) | 6.96% x Salario | 167040 | 121862.988
Caja de Compensación (4%) | 4% x Salario | 96000 | 70036.2
ICBF (3%) | 3% x Salario | 72000 | 52527.15
SENA (2%) | 2% x Salario | 48000 | 35018.1
TOTAL COSTO MENSUAL EMPRESA |  | 4067848.6636 | 3046326.7744
Días de liquidación por mes | Convención sector construcción | 24 | 24
JORNAL DÍA (costo empresa) | Total mensual ÷ Días | 169493.6943 | 126930.2823
2. CONSOLIDADO DE MANO DE OBRA REQUERIDA EN EL PROYECTO
Cargo | Unidad | Jornal ($/día) | Cantidad Total (jornales) | Valor Total ($) | Equiv. Meses-Hombre
Oficial de construcción | jornal | 169493.6943 | 27.2394 | 4616913.0073 | 1.135
Ayudante de construcción | jornal | 126930.2823 | 40.4213 | 5130684.756 | 1.6842
TOTAL MANO DE OBRA |  |  | 67.6607 | 9747597.7633 | 2.8192
Personal promedio simultáneo estimado en obra (plazo de 3 meses) = Equiv. Meses-Hombre total ÷ 3:
| Oficiales promedio en obra |  |  |  | 0.37833
| Ayudantes promedio en obra |  |  |  | 0.56141
Nota: la "Cantidad Total (jornales)" y el "Valor Total" se calculan automáticamente a partir del consumo de mano de obra de cada actividad, tomado de la hoja APU.
VANESSA RAMÍREZ GAVIRIA
Ingeniera Civil de Apoyo Profesional

## INTERVENTORÍA
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA
ACUEDUCTO SAN PEDRO, CARRERA 56, ENTRE CALLE 53 Y CALLE 56A
MUNICIPIO DE ANDES - ANTIOQUIA
Presupuesto construido de abajo hacia arriba: parte del personal y los recursos que la ejecución de ESTE proyecto requiere (no de un porcentaje fijo sobre el valor de la obra). Plazo de la interventoría: 3 meses, igual al plazo de ejecución. La retribución del personal se reconoce por el método de Factor Multiplicador (Decreto 1522 de 1983).
1. JUSTIFICACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA ESTE PROYECTO
Alcance de la obra: 65 m de red matriz en PVC Ø3", 27 acometidas domiciliarias, y estructuras menores (anclajes, 1 hidrante, 6 válvulas). Es un frente de trabajo único, de baja complejidad técnica y bajo riesgo (no requiere entibado ni excavaciones profundas). Con este alcance, un Ingeniero Residente de Interventoría con dedicación parcial (30%, equivalente a visitas de campo 1-2 veces por semana) es suficiente para verificar los puntos críticos: cotas y cama de apoyo de la tubería antes de tapar, calidad de las uniones y accesorios, prueba de presión de la red, y compactación de llenos. No se justifica personal adicional (director, SISO o topógrafo de planta) dado el tamaño y la duración (3 meses) del contrato.
2. COMPONENTES DEL FACTOR MULTIPLICADOR (FM)
Componente | [5 empty] | Valor
Costo base del salario del personal | [5 empty] | 1.33
Prestaciones sociales y seguridad social (aporte del empleador) | [5 empty] | 0.52
Costos indirectos y de administración | [5 empty] | 0.35
FACTOR MULTIPLICADOR (FM) | [5 empty] | 2.2
3. PERSONAL DE INTERVENTORÍA REQUERIDO
Cargo | Perfil mínimo | Dedicación (%) | Honorario Mensual Base ($) | Meses | FM | Valor Total ($)
Ingeniero Residente de Interventoría | Ingeniero Civil o Sanitario, tarjeta profesional, exp. ≥ 2 años | 30% | 4000000 | 3 | 2.2 | 7920000
SUBTOTAL PERSONAL (con FM) | [5 empty] | 7920000
4. COSTOS DIRECTOS COMPLEMENTARIOS (REEMBOLSABLES)
Concepto | [5 empty] | Valor ($)
Ensayos de laboratorio (compactación de llenos y prueba de presión de la red) | [5 empty] | 450000
Papelería, informes y comunicaciones | [5 empty] | 200000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS COMPLEMENTARIOS | [5 empty] | 650000
5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA
Subtotal Personal (con Factor Multiplicador) | [5 empty] | 7920000
Subtotal Costos Directos Complementarios | [5 empty] | 650000
TOTAL PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA (este valor alimenta el presupuesto general) | [5 empty] | 8570000
Subtotal de obra - Costo Directo + AU (informativo, ver hoja PRESUPUESTO) | [5 empty] | 69996312.4575
% que representa este presupuesto de Interventoría sobre el Subtotal de obra | [5 empty] | 12.24%
Nota: el Factor Multiplicador (FM) reconoce sobre el costo básico de personal las prestaciones sociales y seguridad social, los costos indirectos y de administración de la firma consultora, y la utilidad razonable del interventor, en línea con la metodología descrita en el Decreto 1522 de 1983 y aplicada por entidades como el IDU y FONADE para contratos de interventoría de obra pública. El valor resultante NO está atado a un porcentaje fijo del valor de la obra: responde al personal y los recursos que esta obra en particular requiere.
VANESSA RAMÍREZ GAVIRIA
Ingeniera Civil de Apoyo Profesional