## Beneficio 9452
Seguimiento: Beneficios del Control Fiscal Participativo
Objetivo: Validar que los criterios para la identificación del beneficio del CFP se cumplan y se verifiquen por parte de las distintas Gerencias.
Código del Beneficio: 9667
Gerencia Departamental: GDC Cauca
Tipo de Beneficio: Mixto
Formulario Beneficios - Gerencia |  | Validación CDPC
Ítem | Descripción de la Gerencia | Observaciones | Conclusión
1. Título | Entrega del parque El Fundador, en el muncipio de Bolívar, Cauca | Teniendo en cuenta la descripción de los hechos relacionados en el formato, se sugiere ajustar el título del beneficio de la siguiente manera: “Construcción, entrega y Puesta en funcionamiento del parque El Fundador, en el muncipio de Bolívar, Cauca" | Si bien se destaca la gestión adelantada por la Gerencia Departamental en el marco del acompañamiento al ejercicio de control ciudadano, se recomienda analizar, revisar y ajustar lo pertinente, en coherencia con los soportes que acrediten el estado del proyecto, las observaciones formuladas por la ciudadanía, las actuaciones desplegadas por los ejecutores y los resultados obtenidos, de manera que permitan evidenciar con claridad la participación ciudadana efectiva.
2. Valor formalizado | 2422117423 | OK
3. Hechos | La Contraloría General de la República, a tráves de la Gerencia Departamental de Cauca, recibió, el 20 de agosto de 2024, una denuncia ciudadana en la que se manifestaba que, al parecer, se presentaban irregularidades en la ejecución de las obras de "Construcción de la Plaza de Mercado" y la "Construcción del Parque Municipal" en Bolívar, Cauca.Según la denuncia, las obras se encuentraban en estado de abandono y atraso. Además, se reportaba la presencia de escombros resultantes de demoliciones efectuadas para corregir presuntas "cosas mal hechas" o errores de construcción. La CGR, siguiendo su procedimiento, solicitó y analizó la información suministrada por la entidad territorial. La alcaldía informó, el 21 de septiembre de 2024. Que se encuentraban en ejecución dos contratos relacionados con el proyecto de "Mejoramiento urbano y paisajístico del parque El Fundador" en el Municipio de Bolívar, Cauca. El contrato de obra pública (LP 003-003-15.05/051), adjudicado al Consorcio Ónix Bolívar, representado por CRISTIAN CAMILO MORENO HERRERA; tiene un valor total actualizado de $2.279.088.115 (incluyendo una adición de recursos). El informe de interventoría a corte de noviembre de 2023, la ejecución financiera correspondía a $1.420.855.065, con un avance físico del 85,75%; aunque se advierte que este porcentaje podría variar al no haberse incluido la adición presupuestal en el cálculo del informe.El contrato de obra estaba suspendido desde el 18 de junio de 2024 debido a condiciones climáticas adversas, problemas de orden público y cierres viales en la Panamericana.Además, se identifica que el contrato de interventoría (004-003.15-03/054), lo ejecuta el Consorcio Parque 2022, con un valor de $143.029.308.Control y Seguimiento del Proyecto Con el propósito de lograr la culminación de las obras del proyecto "Mejoramiento urbano y paisajístico del parque El Fundador" en el Municipio de Bolívar, Cauca, el Grupo de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Cauca implementó una estrategia de control fiscal participativo.La estrategia de seguimiento implementada permitió establecer compromisos claros y medibles entre las partes responsables de la ejecución del proyecto durante el período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.Estos compromisos, que abarcaron aspectos técnicos, de cronograma y de calidad, fueron gestionados y documentados a través de mesas de diálogo periódicas. La ejecución del proyecto avanzó mediante el seguimiento riguroso y el cumplimiento de una agenda de trabajo preestablecida por los responsables de la obra.El objetivo principal de este proceso de control participativo fue asegurar la culminación exitosa de las obras y la puesta en servicio del "Parque El Fundador" para la ciudadanía, lo cual se materializó el 30 de octubre de 2025.Participación Ciudadana y Control Social En las once (11) mesas diálogo en el seguimiento del proyecto participaron activamente todos los actores responsables de la ejecución de la obra: la Alcaldía Municipal, el contratista de obra, la interventoría, el personero municipal y, de manera fundamental, la veeduría ciudadana.La participación decidida de estos actores fue crucial para asegurar que el proyecto se culminara satisfactoriamente y se pusiera finalmente al servicio de la comunidad, garantizando la ejecución de los recursos públicos.La Alcaldía de Bolívar, Cauca, en sus estudios previos, realizó el diagnóstico técnico donde se evidenciaba que el parque "El Fundador" presentaba un alto grado de deterioro de infraestructura que comprometía la seguridad (debido a cambios de nivel e iluminación insuficientes) y la funcionalidad del espacio público. La ausencia de un lugar adecuado limitaba las actividades socioculturales y económicas del municipio. Por consiguiente, la solución propuesta consistió en la intervención de 1.832 m² para rehabilitar integralmente la infraestructura existente y cumplir con los requerimientos técnicos, funcionales y de accesibilidad de la población, permitiendo la recuperación de este espacio vital para la comunidad.ACTA DE REPORTE Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICAEn desarrollo de la mesa de diálogo del 19 de noviembre de 2024 convocada por la Contraloría General de la República (CGR) –Grupo de Participación Ciudadana, el supervisor del proyecto procedió a rendir un informe detallado sobre el estado actual del contrato de obra del mejoramiento urbanístico del parque El Fundador.Los datos presentados a corte de 30 de mayo de 2024 son los siguientes: Avance Físico de Ejecución 89,81 %. Avance Financiero 89,00 %. Valor total pagado $2.046.828.903. Se dejó constancia expresa de que, a la fecha del presente seguimiento, el contrato se encontraba formalmente suspendido debido a condiciones climáticas adversas. Las actividades de obra se realizan al aire libre, lo que impide la ejecución de la construcción del alcantarillado pluvial. Además, la presencia de grupos al margen de la ley realizando retenes no permite el normal transporte de materiales al sitio de la obra ,y el cierre permanente cierre de la via Panamericana dificulta la ejecución del proyecto. Compromisos adquiridos: Las partes intervinientes adquieren el compromiso de gestionar lo correspondiente para el reinicio de las obras y la culminación de los ítems pendientes de ejecución, con el fin de materializar la entrega y puesta en servicio de la infraestructura a la ciudadanía, en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales.Con la construcción de la nueva infraestructura física en el Parque el Fundador beneficia aproximadamente a 95.000 habitantes de los municipios de Bolívar, Almaguer, Florencia, La Vega, Mercaderes, San Sebastián, Sucre y Patía, ahora cuentan con un espacio acorde a las necesidades de inclusión, accesibilidad, cultura, artes y recreación. Este espacio es propicio para fortalecer lazos de afecto entre las comunidades que habitan y visitan la región, igualmente para apoyar las actividades sociales y comunitarias.La inversión en el proyecto de mejoramiento urbanístico del parque el Fundador del municipio de Bolívar, Cauca; fue la siguiente: El valor de la obra inicial de $ 1.656.943.518. La adición correspodío a $ 622.144.597, lo que lleva a el total ejecutado de obra a $ 2.279.088.155. El valor de la Interventoría fue de $ 143.029. 308. El total, la inversión en el del proyecto $ 2.422.117.423.Dichos compromisos consistieron en: Actualizar el saldo de mayores y menores cantidades de obra, reiniciar el contrato de obra, ejecutar un plan de trabajo y un plan de contingencia para las obras pendientes, verificar la ejecución total de las obras y poner a disposición de la ciudadanía el parque construido.Finalmente, el parque quedó al servicio de la comunidad el 30 de octubre de 2025, después de más de tres años de espera.El acompañamiento y la participación ciudadana fueron evidentes desde la presentación de la denuncia por parte de la misma comunidad ante la Contraloría General de la República (CGR). La veeduría conformada para el seguimiento del proyecto participó de manera decidida a través de las mesas de diálogo, donde realizaron preguntas, | 1. Se recomienda precisar la incidencia concreta de la participación ciudadana en la reactivación y culminación del proyecto. En particular, se sugiere identificar de qué manera las denuncias, observaciones, solicitudes o intervenciones de la comunidad contribuyeron a visibilizar la problemática, impulsar la actuación de las entidades competentes y favorecer la adopción de decisiones que permitieron la continuidad de la obra. 2. Se recomienda complementar la información con una relación cronológica de las actuaciones de participación ciudadana desarrolladas durante el seguimiento al proyecto, indicando fechas, actores participantes, espacios de intervención y soportes documentales correspondientes, teniendo en cuenta que se mencionan once (11) actas. Así como, solicitudes, denuncias, comunicaciones y/o registros de asistencia, con el fin de evidenciar objetivamente el ejercicio de control social realizado. 3. Al respecto, resulta pertinente precisar que la función de la Contraloría General de la República se orienta a acompañar, orientar y fortalecer las capacidades de la ciudadanía para el ejercicio del control social sobre la gestión y los recursos públicos, sin que ello implique asumir directamente actividades de seguimiento, ejecución o administración de los proyectos. En consecuencia, mantener la redacción actual podría generar interpretaciones equivocadas sobre el alcance de sus competencias e incluso asociarse a escenarios de coadministración, desdibujando el rol constitucional y legal que corresponde a la entidad. De igual manera, se recomienda complementar el texto identificando expresamente los actores sociales que participaron en el ejercicio de control fiscal participativo, tales como veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, organizaciones comunitarias, líderes sociales, beneficiarios del proyecto u otras formas de organización ciudadana. Esto permitirá evidenciar de manera más clara que el resultado obtenido obedeció al ejercicio efectivo de participación ciudadana, acompañado institucionalmente por la CGR, y no exclusivamente a actuaciones de las entidades públicas involucradas.
4. Mes del Beneficio | Noviembre de 2025 | De acuerdo con lo reportado en las observaciones efectuadas por la Gerencia Departamental, la puesta en funcionamiento del proyecto se realizó el 30 de octubre de 2025. por parte de la administración municipal; no obstante, en el formato se registró el mes de NOVIEMBRE de 2025. En consecuencia, se recomienda revisar y ajustar la información correspondiente para garantizar su coherencia y consistencia. Adicionalmente, no se allega el certificado de puesta en funcionamiento respectivo, por lo que se solicita sea remitido.
5. Acciones correctivas y preventivas Implementadas | ACCIONES ADELANTADAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA "COMPROMISO COLOMBIA" DE LA CGRA través de la estrategia "Compromiso Colombia" de la Contraloría General de la República (CGR), se adelantaron las siguientes acciones de seguimiento que permitieron la reactivación del proyecto:Reinicio No. 02 del Contrato de Obra (LP 003-003-15.05/051): Efectivo a partir del 04 de febrero de 2025. Suspensión No. 03: Decretada el 08 de febrero de 2025. Reinicio Definitivo: Efectivo a partir del 16 de julio de 2025.Paralelamente a la gestión administrativa y contractual, el contratista de obra, la interventoría y el supervisor (Secretario de Planeación del municipio) consolidaron el balance de mayores y menores cantidades de obra, un paso crucial para la claridad financiera del proyecto.Consolidación Financiera y Culminación:El contrato de obra se inició con un monto de $1.656.943.518 . Posteriormente, se realizó una adición de recursos por valor de $622.144.597 , alcanzando un valor total del contrato de $2.279.088.115 , mas el costo de la interventoria $143.029.308. Para un total invertido en el proyecto de $2.422.117.213. Finalmente, el 30 de octubre de 2025 , se concluyó la obra y se dispuso el parque para el uso de la comunidad.Impacto de la Participación Ciudadana:La participación activa de la ciudadanía, mediante la denuncia inicial y su seguimiento constante, permitió visibilizar una obra que se encontraba inconclusa. Gracias a este impulso y la intervención de la CGR, los actores responsables del proyecto (la entidad contratante, el contratista de obra, la interventoria y el supervisor del contrato) retomaron los trabajos, lograron culminar el proyecto y lo pusieron al servicio de la comunidad beneficiaria.El proyecto de la "Construcción y mejoramiento urbanístico del Parque El Fundador" , ubicado en el casco urbano del municipio de Bolívar, beneficia aproximadamente a 95.000 personas de la región. | Se sugiere ajustar este punto precisando el tipo de acciones implementadas, diferenciando claramente aquellas de carácter preventivo de las correctivas. En caso de haberse desarrollado ambas, se recomienda identificar de manera expresa cuáles corresponden a cada categoría y cuál fue su finalidad dentro del proceso. Así mismo, es importante aclarar que este apartado debe enfocarse en las actuaciones desplegadas por los actores institucionales responsables de la gestión y ejecución del proyecto, en respuesta a las observaciones, solicitudes, recomendaciones o alertas formuladas por la ciudadanía. En consecuencia, se recomienda describir las medidas adoptadas por dichos actores que contribuyeron a superar las dificultades identificadas y permitieron la puesta en funcionamiento de la obra.
6. Descripción del beneficio cualitativo | El beneficio está representado en la puesta en funcionamiento de la obra terminada y entregada al servicio de la ciudadania el día 30 de octubre de 2025 por parte de la administración municipal de Bolívar. Gracias a la denuncia de la misma comunidad y al acompañamiento realizado por la CGR, a través de la estrategia "Compromiso Colombia", se pudo culminar satisfactoriamente el proyecto. La infraestructura construida permite a la ciudania contar con un espacio para realizar actividades culturales, artitisticas, sociales y comunitarias. Se propicia la convivencia comunitaria y se rescatan costumbres y tradiciones. La comunidad beneficiaría con este proyecto son 95.000 personas donde confluyen los ciudadanos de varios muncipios. | Se recomienda adjuntar soporte de denuncia ciudadana que dio origen a la intervención.
7. Beneficios cuantitativos |  | Se sugiere ajustar y precisar las cuantías de manera exacta, así como discriminar los conceptos y/o contratos de los cuales se derivó la ejecución del proyecto y los beneficios asociados. Como ejemplo, se recomienda incorporar en este apartado la información contenida en la descripción de los hechos, específicamente la relacionada con: "La inversión en el proyecto de mejoramiento urbanístico del parque el Fundador del municipio de Bolívar, Cauca; fue la siguiente: El valor de la obra inicial de $ 1.656.943.518. La adición correspodío a $ 622.144.597, lo que lleva a el total ejecutado de obra a $ 2.279.088.155. El valor de la Interventoría fue de $ 143.029. 308. El total, la inversión en el del proyecto $ 2.422.117.423" Lo anterior, con el fin de evitar la duplicidad de información en el espacio para su descripción y mejorar la claridad y coherencia del documento.
8. Observaciones | 1.- El proyecto de construcción y mejoramiento urbanístico del parque el Fundador, municipio de Bolívar, comprende un área construida de 1832 m², infraestructura integramente habilitada. El valor total invertido es de $2.422.117.423. El 30 de octubre de 2025 se recibió la obra a satisfacción. Y se puso al servicio de la comunidad. Este proyecto beneficia a 95.000 personas de la región. | En este Item se incluyen observaciones, comentarios adicionales o aclaraciones relevantes derivadas del acompañamiento realizado; por ejemplo, precisando la identificación de la apertura de actuaciones por presunta responsabilidad fiscal. En ese sentido, se sugiere eliminar el comentario actualmente contenido en dicho apartado, toda vez que resulta reiterativo frente a la información previamente expuesta.
9. Responsable | Se diligenció Nombre, cargo y Fecha del reporte. | ok
10. Soportes | 1 ACTA DE INCIO CONTRATO DE OBRA 2 ACTA DE REINCIO CONTRATO DE OBRA 3 APROBACIÓN ADICION DE RECUROS CONTRATO DE OBRA 4 AYUDA DE MEMORIA EL PARQUE DE BOLIVAR 06-05-2025 5 AYUDA DE MEMORIA EL PARQUE DE BOLIVAR 12-08-2025 6 AYUDA DE MEMORIA EL PARQUE DE BOLIVAR 21-10-2025 7 AYUDA DE MEMORIA EL PARQUE DE BOLIVAR 22-04-2025 8 CONTRATO DE OBRA 9 OTRO SI MODIFICATORIO ADICION DE RECURSOS CONTRATO DE OBRA | Se sugiere allegar evidencia de:  Actas de las mesas de diálogo efectuadas por los actores de participación ciudadana donde se acredite el control y se evidencien los compromisos.  Acta de primera entrega de la obra  Actas de suspensión  Denuncia ciudadana Adicionalmente, se solicita remitir los demás documentos relacionados en los anteriores numerales, según corresponda.