## Beneficio 9665
Seguimiento: Beneficios del Control Fiscal Participativo
Objetivo: Validar que los criterios para la identificación del beneficio del CFP se cumplan y se verifiquen por parte de las distintas Gerencias.
Código del Beneficio: 9665
Gerencia Departamental: GDC Cauca
Tipo de Beneficio: Mixto
Verificación Formulario Beneficios - Gerencia Cauca
Ítem | Ajustes Respuesta por parte de la GERENCIA - 23/06/2026 | Observaciones CDPC-25/05/2026 | Validación a los ajustes remitidos por la Gerencia. En correo del 23 de junio de 2026
1. Título | Puesta en funcionamiento del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) en el Muncipio de Puerto Tejada, Cauca | Título: OK. Sin embargo, teniendo en cuenta la descripción de los hechos relacionados en el formato, se sugiere ajustar el título del beneficio de la siguiente manera: “Puesta en funcionamiento del Centro de Atención Integral a la Familia - (CAIF) en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca” | Ajustado
2. Valor formalizado | 5682355043 | Al realizar la validación y sumatoria de los valores reportados, se obtiene un total de $5.332.509.683. En consecuencia, se requiere revisar, ajustar y, de ser procedente, aclarar el valor correspondiente. | Ajustado
3. Hechos | Introducción El presente informe señala los resultados del proceso de control fiscal participativo adelantado por la Contraloría General de la República al proyecto Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) del municipio de Puerto Tejada, Cauca, una obra que permaneció sin funcionamiento durante más de seis años pese a la inversión realizada para su construcción. A partir de las alertas ciudadanas y de las actuaciones de seguimiento efectuadas por la Contraloría en el año 2023, luego se promovieron espacios de diálogo participativo y articulación entre la Administración Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la comunidad beneficiaria, orientados a superar las dificultades técnicas y administrativas que impedían la puesta en operación de la infraestructura. Como resultado de este ejercicio de control fiscal participativo, desarrollado entre 2024 y 2025 mediante mesas de diálogo y visita de seguimiento, se establecieron compromisos y la Administración Municipal asignó los recursos para la adecuación, mantenimiento y dotación del CAIF, permitiendo su habilitación progresiva hasta alcanzar su pleno funcionamiento en septiembre de 2025. Informe de Seguimiento y Control Fiscal Proyecto Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) – Puerto Tejada, Cauca Contexto General La ejecución del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) en el casco urbano de Puerto Tejada estuvo marcada por una prolongada interrupción de las actividades constructivas y por deficiencias en la planeación técnica del proyecto. Tras la culminación de una primera fase de construcción, la infraestructura permaneció inactiva durante varios años, situación que generó deterioro físico de la obra y la necesidad de destinar recursos adicionales para garantizar su puesta en funcionamiento. Esta problemática se agravó por la falta de articulación entre el diseño inicial del proyecto y los lineamientos técnicos vigentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la atención integral a la primera infancia, circunstancia que obligó a realizar adecuaciones físicas, técnicas y funcionales para cumplir con los estándares institucionales requeridos. Antecedentes y Hallazgos Iniciales El 26 de mayo de 2023, la Contraloría General de la República (CGR) realizó una visita técnica al municipio de Puerto Tejada, en atención a denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato No. 28 de 2017. Durante la inspección se evidenció que, pese a una inversión superior a los $5.000 millones, la obra permanecía sin funcionamiento desde hacía aproximadamente cuatro años. Asimismo, se constató el deterioro progresivo de la infraestructura, reflejado en daños al transformador eléctrico, presencia de humedad y afectaciones en pintura, puertas, ventanería y elementos de carpintería. Igualmente, se verificó que el Contrato No. 216 de 2022, destinado al mantenimiento de la infraestructura, se encontraba suspendido debido a la necesidad de realizar ajustes técnicos para adecuar el proyecto a la normativa vigente del ICBF en materia de atención integral a la primera infancia. Gestión y Control Fiscal Participativo (2024–2025) Como resultado del acompañamiento realizado por el Grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca, se consolidó un proceso de control fiscal participativo que involucró a la Administración Municipal de Puerto Tejada, el ICBF y la comunidad beneficiaria, representada por líderes sociales, veedores ciudadanos y madres comunitarias. En el marco de este ejercicio se desarrollaron cuatro mesas de diálogo y una visita técnica de seguimiento, espacios que permitieron la generación de compromisos institucionales orientados al mantenimiento, adecuación, dotación y culminación de la infraestructura del CAIF y que dieron como resultado el funcionamiento del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF). A continuacion se señala las mesas de dialogo efectuadas con el proposito de lograr el funcionamiento del CAIF. Mesa de diálogo – 27 de mayo de 2024 Se dio inicio formal al proceso de seguimiento participativo. La Administración Municipal informó sobre las adecuaciones adelantadas para solucionar problemas de inundación ocasionados por aguas lluvias, intervenciones necesarias para garantizar la habitabilidad y funcionalidad de la infraestructura. Asimismo, se informó que el ICBF realizó una visita técnica con el fin de identificar las obras de mejoramiento requeridas para habilitar el proyecto y ponerlo al servicio de la comunidad beneficiaria. En esta etapa se estimó inicialmente una inversión aproximada de $28.000.000 para las adecuaciones necesarias, recursos cuya apropiación fue asumida como compromiso por parte de la administración municipal. Mesa de diálogo – 15 de agosto de 2024 La Administración Municipal presentó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 603 por valor de $70.000.000, destinado a la adecuación Y mantenimiento de la infraestructura del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF). Durante la sesión se verificó el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa anterior y se informó que los recursos permitirían adelantar las primeras intervenciones requeridas para habilitar el funcionamiento de la infraestructura. Mesa de diálogo – 24 de julio de 2025 La Administración Municipal informó el cumplimiento de los compromisos adquiridos, mediante la ejecución del Contrato No. 223 del 25 de octubre de 2024, cuyo objeto fue la adecuación y mantenimiento del CAIF, por valor de $70.000.000, correspondientes a una primera fase de intervención. Igualmente, se reportó la ejecución del Contrato No. 282 del 26 de diciembre de 2024, destinado al suministro de menaje de cocina y dotación necesaria para el funcionamiento del CAIF, por valor de $33.351.508, con una ejecución final de $33.351.443. Adicionalmente, se informó la suscripción de un convenio de cooperación entre la Alcaldía Municipal de Puerto Tejada y FONTERRITORIO para culminar la segunda fase de adecuaciones y mejoramiento de la infraestructura. La Administración Municipal aportó recursos por valor de $60.000.000, con el propósito de dejar la totalidad de la infraestructura habilitada y disponible para el servicio de la comunidad. El plazo de ejecución de estas obras fue establecido hasta el 30 de septiembre de 2025. Por su parte, el ICBF confirmó que parte de la infraestructura del CAIF se encontraba habilitada desde el 1 de mayo de 2025 y que el centro ya estaba siendo utilizado por tres madres comunitarias para la atención de 30 niños y niñas. Asimismo, se informó que, a partir del 1 de agosto de 2025, ingresarían cuatro madres comunitarias adicionales, ampliando la cobertura de atención hasta 85 niños y niñas en programas dirigidos a la primera infancia y educación familiar. El ICBF también informó que el 14 de julio de 2025 autorizó el reconocimiento de auxilios de transporte para las madres comunitarias y la conformación de un equipo interdisciplinario, incluyendo personal de apoyo, manipuladoras de alimentos y servicios generales, con el fin de garantizar una atención integral y de calidad. Mesa de diálogo – 16 de octubre de 2025 La Administración Municipal reportó la culminación del convenio ejecutado con FONTERRITORIO por valor de $60.000.000, correspondiente a la segunda fase de adecuación y mantenimiento del CAIF. Con esta intervención se completó el proceso de mejoramiento de la infraestructura, dejando la totalidad de la construcción habilitada y al servicio de la comunidad desde el 30 de septiembre de 2025. Durante la sesión, la Administración Municipal y el ICBF confirmaron que el CAIF se encontraba en funcionamiento, con atención a 89 niños y niñas de primera infancia mediante el trabajo de ocho madres comunitarias. Adicionalmente, se informó la ejecución de otros programas sociales y comunitarios, entre ellos el programa Atrapa Sueños, dirigido a niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 16 años; el programa de educación inicial en el hogar, que beneficia aproximadamente a 100 personas; así como iniciativas culturales y de formación artística promovidas por la administración municipal. Visita técnica de verificación – 4 de noviembre de 2025 La Contraloría General de la República realizó visita técnica de cierre y verificación, mediante la cual se constató que la infraestructura del CAIF fue adecuadamente intervenida, mejorada y dotada, encontrándose en pleno funcionamiento. Asimismo, se verificó la ejecución de diversos programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar orientados a la atención integral de la primera infancia y población vulnerable del municipio. Impacto y Resultados Actualmente, el CAIF beneficia de manera directa a 160 niños y niñas de primera infancia y a aproximadamente 200 personas mediante programas sociales y comunitarios, entre los que se destacan Atrapa Sueños, Educación Inicial en el Hogar y actividades de formación artística y cultural. La infraestructura cuenta con un área total de 6.000 m², de los cuales 2.800 m² corresponden a espacios construidos y cubiertos. El complejo dispone de once módulos funcionales destinados a la prestación de servicios integrales, incluyendo bibliotecas, comedores, espacios pedagógicos y áreas administrativas. Conclusiones El proceso de control fiscal participativo liderado por la Contraloría General de la República fue determinante para impulsar la recuperación y puesta en funcionamiento del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) de Puerto Tejada, una obra que permaneció inactiva durante más de seis años. La participación activa de líderes comunitarios, veedores ciudadanos y madres comunitarias, junto con la Administración Municipal y el ICBF, permitió realizar seguimiento a los compromisos adquiridos, gestionar los recursos necesarios para las adecuaciones y garantizar la culminación del proyecto. Como resultado de esta articulación institucional y comunitaria, el CAIF alcanzó su plena operatividad en 2025, beneficiando a niños, niñas y familias del municipio y constituyéndose en un ejemplo de cómo el control fiscal participativo contribuye a la recuperación de obras públicas y a la generación de resultados concretos para la comunidad. | 1. La gerencia señala que el "Construcción del Centro de Atención Integral a la Familia" (CAIF), no se encuentra en funcionamiento y que ha estado inactivo durante cuatro años, se encuentra en estado de deterioro, sin embargo, en el tercer párrafo la Gerencia del Cauca señala que el CAIF esta en pleno funcionamiento. no se indaga de forma específica por qué no se encuentra en funcionamiento y a qué se debe su estado de inoperancia y deterioro. 2. Respecto al Control Participativo: El Grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental Cauca señala haber realizado el seguimiento del CAIF de Puerto Tejada, a través de cinco (5) mesas de diálogo. No obstante, se mencionan dos fechas en las cuales al parecer se efctuó un seguimiento, pero no se describe en coherencia con las cinco (5) mesas relacionadas. Asimismo, no se adjuntan las actas realizadas y demas registro que evidencie este control, no se menciona su contenido de manera detallada, así como los compromisos que se fijaron. Lo anterior, teniendo en cuenta que se debe establecer la cronología de los hechos de forma clara y cómo se logró gestionar la participación de la ciudadanía; identificar las acciones ejecutadas y las observaciones, sugerencias y recomendaciones hechas por la ciudadanía. 3. Respecto al seguimiento a la Puesta en Marcha del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) en Puerto Tejada del 16 de octubre de 2025, menciona la ejecución de una mesa de diálogo confirmando la implementación del programa "Atrapa Sueños" y la atención y funcionamiento, señalando que el CAIF estaría disponible a partir del 30 de octubre de 2025. Lo cual se corroboró el 4 de noviembre. Sin embargo, no se adjunta registro o documento qu evidencie lo anteriormente señalado. 4. Frente al Rol Fundamental de la Participación Ciudadana y el Control Social, la Gerencia menciona la implementación del seguimiento correspondiente a lo arriba descrito, sin embargo, la CGR acompaña a la ciudadana en el seguimiento de los recursos públicos y puede orientarlos en el ejercicio de control social pero no tiene la función de realizar seguimiento por si solo, esto puede generar confusión y entenderse como coadministración; adicionalmente, al final de este párrafo no se menciona los actores institucionales que participaron de este ejercicio, se recomienda mencionar los actores sociales (veedurias, JAL, JAC u otras organizaciones o beneficiarios ) que hicieron parte del acompañamiento. | Si bien se resaltan los ajustes realizados y la incorporación de la descripción individual de cada mesa (27/05/2024, 15/08/2024, 24/07/2025 y 16/10/2025), así como la visita técnica del 04/11/2025, indicando las actuaciones adelantadas y los avances obtenidos; se menciona la participación de líderes, veedores y madres comunitarias, es recomendable que la Gerencia indicara claramente en la descripción la forma como participó la ciudadanía, así como sus observaciones y avance, y su respectivo soporte. Lo anterior dado que en las Actas de seguimiento adjuntas no se registra participación ciudadana, solo se identifica la participación de actores institucionales.
4. Mes del Beneficio | Septiembre de 2025. | De acuerdo con lo reportado en las observaciones efectuadas por la Gerencia Departamental, la puesta en funcionamiento del proyecto se realizó el 30 de octubre de 2025 por parte de la administración municipal de Puerto Tejada; no obstante, en el formato se registra el mes de noviembre de 2025. En consecuencia, se recomienda revisar y ajustar la información correspondiente para garantizar su coherencia y consistencia. Adicionalmente, no se allega el certificado de puesta en funcionamiento respectivo. | Dentro de los documentos adjuntos objeto de análisis se encuentra el Acta de Visita Técnica de Seguimiento realizada por la Gerencia Departamental del Cauca el 4 de noviembre de 2025, en la cual se deja constancia de la puesta en funcionamiento del CAIF. En ese sentido, se recomienda precisar la fecha exacta de puesta en funcionamiento consignada en este ítem, teniendo en cuenta la inconsistencia advertida entre la información reportada y la documentación aportada. No obstante, se encuentra pendiente la remisión del formato oficial del Beneficio, requisito necesario para efectuar la correspondiente validación. En cuanto al certificado de puesta en funcionamiento inicialmente solicitado, se considera atendida esta observación, toda vez que el acta de visita técnica allegada constituye un soporte suficiente para acreditar que el CAIF se encontraba en funcionamiento a la fecha de la visita.
5. Acciones correctivas y preventivas Implementadas | Bajo la estrategia "Compromiso Colombia" de la Contraloría General de la República (CGR), se realizó un seguimiento riguroso que permitió canalizar las observaciones y recomendaciones de la ciudadanía hacia los actores institucionales (gestores y ejecutores). Esta articulación fue clave para que la Alcaldía de Puerto Tejada asignara los recursos y ejecutara la contratación necesaria, logrando la puesta en marcha del CAIF mediante las siguientes acciones: Acciones Correctivas Estas medidas fueron implementadas para subsanar los daños físicos y las deficiencias técnicas que mantenían la obra inoperante: Adecuación y mantenimiento (Contrato No. 223 de 2024): Inversión de $70.000.000 para reparar los daños estructurales y funcionales detectados en la inspección inicial (mantenimento, adecuación y, carpintería, etc.). Dotación integral: Ejecución de recursos por $33.351.508 para el suministro del menaje necesario, permitiendo que el espacio cumpliera con los estándares institucionales del ICBF. Segunda fase de mantenimiento (Convenio CEIA-001-2025): Aporte municipal de $60.000.000 para finalizar las adecuaciones pendientes y garantizar la operatividad total de la infraestructura. Acciones Preventivas Estas medidas buscaron asegurar la sostenibilidad del proyecto y evitar que la obra volviera a caer en el abandono: Mesas de diálogo y seguimiento: La realización de cuatro mesas de diálogo con la Alcaldía, el ICBF y la comunidad permitió establecer compromisos vinculantes y cronogramas de ejecución, evitando nuevos retrasos. Acompañamiento ciudadano: La participación activa de veedores, líderes y madres comunitarias permitió visibilizar el estado del proyecto, garantizando que los recursos asignados tuvieran una ejecución efectiva y transparente. Habilitación institucional: La articulación constante con el ICBF aseguró que las adecuaciones realizadas se ajustaran a la normativa vigente, previniendo futuros problemas de funcionamiento legal o técnico. Resultado: Gracias a este impulso conjunto, el 30 de septiembre de 2025 la infraestructura quedó plenamente operativa. Actualmente, el CAIF beneficia a 360 personas: 160 niños y niñas en primera infancia, además de 200 adolescentes, jóvenes y adultos que acceden a programas sociales. Este ejercicio demuestra cómo el control fiscal participativo transforma la vigilancia ciudadana en soluciones concretas para la comunidad. | Se sugiere ajustar este punto indicando qué tipo de acciones se realizaron (si correctivas y/o preventivas), en caso de que sean ambas, es importante señalar cuales fueron correctivas y cuales preventivas. Ahora bien, en este punto se relacionan las acciones que ejecutaron los actores institucionales (gestores y ejecutores) que permitió poner en funcionamiento la obra, en el marco de las observaciones, sugerencias y/o recomendaciones de la ciudadanía. | Si bien se realizaron ajustes para diferenciar las acciones correctivas de las preventivas e identificar los actores que intervinieron en su ejecución, no se aporta evidencia suficiente que permita acreditar de manera clara la participación ciudadana a la que se hace referencia. En efecto, de la revisión de las actas de seguimiento allegadas únicamente se evidencia la participación de actores institucionales, sin que se identifique la intervención de la ciudadanía o de organizaciones de participación ciudadana. Por tanto, se recomienda aportar los soportes que permitan demostrar dicha participación.
6. Descripción del beneficio cualitativo | El beneficio principal reside en la puesta en funcionamiento de la obra culminada, adecuada y dotada para la atención de la primera infancia, adolescentes y personas adultas. La puesta en funcionamiento se realizó el 30 de septiembre de 2025 por parte de la administración municipal de Puerto Tejada, y se materializa la atención a través de diversos programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Gracias a la denuncia de la comunidad y al acompañamiento de la CGR, mediante la estrategia "Compromiso Colombia", el proyecto pudo culminar satisfactoriamente. La infraestructura construida ahora permite ofrecer, a través de estos programas, una atención integral que abarca cuidado, nutrición y apoyo familiar, priorizando a las familias de recursos escasos.Este enfoque se implementa como una política pública en colaboración con el Sistema de Bienestar Familiar, la alcaldía de Puerto Tejada y organizaciones civiles, centrándose en fortalecer el rol de las familias en la estimulación y cuidado de los niños, creando un entorno de apoyo en el hogar y la comunidad. El proyecto beneficia directamente a 160 niños y niñas de la primera infancia, así como a 200 adolescentes, jóvenes y adultos. | Se recomienda adjuntar soporte de denuncia ciudadana que dio origen a la intervención. | Ajustado
7. Beneficios cuantitativos | El historial contractual del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) de Puerto Tejada refleja una inversión total de $5.682.355.043, ejecutada a través de las siguientes etapas y contratos: 1. Construcción e Interventoría Inicial (2017-2018) Contrato de Obra No. 28 de 2017: Celebrado por el municipio de Puerto Tejada para la construcción del CAIF. Contó con un valor inicial d de $4.282.229.495, financiado por el Contrato Plan del Norte del Cauca). Adición Presupuestal: $617.796.079 (aportados por el Municipio). Valor Total: $4.900.025.574. Fue ejecutado por el Consorcio CAIF Puerto Tejada (representado por Harold José Vacca Meneses). Iniciado el 31 de marzo de 2017, finalizó el 31 de octubre de 2018 tras prórrogas en plazo y recursos. Contrato de Interventoría: Suscrito por el municipio, tuvo un valor inicial de $ 221.994. 040, más una adición de $31.933.871 alcanzando un valor actualizado de $253.987.911 2. Cerramiento del Lote (2019) Contrato de Obra No. 2362: Financiado con recursos propios del departamento del Cauca, se destinó al cerramiento del lote. Tuvo un valor de $246.859.531 y una ejecución finalizada el 31 de diciembre de 2019. 3. Adecuaciones, Mantenimiento y Dotación (2022-2025) Contrato de Obra No. 216 de 2022: Suscrito el 8 de noviembre de 2022 entre el municipio (alcalde Dagoberto Domínguez Caicedo) y el Consorcio CAIF 2022 (María Bernarda Balanta Meneses). Por un valor de $95.857.513 (provenientes del SGP y recursos propios), se realizaron adecuaciones en estructuras, cimentaciones, mampostería, cubiertas y acabados. Contrato de Obra No. 188 de 2023: Celebrado el 21 de noviembre de 2023 con Hacienda Eficiente SAS (Janie Mildred Erazo Montoya). Con una inversión de $22.273.070 de recursos de libre destinación, se realizó el mantenimiento eléctrico, finalizando el 27 de diciembre de 2023. Contrato No. 223 de 2024: Suscrito el 6 de noviembre de 2024 por la alcaldesa Luz Adíela Salazar Gómez con Proyectos Industriales del Cauca (PROYSIC SAS), representada por Luis Hever Quezada Viveros. Tuvo como objeto la adecuación y mantenimiento del CAIF, por un valor de $70.000.000. Contrato No. 282 de 2024: Firmado el 26 de diciembre de 2024 con Janie Mildred Erazo Montoya para la dotación de elementos necesarios para el funcionamiento del CAIF. Su valor fue de $33.351.508, con una ejecución real de $33.351.443. Convenio CEIA-001-2025 y Contrato No. 50-2025: El 24 de julio de 2025, el municipio suscribió un convenio con el Fondo Mixto de Gestión Territorial (Fonterritorio) para la segunda fase de intervención y mantenimiento del CAIF, con un aporte municipal de $60.000.000. De este convenio se derivó el contrato de obra No. 50-2025, ejecutado al 100% por Proyectos y Servicios Industriales del Cauca SAS. | Se sugiere ajustar y precisar las cuantías de manera exacta, así como discriminar los conceptos y/o contratos de los cuales se derivó la ejecución del proyecto y los beneficios asociados. A manera de ejemplo, se recomienda incorporar en este apartado la información contenida en la descripción de los hechos, específicamente la relacionada con: "El historial de contratos del CAIF de Puerto Tejada detalla una inversión total de $5.650.321.236, distribuidos en varios contratos a lo largo de los años:Contrato de Obra No. 28 de 2017: Construcción del CAIF con un valor inicial de $4.282.229.495 (financiado por el Contrato Plan del Norte del Cauca y el Municipio). Adición Presupuestal: $617.796.079 (aportados por el Municipio). Valor Total: $4.906.025.579. El proyecto fue ejecutado por el Consorcio CAIF Puerto Tejada (Harold José Vacca Meneses). Inicio 31 de marzo de 2017, con un plazo inicial de 17 meses, modificado a 14 meses. Modificaciones: Ampliación del plazo y recursos adicionales terminación 31 octubre de 2018.Contrato de Obra No. 2362 de noviembre de 2019: Cerramiento y aislamiento del CAIF, valorado en $246.859.531, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2019.Contrato de Obra Pública No. 216 de 2022: Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, con un valor total de $95.857.513, financiado por recursos del SGP y propios del Municipio.Contrato No. 188 de 2023: Mejoramiento y mantenimiento del sistema eléctrico por $22.273.070.Contrato No. 223 de octubre de 2024: Adecuación y mantenimiento del CAIF, con un valor de $70.000.000.Contrato No. 282 de diciembre de 2024: Suministro de dotación para el CAIF, por un valor de $33.351.508.Convenio Específico CEIA-001-2025: Segunda fase de intervención para el mantenimiento del CAIF, con un aporte municipal de $60.000.000." Lo anterior, con el fin de evitar la duplicidad de información en la referida descripción y mejorar la claridad y coherencia del documento. | Ajustado
8. Observaciones | Efectividad del Control Fiscal Participativo en la Recuperación y Puesta en Funcionamiento del CAIF de Puerto Tejada La experiencia del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF) de Puerto Tejada constituye un caso representativo de la efectividad del control fiscal participativo como instrumento para la protección del patrimonio público y la garantía del cumplimiento de los fines sociales de la inversión estatal. La intervención de la Contraloría General de la República (CGR), a través de la Actuación Especial de Fiscalización e Indagación Preliminar No. AIP 80192-2023-44581, permitió evidenciar una situación crítica: pese a una inversión superior a los $5.154 millones, la infraestructura construida no prestaba ningún servicio a la comunidad. Esta situación, identificada durante la visita técnica realizada el 26 de mayo de 2023 (hallazgo COH 9136_2023), reflejaba la existencia de recursos públicos invertidos sin generar el beneficio social para el cual fueron destinados. Frente a este escenario, la CGR promovió una estrategia de control fiscal participativo que trascendió la identificación de las deficiencias y se convirtió en un mecanismo efectivo de articulación institucional y participación ciudadana orientado a la recuperación del proyecto. A través de mesas de diálogo y espacios de seguimiento permanente, se logró reunir a los principales actores involucrados: la Administración Municipal de Puerto Tejada, como responsable de la infraestructura; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como entidad encargada de definir los requisitos técnicos para la prestación del servicio; y la comunidad beneficiaria, representada por líderes sociales, veedores ciudadanos y madres comunitarias. El valor agregado del control fiscal participativo radicó en que permitió que cada actor asumiera responsabilidades concretas y verificables. Como resultado de este proceso: La Administración Municipal asumió el compromiso de recuperar la infraestructura, asignando recursos para las actividades de mantenimiento, adecuación, mejoramiento y dotación del CAIF. El ICBF brindó acompañamiento técnico permanente para garantizar que las intervenciones realizadas cumplieran con los lineamientos y estándares exigidos para la atención integral de la primera infancia. La comunidad beneficiaria ejerció un papel activo de vigilancia y exigibilidad, insistiendo en la necesidad de que una obra financiada con recursos públicos fuera puesta al servicio de la niñez y de las familias del municipio. Gracias a esta articulación institucional y comunitaria, el ente territorial gestionó y ejecutó los recursos requeridos para culminar las adecuaciones pendientes, superar las deficiencias identificadas y dotar la infraestructura de los elementos necesarios para su operación. Como resultado, el CAIF logró entrar en funcionamiento y comenzó a prestar servicios efectivos a la población beneficiaria. En este caso, el principal resultado del control fiscal participativo no fue únicamente la identificación del riesgo de pérdida o deterioro de los recursos públicos, sino la generación de acciones concretas para corregir las causas que impedían el cumplimiento de los objetivos del proyecto. El seguimiento permanente de la Contraloría, acompañado por la participación activa de la comunidad, permitió convertir una infraestructura inactiva en un centro operativo al servicio de la primera infancia y de la población vulnerable de Puerto Tejada. En consecuencia, el caso del CAIF demuestra que el control fiscal participativo es una herramienta fundamental para fortalecer la gestión pública, promover la corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones y garantizar que las inversiones financiadas con recursos públicos produzcan los beneficios sociales para los cuales fueron concebidas. | Incluir observaciones, comentarios adicionales o aclaraciones relevantes derivadas del acompañamiento realizado; por ejemplo, precisar si de dicho ejercicio se identificó la apertura de actuaciones por presunta responsabilidad fiscal. En ese sentido, se sugiere eliminar el comentario actualmente contenido en dicho apartado, toda vez que resulta reiterativo frente a la información previamente expuesta. | Se incluyó la indagación preliminar. No obstante, se recomienda no incluir la demás despcripción relacionada con la veracidad de la intervención de la CGR, ya que esta resulta reiterativa.
9. Responsable | Nombre de Funcionario: Dalix Janelly Figueroa Alvira Cargo: Contralora Provincial para la Participación Ciudadana Fecha de Reporte: 28 de noviembre de 2025 | ok | N/A
10. Soportes | 1. ACTA DE INCIO CONTRATO DE OBRA No 28 de 2017 2. ACTA DE VISITA CAIF PUERTO TEJADA GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL CGR 3. ACTA INICIO CONTRATO 223 2024 ADECUACIÓN-MANTENIMIENTO CAIF 4. ACTA INICIO CONTRATO 282 2024 DOTACIÓN CAIF 5. ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 223 2024 ADECUACIÓN-MANTENIMIENTO 6. ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO 282 2024_DOTACIÓN CAIF 7. CONTRATO 223 2024 ADECUACIÓN -MANTENIMIENTO CAIF 8. CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN CAIF No 28 2017 9. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 050 2025 FONTERRITORIO -ALCALDÍA DE PUERTO TEJADA 10. INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO ENTERRITORIO 11. INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA CONTRATO 28 DE 2017 12. INFORME SUPERVISIÓN CONTRATO 282 2024 DOTACIÓN CAIF 13. INFORME SUPERVISIÓN CONTRATO 223 2024 ADECUACIÓN MANTENIMIENTO CAIF 14. REGISTRO FOTOGRÁFICO OPERATIVIDAD CAIF 2025 15.ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO 216 DE 2022 16. ACTA DE SEGUIMIENTO PROYECTO CAIF 27-05-2024 17. ACTA DE SEGUIMIENTO PROYECTO CAIF 15-08-2024 18. ACTA DE SEGUIMIENTO PROYECTO CAIF 24-07-2025 19. ACTA DE SEGUIMIENTO PROYECTO CAIF 16-10-2025 20. ACTA DE VISITA TECNICA PROYECTO CAIF 04-11-2025 21. ACTA DE LA PRIMERA ENTREGA DEL CAIF 02-04-2019 22.DENUNCIA CIUDADANA DE LA OBRA CAIF PUERTO TEJADA | Se sugiere allegar evidencia de: •Actas de las mesas de diálogo efectuadas por los actores de participación ciudadana donde se acredite el control y se evidencien los compromisos. •Acta de primera entrega de la obra •Acta de suspensión del contrato de obra 216 del 08 de noviembre de 2022. Adicionalmente, las que se relacionan en lo demás numerales. | *Se adjuntan actas de mesas realizadas por la Gerencia, no obatante, en las Actas de seguimiento adjuntas no se registra participación ciudadana, solo se identifica la participación de actores institucionales. *No se evidencian actas de suspensión.