## Hoja1
Empresa | EMPRESAS PÚBLICAS DE RISARALDA S.A. E.S.P
Objeto | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DE SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA, GENERADA POR LAS AFECTACIONES DE LA TEMPORADA INVERNAL
Problema central | La red de aducción del municipio de Guática, presenta alta vulnerabilidad y deterioro, generando fallas recurrentes y riesgo de desabastecimiento del servicio de acueducto.
Descripción de la situación existente con respecto al problema | El sistema de aducción del municipio de Guática presenta un avanzado estado de deterioro, asociado a la obsolescencia de las tuberías (principalmente en asbesto cemento) y a su localización en zonas de alta pendiente e inestabilidad geotécnica. Las condiciones de la temporada invernal han intensificado procesos de erosión, remoción en masa y escorrentía, generando fracturas, fugas y tramos expuestos de la red de acueducto. Las intervenciones realizadas han sido de carácter provisional, sin solucionar las causas estructurales, lo que ha derivado en fallas recurrentes, pérdidas de agua y discontinuidad en el servicio. En conjunto, esta situación configura un alto riesgo de desabastecimiento y evidencia una baja resiliencia del sistema frente a eventos climáticos.
Magnitud actual del problema | La magnitud del problema se estima como alta, considerando que aproximadamente el 40% de la longitud total de la aducción presenta afectaciones críticas o recurrentes, mientras que cerca del 90% del sistema se encuentra en condición de vulnerabilidad alta debido al uso de tuberías obsoletas (asbesto cemento) y su localización en zonas inestables. En términos de servicio, estas condiciones impactan potencialmente al 100% de la población abastecida (4,164 habitantes), debido a que las fallas en la aducción generan interrupciones generalizadas en el suministro de agua.
01 - Causas que generan el problema (Causas directas) | El problema se origina por el deterioro y obsolescencia de la tubería de aducción, principalmente en asbesto cemento, la cual presenta alta fragilidad y ha superado su vida útil. A esto se suma la inestabilidad geotécnica del trazado (altas pendientes, suelos meteorizados y saturación), que genera esfuerzos y movimientos diferenciales sobre la tubería, provocando fracturas y fugas. Asimismo, la ausencia de obras de protección, anclaje y adecuado confinamiento, junto con la exposición directa de la conducción, incrementa su vulnerabilidad frente a procesos de erosión y remoción en masa, especialmente durante eventos de lluvia intensa.
01 - Causas que generan el problema (Causas indirectas) | Se relacionan con la limitada capacidad de intervención estructural por parte del prestador, lo que ha llevado a la implementación de soluciones provisionales y no definitivas. Adicionalmente, la localización de la aducción en zonas de difícil acceso y con condiciones topográficas complejas dificulta las labores de mantenimiento y reposición. Finalmente, la falta de una planificación integral orientada a la gestión del riesgo y a la renovación de la infraestructura ha permitido la acumulación progresiva de deterioro en el sistema.
02 - Efectos generados por el problema (Efectos directos) | La problemática genera interrupciones frecuentes en la continuidad del servicio de acueducto, ocasionadas por las roturas y fugas en la red de aducción. Esto se traduce en pérdidas significativas de agua, disminución de la eficiencia hidráulica del sistema y necesidad de intervenciones correctivas constantes. Adicionalmente, las fugas contribuyen a la saturación del suelo, incrementando procesos de erosión y la ocurrencia de remoción en masa en los sectores críticos.
02 - Efectos generados por el problema (Efectos indirectos) | De manera indirecta, se configura un riesgo alto de desabastecimiento para la totalidad de la población del municipio, afectando la calidad de vida y la prestación del servicio público. Asimismo, se generan impactos económicos por mayores costos de operación y mantenimiento, afectaciones a predios e infraestructura aledaña, y riesgos para la seguridad de la comunidad debido a la inestabilidad del terreno. En conjunto, se disminuye la confiabilidad y resiliencia del sistema de acueducto frente a eventos climáticos.
01 - Identificación de los participantes Participante | 100% SGP Departamento.
02 - Análisis de los participantes | El Municipio ha concertado con las entidades departamentales que lideran la ejecución de los recursos PAP-PDA y Empresas Públicas de Risaralda S.A. E.S.P, gestora de este programa, la necesidad de construir la infraestructura necesaria para lograr el adecuado funcionamiento del componente de aducción del sistema de acueducto en el municipio de Guática, con el fin de optimizar y garantizar una buena prestación de servicio a la ciudadania.
01 - Población afectada por el problema | Tipo de población: Personas. Número: 4,164. Fuente de la información: Censo DANE 2018.