## Slide 2: Interconexiones Eléctricas
Ministerio de Minas y Energía
Julio 05 2026

## Slide 3: Interconexiones Nacionales

## Slide 4
Brindar el acceso al servicio público de energía eléctrica mediante las interconexiones que requiere el país y que no hacen parte del Sistema Interconectado Nacional – SIN:
Proyectos energéticos de gran alcance para conectar las comunidades aisladas del país, priorizando el Pacífico Colombiano y las comunidades alejadas del SIN.
Mejorar la infraestructura y la calidad de servicio en las áreas rurales del país.
Principal Compromiso

## Slide 5
INTERCONEXIONES
EN CHOCÓ

## Slide 6
1. PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA QUIBDÓ - BETÉ

## Slide 7
INVERSIÓN ESTIMADA
ESTADO ACTUAL SERVICIO DE ENERGÍA
COP $22.106.809.608
Beté: Población Zona no Interconectada ZNI
Fuente: Generación diésel 264 kW
Atiende : 569 usuarios
Operador: Municipio de Medio Atrato
Servicio : 13 horas diarias
RED ELECTRICA 13.2 KV
52 Km para ampliación del servicio a 24 horas diarias
FUENTES DE FINANCIACIÓN
FAER - Fondo Apoyo Financiero para Energización de las Zonas Rurales Interconectadas
DISPAC designado ejecutor mediante contrato FAER 1365 - 2024.
1. FICHA PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA QUIBDÓ - BETÉ

## Slide 8
1. ESTADO PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA QUIBDÓ - BETÉ
Descripción de avance | Próximos pasos | Alertas | Recomendaciones
DISPAC el 12-06-2025 adjudicó contrato de obra a: CONSORCIO NTERCONEXIÓN BETÉ. DISPAC el 27-06-2025 se adjudicó contrato de Interventoría a PROINGES SAS El 11-08-2025 se firma acta de inicio del contrato entre DISPAC y Consorcio interconexión Beté. El 23 –08- 2025 se realizó la socialización del proyecto a la comunidad por parte de DISPAC. El 01-09- 2025 Inicia actividades de replanteo y finaliza en diciembre 2025. El 22 –12-2025 se aprueba informe de replanteo y se entrega el primer anticipo de 35 % por un valor de 7.109 millones de pesos a la empresa contratista. El 30-03-2026 se inicia rocería en Tangui y Baudogrande de 2km e inicio de hincado de postería de baja tensión. El 05-05-2026 En reunión realizada entre Cocomacia y la empresa contratista se acuerda iniciar la contratación del personal para la rocería y poda de árboles y servidumbres con la condición de que la comunidad de Curitidó también sea beneficiada de esta interconexión. El 21-05-2026 La empresa contratista presenta la cotización por valor de 728 millones de pesos para realizar la interconexión de Curitidó.(incluye 2 torres, 8 postes y transformador). DISPAC manifiesta que no cuenta con recursos adicionales, por lo cual se deben gestionar. El 22-05-2026 DISPAC firma otro si con la Empresa contratista con fecha de finalización 30 de diciembre 2026. El 23-06-2026 la empresa contratista reporta un avance de obra de 11.6 % del total de actividades. con una instalación de 65 postes de MT de un total de 488. | Gestionar nuevos recursos para interconectar la comunidad de Curitidó | Retraso por suministro de materiales por proveedores. Verificar que el cronograma de obra se desarrolló dentro de los tiempos contractuales. | Implementar el plan de choque para cumplir con los tiempos de entrega y Realizar seguimiento del cronograma.

## Slide 9
www.---------------.gov.co
Interconexión eléctrica Istmina - Boca de Pepé - Pizarro
2. PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISTMINA-PIZARRO

## Slide 10
INVERSIÓN ESTIMADA
ESTADO ACTUAL SERVICIO DE ENERGÍA
$134.538.173.826
Pizarro Población Zona no Interconectada ZNI
Fuente Generación diésel 1.8 MW
Atiende 3.142 usuarios
Operador DISPAC
Servicio 18 horas diarias
RED ELECTRICA 34.5 KV
110 Km para ampliación del servicio a 24 horas diarias
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Se presentó solicitud al FAER - Fondo Apoyo Financiero para Energización de las Zonas Rurales Interconectadas y a la fecha no tiene asignación de recursos.
2. FICHA PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISTMINA-PIZARRO

## Slide 11
2. ESTADO PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISTMINA-PIZARRO
Descripción de avance | Próximos pasos | Alertas | Recomendaciones
El 05-09-2025 se finalizó el proceso de protocolización de las 8 comunidades incluidas en la resolución de consulta previa emitida por el DANCP el 21 de marzo de 2025 (Se cuenta con las respectivas actas del proceso) El 17 y 18 de septiembre de 2025 se sostuvo mesa técnica entre la UPME y DISPAC para revisar las observaciones emitidas por esta primera entidad. El 30-09-2025 se realiza nueva radicación del proyecto por parte de DISPAC ante la UPME. El 20-11-2025 DISPAC notificó informalmente al ministerio que la UPME realizó observaciones al proyecto radicado. El 27-11-2025 DISPAC realizó las subsanaciones e hizo mesa técnica con la UPME. El 11-12-2025 la UPME emite concepto favorable del proyecto. El 15-01-2026 El Grupo de Fondos de Inversión y Gestión del MME hace observaciones a la UPME del proyecto, con el fin de continuar con el proceso de asignación de recursos. El 30-04-2026 DISPAC radica respuesta ante la UPME de las cuatro (4) observaciones solicitadas por el Grupo de Fondos de Inversión y Gestión. 04-06-2026 DISPAC manifiesta aun no recibir respuesta de la UPME. | Verificar con el Grupo de Fondos de Inversión la gestión de la respuesta a la UPME. | Insuficiencia de recursos financieros del FAER | Dar celeridad al proceso de aprobación UPME, DISPAC y MME. Solicitar a la UPME en qué estado está la respuesta hacia DISPAC.

## Slide 12
www.---------------.gov.co
3. PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA UNGUÍA-ACANDÍ
OPCIÓN 1 (Línea azul y rojo)
OPCIÓN 2 (Línea amarilla)
Presupuesto estimado: $500.000 Millones
Longitud: 158 Km
Tipo: Terrestre y marítimo, 110 KV
Trazado: Turbo-Necoclí-Titumate-Balboa-Unguia-Acandí
Presupuesto estimado: $540.000 Millones
Longitud: 165 Km
Tipo: Terrestre, 110 KV
Trazado: Nueva Colonia-Unguía-Acandí

## Slide 13
INVERSIÓN ESTIMADA
ESTADO ACTUAL SERVICIO DE ENERGÍA
$500.000 Millones
Unguía, Acandí y Capurganá / Poblaciones Zonas no Interconectadas ZNI
Fuentes de energía: (2,2 MW diésel y 0,78 MWp) Unguía
3,75 MW Acandí
2,05 MW Capurganá
Atienden 9.350 usuarios.
Operadores ESPUN, EMSELCA y JASEPCA
Servicio 20 horas diarias en promedio
LÍNEAS A 110 KV
158 Km para ampliación del servicio a 24 horas diarias
FUENTE DE FINANCIACIÓN
3. FICHA PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE UNGUÍA-ACANDÍ
EN DEFINICIÓN
$540.000 Millones
165 Km para ampliación del servicio a 24 horas diarias
Opción 1
Opción 2

## Slide 14
3. ESTADO PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE UNGUÍA-ACANDÍ
Descripción de avance | Próximos pasos | Alertas | Recomendaciones
ISA en reunión de 19-12-2025 manifestó que su propuesta está siendo optimizada con la conexión a la barra de 110 kV de la subestación Volcanes (propiedad de EPM), abriendo la línea Montería Urabá de 220 kV que genera un nuevo punto de conexión en el STR 110 kV. Se reduciría en más de 40 km la longitud de la línea 110 kV, impactando favorablemente el B/C proyecto. En el momento la solución está en análisis por parte de la UPME. El martes 23 de diciembre de 2025 el MME publicó propuesta de Obras Urgentes y en su artículo 4 - Proyectos STR, incluyó la Interconexión de Choco Norte con el SIN, considerando posibles tramos submarinos. En el mes de Febrero 2025 la UPME programó las siguientes actividades: Analizar la posibilidad de contratar una consultoría para estimación y afinación del CAPEX (BID, convenios) Priorizar los análisis y pronunciarse sobre la expansión propuesta por EPM (obra de conexión en Necoclí) Explorar el esquema de financiación del Proyecto: El 25 de junio 2026 ISA presento un documento con el alcance de la solución propuesta incluyendo la construcción de la subestación Volcanes. Se está a la espera de respuesta de la UPME, indicando fecha máxima para comentarios. | Las propuestas de ISA y de EPM están siendo evaluadas por la UPME, con el propósito de identificar si se logra alcanzar una sinergia entre las soluciones de ISA y de EPM. Evaluación de las alternativas de financiación del proyecto, entre otras propuestas que el Gobierno Nacional lo realice en forma directa y gestionar una convocatoria pública por parte de la UPME con participación internacional y dando espacio a empresas colombianas. Una opción podría ser que se viabilice en un futuro CONPES. En la agenda del proyecto 6 G + , se introdujo como uno de los aspectos a considerar la contratación de la asesoría internacional para validación de los costos del proyecto. Se tienen conversaciones con una empresa vinculada con un Gobierno Europeo, Pendiente avance de la UPME. Hacer seguimiento a la respuesta que dará la UPME a las consideraciones presentadas por ISA. | Es necesario definir por parte de la UPME la forma de financiación del proyecto para confirmar la viabilidad de llevar la inversión a la tarifa. En cualquier caso, se hace relevante garantizar la prestación del servicio posterior a la construcción y de forma particular la sostenibilidad (gastos AOM y todos los llevados al OPEX) La alternativa que se está analizando para ejecutar la obra es una Convocatoria Pública de carácter internacional, a la cual se invitarían TN Colombianos, De esta manera el valor real sería el resultado de la Convocatoria y la garantía sería mediante algún mecanismo aprobado por la Nación, No se ve viable socialmente llevar el valor del proyecto a la tarifa. | Establecer mecanismos para agilizar el proceso. Analizar los eventuales beneficios de la sinergia de este proyecto con el proyecto de interconexión Colombia-Panama.

## Slide 15
* Hace más de 22 años (mayo 2 de 2002) sufrió una masacre, en donde el Estado Colombiano fue condenado por no haber protegido a la población de ese municipio (compromiso nacional)
** informes mensuales de telemetría de 2023 (Centro Nacional de Monitoreo)
4. Proyecto Interconexión eléctrica Vigía del Fuerte - Bojayá
Bellavista*, cabecera municipal de Bojayá - Chocó, es una población con más de 2.000 habitantes, cuenta con parque generador Diésel de 1,55 MW (4 unidades), con un servicio de energía eléctrica de solo 16 horas diarias**, en promedio.
Para asegurar la prestación continua de 24 horas al día y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, se propuso conectarla al Sistema Interconectado Nacional -SIN mediante una línea a 44 kV de 6.3 km entre Vigía del Fuerte (nodo 5) y Bojayá (nodo 6), mediante recursos del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcifico – FTSP

## Slide 16
www.---------------.gov.co
Interconexión eléctrica Vigía del Fuerte - Bojayá
Línea 44 kV Vigía del Fuerte - Bojayá
4. PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE VIGÍA DEL FUERTE-BOJAYÁ

## Slide 17
INVERSIÓN ESTIMADA
ESTADO ACTUAL SERVICIO DE ENERGÍA
$ 12.000 + 6.000 = 18.000 Millones
Bojayá Población Zona no Interconectada ZNI
Fuente Generación diésel 1.55 MW
Atiende 1.863 usuarios
Operador Municipio de Bojayá
Servicio 18 horas diarias
RED ELECTRICA 44 KV
6,3 Km para ampliación del servicio a 24 horas diarias
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Fondo “Todos Somos Pazcífico” – Gobierno Nacional
CONVENIO: 57833-PTSP-119-2024 con DISPAC.
4. FICHA PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE VIGÍA DEL FUERTE-BOJAYÁ

## Slide 18
4. ESTADO PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE VIGÍA DEL FUERTE-BOJAYÁ
Descripción de avance | Próximos pasos | Alertas | Recomendaciones
Se tiene como contratista de obra la firma Consorcio Multienergético de la costa y como interventoría a ISES SAS. El 14 de agosto de 2025 se firmó la consulta previa con la comunidad intervenida en el proyecto (COCOMACIA). Se firman convenios y pólizas entre las partes, el otro si # 1 por medio del cual se amplía el plazo de ejecución del 11 de julio al 11 de noviembre de 2025 queda firmado por las partes el 10 de octubre de 2025. Desde el 15 de agosto 2025 se tiene presencia en campo de personal técnico del contratista y de la interventoría retomando las actividades de obra, al 02-12-2025, el porcentaje de avance físico es del 30% y el avance financiero del 20% (acorde última acta del FTSP) instalados y vestidos la totalidad de los postes más las dos torres e instalado el 100% del cable de potencia, el terreno de la subestación descapotada y el transformador en transporte a la subestación. Se suscribió Otrosí No 2 para ampliación de plazo hasta el 31 de Mayo de 2026. En reunión de seguimiento del 12 de marzo de 2026 se informó que, por inconvenientes presentados en la plataforma SPGRS, no fue posible transferir los recursos del anticipo a la fiduciaria. Posteriormente, en reunión del 26 de marzo de 2026, DISPAC informó que realizó el pago del anticipo al contratista de obra, lo que permite prever el inicio de actividades constructivas en el corto plazo. Se indicó además que el nuevo cronograma será cargado en GESPROY para el respectivo seguimiento. De acuerdo con las situaciones sobrevinientes, se ajustan los cronogramas a la realidad del terreno, coordinando la logística fluvial y asegurando la disponibilidad de materiales, se suscribieron posteriormente los Otrosíes Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A través de estos instrumentos se efectuaron los ajustes administrativos, técnicos, presupuestales y de plazo requeridos para la continuidad de la obra. A la fecha de corte del informe (26 de junio de 2026), el proyecto presenta un avance físico acumulado del 98%. Las actividades constructivas principales, que abarcan tanto la red de media tensión de 44 kV como las obras civiles de la Subestación Bellavista, se encuentran completamente ejecutadas. | El plazo de ejecución contractual se fijó hasta el 28 de junio de 2026. No obstante, el proyecto está pendiente de entrada en operación debido a que se requieren las pruebas funcionales de la red de 44 kV, entre la Subestación Caucheras y Vigía del Fuerte, las cuales no se han podido realizar por la indisponibilidad de dicha red y porque no se ha definido el operador de red. | Realizar gestiones necesarias para dar respuesta a las solicitudes generadas por la comunidad: Transferencia de la propiedad de la planta eléctrica, se definió proceso a seguir a cargo del equipo de AOM del MME. A la fecha no se ha terminado el mantenimiento menor de la red a 44kV Caucheras - Vigía del fuerte. Definición del operador de red. | Realizar seguimiento a la ejecución del mantenimiento menor de la red a 44 kV entre Caucheras- Vigía del Fuerte para poder energizar la interconexión Vigía del Fuerte-Bojayá. Asignación de recursos para la realización del mantenimiento mayor y la definición del operador de red para esta infraestructura de 44kV existente entre Caucheras - Riosucio - Vigía del Fuerte - Bojayá.

## Slide 19
www.---------------.gov.co
5. Interconexión Caucheras - Riosucio - Vigía del Fuerte:
Restablecimiento de continuidad del servicio, Mantenimiento Correctivo
La infraestructura aguas arriba del nodo 5, que comprende de más de 215 Km de línea a 44 KV de más de 19 años de antigüedad, se deben adelantar inversiones importantes para su mantenimiento y reposición, pero no tiene un operador formal.
Adicional, se debe definir un Operador de Red y comercializador con capacidades técnica y financiera para que se encargue de la Frontera Comercial de Caucheras, y de la operación y el mantenimiento de la infraestructura.

## Slide 20
www.---------------.gov.co
Son necesarios recursos económicos para adelantar un plan de acción para la recuperación y el mantenimiento correctivo de la infraestructura desde el Nodo 1 al Nodo 5:
Plan de Podas
Cambio postes críticos
Cambio de aisladores
5. Interconexión Caucheras - Riosucio - Vigía del Fuerte:
Restablecimiento de continuidad del servicio, Mantenimiento Correctivo

## Slide 21
5. Estado Proyecto Interconexión Caucheras - Riosucio - Vigía del Fuerte:
Restablecimiento de continuidad del servicio, Mantenimiento Correctivo
Descripción de avance | Próximos pasos | Alertas | Recomendaciones
ALCANCE: Consiste inicialmente en un diagnóstico, para posteriormente adelantar entre otras las siguientes actividades: Despeje de servidumbre, instalación o cambio de estructuras, instalación o cambio de aisladores, instalación o cambio de conductor de fase, instalación o cambio de herrajes, instalación o cambio de equipos, instalación de compensación de energía reactiva, instalación o cambio de accesorios complementarios para retenidas e instalación o cambio de cable de guarda. Se firmó Convenio Marco entre las Gobernaciones de Antioquia (Contratante) y DISPAC (Ejecutor) para la recuperación del servicio (diagnóstico y mantenimiento menor) de la red 44 KV Caucheras - Riosucio - Casabomba - Vigía ($3.000 Millones de pesos). Se tiene como contratista de obra la firma UNIÓN TEMPORAL ENERCIME y como interventoría a PROINGES SAS. El 15-08-2025 se realizó la primera reunión presencial de socialización con los representantes de la alcaldía para el inicio de las actividades concernientes al contrato No. DG-101-2025 e interventoría No. DG-102-2025 en el municipio de Vigía del Fuerte. El 16-08-2025 se da inicio al alcance con el proceso de diagnóstico. El 12-11-2025 se terminaron los recorridos para la etapa de diagnóstico, el informe final se entregó por parte de DISPAC a la gobernación de Antioquia el 26-11-2025. La Gobernación de Antioquia entregó el estudio de diagnóstico y DISPAC se encuentra ejecutando las actividades prioritarias (mantenimiento menor) para restablecer el servicio. En reunión del 20 de marzo 2026, DISPAC informó que se encuentra realizando mantenimiento menor que permitiere restablecer el servicio de energía; se han tenido problemas de orden público que han impedido realizar la ejecución. El Fondo Todos Somos Pazcífico informó el 24-04-2026 que avanza gestiones para financiar el mantenimiento resultante del diagnóstico (mantenimiento mayor), acorde al informe de diagnóstico entregado por ENERCIME. Sin embargo, el 13-05-2026 el Fondo Todos Somos Pazcifico aclaró que de acuerdo a las condiciones contractuales no es posible realizar inversiones en mantenimiento e infraestructura energética. El 31-05-2026 DISPAC informa que se continua con las actividades de mantenimiento menor del Convenio DISPAC-Gobernación de Antioquia. El 15-06-2026 DISPAC confirma que aún se continua con las actividades de mantenimiento del Convenio DISPAC-Gobernación de Antioquia.. | Continuar con el seguimiento a las conclusiones y recomendaciones del informe de diagnóstico por parte de la Gobernación de Antioquia al MME. | Dar celeridad al proceso de ejecución del mantenimiento para recuperar el servicio de energía en el menor tiempo posible. | Asignación de recursos para la realización del mantenimiento mayor y la definición del operador de red para esta infraestructura de 44kV existente entre Caucheras - Riosucio - Vigía del Fuerte - Bojayá.

## Slide 22
INVERSIÓN ESTIMADA
ESTADO ACTUAL SERVICIO DE ENERGÍA
Proyecto de Conexión - Promotor - ISAGEN
En proceso de construcción la PCH de ISAGEN de 21 MW de capacidad instalada y 139 GWhr de energía media anual, con un factor de planta de 0,77. Este proyecto se interconectará al STN para entregar energía renovable al SIN.
LÍNEA 220 KV
32.5 Km
FUENTES DE FINANCIACIÓN
A cargo del Promotor
6. Interconexión Proyecto Hidroeléctrico San Bartolomé al STN

## Slide 23
6.Estado actual de la Interconexión del Proyecto Hidroeléctrico San Bartolomé al STN
Descripción de avance | Próximos pasos | Alertas | Recomendaciones
El alcance del proyecto, cuyo gestor es ISAGEN es: una Línea 220 kV en circuito sencillo de 32.5 Km de longitud y 94 torres, punto de conexión en la subestación Malena de EPM. En trámite licencia ambiental, expediente del ANLA LAV0047-0025. ISA el 01/09/2026 emitió concepto, atendiendo solicitud de la ANLA, sobre superposiciones que se presentan con activos de ISA. De esta forma se avanzó en el proceso de viabilización para la construcción de la línea. Con este propósito ISA e ISAGEN sostuvieron reunión el día 15/12/2025 donde se definieron las actividades a adelantar por cada una de las empresas. El proyecto está registrado en los informes de UPME para su construcción y puesta en servicio. ISAGEN continúa su gestión con las Juntas de Acción Comunal del área del Proyecto, Una (1) en Remedios y nueve (9) de Puerto Berrío como parte del proceso de socialización del proyecto con las comunidades. | Realizar seguimiento al avance la construcción del proyecto de Generación a cargo de ISAGEN y a su infraestructura de Interconexión, teniendo en cuenta que estas actividades son responsabilidad de ISAGEN en su actividad de Generación. Realizar seguimiento a la firma del contrato de conexión entre los responsables de la asignación de capacidad (OR EPM) y de la actividad de Generación (ISAGEN). | El proyecto tiene considerado en los informes UPME de octubre 2023 y Noviembre 2024 , como FPO junio de 2028, donde se observa que no se ha modificado la fecha de puesta en servicio del Proyecto. Con el anterior criterio es importante garantizar que se estén avanzando correctamente las etapas del proyecto para asegurar que no haya dificultades en el momento de la entrada en servicio y para actualizar su estado en la base de datos de la UPME | Continuar con las actividades que están en desarrollo con ISAGEN teniendo en cuenta su aporte a la seguridad energética.

## Slide 24
INTERCONEXIONES
EN CAUCA - NARIÑO
CAUCA
NARIÑO

## Slide 25
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS LOCALIDADES RURALES COSTERAS PERTENECIENTES A TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EN SIETE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Antecedentes etapa 1: línea de 115 kV y 34.5 kV Cauca – Nariño
( ejecutada)
Alcance del proyecto etapa 2: Interconexión Cauca - Nariño
CAUCA
NARIÑO
El proyecto de interconexión eléctrica Cauca – Nariño, tiene como objetivo conectar al Sistema de interconexión Nacional – SIN, a 15.699 viviendas sin servicio (77.800 habitantes) de los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay en el Departamento de Cauca, y a los municipios El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro y San Andrés de Tumaco en el departamento de Nariño
 | 152 km de red 34.5 kV.
 | 1.186 km de redes de distribución a 13.2 kV.
 | 276 km de red en baja tensión a 208 V.
 | 10 subestaciones de 34.5 kV / 13.2 kV.
 | 15.699 viviendas: Instalación de medida inteligente (AMI) e instalaciones internas domiciliarias.
En la etapa 1 se beneficiaron 4.313 usuarios (viviendas) en 93 veredas de 9 municipios.
Ejecutor: DISPAC S.A.ESP
Interventoría: CEDENAR S.A. ESP. Consorcio ADISES
Constructor. Unión Temporal Interconexión del Pacífico
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: $ COL 427.682 Millones de pesos.
COSTO OBRA ACTUALIZADO: $ COL 393.428 Millones de pesos.
7. Proyecto de Interconexión eléctrica Cauca – Nariño, COCANA Fase II de DNP OCAD PAZ

## Slide 26
7. Estado Proyecto de Interconexión eléctrica Cauca – Nariño, COCANA Fase II de DNP OCAD PAZ
Descripción de avance | Próximos pasos | Alertas | Recomendaciones
Se incorporó al SPGR el ajuste acorde con lo aprobado en el OCAD PAZ y se realizaron las modificaciones en presupuesto como en tiempo de ejecución. En reunión del 12 de enero de 2026, se presentó el Plan De Trabajo para el proyecto, con preliminar del cronograma. En reunión del 29 de enero de 2026, se informó que se firmó el Otrosí No 4 en donde se amplía el plazo hasta el 11 de febrero de 2028 para la ejecución del contrato de obra en 24 meses. Se activan todas las acciones para el reinicio y ejecución del contrato e interventoría Se tuvo reunión entre DISPAC, UNIÓN TEMPORAL e INTERVENTORÍA, donde se aprobó el plan y el cronograma adicionalmente se realizaron las gestiones para la aprobación del anticipo. El 20 de Febrero se realizó un recuento del proyecto y se presentaron dos funcionarios del DGP del DNP que estarán participando en estas reuniones de seguimiento. Se realizó reunión de seguimiento el 12 de marzo y se informó que por problemas de la plataforma SPGRS no se logró enviar los recursos del anticipo a la Fiduciaria. Se realizó reunión el 26 de marzo 2026 en la cual DISPAC informó que realizó el pago del anticipo al contratista de obra y por lo tanto iniciara obras en la brevedad posible. Se cargará en GESPROY el nuevo cronograma para el respectivo seguimiento. Se realizaron reuniones de acercamiento como primera fase de socialización con los representantes legales de los Consejos Comunitarios y Gobernadores de los resguardos Indígenas de los diez (10) municipios incluidos dentro del proyecto. Se realizaron socializaciones previas virtuales con las comunidades del proyecto del 13 al 17 de abril. A la fecha 15-05-2026 se han realizado socializaciones en territorio de los municipios de Timbiquí-Guapi(Cauca) y en la Tola-Santa Barbara Iscuandé- El Charco (Nariño). Ya se realizaron pagos del anticipo desde la fiducia al contratista de obra de acuerdo al otro si No 5. El 30 de Junio se terminaron las socializaciones en 2 municipios, como son: Guapi y Timbiquí,(Cauca), y en 7 municipios del departamento de Nariño como son Santa Barbara de Iscuandé, El Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro y Tumaco. El avance es del 2 % , se encuentra a la fecha el replanteo en los 10 municipios. A la fecha se realizaron las socializaciones de reinicio de proyecto en 9 municipios, y se conformaron las 9 veedurías de estos mismos. | Está pendiente la realización de la última socialización en el municipio de López de Micay (Cauca) y la conformación de su veeduría. Se establecerán por parte del contratista de obra el centro de operación Buenaventura y El Charco para el acopio de materiales. | Agilizar el proceso de la presentación de hojas de vida para su respectiva aprobación del personal a incorporar en la ejecución del proyecto. | Realizar seguimiento al avance del proyecto cada 3 semanas incluyendo la etapa del ingreso de personal, logística y compra de materiales. Realizar lo más pronto posible la socialización en el municipio de López de Micay ( Cauca) para dar inicio a la ejecución de las obras

## Slide 27
INTERCONEXIONES
REGIONALES

## Slide 28
8. Proyecto de Interconexión eléctrica Colectora – Cuestecitas – La Loma

## Slide 29
8. Estado Proyecto de Interconexión eléctrica Colectora – Cuestecitas – La Loma
Descripción de avance | Próximos pasos | Alertas | Recomendaciones
AVANCE EPC (Ingeniería, suministro y construcción) de los proyectos de generación : El proyecto de transmisión a cargo del Grupo de Energía de Bogotá- GEB, esta en construcción por parte de filial ENLAZA y prevé conectar 7 parques eólicos y solares en el departamento de La Guajira, en total 1050 MW. AES CHIVOR anunció junto con ECOPETROL, que en alianza planean ejecutar las obras de generación de 4 parques que se conectarían al SIN. A corte de marzo de 2026, sus parques de generación con capacidad total de 549 MW prevén iniciar su construcción en el segundo semestre de 2026. El proyecto de transmisión a cargo de GEB contempla la capacidad suficiente para permitir la conexión de dos parques adicionales de 198Mw y 348 Mw. respectivamente para alcanzar un total efectivo de 1.050 Mw. Avance reportado por GEB con corte a Marzo 2026. Avance general: 76,1% ; Línea Cuestecitas - La Loma: 100% ; Línea Colectora - Cuestecitas Avance en liberación Predial de predios Privados / Étnicos: 100%/98%; Avance en cimentaciones: 77% Avance en montaje de torres : 63%; km de tendido 0%; Línea Cuestecitas - La Loma: 100% Fecha estimada de puesta en operación: Tramo Cuestecitas - Colectora: 4Q/2026; Tramo Cuestecitas La Loma: Junio 2026 Ampliación subestación La Loma 500 kV: Faltan actividades de puesta en servicio , ajustes de protecciones y definición de parámetros con CND Líneas de Transmisión: En tramos Norte y Sur existen problemas sociales importantes donde se solicitará apoyo a la Oficina Asesora Ambiental y Social (OAAS) del MME. ENLAZA anunció el pasado 26 de marzo que iniciaba la construcción de la interconexión Casa Eléctrica - Colectora que permite conectar un parque eólico en Uribia con capacidad de abastecer unas 500.000 personas e incrementar generación eólica en el SIN, complementando la matriz energética. ENLAZA en el mes de mayo reportó la continuación de las actividades de gestión social con el fin de facilitar la construcción de las actividades del proyecto en acuerdo con la comunidad. | Agilizar por parte de la UPME las etapas necesarias para iniciar el proceso de contratación de las obras urgentes requeridas para permitir conectar la generación en la Guajira. Apoyar la gestión social de ENLAZA por cuanto ha reportado oposición de la comunidad y riesgo de vandalismo a los elementos instalados, pero no energizados. Continuar por parte de ENLAZA con el transporte y la instalación de la GIS en la subestación Cuestecitas Fechas de entrada programadas por ENLAZA: Tramo Sur para Junio 2026 El tramo Norte para diciembre 2026 | ENLAZA indica que está pendiente respuesta de recurso de reposición contra Resolución 40325 del 22 de julio de 2025. Eventuales reclamaciones o modificación de plazo. ENLAZA manifiesta inquietud en cuanto a que la generación prevista para conectarse en la Guajira podría NO entrar en operación para utilizar el proyecto, indicando que podría dificultar la puesta en servicio de las líneas y presentándose riesgo de vandalismo al no estar energizadas. ENLAZA señala en teleconferencia de febrero 27 de 2026 tener conocimiento que la UPME avanza en una solución técnica que incluye reactores para poder tensionar la línea. | Solicitar a la UPME reunión informativa. Temas: - Estado del proyecto - Conexión proyectos de generación nuevos - Tensión en vacío -Licencia ambiental y Gestión Social -Hacer seguimiento en forma coordinada

## Slide 30: Interconexiones Internacionales

## Slide 31
INTERCONEXIONES INTERNACIONALES

## Slide 32
2. INTERCONEXIÓN
COLOMBIA - PANAMÁ

## Slide 33
INTERCONEXIÓN COLOMBIA – PANAMÁ: Ubicación del trazado para el proyecto de Interconexión entre Cerromatoso - Panamá

## Slide 34
INTERCONEXIÓN COLOMBIA – PANAMÁ: Ubicación del trazado para el proyecto de Interconexión entre Panamá Colombia Zona de Ampliación del Parque Natural Marino de Acandí

## Slide 35
Estado Proyecto de Interconexión Colombia - Panamá
Descripción de avance | Próximos pasos | Alertas | Recomendaciones
Los gobiernos de Colombia y Panamá han ratificado su compromiso con la Interconexión Eléctrica destacando su importancia para la integración energética regional y el desarrollo sostenible. Acuerdo suscrito en mayo 20 de 2019. El BID y la CAF han reiterado su respaldo técnico y financiero. Los días 11 y 12 de diciembre ISA se reunió en ciudad de Panamá con el equipo del proyecto donde se analizaron alternativas para su viabilidad económica, técnica y financiera. En reuniones a principio de año, se ha avanzado en el acercamiento entre los dos países. Se tiene considerada una inversión del orden de 800 Millones USD y las partes avanzan en su hoja de ruta de armonización regulatoria. Se ha logrado resolver las 12 consultas previas en Colombia que se estaban tramitando y especialmente con el Parque Natural del Santuario en el Chocó lo que facilita la viabilidad de construcción de la ruta marítima. | 1- Promulgación regulación armonizada 2- Finalización de consultas previas con comunidades indígenas en los dos países. 3- Coordinación institucional para viabilizar requerimientos de las comunidades. 4- Definición del CAPEX y estructuración financiera del Proyecto Se avanza en la gestión de una reunión entre los presidentes de ambos países. En Colombia el estudio de impacto ambiental fue radicado en la ANLA y ante requerimiento de la se complementará información entre enero y febrero de 2026. Por solicitud de la comunidad, se inició un proceso de consulta sobreviniente en los Consejos Comunitarios Mayores de Acandí. Se conformaron las mesas de trabajo En Panamá los temas ambientales se avanzan y se realizará reunión con comunidades Kuna Ayala. Todas las consultas más las de la ANCP (Autoridad Nacional de Consulta Previa) están protocolizadas. | Continuar en la armonización regulatoria. Seguimiento aspectos ambientales. Definir viabilidad económica y obtener la viabilidad financiera con la banca multilateral (Flujo de caja necesario para pagarlo). | Apoyar las gestiones que viabilizarían el proyecto (con el equipo de RRII del MME). Existe interés de la embajada Danesa, aprovechar su experticia en construcción-AOM de líneas HVDC. Solicitar reunión de carácter informativo con la UPME sobre el estado del proyecto.

## Slide 36
Estado Proyecto de Interconexión Colombia - Panamá
Descripción de avance | Próximos pasos | Alertas | Recomendaciones
El pasado 20 de junio 2025 se firmó acuerdo entre la CREG y la ASEP (Autoridad de Servicios Públicos de Panamá - reguladora en Panamá), estableciendo plan de 12 meses para desarrollar coordinadamente las normativas y modificaciones regulatorias que correspondan Los días 28 y 29 de enero de 2026, se adelantó reunión en Panamá con equipos de ICP (Interconexión Colombia - Panamá) y la CAF (Banco de Desarrollo de America Latina y el Caribe, anteriormente Corporación Andina de Fomento), en la cual se incluyó participación de personal de UPME e INTERCOLOMBIA, para avanzar en la definición de la forma de financiación y remuneración de la inversión. Posteriormente, se programará la reunión presidencial para validar los acuerdos entre las áreas técnicas. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) abrió un período formal de consulta pública sobre el acuerdo complementario que desarrolla los artículos 5 y 6 del Acuerdo Regulatorio suscrito con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia, en el marco del proceso de armonización normativa para la Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá. La medida fue comunicada mediante la nota circular DSAN No. C-0501-2026, y establece como plazo para recibir comentarios hasta el 20 de marzo a las 4:00 p.m., a través del correo oficial de la entidad. Los artículos 5 y 6 del acuerdo regulatorio hacen referencia a los criterios para la determinación del costo eficiente del proyecto, la asignación de costos y beneficios entre ambos países y el esquema de remuneración aplicable, bajo un mecanismo de “piso y techo”. En los archivos ICP Modelo de Negocio y Acuerdo Complementario 001 se describe el modelo de negocio en consideración y se muestra el acuerdo que está a la espera de comentarios con fecha de terminación del 20 de Marzo | Avanzar en el perfeccionamiento de los acuerdos teniendo en cuenta como elementos básicos del negocio: Ingresos previstos: El proyecto es considerado un activo de conexión, lo que indica que la remuneración del mismo y su viabilizarían recae en el promotor del proyecto. Estos ingresos serían Rentas de congestión y derechos financieros de acceso a la capacidad de la interconexión Mecanismos económicos considerados: Remuneración fija anual; remuneración híbrida Uso - Merchant - (líneas - cable marino); Aporte de capital de los gobiernos. Se encontraron dificultades para hacerla banqueable, teniendo en cuenta que puede haber riesgos de construcción que no aseguran la viabilidad de los ingresos futuros. Mecanismo económico alternativo: Esquema Piso - Techo; Experiencia exitosa en proyectos similares en Europa y Reino Unido. Esquema que ya ha funcionado para varios proyectos entre los que se destacan interconexiones entre Irlanda e Inglaterra y entre Reino Unido y Dinamarca; adicionalmente se proyecta otra entre Reino Unido y Noruega. | Posibles dificultades en armonizar los aspectos indicados en la hoja de ruta. Los cálculos iniciales, muestran un incremento en las tarifas en Panamá con un esquema que todo el cargo vaya a la tarifa. Con el esquema piso techo este impacto podría no ser tan alto e incluso podría no presentarse. Continúan los esfuerzos por dar viabilidad económica y financiera. | Servir de facilitador por parte del MME y acompañar a cada una de los actores a cargo de la ejecución, de tal manera que se agilice la viabilización. Solicitar reunión de carácter informativo con la UPME sobre el estado del proyecto
Ampliación Santuario Fauna Acandí, Playón y Playona, proyecto prioritario para el MMA (área protegida del Sistema de Parques Nacionales) En el lado Panameño, se avanzan las negociaciones con las comunidades , las principales en la ruta son Wagandí, Alto Bayano y actualmente se avanza con la comunidades en Darién y Kuna Yala y otras con comunidades más pequeñas tales como Nurra, Morti, Uala y Sasardí | Modificar área a ampliar del Santuario (limitado en una primera fase hasta el trazado del cable) Dar alcance a consulta previa que acordó modificación del SFF para formalizar acuerdos Realizar debida diligencia para incluir comunidades en consulta previa de la ICP | El área para la ampliación del Santuario intercepta el corredor de la interconexión, procede la gestión con el MMA, ANLA, PNN y comunidades | Servir de facilitador por parte del MME y acompañar a cada uno de los actores a cargo de la ejecución, de tal manera que se agilice la viabilización (reunión de los presidentes)

## Slide 37
2. INTERCONEXIÓN
COLOMBIA - VENEZUELA

## Slide 38
Estado Proyecto proyecto de Interconexión Colombia - Venezuela
Interconexión | Hitos | Descripción de avance | Próximos pasos
Colombia / Venezuela Cuestecitas - Cuatricentenario 220kV Puerto Carreño-Puerto Páez 34.5 kV | Inviable (ver comentario) | En Teleconferencia previa con ISA el pasado 07 - 08 - 2025, se confirmó: NO existe disponibilidad de la línea al estar desmantelada en el tramo venezolano y en gran parte del tramo colombiano. El tramo actualmente disponible en el lado colombiano está ocupado por la generación de Windpeshi. La única forma sería construir una nueva línea Cuestecitas - Cuatricentenario 220 kV paralela al tramo original. El IPSE informó que suscribió en Abril de 2026 un Acuerdo Transaccional para la liquidación definitiva del Contrato IPSE CADAFE 2004-0264-1700 | 
Colombia / Venezuela San Mateo - El Corozo 220kV | Pruebas y puesta en servicio | Esta interconexión se encuentra posible de realizar desde el punto de vista eminentemente técnico, tanto desde el lado venezolano como del lado colombiano. La bahía en la subestación San Mateo es propiedad de ISA, la línea en el lado colombiano es propiedad de CENS y la línea en el tramo venezolano es propiedad de CORPOELEC. Existe voluntad política para avanzar en los aspectos que se consideren necesarios para viabilizar esta interconexión. De acuerdo con reunión del 15-08-2025, el señor embajador de Colombia en Venezuela confirmo que la línea correspondiente a CORPOELEC se encuentra en proceso de pruebas para entrada en operación. Sostuvimos reunión con el jefe de la Unidad de Gestión Operativa de CENS, quien indicó que se estima la FPO para septiembre u octubre de 2025. Se están adelantando adaptaciones en los sistemas de medición para las fronteras comerciales. El MME orientó para que se gestionara por parte de la CREG la forma como se efectuarán las transacciones comerciales. ISA realiza ajustes para la operación conjunta sin traumas de los sistemas. El CND - Centro Nacional de Despacho de XM revisará los ajustes de protecciones que deben presentar los OR. En el mes de septiembre ISA confirmó disponibilidad para vender sus equipos en la subestación San Mateo para viabilizar la operación de la interconexión entre los Operadores de Red de ambos países. El 31 de octubre en informe de prensa ISA divulgó que "Se evaluó la posibilidad de enajenar este activo mediante una solicitud pública de oferta abierta exploratoria, proceso que fue suspendido por decisión de la administración. Dicha fase, por ser preliminar, no llegó a ser de competencia de la Junta Directiva" | En caso de considerarlo pertinente, adelantar al interior del MME la gestión para modificar y/o aprobar el borrador que modifica la Resolución 40024 de 2025 y analizar el comunicado interno No. 3-2025-041239 para confirmar las entidades que deberían adelantar las recomendaciones de este documento.
Colombia / Venezuela Tibú - La Fria 110 kV | Inviable | En reunión del 15 de agosto de 2025 el señor Embajador de Colombia en Venezuela, mostró interés en viabilizar esta interconexión por cuanto se cuenta con un desarrollo importante en la zona de La Fría en Venezuela. Desde el punto de vista del lado colombiano hay que confirmar el estado de la subestación Tibú y de la línea Tibú hasta la frontera. En reunión con CENS, nos indicaron que en la subestación La Zulia 110 kV, que se encuentra en Tibú, se tiene la misma tensionada y operativa, pero que la interconexión con Venezuela (La Fría) se encuentra desmantelada, del lado colombiano, tanto la bahía de interconexión como la línea hasta la frontera. Los espacios existentes fueron ocupados para instalar cargas locales, lo que dificulta cualquier ampliación en la barra de 110 kV. | 

## Slide 39
3. INTERCONEXIÓN
COLOMBIA - ECUADOR

## Slide 40
2. INTERCONEXIÓN COLOMBIA - ECUADOR

## Slide 41
Estado Proyecto proyecto de Interconexión Colombia - Ecuador
Interconexión | Hitos | Descripción de avance | Próximos pasos
Colombia / Ecuador | Prefactibilidad | La UPME está evaluando en conjunto con la respectiva entidad en el Ecuador, la forma en cómo se va a expandir la capacidad de transferencia entre los dos países, contemplándose por el momento las siguientes alternativas: 1. Construcción de una subestación Carlosama, intermedia sobre 2 de los 4 circuitos del enlace Jamondino (Colombia) - Pomasqui (Ecuador). 2. Enlace en Colombia a 115KV de la subestación Jamondino hacia el departamento de Putumayo para alimentar las cargas del área petrolera. Este proyecto permitiría adicionalmente de ampliar la capacidad de importar energía de Ecuador hacia Colombia. | Establecer comunicación con la UPME. Se iniciaron acercamientos Se proyecta apertura de convocatoria por parte de la UPME, hacer seguimiento.