## PlanTrabajo
PLAN DE ACTIVIDADES
Convenciones
P | Planeado | Proyecto: RQ NACION
E | Ejecutado | Area: Eflow
W | En proceso | Lider Funcional: Gerardo Antonio Castañeda
S | Pausado
|  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
ITEM | FASE | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | INICIO | FORMALIZACION DE LA SOLICITUD | bar: Junio 2
REUNION DE DEFINICION DE ALCANCE Y VIABILIDAD | bar: Junio 2
2 | Analisis y levantamiento de RQ | Levantamiento de requerimientos (Documento de RQ firmado) | bar: Febrero 1 to Diciembre 4
Analisis y Preparacion | bar: Febrero 1 to Diciembre 4
3 | Diseño - Planeación | Desarrollo Primer ScoreCard | bar: Junio 3
4 | Desarrollo Configuración | Desarrollo de Scorecards | bar: Febrero 1 to Diciembre 4
5 | Pruebas | Pruebas Scorecards | bar: Julio 2
Documentacion | bar: Julio 3
Paso a produccion Solucion - publicación | bar: Julio 4
6 | Despliegue | Soporte post producción | bar: Agosto 1
Monitoreo técnico | bar: Agosto 1
7 | Planes estratégicos (PEI, PAI, PETI) | bar: Agosto 1 to Agosto 2
8 | Segundo Paquete de Trabajo Riesgos (gestión y seguridad) | bar: Agosto 3 to Agosto 4
9 | Tercer Paquete de Trabajo Proyectos de Inversión | bar: Septiembre 1 to Septiembre 2
Cuarto Paquete de Trabajo Compromisos Gerenciales | bar: Septiembre 3 to Septiembre 4
Quinto Paquete de Trabajo (interna y CGR) | bar: Octubre 1 to Octubre 2
Sexto Paquete de Trabajo Mesas Sectoriales | bar: Octubre 3 to Octubre 4
8 | Cierre | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
9 | Seguimiento | bar: Noviembre 3

## CFG
Convención
P | Planeado
E | Ejecutado
W | En proceso
S | Pausado