## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
OBJETO: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CANALES, CIELO RASOS Y PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
PRESUPUESTO SEDE UAESP CARRERA CARACAS CON CALLE 54 BOGOTA D.C. |  |  |  |  | 46080950 | PRECIO REFERENCIA IDU COD ICCU |  | MES 1 |  |  |  | MES 2
COD | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8
DESMONTES
1.33 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO | M2 | 100 | 23049 | 2304900 | 1.33 | ICCU | [8 empty] | 23049 | bar: MES 1 SEM 1
1,1 APU | DESMONTE MANTO IMPERMEABLIZANTE | ML | 50 | 20259 | 1012950 | APU | bar: MES 1 SEM 2
1.13 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO | M2 | 100 | 14955 | 1495500 | 1.13 | ICCU | bar: MES 1 SEM 3
CUBIERTAS Y CANALES
1,2 APU | LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLICACION DE WASH PREMIER | ML | 100 | 20545 | 2054500 | APU | bar: MES 1 SEM 2
1,3 APU | LIMPIEZA DE VIGA CANALES EN CONCRETO D>=60CM | ML | 100 | 19910 | 1991000 | APU | bar: MES 1 SEM 3
7.27 | TEJA ESPAÑOLA ETERNIT | M2 | 100 | 121009 | 12100900 | 7.27 | ICCU | [8 empty] | 121009 | bar: MES 1 SEM 2
6866 | CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | ML | 100 | 60638 | 6063800 | 6866 | IDU | bar: MES 1 SEM 3
CIELO RASOS
1,4 APU | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 100 | 71274 | 7127400 | APU | bar: MES 2 SEM 5
PAÑETE
6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 100 | 29350 | 2935000 | 6.17 | ICCU | [8 empty] | 29350 | bar: MES 1 SEM 4
PINTURA Y RECUBRIMIENTOS | bar: MES 2 SEM 5 to MES 2 SEM 6
18.29 | PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS | M2 | 200 | 31349 | 6269800 | 18.29 | ICCU | [8 empty] | 31349 | bar: MES 2 SEM 7 to MES 2 SEM 8
18.3 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 100 | 27252 | 2725200 | 18.3 | ICCU | [8 empty] | 27252
PRESUPUESTO SEDE UAESP ARCHIVO CENTRAL Calle 16 # 36-34 |  |  |  |  | 33294480 |  |  | MES 1 SEM 1: MES 1; MES 2 SEM 5: MES 2
COD | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8
DESMONTES
1.33 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO), INC RETIRO | M2 | 40 | 23049 | 921960 | 1.33 | ICCU | [8 empty] | 23049 | bar: MES 1 SEM 1
1.13 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO | M2 | 50 | 14955 | 747750 | 1.13 | ICCU | bar: MES 1 SEM 2
CUBIERTAS Y CANALES
1,3 APU | LIMPIEZA DE VIGA CANALES EN CONCRETO D>=60CM | ML | 100 | 19910 | 1991000 | APU | bar: MES 1 SEM 3
7.27 | TEJA ESPAÑOLA ETERNIT | M2 | 40 | 121009 | 4840360 | 7.27 | ICCU | [8 empty] | 121009 | bar: MES 1 SEM 4
CIELO RASOS
1,4 APU | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 50 | 71274 | 3563700 | APU | bar: MES 2 SEM 5
INSTALACIONES HIDRAULICAS
11.36 | REGISTRO 1/2". INC ACCESORIOS | UND | 2 | 92702 | 185404 | 11.36 | ICCU | [8 empty] | 92702 | bar: MES 2 SEM 5
PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
18.29 | PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS | M2 | 200 | 31349 | 6269800 | 18.29 | ICCU | [8 empty] | 31349 | bar: MES 2 SEM 5
18.3 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 100 | 27252 | 2725200 | 18.3 | ICCU | [8 empty] | 27252 | bar: MES 2 SEM 6
18.26 | PINTURA EPÓXICA | M2 | 100 | 24227 | 2422700 | 18.26 | ICCU | [8 empty] | 24227 | bar: MES 2 SEM 7
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS
12.3 | LUMINARIA 150W SODIO | UND | 4 | 904281 | 3617124 | 12.3 | ICCU | [8 empty] | 904281 | bar: MES 2 SEM 5
12.116 | LUMINARIA PANEL LED REDONDO - 24W - 4000K/6000K - IP20 - 120V - DE SOBREPONER 30cmX3cm | UND | 10 | 61286 | 612860 | 12.116 | ICCU | [8 empty] | 61286 | bar: MES 2 SEM 5
12.127 | LUMINARIA LED - 100W - 4000K/6000K - IP65 - IK08 - 100-277V - HIGH BAY | UND | 10 | 284722 | 2847220 | 12.127 | ICCU | [8 empty] | 284722 | bar: MES 2 SEM 5
1,5 APU | SUMINISTRO E INSTALACION MOTORES TRIFASICOS SERIES 1LA5 / 1LA7 y 1LG4 Tensiones conmutables 220 / 440 VAC a 60 Hz. Pintura color RAL 7032 | UND | 1 | 1599147 | 1599147 | APU | [9 empty] | 1599147 | bar: MES 2 SEM 5
10.5 | MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN | UND | 1 | 275439 | 275439 | 10.5 | ICCU | [8 empty] | 275439 | bar: MES 1 SEM 4
CARPINTERIA EN MADERA
9.14 | HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M | UND | 1 | 674816 | 674816 | 9.14 | ICCU | [8 empty] | 674816 | bar: MES 2 SEM 5
PRESUPUESTO SEDE UAESP MARIA PAZ (Diagonal 38 SUR N° 81G - 66) |  |  |  |  | 71861134
COD | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DESMONTES
1.34 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO | M2 | 614.0306 | 21651 | 13294376.5 | 1.34 | ICCU | [8 empty] | 21651 | bar: MES 1 SEM 1 to MES 1 SEM 4
CUBIERTAS Y CANALES
7.17 | TEJA CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA L=6M | M2 | 625.9205 | 93569 | 58566757.5 | 7.17 | ICCU | [8 empty] | 93569 | bar: MES 1 SEM 3 to MES 2 SEM 6
PRESUPUESTO SEDE UAESP MANZANA DEL CUIDADO (Mochuelo Bajo) |  |  |  |  | 37206570
COD | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
18.29 | PINTURA DE ALTA ASEPSIA 2 MANOS | M2 | 530 | 31349 | 16614970 | 18.29 | ICCU | [8 empty] | 31349 | bar: MES 1 SEM 1 to MES 1 SEM 3
18.3 | PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR | M2 | 400 | 27252 | 10900800 | 18.3 | ICCU | [8 empty] | 27252 | bar: MES 1 SEM 4 to MES 2 SEM 5
18.26 | PINTURA EPÓXICA | M2 | 400 | 24227 | 9690800 | 18.26 | ICCU | [8 empty] | 24227 | bar: MES 2 SEM 6 to MES 2 SEM 7
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 188443134
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 29% | 54648509
IMPREVISTO |  |  |  | 3% | 5653294
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 9422157
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  | 19% | 1790210
TOTAL COSTO PRESUPUESTO OFICIAL - OBRAS INCLUIDO A.I.U. |  |  |  |  | 259957304
0

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :