Oportunidades de Optimización por Proceso SCFSQE

Mapeo de hallazgos de la Encuesta de Oportunidades de Optimización sobre los pasos específicos de cada flujograma susceptibles de modificaciones.

- Oportunidades Transversales

Aplican a todos los procesos de Cannabis y SQ.

| T-1 Paralelizar la revisión técnica y jurídica en lugar de hacerla secuencial –TRANSVERSAL · PCR-09 (Control Administrativo de Sustancias Químicas - Expedición del CCITE), PCR-10 (Expedición de Autorizaciones Extraordinarias por insuficiencia de cupos ordinarios del CCITE), PCR-11 (Análisis y Estudio para Trámite de Licencias de Cannabis), PCR-12 (Trámite de Cupos de Cultivo Cannabis Psicoactivo), PCR-24 (Procedimiento Administrativo Sancionatorio Cannabis), PCR-25 (Conceptos Técnicos sobre Mezclas y Productos Químicos), PCR-26 (Medidas Administrativas Preventivas SQ) |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | ▸ PCR-09 / PCR-10: "Revisar requisitos jurídicos" → luego → "Revisar requisitos técnicos" ▸ PCR-12 · Fase 2: "Analizar técnicamente" → luego → "Elaborar concepto jurídico" ▸ PCR-24 · Fases 1–3: Revisión par jurídico como punto de control exclusivo, sin revisión simultánea técnica |
| Evidencia encuesta | Etapa1-Juridico es el cuello de botella dominante en todas las tipologías de licencia Cannabis, absorbiendo entre el 43.8% y el 47.7% del tiempo total cuando es el estado crítico. Los propios coordinadores identificaron la "revisión simultánea técnico-jurídica" como la mejora de mayor impacto posible sin cambio normativo (P52). |
| Cambio propuesto | - Distribución simultánea: convertir el paso único "Revisar [A] → Revisar [B]" en una asignación bifurcada desde el centralizador al jurídico y al técnico al mismo tiempo, con un punto de convergencia posterior. - PCR-09/10: distribuir al jurídico y al técnico en el paso 02 ("Recibir y distribuir"), no de forma secuencial. Añadir punto de convergencia antes de "Revisar y aprobar el acto administrativo". - PCR-12: extender el paralelismo que ya existe para el financiero (paso 03 del centralizador) para incluir al jurídico desde el inicio, no esperar a Fase 3. |
| Impacto estimado | Reducción potencial de 15–25% del tiempo total en procesos donde la cadena técnica-jurídica opera secuencialmente. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis, Lina Paola Cardenas, y el subdirector Ricardo Andrés Murillo el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de optimización de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, Eduar Giovanni Romero, se determinó que esta oportunidad de optimización se inscribe en el marco de aquellas cuya realización implicaría un proceso estructurar de reorganización de las plataformas de información vigentes al momento. En este orden de ideas se determina que su incorporación tendría ventana de oportunidad en un proceso de eventual rediseño MICC- SICOQ. De cara a ello, la oportunidad se incorpora únicamente en la versión II de los flujogramas de los procesos de la subdirección, en que se presentan recomendaciones a considerar para el rediseño estructural de plataforma.

| T-2 Introducir pre-validación documental antes del ingreso formal al flujo de revisión TRANSVERSAL · Todos los procesos. |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | En todos los procesos: la decisión "¿La documentación está completa?" ocurre después de que el centralizador ya distribuyó. El problema está antes, en el formulario de radicación que no valida antes de enviar. |
| Evidencia encuesta | 64.8% de los respondentes (n=57) cree que los requerimientos serían evitables con requisitos más claros o formularios más completos (P64). Los centralizadores reportan que las inconsistencias más frecuentes son documentos incompletos y tipologías incorrectas desde la radicación inicial (P42). |
| Cambio propuesto | - Añadir paso previo: pre-validación automática en MICC/SICOQ al momento de la radicación. Hacer que el formulario no permita enviar si campos obligatorios están vacíos o si la tipología no corresponde al perfil del usuario. - Incluir en el flujograma (antes del paso 01 actual) la decisión: "¿La solicitud pasa la validación automática de campos mínimos?" → NO: devuelve al usuario sin radicar / SÍ: ingresa al flujo. - Complementar con guías visuales de requisitos por tipo de trámite, accesibles desde la plataforma externa al usuario. |
| Impacto estimado | Cada ciclo de requerimiento-subsanación evitado recupera el plazo completo de respuesta del usuario más el tiempo de revisión interna del requerimiento. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se determinó que este equipo ya ha venido desarrollando un ejercicio similar en el marco del programa iNNpulsa, ejercicio lanzado el día 21 de mayo a producción para la plataforma MICC. En este trabajo adelantado para los trámites de Cannabis se definieron criterios por cada requisito, y con base en esos criterios se produjeron los desarrollos para que, cuando el usuario envía un requerimiento, un sistema IA efectúe la validación de si los documento que está aportando el usuario cumplen o no con la estructura requerida. Al final del proceso el usuario recibe una retroalimentación, en que los criterios se le listan y se le entrega el resultado y explicación de cuales pasaron y cuáles no la revisión. En el marco de la propuesta, el ejercicio desarrollado desde el grupo de Sistemas difiere en tanto independientemente de si la validación arroja o no resultados positivos, todos los requerimientos ingresan al flujo de radicación. Pese a esto, este desarrollo implica un avance importante en términos de la retroalimentación y comunicación al usuario. El equipo de Sistemas informó que tras la evaluación de los resultados post lanzamiento a operación de esta revisión para MICC, se espera considerar el impacto de la mejora para su eventual incorporación en SICOQ. 
De cara a ello, la oportunidad como transversal para MICC y SICOQ se incorpora únicamente en la versión II de los flujogramas de los procesos de la subdirección, en que se presentan recomendaciones a considerar para el rediseño estructural de plataforma. Para la versión I de los flujogramas, se incorpora únicamente en el caso de los procesos vinculados a Cannabis, y entendido que no se efectúan modificaciones en el ingreso de los trámites al ciclo de radicación.

| T-3 Consolidar requerimientos: emitir uno solo completo en lugar de múltiples parciales secuenciales TRANSVERSAL · Todos los procesos |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | En todos los procesos: ciclo "Notificar requerimiento" → "¿Responde oportunamente?" → "Revisar respuesta" → "¿Está completa?" → nuevo requerimiento. |
| Evidencia encuesta | El análisis de contenido de P62 muestra que los requerimientos usan lenguaje técnico no accesible y consolidan múltiples solicitudes de forma poco estructurada. La coordinación identifica las "devoluciones por revisiones iniciales incompletas" como generadoras de reprocesos (P9, P13). |
| Cambio propuesto | - Política de flujo: el requerimiento debe emitirse UNA SOLA VEZ, cubriendo todas las observaciones técnicas y jurídicas identificadas. Eliminar la lógica de requerimiento iterativo. - Verificación interna previa al requerimiento: "¿Se revisaron todos los componentes (técnico, jurídico, CCITE, financiero) antes de emitir?" : solo si todos revisaron, se emite. - Estandarizar plantillas de requerimiento por tipo de trámite: ítems checkeables, lenguaje no técnico, fundamento normativo al final. |
| Impacto estimado | Cada ciclo de requerimiento adicional eliminado equivale al plazo completo de respuesta del usuario más el tiempo de revisión interna. Impacto directo en el tiempo de ciclo total de todos los procesos. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se precisó que SICOQ ya tiene una restricción técnica que únicamente permite el envío de un requerimiento por trámite, consolidando en él todas las observaciones técnicas y jurídicas. En ese orden de ideas, la problemática de requerimientos múltiples y secuenciales aplica principalmente a los procesos de Cannabis gestionados en MICC, donde la práctica se presenta con mayor frecuencia. Para MICC, la consolidación está condicionada a la paralelización de las revisiones técnica y jurídica —oportunidad T-1— y a una revisión de orden normativo y procedimental, lo que la ubica en el horizonte de mediano y largo plazo.

De cara a ello, la oportunidad se incorpora en la versión II de los flujogramas de los procesos de la subdirección como recomendación estructural para los procesos de Cannabis gestionados en MICC. Para los procesos de Sustancias Químicas gestionados en SICOQ, la restricción del sistema vigente resuelve de facto la problemática descrita, por lo que no aplica modificación de fondo en ninguna de las dos versiones.

| T-4 Implementar tablero de seguimiento de carga por profesional con alertas de acumulación TRANSVERSAL · Todos los procesos. |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | El paso "Distribuir" del centralizador no genera alerta si el trámite permanece estático más de N días. |
| Evidencia encuesta | Jurídico revisor par: más de 50 AA simultáneos para revisar y proyectar (P67). SGDEA: hasta 70 radicados en revisión simultánea. La redistribución ocurre solo mediante comunicación verbal informal (P67). |
| Cambio propuesto | - Añadir en el flujo del centralizador: "Verificar carga actual del profesional asignado antes de distribuir" actualmente no existe este paso. - Parametrizar en MICC/SICOQ una alerta automática cuando un trámite lleva más de X días hábiles sin cambio de estado, visible para el coordinador del grupo. - Añadir punto de control periódico del coordinador: "¿Hay trámites con permanencia > umbral en estado actual?" → SÍ: reasignar o escalar. |
| Impacto estimado | Habilitar redistribución proactiva. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se determinó que el grupo de Sistemas se encuentra adelantando el desarrollo de un sistema de generación de alertas dentro de SICOQ, con un avance aproximado del 70% y una proyección de entrega para julio de 2026. Dicho sistema parametriza, en cada etapa del flujo de trabajo, tiempos máximos de permanencia de un trámite; cuando un trámite supera el umbral definido, el sistema genera automáticamente alertas vía correo electrónico dirigidas al trabajador asignado, al coordinador de grupo o al subdirector, en función de la criticidad de la alerta y la etapa específica en que se produce. Para MICC, la implementación de un mecanismo equivalente queda pendiente de una fase posterior, una vez consolidado el desarrollo en SICOQ.

De cara a ello, la oportunidad se incorpora en la versión I de los flujogramas de los procesos de Sustancias Químicas, reconociendo el desarrollo en curso proyectado para julio de 2026. Para los procesos de Cannabis gestionados en MICC, se incorpora en la versión II como recomendación estructural

| T-5 Notificación automática de estado del trámite al usuario externo en transiciones clave TRANSVERSAL · Todos los procesos |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | El último paso visible para el usuario es la radicación inicial. Todos los pasos intermedios (distribución, revisión técnica, revisión jurídica, revisión final) no generan comunicación al usuario externo. |
| Evidencia encuesta | La ausencia de visibilidad del estado genera un flujo continuo de PQRS de seguimiento que consume capacidad interna (P63, P64). Los licenciatarios reportan durante visitas técnicas que el MICC no es intuitivo y que desconocen el estado de su solicitud. Múltiples respondentes lo mencionan espontáneamente en P65. |
| Cambio propuesto | - Añadir notificaciones automáticas al usuario en 3 puntos de cada flujo: (1) confirmación de radicación, (2) emisión de requerimiento, (3) entrada a revisión final / firma, con tiempo estimado de respuesta. - Incluir en el flujograma un eje paralelo de "Comunicación al usuario" con sus propios pasos de notificación automática. - En MICC/SICOQ: activar indicador de estado del trámite con descripción en lenguaje no técnico (ej. "En revisión técnica: tiempo estimado: 10 días hábiles"). |
| Impacto estimado | Reducción directa del volumen de PQRS de seguimiento, liberando capacidad del equipo técnico-administrativo sin modificar los tiempos sustantivos del proceso. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se confirmó que no existe al momento un desarrollo en curso al respecto. No obstante, el líder del equipo de Sistemas estimó que la implementación de notificaciones automáticas al usuario externo en hitos clave del flujo podría llevarse a cabo en un plazo aproximado de un mes de desarrollo. Dada la mayor viabilidad técnica de corto plazo de esta oportunidad frente a otras identificadas, se propone someter su priorización a consideración de los líderes de grupo y del equipo de Sistemas para evaluar su incorporación como compromiso para el año siguiente.

De cara a ello, la oportunidad se incorpora en la versión II de los flujogramas de los procesos de la subdirección como recomendación transversal para MICC y SICOQ. Su eventual incorporación en la versión I quedará sujeta al resultado de la concertación con los líderes de grupo y el equipo de Sistemas en torno a la priorización de desarrollos para el corto plazo.

2. Cannabis — Oportunidades Específicas

PCR-11 (Licencias) · PCR-12 (Cupos) · PCR-18 (Cobro) · PCR-22 (Seguimiento) · PCR-23 (Comercio Exterior) · PCR-24 (Sancionatorio) · PCR-27 (Acuerdo de Pago)

| C-1 Automatizar verificación de inventarios en MICC CANNABIS · PCR-12, PCR-11 |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-12 · Fase 2: "Analizar técnicamente la solicitud de cupos" incluye verificación manual de coherencia de inventarios en MICC como parte integral del análisis. PCR-11 · Fase 1: "Recepción y verificación inicial" la verificación de existencias y cupos en MICC es manual desde el inicio. |
| Evidencia encuesta | La verificación manual puede consumir hasta una semana de trabajo completa para licencias de gran escala. MICC genera inconsistencias entre registros de movimientos y saldos calculados, obligando a re-verificaciones repetidas (P21, P22). |
| Cambio propuesto | - Separar el paso actual en dos: (A) Pre-verificación automática de inventarios MICC (ejecutada por el sistema al distribuir), y (B) Análisis técnico sustantivo (el técnico recibe el reporte de consistencia ya generado). - Añadir en el flujo, entre distribución del centralizador y análisis técnico, el paso nuevo: "MICC genera reporte de coherencia de inventarios y cupos disponibles". - Medida transitoria: estandarizar una macro Excel corporativa con pasos auditables, vinculada al número de solicitud, hasta que la corrección sistémica esté disponible. |
| Impacto estimado | La corrección de inventarios en MICC podría recuperar hasta la mitad de tiempo por trámite en revisión técnica. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad prioritaria de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se confirmó que no existe un desarrollo previo al respecto en MICC. El líder del equipo de Sistemas estimó que el desarrollo de un sistema de pre-verificación automática de inventarios —abarcando el levantamiento de información, la construcción del reporte y las pruebas con el equipo técnico— tomaría entre tres y cuatro meses con dedicación prioritaria. Dada su identificación como oportunidad prioritaria en la reunión de concertación, su viabilidad de ejecución será validada con los líderes de grupo, con miras a su incorporación como compromiso de corto plazo para el año siguiente.

De cara a ello, la oportunidad se incorpora en la versión II de los flujogramas como recomendación estructural para los procesos PCR-11 y PCR-12. Su incorporación en la versión I quedará sujeta al resultado de la validación con los líderes de grupo en torno a la priorización y disponibilidad del equipo de Sistemas para asumir su desarrollo en el corto plazo.

| C-3 Integrar la verificación financiera (paz y salvo) como validación automática en MICC al radicar CANNABIS · PCR-12, PCR-22 |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-12 · Fase 1: "Verificar que el licenciatario está al día en sus obligaciones financieras" paso manual en MICC ejecutado por el financiero después de que el centralizador ya distribuyó. PCR-22 · Fase 7.1: "Verificar el estado de pago de tasas y obligaciones financieras" también manual y posterior a la distribución. |
| Evidencia encuesta | Eficiencia de MICC para cartera: media 4.60/10, mediana 3/10 — el indicador cuantitativo más negativo del instrumento (P36). La conciliación bancaria es manual, el seguimiento de acuerdos se hace en Excel externo, y MICC no valida si el pago fue efectivamente procesado por el banco (P38, P44). Más del 70% del equipo usa herramientas externas para seguimiento financiero (P69). |
| Cambio propuesto | - Añadir en el flujo, antes de la distribución por el centralizador, una validación automática de MICC: "¿El licenciatario tiene paz y salvo financiero?" → NO: devuelve al usuario con notificación / SÍ: distribuye. - Eliminar la verificación financiera manual como paso separado del financiero: la distribución solo ocurre si MICC confirma el estado. El financiero se libera para gestión de cartera compleja. - Complementar con la integración del módulo de liquidación y acuerdos de facilidad de pago dentro de MICC (ver C-4). |
| Impacto estimado | Elimina un paso de revisión manual por trámite. Libera tiempo del financiero. Reduce errores de duplicidad de pago documentados (P44) al integrar la validación bancaria en el flujo de radicación. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se confirmó que el equipo de Sistemas se encuentra adelantando la integración de MICC con la entidad bancaria, de modo que cuando el usuario realice el pago mediante recibo o PSE, el banco notifique directamente a MICC el registro del pago, asociado al número de solicitud. Este desarrollo está en curso y proyectado para finalizar dentro del año 2026. En el estado actual, el pago por PSE existe como funcionalidad en MICC pero no genera una validación restrictiva sobre el ingreso del trámite al flujo, ni retroalimenta de manera automática al equipo financiero. Una vez consolidado el desarrollo para MICC, se evaluará su extensión a SICOQ en el marco del proceso de adquisición de una nueva plataforma que está en curso.

De cara a ello, la oportunidad se incorpora en la versión I de los flujogramas de los procesos de Cannabis vinculados a MICC, reconociendo el desarrollo en curso como avance hacia la validación automática, con la anotación de que en su fase actual no opera como restricción de ingreso al flujo de radicación. La validación restrictiva plena y su eventual extensión a SICOQ se incorporan en la versión II como recomendación estructural.

| C-4 Integrar el seguimiento de acuerdos de pago y liquidación de obligaciones dentro de MICC CANNABIS · PCR-18, PCR-27 |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-18 · Fase 7.2: "Clasificar la cartera de licenciatarios por antigüedad de mora" apoyado en bases Excel externas no integradas a MICC. PCR-27: "Configurar el plan de pagos en MICC" + "Monitorear el cumplimiento de cuotas" |
| Evidencia encuesta | Los procesos de liquidación y acuerdos de facilidad de pago se gestionan fuera del MICC mediante hojas de cálculo externas (P38). El tiempo entre identificación de mora y requerimiento varía entre menos de 5 días y más de 30 según el profesional lo que evidencia la ausencia de protocolo (P34). No hay módulos de actos administrativos sancionatorios, qué está en coactivo, y liquidaciones. |
| Cambio propuesto | - PCR-18: el paso "Clasificar cartera por antigüedad" debe ejecutarse automáticamente por MICC con reporte periódico al financiero. El flujograma modifica ese paso de "Clasificar" a "Revisar reporte de cartera generado por MICC" - PCR-27: el paso "Monitorear cumplimiento de cuotas" debe convertirse en una alerta automática de MICC cuando una cuota vence sin registro de pago. Eliminar supervisión manual periódica. - Medida transitoria: estandarizar el Excel con plantilla oficial auditada, con control de versiones y permisos de solo lectura para no responsables. |
| Impacto estimado | Recupera trazabilidad financiera completa, elimina riesgo de pérdida de datos al cierre de contratos, y permite gestionar más cartera con el mismo tiempo al automatizar el seguimiento rutinario. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se confirmó que el desarrollo cuenta con un plan de trabajo pero sin fecha de inicio definida, dado que el equipo de Sistemas tiene priorizados otros cierres de hallazgo. El líder del equipo de Sistemas estimó que, con prioridad absoluta en el sistema vigente, el desarrollo podría tomar entre cuatro y cinco meses, sin contemplar la complejidad adicional que implicaría el componente de liquidación de obligaciones. En el marco de un posible proceso de contratación orientado al desarrollo de una nueva plataforma para MICC y SICOQ, se abre la posibilidad de que esta funcionalidad se construya directamente en el nuevo sistema, haciendo poco eficiente la inversión de esfuerzo en el sistema actual para un desarrollo de tal magnitud.

De cara a ello, la oportunidad se incorpora únicamente en la versión II de los flujogramas de los procesos PCR-18 y PCR-27 como recomendación a considerar en el rediseño estructural de plataforma o en la eventual nueva plataforma.

| C-5 Estandarizar el registro post-visita técnica en MICC con formulario estructurado por tipo de visita CANNABIS · PCR-11, PCR-22 |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-11 · Fase 2: "Mesa técnica y visita (si aplica)" el registro del acta de visita en MICC post-campo es uno de los principales obstáculos reportados. PCR-22 · Fase 7.1: "Cargar reportes y soportes periódicos en el sistema" paso de mayor fricción del proceso de seguimiento. |
| Evidencia encuesta | Sencillez de registro post-visita en MICC: media 6.55/10, mediana 7 (P18) con problemas cualitativos identificados: campos innecesarios, formulario no adaptado por tipo de visita, dificultad de cargar desde campo (P17). Problemas para cargar desde campo son el obstáculo principal en logística de visitas. |
| Cambio propuesto | - Añadir en el flujo un paso de registro en campo (no solo post-visita en oficina): formulario MICC adaptable a dispositivo móvil, con campos específicos por tipo de visita. - Eliminar campos reportados como innecesarios por el equipo técnico, identificados en el análisis de contenido de P60. - Georreferenciación predial: incluir verificación cartográfica integrada al acta de visita, actualmente ausente y mencionada como necesidad en P17. |
| Impacto estimado | Reduce tiempo de registro post-visita y fricción del técnico de campo. Mejora completitud de registros, reduciendo reprocesos por información faltante en etapas posteriores. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se confirmó que la solución transitoria implementada consiste en el diligenciamiento del acta en formato PDF con editor digital incluyendo firma electrónica y su carga posterior al sistema una vez recuperada la cobertura de internet. La solicitud del equipo técnico de campo es el desarrollo de una aplicación web con funcionamiento offline que sincronice automáticamente al reconectarse; el líder del equipo de Sistemas estimó que dicha aplicación tomaría mínimo seis meses de desarrollo e implica procesos adicionales de publicación en tiendas de aplicaciones, con complejidades particulares en dispositivos Apple que actualmente usa el equipo de campo. En el marco de la reunión se acordó que, como medida de corto plazo, se podría adelantar una revisión del formulario vigente para eliminar campos reportados como innecesarios e incorporar oportunidades de mejora identificadas en la encuesta, sin llegar al nivel de desarrollo de una aplicación.

De cara a ello, la solución transitoria de diligenciamiento en PDF se incorpora en la versión I de los flujogramas de los procesos PCR-11 y PCR-22 como medida ya implementada. El desarrollo de la aplicación offline con georeferenciación predial y formulario adaptable por tipo de visita se incorpora en la versión II como recomendación estructural de mediano plazo.

| C-6 Aplicar revisión por riesgo en el proceso sancionatorio: agilizar casos de precedente claro CANNABIS · PCR-24 |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-24 · Fase 1: todos los autos de apertura pasan por: Proyectar → Revisar (par) → Revisar (coordinador) → Firmar (subdirector), incluso en casos simples o de precedente claro. PCR-24 · Fases 2–4: la cadena completa de revisión se repite para cada acto: pliego de cargos, resolución final, resolución de recurso. |
| Evidencia encuesta | La concentración de la revisión en pocas personas es el cuello más crítico desde la perspectiva de coordinadores (P50). Revisores con más de 50 AA simultáneos (P67). |
| Cambio propuesto | - Clasificar casos al inicio en dos vías: Vía estándar (precedente claro, infracción tipificada, baja probabilidad de recurso) con cadena abreviada (proyectar → revisión final → firma), y Vía compleja (situación sin precedente, sanción grave) con cadena completa actual. - Añadir en el paso inicial: "Clasificar complejidad del caso: ¿Existe precedente documentado? ¿Es sanción grave?" — orienta la vía a seguir. - Documentar precedentes sancionatorios como condición habilitante para la vía estándar. |
| Impacto estimado | Descongestiona la carga del revisor par en sancionatorio, concentrando su atención en casos complejos. Reduce el tiempo de procesos estándar sin sacrificar calidad jurídica. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo, esta propuesta no fue aceptada como oportunidad de optimización de los procesos asociados a la subdirección. En consecuencia, no se incorpora en ninguna de las versiones de los flujogramas del proceso PCR-24.

3. Sustancias Químicas — Oportunidades Específicas

PCR-09 (CCITE) · PCR-10 (Autorización Extraordinaria) · PCR-13 (Exportación) · PCR-14 (Importación) · PCR-25 (Mezclas) · PCR-26 (Medidas Preventivas)

| S-1 Automatizar el análisis de movimientos de sustancias en SICOQ, eliminando macros Excel manuales SQ · PCR-09, PCR-10, PCR-13, PCR-14 |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-09: "Revisar requisitos técnicos de la solicitud" + "Revisar antecedentes" incluye análisis de movimientos del sujeto de control. PCR-10: "Revisar requisitos técnicos" PCR-13 · Fase 1: "Verificar CCITE: sustancia, actividad de distribuidor y cupo disponible" requiere análisis de movimientos en SICOQ. PCR-14 · Fase 2: "Verificar CCITE: sustancia, actividad de importador y cupo disponible" |
| Evidencia encuesta | El análisis de movimientos se realiza mediante descarga de datos del SICOQ y procesamiento manual con macros Excel. Puede consumir un día completo o más para empresas con múltiples sedes o muchas sustancias. Los técnicos estiman que la automatización nativa en SICOQ reduciría hasta un 50% el tiempo de elaboración de conceptos técnicos por trámite (P27, P28). El análisis cuantitativo confirma que el estado Pre-Expedición —donde ocurre la elaboración del concepto técnico— es el cuello más frecuente en Renovación (62.7% de los trámites) y en Primera Vez (34.2%), con medianas de gestión interna de 50 y 62.6 días calendario respectivamente. El Reporte de Tiempos del SICOQ registra la etapa RIJ en el 99.9% de las Renovaciones y en el 99.2% de las Primeras Vez, confirmando cuantitativamente que el cuello se concentra en la fase donde opera el análisis manual de movimientos. La mediana global de gestión interna de Renovación es de 50 días calendario y de Primera Vez 62.6 días, con valores máximos de 326 y 344 días respectivamente. |
| Cambio propuesto | - Separar el paso actual en dos: (A) Generar reporte automático de movimientos SICOQ (ejecutado por el sistema), y (B) Analizar y conceptuar sobre el reporte (ejecutado por el técnico). - En PCR-13 y PCR-14: el paso "Verificar CCITE" debe incluir la consulta automática del reporte de movimientos, no la descarga y procesamiento manual. - Medida transitoria: estandarizar y oficializar la macro Excel existente, controlar versiones y documentar el proceso para transferibilidad al ingresar nuevo personal. |
| Impacto estimado | Potencial reducción del 50% del tiempo de elaboración de conceptos técnicos SQ, según estimación directa del equipo técnico (P28). Es la oportunidad de mayor impacto cuantitativo para el grupo de Sustancias Químicas. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se confirmó que la respuesta es análoga a la de la oportunidad C-1 para MICC: el desarrollo de un sistema de generación automática del reporte de movimientos en SICOQ, desde el levantamiento de la información con el equipo técnico hasta las pruebas, tomaría entre tres y cuatro meses con dedicación prioritaria. Su identificación en el análisis cuantitativo de cuellos de botella como la oportunidad de mayor impacto para el grupo de Sustancias Químicas fundamenta su consideración como prioritaria en la concertación con los líderes de grupo.

De cara a ello, la oportunidad se incorpora en la versión II de los flujogramas de los procesos PCR-09, PCR-10, PCR-13 y PCR-14 como recomendación estructural. Su incorporación en la versión I quedará sujeta al resultado de la validación con los líderes de grupo en torno a la priorización y disponibilidad del equipo de Sistemas para asumir su desarrollo en el corto plazo.

| S-2 Introducir canal formal de ingreso de mezclas vía SICOQ con filtro automático de no aplicables SQ · PCR-25 |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-25 · Paso 01: "Radicar solicitud de concepto técnico de mezclas" llega por SGDEA o correo electrónico, no por SICOQ. PCR-25 · Decisión: "¿La mezcla tiene SQC?" esta clasificación ocurre después de que el centralizador ya recibió y distribuyó la solicitud. |
| Evidencia encuesta | Las solicitudes de conceptos técnicos de mezclas ingresan por SGDEA o correo, lo que impide el filtrado automatizado de solicitudes no aplicables antes de su asignación a un profesional (P27). El equipo técnico SQ con 80–100 radicados mensuales no tiene mecanismo para descartar automáticamente solicitudes sin SQC o ya conceptuadas (P67). El análisis cuantitativo de ExtraOrdinarios muestra que el estado Creada concentra el 12.2% de los trámites como cuello de botella: solicitudes que permanecen sin asignar desde el momento de creación. Un canal formal con filtros automáticos en SICOQ eliminaría este tiempo improductivo antes de que la solicitud llegue al técnico, reduciendo directamente ese 12.2% de trámites represados en la entrada del flujo. |
| Cambio propuesto | - Añadir como paso previo al flujo actual: radicación obligatoria vía SICOQ. SICOQ ejecuta automáticamente dos filtros: (1) ¿La mezcla incluye SQC? y (2) ¿Ya fue conceptuada (base de datos)? solo si cumple ambos, pasa al centralizador. - Para solicitudes sin SQC: SICOQ emite automáticamente respuesta al usuario (la decisión ya existe en el flujo; se adelanta al punto de entrada). - Para mezclas ya conceptuadas: SICOQ referencia automáticamente el concepto previo, sin reasignar al técnico. |
| Impacto estimado | Reduce el volumen de solicitudes que llegan al técnico. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se confirmó que, aunque el desarrollo fue considerado en algún momento por el grupo de Sistemas, no ha sido ejecutado por haber quedado desplazado por otras prioridades. El líder del equipo de Sistemas advirtió que se trata de un módulo completo de mediano a largo plazo, que implicaría desarrollar un flujo de radicación desde el usuario externo hasta el ingeniero químico, con sus respectivas validaciones y rutas de decisión. Se reconoce además la complejidad técnica adicional que supone el hecho de que una mezcla que no contenga individualmente sustancias químicas controladas podría sí requerirlas en su composición final, lo que condiciona la posibilidad de automatizar completamente el filtro propuesto.

De cara a ello, la oportunidad se incorpora únicamente en la versión II de los flujogramas del proceso PCR-25, como recomendación a considerar en el rediseño estructural de SICOQ.

| S-3 Formalizar e integrar la base de datos de conceptos técnicos de mezclas en SICOQ SQ · PCR-25 |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-25 · Decisión: "¿La mezcla ya fue conceptuada previamente? (base de datos interna)" este paso ya existe en el flujograma, pero la base de datos que consulta es informal, mantenida por técnicos individuales, no integrada a SICOQ. |
| Evidencia encuesta | La base de datos de conceptos técnicos de mezclas evaluados es mencionada explícitamente como una de las categorías que opera en Excel/OneDrive compartido. El riesgo de integridad de bases con acceso de edición múltiple está documentado (P53). La muestra cuantitativa de ExtraOrdinarios exhibe una dispersión muy alta: mediana interna de 15.2 días calendario frente a un máximo de 190.2 días. Esta varianza extrema sugiere que cuando existe un precedente documentado el trámite se resuelve en pocos días, pero cuando no hay referencia el proceso se alarga considerablemente. Formalizar la base de datos como módulo de consulta en SICOQ reduciría directamente la proporción de casos sin precedente que generan el extremo superior de esa distribución. |
| Cambio propuesto | - Inmediato: oficializar la base de datos existente como documento institucional: asignar responsable de actualización, permisos de solo lectura para no responsables, vincular al número de SICOQ del concepto emitido. - Mediano plazo: integrar la base de datos como módulo de consulta en SICOQ — el paso "¿La mezcla ya fue conceptuada?" se convierte en consulta automática al sistema, no manual a un archivo externo. - Actualizar el flujograma para hacer explícita la fuente de la consulta y el responsable de mantener el registro actualizado después de cada nuevo concepto. |
| Impacto estimado | Evita que el mismo concepto técnico sea elaborado múltiples veces para la misma mezcla. Preserva conocimiento técnico institucional aunque cambien los técnicos. Reduce riesgo de criterios inconsistentes entre conceptos para la misma mezcla. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se confirmó la viabilidad de implementar un repositorio de conceptos técnicos en SICOQ, diferenciado de un módulo de consulta integrada al flujo del trámite. El repositorio permitiría almacenar los conceptos emitidos con campos de búsqueda por empresa, NIT u otros criterios relevantes, ofreciendo una solución más robusta e institucional que el archivo Excel o OneDrive compartido actualmente en uso. El líder del equipo de Sistemas estimó que, con máxima prioridad, el repositorio podría desarrollarse en un plazo de dos a tres meses.

De cara a ello, la formalización e implementación del repositorio de conceptos técnicos en SICOQ se incorpora en la versión I del flujograma del proceso PCR-25, reconociendo su viabilidad de corto plazo. La integración del repositorio como módulo de consulta automático dentro del flujo —donde el paso "¿La mezcla ya fue conceptuada?" se ejecuta como consulta directa al sistema y no como revisión manual de un archivo externo— se incorpora en la versión II como recomendación de rediseño estructural.

| S-4 Vincular automáticamente radicados SGDEA a expedientes SICOQ para eliminar búsquedas cruzadas SQ · PCR-09, PCR-10, PCR-26 |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-09: "Recibir y distribuir la solicitud" llega por SGDEA; el profesional debe buscar manualmente el expediente SICOQ correspondiente. PCR-26: "Cargar certificación de notificación" el certificado postal (4-72) llega a SGDEA y debe vincularse manualmente al expediente SICOQ. |
| Evidencia encuesta | Las PQRS registradas en SGDEA no están vinculadas automáticamente a los expedientes en SICOQ, obligando a búsquedas cruzadas manuales y generando trazabilidad fragmentada (P27). Los certificados de notificación postales no están integrados al SGDEA. Para reconstruir el historial de un trámite hay que consultar sistema, correos, OneDrive y cuadernos (P69). En Sustitución —tipología con mayor fragmentación de registros por cambios de sede— los estados En Trámite Asignada (29.3% de trámites) y En Trámite (25.3%) concentran el 54.6% de los cuellos, con una mediana de gestión interna de 92.3 días calendario, la más alta de todas las tipologías. En Primera Vez, la Verificación Req. Generales aparece como cuello en el 13.7% de los trámites, coherente con el tiempo adicional que implica localizar y vincular documentos dispersos entre sistemas. La triangulación entre encuesta y análisis cuantitativo confirma que la desconexión SGDEA–SICOQ es una causa estructural de la acumulación. |
| Cambio propuesto | - Añadir en los pasos de distribución de todos los procesos SQ el sub-paso: "Vincular número de radicado SGDEA al expediente SICOQ", actualmente este vínculo se hace informalmente o no se hace. - Mediano plazo: interoperabilidad SGDEA-SICOQ donde al radicar en SGDEA el sistema sugiere el expediente SICOQ correspondiente por NIT del usuario. - Para PCR-26: añadir en el flujo el paso explícito "Cargar certificación de notificación (4-72) en SICOQ" con el número de radicado como campo obligatorio. |
| Impacto estimado | Elimina tiempo de búsqueda cruzada en múltiples sistemas, reduce errores de expediente mezclado, y preserva la trazabilidad del proceso aunque cambien los técnicos responsables al cierre de contratos. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se precisó que el desarrollo en curso opera en la dirección inversa a la originalmente propuesta: es la información de SICOQ la que viaja hacia SGDEA, donde se conforma el expediente electrónico asociado al número de solicitud. Este desarrollo está proyectado para el año 2026, aunque se encuentra condicionado a la integración con la empresa Evolution, responsable del desarrollo del lado de SGDEA. La propuesta original —en la que al radicar en SGDEA el sistema sugiriera automáticamente el expediente SICOQ correspondiente— implicaría un desarrollo adicional de aproximadamente un año. De cara a ello, el avance en curso —conformación del expediente electrónico en SGDEA a partir de la información de SICOQ— se incorpora en la versión I de los flujogramas de los procesos PCR-09, PCR-10 y PCR-26, con la anotación de que opera en sentido inverso al propuesto inicialmente y está sujeto a la integración con Evolution-SGDEA.

| S-5 Adelantar la verificación de CCITE al inicio del flujo, antes de la revisión documental SQ · PCR-13, PCR-14. |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-13 · Paso 04: "Verificar CCITE: sustancia, actividad de distribuidor y cupo disponible" ocurre en Fase 1, después del ciclo de revisión documental. PCR-14 · Paso 05: "Verificar CCITE: sustancia, actividad de importador y cupo disponible" ocurre en Fase 2, después de toda la revisión documental. |
| Evidencia encuesta | Si el CCITE no cumple, el concepto debe ser necesariamente negativo. Si esta verificación se hace al final, todo el trabajo de revisión documental previo se vuelve irrelevante en esos casos. La verificación CCITE es condición necesaria (no suficiente) para el concepto favorable. Lógicamente debe ser la primera verificación, no la última. En ExtraOrdinarios, que incluye autorizaciones urgentes con verificación CCITE, el estado Verificación Req. Específicos Asignada es el cuello dominante en el 44.6% de los trámites. Si la verificación CCITE negativa se detecta al momento de radicación, antes de alcanzar ese estado, los trámites con CCITE incumplido recibirían respuesta inmediata sin consumir tiempo de revisión documental. Adicionalmente, el estado Enviada (8.1% de ExtraOrdinarios como cuello) señala que hay solicitudes que se envían externamente sin que la verificación CCITE previa haya descartado su inviabilidad. |
| Cambio propuesto | - Mover la verificación CCITE al momento de la recepción de la solicitud, antes de iniciar la revisión documental. Si el CCITE no cumple: emitir concepto negativo sin consumir tiempo de revisión. - Rediseño del flujo: el paso 02 "Recibir y analizar" se bifurca inmediatamente: "Consulta automática SICOQ de CCITE del usuario" → ¿Cumple? → NO: concepto negativo inmediato / SÍ: continúa con revisión documental. - Esta verificación puede hacerse automáticamente por SICOQ al momento de la radicación en VUCE, sin intervención del profesional. |
| Impacto estimado | En los casos donde el CCITE no cumple, elimina todo el ciclo de revisión documental (pasos 02–03 de PCR-13, pasos 02–04 de PCR-14), recuperando varios días hábiles por trámite y permitiendo respuesta más rápida al usuario. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo, esta propuesta no fue aceptada como oportunidad de optimización de los procesos asociados a la subdirección. En tanto los trámites de exportación e importación ingresan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior —VUCE—, no existe posibilidad de adelantar la verificación del CCITE a un momento anterior al previsto en el flujo actual. En consecuencia, no se incorpora en ninguna de las versiones de los flujogramas de los procesos PCR-13 y PCR-14.

| S-6 Automatizar la proyección del acto administrativo en SICOQ, eliminando la elaboración manual del documento SQ · PCR-09, PCR-10, PCR-13, PCR-14 |  |
| --- | --- |
| Paso(s) en el flujo | PCR-09 / PCR-10: paso “Proyectar y revisar el acto administrativo” el profesional elabora manualmente el documento de autorización desde cero, aunque los datos de la solicitud y del concepto técnico ya existen en SICOQ. PCR-13 / PCR-14: paso “Proyectar acto administrativo” igual dinámica de redacción manual con datos ya disponibles en el sistema. |
| Evidencia encuesta | La tabla de oportunidades de automatización de la encuesta (P58) identifica explicitamente la “generación automática del acto administrativo de cupo desde los datos de la solicitud y evaluación ya existentes en el sistema” como una mejora de impacto medio-alto. El análisis cuantitativo confirma que el estado Gestión del Acto Administrativo aparece como cuello de botella en el 12.8% de los trámites de Primera Vez, el 6.8% de ExtraOrdinarios y el 6.1% de Sustituciones: una sumatoria de trámites represados en la fase de producción documental que ya tiene todos sus insumos disponibles en SICOQ. El equipo técnico SQ estima en P28 que actividades de producción documental estandarizables absorben tiempo que podría dedicarse al análisis sustantivo del trámite. |
| Cambio propuesto | Desarrollar en SICOQ un módulo de generación automática del acto administrativo: cuando el concepto técnico favorable esté aprobado, SICOQ genera una plantilla prellenada con los datos de la solicitud, el solicitante, la sustancia, los cupos autorizados y el número de expediente. El profesional revisa y firma, no proyecta desde cero. Rediseño del flujo: el paso actual “Proyectar acto administrativo” se divide en (A) SICOQ genera borrador desde datos del sistema y (B) el profesional revisa, ajusta si aplica y firma. Medida transitoria: estandarizar una plantilla Word corporativa con campos de marcador de posición vinculados al número de SICOQ, de uso obligatorio para todos los profesionales, reduciendo el tiempo de elaboración y la variabilidad de formato entre documentos. |
| Impacto estimado | Elimina un paso de elaboración documental sin valor analítico por trámite, recuperando tiempo del profesional para el análisis sustantivo. Reduce errores de formato y variabilidad entre actos de distintos profesionales. Libera directamente el estado Gestión del Acto Administrativo, cuello identificado en el 12.8% de las Primeras Vez y en proporciones menores de las demás tipologías. |

En reunión de concertación y revisión de la oportunidad de optimización sostenida con la líder del grupo de Cannabis y el subdirector el día martes 19 de mayo se definió la aceptación de esta propuesta como oportunidad de mejora de los procesos asociados a la subdirección. Tras reunión sostenida el día 22 de mayo con el líder del equipo de Sistemas, se confirmó que en el marco del programa iNNpulsa se desarrolló para MICC un módulo de generación automática de actos administrativos: las plantillas previamente construidas por los trabajadores se almacenan en un servidor, y un sistema de inteligencia artificial las utiliza reemplazando los campos del trámite —empresa, representante legal, radicado, sustancia, cupos autorizados, entre otros— mediante etiquetas predefinidas, generando un primer borrador del acto administrativo con los datos del sistema que el profesional revisa y, de ser necesario, ajusta antes de firmar. Este desarrollo quedó instalado para MICC el 21 de mayo de 2026, en simultáneo con el lanzamiento del módulo de pre-validación documental. Para SICOQ, el equipo de Sistemas tiene proyectado explorar la extensión de esta funcionalidad una vez se evalúen los resultados de su operación en MICC.

De cara a ello, la oportunidad se incorpora en la versión I de los flujogramas de los procesos de Cannabis gestionados en MICC, reconociendo el desarrollo ya instalado como funcionalidad en operación. Para los procesos de Sustancias Químicas en SICOQ, se incorpora en la versión II como recomendación.