## Hoja1
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE DEBE ASIGNAR? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA EL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgosoperacionales | El diseño del proceso de selección puede evitar la pluralidad de oferentes y la declaratoria de desierto del proceso, debido a las exigencias y requisitos solicitados durante el proceso | Perturba la ejecución de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto del proceso | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Municipio | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento; aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Si | Municipio | junio de 2026 | Fin del proceso de selección | Revisiones | Durante todo el proceso de selección
2 | General | Externo | Selección | Riesgoseconómicos | Insuficiencia de proponentes; se materializa por la ausencia de empresas que presten los servicios requeridos | Perturba la ejecución de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Municipio | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, dando una mejor administración de la relación entre oferentes y entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Municipio | junio de 2026 | Fin del proceso de selección | Revisiones | Durante todo el proceso de selección
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Recurso humano insuficiente | Retrasos en la ejecución del objeto y la prestación de servicio | 4 | 4 | 8 | Riesgo alto | Contratista | Garantía en el personal empleado | 3 | 2 | 3 | Riesgo medio | Si | Contratista | junio de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Control | Periodos de los informes
4 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público | Retraso en el cumplimiento de las actividades | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Planes de contingencia para evitar incumplimientos | 2 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato | Marzo de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Informe de supervisión | Periodos de los informes
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo | Retraso en el programa de trabajo, reemplazo del personal, seguridad social del nuevo reemplazo | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Contratista | Que el contratista cuente con la afilición a riesgos profesionales de todo su personal, en caso de la ocurrencia de un accidente | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | agosto de 2026 | Fin del proceso de selección | Evidencia de la afiliación a riesgos profesionales | Una sola vez
6 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Condiciones climáticas adversas | Incumplimiento con el cronograma de ejecución | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Contratista - Municipio | Planes de contingencia para evitar incumplimientos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | agosto de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Revisión por parte de la supervisión | Durante el desarrollo de las actividades
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a bienes ajenos y terceros en el desarrollo de las actividades | Daños materiales, morales y físicos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratista - Municipio | Garantía de responsabilidad civil extracontractual. Prevención y buen manejo en todos los eventos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | agosto de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Informe del supervisor | Durante el desarrollo de las actividades
8 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Trámite de permisos para las actividades | Retraso en la ejecución del objeto y prestación del servicio | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Contratista | Solicitud de licencias o permisos con anticipación | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor del contrato | agosto de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Revisión de trámites | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la instalación y funcionamiento de los equipos | Retraso de cronograma y de las actividades | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | El Supervisor debe garantizar que el contratista tenga a tiempo la instalación y buena calidad de los equipos | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato | agosto de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Control con revision periódica | Durante el desarrollo de las actividades
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de idoneidad del personal | Falta de pertinencia, eficiencia y asertividad en el servicio prestado | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Contratista | El contratista debe asegurar la idoneidad del personal. Debe revisar las hojas de vida para que cumplan con los perfiles exigidos | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato | agosto de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Informe de evaluación | Una sola vez
11 | Específico | Externo | Ejecución | Social | Hurto y vandalismo | Retraso en las actividades | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | El contratista debe ejercer control sobre su personal y sobre los equipos y elementos a emplear en las diferentes actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Contratista | agosto de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Control | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Contratista | Se debe brindar garantía de cumplimiento | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | No | Supervisor del contrato | agosto de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Informe de supervisión | Periodos de los informes
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad del servicio prestado | Incumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Contratista | Se debe brindar garantía de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Contratista | agosto de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Informe de supervisión | Una sola vez
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores | Incumplimiento del objeto contractual en la parte social, violación de los derechos laborales por parte del contratista | 3 | 3 | 6 | Riesgo medio | Contratista | Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Si | Contratista | agosto de 2026 | Fin de la ejecución del contrato | Informe de supervisión | Una sola vez